## Chạy
STT | TC | LT | TL | DT | KCt 1 | CDt 1 | KCt 2 | CDt 2 | KC tim | CD tim | KCp 1 | CDp 1 | KCp 2 | CDp 2 | S bao | S le
1 | 24 | 441.84 | 9 | 7.31 | -11.95 | 2 | -5.25 | 2 | 0 | 2.11 | 5.25 | 2 | 11.95 | 2 | 78.06 | 11.55
|  |  | 8 | 7.58 | -12.4 | 1.7 | -5.25 | 1.7 | 0 | 1.81 | 5.25 | 1.7 | 12.4 | 1.7
|  |  | 7 | 7.85 | -12.85 | 1.4 | -5.25 | 1.4 | 0 | 1.51 | 5.25 | 1.4 | 12.85 | 1.4
|  |  | 6 | 8.12 | -13.3 | 1.1 | -5.25 | 1.1 | 0 | 1.21 | 5.25 | 1.1 | 13.3 | 1.1
|  |  | 5 | 8.39 | -13.75 | 0.8 | -5.25 | 0.8 | 0 | 0.91 | 5.25 | 0.8 | 13.75 | 0.8
|  |  | 4 | 8.66 | -14.2 | 0.5 | -5.25 | 0.5 | 0 | 0.61 | 5.25 | 0.5 | 14.2 | 0.5
|  |  | 3 | 8.07 | -14.65 | 0.2 | -5.25 | 0.2 | 0 | 0.31 | 5.25 | 0.2 | 14.65 | 0.2
|  |  | 2 | 6.07 | -10.38 | -0.1 | -5.25 | -0.1 | 0 | 0.01 | 5.25 | -0.1 | 10.17 | -0.1
|  |  | 1 | 4.48 | -10.08 | -0.4 | -5.25 | -0.4 | 0 | -0.29 | 5.25 | -0.4 | 9.87 | -0.4
2 | 25 | 454.34 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.99 | -5.25 | 1.99 | 0 | 2.11 | 5.25 | 1.99 | 11.95 | 1.99 | 78.11 | 11.55
|  |  | 8 | 7.58 | -12.4 | 1.69 | -5.25 | 1.69 | 0 | 1.81 | 5.25 | 1.69 | 12.4 | 1.69
|  |  | 7 | 7.85 | -12.85 | 1.39 | -5.25 | 1.39 | 0 | 1.51 | 5.25 | 1.39 | 12.85 | 1.39
|  |  | 6 | 8.12 | -13.3 | 1.09 | -5.25 | 1.09 | 0 | 1.21 | 5.25 | 1.09 | 13.3 | 1.09
|  |  | 5 | 8.39 | -13.75 | 0.79 | -5.25 | 0.79 | 0 | 0.91 | 5.25 | 0.79 | 13.75 | 0.79
|  |  | 4 | 8.66 | -14.2 | 0.49 | -5.25 | 0.49 | 0 | 0.61 | 5.25 | 0.49 | 14.2 | 0.49
|  |  | 3 | 8.21 | -14.65 | 0.19 | -5.25 | 0.19 | 0 | 0.31 | 5.25 | 0.19 | 14.65 | 0.19
|  |  | 2 | 6.09 | -10.32 | -0.11 | -5.25 | -0.11 | 0 | 0.01 | 5.25 | -0.11 | 10.27 | -0.11
|  |  | 1 | 4.39 | -10.02 | -0.41 | -5.25 | -0.41 | 0 | -0.29 | 5.25 | -0.41 | 9.97 | -0.41
3 | 26 | 466.84 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.98 | -5.25 | 1.98 | 0 | 2.1 | 5.25 | 1.98 | 11.95 | 1.98 | 79.32 | 11.55
|  |  | 8 | 7.58 | -12.4 | 1.68 | -5.25 | 1.68 | 0 | 1.8 | 5.25 | 1.68 | 12.4 | 1.68
|  |  | 7 | 7.85 | -12.85 | 1.38 | -5.25 | 1.38 | 0 | 1.5 | 5.25 | 1.38 | 12.85 | 1.38
|  |  | 6 | 8.12 | -13.3 | 1.08 | -5.25 | 1.08 | 0 | 1.2 | 5.25 | 1.08 | 13.3 | 1.08
|  |  | 5 | 8.39 | -13.75 | 0.78 | -5.25 | 0.78 | 0 | 0.9 | 5.25 | 0.78 | 13.75 | 0.78
|  |  | 4 | 8.66 | -14.2 | 0.48 | -5.25 | 0.48 | 0 | 0.6 | 5.25 | 0.48 | 14.2 | 0.48
|  |  | 3 | 8.55 | -14.65 | 0.18 | -5.25 | 0.18 | 0 | 0.3 | 5.25 | 0.18 | 14.65 | 0.18
|  |  | 2 | 6.96 | -15.1 | -0.12 | -5.25 | -0.12 | 0 | 0 | 5.25 | -0.12 | 10.26 | -0.12
|  |  | 1 | 4.37 | -10.5 | -0.42 | -5.25 | -0.42 | 0 | -0.3 | 5.25 | -0.42 | 9.96 | -0.42
4 | 27 | 474.34 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.98 | -5.25 | 1.98 | 0 | 2.1 | 5.25 | 1.98 | 11.95 | 1.98 | 79.44 | 11.55
|  |  | 8 | 7.58 | -12.4 | 1.68 | -5.25 | 1.68 | 0 | 1.8 | 5.25 | 1.68 | 12.4 | 1.68
|  |  | 7 | 7.85 | -12.85 | 1.38 | -5.25 | 1.38 | 0 | 1.5 | 5.25 | 1.38 | 12.85 | 1.38
|  |  | 6 | 8.12 | -13.3 | 1.08 | -5.25 | 1.08 | 0 | 1.2 | 5.25 | 1.08 | 13.3 | 1.08
|  |  | 5 | 8.39 | -13.75 | 0.78 | -5.25 | 0.78 | 0 | 0.9 | 5.25 | 0.78 | 13.75 | 0.78
|  |  | 4 | 8.66 | -14.2 | 0.48 | -5.25 | 0.48 | 0 | 0.6 | 5.25 | 0.48 | 14.2 | 0.48
|  |  | 3 | 8.61 | -14.65 | 0.18 | -5.25 | 0.18 | 0 | 0.3 | 5.25 | 0.18 | 14.65 | 0.18
|  |  | 2 | 7.07 | -15.1 | -0.12 | -5.25 | -0.12 | 0 | 0 | 5.25 | -0.12 | 10.3 | -0.12
|  |  | 1 | 4.33 | -10.57 | -0.42 | -5.25 | -0.42 | 0 | -0.3 | 5.25 | -0.42 | 10 | -0.42
5 | 28 | 494.34 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.97 | -5.25 | 1.97 | 0 | 2.09 | 5.25 | 1.97 | 11.95 | 1.97 | 77.17 | 11.55
|  |  | 8 | 7.58 | -12.4 | 1.67 | -5.25 | 1.67 | 0 | 1.79 | 5.25 | 1.67 | 12.4 | 1.67
|  |  | 7 | 7.85 | -12.85 | 1.37 | -5.25 | 1.37 | 0 | 1.49 | 5.25 | 1.37 | 12.85 | 1.37
|  |  | 6 | 8.12 | -13.3 | 1.07 | -5.25 | 1.07 | 0 | 1.19 | 5.25 | 1.07 | 13.3 | 1.07
|  |  | 5 | 8.39 | -13.75 | 0.77 | -5.25 | 0.77 | 0 | 0.89 | 5.25 | 0.77 | 13.75 | 0.77
|  |  | 4 | 8.66 | -14.2 | 0.47 | -5.25 | 0.47 | 0 | 0.59 | 5.25 | 0.47 | 14.2 | 0.47
|  |  | 3 | 7.77 | -14.65 | 0.17 | -5.25 | 0.17 | 0 | 0.29 | 5.25 | 0.17 | 14.65 | 0.17
|  |  | 2 | 5.98 | -10.28 | -0.13 | -5.25 | -0.13 | 0 | -0.01 | 5.25 | -0.13 | 9.96 | -0.13
|  |  | 1 | 4 | -9.98 | -0.43 | -5.25 | -0.43 | 0 | -0.31 | 5.25 | -0.43 | 9.66 | -0.43
6 | 29 | 511.48 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.96 | -5.25 | 1.96 | 0 | 2.08 | 5.25 | 1.96 | 11.95 | 1.96 | 75.38 | 11.55
|  |  | 8 | 7.58 | -12.4 | 1.66 | -5.25 | 1.66 | 0 | 1.78 | 5.25 | 1.66 | 12.4 | 1.66
|  |  | 7 | 7.85 | -12.85 | 1.36 | -5.25 | 1.36 | 0 | 1.48 | 5.25 | 1.36 | 12.85 | 1.36
|  |  | 6 | 8.12 | -13.3 | 1.06 | -5.25 | 1.06 | 0 | 1.18 | 5.25 | 1.06 | 13.3 | 1.06
|  |  | 5 | 8.39 | -13.75 | 0.76 | -5.25 | 0.76 | 0 | 0.88 | 5.25 | 0.76 | 13.75 | 0.76
|  |  | 4 | 7.99 | -14.2 | 0.46 | -5.25 | 0.46 | 0 | 0.58 | 5.25 | 0.46 | 14.2 | 0.46
|  |  | 3 | 7.06 | -14.65 | 0.16 | -5.25 | 0.16 | 0 | 0.28 | 5.25 | 0.16 | 9.63 | 0.16
|  |  | 2 | 5.79 | -10.28 | -0.14 | -5.25 | -0.14 | 0 | -0.02 | 5.25 | -0.14 | 9.33 | -0.14
|  |  | 1 | 3.76 | -9.98 | -0.44 | -5.25 | -0.44 | 0 | -0.32 | 5.25 | -0.44 | 9.03 | -0.44
7 | 30 | 514.6 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.96 | -5.25 | 1.96 | 0 | 2.08 | 5.25 | 1.96 | 11.95 | 1.96 | 70.25 | 11.55
|  |  | 8 | 7.58 | -12.4 | 1.66 | -5.25 | 1.66 | 0 | 1.78 | 5.25 | 1.66 | 12.4 | 1.66
|  |  | 7 | 7.85 | -12.85 | 1.36 | -5.25 | 1.36 | 0 | 1.48 | 5.25 | 1.36 | 12.85 | 1.36
|  |  | 6 | 7.18 | -13.3 | 1.06 | -5.25 | 1.06 | 0 | 1.18 | 5.25 | 1.06 | 13.3 | 1.06
|  |  | 5 | 6.68 | -13.75 | 0.76 | -5.25 | 0.76 | 0 | 0.88 | 5.25 | 0.76 | 8.44 | 0.76
|  |  | 4 | 6.72 | -14.2 | 0.46 | -5.25 | 0.46 | 0 | 0.58 | 5.25 | 0.46 | 8.14 | 0.46
|  |  | 3 | 6.66 | -14.65 | 0.16 | -5.25 | 0.16 | 0 | 0.28 | 5.25 | 0.16 | 7.84 | 0.16
|  |  | 2 | 5.28 | -15.1 | -0.14 | -5.25 | -0.14 | 0 | -0.02 | 5.25 | -0.14 | 7.54 | -0.14
|  |  | 1 | 3.45 | -10.04 | -0.44 | -5.25 | -0.44 | 0 | -0.32 | 5.25 | -0.44 | 7.24 | -0.44
8 | D | 525.08 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.95 | -5.25 | 1.95 | 0 | 2.07 | 5.25 | 1.95 | 11.95 | 1.95 | 77.46 | 11.55
|  |  | 8 | 7.57 | -12.4 | 1.65 | -5.25 | 1.65 | 0 | 1.77 | 5.25 | 1.65 | 12.4 | 1.65
|  |  | 7 | 7.7 | -12.73 | 1.35 | -5.25 | 1.35 | 0 | 1.47 | 5.25 | 1.35 | 12.85 | 1.35
|  |  | 6 | 7.74 | -12.43 | 1.05 | -5.25 | 1.05 | 0 | 1.17 | 5.25 | 1.05 | 13.3 | 1.05
|  |  | 5 | 7.79 | -12.13 | 0.75 | -5.25 | 0.75 | 0 | 0.87 | 5.25 | 0.75 | 13.75 | 0.75
|  |  | 4 | 7.83 | -11.83 | 0.45 | -5.25 | 0.45 | 0 | 0.57 | 5.25 | 0.45 | 14.2 | 0.45
|  |  | 3 | 7.78 | -11.53 | 0.15 | -5.25 | 0.15 | 0 | 0.27 | 5.25 | 0.15 | 14.65 | 0.15
|  |  | 2 | 7.6 | -11.23 | -0.15 | -5.25 | -0.15 | 0 | -0.03 | 5.25 | -0.15 | 14.41 | -0.15
|  |  | 1 | 4.6 | -10.93 | -0.45 | -5.25 | -0.45 | 0 | -0.33 | 5.25 | -0.45 | 14.11 | -0.45
9 | 31 | 538.68 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.95 | -5.25 | 1.95 | 0 | 2.06 | 5.25 | 1.95 | 11.95 | 1.95 | 68.84 | 11.55
|  |  | 8 | 7.58 | -12.4 | 1.65 | -5.25 | 1.65 | 0 | 1.76 | 5.25 | 1.65 | 12.4 | 1.65
|  |  | 7 | 7.04 | -12.85 | 1.35 | -5.25 | 1.35 | 0 | 1.46 | 5.25 | 1.35 | 12.85 | 1.35
|  |  | 6 | 6.77 | -9.2 | 1.05 | -5.25 | 1.05 | 0 | 1.16 | 5.25 | 1.05 | 13.3 | 1.05
|  |  | 5 | 6.82 | -8.9 | 0.75 | -5.25 | 0.75 | 0 | 0.86 | 5.25 | 0.75 | 13.75 | 0.75
|  |  | 4 | 6.86 | -8.6 | 0.45 | -5.25 | 0.45 | 0 | 0.56 | 5.25 | 0.45 | 14.2 | 0.45
|  |  | 3 | 6.23 | -8.3 | 0.15 | -5.25 | 0.15 | 0 | 0.26 | 5.25 | 0.15 | 14.65 | 0.15
|  |  | 2 | 5.37 | -8 | -0.15 | -5.25 | -0.15 | 0 | -0.04 | 5.25 | -0.15 | 10.2 | -0.15
|  |  | 1 | 3.33 | -7.7 | -0.45 | -5.25 | -0.45 | 0 | -0.34 | 5.25 | -0.45 | 9.9 | -0.45
10 | 32 | 554.08 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.94 | -5.25 | 1.94 | 0 | 2.06 | 5.25 | 1.94 | 11.95 | 1.94 | 66.4 | 11.55
|  |  | 8 | 7.57 | -12.4 | 1.64 | -5.25 | 1.64 | 0 | 1.76 | 5.25 | 1.64 | 12.4 | 1.64
|  |  | 7 | 6.76 | -12.54 | 1.34 | -5.25 | 1.34 | 0 | 1.46 | 5.25 | 1.34 | 12.85 | 1.34
|  |  | 6 | 6.43 | -8.07 | 1.04 | -5.25 | 1.04 | 0 | 1.16 | 5.25 | 1.04 | 13.3 | 1.04
|  |  | 5 | 6.48 | -7.77 | 0.74 | -5.25 | 0.74 | 0 | 0.86 | 5.25 | 0.74 | 13.75 | 0.74
|  |  | 4 | 6.52 | -7.47 | 0.44 | -5.25 | 0.44 | 0 | 0.56 | 5.25 | 0.44 | 14.2 | 0.44
|  |  | 3 | 5.73 | -7.17 | 0.14 | -5.25 | 0.14 | 0 | 0.26 | 5.25 | 0.14 | 14.65 | 0.14
|  |  | 2 | 5 | -6.87 | -0.16 | -5.25 | -0.16 | 0 | -0.04 | 5.25 | -0.16 | 10.1 | -0.16
|  |  | 1 | 3.04 | -6.57 | -0.46 | -5.25 | -0.46 | 0 | -0.34 | 5.25 | -0.46 | 9.8 | -0.46

## 1.KTHH L1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 08.NĐXD4/CVXD ngày 19 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 8
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 24 | 441.84 | -10.08 | -10.079 | 0.001 | -0.4 | -0.349 | 0.051 | -0.29 | -0.225 | 0.065 | 9.87 | 9.862 | -0.008 | -0.4 | -0.374 | 0.026 |  | 12.5
2 | 25 | 454.34 | -10.02 | -10.0277 | -0.0077 | -0.41 | -0.358 | 0.052 | -0.29 | -0.29 | 0 | 9.97 | 9.9702 | 0.0002 | -0.41 | -0.366 | 0.044 |  | 12.5
3 | 26 | 466.84 | -10.5 | -10.4944 | 0.0056 | -0.42 | -0.404 | 0.016 | -0.3 | -0.272 | 0.028 | 9.96 | 9.9636 | 0.0036 | -0.42 | -0.356 | 0.064 |  | 7.5
4 | 27 | 474.34 | -10.57 | -10.5702 | -0.0002 | -0.42 | -0.419 | 0.001 | -0.3 | -0.231 | 0.069 | 10 | 10.0001 | 0.0001 | -0.42 | -0.449 | -0.029 |  | 20
5 | 28 | 494.34 | -9.98 | -9.9853 | -0.0053 | -0.43 | -0.354 | 0.076 | -0.31 | -0.273 | 0.037 | 9.66 | 9.6568 | -0.0032 | -0.43 | -0.343 | 0.087 |  | 17.14
6 | 29 | 511.48 | -9.98 | -9.9848 | -0.0048 | -0.44 | -0.388 | 0.052 | -0.32 | -0.266 | 0.054 | 9.03 | 9.0227 | -0.0073 | -0.44 | -0.403 | 0.037 |  | 3.12
7 | 30 | 514.6 | -10.04 | -10.0339 | 0.0061 | -0.44 | -0.451 | -0.011 | -0.32 | -0.285 | 0.035 | 7.24 | 7.2358 | -0.0042 | -0.44 | -0.403 | 0.037 |  | 10.48
8 | D | 525.08 | -10.93 | -10.9387 | -0.0087 | -0.45 | -0.424 | 0.026 | -0.33 | -0.265 | 0.065 | 14.11 | 14.1035 | -0.0065 | -0.45 | -0.409 | 0.041 |  | 13.6
9 | 31 | 538.68 | -7.7 | -7.6986 | 0.0014 | -0.45 | -0.476 | -0.026 | -0.34 | -0.352 | -0.012 | 9.9 | 9.8975 | -0.0025 | -0.45 | -0.385 | 0.065 |  | 15.4
10 | 32 | 554.08 | -6.57 | -6.5783 | -0.0083 | -0.46 | -0.461 | -0.001 | -0.34 | -0.334 | 0.006 | 9.8 | 9.8095 | 0.0095 | -0.46 | -0.428 | 0.032
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 1.KL L1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 08.NĐXD4/CVXD ngày 19 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 8
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 24 | 441.84 | 12.5 |  |  |  | 4.48 | [6 empty] | 55.4375
2 | 25 | 454.34 | 12.5 |  |  |  | 4.39 | [6 empty] | 54.75
3 | 26 | 466.84 | 7.5 |  |  |  | 4.37 | [6 empty] | 32.625
4 | 27 | 474.34 | 20 |  |  |  | 4.33 | [6 empty] | 83.3
5 | 28 | 494.34 | 17.14 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 66.5032
6 | 29 | 511.48 | 3.12 |  |  |  | 3.76 | [6 empty] | 11.2476
7 | 30 | 514.6 | 10.48 |  |  |  | 3.45 | [6 empty] | 42.182
8 | D | 525.08 | 13.6 |  |  |  | 4.6 | [6 empty] | 53.924
9 | 31 | 538.68 | 15.4 |  |  |  | 3.33 | [6 empty] | 49.049
10 | 32 | 554.08 |  |  |  |  | 3.04
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.0183 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 2.KTHH L2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 09.NĐXD4/CVXD ngày 20 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 9
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 24 | 441.84 | -10.38 | -10.3863 | -0.0063 | -0.1 | -0.099 | 0.001 | 0.01 | 0.048 | 0.038 | 10.17 | 10.1663 | -0.0037 | -0.1 | -0.031 | 0.069 |  | 12.5
2 | 25 | 454.34 | -10.32 | -10.3204 | -0.0004 | -0.11 | -0.098 | 0.012 | 0.01 | 0.081 | 0.071 | 10.27 | 10.2713 | 0.0013 | -0.11 | -0.035 | 0.075 |  | 12.5
3 | 26 | 466.84 | -15.1 | -15.1024 | -0.0024 | -0.12 | -0.098 | 0.022 | 0 | -0.028 | -0.028 | 10.26 | 10.2705 | 0.0105 | -0.12 | -0.118 | 0.002 |  | 7.5
4 | 27 | 474.34 | -15.1 | -15.1037 | -0.0037 | -0.12 | -0.103 | 0.017 | 0 | 0.077 | 0.077 | 10.3 | 10.2913 | -0.0087 | -0.12 | -0.105 | 0.015 |  | 20
5 | 28 | 494.34 | -10.28 | -10.2852 | -0.0052 | -0.13 | -0.085 | 0.045 | -0.01 | 0.048 | 0.058 | 9.96 | 9.9636 | 0.0036 | -0.13 | -0.057 | 0.073 |  | 17.14
6 | 29 | 511.48 | -10.28 | -10.2817 | -0.0017 | -0.14 | -0.147 | -0.007 | -0.02 | 0.023 | 0.043 | 9.33 | 9.3378 | 0.0078 | -0.14 | -0.087 | 0.053 |  | 3.12
7 | 30 | 514.6 | -15.1 | -15.1094 | -0.0094 | -0.14 | -0.069 | 0.071 | -0.02 | 0.049 | 0.069 | 7.54 | 7.5432 | 0.0032 | -0.14 | -0.12 | 0.02 |  | 10.48
8 | D | 525.08 | -11.23 | -11.2296 | 0.0004 | -0.15 | -0.082 | 0.068 | -0.03 | 0.004 | 0.034 | 14.41 | 14.4114 | 0.0014 | -0.15 | -0.076 | 0.074 |  | 13.6
9 | 31 | 538.68 | -8 | -8.0086 | -0.0086 | -0.15 | -0.071 | 0.079 | -0.04 | -0.027 | 0.013 | 10.2 | 10.1904 | -0.0096 | -0.15 | -0.133 | 0.017 |  | 15.4
10 | 32 | 554.08 | -6.87 | -6.8726 | -0.0026 | -0.16 | -0.073 | 0.087 | -0.04 | 0.049 | 0.089 | 10.1 | 10.0984 | -0.0016 | -0.16 | -0.173 | -0.013
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 2.KL L2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 09.NĐXD4/CVXD ngày 20 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 9
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 24 | 441.84 | 12.5 |  |  |  | 6.07 | [6 empty] | 76
2 | 25 | 454.34 | 12.5 |  |  |  | 6.09 | [6 empty] | 81.5625
3 | 26 | 466.84 | 7.5 |  |  |  | 6.96 | [6 empty] | 52.6125
4 | 27 | 474.34 | 20 |  |  |  | 7.07 | [6 empty] | 130.5
5 | 28 | 494.34 | 17.14 |  |  |  | 5.98 | [6 empty] | 100.8689
6 | 29 | 511.48 | 3.12 |  |  |  | 5.79 | [6 empty] | 17.2692
7 | 30 | 514.6 | 10.48 |  |  |  | 5.28 | [6 empty] | 67.4912
8 | D | 525.08 | 13.6 |  |  |  | 7.6 | [6 empty] | 88.196
9 | 31 | 538.68 | 15.4 |  |  |  | 5.37 | [6 empty] | 79.849
10 | 32 | 554.08 |  |  |  |  | 5
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.3493 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 3.KTHH L3
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 10.NĐXD4/CVXD ngày 20 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 10
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 24 | 441.84 | -14.65 | -14.6522 | -0.0022 | 0.2 | 0.279 | 0.079 | 0.31 | 0.29 | -0.02 | 14.65 | 14.6615 | 0.0115 | 0.2 | 0.288 | 0.088 |  | 12.5
2 | 25 | 454.34 | -14.65 | -14.6597 | -0.0097 | 0.19 | 0.246 | 0.056 | 0.31 | 0.302 | -0.008 | 14.65 | 14.6525 | 0.0025 | 0.19 | 0.245 | 0.055 |  | 12.5
3 | 26 | 466.84 | -14.65 | -14.6504 | -0.0004 | 0.18 | 0.219 | 0.039 | 0.3 | 0.337 | 0.037 | 14.65 | 14.6615 | 0.0115 | 0.18 | 0.222 | 0.042 |  | 7.5
4 | 27 | 474.34 | -14.65 | -14.6466 | 0.0034 | 0.18 | 0.156 | -0.024 | 0.3 | 0.363 | 0.063 | 14.65 | 14.655 | 0.005 | 0.18 | 0.214 | 0.034 |  | 20
5 | 28 | 494.34 | -14.65 | -14.6385 | 0.0115 | 0.17 | 0.219 | 0.049 | 0.29 | 0.292 | 0.002 | 14.65 | 14.6457 | -0.0043 | 0.17 | 0.24 | 0.07 |  | 17.14
6 | 29 | 511.48 | -14.65 | -14.6427 | 0.0073 | 0.16 | 0.227 | 0.067 | 0.28 | 0.301 | 0.021 | 9.63 | 9.6387 | 0.0087 | 0.16 | 0.187 | 0.027 |  | 3.12
7 | 30 | 514.6 | -14.65 | -14.6541 | -0.0041 | 0.16 | 0.216 | 0.056 | 0.28 | 0.347 | 0.067 | 7.84 | 7.8449 | 0.0049 | 0.16 | 0.16 | 0 |  | 10.48
8 | D | 525.08 | -11.53 | -11.5274 | 0.0026 | 0.15 | 0.226 | 0.076 | 0.27 | 0.322 | 0.052 | 14.65 | 14.6494 | -0.0006 | 0.15 | 0.173 | 0.023 |  | 13.6
9 | 31 | 538.68 | -8.3 | -8.2904 | 0.0096 | 0.15 | 0.137 | -0.013 | 0.26 | 0.31 | 0.05 | 14.65 | 14.64 | -0.01 | 0.15 | 0.217 | 0.067 |  | 15.4
10 | 32 | 554.08 | -7.17 | -7.1785 | -0.0085 | 0.14 | 0.143 | 0.003 | 0.26 | 0.234 | -0.026 | 14.65 | 14.6579 | 0.0079 | 0.14 | 0.185 | 0.045
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 3.KL L3
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 10.NĐXD4/CVXD ngày 20 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 10
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 24 | 441.84 | 12.5 |  |  |  | 8.07 | [6 empty] | 101.75
2 | 25 | 454.34 | 12.5 |  |  |  | 8.21 | [6 empty] | 104.75
3 | 26 | 466.84 | 7.5 |  |  |  | 8.55 | [6 empty] | 64.35
4 | 27 | 474.34 | 20 |  |  |  | 8.61 | [6 empty] | 163.8
5 | 28 | 494.34 | 17.14 |  |  |  | 7.77 | [6 empty] | 127.0931
6 | 29 | 511.48 | 3.12 |  |  |  | 7.06 | [6 empty] | 21.4032
7 | 30 | 514.6 | 10.48 |  |  |  | 6.66 | [6 empty] | 75.6656
8 | D | 525.08 | 13.6 |  |  |  | 7.78 | [6 empty] | 95.268
9 | 31 | 538.68 | 15.4 |  |  |  | 6.23 | [6 empty] | 92.092
10 | 32 | 554.08 |  |  |  |  | 5.73
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.1719 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 4.KTHH L4
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 11.NĐXD4/CVXD ngày 21 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 11
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 24 | 441.84 | -14.2 | -14.1972 | 0.0028 | 0.5 | 0.541 | 0.041 | 0.61 | 0.58 | -0.03 | 14.2 | 14.1969 | -0.0031 | 0.5 | 0.502 | 0.002 |  | 12.5
2 | 25 | 454.34 | -14.2 | -14.2021 | -0.0021 | 0.49 | 0.542 | 0.052 | 0.61 | 0.68 | 0.07 | 14.2 | 14.1933 | -0.0067 | 0.49 | 0.479 | -0.011 |  | 12.5
3 | 26 | 466.84 | -14.2 | -14.1925 | 0.0075 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.6 | 0.611 | 0.011 | 14.2 | 14.2077 | 0.0077 | 0.48 | 0.522 | 0.042 |  | 7.5
4 | 27 | 474.34 | -14.2 | -14.1891 | 0.0109 | 0.48 | 0.522 | 0.042 | 0.6 | 0.615 | 0.015 | 14.2 | 14.199 | -0.001 | 0.48 | 0.489 | 0.009 |  | 20
5 | 28 | 494.34 | -14.2 | -14.2059 | -0.0059 | 0.47 | 0.503 | 0.033 | 0.59 | 0.576 | -0.014 | 14.2 | 14.2066 | 0.0066 | 0.47 | 0.507 | 0.037 |  | 17.14
6 | 29 | 511.48 | -14.2 | -14.2034 | -0.0034 | 0.46 | 0.514 | 0.054 | 0.58 | 0.649 | 0.069 | 14.2 | 14.2095 | 0.0095 | 0.46 | 0.48 | 0.02 |  | 3.12
7 | 30 | 514.6 | -14.2 | -14.2009 | -0.0009 | 0.46 | 0.479 | 0.019 | 0.58 | 0.571 | -0.009 | 8.14 | 8.1377 | -0.0023 | 0.46 | 0.511 | 0.051 |  | 10.48
8 | D | 525.08 | -11.83 | -11.8356 | -0.0056 | 0.45 | 0.536 | 0.086 | 0.57 | 0.544 | -0.026 | 14.2 | 14.1936 | -0.0064 | 0.45 | 0.503 | 0.053 |  | 13.6
9 | 31 | 538.68 | -8.6 | -8.5918 | 0.0082 | 0.45 | 0.539 | 0.089 | 0.56 | 0.624 | 0.064 | 14.2 | 14.2025 | 0.0025 | 0.45 | 0.421 | -0.029 |  | 15.4
10 | 32 | 554.08 | -7.47 | -7.4794 | -0.0094 | 0.44 | 0.485 | 0.045 | 0.56 | 0.531 | -0.029 | 14.2 | 14.2049 | 0.0049 | 0.44 | 0.516 | 0.076
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 4.KL L4
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 11.NĐXD4/CVXD ngày 21 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 11
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 24 | 441.84 | 12.5 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 108.25
2 | 25 | 454.34 | 12.5 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 108.25
3 | 26 | 466.84 | 7.5 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 64.95
4 | 27 | 474.34 | 20 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 173.2
5 | 28 | 494.34 | 17.14 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 142.6905
6 | 29 | 511.48 | 3.12 |  |  |  | 7.99 | [6 empty] | 22.9476
7 | 30 | 514.6 | 10.48 |  |  |  | 6.72 | [6 empty] | 76.242
8 | D | 525.08 | 13.6 |  |  |  | 7.83 | [6 empty] | 99.892
9 | 31 | 538.68 | 15.4 |  |  |  | 6.86 | [6 empty] | 103.026
10 | 32 | 554.08 |  |  |  |  | 6.52
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.4481 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 5.KTHH L5
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 12.NĐXD4/CVXD ngày 21 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 12
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 24 | 441.84 | -13.75 | -13.7388 | 0.0112 | 0.8 | 0.852 | 0.052 | 0.91 | 0.983 | 0.073 | 13.75 | 13.7548 | 0.0048 | 0.8 | 0.863 | 0.063 |  | 12.5
2 | 25 | 454.34 | -13.75 | -13.7515 | -0.0015 | 0.79 | 0.819 | 0.029 | 0.91 | 0.983 | 0.073 | 13.75 | 13.7607 | 0.0107 | 0.79 | 0.784 | -0.006 |  | 12.5
3 | 26 | 466.84 | -13.75 | -13.7498 | 0.0002 | 0.78 | 0.821 | 0.041 | 0.9 | 0.965 | 0.065 | 13.75 | 13.745 | -0.005 | 0.78 | 0.754 | -0.026 |  | 7.5
4 | 27 | 474.34 | -13.75 | -13.7457 | 0.0043 | 0.78 | 0.814 | 0.034 | 0.9 | 0.89 | -0.01 | 13.75 | 13.7396 | -0.0104 | 0.78 | 0.769 | -0.011 |  | 20
5 | 28 | 494.34 | -13.75 | -13.7509 | -0.0009 | 0.77 | 0.847 | 0.077 | 0.89 | 0.951 | 0.061 | 13.75 | 13.7488 | -0.0012 | 0.77 | 0.839 | 0.069 |  | 17.14
6 | 29 | 511.48 | -13.75 | -13.7535 | -0.0035 | 0.76 | 0.776 | 0.016 | 0.88 | 0.924 | 0.044 | 13.75 | 13.7589 | 0.0089 | 0.76 | 0.842 | 0.082 |  | 3.12
7 | 30 | 514.6 | -13.75 | -13.7593 | -0.0093 | 0.76 | 0.773 | 0.013 | 0.88 | 0.97 | 0.09 | 8.44 | 8.4463 | 0.0063 | 0.76 | 0.768 | 0.008 |  | 10.48
8 | D | 525.08 | -12.13 | -12.1405 | -0.0105 | 0.75 | 0.826 | 0.076 | 0.87 | 0.847 | -0.023 | 13.75 | 13.7535 | 0.0035 | 0.75 | 0.817 | 0.067 |  | 13.6
9 | 31 | 538.68 | -8.9 | -8.8964 | 0.0036 | 0.75 | 0.812 | 0.062 | 0.86 | 0.896 | 0.036 | 13.75 | 13.7584 | 0.0084 | 0.75 | 0.761 | 0.011 |  | 15.4
10 | 32 | 554.08 | -7.77 | -7.7705 | -0.0005 | 0.74 | 0.802 | 0.062 | 0.86 | 0.855 | -0.005 | 13.75 | 13.755 | 0.005 | 0.74 | 0.755 | 0.015
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 5.KL L5
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 12.NĐXD4/CVXD ngày 21 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 12
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 24 | 441.84 | 12.5 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 104.875
2 | 25 | 454.34 | 12.5 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 104.875
3 | 26 | 466.84 | 7.5 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 62.925
4 | 27 | 474.34 | 20 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 167.8
5 | 28 | 494.34 | 17.14 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 143.8046
6 | 29 | 511.48 | 3.12 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 23.5092
7 | 30 | 514.6 | 10.48 |  |  |  | 6.68 | [6 empty] | 75.8228
8 | D | 525.08 | 13.6 |  |  |  | 7.79 | [6 empty] | 99.348
9 | 31 | 538.68 | 15.4 |  |  |  | 6.82 | [6 empty] | 102.41
10 | 32 | 554.08 |  |  |  |  | 6.48
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.3696 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 6.KTHH L6
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 13.NĐXD4/CVXD ngày 22 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 13
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 24 | 441.84 | -13.3 | -13.3076 | -0.0076 | 1.1 | 1.176 | 0.076 | 1.21 | 1.257 | 0.047 | 13.3 | 13.2921 | -0.0079 | 1.1 | 1.092 | -0.008 |  | 12.5
2 | 25 | 454.34 | -13.3 | -13.2936 | 0.0064 | 1.09 | 1.175 | 0.085 | 1.21 | 1.214 | 0.004 | 13.3 | 13.2911 | -0.0089 | 1.09 | 1.146 | 0.056 |  | 12.5
3 | 26 | 466.84 | -13.3 | -13.289 | 0.011 | 1.08 | 1.149 | 0.069 | 1.2 | 1.181 | -0.019 | 13.3 | 13.2995 | -0.0005 | 1.08 | 1.147 | 0.067 |  | 7.5
4 | 27 | 474.34 | -13.3 | -13.2904 | 0.0096 | 1.08 | 1.092 | 0.012 | 1.2 | 1.251 | 0.051 | 13.3 | 13.297 | -0.003 | 1.08 | 1.143 | 0.063 |  | 20
5 | 28 | 494.34 | -13.3 | -13.3066 | -0.0066 | 1.07 | 1.069 | -0.001 | 1.19 | 1.219 | 0.029 | 13.3 | 13.3034 | 0.0034 | 1.07 | 1.116 | 0.046 |  | 17.14
6 | 29 | 511.48 | -13.3 | -13.2909 | 0.0091 | 1.06 | 1.134 | 0.074 | 1.18 | 1.172 | -0.008 | 13.3 | 13.3026 | 0.0026 | 1.06 | 1.072 | 0.012 |  | 3.12
7 | 30 | 514.6 | -13.3 | -13.3039 | -0.0039 | 1.06 | 1.079 | 0.019 | 1.18 | 1.245 | 0.065 | 13.3 | 13.3088 | 0.0088 | 1.06 | 1.146 | 0.086 |  | 10.48
8 | D | 525.08 | -12.43 | -12.4401 | -0.0101 | 1.05 | 1.1 | 0.05 | 1.17 | 1.172 | 0.002 | 13.3 | 13.2961 | -0.0039 | 1.05 | 1.077 | 0.027 |  | 13.6
9 | 31 | 538.68 | -9.2 | -9.207 | -0.007 | 1.05 | 1.084 | 0.034 | 1.16 | 1.19 | 0.03 | 13.3 | 13.2947 | -0.0053 | 1.05 | 1.089 | 0.039 |  | 15.4
10 | 32 | 554.08 | -8.07 | -8.0635 | 0.0065 | 1.04 | 1.06 | 0.02 | 1.16 | 1.182 | 0.022 | 13.3 | 13.3083 | 0.0083 | 1.04 | 1.046 | 0.006
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 6.KL L6
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 13.NĐXD4/CVXD ngày 22 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 13
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 24 | 441.84 | 12.5 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 101.5
2 | 25 | 454.34 | 12.5 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 101.5
3 | 26 | 466.84 | 7.5 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 60.9
4 | 27 | 474.34 | 20 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 162.4
5 | 28 | 494.34 | 17.14 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 139.1768
6 | 29 | 511.48 | 3.12 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 23.868
7 | 30 | 514.6 | 10.48 |  |  |  | 7.18 | [6 empty] | 78.1808
8 | D | 525.08 | 13.6 |  |  |  | 7.74 | [6 empty] | 98.668
9 | 31 | 538.68 | 15.4 |  |  |  | 6.77 | [6 empty] | 101.64
10 | 32 | 554.08 |  |  |  |  | 6.43
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.8336 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 7.KTHH L7
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 14.NĐXD4/CVXD ngày 22 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 14
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 24 | 441.84 | -12.85 | -12.8514 | -0.0014 | 1.4 | 1.377 | -0.023 | 1.51 | 1.487 | -0.023 | 12.85 | 12.8442 | -0.0058 | 1.4 | 1.453 | 0.053 |  | 12.5
2 | 25 | 454.34 | -12.85 | -12.8557 | -0.0057 | 1.39 | 1.404 | 0.014 | 1.51 | 1.539 | 0.029 | 12.85 | 12.8433 | -0.0067 | 1.39 | 1.479 | 0.089 |  | 12.5
3 | 26 | 466.84 | -12.85 | -12.8525 | -0.0025 | 1.38 | 1.453 | 0.073 | 1.5 | 1.529 | 0.029 | 12.85 | 12.8437 | -0.0063 | 1.38 | 1.379 | -0.001 |  | 7.5
4 | 27 | 474.34 | -12.85 | -12.8554 | -0.0054 | 1.38 | 1.456 | 0.076 | 1.5 | 1.517 | 0.017 | 12.85 | 12.8603 | 0.0103 | 1.38 | 1.39 | 0.01 |  | 20
5 | 28 | 494.34 | -12.85 | -12.8549 | -0.0049 | 1.37 | 1.343 | -0.027 | 1.49 | 1.469 | -0.021 | 12.85 | 12.8536 | 0.0036 | 1.37 | 1.377 | 0.007 |  | 17.14
6 | 29 | 511.48 | -12.85 | -12.8521 | -0.0021 | 1.36 | 1.35 | -0.01 | 1.48 | 1.499 | 0.019 | 12.85 | 12.8406 | -0.0094 | 1.36 | 1.39 | 0.03 |  | 3.12
7 | 30 | 514.6 | -12.85 | -12.8526 | -0.0026 | 1.36 | 1.334 | -0.026 | 1.48 | 1.517 | 0.037 | 12.85 | 12.8587 | 0.0087 | 1.36 | 1.334 | -0.026 |  | 10.48
8 | D | 525.08 | -12.73 | -12.7303 | -0.0003 | 1.35 | 1.405 | 0.055 | 1.47 | 1.547 | 0.077 | 12.85 | 12.8441 | -0.0059 | 1.35 | 1.346 | -0.004 |  | 13.6
9 | 31 | 538.68 | -12.85 | -12.8517 | -0.0017 | 1.35 | 1.368 | 0.018 | 1.46 | 1.508 | 0.048 | 12.85 | 12.861 | 0.011 | 1.35 | 1.423 | 0.073 |  | 15.4
10 | 32 | 554.08 | -12.54 | -12.5365 | 0.0035 | 1.34 | 1.335 | -0.005 | 1.46 | 1.526 | 0.066 | 12.85 | 12.8451 | -0.0049 | 1.34 | 1.329 | -0.011
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 7.KL L7
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 14.NĐXD4/CVXD ngày 22 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 14
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 24 | 441.84 | 12.5 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 98.125
2 | 25 | 454.34 | 12.5 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 98.125
3 | 26 | 466.84 | 7.5 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 58.875
4 | 27 | 474.34 | 20 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 157
5 | 28 | 494.34 | 17.14 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 134.549
6 | 29 | 511.48 | 3.12 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 24.492
7 | 30 | 514.6 | 10.48 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 81.482
8 | D | 525.08 | 13.6 |  |  |  | 7.7 | [6 empty] | 100.232
9 | 31 | 538.68 | 15.4 |  |  |  | 7.04 | [6 empty] | 106.26
10 | 32 | 554.08 |  |  |  |  | 6.76
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 859.14 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 8.KTHH L8
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 15.NĐXD4/CVXD ngày 23 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 15
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 24 | 441.84 | -12.4 | -12.3927 | 0.0073 | 1.7 | 1.788 | 0.088 | 1.81 | 1.804 | -0.006 | 12.4 | 12.3997 | -0.0003 | 1.7 | 1.711 | 0.011 |  | 12.5
2 | 25 | 454.34 | -12.4 | -12.3885 | 0.0115 | 1.69 | 1.678 | -0.012 | 1.81 | 1.811 | 0.001 | 12.4 | 12.3895 | -0.0105 | 1.69 | 1.713 | 0.023 |  | 12.5
3 | 26 | 466.84 | -12.4 | -12.3912 | 0.0088 | 1.68 | 1.718 | 0.038 | 1.8 | 1.788 | -0.012 | 12.4 | 12.4075 | 0.0075 | 1.68 | 1.664 | -0.016 |  | 7.5
4 | 27 | 474.34 | -12.4 | -12.4005 | -0.0005 | 1.68 | 1.754 | 0.074 | 1.8 | 1.878 | 0.078 | 12.4 | 12.406 | 0.006 | 1.68 | 1.652 | -0.028 |  | 20
5 | 28 | 494.34 | -12.4 | -12.4081 | -0.0081 | 1.67 | 1.647 | -0.023 | 1.79 | 1.853 | 0.063 | 12.4 | 12.3931 | -0.0069 | 1.67 | 1.738 | 0.068 |  | 17.14
6 | 29 | 511.48 | -12.4 | -12.4049 | -0.0049 | 1.66 | 1.684 | 0.024 | 1.78 | 1.756 | -0.024 | 12.4 | 12.401 | 0.001 | 1.66 | 1.717 | 0.057 |  | 3.12
7 | 30 | 514.6 | -12.4 | -12.3893 | 0.0107 | 1.66 | 1.719 | 0.059 | 1.78 | 1.758 | -0.022 | 12.4 | 12.4079 | 0.0079 | 1.66 | 1.722 | 0.062 |  | 10.48
8 | D | 525.08 | -12.4 | -12.3974 | 0.0026 | 1.65 | 1.679 | 0.029 | 1.77 | 1.828 | 0.058 | 12.4 | 12.4096 | 0.0096 | 1.65 | 1.698 | 0.048 |  | 13.6
9 | 31 | 538.68 | -12.4 | -12.4037 | -0.0037 | 1.65 | 1.727 | 0.077 | 1.76 | 1.804 | 0.044 | 12.4 | 12.3896 | -0.0104 | 1.65 | 1.712 | 0.062 |  | 15.4
10 | 32 | 554.08 | -12.4 | -12.4046 | -0.0046 | 1.64 | 1.649 | 0.009 | 1.76 | 1.73 | -0.03 | 12.4 | 12.3984 | -0.0016 | 1.64 | 1.717 | 0.077
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 8.KL L8
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 15.NĐXD4/CVXD ngày 23 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 15
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 24 | 441.84 | 12.5 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 94.75
2 | 25 | 454.34 | 12.5 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 94.75
3 | 26 | 466.84 | 7.5 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 56.85
4 | 27 | 474.34 | 20 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 151.6
5 | 28 | 494.34 | 17.14 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 129.9212
6 | 29 | 511.48 | 3.12 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 23.6496
7 | 30 | 514.6 | 10.48 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 79.386
8 | D | 525.08 | 13.6 |  |  |  | 7.57 | [6 empty] | 103.02
9 | 31 | 538.68 | 15.4 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 116.655
10 | 32 | 554.08 |  |  |  |  | 7.57
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.5818 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 9.KTHH L9
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 16.NĐXD4/CVXD ngày 23 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 16
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 24 | 441.84 | -11.95 | -11.953 | -0.003 | 2 | 2.064 | 0.064 | 2.11 | 2.085 | -0.025 | 11.95 | 11.9532 | 0.0032 | 2 | 2.056 | 0.056 |  | 12.5
2 | 25 | 454.34 | -11.95 | -11.9603 | -0.0103 | 1.99 | 2.056 | 0.066 | 2.11 | 2.098 | -0.012 | 11.95 | 11.9484 | -0.0016 | 1.99 | 2.025 | 0.035 |  | 12.5
3 | 26 | 466.84 | -11.95 | -11.9412 | 0.0088 | 1.98 | 2.013 | 0.033 | 2.1 | 2.081 | -0.019 | 11.95 | 11.9574 | 0.0074 | 1.98 | 1.974 | -0.006 |  | 7.5
4 | 27 | 474.34 | -11.95 | -11.9468 | 0.0032 | 1.98 | 2.005 | 0.025 | 2.1 | 2.155 | 0.055 | 11.95 | 11.9444 | -0.0056 | 1.98 | 2.063 | 0.083 |  | 20
5 | 28 | 494.34 | -11.95 | -11.9393 | 0.0107 | 1.97 | 1.963 | -0.007 | 2.09 | 2.08 | -0.01 | 11.95 | 11.9425 | -0.0075 | 1.97 | 2.006 | 0.036 |  | 17.14
6 | 29 | 511.48 | -11.95 | -11.9593 | -0.0093 | 1.96 | 1.953 | -0.007 | 2.08 | 2.101 | 0.021 | 11.95 | 11.9429 | -0.0071 | 1.96 | 1.982 | 0.022 |  | 3.12
7 | 30 | 514.6 | -11.95 | -11.9469 | 0.0031 | 1.96 | 2.001 | 0.041 | 2.08 | 2.118 | 0.038 | 11.95 | 11.961 | 0.011 | 1.96 | 2.042 | 0.082 |  | 10.48
8 | D | 525.08 | -11.95 | -11.9431 | 0.0069 | 1.95 | 1.954 | 0.004 | 2.07 | 2.13 | 0.06 | 11.95 | 11.9519 | 0.0019 | 1.95 | 1.935 | -0.015 |  | 13.6
9 | 31 | 538.68 | -11.95 | -11.9457 | 0.0043 | 1.95 | 2.028 | 0.078 | 2.06 | 2.139 | 0.079 | 11.95 | 11.9604 | 0.0104 | 1.95 | 1.988 | 0.038 |  | 15.4
10 | 32 | 554.08 | -11.95 | -11.9558 | -0.0058 | 1.94 | 1.976 | 0.036 | 2.06 | 2.14 | 0.08 | 11.95 | 11.9407 | -0.0093 | 1.94 | 1.937 | -0.003
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 9.KL L9
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 16.NĐXD4/CVXD ngày 23 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 16
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 24 | 441.84 | 12.5 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 91.375
2 | 25 | 454.34 | 12.5 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 91.375
3 | 26 | 466.84 | 7.5 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 54.825
4 | 27 | 474.34 | 20 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 146.2
5 | 28 | 494.34 | 17.14 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 125.2934
6 | 29 | 511.48 | 3.12 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 22.8072
7 | 30 | 514.6 | 10.48 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 76.6088
8 | D | 525.08 | 13.6 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 99.416
9 | 31 | 538.68 | 15.4 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 112.574
10 | 32 | 554.08 |  |  |  |  | 7.31
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.4744 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy