## KTHH Lớp 1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 17.NĐXD4/CVXD ngày 24 tháng 08 năm 2026 | [20 empty] | 17
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú |  | CĐ đỉnh K95 tại tim (từ CAD)
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 24 | 441.84 | -5.25 | -5.2566 | -0.0066 | 2.247 | 2.294 | 0.047 | 2.364 | 2.421 | 0.057 | 5.25 | 5.2462 | -0.0038 | 2.247 | 2.281 | 0.034 |  | 12.5 | 2.114
2 | 25 | 454.34 | -5.25 | -5.242 | 0.008 | 2.24 | 2.281 | 0.041 | 2.357 | 2.349 | -0.008 | 5.25 | 5.25 | 0 | 2.24 | 2.249 | 0.009 |  | 12.5 | 2.107
3 | 26 | 466.84 | -5.25 | -5.2481 | 0.0019 | 2.234 | 2.257 | 0.023 | 2.351 | 2.405 | 0.054 | 5.25 | 5.2457 | -0.0043 | 2.234 | 2.266 | 0.032 |  | 7.5 | 2.101
4 | 27 | 474.34 | -5.25 | -5.2499 | 0.0001 | 2.23 | 2.298 | 0.068 | 2.347 | 2.34 | -0.007 | 5.25 | 5.2531 | 0.0031 | 2.23 | 2.292 | 0.062 |  | 20 | 2.097
5 | 28 | 494.34 | -5.25 | -5.2426 | 0.0074 | 2.219 | 2.23 | 0.011 | 2.336 | 2.324 | -0.012 | 5.25 | 5.2423 | -0.0077 | 2.219 | 2.252 | 0.033 |  | 17.14 | 2.086
6 | 29 | 511.48 | -5.25 | -5.2395 | 0.0105 | 2.21 | 2.253 | 0.043 | 2.327 | 2.34 | 0.013 | 5.25 | 5.2534 | 0.0034 | 2.21 | 2.202 | -0.008 |  | 3.12 | 2.077
7 | 30 | 514.6 | -5.25 | -5.2403 | 0.0097 | 2.208 | 2.216 | 0.008 | 2.325 | 2.371 | 0.046 | 5.25 | 5.2559 | 0.0059 | 2.208 | 2.213 | 0.005 |  | 10.48 | 2.075
8 | D | 525.08 | -5.25 | -5.2479 | 0.0021 | 2.203 | 2.2 | -0.003 | 2.32 | 2.341 | 0.021 | 5.25 | 5.2451 | -0.0049 | 2.203 | 2.269 | 0.066 |  | 13.6 | 2.07
9 | 31 | 538.68 | -5.25 | -5.257 | -0.007 | 2.196 | 2.24 | 0.044 | 2.313 | 2.319 | 0.006 | 5.25 | 5.2479 | -0.0021 | 2.196 | 2.204 | 0.008 |  | 15.4 | 2.063
10 | 32 | 554.08 | -5.25 | -5.2428 | 0.0072 | 2.188 | 2.171 | -0.017 | 2.305 | 2.352 | 0.047 | 5.25 | 5.2555 | 0.0055 | 2.188 | 2.185 | -0.003 |  |  | 2.055
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## KL lớp 1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 17.NĐXD4/CVXD ngày 24 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 17
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 24 | 441.84 | 12.5 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 32.8125
2 | 25 | 454.34 | 12.5 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 32.8125
3 | 26 | 466.84 | 7.5 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 19.6875
4 | 27 | 474.34 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
5 | 28 | 494.34 | 17.14 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.9925
6 | 29 | 511.48 | 3.12 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 8.19
7 | 30 | 514.6 | 10.48 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 27.51
8 | D | 525.08 | 13.6 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 35.7
9 | 31 | 538.68 | 15.4 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 40.425
10 | 32 | 554.08 |  |  |  |  | 2.625
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.63 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## KTHH Lớp 2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 19.NĐXD4/CVXD ngày 25 tháng 08 năm 2026 | [22 empty] | 19
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 24 | 441.84 | -5.25 | -5.2602 | -0.0102 | 2.497 | 2.5 | 0.003 | 2.614 | 2.604 | -0.01 | 5.25 | 5.2556 | 0.0056 | 2.497 | 2.506 | 0.009 |  | 12.5 | 2.247 | 2.364 | 2.247
2 | 25 | 454.34 | -5.25 | -5.2502 | -0.0002 | 2.49 | 2.479 | -0.011 | 2.607 | 2.637 | 0.03 | 5.25 | 5.2615 | 0.0115 | 2.49 | 2.496 | 0.006 |  | 12.5 | 2.24 | 2.357 | 2.24
3 | 26 | 466.84 | -5.25 | -5.2563 | -0.0063 | 2.484 | 2.548 | 0.064 | 2.601 | 2.648 | 0.047 | 5.25 | 5.2537 | 0.0037 | 2.484 | 2.55 | 0.066 |  | 7.5 | 2.234 | 2.351 | 2.234
4 | 27 | 474.34 | -5.25 | -5.243 | 0.007 | 2.48 | 2.538 | 0.058 | 2.597 | 2.661 | 0.064 | 5.25 | 5.2458 | -0.0042 | 2.48 | 2.507 | 0.027 |  | 20 | 2.23 | 2.347 | 2.23
5 | 28 | 494.34 | -5.25 | -5.2507 | -0.0007 | 2.469 | 2.482 | 0.013 | 2.586 | 2.591 | 0.005 | 5.25 | 5.2408 | -0.0092 | 2.469 | 2.455 | -0.014 |  | 17.14 | 2.219 | 2.336 | 2.219
6 | 29 | 511.48 | -5.25 | -5.246 | 0.004 | 2.46 | 2.448 | -0.012 | 2.577 | 2.627 | 0.05 | 5.25 | 5.2457 | -0.0043 | 2.46 | 2.447 | -0.013 |  | 3.12 | 2.21 | 2.327 | 2.21
7 | 30 | 514.6 | -5.25 | -5.2464 | 0.0036 | 2.458 | 2.497 | 0.039 | 2.575 | 2.624 | 0.049 | 5.25 | 5.2462 | -0.0038 | 2.458 | 2.516 | 0.058 |  | 10.48 | 2.208 | 2.325 | 2.208
8 | D | 525.08 | -5.25 | -5.2554 | -0.0054 | 2.453 | 2.5 | 0.047 | 2.57 | 2.589 | 0.019 | 5.25 | 5.2473 | -0.0027 | 2.453 | 2.509 | 0.056 |  | 13.6 | 2.203 | 2.32 | 2.203
9 | 31 | 538.68 | -5.25 | -5.2573 | -0.0073 | 2.446 | 2.503 | 0.057 | 2.563 | 2.608 | 0.045 | 5.25 | 5.261 | 0.011 | 2.446 | 2.501 | 0.055 |  | 15.4 | 2.196 | 2.313 | 2.196
10 | 32 | 554.08 | -5.25 | -5.2594 | -0.0094 | 2.438 | 2.47 | 0.032 | 2.555 | 2.604 | 0.049 | 5.25 | 5.2609 | 0.0109 | 2.438 | 2.425 | -0.013 |  |  | 2.188 | 2.305 | 2.188
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## KL lớp 2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 19.NĐXD4/CVXD ngày 25 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 19
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 24 | 441.84 | 12.5 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 32.8125
2 | 25 | 454.34 | 12.5 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 32.8125
3 | 26 | 466.84 | 7.5 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 19.6875
4 | 27 | 474.34 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
5 | 28 | 494.34 | 17.14 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.9925
6 | 29 | 511.48 | 3.12 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 8.19
7 | 30 | 514.6 | 10.48 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 27.51
8 | D | 525.08 | 13.6 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 35.7
9 | 31 | 538.68 | 15.4 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 40.425
10 | 32 | 554.08 |  |  |  |  | 2.625
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.63 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## Base A
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 21.NĐXD4/CVXD ngày 26 tháng 08 năm 2026 | [22 empty] | 21
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 24 | 441.84 | -5.25 | -5.2509 | -0.0009 | 2.677 | 2.729 | 0.052 | 2.794 | 2.797 | 0.003 | 5.25 | 5.2471 | -0.0029 | 2.677 | 2.663 | -0.014 |  | 12.5 | 2.497 | 2.614 | 2.497
2 | 25 | 454.34 | -5.25 | -5.2469 | 0.0031 | 2.67 | 2.71 | 0.04 | 2.787 | 2.808 | 0.021 | 5.25 | 5.2501 | 0.0001 | 2.67 | 2.668 | -0.002 |  | 12.5 | 2.49 | 2.607 | 2.49
3 | 26 | 466.84 | -5.25 | -5.2475 | 0.0025 | 2.664 | 2.65 | -0.014 | 2.781 | 2.836 | 0.055 | 5.25 | 5.2437 | -0.0063 | 2.664 | 2.671 | 0.007 |  | 7.5 | 2.484 | 2.601 | 2.484
4 | 27 | 474.34 | -5.25 | -5.2424 | 0.0076 | 2.66 | 2.722 | 0.062 | 2.777 | 2.825 | 0.048 | 5.25 | 5.2457 | -0.0043 | 2.66 | 2.642 | -0.018 |  | 20 | 2.48 | 2.597 | 2.48
5 | 28 | 494.34 | -5.25 | -5.2513 | -0.0013 | 2.649 | 2.645 | -0.004 | 2.766 | 2.83 | 0.064 | 5.25 | 5.2482 | -0.0018 | 2.649 | 2.638 | -0.011 |  | 17.14 | 2.469 | 2.586 | 2.469
6 | 29 | 511.48 | -5.25 | -5.2498 | 0.0002 | 2.64 | 2.661 | 0.021 | 2.757 | 2.75 | -0.007 | 5.25 | 5.2428 | -0.0072 | 2.64 | 2.692 | 0.052 |  | 3.12 | 2.46 | 2.577 | 2.46
7 | 30 | 514.6 | -5.25 | -5.2594 | -0.0094 | 2.638 | 2.62 | -0.018 | 2.755 | 2.782 | 0.027 | 5.25 | 5.2545 | 0.0045 | 2.638 | 2.681 | 0.043 |  | 10.48 | 2.458 | 2.575 | 2.458
8 | D | 525.08 | -5.25 | -5.2599 | -0.0099 | 2.633 | 2.684 | 0.051 | 2.75 | 2.75 | 0 | 5.25 | 5.2505 | 0.0005 | 2.633 | 2.688 | 0.055 |  | 13.6 | 2.453 | 2.57 | 2.453
9 | 31 | 538.68 | -5.25 | -5.2456 | 0.0044 | 2.626 | 2.656 | 0.03 | 2.743 | 2.8 | 0.057 | 5.25 | 5.2402 | -0.0098 | 2.626 | 2.623 | -0.003 |  | 15.4 | 2.446 | 2.563 | 2.446
10 | 32 | 554.08 | -5.25 | -5.2411 | 0.0089 | 2.618 | 2.678 | 0.06 | 2.735 | 2.791 | 0.056 | 5.25 | 5.2464 | -0.0036 | 2.618 | 2.679 | 0.061 |  |  | 2.438 | 2.555 | 2.438
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## KL Basa A
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 21.NĐXD4/CVXD ngày 26 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 21
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 24 | 441.84 | 12.5 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 23.625
2 | 25 | 454.34 | 12.5 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 23.625
3 | 26 | 466.84 | 7.5 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 14.175
4 | 27 | 474.34 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
5 | 28 | 494.34 | 17.14 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 32.3946
6 | 29 | 511.48 | 3.12 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 5.8968
7 | 30 | 514.6 | 10.48 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 19.8072
8 | D | 525.08 | 13.6 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 25.704
9 | 31 | 538.68 | 15.4 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 29.106
10 | 32 | 554.08 |  |  |  |  | 1.89
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.1336 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## Base B
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 24.NĐXD4/CVXD ngày 27 tháng 08 năm 2026 | [22 empty] | 24
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 24 | 441.84 | -5.25 | -5.2471 | 0.0029 | 2.827 | 2.848 | 0.021 | 2.944 | 2.991 | 0.047 | 5.25 | 5.2554 | 0.0054 | 2.827 | 2.835 | 0.008 |  | 12.5 | 2.677 | 2.794 | 2.677
2 | 25 | 454.34 | -5.25 | -5.2552 | -0.0052 | 2.82 | 2.825 | 0.005 | 2.937 | 3.005 | 0.068 | 5.25 | 5.25 | 0 | 2.82 | 2.886 | 0.066 |  | 12.5 | 2.67 | 2.787 | 2.67
3 | 26 | 466.84 | -5.25 | -5.2521 | -0.0021 | 2.814 | 2.794 | -0.02 | 2.931 | 2.97 | 0.039 | 5.25 | 5.2464 | -0.0036 | 2.814 | 2.854 | 0.04 |  | 7.5 | 2.664 | 2.781 | 2.664
4 | 27 | 474.34 | -5.25 | -5.2396 | 0.0104 | 2.81 | 2.839 | 0.029 | 2.927 | 2.964 | 0.037 | 5.25 | 5.2512 | 0.0012 | 2.81 | 2.812 | 0.002 |  | 20 | 2.66 | 2.777 | 2.66
5 | 28 | 494.34 | -5.25 | -5.25 | 0 | 2.799 | 2.834 | 0.035 | 2.916 | 2.971 | 0.055 | 5.25 | 5.2464 | -0.0036 | 2.799 | 2.806 | 0.007 |  | 17.14 | 2.649 | 2.766 | 2.649
6 | 29 | 511.48 | -5.25 | -5.2407 | 0.0093 | 2.79 | 2.82 | 0.03 | 2.907 | 2.968 | 0.061 | 5.25 | 5.2582 | 0.0082 | 2.79 | 2.845 | 0.055 |  | 3.12 | 2.64 | 2.757 | 2.64
7 | 30 | 514.6 | -5.25 | -5.2404 | 0.0096 | 2.788 | 2.855 | 0.067 | 2.905 | 2.945 | 0.04 | 5.25 | 5.2532 | 0.0032 | 2.788 | 2.834 | 0.046 |  | 10.48 | 2.638 | 2.755 | 2.638
8 | D | 525.08 | -5.25 | -5.2461 | 0.0039 | 2.783 | 2.811 | 0.028 | 2.9 | 2.952 | 0.052 | 5.25 | 5.2541 | 0.0041 | 2.783 | 2.78 | -0.003 |  | 13.6 | 2.633 | 2.75 | 2.633
9 | 31 | 538.68 | -5.25 | -5.2604 | -0.0104 | 2.776 | 2.786 | 0.01 | 2.893 | 2.908 | 0.015 | 5.25 | 5.2404 | -0.0096 | 2.776 | 2.789 | 0.013 |  | 15.4 | 2.626 | 2.743 | 2.626
10 | 32 | 554.08 | -5.25 | -5.2478 | 0.0022 | 2.768 | 2.837 | 0.069 | 2.885 | 2.9 | 0.015 | 5.25 | 5.2416 | -0.0084 | 2.768 | 2.768 | 0 |  |  | 2.618 | 2.735 | 2.618
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Minh Hải

## KL Basa B
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 24.NĐXD4/CVXD ngày 27 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 24
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 24 | 441.84 | 12.5 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 19.6875
2 | 25 | 454.34 | 12.5 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 19.6875
3 | 26 | 466.84 | 7.5 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 11.8125
4 | 27 | 474.34 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
5 | 28 | 494.34 | 17.14 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 26.9955
6 | 29 | 511.48 | 3.12 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 4.914
7 | 30 | 514.6 | 10.48 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 16.506
8 | D | 525.08 | 13.6 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 21.42
9 | 31 | 538.68 | 15.4 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 24.255
10 | 32 | 554.08 |  |  |  |  | 1.575
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.778 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Minh Hải