## KTHH Lớp 1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 45.NĐXD4/CVXD ngày 07 tháng 09 năm 2026 | [20 empty] | 45
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú |  | CĐ đỉnh K95 tại tim (từ CAD)
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 32 | 554.08 | -5.25 | -5.258 | -0.008 | 2.188 | 2.244 | 0.056 | 2.305 | 2.344 | 0.039 | 5.25 | 5.2395 | -0.0105 | 2.188 | 2.248 | 0.06 |  | 15.4 | 2.055
2 | 33 | 569.48 | -5.25 | -5.2412 | 0.0088 | 2.181 | 2.229 | 0.048 | 2.298 | 2.312 | 0.014 | 5.25 | 5.2598 | 0.0098 | 2.181 | 2.201 | 0.02 |  | 3.64 | 2.048
3 | TD | 573.12 | -5.25 | -5.2581 | -0.0081 | 2.18 | 2.221 | 0.041 | 2.297 | 2.312 | 0.015 | 5.25 | 5.2536 | 0.0036 | 2.18 | 2.194 | 0.014 |  | 6.56 | 2.047
4 | P | 579.68 | -5.25 | -5.2597 | -0.0097 | 2.179 | 2.223 | 0.044 | 2.296 | 2.287 | -0.009 | 5.25 | 5.26 | 0.01 | 2.179 | 2.208 | 0.029 |  | 4.84 | 2.046
5 | E2 | 584.52 | -5.25 | -5.2537 | -0.0037 | 2.178 | 2.19 | 0.012 | 2.295 | 2.303 | 0.008 | 5.25 | 5.2536 | 0.0036 | 2.178 | 2.245 | 0.067 |  | 1.71 | 2.045
6 | TC | 586.23 | -5.25 | -5.2578 | -0.0078 | 2.177 | 2.217 | 0.04 | 2.294 | 2.338 | 0.044 | 5.25 | 5.2429 | -0.0071 | 2.177 | 2.2 | 0.023 |  | 11.55 | 2.044
7 | 34 | 597.78 | -5.25 | -5.245 | 0.005 | 2.175 | 2.16 | -0.015 | 2.292 | 2.311 | 0.019 | 5.25 | 5.2462 | -0.0038 | 2.175 | 2.173 | -0.002 |  | 17 | 2.042
8 | 35 | 614.78 | -5.25 | -5.2449 | 0.0051 | 2.178 | 2.246 | 0.068 | 2.295 | 2.323 | 0.028 | 5.25 | 5.2426 | -0.0074 | 2.178 | 2.221 | 0.043 |  | 17.05 | 2.045
9 | 36 | 631.83 | -5.25 | -5.2576 | -0.0076 | 2.181 | 2.182 | 0.001 | 2.298 | 2.317 | 0.019 | 5.25 | 5.2605 | 0.0105 | 2.181 | 2.183 | 0.002 |  | 11.7 | 2.048
10 | E9 | 643.53 | -5.25 | -5.2563 | -0.0063 | 2.183 | 2.236 | 0.053 | 2.3 | 2.321 | 0.021 | 5.25 | 5.2484 | -0.0016 | 2.183 | 2.226 | 0.043 |  | 11.75 | 2.05
11 | 37 | 655.28 | -5.25 | -5.2397 | 0.0103 | 2.185 | 2.231 | 0.046 | 2.302 | 2.368 | 0.066 | 5.25 | 5.2549 | 0.0049 | 2.185 | 2.187 | 0.002 |  | 17 | 2.052
12 | 38 | 672.28 | -5.25 | -5.2425 | 0.0075 | 2.188 | 2.189 | 0.001 | 2.305 | 2.322 | 0.017 | 5.25 | 5.2606 | 0.0106 | 2.188 | 2.257 | 0.069 |  |  | 2.055
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## KL lớp 1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 45.NĐXD4/CVXD ngày 07 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 45
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 32 | 554.08 | 15.4 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 40.425
2 | 33 | 569.48 | 3.64 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 9.555
3 | TD | 573.12 | 6.56 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 17.22
4 | P | 579.68 | 4.84 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 12.705
5 | E2 | 584.52 | 1.71 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 4.4887
6 | TC | 586.23 | 11.55 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.3188
7 | 34 | 597.78 | 17 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.625
8 | 35 | 614.78 | 17.05 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.7563
9 | 36 | 631.83 | 11.7 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.7125
10 | E9 | 643.53 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
11 | 37 | 655.28 | 17 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.625
12 | 38 | 672.28 |  |  |  |  | 2.625
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.275 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## KTHH Lớp 2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 47.NĐXD4/CVXD ngày 08 tháng 09 năm 2026 | [22 empty] | 47
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 32 | 554.08 | -5.25 | -5.2451 | 0.0049 | 2.438 | 2.47 | 0.032 | 2.555 | 2.56 | 0.005 | 5.25 | 5.2561 | 0.0061 | 2.438 | 2.42 | -0.018 |  | 15.4 | 2.188 | 2.305 | 2.188
2 | 33 | 569.48 | -5.25 | -5.2579 | -0.0079 | 2.431 | 2.411 | -0.02 | 2.548 | 2.559 | 0.011 | 5.25 | 5.2463 | -0.0037 | 2.431 | 2.483 | 0.052 |  | 3.64 | 2.181 | 2.298 | 2.181
3 | TD | 573.12 | -5.25 | -5.2564 | -0.0064 | 2.43 | 2.425 | -0.005 | 2.547 | 2.592 | 0.045 | 5.25 | 5.2568 | 0.0068 | 2.43 | 2.482 | 0.052 |  | 6.56 | 2.18 | 2.297 | 2.18
4 | P | 579.68 | -5.25 | -5.2478 | 0.0022 | 2.429 | 2.425 | -0.004 | 2.546 | 2.534 | -0.012 | 5.25 | 5.2492 | -0.0008 | 2.429 | 2.46 | 0.031 |  | 4.84 | 2.179 | 2.296 | 2.179
5 | E2 | 584.52 | -5.25 | -5.2385 | 0.0115 | 2.428 | 2.414 | -0.014 | 2.545 | 2.587 | 0.042 | 5.25 | 5.2444 | -0.0056 | 2.428 | 2.49 | 0.062 |  | 1.71 | 2.178 | 2.295 | 2.178
6 | TC | 586.23 | -5.25 | -5.2598 | -0.0098 | 2.427 | 2.411 | -0.016 | 2.544 | 2.584 | 0.04 | 5.25 | 5.2439 | -0.0061 | 2.427 | 2.475 | 0.048 |  | 11.55 | 2.177 | 2.294 | 2.177
7 | 34 | 597.78 | -5.25 | -5.2594 | -0.0094 | 2.425 | 2.458 | 0.033 | 2.542 | 2.594 | 0.052 | 5.25 | 5.2426 | -0.0074 | 2.425 | 2.434 | 0.009 |  | 17 | 2.175 | 2.292 | 2.175
8 | 35 | 614.78 | -5.25 | -5.2508 | -0.0008 | 2.428 | 2.432 | 0.004 | 2.545 | 2.527 | -0.018 | 5.25 | 5.2593 | 0.0093 | 2.428 | 2.486 | 0.058 |  | 17.05 | 2.178 | 2.295 | 2.178
9 | 36 | 631.83 | -5.25 | -5.2592 | -0.0092 | 2.431 | 2.467 | 0.036 | 2.548 | 2.577 | 0.029 | 5.25 | 5.2432 | -0.0068 | 2.431 | 2.416 | -0.015 |  | 11.7 | 2.181 | 2.298 | 2.181
10 | E9 | 643.53 | -5.25 | -5.2404 | 0.0096 | 2.433 | 2.431 | -0.002 | 2.55 | 2.549 | -0.001 | 5.25 | 5.2471 | -0.0029 | 2.433 | 2.451 | 0.018 |  | 11.75 | 2.183 | 2.3 | 2.183
11 | 37 | 655.28 | -5.25 | -5.2507 | -0.0007 | 2.435 | 2.458 | 0.023 | 2.552 | 2.568 | 0.016 | 5.25 | 5.2413 | -0.0087 | 2.435 | 2.487 | 0.052 |  | 17 | 2.185 | 2.302 | 2.185
12 | 38 | 672.28 | -5.25 | -5.2583 | -0.0083 | 2.438 | 2.467 | 0.029 | 2.555 | 2.545 | -0.01 | 5.25 | 5.2554 | 0.0054 | 2.438 | 2.452 | 0.014 |  |  | 2.188 | 2.305 | 2.188
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## KL lớp 2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 47.NĐXD4/CVXD ngày 08 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 47
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 32 | 554.08 | 15.4 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 40.425
2 | 33 | 569.48 | 3.64 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 9.555
3 | TD | 573.12 | 6.56 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 17.22
4 | P | 579.68 | 4.84 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 12.705
5 | E2 | 584.52 | 1.71 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 4.4887
6 | TC | 586.23 | 11.55 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.3188
7 | 34 | 597.78 | 17 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.625
8 | 35 | 614.78 | 17.05 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.7563
9 | 36 | 631.83 | 11.7 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.7125
10 | E9 | 643.53 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
11 | 37 | 655.28 | 17 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.625
12 | 38 | 672.28 |  |  |  |  | 2.625
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.275 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## Base A
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 49.NĐXD4/CVXD ngày 09 tháng 09 năm 2026 | [22 empty] | 49
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 32 | 554.08 | -5.25 | -5.2601 | -0.0101 | 2.618 | 2.662 | 0.044 | 2.735 | 2.767 | 0.032 | 5.25 | 5.252 | 0.002 | 2.618 | 2.686 | 0.068 |  | 15.4 | 2.438 | 2.555 | 2.438
2 | 33 | 569.48 | -5.25 | -5.2475 | 0.0025 | 2.611 | 2.651 | 0.04 | 2.728 | 2.768 | 0.04 | 5.25 | 5.2418 | -0.0082 | 2.611 | 2.607 | -0.004 |  | 3.64 | 2.431 | 2.548 | 2.431
3 | TD | 573.12 | -5.25 | -5.2527 | -0.0027 | 2.61 | 2.611 | 0.001 | 2.727 | 2.741 | 0.014 | 5.25 | 5.2446 | -0.0054 | 2.61 | 2.616 | 0.006 |  | 6.56 | 2.43 | 2.547 | 2.43
4 | P | 579.68 | -5.25 | -5.2527 | -0.0027 | 2.609 | 2.628 | 0.019 | 2.726 | 2.747 | 0.021 | 5.25 | 5.2464 | -0.0036 | 2.609 | 2.624 | 0.015 |  | 4.84 | 2.429 | 2.546 | 2.429
5 | E2 | 584.52 | -5.25 | -5.2427 | 0.0073 | 2.608 | 2.673 | 0.065 | 2.725 | 2.776 | 0.051 | 5.25 | 5.2461 | -0.0039 | 2.608 | 2.604 | -0.004 |  | 1.71 | 2.428 | 2.545 | 2.428
6 | TC | 586.23 | -5.25 | -5.2556 | -0.0056 | 2.607 | 2.621 | 0.014 | 2.724 | 2.793 | 0.069 | 5.25 | 5.2583 | 0.0083 | 2.607 | 2.637 | 0.03 |  | 11.55 | 2.427 | 2.544 | 2.427
7 | 34 | 597.78 | -5.25 | -5.2398 | 0.0102 | 2.605 | 2.666 | 0.061 | 2.722 | 2.757 | 0.035 | 5.25 | 5.2448 | -0.0052 | 2.605 | 2.623 | 0.018 |  | 17 | 2.425 | 2.542 | 2.425
8 | 35 | 614.78 | -5.25 | -5.2486 | 0.0014 | 2.608 | 2.636 | 0.028 | 2.725 | 2.785 | 0.06 | 5.25 | 5.2554 | 0.0054 | 2.608 | 2.676 | 0.068 |  | 17.05 | 2.428 | 2.545 | 2.428
9 | 36 | 631.83 | -5.25 | -5.2538 | -0.0038 | 2.611 | 2.613 | 0.002 | 2.728 | 2.765 | 0.037 | 5.25 | 5.252 | 0.002 | 2.611 | 2.602 | -0.009 |  | 11.7 | 2.431 | 2.548 | 2.431
10 | E9 | 643.53 | -5.25 | -5.2454 | 0.0046 | 2.613 | 2.593 | -0.02 | 2.73 | 2.752 | 0.022 | 5.25 | 5.2563 | 0.0063 | 2.613 | 2.625 | 0.012 |  | 11.75 | 2.433 | 2.55 | 2.433
11 | 37 | 655.28 | -5.25 | -5.2403 | 0.0097 | 2.615 | 2.631 | 0.016 | 2.732 | 2.75 | 0.018 | 5.25 | 5.2402 | -0.0098 | 2.615 | 2.667 | 0.052 |  | 17 | 2.435 | 2.552 | 2.435
12 | 38 | 672.28 | -5.25 | -5.2575 | -0.0075 | 2.618 | 2.656 | 0.038 | 2.735 | 2.789 | 0.054 | 5.25 | 5.2424 | -0.0076 | 2.618 | 2.626 | 0.008 |  |  | 2.438 | 2.555 | 2.438
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## KL Basa A
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 49.NĐXD4/CVXD ngày 09 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 49
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 32 | 554.08 | 15.4 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 29.106
2 | 33 | 569.48 | 3.64 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 6.8796
3 | TD | 573.12 | 6.56 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 12.3984
4 | P | 579.68 | 4.84 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 9.1476
5 | E2 | 584.52 | 1.71 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 3.2319
6 | TC | 586.23 | 11.55 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 21.8295
7 | 34 | 597.78 | 17 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 32.13
8 | 35 | 614.78 | 17.05 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 32.2245
9 | 36 | 631.83 | 11.7 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 22.113
10 | E9 | 643.53 | 11.75 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 22.2075
11 | 37 | 655.28 | 17 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 32.13
12 | 38 | 672.28 |  |  |  |  | 1.89
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.398 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## Base B
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 52.NĐXD4/CVXD ngày 10 tháng 09 năm 2026 | [22 empty] | 52
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 32 | 554.08 | -5.25 | -5.2482 | 0.0018 | 2.768 | 2.748 | -0.02 | 2.885 | 2.888 | 0.003 | 5.25 | 5.2496 | -0.0004 | 2.768 | 2.836 | 0.068 |  | 15.4 | 2.618 | 2.735 | 2.618
2 | 33 | 569.48 | -5.25 | -5.2569 | -0.0069 | 2.761 | 2.83 | 0.069 | 2.878 | 2.919 | 0.041 | 5.25 | 5.2605 | 0.0105 | 2.761 | 2.769 | 0.008 |  | 3.64 | 2.611 | 2.728 | 2.611
3 | TD | 573.12 | -5.25 | -5.2479 | 0.0021 | 2.76 | 2.82 | 0.06 | 2.877 | 2.93 | 0.053 | 5.25 | 5.2487 | -0.0013 | 2.76 | 2.789 | 0.029 |  | 6.56 | 2.61 | 2.727 | 2.61
4 | P | 579.68 | -5.25 | -5.239 | 0.011 | 2.759 | 2.742 | -0.017 | 2.876 | 2.863 | -0.013 | 5.25 | 5.2395 | -0.0105 | 2.759 | 2.751 | -0.008 |  | 4.84 | 2.609 | 2.726 | 2.609
5 | E2 | 584.52 | -5.25 | -5.2524 | -0.0024 | 2.758 | 2.772 | 0.014 | 2.875 | 2.857 | -0.018 | 5.25 | 5.2468 | -0.0032 | 2.758 | 2.821 | 0.063 |  | 1.71 | 2.608 | 2.725 | 2.608
6 | TC | 586.23 | -5.25 | -5.259 | -0.009 | 2.757 | 2.806 | 0.049 | 2.874 | 2.908 | 0.034 | 5.25 | 5.2472 | -0.0028 | 2.757 | 2.775 | 0.018 |  | 11.55 | 2.607 | 2.724 | 2.607
7 | 34 | 597.78 | -5.25 | -5.2562 | -0.0062 | 2.755 | 2.782 | 0.027 | 2.872 | 2.878 | 0.006 | 5.25 | 5.243 | -0.007 | 2.755 | 2.811 | 0.056 |  | 17 | 2.605 | 2.722 | 2.605
8 | 35 | 614.78 | -5.25 | -5.2531 | -0.0031 | 2.758 | 2.826 | 0.068 | 2.875 | 2.901 | 0.026 | 5.25 | 5.2591 | 0.0091 | 2.758 | 2.816 | 0.058 |  | 17.05 | 2.608 | 2.725 | 2.608
9 | 36 | 631.83 | -5.25 | -5.2479 | 0.0021 | 2.761 | 2.821 | 0.06 | 2.878 | 2.866 | -0.012 | 5.25 | 5.2501 | 0.0001 | 2.761 | 2.783 | 0.022 |  | 11.7 | 2.611 | 2.728 | 2.611
10 | E9 | 643.53 | -5.25 | -5.2503 | -0.0003 | 2.763 | 2.78 | 0.017 | 2.88 | 2.929 | 0.049 | 5.25 | 5.2475 | -0.0025 | 2.763 | 2.803 | 0.04 |  | 11.75 | 2.613 | 2.73 | 2.613
11 | 37 | 655.28 | -5.25 | -5.241 | 0.009 | 2.765 | 2.812 | 0.047 | 2.882 | 2.951 | 0.069 | 5.25 | 5.2407 | -0.0093 | 2.765 | 2.802 | 0.037 |  | 17 | 2.615 | 2.732 | 2.615
12 | 38 | 672.28 | -5.25 | -5.2418 | 0.0082 | 2.768 | 2.806 | 0.038 | 2.885 | 2.895 | 0.01 | 5.25 | 5.2601 | 0.0101 | 2.768 | 2.833 | 0.065 |  |  | 2.618 | 2.735 | 2.618
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Minh Hải

## KL Basa B
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 52.NĐXD4/CVXD ngày 10 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 52
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 32 | 554.08 | 15.4 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 24.255
2 | 33 | 569.48 | 3.64 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 5.733
3 | TD | 573.12 | 6.56 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 10.332
4 | P | 579.68 | 4.84 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 7.623
5 | E2 | 584.52 | 1.71 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 2.6932
6 | TC | 586.23 | 11.55 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 18.1913
7 | 34 | 597.78 | 17 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 26.775
8 | 35 | 614.78 | 17.05 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 26.8538
9 | 36 | 631.83 | 11.7 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 18.4275
10 | E9 | 643.53 | 11.75 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 18.5063
11 | 37 | 655.28 | 17 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 26.775
12 | 38 | 672.28 |  |  |  |  | 1.575
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.165 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Minh Hải