## Chạy
STT | TC | LT | TL | DT | KCt 1 | CDt 1 | KCt 2 | CDt 2 | KC tim | CD tim | KCp 1 | CDp 1 | KCp 2 | CDp 2 | S bao | S le
1 | 32 | 554.08 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.96 | -5.51 | 2.68 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.62 | -5.25 | 2.62 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.44 | -5.25 | 2.44 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.19 | -5.25 | 2.19 | - | - | - | - | - | -
1 | 32 | 554.08 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.87 | 10.12 | 2.86 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.62 | 10.93 | 2.62
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.44 | 11.2 | 2.44
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.19 | 11.58 | 2.19
2 | 33 | 569.48 | 4 | 1.56 | -10.12 | 3 | -5.51 | 2.72 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.66 | -5.25 | 2.66 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.48 | -5.25 | 2.48 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.23 | -5.25 | 2.23 | - | - | - | - | - | -
2 | 33 | 569.48 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.86 | 10.12 | 2.85 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.61 | 10.93 | 2.61
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.43 | 11.2 | 2.43
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.18 | 11.58 | 2.18
3 | TD | 573.12 | 4 | 1.56 | -10.12 | 3 | -5.51 | 2.72 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.66 | -5.25 | 2.66 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.48 | -5.25 | 2.48 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.23 | -5.25 | 2.23 | - | - | - | - | - | -
3 | TD | 573.12 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.86 | 10.12 | 2.85 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.61 | 10.93 | 2.61
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.43 | 11.2 | 2.43
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.18 | 11.58 | 2.18
4 | P | 579.68 | 4 | 1.56 | -10.12 | 3 | -5.51 | 2.72 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.66 | -5.25 | 2.66 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.48 | -5.25 | 2.48 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.23 | -5.25 | 2.23 | - | - | - | - | - | -
4 | P | 579.68 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.86 | 10.12 | 2.85 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.61 | 10.93 | 2.61
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.43 | 11.2 | 2.43
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.18 | 11.58 | 2.18
5 | E2 | 584.52 | 4 | 1.56 | -10.12 | 3 | -5.51 | 2.72 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.66 | -5.25 | 2.66 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.48 | -5.25 | 2.48 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.23 | -5.25 | 2.23 | - | - | - | - | - | -
5 | E2 | 584.52 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.86 | 10.12 | 2.85 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.61 | 10.93 | 2.61
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.43 | 11.2 | 2.43
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.18 | 11.58 | 2.18
6 | TC | 586.23 | 4 | 1.56 | -10.12 | 3 | -5.51 | 2.72 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.66 | -5.25 | 2.66 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.48 | -5.25 | 2.48 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.23 | -5.25 | 2.23 | - | - | - | - | - | -
6 | TC | 586.23 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.86 | 10.12 | 2.85 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.61 | 10.93 | 2.61
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.43 | 11.2 | 2.43
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.18 | 11.58 | 2.18
7 | 34 | 597.78 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.95 | -5.51 | 2.66 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.61 | -5.25 | 2.61 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.43 | -5.25 | 2.43 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.18 | -5.25 | 2.18 | - | - | - | - | - | -
7 | 34 | 597.78 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.85 | 10.12 | 2.85 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.61 | 10.93 | 2.61
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.43 | 11.2 | 2.43
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.18 | 11.58 | 2.18
8 | 35 | 614.78 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.95 | -5.51 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.61 | -5.25 | 2.61 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.43 | -5.25 | 2.43 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.18 | -5.25 | 2.18 | - | - | - | - | - | -
8 | 35 | 614.78 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.86 | 10.12 | 2.85 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.61 | 10.93 | 2.61
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.43 | 11.2 | 2.43
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.18 | 11.58 | 2.18
9 | 36 | 631.83 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.95 | -5.51 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.61 | -5.25 | 2.61 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.43 | -5.25 | 2.43 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.18 | -5.25 | 2.18 | - | - | - | - | - | -
9 | 36 | 631.83 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.86 | 10.12 | 2.86 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.61 | 10.93 | 2.61
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.43 | 11.2 | 2.43
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.18 | 11.58 | 2.18
10 | E9 | 643.53 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.95 | -5.51 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.61 | -5.25 | 2.61 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.43 | -5.25 | 2.43 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.18 | -5.25 | 2.18 | - | - | - | - | - | -
10 | E9 | 643.53 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.86 | 10.12 | 2.86 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.61 | 10.93 | 2.61
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.43 | 11.2 | 2.43
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.18 | 11.58 | 2.18
11 | 37 | 655.28 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.96 | -5.51 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.62 | -5.25 | 2.62 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.44 | -5.25 | 2.44 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.19 | -5.25 | 2.19 | - | - | - | - | - | -
11 | 37 | 655.28 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.86 | 10.12 | 2.86 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.62 | 10.93 | 2.62
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.44 | 11.2 | 2.44
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.19 | 11.58 | 2.19
12 | 38 | 672.28 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.96 | -5.51 | 2.68 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.62 | -5.25 | 2.62 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.44 | -5.25 | 2.44 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.19 | -5.25 | 2.19 | - | - | - | - | - | -
12 | 38 | 672.28 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.87 | 10.12 | 2.86 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.62 | 10.93 | 2.62
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.44 | 11.2 | 2.44
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.19 | 11.58 | 2.19

## 1. KTHH L1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 46.NĐXD4/CVXD ngày 07 tháng 09 năm 2026 | [16 empty] | 46
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 32 | 554.08 | 2.19 | 2.254 | 0.064 | 2.19 | 2.238 | 0.048 | 2.19 | 2.162 | -0.028 | 2.19 | 2.255 | 0.065 |  | 15.4
2 | 33 | 569.48 | 2.23 | 2.224 | -0.006 | 2.23 | 2.221 | -0.009 | 2.18 | 2.17 | -0.01 | 2.18 | 2.224 | 0.044 |  | 3.64
3 | TD | 573.12 | 2.23 | 2.275 | 0.045 | 2.23 | 2.294 | 0.064 | 2.18 | 2.251 | 0.071 | 2.18 | 2.269 | 0.089 |  | 6.56
4 | P | 579.68 | 2.23 | 2.286 | 0.056 | 2.23 | 2.301 | 0.071 | 2.18 | 2.273 | 0.093 | 2.18 | 2.2 | 0.02 |  | 4.84
5 | E2 | 584.52 | 2.23 | 2.221 | -0.009 | 2.23 | 2.311 | 0.081 | 2.18 | 2.216 | 0.036 | 2.18 | 2.23 | 0.05 |  | 1.71
6 | TC | 586.23 | 2.23 | 2.325 | 0.095 | 2.23 | 2.281 | 0.051 | 2.18 | 2.262 | 0.082 | 2.18 | 2.166 | -0.014 |  | 11.55
7 | 34 | 597.78 | 2.18 | 2.178 | -0.002 | 2.18 | 2.204 | 0.024 | 2.18 | 2.251 | 0.071 | 2.18 | 2.275 | 0.095 |  | 17
8 | 35 | 614.78 | 2.18 | 2.159 | -0.021 | 2.18 | 2.244 | 0.064 | 2.18 | 2.247 | 0.067 | 2.18 | 2.267 | 0.087 |  | 17.05
9 | 36 | 631.83 | 2.18 | 2.253 | 0.073 | 2.18 | 2.17 | -0.01 | 2.18 | 2.259 | 0.079 | 2.18 | 2.217 | 0.037 |  | 11.7
10 | E9 | 643.53 | 2.18 | 2.253 | 0.073 | 2.18 | 2.276 | 0.096 | 2.18 | 2.243 | 0.063 | 2.18 | 2.194 | 0.014 |  | 11.75
11 | 37 | 655.28 | 2.19 | 2.199 | 0.009 | 2.19 | 2.285 | 0.095 | 2.19 | 2.263 | 0.073 | 2.19 | 2.283 | 0.093 |  | 17
12 | 38 | 672.28 | 2.19 | 2.199 | 0.009 | 2.19 | 2.225 | 0.035 | 2.19 | 2.187 | -0.003 | 2.19 | 2.274 | 0.084
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Lê Quốc Huy

## KL L1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 46.NĐXD4/CVXD ngày 07 tháng 09 năm 2026 | [6 empty] | 46
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 32 | 554.08 | 15.4 | 3.26 | 50.204
2 | 33 | 569.48 | 3.64 | 3.26 | 11.8664
3 | TD | 573.12 | 6.56 | 3.26 | 21.3856
4 | P | 579.68 | 4.84 | 3.26 | 15.7784
5 | E2 | 584.52 | 1.71 | 3.26 | 5.5746
6 | TC | 586.23 | 11.55 | 3.26 | 37.653
7 | 34 | 597.78 | 17 | 3.26 | 55.42
8 | 35 | 614.78 | 17.05 | 3.26 | 55.583
9 | 36 | 631.83 | 11.7 | 3.26 | 38.142
10 | E9 | 643.53 | 11.75 | 3.26 | 38.305
11 | 37 | 655.28 | 17 | 3.26 | 55.42
12 | 38 | 672.28 |  | 3.26
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 385.332
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 1. KTHH L2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 48.NĐXD4/CVXD ngày 08 tháng 09 năm 2026 | [16 empty] | 48
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 32 | 554.08 | 2.44 | 2.43 | -0.01 | 2.44 | 2.539 | 0.099 | 2.44 | 2.435 | -0.005 | 2.44 | 2.517 | 0.077 |  | 15.4
2 | 33 | 569.48 | 2.48 | 2.515 | 0.035 | 2.48 | 2.499 | 0.019 | 2.43 | 2.415 | -0.015 | 2.43 | 2.501 | 0.071 |  | 3.64
3 | TD | 573.12 | 2.48 | 2.557 | 0.077 | 2.48 | 2.539 | 0.059 | 2.43 | 2.458 | 0.028 | 2.43 | 2.413 | -0.017 |  | 6.56
4 | P | 579.68 | 2.48 | 2.54 | 0.06 | 2.48 | 2.555 | 0.075 | 2.43 | 2.524 | 0.094 | 2.43 | 2.526 | 0.096 |  | 4.84
5 | E2 | 584.52 | 2.48 | 2.543 | 0.063 | 2.48 | 2.48 | 0 | 2.43 | 2.49 | 0.06 | 2.43 | 2.4 | -0.03 |  | 1.71
6 | TC | 586.23 | 2.48 | 2.453 | -0.027 | 2.48 | 2.537 | 0.057 | 2.43 | 2.5 | 0.07 | 2.43 | 2.51 | 0.08 |  | 11.55
7 | 34 | 597.78 | 2.43 | 2.512 | 0.082 | 2.43 | 2.473 | 0.043 | 2.43 | 2.414 | -0.016 | 2.43 | 2.513 | 0.083 |  | 17
8 | 35 | 614.78 | 2.43 | 2.499 | 0.069 | 2.43 | 2.51 | 0.08 | 2.43 | 2.452 | 0.022 | 2.43 | 2.485 | 0.055 |  | 17.05
9 | 36 | 631.83 | 2.43 | 2.521 | 0.091 | 2.43 | 2.46 | 0.03 | 2.43 | 2.462 | 0.032 | 2.43 | 2.442 | 0.012 |  | 11.7
10 | E9 | 643.53 | 2.43 | 2.427 | -0.003 | 2.43 | 2.471 | 0.041 | 2.43 | 2.435 | 0.005 | 2.43 | 2.438 | 0.008 |  | 11.75
11 | 37 | 655.28 | 2.44 | 2.42 | -0.02 | 2.44 | 2.433 | -0.007 | 2.44 | 2.523 | 0.083 | 2.44 | 2.533 | 0.093 |  | 17
12 | 38 | 672.28 | 2.44 | 2.496 | 0.056 | 2.44 | 2.481 | 0.041 | 2.44 | 2.465 | 0.025 | 2.44 | 2.539 | 0.099
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Lê Quốc Huy

## KL L2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 48.NĐXD4/CVXD ngày 08 tháng 09 năm 2026 | [6 empty] | 48
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 32 | 554.08 | 15.4 | 3.06 | 47.124
2 | 33 | 569.48 | 3.64 | 3.06 | 11.1384
3 | TD | 573.12 | 6.56 | 3.06 | 20.0736
4 | P | 579.68 | 4.84 | 3.06 | 14.8104
5 | E2 | 584.52 | 1.71 | 3.06 | 5.2326
6 | TC | 586.23 | 11.55 | 3.06 | 35.343
7 | 34 | 597.78 | 17 | 3.06 | 52.02
8 | 35 | 614.78 | 17.05 | 3.06 | 52.173
9 | 36 | 631.83 | 11.7 | 3.06 | 35.802
10 | E9 | 643.53 | 11.75 | 3.06 | 35.955
11 | 37 | 655.28 | 17 | 3.06 | 52.02
12 | 38 | 672.28 |  | 3.06
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 361.692
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 1. KTHH L3
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 50.NĐXD4/CVXD ngày 09 tháng 09 năm 2026 | [16 empty] | 50
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 32 | 554.08 | 2.62 | 2.718 | 0.098 | 2.62 | 2.609 | -0.011 | 2.62 | 2.603 | -0.017 | 2.62 | 2.591 | -0.029 |  | 15.4
2 | 33 | 569.48 | 2.66 | 2.649 | -0.011 | 2.66 | 2.721 | 0.061 | 2.61 | 2.603 | -0.007 | 2.61 | 2.583 | -0.027 |  | 3.64
3 | TD | 573.12 | 2.66 | 2.744 | 0.084 | 2.66 | 2.745 | 0.085 | 2.61 | 2.653 | 0.043 | 2.61 | 2.61 | 0 |  | 6.56
4 | P | 579.68 | 2.66 | 2.728 | 0.068 | 2.66 | 2.678 | 0.018 | 2.61 | 2.616 | 0.006 | 2.61 | 2.606 | -0.004 |  | 4.84
5 | E2 | 584.52 | 2.66 | 2.666 | 0.006 | 2.66 | 2.73 | 0.07 | 2.61 | 2.655 | 0.045 | 2.61 | 2.709 | 0.099 |  | 1.71
6 | TC | 586.23 | 2.66 | 2.744 | 0.084 | 2.66 | 2.65 | -0.01 | 2.61 | 2.606 | -0.004 | 2.61 | 2.599 | -0.011 |  | 11.55
7 | 34 | 597.78 | 2.61 | 2.69 | 0.08 | 2.61 | 2.65 | 0.04 | 2.61 | 2.676 | 0.066 | 2.61 | 2.694 | 0.084 |  | 17
8 | 35 | 614.78 | 2.61 | 2.581 | -0.029 | 2.61 | 2.627 | 0.017 | 2.61 | 2.622 | 0.012 | 2.61 | 2.602 | -0.008 |  | 17.05
9 | 36 | 631.83 | 2.61 | 2.607 | -0.003 | 2.61 | 2.602 | -0.008 | 2.61 | 2.691 | 0.081 | 2.61 | 2.658 | 0.048 |  | 11.7
10 | E9 | 643.53 | 2.61 | 2.67 | 0.06 | 2.61 | 2.682 | 0.072 | 2.61 | 2.612 | 0.002 | 2.61 | 2.702 | 0.092 |  | 11.75
11 | 37 | 655.28 | 2.62 | 2.715 | 0.095 | 2.62 | 2.682 | 0.062 | 2.62 | 2.647 | 0.027 | 2.62 | 2.658 | 0.038 |  | 17
12 | 38 | 672.28 | 2.62 | 2.59 | -0.03 | 2.62 | 2.632 | 0.012 | 2.62 | 2.662 | 0.042 | 2.62 | 2.653 | 0.033
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Lê Quốc Huy

## KL L3
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 50.NĐXD4/CVXD ngày 09 tháng 09 năm 2026 | [6 empty] | 50
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 32 | 554.08 | 15.4 | 2.1 | 32.34
2 | 33 | 569.48 | 3.64 | 2.1 | 7.644
3 | TD | 573.12 | 6.56 | 2.1 | 13.776
4 | P | 579.68 | 4.84 | 2.1 | 10.164
5 | E2 | 584.52 | 1.71 | 2.1 | 3.591
6 | TC | 586.23 | 11.55 | 2.1 | 24.255
7 | 34 | 597.78 | 17 | 2.1 | 35.7
8 | 35 | 614.78 | 17.05 | 2.1 | 35.805
9 | 36 | 631.83 | 11.7 | 2.1 | 24.57
10 | E9 | 643.53 | 11.75 | 2.1 | 24.675
11 | 37 | 655.28 | 17 | 2.1 | 35.7
12 | 38 | 672.28 |  | 2.1
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 248.22
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 1. KTHH L4
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 51.NĐXD4/CVXD ngày 10 tháng 09 năm 2026 | [16 empty] | 51
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 32 | 554.08 | 2.96 | 2.969 | 0.009 | 2.68 | 2.691 | 0.011 | 2.87 | 2.857 | -0.013 | 2.86 | 2.898 | 0.038 |  | 15.4
2 | 33 | 569.48 | 3 | 3.022 | 0.022 | 2.72 | 2.722 | 0.002 | 2.86 | 2.838 | -0.022 | 2.85 | 2.922 | 0.072 |  | 3.64
3 | TD | 573.12 | 3 | 3.045 | 0.045 | 2.72 | 2.755 | 0.035 | 2.86 | 2.887 | 0.027 | 2.85 | 2.859 | 0.009 |  | 6.56
4 | P | 579.68 | 3 | 2.994 | -0.006 | 2.72 | 2.756 | 0.036 | 2.86 | 2.9 | 0.04 | 2.85 | 2.872 | 0.022 |  | 4.84
5 | E2 | 584.52 | 3 | 3.078 | 0.078 | 2.72 | 2.79 | 0.07 | 2.86 | 2.96 | 0.1 | 2.85 | 2.87 | 0.02 |  | 1.71
6 | TC | 586.23 | 3 | 3.001 | 0.001 | 2.72 | 2.809 | 0.089 | 2.86 | 2.907 | 0.047 | 2.85 | 2.926 | 0.076 |  | 11.55
7 | 34 | 597.78 | 2.95 | 3.02 | 0.07 | 2.66 | 2.704 | 0.044 | 2.85 | 2.854 | 0.004 | 2.85 | 2.833 | -0.017 |  | 17
8 | 35 | 614.78 | 2.95 | 2.941 | -0.009 | 2.67 | 2.683 | 0.013 | 2.86 | 2.92 | 0.06 | 2.85 | 2.94 | 0.09 |  | 17.05
9 | 36 | 631.83 | 2.95 | 2.976 | 0.026 | 2.67 | 2.706 | 0.036 | 2.86 | 2.878 | 0.018 | 2.86 | 2.846 | -0.014 |  | 11.7
10 | E9 | 643.53 | 2.95 | 3.012 | 0.062 | 2.67 | 2.669 | -0.001 | 2.86 | 2.906 | 0.046 | 2.86 | 2.885 | 0.025 |  | 11.75
11 | 37 | 655.28 | 2.96 | 2.951 | -0.009 | 2.67 | 2.739 | 0.069 | 2.86 | 2.923 | 0.063 | 2.86 | 2.912 | 0.052 |  | 17
12 | 38 | 672.28 | 2.96 | 2.984 | 0.024 | 2.68 | 2.727 | 0.047 | 2.87 | 2.908 | 0.038 | 2.86 | 2.904 | 0.044
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Lê Minh Hải

## KL L4
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 51.NĐXD4/CVXD ngày 10 tháng 09 năm 2026 | [6 empty] | 51
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 32 | 554.08 | 15.4 | 3.12 | 48.048
2 | 33 | 569.48 | 3.64 | 3.12 | 11.3568
3 | TD | 573.12 | 6.56 | 3.12 | 20.4672
4 | P | 579.68 | 4.84 | 3.12 | 15.1008
5 | E2 | 584.52 | 1.71 | 3.12 | 5.3352
6 | TC | 586.23 | 11.55 | 3.12 | 36.036
7 | 34 | 597.78 | 17 | 3.12 | 53.04
8 | 35 | 614.78 | 17.05 | 3.12 | 53.196
9 | 36 | 631.83 | 11.7 | 3.12 | 36.504
10 | E9 | 643.53 | 11.75 | 3.12 | 36.66
11 | 37 | 655.28 | 17 | 3.12 | 53.04
12 | 38 | 672.28 |  | 3.12
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 368.784
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Lê Minh Hải