## IN
DANH MỤC NGHIỆM THU
Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Gói thầu số 12: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công : Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8 đoạn từ Km0+224,25-:-Km0+394,75
STT | Nội dung nghiệm thu | Thời gian nghiệm thu | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+224,25 -:- Km0+394,75 | 2026-08-15 | 9 | 00 | 9 | 30
2 | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-16 | 11 | 00 | 11 | 30
3 | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-17 | 14 | 00 | 14 | 30
4 | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-17 | 17 | 00 | 17 | 30
5 | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-18 | 9 | 00 | 9 | 30
6 | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-18 | 15 | 00 | 15 | 30
7 | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-19 | 9 | 00 | 9 | 30
8 | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-19 | 15 | 00 | 15 | 30
9 | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-20 | 9 | 00 | 9 | 30
10 | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-20 | 15 | 00 | 15 | 30
11 | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-21 | 9 | 00 | 9 | 30
12 | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-21 | 15 | 00 | 15 | 30
13 | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-22 | 9 | 00 | 9 | 30
14 | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-22 | 15 | 00 | 15 | 30
15 | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-23 | 9 | 00 | 9 | 30
16 | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-23 | 15 | 00 | 15 | 30
17 | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-24 | 9 | 00 | 9 | 30
18 | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-24 | 15 | 00 | 15 | 30
19 | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-25 | 9 | 00 | 9 | 30
20 | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-25 | 15 | 00 | 15 | 30
21 | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-26 | 9 | 00 | 9 | 30
22 | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-26 | 15 | 00 | 15 | 30
23 | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-27 | 9 | 00 | 9 | 30
24 | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-27 | 15 | 00 | 15 | 30
25 | Vệ sinh, thổi bụi mặt đường | 2026-08-29 | 16 | 00 | 16 | 30
26 | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2 | 2026-08-31 | 16 | 00 | 16 | 30
27 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-03 | 16 | 00 | 16 | 30
28 | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-05 | 16 | 00 | 16 | 30

## Tuyến XD8
STT | Nội dung nghiệm thu | Thời gian nghiệm thu | Thời gian bằng chữ | Bản vẽ | Số PYC | Số BBNT | Giờ bắt đầu | Phút bắt đầu | Tiêu chuẩn | Giờ kết thúc | Phút kết thúc | Ngày | Tháng | Năm | Kỹ thuật TC | Giám sát | Số BBNT vật liệu, thiết bị | Thời gian nghiệm thu vật liệu
1 | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+224,25 -:- Km0+394,75 | 2026-08-15 | ngày 15 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 01.NĐ/YCNT | 01.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 |  | 9 | 30 | 15 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
2 | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-16 | ngày 16 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 02.NĐ/YCNT | 02.NĐXD8/CVXD | 11 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 11 | 30 | 16 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
3 | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-17 | ngày 17 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 03.NĐ/YCNT | 03.NĐXD8/CVXD | 14 | 00 | TCVN 9844 : 2013 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu | 14 | 30 | 17 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
4 | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-17 | ngày 17 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 04.NĐ/YCNT | 04.NĐXD8/CVXD | 17 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 17 | 30 | 17 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
5 | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-18 | ngày 18 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 05.NĐ/YCNT | 05.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 18 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
6 | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-18 | ngày 18 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 06.NĐ/YCNT | 06.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 18 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
7 | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-19 | ngày 19 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 07.NĐ/YCNT | 07.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 19 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
8 | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-19 | ngày 19 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 08.NĐ/YCNT | 08.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 19 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
9 | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-20 | ngày 20 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 09.NĐ/YCNT | 09.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 20 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
10 | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-20 | ngày 20 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 10.NĐ/YCNT | 10.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 20 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
11 | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-21 | ngày 21 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 11.NĐ/YCNT | 11.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 21 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
12 | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-21 | ngày 21 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 12.NĐ/YCNT | 12.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 21 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
13 | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-22 | ngày 22 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 13.NĐ/YCNT | 13.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 22 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
14 | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-22 | ngày 22 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 14.NĐ/YCNT | 14.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 22 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
15 | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-23 | ngày 23 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 15.NĐ/YCNT | 15.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 23 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
16 | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-23 | ngày 23 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 16.NĐ/YCNT | 16.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 23 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
17 | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-24 | ngày 24 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 17.NĐ/YCNT | 17.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 24 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
18 | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-24 | ngày 24 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 18.NĐ/YCNT | 18.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 24 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
19 | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-25 | ngày 25 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 19.NĐ/YCNT | 19.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 25 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
20 | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-25 | ngày 25 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 20.NĐ/YCNT | 20.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 25 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
21 | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-26 | ngày 26 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 21.NĐ/YCNT | 21.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường | 9 | 30 | 26 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
22 | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-26 | ngày 26 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 22.NĐ/YCNT | 22.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 26 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
23 | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-27 | ngày 27 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 23.NĐ/YCNT | 23.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 27 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
24 | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75 | 2026-08-27 | ngày 27 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 24.NĐ/YCNT | 24.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường | 15 | 30 | 27 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
25 | Vệ sinh, thổi bụi mặt đường | 2026-08-29 | ngày 29 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 25.NĐ/YCNT | 25.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 |  | 16 | 30 | 29 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
26 | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2 | 2026-08-31 | ngày 31 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 26.NĐ/YCNT | 26.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 31 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
27 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-03 | ngày 03 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 27.NĐ/YCNT | 27.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 03 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
28 | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-05 | ngày 05 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 28.NĐ/YCNT | 28.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 05 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
Note on C25: Microsoft Cop.: Nghỉ từ 16-19

## 1. PL đường đen
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ ĐƯỜNG ĐEN
Kèm theo BBNT số: 01.NĐXD8/CVXD ngày 15 tháng 08 năm 2026 | [18 empty] | 1
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+224,25 -:- Km0+394,75
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) |  |  | Bên trái (H2) |  |  | Tim (H3) |  |  | Bên phải (H4) |  |  | Bên phải (H5) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD
1 | 12 | 224.25 | -0.07 | -0.007 | 0.063 | -0.06 | -0.015 | 0.045 | -0.05 | -0.037 | 0.013 | 0.6 | 0.625 | 0.025 | 1.59 | 1.52 | -0.07 |  | 21.5
2 | 13 | 245.75 | 0.2 | 0.15 | -0.05 | 1.62 | 1.63 | 0.01 | 1.65 | 1.726 | 0.076 | 1.68 | 1.659 | -0.021 | 1.72 | 1.743 | 0.023 |  | 11.75
3 | B5 | 257.5 | 1.6 | 1.703 | 0.103 | 1.6 | 1.601 | 0.001 | 1.6 | 1.695 | 0.095 | 1.64 | 1.711 | 0.071 | 1.67 | 1.581 | -0.089 |  | 11.75
4 | 14 | 269.25 | 1.77 | 1.716 | -0.054 | 1.69 | 1.604 | -0.086 | 1.61 | 1.686 | 0.076 | 1.66 | 1.56 | -0.1 | 1.7 | 1.791 | 0.091 |  | 20
5 | 15 | 289.25 | 1.66 | 1.689 | 0.029 | 1.81 | 1.922 | 0.112 | 1.97 | 1.908 | -0.062 | 2.03 | 2.078 | 0.048 | 2.09 | 2.06 | -0.03 |  | 20
6 | 16 | 309.25 | 2.01 | 2.093 | 0.083 | 2.22 | 2.331 | 0.111 | 2.43 | 2.393 | -0.037 | 2.49 | 2.416 | -0.074 | 2.54 | 2.637 | 0.097 |  | 20
7 | 17 | 329.25 | 1.94 | 1.882 | -0.058 | 2.09 | 1.996 | -0.094 | 2.25 | 2.315 | 0.065 | 2.32 | 2.378 | 0.058 | 2.38 | 2.304 | -0.076 |  | 20
8 | 18 | 349.25 | 0.43 | 0.408 | -0.022 | 1.7 | 1.637 | -0.063 | 1.7 | 1.691 | -0.009 | 1.88 | 1.81 | -0.07 | 2.06 | 2.075 | 0.015 |  | 19
9 | 19 | 368.25 | -0.01 | -0.042 | -0.032 | 0.11 | 0.069 | -0.041 | 1.55 | 1.616 | 0.066 | 1.65 | 1.657 | 0.007 | 1.74 | 1.746 | 0.006 |  | 13.25
10 | C2 | 381.5 | -0.1 | -0.03 | 0.07 | -0.1 | -0.103 | -0.003 | -0.1 | -0.16 | -0.06 | -0.07 | -0.124 | -0.054 | -0.04 | 0.011 | 0.051 |  | 13.25
11 | 20 | 394.75 | -0.04 | 0.085 | 0.125 | -0.04 | 0.025 | 0.065 | -0.05 | 0.075 | 0.125 | -0.07 | -0.082 | -0.012 | -0.08 | -0.175 | -0.095
NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Lê Quốc Huy

## 2. Cao độ đào nền
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ ĐÀO NỀN ĐƯỜNG
Kèm theo BBNT số: 02.NĐXD8/CVXD ngày 16 tháng 08 năm 2026 | [21 empty] | 2
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Chiều rộng đáy đào |  |  | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CRTK (m) | CRTC (m) | Chênh CR (m)
1 | 12 | 224.25 | -9.15 | -9.168 | -0.018 | -1.45 | -1.489 | -0.039 | -1.45 | -1.449 | 0.001 | 5.5 | 5.493 | -0.007 | -1.45 | -1.412 | 0.038 | 14.65 | 14.617 | -0.033
2 | 13 | 245.75 | -5.25 | -5.287 | -0.037 | -1.45 | -1.55 | -0.1 | -1.45 | -1.366 | 0.084 | 5.25 | 5.226 | -0.024 | -1.45 | -1.368 | 0.082 | 10.5 | 10.538 | 0.038
3 | B5 | 257.5 | -5.23 | -5.261 | -0.031 | -1.47 | -1.409 | 0.061 | -1.45 | -1.412 | 0.038 | 5.25 | 5.261 | 0.011 | -1.45 | -1.473 | -0.023 | 10.48 | 10.512 | 0.032
4 | 14 | 269.25 | -5.25 | -5.288 | -0.038 | -1.45 | -1.507 | -0.057 | -1.45 | -1.489 | -0.039 | 5.25 | 5.228 | -0.022 | -1.45 | -1.488 | -0.038 | 10.5 | 10.626 | 0.126
5 | 15 | 289.25 | -5.25 | -5.347 | -0.097 | -1.45 | -1.436 | 0.014 | -1.45 | -1.412 | 0.038 | 5.25 | 5.178 | -0.072 | -1.45 | -1.501 | -0.051 | 10.5 | 10.626 | 0.126
6 | 16 | 309.25 | -5.25 | -5.172 | 0.078 | -1.45 | -1.523 | -0.073 | -1.45 | -1.466 | -0.016 | 5.25 | 5.184 | -0.066 | -1.45 | -1.385 | 0.065 | 10.5 | 10.459 | -0.041
7 | 17 | 329.25 | -5.25 | -5.23 | 0.02 | -1.45 | -1.428 | 0.022 | -1.45 | -1.471 | -0.021 | 5.25 | 5.356 | 0.106 | -1.45 | -1.402 | 0.048 | 10.5 | 10.543 | 0.043
8 | 18 | 349.25 | -5.25 | -5.206 | 0.044 | -1.45 | -1.371 | 0.079 | -1.45 | -1.483 | -0.033 | 5.25 | 5.165 | -0.085 | -1.45 | -1.529 | -0.079 | 10.5 | 10.555 | 0.055
9 | 19 | 368.25 | -8.94 | -8.964 | -0.024 | -1.45 | -1.487 | -0.037 | -1.45 | -1.512 | -0.062 | 5.25 | 5.356 | 0.106 | -1.45 | -1.443 | 0.007 | 14.19 | 14.324 | 0.134
10 | C2 | 381.5 | -9.19 | -9.158 | 0.032 | -1.45 | -1.368 | 0.082 | -1.45 | -1.475 | -0.025 | 9.02 | 8.984 | -0.036 | -1.45 | -1.477 | -0.027 | 18.21 | 18.238 | 0.028
11 | 20 | 394.75 | -8.86 | -8.918 | -0.058 | -1.45 | -1.379 | 0.071 | -1.45 | -1.467 | -0.017 | 8.99 | 9.002 | 0.012 | -1.45 | -1.469 | -0.019 | 17.85 | 17.896 | 0.046
|  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  |  |  | Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Lê Quốc Huy

## 2. KL đào nền
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 02.NĐXD8/CVXD ngày 16 tháng 08 năm 2026 | [12 empty] | 2
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường | Diện tích (m2) |  |  | Khối lượng (m3) |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Diện tích | Đào xử lý nền | Đào đánh cấp | Đào khuôn | Đào xử lý nền | Đào đánh cấp | Đào khuôn
1 | 12 | 224.25 | 21.5 | 0.06 | 27.99 | 28.05 |  |  | 755.4025
2 | 13 | 245.75 | 11.75 | 0.02 | 42.2 | 42.22 |  |  | 493.0888
3 | B5 | 257.5 | 11.75 | 0.02 | 41.69 | 41.71 |  |  | 494.0288
4 | 14 | 269.25 | 20 | 0.01 | 42.37 | 42.38 |  |  | 893.6
5 | 15 | 289.25 | 20 | 0.03 | 46.95 | 46.98 |  |  | 1016.3
6 | 16 | 309.25 | 20 | 0.01 | 54.64 | 54.65 |  |  | 1066.1
7 | 17 | 329.25 | 20 | 0.06 | 51.9 | 51.96 |  |  | 962.5
8 | 18 | 349.25 | 19 | 0.03 | 44.26 | 44.29 |  |  | 771.115
9 | 19 | 368.25 | 13.25 | 0.06 | 36.82 | 36.88 |  |  | 421.8138
10 | C2 | 381.5 | 13.25 | 0.06 | 26.73 | 26.79 |  |  | 355.4975
11 | 20 | 394.75 |  | 0.02 | 26.85 | 26.87
Tổng cộng (m3) | [8 empty] | 7229.4462
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 3. KTHH vải lọc
PHỤ LỤC KIỂM TRA KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 03.NĐXD8/CVXD ngày 17 tháng 08 năm 2026 | [21 empty] | 3
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | L1 (m) |  |  | L2 (m) |  |  | L3 (m) |  |  | L4 (m) |  |  | L5 (m) |  |  | L6 (m) |  |  | Ghi chú
|  |  | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m)
1 | 12 | 224.25 | 2 | 2.05 | 0.05 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 9.15 | 9.25 | 0.1 | 5.5 | 5.59 | 0.09 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 2 | 2.1 | 0.1
2 | 13 | 245.75 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 5.25 | 5.32 | 0.07 | 5.25 | 5.33 | 0.08 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 2 | 2.1 | 0.1
3 | B5 | 257.5 | 2 | 2.08 | 0.08 | 1.44 | 1.5 | 0.06 | 5.23 | 5.29 | 0.06 | 5.25 | 5.32 | 0.07 | 1.42 | 1.51 | 0.09 | 2 | 2.08 | 0.08
4 | 14 | 269.25 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 5.25 | 5.31 | 0.06 | 5.25 | 5.3 | 0.05 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.05 | 0.05
5 | 15 | 289.25 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 5.25 | 5.35 | 0.1 | 5.25 | 5.35 | 0.1 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 2 | 2.07 | 0.07
6 | 16 | 309.25 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 5.25 | 5.34 | 0.09 | 5.25 | 5.33 | 0.08 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.05 | 0.05
7 | 17 | 329.25 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 5.25 | 5.33 | 0.08 | 5.25 | 5.31 | 0.06 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 2 | 2.1 | 0.1
8 | 18 | 349.25 | 2 | 2.07 | 0.07 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 5.25 | 5.31 | 0.06 | 5.25 | 5.33 | 0.08 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 2 | 2.06 | 0.06
9 | 19 | 368.25 | 2 | 2.05 | 0.05 | 1.36 | 1.43 | 0.07 | 8.94 | 9.01 | 0.07 | 5.25 | 5.34 | 0.09 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 2 | 2.08 | 0.08
10 | C2 | 381.5 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 9.19 | 9.28 | 0.09 | 9.02 | 9.11 | 0.09 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.07 | 0.07
11 | 20 | 394.75 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 8.86 | 8.96 | 0.1 | 8.99 | 9.08 | 0.09 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 2 | 2.08 | 0.08
|  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  |  |  | Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Lê Quốc Huy

## 3. KL vải lọc
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 03.NĐXD8/CVXD ngày 17 tháng 08 năm 2026 | [12 empty] | 3
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | [6 empty] | Khối lượng vải địa kỹ thuật |  | Ghi chú
|  |  |  | Khối lượng thi công | [5 empty] | Chiều dài (m) | Diện tích (m2)
1 | 12 | 224.25 | 21.5 | 2.05 | 1.48 | 9.25 | 5.59 | 1.5 | 2.1 | 21.97 | 427.85
2 | 13 | 245.75 | 11.75 | 2.09 | 1.5 | 5.32 | 5.33 | 1.49 | 2.1 | 17.83 | 209.2088
3 | B5 | 257.5 | 11.75 | 2.08 | 1.5 | 5.29 | 5.32 | 1.51 | 2.08 | 17.78 | 208.6213
4 | 14 | 269.25 | 20 | 2.09 | 1.47 | 5.31 | 5.3 | 1.51 | 2.05 | 17.73 | 355
5 | 15 | 289.25 | 20 | 2.06 | 1.47 | 5.35 | 5.35 | 1.47 | 2.07 | 17.77 | 355.9
6 | 16 | 309.25 | 20 | 2.09 | 1.5 | 5.34 | 5.33 | 1.51 | 2.05 | 17.82 | 356.2
7 | 17 | 329.25 | 20 | 2.06 | 1.51 | 5.33 | 5.31 | 1.49 | 2.1 | 17.8 | 355.2
8 | 18 | 349.25 | 19 | 2.07 | 1.48 | 5.31 | 5.33 | 1.47 | 2.06 | 17.72 | 371.355
9 | 19 | 368.25 | 13.25 | 2.05 | 1.43 | 9.01 | 5.34 | 1.46 | 2.08 | 21.37 | 310.9775
10 | C2 | 381.5 | 13.25 | 2.1 | 1.5 | 9.28 | 9.11 | 1.51 | 2.07 | 25.57 | 336.0863
11 | 20 | 394.75 |  | 2.1 | 1.48 | 8.96 | 9.08 | 1.46 | 2.08 | 25.16
Tổng cộng (m3) | [10 empty] | 3286.3987
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Lê Quốc Huy

## chạy VL (hidden)
STT | Tên cọc | Lý trình | Tên lớp | Phần | B trái | B phải
1 | 12 | 224.25 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.15 | 5.5
2 | 13 | 245.75 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.25 | 5.25
3 | B5 | 257.5 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.44 | 1.42
|  |  | 1 | đáy | 5.23 | 5.25
4 | 14 | 269.25 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.25 | 5.25
5 | 15 | 289.25 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.25 | 5.25
6 | 16 | 309.25 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.25 | 5.25
7 | 17 | 329.25 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.25 | 5.25
8 | 18 | 349.25 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.25 | 5.25
9 | 19 | 368.25 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.36 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.94 | 5.25
10 | C2 | 381.5 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.19 | 9.02
11 | 20 | 394.75 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.86 | 8.99

## KL tưới nhựa
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG TƯỚI NHỰA
Kèm theo BBNT số: 26.NĐXD8/CVXD ngày 31 tháng 08 năm 2026 | [10 empty] | 26
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | Bề rộng tưới nhựa |  |  | Diện tích tưới nhựa |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch
1 | 12 | 224.25 | 21.5 | 10.5 | 10.47 | -0.03 | 225.75 | 225.2448 | -0.50525
2 | 13 | 245.75 | 11.75 | 10.5 | 10.483 | -0.017 | 123.375 | 123.2516 | -0.12338
3 | B5 | 257.5 | 11.75 | 10.5 | 10.496 | -0.004 | 123.375 | 123.5924 | 0.21737
4 | 14 | 269.25 | 20 | 10.5 | 10.541 | 0.041 | 210 | 210.18 | 0.18
5 | 15 | 289.25 | 20 | 10.5 | 10.477 | -0.023 | 210 | 210.34 | 0.34
6 | 16 | 309.25 | 20 | 10.5 | 10.557 | 0.057 | 210 | 210.47 | 0.47
7 | 17 | 329.25 | 20 | 10.5 | 10.49 | -0.01 | 210 | 209.61 | -0.39
8 | 18 | 349.25 | 19 | 10.5 | 10.471 | -0.029 | 199.5 | 199.899 | 0.399
9 | 19 | 368.25 | 13.25 | 10.5 | 10.571 | 0.071 | 139.125 | 139.6351 | 0.51012
10 | C2 | 381.5 | 13.25 | 10.5 | 10.506 | 0.006 | 139.125 | 139.4563 | 0.33125
11 | 20 | 394.75 |  | 10.5 | 10.544 | 0.044
Tổng cộng (m3) | [6 empty] | 1790.25 | 1791.6791 | 1.4291
NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [5 empty] | Lê Minh Hải

## CĐ mặt đường
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ MẶT ĐƯỜNG
Kèm theo BBNT số: 27.NĐXD8/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [18 empty] | 27
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm
Sơ hoạ:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 12 | 224.25 | 5.25 | 5.238 | -0.012 | 2.932 | 2.982 | 0.05 | 3.049 | 3.112 | 0.063 | 5.25 | 5.247 | -0.003 | 2.932 | 2.926 | -0.006
2 | 13 | 245.75 | 5.25 | 5.246 | -0.004 | 2.913 | 2.918 | 0.005 | 3.03 | 3.063 | 0.033 | 5.25 | 5.265 | 0.015 | 2.913 | 2.917 | 0.004
3 | B5 | 257.5 | 5.25 | 5.233 | -0.017 | 2.905 | 2.943 | 0.038 | 3.022 | 3.072 | 0.05 | 5.25 | 5.263 | 0.013 | 2.905 | 2.919 | 0.014
4 | 14 | 269.25 | 5.25 | 5.231 | -0.019 | 2.896 | 2.899 | 0.003 | 3.013 | 3.03 | 0.017 | 5.25 | 5.237 | -0.013 | 2.896 | 2.9 | 0.004
5 | 15 | 289.25 | 5.25 | 5.234 | -0.016 | 2.885 | 2.905 | 0.02 | 3.002 | 3.011 | 0.009 | 5.25 | 5.237 | -0.013 | 2.885 | 2.868 | -0.017
6 | 16 | 309.25 | 5.25 | 5.265 | 0.015 | 2.874 | 2.886 | 0.012 | 2.991 | 3.06 | 0.069 | 5.25 | 5.247 | -0.003 | 2.874 | 2.894 | 0.02
7 | 17 | 329.25 | 5.25 | 5.265 | 0.015 | 2.862 | 2.859 | -0.003 | 2.979 | 3.036 | 0.057 | 5.25 | 5.242 | -0.008 | 2.862 | 2.86 | -0.002
8 | 18 | 349.25 | 5.25 | 5.242 | -0.008 | 2.851 | 2.907 | 0.056 | 2.968 | 3.033 | 0.065 | 5.25 | 5.238 | -0.012 | 2.851 | 2.855 | 0.004
9 | 19 | 368.25 | 5.25 | 5.257 | 0.007 | 2.841 | 2.904 | 0.063 | 2.958 | 2.934 | -0.024 | 5.25 | 5.235 | -0.015 | 2.841 | 2.834 | -0.007
10 | C2 | 381.5 | 5.25 | 5.233 | -0.017 | 2.832 | 2.841 | 0.009 | 2.949 | 2.954 | 0.005 | 5.25 | 5.261 | 0.011 | 2.832 | 2.824 | -0.008
11 | 20 | 394.75 | 5.25 | 5.255 | 0.005 | 2.824 | 2.828 | 0.004 | 2.941 | 2.924 | -0.017 | 5.25 | 5.245 | -0.005 | 2.824 | 2.837 | 0.013
NHÀ THẦU THI CÔNG | [8 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [8 empty] | Lê Minh Hải

## KL BTN
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 28.NĐXD8/CVXD ngày 05 tháng 09 năm 2026 | [10 empty] | 28
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | Bề rộng tưới nhựa |  |  | Diện tích tưới nhựa |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch
1 | 12 | 224.25 | 21.5 | 10.5 | 10.603 | 0.103 | 225.75 | 227.0077 | 1.2577
2 | 13 | 245.75 | 11.75 | 10.5 | 10.514 | 0.014 | 123.375 | 123.3868 | 0.01175
3 | B5 | 257.5 | 11.75 | 10.5 | 10.488 | -0.012 | 123.375 | 123.234 | -0.141
4 | 14 | 269.25 | 20 | 10.5 | 10.488 | -0.012 | 210 | 209.64 | -0.36
5 | 15 | 289.25 | 20 | 10.5 | 10.476 | -0.024 | 210 | 210.67 | 0.67
6 | 16 | 309.25 | 20 | 10.5 | 10.591 | 0.091 | 210 | 211.69 | 1.69
7 | 17 | 329.25 | 20 | 10.5 | 10.578 | 0.078 | 210 | 211.87 | 1.87
8 | 18 | 349.25 | 19 | 10.5 | 10.609 | 0.109 | 199.5 | 201.5615 | 2.0615
9 | 19 | 368.25 | 13.25 | 10.5 | 10.608 | 0.108 | 139.125 | 139.9134 | 0.78838
10 | C2 | 381.5 | 13.25 | 10.5 | 10.511 | 0.011 | 139.125 | 139.602 | 0.477
11 | 20 | 394.75 |  | 10.5 | 10.561 | 0.061
Tổng cộng (m3) | [6 empty] | 1790.25 | 1798.5754 | 8.3254
NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [5 empty] | Lê Minh Hải