## IN
DANH MỤC NGHIỆM THU
Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Gói thầu số 12: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công : Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8 đoạn từ Km0+609,11-:-Km0+724,11
STT | Nội dung nghiệm thu | Thời gian nghiệm thu | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+609,11 -:- Km0+724,11 | 2026-09-26 | 9 | 00 | 9 | 30
85 | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-09-27 | 11 | 00 | 11 | 30
86 | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-09-28 | 14 | 00 | 14 | 30
87 | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-28 | 17 | 00 | 17 | 30
88 | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-29 | 9 | 00 | 9 | 30
89 | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-29 | 15 | 00 | 15 | 30
90 | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-30 | 9 | 00 | 9 | 30
91 | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-30 | 15 | 00 | 15 | 30
92 | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-10-01 | 9 | 00 | 9 | 30
93 | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-10-01 | 15 | 00 | 15 | 30
94 | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-10-02 | 9 | 00 | 9 | 30
95 | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-10-02 | 15 | 00 | 15 | 30
96 | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-10-03 | 9 | 00 | 9 | 30
97 | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-10-03 | 15 | 00 | 15 | 30
98 | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-10-04 | 9 | 00 | 9 | 30
99 | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-10-05 | 9 | 00 | 9 | 30
100 | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-10-05 | 15 | 00 | 15 | 30
101 | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-10-06 | 9 | 00 | 9 | 30
102 | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-10-06 | 15 | 00 | 15 | 30
103 | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-10-07 | 9 | 00 | 9 | 30
104 | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-10-07 | 15 | 00 | 15 | 30
105 | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-10-08 | 9 | 00 | 9 | 30
106 | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-10-08 | 15 | 00 | 15 | 30
107 | Vệ sinh, thổi bụi mặt đường | 2026-10-10 | 16 | 00 | 16 | 30
108 | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2 | 2026-10-12 | 16 | 00 | 16 | 30
109 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-10-15 | 16 | 00 | 16 | 30
110 | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-10-17 | 16 | 00 | 16 | 30

## Tuyến XD8
STT | Nội dung nghiệm thu | Thời gian nghiệm thu | Thời gian bằng chữ | Bản vẽ | Số PYC | Số BBNT | Giờ bắt đầu | Phút bắt đầu | Tiêu chuẩn | Giờ kết thúc | Phút kết thúc | Ngày | Tháng | Năm | Kỹ thuật TC | Giám sát | Số BBNT vật liệu, thiết bị | Thời gian nghiệm thu vật liệu
84 | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+609,11 -:- Km0+724,11 | 2026-09-26 | ngày 26 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 84.NĐ/YCNT | 84.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 |  | 9 | 30 | 26 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
85 | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-09-27 | ngày 27 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 85.NĐ/YCNT | 85.NĐXD8/CVXD | 11 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 11 | 30 | 27 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
86 | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-09-28 | ngày 28 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 86.NĐ/YCNT | 86.NĐXD8/CVXD | 14 | 00 | TCVN 9844 : 2013 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu | 14 | 30 | 28 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
87 | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-28 | ngày 28 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 87.NĐ/YCNT | 87.NĐXD8/CVXD | 17 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 17 | 30 | 28 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
88 | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-29 | ngày 29 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 88.NĐ/YCNT | 88.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 29 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
89 | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-29 | ngày 29 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 89.NĐ/YCNT | 89.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 29 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
90 | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-30 | ngày 30 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 90.NĐ/YCNT | 90.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 30 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
91 | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-30 | ngày 30 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 91.NĐ/YCNT | 91.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 30 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
92 | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-10-01 | ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 92.NĐ/YCNT | 92.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 01 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
93 | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-10-01 | ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 93.NĐ/YCNT | 93.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 01 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
94 | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-10-02 | ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 94.NĐ/YCNT | 94.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 02 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
95 | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-10-02 | ngày 02 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 95.NĐ/YCNT | 95.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 02 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
96 | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-10-03 | ngày 03 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 96.NĐ/YCNT | 96.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 03 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
97 | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-10-03 | ngày 03 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 97.NĐ/YCNT | 97.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 03 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
98 | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-10-04 | ngày 04 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 98.NĐ/YCNT | 98.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 04 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
99 | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-10-05 | ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 99.NĐ/YCNT | 99.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 05 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
100 | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-10-05 | ngày 05 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 100.NĐ/YCNT | 100.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 05 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
101 | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-10-06 | ngày 06 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 101.NĐ/YCNT | 101.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 06 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
102 | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-10-06 | ngày 06 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 102.NĐ/YCNT | 102.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 06 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
103 | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-10-07 | ngày 07 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 103.NĐ/YCNT | 103.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường | 9 | 30 | 07 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
104 | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-10-07 | ngày 07 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 104.NĐ/YCNT | 104.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 07 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
105 | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-10-08 | ngày 08 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 105.NĐ/YCNT | 105.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 08 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
106 | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11 | 2026-10-08 | ngày 08 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 106.NĐ/YCNT | 106.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường | 15 | 30 | 08 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
107 | Vệ sinh, thổi bụi mặt đường | 2026-10-10 | ngày 10 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 107.NĐ/YCNT | 107.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 |  | 16 | 30 | 10 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
108 | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2 | 2026-10-12 | ngày 12 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 108.NĐ/YCNT | 108.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 12 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
109 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-10-15 | ngày 15 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 109.NĐ/YCNT | 109.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 15 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
110 | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-10-17 | ngày 17 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 110.NĐ/YCNT | 110.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 17 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
Note on C25: Microsoft Cop.: Nghỉ từ 16-19

## 1. PL đường đen
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ ĐƯỜNG ĐEN
Kèm theo BBNT số: 84.NĐXD8/CVXD ngày 26 tháng 09 năm 2026 | [18 empty] | 84
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+609,11 -:- Km0+724,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) |  |  | Bên trái (H2) |  |  | Tim (H3) |  |  | Bên phải (H4) |  |  | Bên phải (H5) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD
1 | 31 | 609.11 | 0.12 | 0.072 | -0.048 | 0.09 | 0.167 | 0.077 | 0.05 | -0.015 | -0.065 | 0.12 | 0.169 | 0.049 | 0.18 | 0.159 | -0.021 |  | 11.75
2 | E10 | 620.86 | 0.34 | 0.299 | -0.041 | 0.32 | 0.401 | 0.081 | 0.29 | 0.195 | -0.095 | 0.29 | 0.341 | 0.051 | 0.29 | 0.189 | -0.101 |  | 11.75
3 | 32 | 632.61 | -0.06 | 0.041 | 0.101 | -0.15 | -0.2 | -0.05 | -0.25 | -0.165 | 0.085 | -0.18 | -0.074 | 0.106 | -0.12 | -0.178 | -0.058 |  | 20
4 | 33 | 652.61 | -0.32 | -0.371 | -0.051 | -0.29 | -0.214 | 0.076 | -0.27 | -0.221 | 0.049 | -0.29 | -0.388 | -0.098 | -0.31 | -0.278 | 0.032 |  | 20
5 | 34 | 672.61 | -0.01 | 0.044 | 0.054 | -0.06 | -0.041 | 0.019 | -0.12 | -0.073 | 0.047 | -0.07 | 0.031 | 0.101 | -0.02 | -0.023 | -0.003 |  | 20
6 | 35 | 692.61 | -0.34 | -0.315 | 0.025 | -0.32 | -0.395 | -0.075 | -0.31 | -0.188 | 0.122 | -0.31 | -0.224 | 0.086 | -0.32 | -0.252 | 0.068 |  | 20
7 | 36 | 712.61 | 1.42 | 1.364 | -0.056 | 1.14 | 1.197 | 0.057 | 0.42 | 0.472 | 0.052 | 0.17 | 0.091 | -0.079 | -0.12 | -0.097 | 0.023 |  | 11.5
8 | 37 | 724.11 | -0.59 | -0.603 | -0.013 | -0.55 | -0.639 | -0.089 | -0.52 | -0.597 | -0.077 | -0.17 | -0.061 | 0.109 | 0.17 | 0.147 | -0.023
NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Lê Quốc Huy

## 2. Cao độ đào nền
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ ĐÀO NỀN ĐƯỜNG
Kèm theo BBNT số: 85.NĐXD8/CVXD ngày 27 tháng 09 năm 2026 | [21 empty] | 85
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Chiều rộng đáy đào |  |  | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CRTK (m) | CRTC (m) | Chênh CR (m)
1 | 31 | 609.11 | -8.27 | -8.302 | -0.032 | -1.45 | -1.479 | -0.029 | -1.45 | -1.41 | 0.04 | 8.13 | 8.226 | 0.096 | -1.45 | -1.461 | -0.011 | 16.4 | 16.316 | -0.084
2 | E10 | 620.86 | -8.05 | -8.087 | -0.037 | -1.45 | -1.397 | 0.053 | -1.45 | -1.39 | 0.06 | 8.19 | 8.177 | -0.013 | -1.45 | -1.546 | -0.096 | 16.24 | 16.166 | -0.074
3 | 32 | 632.61 | -8.78 | -8.678 | 0.102 | -1.45 | -1.361 | 0.089 | -1.45 | -1.422 | 0.028 | 9.06 | 9.064 | 0.004 | -1.45 | -1.36 | 0.09 | 17.84 | 17.803 | -0.037
4 | 33 | 652.61 | -9.48 | -9.563 | -0.083 | -1.45 | -1.335 | 0.115 | -1.45 | -1.474 | -0.024 | 9.47 | 9.519 | 0.049 | -1.45 | -1.517 | -0.067 | 18.95 | 18.927 | -0.023
5 | 34 | 672.61 | -8.63 | -8.618 | 0.012 | -1.45 | -1.419 | 0.031 | -1.45 | -1.491 | -0.041 | 8.6 | 8.591 | -0.009 | -1.52 | -1.524 | -0.004 | 17.23 | 17.184 | -0.046
6 | 35 | 692.61 | -9.54 | -9.444 | 0.096 | -1.45 | -1.336 | 0.114 | -1.45 | -1.346 | 0.104 | 9.49 | 9.602 | 0.112 | -1.45 | -1.505 | -0.055 | 19.03 | 19.089 | 0.059
7 | 36 | 712.61 | -5.25 | -5.22 | 0.03 | -1.45 | -1.441 | 0.009 | -1.45 | -1.398 | 0.052 | 8.95 | 9.015 | 0.065 | -1.45 | -1.418 | 0.032 | 14.2 | 14.105 | -0.095
8 | 37 | 724.11 | -10.25 | -10.247 | 0.003 | -1.45 | -1.551 | -0.101 | -1.45 | -1.365 | 0.085 | 8.24 | 8.277 | 0.037 | -1.45 | -1.491 | -0.041 | 18.49 | 18.39 | -0.1
|  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  |  |  | Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Lê Quốc Huy

## 2. KL đào nền
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 85.NĐXD8/CVXD ngày 27 tháng 09 năm 2026 | [12 empty] | 85
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường | Diện tích (m2) |  |  | Khối lượng (m3) |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Diện tích | Đào xử lý nền | Đào đánh cấp | Đào khuôn | Đào xử lý nền | Đào đánh cấp | Đào khuôn
1 | 31 | 609.11 | 11.75 | 0.06 | 27.78 | 27.84 |  |  | 349.21
2 | E10 | 620.86 | 11.75 | 0.06 | 31.54 | 31.6 |  |  | 329.0587
3 | 32 | 632.61 | 20 | 0.03 | 24.38 | 24.41 |  |  | 477.3
4 | 33 | 652.61 | 20 | 0.05 | 23.27 | 23.32 |  |  | 498.2
5 | 34 | 672.61 | 20 | 0.05 | 26.45 | 26.5 |  |  | 493.8
6 | 35 | 692.61 | 20 | 0.07 | 22.81 | 22.88 |  |  | 542.2
7 | 36 | 712.61 | 11.5 | 0.04 | 31.3 | 31.34 |  |  | 299.46
8 | 37 | 724.11 |  | 0.07 | 20.67 | 20.74
Tổng cộng (m3) | [8 empty] | 2989.2288
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 3. KTHH vải lọc
PHỤ LỤC KIỂM TRA KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 86.NĐXD8/CVXD ngày 28 tháng 09 năm 2026 | [21 empty] | 86
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | L1 (m) |  |  | L2 (m) |  |  | L3 (m) |  |  | L4 (m) |  |  | L5 (m) |  |  | L6 (m) |  |  | Ghi chú
|  |  | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m)
1 | 31 | 609.11 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 8.27 | 8.34 | 0.07 | 8.13 | 8.19 | 0.06 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 2 | 2.09 | 0.09
2 | E10 | 620.86 | 2 | 2.07 | 0.07 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 8.05 | 8.12 | 0.07 | 8.19 | 8.26 | 0.07 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 2 | 2.1 | 0.1
3 | 32 | 632.61 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 8.78 | 8.83 | 0.05 | 9.06 | 9.13 | 0.07 | 1.35 | 1.45 | 0.1 | 2 | 2.05 | 0.05
4 | 33 | 652.61 | 2 | 2.08 | 0.08 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 9.48 | 9.54 | 0.06 | 9.47 | 9.56 | 0.09 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.05 | 0.05
5 | 34 | 672.61 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 8.63 | 8.69 | 0.06 | 8.6 | 8.65 | 0.05 | 1.51 | 1.56 | 0.05 | 2 | 2.06 | 0.06
6 | 35 | 692.61 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 9.54 | 9.61 | 0.07 | 9.49 | 9.56 | 0.07 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 2 | 2.08 | 0.08
7 | 36 | 712.61 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 5.25 | 5.31 | 0.06 | 8.95 | 9.02 | 0.07 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.07 | 0.07
8 | 37 | 724.11 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.21 | 1.29 | 0.08 | 10.25 | 10.31 | 0.06 | 8.24 | 8.29 | 0.05 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 2 | 2.1 | 0.1
|  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  |  |  | Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Lê Quốc Huy

## 3. KL vải lọc
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 86.NĐXD8/CVXD ngày 28 tháng 09 năm 2026 | [12 empty] | 86
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | [6 empty] | Khối lượng vải địa kỹ thuật |  | Ghi chú
|  |  |  | Khối lượng thi công | [5 empty] | Chiều dài (m) | Diện tích (m2)
1 | 31 | 609.11 | 11.75 | 2.06 | 1.51 | 8.34 | 8.19 | 1.49 | 2.09 | 23.68 | 277.3587
2 | E10 | 620.86 | 11.75 | 2.07 | 1.5 | 8.12 | 8.26 | 1.48 | 2.1 | 23.53 | 284.9962
3 | 32 | 632.61 | 20 | 2.06 | 1.46 | 8.83 | 9.13 | 1.45 | 2.05 | 24.98 | 512
4 | 33 | 652.61 | 20 | 2.08 | 1.48 | 9.54 | 9.56 | 1.51 | 2.05 | 26.22 | 507.4
5 | 34 | 672.61 | 20 | 2.06 | 1.5 | 8.69 | 8.65 | 1.56 | 2.06 | 24.52 | 508.2
6 | 35 | 692.61 | 20 | 2.06 | 1.5 | 9.61 | 9.56 | 1.49 | 2.08 | 26.3 | 477.6
7 | 36 | 712.61 | 11.5 | 2.09 | 1.46 | 5.31 | 9.02 | 1.51 | 2.07 | 21.46 | 270.5375
8 | 37 | 724.11 |  | 2.1 | 1.29 | 10.31 | 8.29 | 1.5 | 2.1 | 25.59
Tổng cộng (m3) | [10 empty] | 2838.0925
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Lê Quốc Huy

## chạy VL (hidden)
STT | Tên cọc | Lý trình | Tên lớp | Phần | B trái | B phải
1 | 31 | 609.11 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.27 | 8.13
2 | E10 | 620.86 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.05 | 8.19
3 | 32 | 632.61 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.35
|  |  | 1 | đáy | 8.78 | 9.06
4 | 33 | 652.61 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.48 | 9.47
5 | 34 | 672.61 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.51
|  |  | 1 | đáy | 8.63 | 8.6
6 | 35 | 692.61 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.54 | 9.49
7 | 36 | 712.61 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.25 | 8.95
8 | 37 | 724.11 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.21 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 10.25 | 8.24

## KL tưới nhựa
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG TƯỚI NHỰA
Kèm theo BBNT số: 108.NĐXD8/CVXD ngày 12 tháng 10 năm 2026 | [10 empty] | 108
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | Bề rộng tưới nhựa |  |  | Diện tích tưới nhựa |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch
1 | 31 | 609.11 | 11.75 | 10.5 | 10.521 | 0.021 | 123.375 | 124.1035 | 0.7285
2 | E10 | 620.86 | 11.75 | 10.5 | 10.603 | 0.103 | 123.375 | 124.0741 | 0.69912
3 | 32 | 632.61 | 20 | 10.5 | 10.516 | 0.016 | 210 | 211.18 | 1.18
4 | 33 | 652.61 | 20 | 10.5 | 10.602 | 0.102 | 210 | 211.16 | 1.16
5 | 34 | 672.61 | 20 | 10.5 | 10.514 | 0.014 | 210 | 210.58 | 0.58
6 | 35 | 692.61 | 20 | 10.5 | 10.544 | 0.044 | 210 | 211.39 | 1.39
7 | 36 | 712.61 | 11.5 | 10.5 | 10.595 | 0.095 | 120.75 | 121.3192 | 0.56925
8 | 37 | 724.11 |  | 10.5 | 10.504 | 0.004
Tổng cộng (m3) | [6 empty] | 1207.5 | 1213.8069 | 6.3069
NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [5 empty] | Lê Minh Hải

## CĐ mặt đường
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ MẶT ĐƯỜNG
Kèm theo BBNT số: 109.NĐXD8/CVXD ngày 15 tháng 10 năm 2026 | [18 empty] | 109
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm
Sơ hoạ:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 31 | 609.11 | 5.25 | 5.255 | 0.005 | 2.731 | 2.799 | 0.068 | 2.848 | 2.857 | 0.009 | 5.25 | 5.264 | 0.014 | 2.731 | 2.712 | -0.019
2 | E10 | 620.86 | 5.25 | 5.254 | 0.004 | 2.732 | 2.77 | 0.038 | 2.849 | 2.868 | 0.019 | 5.25 | 5.25 | 0 | 2.732 | 2.717 | -0.015
3 | 32 | 632.61 | 5.25 | 5.258 | 0.008 | 2.734 | 2.711 | -0.023 | 2.851 | 2.896 | 0.045 | 5.25 | 5.269 | 0.019 | 2.734 | 2.739 | 0.005
4 | 33 | 652.61 | 5.25 | 5.255 | 0.005 | 2.736 | 2.742 | 0.006 | 2.853 | 2.826 | -0.027 | 5.25 | 5.252 | 0.002 | 2.736 | 2.75 | 0.014
5 | 34 | 672.61 | 5.25 | 5.231 | -0.019 | 2.737 | 2.71 | -0.027 | 2.854 | 2.887 | 0.033 | 5.25 | 5.231 | -0.019 | 2.737 | 2.756 | 0.019
6 | 35 | 692.61 | 5.25 | 5.256 | 0.006 | 2.739 | 2.77 | 0.031 | 2.856 | 2.842 | -0.014 | 5.25 | 5.242 | -0.008 | 2.739 | 2.757 | 0.018
7 | 36 | 712.61 | 5.25 | 5.267 | 0.017 | 2.741 | 2.782 | 0.041 | 2.858 | 2.928 | 0.07 | 5.25 | 5.247 | -0.003 | 2.741 | 2.753 | 0.012
8 | 37 | 724.11 | 5.25 | 5.258 | 0.008 | 2.742 | 2.722 | -0.02 | 2.859 | 2.865 | 0.006 | 5.25 | 5.265 | 0.015 | 2.742 | 2.754 | 0.012
NHÀ THẦU THI CÔNG | [8 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [8 empty] | Lê Minh Hải

## KL BTN
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 110.NĐXD8/CVXD ngày 17 tháng 10 năm 2026 | [10 empty] | 110
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | Bề rộng tưới nhựa |  |  | Diện tích tưới nhựa |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch
1 | 31 | 609.11 | 11.75 | 10.5 | 10.571 | 0.071 | 123.375 | 124.4266 | 1.0516
2 | E10 | 620.86 | 11.75 | 10.5 | 10.608 | 0.108 | 123.375 | 123.9742 | 0.59925
3 | 32 | 632.61 | 20 | 10.5 | 10.494 | -0.006 | 210 | 209.8 | -0.2
4 | 33 | 652.61 | 20 | 10.5 | 10.486 | -0.014 | 210 | 209.75 | -0.25
5 | 34 | 672.61 | 20 | 10.5 | 10.489 | -0.011 | 210 | 209.74 | -0.26
6 | 35 | 692.61 | 20 | 10.5 | 10.485 | -0.015 | 210 | 210.2 | 0.2
7 | 36 | 712.61 | 11.5 | 10.5 | 10.535 | 0.035 | 120.75 | 121.371 | 0.621
8 | 37 | 724.11 |  | 10.5 | 10.573 | 0.073
Tổng cộng (m3) | [6 empty] | 1207.5 | 1209.2619 | 1.7619
NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [5 empty] | Lê Minh Hải