## Chạy
STT | TC | LT | TL | DT | KCt 1 | CDt 1 | KCt 2 | CDt 2 | KC tim | CD tim | KCp 1 | CDp 1 | KCp 2 | CDp 2 | S bao | S le
1 | 31 | 609.11 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.84 | -5.25 | 1.84 | 0 | 1.96 | 5.25 | 1.84 | 11.95 | 1.84 | 68.14 | 11.55
|  |  | 7 | 7.58 | -12.4 | 1.54 | -5.25 | 1.54 | 0 | 1.66 | 5.25 | 1.54 | 12.4 | 1.54
|  |  | 6 | 7.85 | -12.85 | 1.24 | -5.25 | 1.24 | 0 | 1.36 | 5.25 | 1.24 | 12.85 | 1.24
|  |  | 5 | 8.12 | -13.3 | 0.94 | -5.25 | 0.94 | 0 | 1.06 | 5.25 | 0.94 | 13.3 | 0.94
|  |  | 4 | 8.39 | -13.75 | 0.64 | -5.25 | 0.64 | 0 | 0.76 | 5.25 | 0.64 | 13.75 | 0.64
|  |  | 3 | 7.42 | -14.2 | 0.34 | -5.25 | 0.34 | 0 | 0.46 | 5.25 | 0.34 | 14.2 | 0.34
|  |  | 2 | 5.72 | -9.76 | 0.04 | -5.25 | 0.04 | 0 | 0.16 | 5.25 | 0.04 | 9.62 | 0.04
|  |  | 1 | 4.22 | -9.46 | -0.26 | -5.25 | -0.26 | 0 | -0.14 | 5.25 | -0.26 | 9.32 | -0.26
2 | E10 | 620.86 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.84 | -5.25 | 1.84 | 0 | 1.96 | 5.25 | 1.84 | 11.95 | 1.84 | 66.71 | 11.55
|  |  | 7 | 7.58 | -12.4 | 1.54 | -5.25 | 1.54 | 0 | 1.66 | 5.25 | 1.54 | 12.4 | 1.54
|  |  | 6 | 7.85 | -12.85 | 1.24 | -5.25 | 1.24 | 0 | 1.36 | 5.25 | 1.24 | 12.85 | 1.24
|  |  | 5 | 8.12 | -13.3 | 0.94 | -5.25 | 0.94 | 0 | 1.06 | 5.25 | 0.94 | 13.3 | 0.94
|  |  | 4 | 8.34 | -13.75 | 0.64 | -5.25 | 0.64 | 0 | 0.76 | 5.25 | 0.64 | 13.75 | 0.64
|  |  | 3 | 6.08 | -10.01 | 0.34 | -5.25 | 0.34 | 0 | 0.46 | 5.25 | 0.34 | 14.2 | 0.34
|  |  | 2 | 5.68 | -9.54 | 0.04 | -5.25 | 0.04 | 0 | 0.16 | 5.25 | 0.04 | 9.68 | 0.04
|  |  | 1 | 4.22 | -9.24 | -0.26 | -5.25 | -0.26 | 0 | -0.14 | 5.25 | -0.26 | 9.38 | -0.26
3 | 32 | 632.61 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.84 | -5.25 | 1.84 | 0 | 1.96 | 5.25 | 1.84 | 11.95 | 1.84 | 70.95 | 11.55
|  |  | 7 | 7.58 | -12.4 | 1.54 | -5.25 | 1.54 | 0 | 1.66 | 5.25 | 1.54 | 12.4 | 1.54
|  |  | 6 | 7.85 | -12.85 | 1.24 | -5.25 | 1.24 | 0 | 1.36 | 5.25 | 1.24 | 12.85 | 1.24
|  |  | 5 | 8.12 | -13.3 | 0.94 | -5.25 | 0.94 | 0 | 1.06 | 5.25 | 0.94 | 13.3 | 0.94
|  |  | 4 | 8.39 | -13.75 | 0.64 | -5.25 | 0.64 | 0 | 0.76 | 5.25 | 0.64 | 13.75 | 0.64
|  |  | 3 | 8.66 | -14.2 | 0.34 | -5.25 | 0.34 | 0 | 0.46 | 5.25 | 0.34 | 14.2 | 0.34
|  |  | 2 | 6.98 | -14.65 | 0.04 | -5.25 | 0.04 | 0 | 0.16 | 5.25 | 0.04 | 14.65 | 0.04
|  |  | 1 | 4.53 | -9.97 | -0.26 | -5.25 | -0.26 | 0 | -0.14 | 5.25 | -0.26 | 10.13 | -0.26
4 | 33 | 652.61 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.85 | -5.25 | 1.85 | 0 | 1.96 | 5.25 | 1.85 | 11.95 | 1.85 | 73.81 | 11.55
|  |  | 7 | 7.58 | -12.4 | 1.55 | -5.25 | 1.55 | 0 | 1.66 | 5.25 | 1.55 | 12.4 | 1.55
|  |  | 6 | 7.85 | -12.85 | 1.25 | -5.25 | 1.25 | 0 | 1.36 | 5.25 | 1.25 | 12.85 | 1.25
|  |  | 5 | 8.12 | -13.3 | 0.95 | -5.25 | 0.95 | 0 | 1.06 | 5.25 | 0.95 | 13.3 | 0.95
|  |  | 4 | 8.39 | -13.75 | 0.65 | -5.25 | 0.65 | 0 | 0.76 | 5.25 | 0.65 | 13.75 | 0.65
|  |  | 3 | 8.66 | -14.2 | 0.35 | -5.25 | 0.35 | 0 | 0.46 | 5.25 | 0.35 | 14.2 | 0.35
|  |  | 2 | 8.93 | -14.65 | 0.05 | -5.25 | 0.05 | 0 | 0.16 | 5.25 | 0.05 | 14.65 | 0.05
|  |  | 1 | 5.44 | -15.1 | -0.25 | -5.25 | -0.25 | 0 | -0.14 | 5.25 | -0.25 | 15.1 | -0.25
5 | 34 | 672.61 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.85 | -5.25 | 1.85 | 0 | 1.96 | 5.25 | 1.85 | 11.95 | 1.85 | 70.29 | 11.55
|  |  | 7 | 7.58 | -12.4 | 1.55 | -5.25 | 1.55 | 0 | 1.66 | 5.25 | 1.55 | 12.4 | 1.55
|  |  | 6 | 7.85 | -12.85 | 1.25 | -5.25 | 1.25 | 0 | 1.36 | 5.25 | 1.25 | 12.85 | 1.25
|  |  | 5 | 8.12 | -13.3 | 0.95 | -5.25 | 0.95 | 0 | 1.06 | 5.25 | 0.95 | 13.3 | 0.95
|  |  | 4 | 8.39 | -13.75 | 0.65 | -5.25 | 0.65 | 0 | 0.76 | 5.25 | 0.65 | 13.75 | 0.65
|  |  | 3 | 8.66 | -14.2 | 0.35 | -5.25 | 0.35 | 0 | 0.46 | 5.25 | 0.35 | 14.2 | 0.35
|  |  | 2 | 6.34 | -14.65 | 0.05 | -5.25 | 0.05 | 0 | 0.16 | 5.25 | 0.05 | 14.65 | 0.05
|  |  | 1 | 4.51 | -9.83 | -0.25 | -5.25 | -0.25 | 0 | -0.14 | 5.25 | -0.25 | 9.87 | -0.25
6 | 35 | 692.61 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.85 | -5.25 | 1.85 | 0 | 1.97 | 5.25 | 1.85 | 11.95 | 1.85 | 73.98 | 11.55
|  |  | 7 | 7.58 | -12.4 | 1.55 | -5.25 | 1.55 | 0 | 1.67 | 5.25 | 1.55 | 12.4 | 1.55
|  |  | 6 | 7.85 | -12.85 | 1.25 | -5.25 | 1.25 | 0 | 1.37 | 5.25 | 1.25 | 12.85 | 1.25
|  |  | 5 | 8.12 | -13.3 | 0.95 | -5.25 | 0.95 | 0 | 1.07 | 5.25 | 0.95 | 13.3 | 0.95
|  |  | 4 | 8.39 | -13.75 | 0.65 | -5.25 | 0.65 | 0 | 0.77 | 5.25 | 0.65 | 13.75 | 0.65
|  |  | 3 | 8.66 | -14.2 | 0.35 | -5.25 | 0.35 | 0 | 0.47 | 5.25 | 0.35 | 14.2 | 0.35
|  |  | 2 | 8.93 | -14.65 | 0.05 | -5.25 | 0.05 | 0 | 0.17 | 5.25 | 0.05 | 14.65 | 0.05
|  |  | 1 | 5.61 | -15.1 | -0.25 | -5.25 | -0.25 | 0 | -0.13 | 5.25 | -0.25 | 15.1 | -0.25
7 | 36 | 712.61 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.85 | -5.25 | 1.85 | 0 | 1.97 | 5.25 | 1.85 | 11.95 | 1.85 | 61.41 | 11.55
|  |  | 7 | 6.76 | -12.4 | 1.55 | -5.25 | 1.55 | 0 | 1.67 | 5.25 | 1.55 | 12.4 | 1.55
|  |  | 6 | 6.26 | -7.95 | 1.25 | -5.25 | 1.25 | 0 | 1.37 | 5.25 | 1.25 | 12.85 | 1.25
|  |  | 5 | 6.31 | -7.65 | 0.95 | -5.25 | 0.95 | 0 | 1.07 | 5.25 | 0.95 | 13.3 | 0.95
|  |  | 4 | 6.35 | -7.35 | 0.65 | -5.25 | 0.65 | 0 | 0.77 | 5.25 | 0.65 | 13.75 | 0.65
|  |  | 3 | 6.4 | -7.05 | 0.35 | -5.25 | 0.35 | 0 | 0.47 | 5.25 | 0.35 | 14.2 | 0.35
|  |  | 2 | 6.29 | -6.75 | 0.05 | -5.25 | 0.05 | 0 | 0.17 | 5.25 | 0.05 | 14.65 | 0.05
|  |  | 1 | 4.17 | -6.45 | -0.25 | -5.25 | -0.25 | 0 | -0.13 | 5.25 | -0.25 | 15.1 | -0.25
8 | 37 | 724.11 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.85 | -5.25 | 1.85 | 0 | 1.97 | 5.25 | 1.85 | 11.95 | 1.85 | 71.33 | 11.55
|  |  | 7 | 7.58 | -12.4 | 1.55 | -5.25 | 1.55 | 0 | 1.67 | 5.25 | 1.55 | 12.4 | 1.55
|  |  | 6 | 7.85 | -12.85 | 1.25 | -5.25 | 1.25 | 0 | 1.37 | 5.25 | 1.25 | 12.85 | 1.25
|  |  | 5 | 8.12 | -13.3 | 0.95 | -5.25 | 0.95 | 0 | 1.07 | 5.25 | 0.95 | 13.3 | 0.95
|  |  | 4 | 8.34 | -13.75 | 0.65 | -5.25 | 0.65 | 0 | 0.77 | 5.25 | 0.65 | 13.75 | 0.65
|  |  | 3 | 7.62 | -14.2 | 0.35 | -5.25 | 0.35 | 0 | 0.47 | 5.25 | 0.35 | 13.04 | 0.35
|  |  | 2 | 7.34 | -14.65 | 0.05 | -5.25 | 0.05 | 0 | 0.17 | 5.25 | 0.05 | 9.74 | 0.05
|  |  | 1 | 5.62 | -15.1 | -0.25 | -5.25 | -0.25 | 0 | -0.13 | 5.25 | -0.25 | 9.44 | -0.25

## 1.KTHH L1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 91.NĐXD8/CVXD ngày 30 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 91
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 31 | 609.11 | -9.46 | -9.4524 | 0.0076 | -0.26 | -0.283 | -0.023 | -0.14 | -0.163 | -0.023 | 9.32 | 9.3262 | 0.0062 | -0.26 | -0.269 | -0.009 |  | 11.75
2 | E10 | 620.86 | -9.24 | -9.2444 | -0.0044 | -0.26 | -0.253 | 0.007 | -0.14 | -0.16 | -0.02 | 9.38 | 9.373 | -0.007 | -0.26 | -0.226 | 0.034 |  | 11.75
3 | 32 | 632.61 | -9.97 | -9.9662 | 0.0038 | -0.26 | -0.279 | -0.019 | -0.14 | -0.116 | 0.024 | 10.13 | 10.1296 | -0.0004 | -0.26 | -0.209 | 0.051 |  | 20
4 | 33 | 652.61 | -15.1 | -15.1037 | -0.0037 | -0.25 | -0.161 | 0.089 | -0.14 | -0.121 | 0.019 | 15.1 | 15.1024 | 0.0024 | -0.25 | -0.191 | 0.059 |  | 20
5 | 34 | 672.61 | -9.83 | -9.8247 | 0.0053 | -0.25 | -0.232 | 0.018 | -0.14 | -0.132 | 0.008 | 9.87 | 9.8677 | -0.0023 | -0.25 | -0.271 | -0.021 |  | 20
6 | 35 | 692.61 | -15.1 | -15.091 | 0.009 | -0.25 | -0.173 | 0.077 | -0.13 | -0.076 | 0.054 | 15.1 | 15.108 | 0.008 | -0.25 | -0.175 | 0.075 |  | 20
7 | 36 | 712.61 | -6.45 | -6.4466 | 0.0034 | -0.25 | -0.225 | 0.025 | -0.13 | -0.086 | 0.044 | 15.1 | 15.0949 | -0.0051 | -0.25 | -0.232 | 0.018 |  | 11.5
8 | 37 | 724.11 | -15.1 | -15.0892 | 0.0108 | -0.25 | -0.209 | 0.041 | -0.13 | -0.056 | 0.074 | 9.44 | 9.4492 | 0.0092 | -0.25 | -0.26 | -0.01
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 1.KL L1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 91.NĐXD8/CVXD ngày 30 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 91
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 31 | 609.11 | 11.75 |  |  |  | 4.22 | [6 empty] | 49.585
2 | E10 | 620.86 | 11.75 |  |  |  | 4.22 | [6 empty] | 51.4062
3 | 32 | 632.61 | 20 |  |  |  | 4.53 | [6 empty] | 99.7
4 | 33 | 652.61 | 20 |  |  |  | 5.44 | [6 empty] | 99.5
5 | 34 | 672.61 | 20 |  |  |  | 4.51 | [6 empty] | 101.2
6 | 35 | 692.61 | 20 |  |  |  | 5.61 | [6 empty] | 97.8
7 | 36 | 712.61 | 11.5 |  |  |  | 4.17 | [6 empty] | 56.2925
8 | 37 | 724.11 |  |  |  |  | 5.62
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.4837 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 2.KTHH L2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 92.NĐXD8/CVXD ngày 01 tháng 10 năm 2026 | [19 empty] | 92
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 31 | 609.11 | -9.76 | -9.7663 | -0.0063 | 0.04 | 0.018 | -0.022 | 0.16 | 0.135 | -0.025 | 9.62 | 9.6213 | 0.0013 | 0.04 | 0.112 | 0.072 |  | 11.75
2 | E10 | 620.86 | -9.54 | -9.5388 | 0.0012 | 0.04 | 0.019 | -0.021 | 0.16 | 0.173 | 0.013 | 9.68 | 9.6783 | -0.0017 | 0.04 | 0.058 | 0.018 |  | 11.75
3 | 32 | 632.61 | -14.65 | -14.6467 | 0.0033 | 0.04 | 0.028 | -0.012 | 0.16 | 0.197 | 0.037 | 14.65 | 14.6454 | -0.0046 | 0.04 | 0.076 | 0.036 |  | 20
4 | 33 | 652.61 | -14.65 | -14.6497 | 0.0003 | 0.05 | 0.024 | -0.026 | 0.16 | 0.162 | 0.002 | 14.65 | 14.6424 | -0.0076 | 0.05 | 0.048 | -0.002 |  | 20
5 | 34 | 672.61 | -14.65 | -14.6599 | -0.0099 | 0.05 | 0.107 | 0.057 | 0.16 | 0.17 | 0.01 | 14.65 | 14.6506 | 0.0006 | 0.05 | 0.077 | 0.027 |  | 20
6 | 35 | 692.61 | -14.65 | -14.6432 | 0.0068 | 0.05 | 0.044 | -0.006 | 0.17 | 0.147 | -0.023 | 14.65 | 14.642 | -0.008 | 0.05 | 0.036 | -0.014 |  | 20
7 | 36 | 712.61 | -6.75 | -6.7507 | -0.0007 | 0.05 | 0.092 | 0.042 | 0.17 | 0.2 | 0.03 | 14.65 | 14.6447 | -0.0053 | 0.05 | 0.099 | 0.049 |  | 11.5
8 | 37 | 724.11 | -14.65 | -14.6581 | -0.0081 | 0.05 | 0.129 | 0.079 | 0.17 | 0.186 | 0.016 | 9.74 | 9.7319 | -0.0081 | 0.05 | 0.115 | 0.065
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 2.KL L2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 92.NĐXD8/CVXD ngày 01 tháng 10 năm 2026 | [19 empty] | 92
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 31 | 609.11 | 11.75 |  |  |  | 5.72 | [6 empty] | 66.975
2 | E10 | 620.86 | 11.75 |  |  |  | 5.68 | [6 empty] | 74.3775
3 | 32 | 632.61 | 20 |  |  |  | 6.98 | [6 empty] | 159.1
4 | 33 | 652.61 | 20 |  |  |  | 8.93 | [6 empty] | 152.7
5 | 34 | 672.61 | 20 |  |  |  | 6.34 | [6 empty] | 152.7
6 | 35 | 692.61 | 20 |  |  |  | 8.93 | [6 empty] | 152.2
7 | 36 | 712.61 | 11.5 |  |  |  | 6.29 | [6 empty] | 78.3725
8 | 37 | 724.11 |  |  |  |  | 7.34
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.425 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 3.KTHH L3
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 93.NĐXD8/CVXD ngày 01 tháng 10 năm 2026 | [19 empty] | 93
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 31 | 609.11 | -14.2 | -14.2087 | -0.0087 | 0.34 | 0.394 | 0.054 | 0.46 | 0.54 | 0.08 | 14.2 | 14.2042 | 0.0042 | 0.34 | 0.366 | 0.026 |  | 11.75
2 | E10 | 620.86 | -10.01 | -10.012 | -0.002 | 0.34 | 0.424 | 0.084 | 0.46 | 0.514 | 0.054 | 14.2 | 14.208 | 0.008 | 0.34 | 0.315 | -0.025 |  | 11.75
3 | 32 | 632.61 | -14.2 | -14.1996 | 0.0004 | 0.34 | 0.416 | 0.076 | 0.46 | 0.512 | 0.052 | 14.2 | 14.2031 | 0.0031 | 0.34 | 0.425 | 0.085 |  | 20
4 | 33 | 652.61 | -14.2 | -14.2088 | -0.0088 | 0.35 | 0.32 | -0.03 | 0.46 | 0.534 | 0.074 | 14.2 | 14.1951 | -0.0049 | 0.35 | 0.435 | 0.085 |  | 20
5 | 34 | 672.61 | -14.2 | -14.2092 | -0.0092 | 0.35 | 0.37 | 0.02 | 0.46 | 0.549 | 0.089 | 14.2 | 14.1953 | -0.0047 | 0.35 | 0.34 | -0.01 |  | 20
6 | 35 | 692.61 | -14.2 | -14.1966 | 0.0034 | 0.35 | 0.351 | 0.001 | 0.47 | 0.49 | 0.02 | 14.2 | 14.199 | -0.001 | 0.35 | 0.33 | -0.02 |  | 20
7 | 36 | 712.61 | -7.05 | -7.054 | -0.004 | 0.35 | 0.358 | 0.008 | 0.47 | 0.474 | 0.004 | 14.2 | 14.1948 | -0.0052 | 0.35 | 0.36 | 0.01 |  | 11.5
8 | 37 | 724.11 | -14.2 | -14.2075 | -0.0075 | 0.35 | 0.347 | -0.003 | 0.47 | 0.462 | -0.008 | 13.04 | 13.0463 | 0.0063 | 0.35 | 0.347 | -0.003
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 3.KL L3
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 93.NĐXD8/CVXD ngày 01 tháng 10 năm 2026 | [19 empty] | 93
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 31 | 609.11 | 11.75 |  |  |  | 7.42 | [6 empty] | 79.3125
2 | E10 | 620.86 | 11.75 |  |  |  | 6.08 | [6 empty] | 86.5975
3 | 32 | 632.61 | 20 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 173.2
4 | 33 | 652.61 | 20 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 173.2
5 | 34 | 672.61 | 20 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 173.2
6 | 35 | 692.61 | 20 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 150.6
7 | 36 | 712.61 | 11.5 |  |  |  | 6.4 | [6 empty] | 80.615
8 | 37 | 724.11 |  |  |  |  | 7.62
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.725 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 4.KTHH L4
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 94.NĐXD8/CVXD ngày 02 tháng 10 năm 2026 | [19 empty] | 94
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 31 | 609.11 | -13.75 | -13.7526 | -0.0026 | 0.64 | 0.662 | 0.022 | 0.76 | 0.779 | 0.019 | 13.75 | 13.7547 | 0.0047 | 0.64 | 0.661 | 0.021 |  | 11.75
2 | E10 | 620.86 | -13.75 | -13.7545 | -0.0045 | 0.64 | 0.628 | -0.012 | 0.76 | 0.82 | 0.06 | 13.75 | 13.7473 | -0.0027 | 0.64 | 0.66 | 0.02 |  | 11.75
3 | 32 | 632.61 | -13.75 | -13.7504 | -0.0004 | 0.64 | 0.63 | -0.01 | 0.76 | 0.792 | 0.032 | 13.75 | 13.7545 | 0.0045 | 0.64 | 0.633 | -0.007 |  | 20
4 | 33 | 652.61 | -13.75 | -13.7491 | 0.0009 | 0.65 | 0.655 | 0.005 | 0.76 | 0.797 | 0.037 | 13.75 | 13.7527 | 0.0027 | 0.65 | 0.729 | 0.079 |  | 20
5 | 34 | 672.61 | -13.75 | -13.7498 | 0.0002 | 0.65 | 0.697 | 0.047 | 0.76 | 0.841 | 0.081 | 13.75 | 13.7593 | 0.0093 | 0.65 | 0.692 | 0.042 |  | 20
6 | 35 | 692.61 | -13.75 | -13.7536 | -0.0036 | 0.65 | 0.664 | 0.014 | 0.77 | 0.829 | 0.059 | 13.75 | 13.7513 | 0.0013 | 0.65 | 0.672 | 0.022 |  | 20
7 | 36 | 712.61 | -7.35 | -7.3573 | -0.0073 | 0.65 | 0.737 | 0.087 | 0.77 | 0.786 | 0.016 | 13.75 | 13.755 | 0.005 | 0.65 | 0.658 | 0.008 |  | 11.5
8 | 37 | 724.11 | -13.75 | -13.7549 | -0.0049 | 0.65 | 0.73 | 0.08 | 0.77 | 0.767 | -0.003 | 13.75 | 13.7568 | 0.0068 | 0.65 | 0.66 | 0.01
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 4.KL L4
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 94.NĐXD8/CVXD ngày 02 tháng 10 năm 2026 | [19 empty] | 94
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 31 | 609.11 | 11.75 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 98.2887
2 | E10 | 620.86 | 11.75 |  |  |  | 8.34 | [6 empty] | 98.2887
3 | 32 | 632.61 | 20 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 167.8
4 | 33 | 652.61 | 20 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 167.8
5 | 34 | 672.61 | 20 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 167.8
6 | 35 | 692.61 | 20 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 147.4
7 | 36 | 712.61 | 11.5 |  |  |  | 6.35 | [6 empty] | 84.4675
8 | 37 | 724.11 |  |  |  |  | 8.34
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.845 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 5.KTHH L5
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 95.NĐXD8/CVXD ngày 02 tháng 10 năm 2026 | [19 empty] | 95
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 31 | 609.11 | -13.3 | -13.3059 | -0.0059 | 0.94 | 0.945 | 0.005 | 1.06 | 1.079 | 0.019 | 13.3 | 13.3068 | 0.0068 | 0.94 | 0.952 | 0.012 |  | 11.75
2 | E10 | 620.86 | -13.3 | -13.3084 | -0.0084 | 0.94 | 0.972 | 0.032 | 1.06 | 1.119 | 0.059 | 13.3 | 13.2977 | -0.0023 | 0.94 | 1.011 | 0.071 |  | 11.75
3 | 32 | 632.61 | -13.3 | -13.2967 | 0.0033 | 0.94 | 0.953 | 0.013 | 1.06 | 1.096 | 0.036 | 13.3 | 13.2929 | -0.0071 | 0.94 | 0.989 | 0.049 |  | 20
4 | 33 | 652.61 | -13.3 | -13.3031 | -0.0031 | 0.95 | 0.963 | 0.013 | 1.06 | 1.091 | 0.031 | 13.3 | 13.3031 | 0.0031 | 0.95 | 0.966 | 0.016 |  | 20
5 | 34 | 672.61 | -13.3 | -13.3044 | -0.0044 | 0.95 | 1.029 | 0.079 | 1.06 | 1.069 | 0.009 | 13.3 | 13.3004 | 0.0004 | 0.95 | 0.944 | -0.006 |  | 20
6 | 35 | 692.61 | -13.3 | -13.3004 | -0.0004 | 0.95 | 0.942 | -0.008 | 1.07 | 1.067 | -0.003 | 13.3 | 13.3017 | 0.0017 | 0.95 | 0.956 | 0.006 |  | 20
7 | 36 | 712.61 | -7.65 | -7.6513 | -0.0013 | 0.95 | 0.942 | -0.008 | 1.07 | 1.134 | 0.064 | 13.3 | 13.2953 | -0.0047 | 0.95 | 1.007 | 0.057 |  | 11.5
8 | 37 | 724.11 | -13.3 | -13.2975 | 0.0025 | 0.95 | 1.022 | 0.072 | 1.07 | 1.053 | -0.017 | 13.3 | 13.3046 | 0.0046 | 0.95 | 0.993 | 0.043
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 5.KL L5
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 95.NĐXD8/CVXD ngày 02 tháng 10 năm 2026 | [19 empty] | 95
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 31 | 609.11 | 11.75 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 95.41
2 | E10 | 620.86 | 11.75 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 95.41
3 | 32 | 632.61 | 20 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 162.4
4 | 33 | 652.61 | 20 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 162.4
5 | 34 | 672.61 | 20 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 162.4
6 | 35 | 692.61 | 20 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 144.3
7 | 36 | 712.61 | 11.5 |  |  |  | 6.31 | [6 empty] | 82.9725
8 | 37 | 724.11 |  |  |  |  | 8.12
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.2925 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 6.KTHH L6
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 96.NĐXD8/CVXD ngày 03 tháng 10 năm 2026 | [19 empty] | 96
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 31 | 609.11 | -12.85 | -12.8591 | -0.0091 | 1.24 | 1.247 | 0.007 | 1.36 | 1.347 | -0.013 | 12.85 | 12.8474 | -0.0026 | 1.24 | 1.272 | 0.032 |  | 11.75
2 | E10 | 620.86 | -12.85 | -12.8471 | 0.0029 | 1.24 | 1.317 | 0.077 | 1.36 | 1.413 | 0.053 | 12.85 | 12.8446 | -0.0054 | 1.24 | 1.273 | 0.033 |  | 11.75
3 | 32 | 632.61 | -12.85 | -12.857 | -0.007 | 1.24 | 1.272 | 0.032 | 1.36 | 1.35 | -0.01 | 12.85 | 12.8495 | -0.0005 | 1.24 | 1.23 | -0.01 |  | 20
4 | 33 | 652.61 | -12.85 | -12.8505 | -0.0005 | 1.25 | 1.252 | 0.002 | 1.36 | 1.41 | 0.05 | 12.85 | 12.8528 | 0.0028 | 1.25 | 1.315 | 0.065 |  | 20
5 | 34 | 672.61 | -12.85 | -12.848 | 0.002 | 1.25 | 1.278 | 0.028 | 1.36 | 1.346 | -0.014 | 12.85 | 12.8419 | -0.0081 | 1.25 | 1.273 | 0.023 |  | 20
6 | 35 | 692.61 | -12.85 | -12.8574 | -0.0074 | 1.25 | 1.248 | -0.002 | 1.37 | 1.361 | -0.009 | 12.85 | 12.8533 | 0.0033 | 1.25 | 1.262 | 0.012 |  | 20
7 | 36 | 712.61 | -7.95 | -7.9429 | 0.0071 | 1.25 | 1.221 | -0.029 | 1.37 | 1.438 | 0.068 | 12.85 | 12.846 | -0.004 | 1.25 | 1.304 | 0.054 |  | 11.5
8 | 37 | 724.11 | -12.85 | -12.85 | 0 | 1.25 | 1.243 | -0.007 | 1.37 | 1.365 | -0.005 | 12.85 | 12.8521 | 0.0021 | 1.25 | 1.299 | 0.049
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 6.KL L6
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 96.NĐXD8/CVXD ngày 03 tháng 10 năm 2026 | [19 empty] | 96
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 31 | 609.11 | 11.75 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 92.2375
2 | E10 | 620.86 | 11.75 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 92.2375
3 | 32 | 632.61 | 20 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 157
4 | 33 | 652.61 | 20 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 157
5 | 34 | 672.61 | 20 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 157
6 | 35 | 692.61 | 20 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 141.1
7 | 36 | 712.61 | 11.5 |  |  |  | 6.26 | [6 empty] | 81.1325
8 | 37 | 724.11 |  |  |  |  | 7.85
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.7075 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 7.KTHH L7
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 97.NĐXD8/CVXD ngày 03 tháng 10 năm 2026 | [19 empty] | 97
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 31 | 609.11 | -12.4 | -12.3888 | 0.0112 | 1.54 | 1.559 | 0.019 | 1.66 | 1.65 | -0.01 | 12.4 | 12.396 | -0.004 | 1.54 | 1.563 | 0.023 |  | 11.75
2 | E10 | 620.86 | -12.4 | -12.4083 | -0.0083 | 1.54 | 1.562 | 0.022 | 1.66 | 1.692 | 0.032 | 12.4 | 12.3965 | -0.0035 | 1.54 | 1.597 | 0.057 |  | 11.75
3 | 32 | 632.61 | -12.4 | -12.3962 | 0.0038 | 1.54 | 1.554 | 0.014 | 1.66 | 1.647 | -0.013 | 12.4 | 12.4003 | 0.0003 | 1.54 | 1.607 | 0.067 |  | 20
4 | 33 | 652.61 | -12.4 | -12.4075 | -0.0075 | 1.55 | 1.521 | -0.029 | 1.66 | 1.72 | 0.06 | 12.4 | 12.3976 | -0.0024 | 1.55 | 1.57 | 0.02 |  | 20
5 | 34 | 672.61 | -12.4 | -12.408 | -0.008 | 1.55 | 1.526 | -0.024 | 1.66 | 1.674 | 0.014 | 12.4 | 12.3936 | -0.0064 | 1.55 | 1.606 | 0.056 |  | 20
6 | 35 | 692.61 | -12.4 | -12.4015 | -0.0015 | 1.55 | 1.568 | 0.018 | 1.67 | 1.702 | 0.032 | 12.4 | 12.3899 | -0.0101 | 1.55 | 1.615 | 0.065 |  | 20
7 | 36 | 712.61 | -12.4 | -12.4056 | -0.0056 | 1.55 | 1.638 | 0.088 | 1.67 | 1.684 | 0.014 | 12.4 | 12.392 | -0.008 | 1.55 | 1.618 | 0.068 |  | 11.5
8 | 37 | 724.11 | -12.4 | -12.3905 | 0.0095 | 1.55 | 1.625 | 0.075 | 1.67 | 1.665 | -0.005 | 12.4 | 12.3905 | -0.0095 | 1.55 | 1.537 | -0.013
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 7.KL L7
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 97.NĐXD8/CVXD ngày 03 tháng 10 năm 2026 | [19 empty] | 97
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 31 | 609.11 | 11.75 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 89.065
2 | E10 | 620.86 | 11.75 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 89.065
3 | 32 | 632.61 | 20 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 151.6
4 | 33 | 652.61 | 20 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 151.6
5 | 34 | 672.61 | 20 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 151.6
6 | 35 | 692.61 | 20 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 143.4
7 | 36 | 712.61 | 11.5 |  |  |  | 6.76 | [6 empty] | 82.455
8 | 37 | 724.11 |  |  |  |  | 7.58
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.785 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 8.KTHH L8
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 98.NĐXD8/CVXD ngày 04 tháng 10 năm 2026 | [19 empty] | 98
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 31 | 609.11 | -11.95 | -11.9425 | 0.0075 | 1.84 | 1.835 | -0.005 | 1.96 | 2.019 | 0.059 | 11.95 | 11.9457 | -0.0043 | 1.84 | 1.837 | -0.003 |  | 11.75
2 | E10 | 620.86 | -11.95 | -11.9513 | -0.0013 | 1.84 | 1.93 | 0.09 | 1.96 | 1.941 | -0.019 | 11.95 | 11.9613 | 0.0113 | 1.84 | 1.819 | -0.021 |  | 11.75
3 | 32 | 632.61 | -11.95 | -11.9482 | 0.0018 | 1.84 | 1.856 | 0.016 | 1.96 | 2.043 | 0.083 | 11.95 | 11.948 | -0.002 | 1.84 | 1.892 | 0.052 |  | 20
4 | 33 | 652.61 | -11.95 | -11.9573 | -0.0073 | 1.85 | 1.824 | -0.026 | 1.96 | 2.022 | 0.062 | 11.95 | 11.9542 | 0.0042 | 1.85 | 1.911 | 0.061 |  | 20
5 | 34 | 672.61 | -11.95 | -11.9567 | -0.0067 | 1.85 | 1.924 | 0.074 | 1.96 | 2.028 | 0.068 | 11.95 | 11.9499 | -0.0001 | 1.85 | 1.845 | -0.005 |  | 20
6 | 35 | 692.61 | -11.95 | -11.9402 | 0.0098 | 1.85 | 1.935 | 0.085 | 1.97 | 2.052 | 0.082 | 11.95 | 11.9515 | 0.0015 | 1.85 | 1.86 | 0.01 |  | 20
7 | 36 | 712.61 | -11.95 | -11.9486 | 0.0014 | 1.85 | 1.885 | 0.035 | 1.97 | 1.947 | -0.023 | 11.95 | 11.9442 | -0.0058 | 1.85 | 1.845 | -0.005 |  | 11.5
8 | 37 | 724.11 | -11.95 | -11.9491 | 0.0009 | 1.85 | 1.846 | -0.004 | 1.97 | 2.059 | 0.089 | 11.95 | 11.9587 | 0.0087 | 1.85 | 1.89 | 0.04
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 8.KL L8
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 98.NĐXD8/CVXD ngày 04 tháng 10 năm 2026 | [19 empty] | 98
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 31 | 609.11 | 11.75 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 85.8925
2 | E10 | 620.86 | 11.75 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 85.8925
3 | 32 | 632.61 | 20 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 146.2
4 | 33 | 652.61 | 20 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 146.2
5 | 34 | 672.61 | 20 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 146.2
6 | 35 | 692.61 | 20 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 146.2
7 | 36 | 712.61 | 11.5 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 84.065
8 | 37 | 724.11 |  |  |  |  | 7.31
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.65 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy