## Vướng mắc
CÁC VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG
Gói thầu số 08: thi công xây dựng (Bao gồm chi phí xây dựng và chi phí thiết bị)
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư vị trí số 02, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa (thuộc dự án giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa)
(Tổng hợp từ đối chiếu chồng các mặt bằng: thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước sinh hoạt, cấp nước PCCC, cấp điện 0,4kV/22kV, ống về hộ dân, chiếu sáng, bình đồ lát hè – hố trồng cây)
TT | Nội dung | Vị trí | Ghi chú
I | Tuyến N1
1 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T65, T88, T104, T106, T107, T108; đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | Trái tuyến từ cọc 1C đến cọc 6A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
2 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T65, T88, T104, T106, T108; đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng CS1.7-1.3, CS1.7-1.4 | Trái tuyến từ cọc 1C đến cọc 6A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
3 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi sát cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,3m < 1,5m, tổng dài ≈ 143,3m) | Trái tuyến từ cọc 1C đến cọc 7 | Cần dịch tuyến
4 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,1m < 0,5m, tổng dài ≈ 110,8m, 4 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 1C đến cọc 6B | Cần dịch tuyến
5 | Tủ điện 0,4kV 1.6 vướng cột điện chiếu sáng CS1.7-1.4 | Trái tuyến cọc 1 cộng 2,6m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 604.08; Y=578 303.99
6 | Cống thoát nước thải D300 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 | Trái tuyến từ cọc 1 đến cọc 6A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
7 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 1.6 | Trái tuyến cọc 1 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
8 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 giao cắt cống thoát nước thải D300 (4 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 1 cộng 3,7m; cọc 7 trừ 1,9m; cọc 7 (2 điểm) | Kiểm tra trên trắc dọc
9 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi dưới vị trí hố trồng cây (12 hố); đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T61 | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 7 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
10 | Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) đi sát cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,4m < 1m, tổng dài ≈ 28,3m) | Trái tuyến cọc 2A | Cần dịch tuyến
11 | Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) giao cắt cống thoát nước thải D300 (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 2A trừ 2,7m | Kiểm tra trên trắc dọc
12 | Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) đi sát cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,3m < 1m, tổng dài ≈ 11,1m) | Phải tuyến cọc 2A | Cần dịch tuyến
13 | Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) đi dưới vị trí hố trồng cây (1 hố); đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G44 | Phải tuyến cọc 2A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
14 | Hố ga thoát nước mưa G44, G48, G54 không lắp được nắp/không đặt được do vị trí nằm trên bó vỉa, đan rãnh (tâm hố cách mép bó vỉa ≈ 0,6m) | Phải tuyến từ cọc 2A đến cọc 17 | 3 vị trí
15 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (4 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 2A trừ 1,8m; cọc 7 trừ 4,1m; cọc 7 trừ 1,9m; cọc 7 cộng 5,2m | Kiểm tra trên trắc dọc
16 | Cống thoát nước thải D300 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (3 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 2A trừ 1,7m; cọc 7 (2 điểm) | Kiểm tra trên trắc dọc
17 | Ống cấp nước HDPE DN63 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 2A trừ 1,7m | Kiểm tra trên trắc dọc
18 | Cáp ngầm chiếu sáng đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,2m < 0,5m, tổng dài ≈ 200,8m, 3 đoạn) | Phải tuyến từ cọc 2A đến cọc 16 | Cần dịch tuyến
19 | Tủ điện 0,4kV 1.5 vướng cột điện chiếu sáng CS1.7-1.3 | Trái tuyến cọc 3A trừ 0,6m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 584.44; Y=578 327.97
20 | Cống thoát nước mưa D600 đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng CS1.6-1.1, CS1.6-1.2, CS1.6-1.3, T1/L2-CS1.6, T1/L2-CS.08, T1/L2-CS.09, T1/L2-CS.11, T1/L2-CS.12; đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 3.5 | Phải tuyến từ cọc 3A đến cọc 16 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
21 | Cáp ngầm chiếu sáng đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G38, G39, G42, G43; đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T61 | Trái tuyến từ cọc 3A đến cọc 7 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
22 | Cáp ngầm chiếu sáng đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G45, G46, G47, G49, G50, G51, G52, GT5; đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T60; đi xuyên qua hố van chặn D100 cấp nước sạch (1 vị trí) | Phải tuyến từ cọc 3A đến cọc 13 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
23 | Cáp ngầm chiếu sáng đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,3m < 0,5m, tổng dài ≈ 94,2m) | Trái tuyến từ cọc 3A đến cọc 7 | Cần dịch tuyến
24 | Tủ điện 0,4kV 1.4 vướng cột điện chiếu sáng CS1.7-1.2 | Trái tuyến cọc 4A cộng 4,4m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 565.44; Y=578 351.19
25 | Cống thoát nước mưa D600 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 1.3, 1.4; đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng CS1.7-1.1, CS1.7-1.2, T1/L2-CS1.7 | Trái tuyến từ cọc 4A đến cọc 6B | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
26 | Cột điện chiếu sáng CS1.7-1.1 vướng hố trồng cây | Trái tuyến cọc 6 trừ 3m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 545.61; Y=578 375.00
27 | Hố ga thoát nước thải T108 vướng tủ điện 0,4kV 1.3 | Trái tuyến cọc 6A trừ 0,8m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 536.38; Y=578 386.84
28 | Hố ga thoát nước mưa G43 vướng cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.7 | Trái tuyến cọc 6B cộng 2,9m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 525.90; Y=578 397.36
29 | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.7 vướng hố trồng cây | Trái tuyến cọc 6B cộng 3,1m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 526.60; Y=578 398.22
30 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 0,5m, tổng dài ≈ 6m) | Phải tuyến từ cọc 6B đến cọc 7 | Cần dịch tuyến
31 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,1m < 1m, tổng dài ≈ 5m) | Phải tuyến cọc 7 | Cần dịch tuyến
32 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G48, GT5 | Phải tuyến cọc 7 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
33 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi dưới vị trí hố trồng cây (1 hố); đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa GT5; đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T60; đi xuyên qua hố van chặn D100 cấp nước sạch (2 vị trí); đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.08 | Phải tuyến từ cọc 7 đến cọc H2 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
34 | Hố ga thoát nước mưa GT5 quá sát hố ga thoát nước thải T60 (khoảng hở 0m) | Phải tuyến cọc 7 trừ 0,6m | Quá sát. X=2 192 506.58; Y=578 388.76
35 | Ống cấp nước HDPE DN110 đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T61 | Trái tuyến cọc 7 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
36 | Ống cấp nước HDPE DN110 đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T60, T102, T103; đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 3.5 | Phải tuyến từ cọc 7 đến cọc H2(8A) | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
37 | Hố ga thoát nước thải T60 quá sát hố van chặn D100 cấp nước sạch (khoảng hở 0,8m) | Phải tuyến cọc 7 | Quá sát. X=2 192 503.98; Y=578 387.64
38 | Ống cấp nước HDPE DN110 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 1,5m, tổng dài ≈ 15m) | Trái tuyến cọc 7 | Cần dịch tuyến
39 | Ống cấp nước HDPE DN110 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (2 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 7 (2 điểm) | Kiểm tra trên trắc dọc
40 | Ống cấp nước HDPE DN110 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 1,5m, tổng dài ≈ 44,1m, 2 đoạn) | Phải tuyến từ cọc 7 đến cọc 9 | Cần dịch tuyến
41 | Cống thoát nước thải D300 đi xuyên qua hố van chặn D100 cấp nước sạch (1 vị trí); đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 3.5 | Phải tuyến từ cọc 7 đến cọc H2(8A) | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
42 | Hố ga thoát nước mưa G48 quá sát hố ga thoát nước thải T60 (khoảng hở 0,6m) | Phải tuyến cọc 7 cộng 1m | Quá sát. X=2 192 505.52; Y=578 390.05
43 | Hố ga thoát nước thải T60 quá sát hố van chặn D100 cấp nước sạch (khoảng hở 0,2m) | Phải tuyến cọc 7 cộng 1,2m | Quá sát. X=2 192 504.14; Y=578 389.18
44 | Hố ga thoát nước mưa G48 quá sát hố van chặn D100 cấp nước sạch (khoảng hở 0,6m) | Phải tuyến cọc 7 cộng 1,9m | Quá sát. X=2 192 504.11; Y=578 389.99
45 | Hố ga thoát nước mưa GT6 không lắp được nắp/không đặt được do vị trí nằm trên bó vỉa, đan rãnh (tâm hố cách mép bó vỉa ≈ 0,9m) | Trái tuyến cọc 7 | 1 vị trí
46 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 giao cắt mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 7 cộng 4,7m | Kiểm tra trên trắc dọc
47 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,3m < 1,5m, tổng dài ≈ 28,1m) | Phải tuyến từ cọc H2 đến cọc 9 | Cần dịch tuyến
48 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T102, T103 | Phải tuyến từ cọc H2 đến cọc H2(8A) | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
49 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T102, T103 | Phải tuyến từ cọc H2 đến cọc H2(8A) | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
50 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,1m < 0,5m, tổng dài ≈ 27m) | Phải tuyến từ cọc H2 đến cọc 9 | Cần dịch tuyến
51 | Tủ điện 0,4kV 3.5 nằm đè lên bó vỉa | Phải tuyến cọc H2(8A) | 1 vị trí
52 | Hố ga thoát nước mưa G50 vướng cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.09 | Phải tuyến cọc 9 trừ 2,3m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 467.51; Y=578 437.39
II | Tuyến N2
1 | Cáp ngầm chiếu sáng đi xuyên qua trạm biến áp (1 vị trí); đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G27, G30, G31, G32, G33, G34, G35, G36; đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T39, T53; đi xuyên qua hố van chặn D100 cấp nước sạch (1 vị trí) | Phải tuyến từ cọc 1 đến cọc H2(12A) | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
2 | Hố van ren DN50 cấp nước sạch quá sát trạm biến áp (khoảng hở 0,4m) | Phải tuyến cọc 1 cộng 1,7m | Quá sát. X=2 192 392.06; Y=578 223.89
3 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 0,5m, tổng dài ≈ 189,7m, 2 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 1 đến cọc 8 | Cần dịch tuyến
4 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi dưới vị trí hố trồng cây (5 hố); đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G30, G31, G32, G33, G87; đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.02, T1/L1-CS.03, T1/L1-CS.06, T1/L1-CS.07; đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T39, T53; đi xuyên qua hố van chặn D100 cấp nước sạch (1 vị trí) | Phải tuyến từ cọc 2 đến cọc 8 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
5 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi dưới vị trí hố trồng cây (8 hố); đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G16, G17, G18, G19, G20; đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T25, T40, T54 | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 8A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
6 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi sát cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,9m < 1m, tổng dài ≈ 69,3m, 2 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 10A | Cần dịch tuyến
7 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,2m < 1,5m, tổng dài ≈ 88,2m, 2 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 8 | Cần dịch tuyến
8 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T77, T98, T99 | Phải tuyến từ cọc 2 đến cọc 6B | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
9 | Ống cấp nước HDPE DN63 giao cắt cống thoát nước thải D300 (3 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 2 cộng 1m; cọc 4A trừ 4,9m; cọc 6B cộng 3,2m | Kiểm tra trên trắc dọc
10 | Cống thoát nước thải D300 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (8 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 2 cộng 1m (2 điểm); cọc 5A trừ 2,8m (2 điểm); cọc 5A trừ 1,8m (2 điểm); cọc 5A trừ 0,8m (2 điểm) | Kiểm tra trên trắc dọc
11 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 giao cắt cống thoát nước thải D300 (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 2 cộng 1m | Kiểm tra trên trắc dọc
12 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T78, T100, T101; đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 1.1 | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 6B | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
13 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T78, T100, T101 | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 6B | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
14 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,1m < 0,5m, tổng dài ≈ 61,2m, 2 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 8 | Cần dịch tuyến
15 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi sát cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 1,4m < 1,5m, tổng dài ≈ 39,1m) | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 4A | Cần dịch tuyến
16 | Cáp ngầm chiếu sáng đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,3m < 0,5m, tổng dài ≈ 46,1m) | Trái tuyến từ cọc N9 đến cọc 5 | Cần dịch tuyến
17 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi dưới vị trí hố trồng cây (6 hố); đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 1.1 | Trái tuyến từ cọc N9 đến cọc 10 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
18 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 1,5m, tổng dài ≈ 76,3m, 2 đoạn) | Phải tuyến từ cọc 3 đến cọc 8 | Cần dịch tuyến
19 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 0,5m, tổng dài ≈ 91,4m, 2 đoạn) | Phải tuyến từ cọc 3 đến cọc 8 | Cần dịch tuyến
20 | Ống cấp nước HDPE DN110 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 1,5m, tổng dài ≈ 88,6m, 2 đoạn) | Phải tuyến từ cọc 3 đến cọc 8 | Cần dịch tuyến
21 | Cáp ngầm chiếu sáng đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,3m < 0,5m, tổng dài ≈ 119,8m, 3 đoạn) | Phải tuyến từ cọc 3 đến cọc H2(12A) | Cần dịch tuyến
22 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,1m < 0,5m, tổng dài ≈ 56,1m, 2 đoạn) | Phải tuyến từ cọc 3 đến cọc 8 | Cần dịch tuyến
23 | Cống thoát nước mưa D600 đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.02, T1/L1-CS.03, T1/L1-CS.06, T1/L1-CS.07, T1/L1-CS.09, T1/L1-CS.10; đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 2.1, 3.1 | Phải tuyến từ cọc 3 đến cọc H2(12A) | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
24 | Hố ga thoát nước mưa G30 vướng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.02 | Phải tuyến cọc 3 cộng 1,6m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 381.05; Y=578 246.25
25 | Cáp ngầm chiếu sáng đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G17, G18; đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T54 | Trái tuyến từ cọc 3 đến cọc 5 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
26 | Hố ga thoát nước mưa G17 vướng tủ điện 0,4kV 1.1 | Trái tuyến cọc 3 cộng 2m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 389.46; Y=578 253.62
27 | Cống thoát nước thải D300 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 1.1, 4.1; đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa (1 vị trí) | Trái tuyến từ cọc 3 đến cọc 6B | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
28 | Cống thoát nước mưa D600 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 1.1, 4.1 | Trái tuyến từ cọc 3 đến cọc 6B | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
29 | Tủ điện 0,4kV 2.1, Tủ 3.1 nằm đè lên bó vỉa | Phải tuyến từ cọc 4 đến cọc 6B | 2 vị trí
30 | Cống thoát nước thải D300 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 2.1, 3.1; đi xuyên qua hố van ren DN50 cấp nước sạch (4 vị trí); đi xuyên qua hố van chặn D100 cấp nước sạch (1 vị trí); đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa (1 vị trí) | Phải tuyến từ cọc 4 đến cọc 6B | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
31 | Ống cấp nước HDPE DN110 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 2.1, 3.1; đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T39, T53, T98, T99; đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa (1 vị trí) | Phải tuyến từ cọc 4 đến cọc 6B | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
32 | Hố ga thoát nước thải T98 quá sát tủ điện 0,4kV 3.1 (khoảng hở 0,3m) | Phải tuyến cọc 4 cộng 0,8m | Quá sát. X=2 192 373.38; Y=578 253.76
33 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T98, T99; đi xuyên qua hố van ren DN50 cấp nước sạch (4 vị trí) | Phải tuyến từ cọc 4 đến cọc 6B | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
34 | Hố ga thoát nước thải T98 quá sát hố van ren DN50 cấp nước sạch (khoảng hở 0,2m) | Phải tuyến cọc 4 cộng 3,3m | Quá sát. X=2 192 370.29; Y=578 254.55
35 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (5 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 4A; cọc 5A trừ 2,8m; cọc 5A trừ 1,8m; cọc 5A trừ 0,8m; cọc 5A | Kiểm tra trên trắc dọc
36 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,1m < 1m, tổng dài ≈ 6,1m) | Phải tuyến cọc 5 | Cần dịch tuyến
37 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G31 | Phải tuyến cọc 5 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
38 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 0,5m, tổng dài ≈ 4m) | Trái tuyến cọc 5 | Cần dịch tuyến
39 | Ống cấp nước HDPE DN110 đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T25, T54 | Trái tuyến từ cọc 5 đến cọc 8A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
40 | Ống cấp nước HDPE DN110 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (7 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 5 (2 điểm); cọc 5A trừ 2,8m; cọc 5A trừ 1,8m; cọc 5A trừ 0,8m; cọc 8A trừ 3,8m (2 điểm) | Kiểm tra trên trắc dọc
41 | Ống cấp nước HDPE DN110 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 1,5m, tổng dài ≈ 9m) | Trái tuyến cọc 5 | Cần dịch tuyến
42 | Hố ga thoát nước thải T53 vướng hố van chặn D100 cấp nước sạch | Phải tuyến cọc 5 cộng 1,2m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 358.27; Y=578 269.80
43 | Cống thoát nước thải D300 giao cắt mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) (2 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 5A trừ 3,3m (2 điểm) | Kiểm tra trên trắc dọc
44 | Ống cấp nước HDPE DN110 giao cắt mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 5A trừ 3,3m | Kiểm tra trên trắc dọc
45 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 giao cắt mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 5A trừ 3,3m | Kiểm tra trên trắc dọc
46 | Cống thoát nước thải D300 giao cắt cống thoát nước mưa D1000 (2 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 5B cộng 1m (2 điểm) | Kiểm tra trên trắc dọc
47 | Ống cấp nước HDPE DN110 giao cắt cống thoát nước mưa D1000 (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 5B cộng 1m | Kiểm tra trên trắc dọc
48 | Tủ điện 0,4kV 4.1 nằm đè lên bó vỉa | Trái tuyến cọc 6B | 1 vị trí
49 | Hố ga thoát nước thải T99 vướng hố van ren DN50 cấp nước sạch | Phải tuyến cọc 6B cộng 2,7m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 326.51; Y=578 308.04
50 | Hố ga thoát nước thải T99 vướng hố van ren DN50 cấp nước sạch | Phải tuyến cọc 6B cộng 3,8m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 325.81; Y=578 308.89
51 | Hố ga thoát nước mưa G33 vướng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.07 | Phải tuyến cọc 8 trừ 1,7m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 321.70; Y=578 318.74
52 | Hố ga thoát nước thải T9, T25 không lắp được nắp/không đặt được do vị trí nằm trên bó vỉa, đan rãnh (tâm hố cách mép bó vỉa ≈ 0,2m) | Trái tuyến từ cọc 8A đến cọc 9 | 2 vị trí
53 | Hố ga thoát nước mưa G35, G37 không lắp được nắp/không đặt được do vị trí nằm trên bó vỉa, đan rãnh (tâm hố cách mép bó vỉa ≈ 0m) | Phải tuyến từ cọc 12 đến cọc 14 | 2 vị trí
54 | Hố ga thoát nước mưa G26 không lắp được nắp/không đặt được do vị trí nằm trên bó vỉa, đan rãnh (tâm hố cách mép bó vỉa ≈ 0,4m) | Trái tuyến cọc 14 | 1 vị trí
III | Tuyến N3
1 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,2m < 1,5m, tổng dài ≈ 127,2m, 4 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 1B đến cọc 11 | Cần dịch tuyến
2 | Cống thoát nước thải D300 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 4.3, 4.4; đi xuyên qua hố ga kỹ thuật điện (1 vị trí) | Trái tuyến từ cọc 1B đến cọc 2 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
3 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 4.4; đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T90, T92, T93, T94, T95, T96, T97; đi xuyên qua hố ga kỹ thuật điện (1 vị trí) | Trái tuyến từ cọc 1B đến cọc 11 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
4 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T90, T91, T92, T93, T94, T95, T96, T97 | Trái tuyến từ cọc 1B đến cọc 11 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
5 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 0,5m, tổng dài ≈ 88,6m, 7 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 1B đến cọc 11 | Cần dịch tuyến
6 | Cáp ngầm chiếu sáng đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,3m < 0,5m, tổng dài ≈ 166,4m, 5 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 1B đến cọc 14 | Cần dịch tuyến
7 | Cống thoát nước mưa D600 đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng CS1.3-1.1, CS1.3-1.2, CS1.4-1.2, T1/L1-CS1.4, T1/L1-CS5.5, T1/L1-CS5.7; đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 4.3; đi xuyên qua hố ga kỹ thuật điện (2 vị trí) | Trái tuyến từ cọc 1B đến cọc 13A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
8 | Ống cấp nước HDPE DN63 giao cắt cống thoát nước thải D300 (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc N1 trừ 2,1m | Kiểm tra trên trắc dọc
9 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G2 | Trái tuyến cọc N1 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
10 | Cáp ngầm chiếu sáng đi dưới vị trí hố trồng cây (2 hố); đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G2, G5, G6, G9, G11, G13, G15; đi xuyên qua hố ga kỹ thuật điện (2 vị trí) | Trái tuyến từ cọc N1 đến cọc 14 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
11 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc N1 trừ 1,4m | Kiểm tra trên trắc dọc
12 | Hố ga thoát nước thải T90 vướng hố ga kỹ thuật điện | Trái tuyến cọc N1 trừ 0,4m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 342.33; Y=578 138.59
13 | Ống cấp nước D110 hiện trạng giao cắt cống thoát nước mưa D600 (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc N1 cộng 1,2m | Kiểm tra trên trắc dọc
14 | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc N1 cộng 1,5m | Kiểm tra trên trắc dọc
15 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 giao cắt cống thoát nước thải D300 (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc N1 cộng 2,9m | Kiểm tra trên trắc dọc
16 | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 đi sát cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,5m < 1,5m, tổng dài ≈ 113,3m, 4 đoạn) | Trái tuyến từ cọc N1 đến cọc 11 | Cần dịch tuyến
17 | Ống cấp nước D110 hiện trạng đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 1,5m, tổng dài ≈ 113,1m, 4 đoạn) | Trái tuyến từ cọc N1 đến cọc 11 | Cần dịch tuyến
18 | Hố ga thoát nước thải T89 không lắp được nắp/không đặt được do vị trí nằm trên bó vỉa, đan rãnh (tâm hố cách mép bó vỉa ≈ 0m) | Trái tuyến cọc N1 | 1 vị trí
19 | Ống cấp nước D110 hiện trạng đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T48, T89, T92, T93, T94, T95, T96, T97; đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 4.3; đi xuyên qua hố ga kỹ thuật điện (1 vị trí); đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS5.9 | Trái tuyến từ cọc N1 đến cọc 14A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
20 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi dưới vị trí hố trồng cây (4 hố); đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T89; đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng CS1.4-1.1, T1/L1-CS1.4, T1/L1-CS5.7 | Trái tuyến từ cọc N1 đến cọc 11 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
21 | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 đi dưới vị trí hố trồng cây (11 hố); đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 4.3; đi xuyên qua hố ga kỹ thuật điện (2 vị trí); đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T48 | Trái tuyến từ cọc 1 đến cọc 14 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
22 | Hố ga thoát nước mưa G5, G9 không lắp được nắp/không đặt được do vị trí nằm trên bó vỉa, đan rãnh (tâm hố cách mép bó vỉa ≈ 0,7m) | Trái tuyến từ cọc 1 đến cọc 7 | 2 vị trí
23 | Hố ga thoát nước thải T92 vướng tủ điện 0,4kV 4.3 | Trái tuyến cọc 2 cộng 6,2m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 312.53; Y=578 141.69
24 | Tủ điện 0,4kV 4.3 nằm đè lên bó vỉa | Trái tuyến cọc 2 | 1 vị trí
25 | Hố ga kỹ thuật điện vướng hố trồng cây | Trái tuyến cọc 2A | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 306.50; Y=578 145.45
26 | Hố ga kỹ thuật điện HGKT không lắp được nắp/không đặt được do vị trí nằm trên bó vỉa, đan rãnh (tâm hố cách mép bó vỉa ≈ 2m) | Phải tuyến cọc 2A | 1 vị trí
27 | Hố ga kỹ thuật điện vướng hố trồng cây | Phải tuyến cọc 2A | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 295.34; Y=578 128.88
28 | Hố ga thoát nước mưa vướng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.4 | Trái tuyến cọc 3 trừ 1m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 302.47; Y=578 146.99
29 | Cống thoát nước mưa D600 đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.7 | Phải tuyến cọc 6 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
IV | Tuyến N4
1 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T83, T84, T85, T86, T87; đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 2.1, 2.2, 2.3 | Phải tuyến từ cọc DT đến cọc H1 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
2 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T83, T84, T85, T87 | Phải tuyến từ cọc DT đến cọc 5 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
3 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi sát cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,3m < 1,5m, tổng dài ≈ 114,2m) | Phải tuyến từ cọc DT đến cọc 6 | Cần dịch tuyến
4 | Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) đi sát cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,6m < 1m, tổng dài ≈ 20,2m) | Phải tuyến cọc DT | Cần dịch tuyến
5 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,1m < 0,5m, tổng dài ≈ 94m, 3 đoạn) | Phải tuyến từ cọc DT đến cọc 6 | Cần dịch tuyến
6 | Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) giao cắt cống thoát nước mưa D600 (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc DT | Kiểm tra trên trắc dọc
7 | Hố ga thoát nước mưa G97 quá sát cột điện chiếu sáng CS1.10-1.3 (khoảng hở 0,1m) | Trái tuyến cọc 1B cộng 2,1m | Quá sát. X=2 192 623.62; Y=578 359.33
8 | Cáp ngầm chiếu sáng đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,3m < 0,5m, tổng dài ≈ 97,4m) | Trái tuyến từ cọc 1B đến cọc 6 | Cần dịch tuyến
9 | Cáp ngầm chiếu sáng đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G97, G98, G99, G100; đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T64 | Trái tuyến từ cọc 1B đến cọc 6 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
10 | Hố ga thoát nước mưa G93 vướng tủ điện 0,4kV 2.3 | Phải tuyến cọc 1B cộng 2,6m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 614.72; Y=578 352.72
11 | Cống thoát nước thải D300 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 2.1, 2.2, 2.3 | Phải tuyến từ cọc 1B đến cọc H1 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
12 | Cống thoát nước mưa D600 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 2.1, 2.2, 2.3 | Phải tuyến từ cọc 1B đến cọc H1 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
13 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi sát cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,3m < 1,5m, tổng dài ≈ 94,2m) | Trái tuyến từ cọc 1 đến cọc 6 | Cần dịch tuyến
14 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi dưới vị trí hố trồng cây (9 hố); đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T63 | Phải tuyến từ cọc 1 đến cọc 6 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
15 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T64, T79, T80, T81, T82; đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 2.1/1.1, 2.1/1.2 | Trái tuyến từ cọc 1 đến cọc 6 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
16 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T79, T80, T81, T82 | Trái tuyến từ cọc 1 đến cọc 5 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
17 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,1m < 0,5m, tổng dài ≈ 81m, 2 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 1 đến cọc 6 | Cần dịch tuyến
18 | Cống thoát nước mưa D600 đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng CS1.10-1.1, CS1.10-1.2, T1/L2-CS1.10; đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 2.1/1.1, 2.1/1.2 | Trái tuyến từ cọc 2A đến cọc H1 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
19 | Tủ điện 0,4kV 2.1/1.2 vướng cột điện chiếu sáng CS1.10-1.2 | Trái tuyến cọc 2A cộng 2,3m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 605.29; Y=578 383.81
20 | Cống thoát nước thải D300 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 2.1/1.1, 2.1/1.2; đi xuyên qua hố van ren DN50 cấp nước sạch (1 vị trí) | Trái tuyến từ cọc 2A đến cọc 6 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
21 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi dưới vị trí hố trồng cây (6 hố); đi xuyên qua hố van ren DN50 cấp nước sạch (1 vị trí); đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T64 | Trái tuyến từ cọc 2B đến cọc 6 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
22 | Cáp ngầm chiếu sáng đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,3m < 0,5m, tổng dài ≈ 7,2m) | Phải tuyến từ cọc H1 đến cọc 6 | Cần dịch tuyến
23 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 giao cắt cống thoát nước thải D300 (2 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 6 trừ 1,9m (2 điểm) | Kiểm tra trên trắc dọc
24 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (2 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 6 trừ 1,9m (2 điểm) | Kiểm tra trên trắc dọc
25 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G100 | Trái tuyến cọc 6 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
26 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa GT7 | Phải tuyến cọc 6 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
27 | Cáp ngầm chiếu sáng đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa GT7; đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T63 | Phải tuyến cọc 6 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
28 | Hố ga thoát nước thải T64 vướng hố van ren DN50 cấp nước sạch | Trái tuyến cọc 6 trừ 0,5m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 564.49; Y=578 436.40
29 | Ống cấp nước HDPE DN110 đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T63 | Phải tuyến cọc 6 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
30 | Cống thoát nước thải D300 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (2 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 6 (2 điểm) | Kiểm tra trên trắc dọc
31 | Ống cấp nước HDPE DN110 đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T64 | Trái tuyến cọc 6 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
32 | Ống cấp nước HDPE DN110 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 1,5m, tổng dài ≈ 15m) | Phải tuyến cọc 6 | Cần dịch tuyến
33 | Ống cấp nước HDPE DN110 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (2 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 6 (2 điểm) | Kiểm tra trên trắc dọc
34 | Ống cấp nước HDPE DN110 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 1,5m, tổng dài ≈ 9m) | Trái tuyến cọc 6 | Cần dịch tuyến
35 | Hố ga thoát nước mưa G96 không lắp được nắp/không đặt được do vị trí nằm trên bó vỉa, đan rãnh (tâm hố cách mép bó vỉa ≈ 0,9m) | Phải tuyến cọc 6 | 1 vị trí
36 | Hố ga thoát nước mưa 1 hố không lắp được nắp/không đặt được do vị trí nằm trên bó vỉa, đan rãnh (tâm hố cách mép bó vỉa ≈ 0,9m) | Trái tuyến cọc 6 | 1 vị trí
V | Tuyến D1
1 | Cáp ngầm chiếu sáng đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,3m < 0,5m, tổng dài ≈ 8m, 2 đoạn) | Phải tuyến từ cọc 1 đến cọc 12 | Cần dịch tuyến
2 | Cáp ngầm chiếu sáng đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G12, G73; đi xuyên qua hố van ren DN50 cấp nước sạch (1 vị trí) | Phải tuyến từ cọc 1 đến cọc 12 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
3 | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 đi sát cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,7m < 1,5m, tổng dài ≈ 4m) | Phải tuyến cọc 1 | Cần dịch tuyến
4 | Ống cấp nước D110 hiện trạng đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,2m < 1,5m, tổng dài ≈ 5m) | Phải tuyến cọc 1 | Cần dịch tuyến
5 | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (2 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 1 cộng 2,4m; cọc 2 | Kiểm tra trên trắc dọc
6 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 1,5m, tổng dài ≈ 331,8m, 2 đoạn) | Phải tuyến từ cọc 1 đến cọc 22 | Cần dịch tuyến
7 | Ống cấp nước D110 hiện trạng đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T1 | Phải tuyến cọc 1 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
8 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi dưới vị trí hố trồng cây (29 hố); đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T1; đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G69, G70, G71, G72 | Phải tuyến từ cọc 1 đến cọc 20 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
9 | Ống cấp nước D110 hiện trạng giao cắt cống thoát nước mưa D600 (2 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 2 trừ 2,7m; cọc 2 | Kiểm tra trên trắc dọc
10 | Cáp ngầm chiếu sáng đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G57, G58, G59, G60, G61, G63, G64, G65, G66, G67; đi xuyên qua hố van ống cứu hoả (1 vị trí) | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 21 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
11 | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 đi sát cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,5m < 1,5m, tổng dài ≈ 5m) | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 3 | Cần dịch tuyến
12 | Ống cấp nước D110 hiện trạng đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 1,5m, tổng dài ≈ 5m) | Trái tuyến cọc 3 | Cần dịch tuyến
13 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,1m < 0,5m, tổng dài ≈ 273,5m, 8 đoạn) | Phải tuyến từ cọc 3 đến cọc 21 | Cần dịch tuyến
14 | Ống cấp nước D110 hiện trạng đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T18 | Trái tuyến cọc 3 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
15 | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T18 | Trái tuyến cọc 3 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
16 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 giao cắt cống thoát nước thải D300 (4 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 3 cộng 0,8m; cọc 4 trừ 0,4m; cọc 12 cộng 4m; cọc 13 trừ 4m | Kiểm tra trên trắc dọc
17 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (7 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 3 cộng 1,7m; cọc 4 trừ 1,3m; cọc N7 trừ 4,8m; cọc N7 cộng 4,8m (2 điểm); cọc 13 trừ 5,7m; cọc 22A trừ 1,8m | Kiểm tra trên trắc dọc
18 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 1,5m, tổng dài ≈ 330m, 2 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 3 đến cọc 22 | Cần dịch tuyến
19 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,1m < 0,5m, tổng dài ≈ 204,2m, 7 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 4 đến cọc 20A | Cần dịch tuyến
20 | Tủ điện 0,4kV 1.1, Tủ 1.2, Tủ 1.3, Tủ 1.4, Tủ 5.1, Tủ 5.2, Tủ 5.3, Tủ 5.4 nằm đè lên bó vỉa | Phải tuyến từ cọc 4 đến cọc 20A | 8 vị trí
21 | Cống thoát nước thải D300 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4; đi xuyên qua hố van ren DN50 cấp nước sạch (1 vị trí); đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa CT4 | Phải tuyến từ cọc 4 đến cọc 20A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
22 | Cống thoát nước mưa D600 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 | Phải tuyến từ cọc 4 đến cọc 20A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
23 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 0,5m, tổng dài ≈ 141,5m) | Phải tuyến từ cọc 4 đến cọc 11A | Cần dịch tuyến
24 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,2m < 1m, tổng dài ≈ 312m, 2 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 4 đến cọc 21 | Cần dịch tuyến
25 | Cống thoát nước mưa D600 đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS8.1, T1/L1-CS8.2, T1/L1-CS8.3, T1/L1-CS8.4, T1/L1-CS.08, T1/L2-CS10.1, T1/L2-CS10.2, T1/L2-CS10.3, T1/L2-CS10.4, T1/L2-CS10.5; đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 2.2, 2.3, 2.4, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5; đi xuyên qua hố van ống cứu hoả (1 vị trí); đi xuyên qua trụ cứu hoả Trụ CH số 3, Trụ CH số 15 | Trái tuyến từ cọc 5 đến cọc 19A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
26 | Cáp ngầm chiếu sáng đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,3m < 0,5m, tổng dài ≈ 291,6m, 2 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 5 đến cọc 21 | Cần dịch tuyến
27 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi xuyên qua hố ga thoát nước thải (15 vị trí) | Phải tuyến từ cọc 5A đến cọc 21 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
28 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi xuyên qua hố ga thoát nước thải (14 vị trí) | Phải tuyến từ cọc 5A đến cọc 21 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
29 | Hố ga thoát nước thải T19 vướng tủ điện 0,4kV 2.4 | Trái tuyến cọc 5A cộng 3,2m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 215.94; Y=578 241.39
30 | Cống thoát nước thải D300 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 2.2, 2.3, 2.4, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5; đi xuyên qua hố van xả cặn D100 cấp nước sạch (1 vị trí); đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa CT3; đi xuyên qua hố van ren DN50 cấp nước sạch (2 vị trí) | Trái tuyến từ cọc 5A đến cọc 20A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
31 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 2.2, 2.3, 2.4; đi xuyên qua hố ga thoát nước thải (13 vị trí) | Trái tuyến từ cọc 5A đến cọc 20A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
32 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 2.2, 2.3, 2.4, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5; đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa (13 vị trí) | Trái tuyến từ cọc 5A đến cọc 21 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
33 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T19, T21, T22, T23, T26, T27, T28, T29, T30, T31, T32; đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.1, T1/L2-CS10.2, T1/L2-CS10.3, T1/L2-CS10.4 | Trái tuyến từ cọc 5A đến cọc 20A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
34 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi dưới vị trí hố trồng cây (23 hố); đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.08, T1/L2-CS10.1, T1/L2-CS10.2, T1/L2-CS10.3, T1/L2-CS10.4, T1/L2-CS10.5; đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G61; đi xuyên qua hố van xả cặn D100 cấp nước sạch (1 vị trí); đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T24; đi xuyên qua hố van ren DN50 cấp nước sạch (1 vị trí) | Trái tuyến từ cọc 6 đến cọc 19A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
35 | Hố ga thoát nước thải T3 vướng tủ điện 0,4kV 1.3 | Phải tuyến cọc 6A cộng 2,2m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 222.84; Y=578 262.97
36 | Hố ga thoát nước thải T21 vướng tủ điện 0,4kV 2.3 | Trái tuyến cọc 8 cộng 2,2m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 255.40; Y=578 273.69
37 | Tủ điện 0,4kV 2.3 vướng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS8.2 | Trái tuyến cọc 8 cộng 2,2m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 255.35; Y=578 273.76
38 | Hố ga thoát nước thải T5 vướng tủ điện 0,4kV 1.2 | Phải tuyến cọc 9 cộng 1,3m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 262.30; Y=578 295.27
39 | Hố van chặn PCCC Hố van PCCC không lắp được nắp/không đặt được do vị trí nằm trên bó vỉa, đan rãnh (tâm hố cách mép bó vỉa ≈ 0,1m) | Trái tuyến cọc 9A | 1 vị trí
40 | Tủ điện 0,4kV 2.2 vướng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS8.1 | Trái tuyến cọc 10 trừ 1,8m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 283.21; Y=578 296.57
41 | Hố ga thoát nước thải T7 vướng tủ điện 0,4kV 1.1 | Phải tuyến cọc 11 cộng 3,3m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 294.80; Y=578 321.87
42 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 0,5m, tổng dài ≈ 3m) | Trái tuyến từ cọc 11A đến cọc 12 | Cần dịch tuyến
43 | Ống cấp nước HDPE DN110 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 1,5m, tổng dài ≈ 173,5m, 2 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 12 đến cọc 22 | Cần dịch tuyến
44 | Ống cấp nước HDPE DN110 đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G61; đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T24, T26, T27, T28, T29, T30, T31, T32; đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 | Trái tuyến từ cọc 12 đến cọc 20A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
45 | Hố ga thoát nước mưa G61 quá sát hố van xả cặn D100 cấp nước sạch (khoảng hở 0,7m) | Trái tuyến cọc 12 trừ 1,9m | Quá sát. X=2 192 310.62; Y=578 318.53
46 | Hố ga thoát nước thải T8 vướng hố van ren DN50 cấp nước sạch | Phải tuyến cọc 12 cộng 3,5m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 305.55; Y=578 333.26
47 | Hố ga thoát nước thải T8 không lắp được nắp/không đặt được do vị trí nằm trên bó vỉa, đan rãnh (tâm hố cách mép bó vỉa ≈ 0,2m) | Phải tuyến cọc 12 | 1 vị trí
48 | Ống cấp nước HDPE DN110 giao cắt cống thoát nước thải D300 (4 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 12 cộng 4m; cọc 13 trừ 4m; cọc 22 trừ 0,4m; cọc 22 cộng 4m | Kiểm tra trên trắc dọc
49 | Hố ga thoát nước thải T24, T33 không lắp được nắp/không đặt được do vị trí nằm trên bó vỉa, đan rãnh (tâm hố cách mép bó vỉa ≈ 0,2m) | Trái tuyến từ cọc 12 đến cọc 22 | 2 vị trí
50 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi sát cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 1,4m < 1,5m, tổng dài ≈ 6,1m) | Phải tuyến cọc 13 | Cần dịch tuyến
51 | Cống thoát nước thải D300 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (2 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 13 trừ 4m (2 điểm) | Kiểm tra trên trắc dọc
52 | Ống cấp nước HDPE DN63 giao cắt cống thoát nước thải D300 (2 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 13 cộng 0,7m; cọc 20A cộng 3,4m | Kiểm tra trên trắc dọc
53 | Ống cấp nước HDPE DN63 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (2 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 13 cộng 0,7m (2 điểm) | Kiểm tra trên trắc dọc
54 | Hố ga thoát nước thải T10 vướng tủ điện 0,4kV 5.1 | Phải tuyến cọc 14 trừ 4,2m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 335.43; Y=578 355.13
55 | Hố ga thoát nước thải T27 vướng tủ điện 0,4kV 4.2 | Trái tuyến cọc 15 trừ 3,3m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 359.26; Y=578 359.16
56 | Tủ điện 0,4kV 4.2 vướng cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.4 | Trái tuyến cọc 15 trừ 3,3m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 359.11; Y=578 359.34
57 | Tủ điện 0,4kV 4.2, Tủ 4.3, Tủ 4.4, Tủ 4.5 nằm đè lên bó vỉa | Trái tuyến từ cọc 15 đến cọc 19A | 4 vị trí
58 | Hố ga thoát nước mưa G64 vướng trụ cứu hoả số 15 | Trái tuyến cọc 16 cộng 4m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 379.43; Y=578 377.47
59 | Tủ điện 0,4kV 4.3 vướng cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.3 | Trái tuyến cọc 16A cộng 0,7m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 383.87; Y=578 379.61
60 | Hố ga thoát nước thải T30 vướng tủ điện 0,4kV 4.4 | Trái tuyến cọc 18 trừ 1,3m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 407.24; Y=578 398.43
61 | Tủ điện 0,4kV 4.4 vướng cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.2 | Trái tuyến cọc 18 trừ 1,3m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 407.09; Y=578 398.61
62 | Hố ga thoát nước thải T14 vướng tủ điện 0,4kV 5.3 | Phải tuyến cọc 18 trừ 1,2m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 399.65; Y=578 407.70
63 | Tủ điện 0,4kV 4.5 vướng cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.1 | Trái tuyến cọc 19A cộng 2,2m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 431.46; Y=578 418.57
64 | Hố ga thoát nước mưa G67 quá sát cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.10 (khoảng hở 0,3m) | Trái tuyến cọc 21 | Quá sát. X=2 192 454.04; Y=578 438.12
VI | Tuyến D2
1 | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 giao cắt cống thoát nước mưa D1000 (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 2 cộng 2,6m | Kiểm tra trên trắc dọc
2 | Ống cấp nước D110 hiện trạng giao cắt cống thoát nước mưa D1000 (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 3A trừ 2,4m | Kiểm tra trên trắc dọc
3 | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (4 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 3 cộng 0,8m; cọc 3 cộng 1m; cọc 3 cộng 1,3m; cọc 3 cộng 1,6m | Kiểm tra trên trắc dọc
4 | Ống cấp nước D110 hiện trạng giao cắt cống thoát nước mưa D600 (4 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 3 cộng 1,4m; cọc 3 cộng 1,5m; cọc 3 cộng 1,8m; cọc 3 cộng 2,1m | Kiểm tra trên trắc dọc
5 | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 giao cắt mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 3 cộng 1,8m | Kiểm tra trên trắc dọc
6 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 giao cắt cống thoát nước mưa D1000 (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 3 cộng 2,2m | Kiểm tra trên trắc dọc
7 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D1000 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 1m, tổng dài ≈ 3,2m) | Phải tuyến cọc 3 | Cần dịch tuyến
8 | Ống cấp nước D110 hiện trạng giao cắt mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 3 cộng 2,3m | Kiểm tra trên trắc dọc
9 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (11 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 4 trừ 1,7m; cọc 4 trừ 1,5m; cọc 4 trừ 1,2m; cọc 4 trừ 0,9m; cọc 19A (4 điểm); cọc 19A cộng 3m (3 điểm) | Kiểm tra trên trắc dọc
10 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 giao cắt mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) (2 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 4 trừ 0,8m; cọc 19A | Kiểm tra trên trắc dọc
11 | Hố ga thoát nước mưa G8 không lắp được nắp/không đặt được do vị trí nằm trên bó vỉa, đan rãnh (tâm hố cách mép bó vỉa ≈ 0,6m) | Trái tuyến từ cọc 4 đến cọc 21 | 2 vị trí
12 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G8 | Trái tuyến cọc 4 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
13 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,2m < 1,5m, tổng dài ≈ 161,4m, 3 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 4 đến cọc 21 | Cần dịch tuyến
14 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 giao cắt cống thoát nước thải D300 (3 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 4 cộng 0,7m; cọc 10 cộng 4m; cọc 11 trừ 4m | Kiểm tra trên trắc dọc
15 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,1m < 0,5m, tổng dài ≈ 97,6m, 4 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 4 đến cọc 11A | Cần dịch tuyến
16 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,3m < 1,5m, tổng dài ≈ 257,4m, 2 đoạn) | Phải tuyến từ cọc 4 đến cọc 18 | Cần dịch tuyến
17 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,1m < 0,5m, tổng dài ≈ 180,6m, 7 đoạn) | Phải tuyến từ cọc 4 đến cọc 18 | Cần dịch tuyến
18 | Cống thoát nước mưa D600 đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng (14 vị trí); đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 1.2, 3.2, 3.3, 3.4; đi xuyên qua hố ga kỹ thuật điện (4 vị trí) | Trái tuyến từ cọc 4 đến cọc 22A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
19 | Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) đi dưới vị trí hố trồng cây (34 hố); đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng (14 vị trí); đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 1.2, 3.2, 3.3, 3.4; đi xuyên qua hố ga kỹ thuật điện (4 vị trí) | Trái tuyến từ cọc 4 đến cọc 23A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
20 | Cáp ngầm chiếu sáng đi trùng tuyến mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 0,5m, tổng dài ≈ 329,2m, 4 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 4 đến cọc 23A | Cần dịch tuyến
21 | Tủ điện 0,4kV 3.4 vướng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS4.4 | Trái tuyến cọc 4 cộng 3,4m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 257.37; Y=578 190.77
22 | Tủ điện 0,4kV 2.1/1.3 vướng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS5.4 | Phải tuyến cọc 4 cộng 3,4m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 243.59; Y=578 207.60
23 | Cống thoát nước mưa D1000 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 2.1/1.1, 2.1/1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4; đi xuyên qua hố ga kỹ thuật điện (3 vị trí) | Phải tuyến từ cọc 4 đến cọc 17 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
24 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi trùng tuyến mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 0,5m, tổng dài ≈ 493,9m, 5 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 4 đến cọc 23 | Cần dịch tuyến
25 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T34, T35, T36, T37, T38, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47 | Phải tuyến từ cọc 4 đến cọc 18 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
26 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T34, T36, T37, T38, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47 | Phải tuyến từ cọc 4 đến cọc 18 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
27 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi dưới vị trí hố trồng cây (33 hố); đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.04, T1/L2-CS1.1, T1/L2-CS1.2, T1/L2-CS1.3, T1/L2-CS1.4, T1/L2-CS1.5, T1/L2-CS.01; đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa GT1, GT2 | Trái tuyến từ cọc 4A đến cọc 23 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
28 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi dưới vị trí hố trồng cây (28 hố); đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.05; đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G85 | Phải tuyến từ cọc 4A đến cọc 18 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
29 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T49, T50, T51, T52, T62 | Trái tuyến từ cọc 5 đến cọc 20A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
30 | Tủ điện 0,4kV 3.3 vướng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS4.3 | Trái tuyến cọc 5A cộng 4,5m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 280.59; Y=578 209.78
31 | Hố ga thoát nước mưa G82, G92 không lắp được nắp/không đặt được do vị trí nằm trên bó vỉa, đan rãnh (tâm hố cách mép bó vỉa ≈ 0,7m) | Phải tuyến từ cọc 6A đến cọc 19 | 2 vị trí
32 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T50, T51, T52 | Trái tuyến từ cọc 6A đến cọc 9A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
33 | Tủ điện 0,4kV 2.1/1.2 vướng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS5.2 | Phải tuyến cọc 7 cộng 3,9m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 290.66; Y=578 246.41
34 | Hố ga thoát nước mưa G83 vướng hố ga kỹ thuật điện | Phải tuyến cọc 7A cộng 5,5m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 299.64; Y=578 251.22
35 | Hố ga kỹ thuật điện HGKT không lắp được nắp/không đặt được do vị trí nằm trên bó vỉa, đan rãnh (tâm hố cách mép bó vỉa ≈ 1,7m) | Phải tuyến từ cọc 7A đến cọc 16 | 3 vị trí
36 | Cáp ngầm chiếu sáng đi xuyên qua hố ga kỹ thuật điện (3 vị trí) | Phải tuyến từ cọc 7A đến cọc 16 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
37 | Hố ga kỹ thuật điện HGKT không lắp được nắp/không đặt được do vị trí nằm trên bó vỉa, đan rãnh (tâm hố cách mép bó vỉa ≈ 0,9m) | Trái tuyến từ cọc 8 đến cọc 20 | 4 vị trí
38 | Cáp ngầm chiếu sáng đi xuyên qua hố ga kỹ thuật điện (4 vị trí) | Trái tuyến từ cọc 8 đến cọc 20 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
39 | Tủ điện 0,4kV 2.1/1.1 vướng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS5.1 | Phải tuyến cọc 9 trừ 5,1m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 314.79; Y=578 265.88
40 | Tủ điện 0,4kV 3.2 vướng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS4.1 | Trái tuyến cọc 9 trừ 5,1m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 328.56; Y=578 249.05
41 | Hố ga thoát nước mưa G85 quá sát cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.05 (khoảng hở 0,2m) | Phải tuyến cọc 10 trừ 1,1m | Quá sát. X=2 192 340.22; Y=578 283.52
42 | Cống thoát nước thải D300 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (6 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 10 cộng 4m; cọc 11 trừ 4m; cọc 16A cộng 4,7m; cọc 16A cộng 5,7m; cọc 17 trừ 4,9m; cọc 17 trừ 4,4m | Kiểm tra trên trắc dọc
43 | Ống cấp nước HDPE DN110 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 1,5m, tổng dài ≈ 7m) | Phải tuyến cọc 10 | Cần dịch tuyến
44 | Ống cấp nước HDPE DN110 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 1,5m, tổng dài ≈ 198,6m, 3 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 10 đến cọc 21 | Cần dịch tuyến
45 | Ống cấp nước HDPE DN110 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (21 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 10 cộng 4,2m; cọc 16A cộng 4,7m; cọc 16A cộng 5,7m; cọc 17 trừ 4,9m; cọc 17 trừ 4,4m; cọc 19A (4 điểm); cọc N15 trừ 5,1m; cọc N15 trừ 4m; cọc N15 trừ 3,7m; cọc N15 trừ 2,6m; cọc N15 trừ 2,4m; cọc N15 trừ 1,7m; cọc N15 trừ 1,2m; cọc N15 trừ 1m (4 điểm); cọc N15 trừ 0,5m | Kiểm tra trên trắc dọc
46 | Tủ điện 0,4kV 1.2 vướng cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.01 | Trái tuyến cọc 11A trừ 4m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 378.47; Y=578 289.90
47 | Cống thoát nước thải D300 đi xuyên qua hố van ren DN50 cấp nước sạch (3 vị trí) | Trái tuyến từ cọc 11A đến cọc 20A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
48 | Ống cấp nước HDPE DN63 giao cắt cống thoát nước thải D300 (2 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 11A cộng 3,2m; cọc 20A trừ 1m | Kiểm tra trên trắc dọc
49 | Hố ga kỹ thuật điện vướng hố trồng cây | Trái tuyến cọc 11A cộng 3,6m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 383.15; Y=578 296.16
50 | Ống cấp nước HDPE DN110 đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T55, T56, T57, T58, T59, T62 | Trái tuyến từ cọc 12 đến cọc 20A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
51 | Tủ điện 0,4kV 3.1 vướng cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.03 | Phải tuyến cọc 12A trừ 5,6m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 387.13; Y=578 325.11
52 | Tủ điện 0,4kV 3.2 vướng cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.04 | Phải tuyến cọc 14 cộng 0,4m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 411.90; Y=578 345.37
53 | Tủ điện 0,4kV 3.3 vướng cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.05 | Phải tuyến cọc 15A cộng 2m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 435.12; Y=578 364.37
54 | Hố ga thoát nước mưa vướng hố ga kỹ thuật điện | Trái tuyến cọc 16 trừ 2,9m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 452.84; Y=578 353.40
55 | Hố ga thoát nước mưa G90 vướng hố ga kỹ thuật điện | Phải tuyến cọc 16 cộng 0,4m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 443.96; Y=578 369.35
56 | Cống thoát nước thải D300 giao cắt mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 16A cộng 4,2m | Kiểm tra trên trắc dọc
57 | Ống cấp nước HDPE DN110 giao cắt mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) (5 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 16A cộng 4,2m; cọc 19A; cọc 23A cộng 5,8m; cọc N15 trừ 4,7m; cọc N15 trừ 1m | Kiểm tra trên trắc dọc
58 | Tủ điện 0,4kV 3.4 vướng cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.06 | Phải tuyến cọc 17 cộng 1,9m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 459.49; Y=578 384.32
59 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,1m < 1m, tổng dài ≈ 6,1m) | Trái tuyến cọc 19A | Cần dịch tuyến
60 | Hố ga thoát nước mưa GT6 quá sát hố ga kỹ thuật điện (khoảng hở 0,8m) | Trái tuyến cọc 20 trừ 4,4m | Quá sát. X=2 192 520.95; Y=578 407.33
61 | Hố ga thoát nước mưa quá sát cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.8 (khoảng hở 0,1m) | Trái tuyến cọc 20 cộng 1,1m | Quá sát. X=2 192 524.39; Y=578 411.79
62 | Hố ga thoát nước thải T62 vướng hố van ren DN50 cấp nước sạch | Trái tuyến cọc 20A trừ 1,5m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 537.82; Y=578 414.85
63 | Hố ga thoát nước thải T62 vướng hố van ren DN50 cấp nước sạch | Trái tuyến cọc 20A trừ 0,4m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 538.67; Y=578 415.55
VII | Tuyến D3
1 | Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 đi sát cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,8m < 1,5m, tổng dài ≈ 4m) | Trái tuyến cọc 1 | Cần dịch tuyến
2 | Ống cấp nước D110 hiện trạng đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,3m < 1,5m, tổng dài ≈ 5m) | Trái tuyến cọc 1 | Cần dịch tuyến
3 | Ống cấp nước D110 hiện trạng đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T71 | Trái tuyến cọc 1 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
4 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,1m < 1m, tổng dài ≈ 3m) | Phải tuyến từ cọc 1 đến cọc 2 | Cần dịch tuyến
5 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G88 | Phải tuyến cọc 2 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
6 | Cáp ngầm chiếu sáng đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G88, G89, G90, G91, G92 | Phải tuyến từ cọc 2 đến cọc 7 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
7 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 1,5m, tổng dài ≈ 117,3m, 2 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 8 | Cần dịch tuyến
8 | Cáp ngầm chiếu sáng đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 0,5m, tổng dài ≈ 130,5m) | Phải tuyến từ cọc 2 đến cọc 7 | Cần dịch tuyến
9 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,2m < 1m, tổng dài ≈ 17,7m) | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 2A | Cần dịch tuyến
10 | Cáp ngầm chiếu sáng đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0,3m < 0,5m, tổng dài ≈ 7,3m, 2 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 8 | Cần dịch tuyến
11 | Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 giao cắt cống thoát nước thải D300 (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 2 | Kiểm tra trên trắc dọc
12 | Hố ga thoát nước mưa G83 không lắp được nắp/không đặt được do vị trí nằm trên bó vỉa, đan rãnh (tâm hố cách mép bó vỉa ≈ 0,7m) | Trái tuyến cọc 2 | 1 vị trí
13 | Cáp ngầm chiếu sáng đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G83 | Trái tuyến cọc 2 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
14 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 1,5m, tổng dài ≈ 113,5m, 2 đoạn) | Phải tuyến từ cọc 2A đến cọc 8 | Cần dịch tuyến
15 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi dưới vị trí hố trồng cây (10 hố) | Trái tuyến từ cọc 2A đến cọc 6A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
16 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,2m < 0,5m, tổng dài ≈ 68,2m, 3 đoạn) | Phải tuyến từ cọc 2A đến cọc 6 | Cần dịch tuyến
17 | Cống thoát nước mưa D600 đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.1, T1/L1-CS1.2, T1/L1-CS1.3, T1/L1-CS.01; đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 3.1/1.1, 3.1/1.2, 3.1/1.3 | Phải tuyến từ cọc 2A đến cọc 6A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
18 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi xuyên qua móng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.1, T1/L1-CS1.2, T1/L1-CS1.3; đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T66, T67, T68, T69 | Phải tuyến từ cọc 2A đến cọc 5A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
19 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T66, T67, T68, T69, T70; đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 3.1/1.1, 3.1/1.2, 3.1/1.3 | Phải tuyến từ cọc 2A đến cọc 8 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
20 | Tủ điện 0,4kV 3.1/1.3 vướng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.3 | Phải tuyến cọc 2A trừ 3,9m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 299.45; Y=578 170.94
21 | Cống thoát nước thải D300 đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 3.1/1.1, 3.1/1.2, 3.1/1.3 | Phải tuyến từ cọc 2A đến cọc 5 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
22 | Hố ga thoát nước thải T66 vướng tủ điện 0,4kV 3.1/1.3 | Phải tuyến cọc 2A trừ 3,9m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 299.45; Y=578 170.94
23 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi dưới vị trí hố trồng cây (10 hố); đi xuyên qua hố ga thoát nước mưa G92; đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T70 | Phải tuyến từ cọc 2A đến cọc 8 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
24 | Cống thoát nước mưa D600 đi xuyên qua trụ cứu hoả Trụ CH số 5; đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 4.1, 4.2 | Trái tuyến từ cọc 2A đến cọc 4A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
25 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi trùng tuyến cống thoát nước thải D300 (khoảng hở nhỏ nhất 0,1m < 0,5m, tổng dài ≈ 52m, 2 đoạn) | Trái tuyến từ cọc 3 đến cọc 5 | Cần dịch tuyến
26 | Ống cấp nước HDPE DN63 đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T72, T73, T74, T76 | Trái tuyến từ cọc 3 đến cọc 6A | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
27 | Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân đi xuyên qua hố ga thoát nước thải T72, T74 | Trái tuyến từ cọc 3 đến cọc 5 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
28 | Hố ga thoát nước mưa G84 vướng tủ điện 0,4kV 4.2 | Trái tuyến cọc 3 cộng 4,4m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 326.28; Y=578 176.80
29 | Tủ điện 0,4kV 4.1, Tủ 4.2 nằm đè lên bó vỉa | Trái tuyến từ cọc 3A đến cọc 4A | 2 vị trí
30 | Cống thoát nước thải D300 đi dưới vị trí hố trồng cây (1 hố); đi xuyên qua móng tủ điện 0,4kV 4.1, 4.2; đi xuyên qua trạm biến áp (1 vị trí); đi xuyên qua hố van ren DN50 cấp nước sạch (1 vị trí) | Trái tuyến từ cọc 3A đến cọc 8 | Cần dịch tuyến / điều chỉnh vị trí
31 | Tủ điện 0,4kV 3.1/1.2 vướng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.2 | Phải tuyến cọc 3A cộng 6,2m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 326.69; Y=578 193.05
32 | Tủ điện 0,4kV 3.1/1.1 vướng cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.1 | Phải tuyến cọc 5 trừ 1,8m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 351.39; Y=578 213.27
33 | Ống cấp nước HDPE DN63 giao cắt cống thoát nước thải D300 (1 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 6A cộng 3,2m | Kiểm tra trên trắc dọc
34 | Hố ga thoát nước thải vướng trạm biến áp | Trái tuyến cọc 7 trừ 3,4m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 388.74; Y=578 220.73
35 | Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV đi trùng tuyến cống thoát nước mưa D600 (khoảng hở nhỏ nhất 0m < 0,5m, tổng dài ≈ 4,2m) | Phải tuyến cọc 7 | Cần dịch tuyến
36 | Hố ga thoát nước thải T77 vướng hố van ren DN50 cấp nước sạch | Trái tuyến cọc 8 cộng 0,6m | Chồng lấn trên bản vẽ. X=2 192 392.04; Y=578 227.69
37 | Cống thoát nước thải D300 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (2 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 8 cộng 1m (2 điểm) | Kiểm tra trên trắc dọc
38 | Ống cấp nước HDPE DN63 giao cắt cống thoát nước mưa D600 (2 điểm) – cần kiểm tra cao độ, khoảng cách đứng | cọc 8 cộng 1,2m (2 điểm) | Kiểm tra trên trắc dọc

## CT Điểm-điểm
Loại | Đối tượng 1 | File 1 | Đối tượng 2 | File 2 | Khoảng hở (m) | X (Bắc) | Y (Đông) | Tuyến | Vị trí
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T66 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.1/1.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192299.45 | 578170.943 | D3 | Phải tuyến cọc 2A trừ 3,9m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T53 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van chặn D100 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0 | 2192358.273 | 578269.796 | N2 | Phải tuyến cọc 5 cộng 1,2m
Quá sát | Hố ga thoát nước thải T98 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.19 | 2192370.288 | 578254.545 | N2 | Phải tuyến cọc 4 cộng 3,3m
Quá sát | Hố ga thoát nước thải T98 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 0.27 | 2192373.379 | 578253.763 | N2 | Phải tuyến cọc 4 cộng 0,8m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T8 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0 | 2192305.551 | 578333.257 | D1 | Phải tuyến cọc 12 cộng 3,5m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T99 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0 | 2192325.815 | 578308.892 | N2 | Phải tuyến cọc 6B cộng 3,8m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T99 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0 | 2192326.512 | 578308.042 | N2 | Phải tuyến cọc 6B cộng 2,7m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T19 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192215.937 | 578241.389 | D1 | Trái tuyến cọc 5A cộng 3,2m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T21 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192255.402 | 578273.692 | D1 | Trái tuyến cọc 8 cộng 2,2m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T3 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192222.835 | 578262.967 | D1 | Phải tuyến cọc 6A cộng 2,2m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T5 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192262.3 | 578295.27 | D1 | Phải tuyến cọc 9 cộng 1,3m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T7 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192294.799 | 578321.872 | D1 | Phải tuyến cọc 11 cộng 3,3m
Quá sát | Hố ga thoát nước thải T60 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van chặn D100 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.79 | 2192503.982 | 578387.64 | N1 | Phải tuyến cọc 7
Quá sát | Hố ga thoát nước thải T60 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van chặn D100 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.15 | 2192504.135 | 578389.176 | N1 | Phải tuyến cọc 7 cộng 1,2m
Quá sát | Hố ga thoát nước mưa G48 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga thoát nước thải T60 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.6 | 2192505.518 | 578390.049 | N1 | Phải tuyến cọc 7 cộng 1m
Quá sát | Hố ga thoát nước mưa GT5 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga thoát nước thải T60 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.04 | 2192506.578 | 578388.756 | N1 | Phải tuyến cọc 7 trừ 0,6m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T62 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0 | 2192537.822 | 578414.851 | D2 | Trái tuyến cọc 20A trừ 1,5m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T62 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0 | 2192538.673 | 578415.547 | D2 | Trái tuyến cọc 20A trừ 0,4m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T14 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 5.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192399.654 | 578407.699 | D1 | Phải tuyến cọc 18 trừ 1,2m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T30 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192407.237 | 578398.427 | D1 | Trái tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T27 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192359.26 | 578359.156 | D1 | Trái tuyến cọc 15 trừ 3,3m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T10 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 5.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192335.426 | 578355.127 | D1 | Phải tuyến cọc 14 trừ 4,2m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T77 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0 | 2192392.039 | 578227.685 | D3 | Trái tuyến cọc 8 cộng 0,6m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T92 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192312.528 | 578141.688 | N3 | Trái tuyến cọc 2 cộng 6,2m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T90 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 0 | 2192342.328 | 578138.586 | N3 | Trái tuyến cọc N1 trừ 0,4m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T108 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192536.376 | 578386.84 | N1 | Trái tuyến cọc 6A trừ 0,8m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải T64 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0 | 2192564.491 | 578436.403 | N4 | Trái tuyến cọc 6 trừ 0,5m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước thải | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Trạm biến áp | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192388.738 | 578220.73 | D3 | Trái tuyến cọc 7 trừ 3,4m
Quá sát | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Trạm biến áp | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 0.42 | 2192392.059 | 578223.886 | N2 | Phải tuyến cọc 1 cộng 1,7m
Quá sát | Hố ga thoát nước mưa G48 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van chặn D100 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.61 | 2192504.107 | 578389.993 | N1 | Phải tuyến cọc 7 cộng 1,9m
Quá sát | Hố ga thoát nước mưa G61 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van xả cặn D100 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 0.66 | 2192310.622 | 578318.531 | D1 | Trái tuyến cọc 12 trừ 1,9m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước mưa G64 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Trụ cứu hoả số 15 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192379.426 | 578377.473 | D1 | Trái tuyến cọc 16 cộng 4m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước mưa | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.4 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192302.473 | 578146.987 | N3 | Trái tuyến cọc 3 trừ 1m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước mưa G84 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192326.282 | 578176.8 | D3 | Trái tuyến cọc 3 cộng 4,4m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước mưa G30 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.02 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192381.048 | 578246.251 | N2 | Phải tuyến cọc 3 cộng 1,6m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước mưa G17 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192389.461 | 578253.617 | N2 | Trái tuyến cọc 3 cộng 2m
Quá sát | Hố ga thoát nước mưa G85 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.05 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0.22 | 2192340.217 | 578283.521 | D2 | Phải tuyến cọc 10 trừ 1,1m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước mưa G83 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 0 | 2192299.644 | 578251.222 | D2 | Phải tuyến cọc 7A cộng 5,5m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước mưa G90 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 0 | 2192443.962 | 578369.352 | D2 | Phải tuyến cọc 16 cộng 0,4m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước mưa G43 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.7 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192525.903 | 578397.361 | N1 | Trái tuyến cọc 6B cộng 2,9m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước mưa G50 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.09 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192467.511 | 578437.391 | N1 | Phải tuyến cọc 9 trừ 2,3m
Quá sát | Hố ga thoát nước mưa G67 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.10 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0.33 | 2192454.041 | 578438.121 | D1 | Trái tuyến cọc 21
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước mưa G33 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.07 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192321.696 | 578318.737 | N2 | Phải tuyến cọc 8 trừ 1,7m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước mưa | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 0 | 2192452.843 | 578353.398 | D2 | Trái tuyến cọc 16 trừ 2,9m
Quá sát | Hố ga thoát nước mưa | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.8 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0.13 | 2192524.393 | 578411.786 | D2 | Trái tuyến cọc 20 cộng 1,1m
Quá sát | Hố ga thoát nước mưa G97 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng CS1.10-1.3 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0.07 | 2192623.624 | 578359.327 | N4 | Trái tuyến cọc 1B cộng 2,1m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga thoát nước mưa G93 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192614.725 | 578352.724 | N4 | Phải tuyến cọc 1B cộng 2,6m
Quá sát | Hố ga thoát nước mưa GT6 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 0.79 | 2192520.945 | 578407.333 | D2 | Trái tuyến cọc 20 trừ 4,4m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 0 | 2192383.145 | 578296.159 | D2 | Trái tuyến cọc 11A cộng 3,6m
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 0 | 2192306.504 | 578145.447 | N3 | Trái tuyến cọc 2A
Chồng lấn trên bản vẽ | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 0 | 2192295.335 | 578128.881 | N3 | Phải tuyến cọc 2A
Chồng lấn trên bản vẽ | Cột điện chiếu sáng CS1.7-1.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 0 | 2192545.605 | 578375.003 | N1 | Trái tuyến cọc 6 trừ 3m
Chồng lấn trên bản vẽ | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.7 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 0 | 2192526.599 | 578398.223 | N1 | Trái tuyến cọc 6B cộng 3,1m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 2.1/1.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS5.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192314.786 | 578265.878 | D2 | Phải tuyến cọc 9 trừ 5,1m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 3.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS4.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192328.563 | 578249.047 | D2 | Trái tuyến cọc 9 trừ 5,1m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 2.1/1.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS5.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192290.662 | 578246.405 | D2 | Phải tuyến cọc 7 cộng 3,9m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 2.1/1.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS5.4 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192243.594 | 578207.605 | D2 | Phải tuyến cọc 4 cộng 3,4m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 3.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS4.4 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192257.371 | 578190.774 | D2 | Trái tuyến cọc 4 cộng 3,4m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 3.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS4.3 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192280.586 | 578209.776 | D2 | Trái tuyến cọc 5A cộng 4,5m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 1.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.01 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192378.474 | 578289.902 | D2 | Trái tuyến cọc 11A trừ 4m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 3.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.03 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192387.129 | 578325.112 | D2 | Phải tuyến cọc 12A trừ 5,6m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 3.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.04 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192411.901 | 578345.37 | D2 | Phải tuyến cọc 14 cộng 0,4m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 3.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.05 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192435.115 | 578364.372 | D2 | Phải tuyến cọc 15A cộng 2m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 3.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.06 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192459.491 | 578384.324 | D2 | Phải tuyến cọc 17 cộng 1,9m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 1.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng CS1.7-1.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192565.442 | 578351.19 | N1 | Trái tuyến cọc 4A cộng 4,4m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 1.5 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng CS1.7-1.3 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192584.444 | 578327.975 | N1 | Trái tuyến cọc 3A trừ 0,6m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 3.1/1.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.3 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192299.453 | 578170.938 | D3 | Phải tuyến cọc 2A trừ 3,9m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 4.5 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192431.463 | 578418.566 | D1 | Trái tuyến cọc 19A cộng 2,2m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 4.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192407.087 | 578398.614 | D1 | Trái tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 4.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.3 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192383.873 | 578379.611 | D1 | Trái tuyến cọc 16A cộng 0,7m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 4.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.4 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192359.11 | 578359.343 | D1 | Trái tuyến cọc 15 trừ 3,3m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 2.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS8.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192283.206 | 578296.565 | D1 | Trái tuyến cọc 10 trừ 1,8m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 2.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS8.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192255.348 | 578273.763 | D1 | Trái tuyến cọc 8 cộng 2,2m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 3.1/1.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192326.689 | 578193.053 | D3 | Phải tuyến cọc 3A cộng 6,2m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 3.1/1.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192351.387 | 578213.269 | D3 | Phải tuyến cọc 5 trừ 1,8m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 1.6 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng CS1.7-1.4 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192604.08 | 578303.986 | N1 | Trái tuyến cọc 1 cộng 2,6m
Chồng lấn trên bản vẽ | Tủ điện 0,4kV 2.1/1.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng CS1.10-1.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 0 | 2192605.294 | 578383.81 | N4 | Trái tuyến cọc 2A cộng 2,3m

## CT Trên bó vỉa
Đối tượng | File | K/c tâm → bó vỉa (m) | X (Bắc) | Y (Đông) | Tuyến | Vị trí
Hố ga thoát nước thải T89 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.01 | 2192330.898 | 578131.578 | N3 | Trái tuyến cọc N1 cộng 5,3m
Hố ga thoát nước thải T24 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.18 | 2192315.882 | 578321.374 | D1 | Trái tuyến cọc 12 cộng 4m
Hố ga thoát nước thải T8 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.18 | 2192306.065 | 578333.369 | D1 | Phải tuyến cọc 12 cộng 4m
Hố ga thoát nước thải T9 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.18 | 2192318.059 | 578343.186 | N2 | Trái tuyến cọc 9 trừ 4m
Hố ga thoát nước thải T25 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.18 | 2192327.877 | 578331.192 | N2 | Trái tuyến cọc 8A trừ 4m
Hố ga thoát nước thải T33 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.16 | 2192461.387 | 578440.423 | D1 | Trái tuyến cọc 22 cộng 4m
Hố van ống cứu hoả | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 0.1 | 2192273.757 | 578291.596 | D1 | Trái tuyến cọc 9A
Hố ga thoát nước mưa G5 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.75 | 2192324.046 | 578132.535 | N3 | Trái tuyến cọc 1 cộng 0,8m
Hố ga thoát nước mưa G9 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.69 | 2192225.319 | 578197.965 | N3 | Trái tuyến cọc 7 cộng 2m
Hố ga thoát nước mưa G83 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.74 | 2192302.091 | 578158.242 | D3 | Trái tuyến cọc 2 cộng 0,5m
Hố ga thoát nước mưa G82 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.71 | 2192281.354 | 578234.916 | D2 | Phải tuyến cọc 6A cộng 1m
Hố ga thoát nước mưa G92 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.74 | 2192486.395 | 578402.795 | D2 | Phải tuyến cọc 19 trừ 0,5m
Hố ga thoát nước mưa G35 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.61 | 2192287.477 | 578360.813 | N2 | Phải tuyến cọc 12
Hố ga thoát nước mưa G26 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.38 | 2192273.927 | 578392.366 | N2 | Trái tuyến cọc 14 trừ 0,5m
Hố ga thoát nước mưa G44 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.62 | 2192581.756 | 578298.297 | N1 | Phải tuyến cọc 2A trừ 1,8m
Hố ga thoát nước mưa G54 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.76 | 2192407.675 | 578506.416 | N1 | Phải tuyến cọc 17 cộng 3,1m
Hố ga thoát nước mưa G37 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.03 | 2192266.576 | 578386.349 | N2 | Phải tuyến cọc 14 trừ 0,5m
Hố ga thoát nước mưa G8 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.77 | 2192252.997 | 578190.089 | D2 | Trái tuyến cọc 4 trừ 0,4m
Hố ga thoát nước mưa | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.58 | 2192545.503 | 578429.514 | D2 | Trái tuyến cọc 21 cộng 0,7m
Hố ga thoát nước mưa G48 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.86 | 2192505.447 | 578391.259 | N1 | Phải tuyến cọc 7 cộng 2m
Hố ga thoát nước mưa GT6 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.9 | 2192520.573 | 578403.638 | N1 | Trái tuyến cọc 7 cộng 2m
Hố ga thoát nước mưa G96 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.89 | 2192553.077 | 578430.236 | N4 | Phải tuyến cọc 6 cộng 2m
Hố ga thoát nước mưa | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 0.89 | 2192560.428 | 578436.254 | N4 | Trái tuyến cọc 6 cộng 2m
Tủ điện 0,4kV 4.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.74 | 2192359.11 | 578359.343 | D1 | Trái tuyến cọc 15 trừ 3,3m
Tủ điện 0,4kV 4.5 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.74 | 2192431.463 | 578418.566 | D1 | Trái tuyến cọc 19A cộng 2,2m
Tủ điện 0,4kV 4.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.74 | 2192354.184 | 578199.59 | D3 | Trái tuyến cọc 4A cộng 1,6m
Tủ điện 0,4kV 4.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.74 | 2192312.32 | 578141.503 | N3 | Trái tuyến cọc 2 cộng 6,2m
Tủ điện 0,4kV 5.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.74 | 2192335.576 | 578354.94 | D1 | Phải tuyến cọc 14 trừ 4,3m
Tủ điện 0,4kV 5.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.74 | 2192376.589 | 578388.51 | D1 | Phải tuyến cọc 16A cộng 0,7m
Tủ điện 0,4kV 5.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.74 | 2192436.56 | 578437.599 | D1 | Phải tuyến cọc 20A trừ 1,8m
Tủ điện 0,4kV 1.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.74 | 2192294.95 | 578321.686 | D1 | Phải tuyến cọc 11 cộng 3,2m
Tủ điện 0,4kV 1.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.74 | 2192222.985 | 578262.78 | D1 | Phải tuyến cọc 6A cộng 2,2m
Tủ điện 0,4kV 1.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.74 | 2192192.032 | 578237.444 | D1 | Phải tuyến cọc 4 cộng 2,4m
Tủ điện 0,4kV 4.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.74 | 2192326.326 | 578176.787 | D3 | Trái tuyến cọc 3A trừ 4,4m
Tủ điện 0,4kV 2.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.98 | 2192330.86 | 578305.85 | N2 | Phải tuyến cọc 6B trừ 1,8m
Tủ điện 0,4kV 4.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.74 | 2192407.087 | 578398.614 | D1 | Trái tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Tủ điện 0,4kV 4.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.74 | 2192383.873 | 578379.611 | D1 | Trái tuyến cọc 16A cộng 0,7m
Tủ điện 0,4kV 3.5 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.83 | 2192476.44 | 578425.047 | N1 | Phải tuyến cọc H2(8A) trừ 6,4m
Tủ điện 0,4kV 5.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.74 | 2192399.803 | 578407.512 | D1 | Phải tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Tủ điện 0,4kV 1.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.74 | 2192262.45 | 578295.084 | D1 | Phải tuyến cọc 9 cộng 1,2m
Tủ điện 0,4kV 3.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.74 | 2192373.857 | 578253.705 | N2 | Phải tuyến cọc 4 cộng 0,4m
Tủ điện 0,4kV 4.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 1.74 | 2192339.947 | 578313.288 | N2 | Trái tuyến cọc 6B trừ 1,8m
Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 1.96 | 2192295.447 | 578128.781 | N3 | Phải tuyến cọc 2A
Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 1.74 | 2192311.819 | 578237.926 | D2 | Trái tuyến cọc 8 trừ 5,1m
Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 1.74 | 2192383.011 | 578296.199 | D2 | Trái tuyến cọc 11A cộng 3,5m
Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 1.74 | 2192452.655 | 578353.206 | D2 | Trái tuyến cọc 16 trừ 3,1m
Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 0.89 | 2192520.998 | 578407.855 | D2 | Trái tuyến cọc 20 trừ 4m
Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 1.74 | 2192299.644 | 578251.222 | D2 | Phải tuyến cọc 7A cộng 5,5m
Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 1.74 | 2192372.77 | 578311.079 | D2 | Phải tuyến cọc 11A cộng 5m
Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 1.74 | 2192443.962 | 578369.352 | D2 | Phải tuyến cọc 16 cộng 0,4m

## CT Tuyến qua hố-cột-cây
Tuyến ống/cáp | File | Đối tượng bị cắt qua | File | X (Bắc) | Y (Đông) | Tuyến | Vị trí
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192385.905 | 578290.297 | D2 | Trái tuyến cọc 11A cộng 2m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van chặn D100 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192503.214 | 578387.095 | N1 | Phải tuyến cọc 7
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.1/1.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192299.453 | 578170.938 | D3 | Phải tuyến cọc 2A trừ 3,9m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.1/1.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192326.689 | 578193.053 | D3 | Phải tuyến cọc 3A cộng 6,2m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.1/1.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192351.387 | 578213.269 | D3 | Phải tuyến cọc 5 trừ 1,8m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192215.883 | 578241.459 | D1 | Trái tuyến cọc 5A cộng 3,2m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192255.348 | 578273.763 | D1 | Trái tuyến cọc 8 cộng 2,2m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192283.206 | 578296.565 | D1 | Trái tuyến cọc 10 trừ 1,8m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van xả cặn D100 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192311.212 | 578317.81 | D1 | Trái tuyến cọc 12 trừ 1,9m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192325.186 | 578309.218 | N2 | Phải tuyến cọc 6B cộng 4,4m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192326.706 | 578307.361 | N2 | Phải tuyến cọc 6B cộng 2m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192330.86 | 578305.85 | N2 | Phải tuyến cọc 6B trừ 1,8m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga thoát nước mưa | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192344.34 | 578286.608 | N2 | Phải tuyến cọc 5B cộng 1,1m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192367.941 | 578256.985 | N2 | Phải tuyến cọc 4A trừ 3,7m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192369.461 | 578255.128 | N2 | Phải tuyến cọc 4 cộng 4,3m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192373.857 | 578253.705 | N2 | Phải tuyến cọc 4 cộng 0,4m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van chặn D100 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192357.961 | 578270.283 | N2 | Phải tuyến cọc 5 cộng 1,8m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga thoát nước mưa | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192356.379 | 578296.371 | N2 | Trái tuyến cọc 5B cộng 1m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga thoát nước mưa CT4 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192320.036 | 578340.941 | D1 | Phải tuyến cọc 13 trừ 3,9m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga thoát nước mưa CT3 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192326.074 | 578333.593 | D1 | Trái tuyến cọc 13 trừ 3,9m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 5.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192376.589 | 578388.51 | D1 | Phải tuyến cọc 16A cộng 0,7m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 5.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192399.803 | 578407.512 | D1 | Phải tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 5.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192436.56 | 578437.599 | D1 | Phải tuyến cọc 20A trừ 1,8m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 5.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192335.576 | 578354.94 | D1 | Phải tuyến cọc 14 trừ 4,3m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192383.873 | 578379.611 | D1 | Trái tuyến cọc 16A cộng 0,7m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192407.087 | 578398.614 | D1 | Trái tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192448.494 | 578429.277 | D1 | Trái tuyến cọc 20A cộng 2,2m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192450.408 | 578430.843 | D1 | Trái tuyến cọc 20A cộng 4,7m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192339.947 | 578313.288 | N2 | Trái tuyến cọc 6B trừ 1,8m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192359.11 | 578359.343 | D1 | Trái tuyến cọc 15 trừ 3,3m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.5 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192431.463 | 578418.566 | D1 | Trái tuyến cọc 19A cộng 2,2m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.5 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192476.44 | 578425.047 | N1 | Phải tuyến cọc H2(8A) trừ 6,4m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192326.326 | 578176.787 | D3 | Trái tuyến cọc 3A trừ 4,4m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192354.184 | 578199.59 | D3 | Trái tuyến cọc 4A cộng 1,6m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192312.32 | 578141.503 | N3 | Trái tuyến cọc 2 cộng 6,2m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192312.32 | 578141.503 | N3 | Trái tuyến cọc 2 cộng 6,2m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192192.032 | 578237.444 | D1 | Phải tuyến cọc 4 cộng 2,4m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192222.985 | 578262.78 | D1 | Phải tuyến cọc 6A cộng 2,2m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192262.45 | 578295.084 | D1 | Phải tuyến cọc 9 cộng 1,2m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192294.95 | 578321.686 | D1 | Phải tuyến cọc 11 cộng 3,2m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192304.922 | 578333.144 | D1 | Phải tuyến cọc 12 cộng 3m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192536.306 | 578386.785 | N1 | Trái tuyến cọc 6A trừ 0,8m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192537.514 | 578414.202 | D2 | Trái tuyến cọc 20A trừ 2,2m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192539.371 | 578415.722 | D2 | Trái tuyến cọc 20A
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.5 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192584.444 | 578327.975 | N1 | Trái tuyến cọc 3A trừ 0,6m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192565.442 | 578351.19 | N1 | Trái tuyến cọc 4A cộng 4,4m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.6 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192604.08 | 578303.986 | N1 | Trái tuyến cọc 1 cộng 2,6m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192389.564 | 578253.749 | N2 | Trái tuyến cọc 3 cộng 2m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192391.857 | 578227.131 | D3 | Trái tuyến cọc 8
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192563.318 | 578415.357 | N4 | Phải tuyến cọc H1 trừ 4m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192595.621 | 578375.892 | N4 | Phải tuyến cọc 2A cộng 2,3m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192614.623 | 578352.678 | N4 | Phải tuyến cọc 1B cộng 2,6m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192565.076 | 578436.18 | N4 | Trái tuyến cọc 6 trừ 1m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.1/1.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192572.99 | 578423.275 | N4 | Trái tuyến cọc H1 trừ 4m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.1/1.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192605.294 | 578383.81 | N4 | Trái tuyến cọc 2A cộng 2,3m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192342.328 | 578138.586 | N3 | Trái tuyến cọc N1 trừ 0,4m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192353.058 | 578144.129 | N3 | Trái tuyến cọc 1B trừ 0,7m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192384.692 | 578223.916 | D3 | Trái tuyến cọc 6A cộng 3,6m
Cống thoát nước thải D300 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | Trạm biến áp | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192388.771 | 578220.776 | D3 | Trái tuyến cọc 7 trừ 3,3m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T11 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192349.786 | 578369.156 | D1 | Phải tuyến cọc 15 trừ 4,3m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T12 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192367.583 | 578383.724 | D1 | Phải tuyến cọc 16 trừ 1,3m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T13 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192383.06 | 578396.392 | D1 | Phải tuyến cọc 17 trừ 1,3m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T14 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192398.536 | 578409.06 | D1 | Phải tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T15 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192415.947 | 578423.312 | D1 | Phải tuyến cọc 19 cộng 1,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T16 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192431.424 | 578435.98 | D1 | Phải tuyến cọc 20 cộng 1,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T17 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192446.9 | 578448.648 | D1 | Phải tuyến cọc 21 cộng 1,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T10 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192334.309 | 578356.488 | D1 | Phải tuyến cọc 14 trừ 4,3m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T102 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192481.339 | 578416.047 | N1 | Phải tuyến cọc H2 trừ 2,1m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T103 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192471.838 | 578427.654 | N1 | Phải tuyến cọc H2(8A) trừ 1,5m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.5 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192476.44 | 578425.047 | N1 | Phải tuyến cọc H2(8A) trừ 6,4m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T100 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192387.416 | 578258.453 | N2 | Trái tuyến cọc 4 trừ 4,5m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192389.564 | 578253.749 | N2 | Trái tuyến cọc 3 cộng 2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T78 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192404.202 | 578237.946 | N2 | Trái tuyến cọc 2 cộng 1m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T92 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192313.816 | 578142.911 | N3 | Trái tuyến cọc 2 cộng 5,8m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T72 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192319.855 | 578168.906 | D3 | Trái tuyến cọc 3 trừ 5,6m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T73 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192339.201 | 578184.741 | D3 | Trái tuyến cọc 4 trừ 3,5m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192342.328 | 578138.586 | N3 | Trái tuyến cọc N1 trừ 0,4m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T90 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192343.719 | 578139.363 | N3 | Trái tuyến cọc N1 trừ 1,1m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T74 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192359.32 | 578201.209 | D3 | Trái tuyến cọc 5 trừ 3,3m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192353.058 | 578144.129 | N3 | Trái tuyến cọc 1B trừ 0,7m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T76 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192382.534 | 578220.21 | D3 | Trái tuyến cọc 6A trừ 0,4m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T77 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192392.207 | 578228.129 | N2 | Phải tuyến cọc 2 cộng 1m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T97 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192168.959 | 578239.013 | N3 | Trái tuyến cọc 11 trừ 2,1m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T2 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192202.372 | 578248.493 | D1 | Phải tuyến cọc 5A trừ 2,8m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T3 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192221.718 | 578264.328 | D1 | Phải tuyến cọc 6A cộng 2,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T4 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192241.837 | 578280.796 | D1 | Phải tuyến cọc 8 trừ 3,8m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T5 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192261.183 | 578296.631 | D1 | Phải tuyến cọc 9 cộng 1,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T6 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192278.207 | 578310.566 | D1 | Phải tuyến cọc 10 cộng 3,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T7 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192293.674 | 578323.227 | D1 | Phải tuyến cọc 11 cộng 3,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T8 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192306.065 | 578333.369 | D1 | Phải tuyến cọc 12 cộng 4m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T18 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192194.392 | 578221.93 | D1 | Trái tuyến cọc 3 cộng 0,3m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T97 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192168.959 | 578239.013 | N3 | Trái tuyến cọc 11 trừ 2,1m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T1 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192181.092 | 578231.074 | D1 | Phải tuyến cọc 1 cộng 2,5m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T96 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192205.321 | 578214.89 | N3 | Trái tuyến cọc 8A cộng 6m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T95 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192221.153 | 578204.386 | N3 | Trái tuyến cọc 8 trừ 3m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T48 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192253.714 | 578182.612 | N3 | Trái tuyến cọc 6 cộng 1,7m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T94 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192265.042 | 578175.269 | N3 | Trái tuyến cọc 5 cộng 4,3m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS5.9 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192121.335 | 578270.386 | N3 | Trái tuyến cọc 14A trừ 3,5m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T93 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192279.208 | 578165.871 | N3 | Trái tuyến cọc 4A trừ 1,7m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T71 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192299.736 | 578152.437 | D3 | Trái tuyến cọc 1 cộng 2,3m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192306.504 | 578145.447 | N3 | Trái tuyến cọc 2A
Ống cấp nước D110 hiện trạng | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192312.32 | 578141.503 | N3 | Trái tuyến cọc 2 cộng 6,2m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T92 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192313.816 | 578142.911 | N3 | Trái tuyến cọc 2 cộng 5,8m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T89 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192330.898 | 578131.578 | N3 | Trái tuyến cọc N1 cộng 5,3m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192536.306 | 578386.785 | N1 | Trái tuyến cọc 6A trừ 0,8m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T108 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192537.466 | 578387.736 | N1 | Trái tuyến cọc 6A trừ 0,8m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T62 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192538.094 | 578415.387 | D2 | Trái tuyến cọc 20A trừ 1m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192563.318 | 578415.357 | N4 | Phải tuyến cọc H1 trừ 4m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T87 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192565.324 | 578410.538 | N4 | Phải tuyến cọc 5 cộng 6,5m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T86 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192581.159 | 578391.192 | N4 | Phải tuyến cọc 3A trừ 3,5m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T88 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192550.134 | 578372.259 | N1 | Trái tuyến cọc 5A cộng 5,4m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192595.621 | 578375.892 | N4 | Phải tuyến cọc 2A cộng 2,3m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T85 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192597.627 | 578371.073 | N4 | Phải tuyến cọc 2
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.5 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192584.444 | 578327.975 | N1 | Trái tuyến cọc 3A trừ 0,6m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T106 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192591.939 | 578321.187 | N1 | Trái tuyến cọc 3
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T65 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192562.802 | 578356.783 | N1 | Trái tuyến cọc H1 cộng 0,4m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192565.442 | 578351.19 | N1 | Trái tuyến cọc 4A cộng 4,4m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T107 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192576.104 | 578340.532 | N1 | Trái tuyến cọc 4 cộng 5,1m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T84 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192610.295 | 578355.597 | N4 | Phải tuyến cọc 1
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.6 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192604.08 | 578303.986 | N1 | Trái tuyến cọc 1 cộng 2,6m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T104 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192619.95 | 578301.014 | N1 | Trái tuyến cọc 1C cộng 1,1m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192614.623 | 578352.678 | N4 | Phải tuyến cọc 1B cộng 2,6m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T83 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192622.963 | 578340.12 | N4 | Phải tuyến cọc DT
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T62 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192538.094 | 578415.387 | D2 | Trái tuyến cọc 20A trừ 1m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T64 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192564.017 | 578436.606 | N4 | Trái tuyến cọc 6
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T82 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192580.485 | 578416.487 | N4 | Trái tuyến cọc 5 cộng 1,5m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.1/1.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192572.99 | 578423.275 | N4 | Trái tuyến cọc H1 trừ 4m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T81 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192596.32 | 578397.141 | N4 | Trái tuyến cọc 3 cộng 1m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.1/1.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192605.294 | 578383.81 | N4 | Trái tuyến cọc 2A cộng 2,3m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T80 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192609.622 | 578380.891 | N4 | Trái tuyến cọc 2
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T79 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192622.29 | 578365.414 | N4 | Trái tuyến cọc 1
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192139.559 | 578256.118 | N3 | Trái tuyến cọc 13A cộng 6,1m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192144.355 | 578253.497 | N3 | Trái tuyến cọc 13A cộng 0,6m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192152.688 | 578247.968 | N3 | Trái tuyến cọc 13 cộng 4,4m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T18 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192194.392 | 578221.93 | D1 | Trái tuyến cọc 3 cộng 0,3m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192203.957 | 578213.955 | N3 | Trái tuyến cọc 8A cộng 6,6m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192214.421 | 578207.013 | N3 | Trái tuyến cọc 8 cộng 4m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T48 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192253.714 | 578182.612 | N3 | Trái tuyến cọc 6 cộng 1,7m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192264.754 | 578173.62 | N3 | Trái tuyến cọc 5 cộng 3,6m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192273.475 | 578167.835 | N3 | Trái tuyến cọc 4A cộng 4,2m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192127.689 | 578264.553 | N3 | Trái tuyến cọc 14 trừ 1,7m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192136.022 | 578259.025 | N3 | Trái tuyến cọc 13A cộng 10,6m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192306.504 | 578145.447 | N3 | Trái tuyến cọc 2A
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192307.725 | 578145.112 | N3 | Trái tuyến cọc 2A trừ 1,2m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192312.32 | 578141.503 | N3 | Trái tuyến cọc 2 cộng 6,2m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192316.445 | 578139.326 | N3 | Trái tuyến cọc 2 cộng 1,6m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192325.165 | 578133.541 | N3 | Trái tuyến cọc 1 cộng 0,4m
Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192580.996 | 578296.627 | N1 | Phải tuyến cọc 2A trừ 2,7m
Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước mưa G44 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192581.756 | 578298.297 | N1 | Phải tuyến cọc 2A trừ 1,8m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T53 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192358.954 | 578268.754 | N2 | Phải tuyến cọc 5
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T54 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192370.948 | 578278.572 | N2 | Trái tuyến cọc 5
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T57 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192440.592 | 578335.578 | D2 | Trái tuyến cọc 15 trừ 3,6m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T56 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192417.377 | 578316.576 | D2 | Trái tuyến cọc 13A trừ 2m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T55 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192394.163 | 578297.574 | D2 | Trái tuyến cọc 12 trừ 3,6m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T58 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192463.807 | 578354.58 | D2 | Trái tuyến cọc 16A trừ 2m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T59 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192483.152 | 578370.415 | D2 | Trái tuyến cọc 17A cộng 3m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T60 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192505.593 | 578388.784 | N1 | Phải tuyến cọc 7
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T61 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192524.165 | 578403.986 | N1 | Trái tuyến cọc 7
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T62 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192538.094 | 578415.387 | D2 | Trái tuyến cọc 20A trừ 1m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T63 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192552.022 | 578426.788 | N4 | Phải tuyến cọc 6
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T64 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192564.017 | 578436.606 | N4 | Trái tuyến cọc 6
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T24 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192315.882 | 578321.374 | D1 | Trái tuyến cọc 12 cộng 4m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T25 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192327.877 | 578331.192 | N2 | Trái tuyến cọc 8A trừ 4m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T28 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192377.401 | 578371.73 | D1 | Trái tuyến cọc 16 trừ 1,3m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192383.873 | 578379.611 | D1 | Trái tuyến cọc 16A cộng 0,7m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T29 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192392.878 | 578384.398 | D1 | Trái tuyến cọc 17 trừ 1,3m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192407.087 | 578398.614 | D1 | Trái tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T30 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192408.354 | 578397.066 | D1 | Trái tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T32 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192444.337 | 578426.519 | D1 | Trái tuyến cọc 20A trừ 2,8m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T26 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192344.901 | 578345.127 | D1 | Trái tuyến cọc 14 trừ 3,3m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192359.11 | 578359.343 | D1 | Trái tuyến cọc 15 trừ 3,3m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T27 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192360.377 | 578357.795 | D1 | Trái tuyến cọc 15 trừ 3,3m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T31 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192424.991 | 578410.684 | D1 | Trái tuyến cọc 19
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.5 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192431.463 | 578418.566 | D1 | Trái tuyến cọc 19A cộng 2,2m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T24 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192315.882 | 578321.374 | D1 | Trái tuyến cọc 12 cộng 4m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T99 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192326.333 | 578308.606 | N2 | Phải tuyến cọc 6B cộng 3,2m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192330.86 | 578305.85 | N2 | Phải tuyến cọc 6B trừ 1,8m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T39 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192339.952 | 578291.969 | N2 | Phải tuyến cọc 6
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước mưa | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192344.34 | 578286.608 | N2 | Phải tuyến cọc 5B cộng 1,1m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T98 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192370.988 | 578254.052 | N2 | Phải tuyến cọc 4 cộng 2,5m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192373.857 | 578253.705 | N2 | Phải tuyến cọc 4 cộng 0,4m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T53 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192358.954 | 578268.754 | N2 | Phải tuyến cọc 5
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T94 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192265.042 | 578175.269 | N3 | Trái tuyến cọc 5 cộng 4,3m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T49 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192275.381 | 578200.347 | D2 | Trái tuyến cọc 5 cộng 2,9m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T93 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192279.208 | 578165.871 | N3 | Trái tuyến cọc 4A trừ 1,7m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T66 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192298.817 | 578171.715 | D3 | Phải tuyến cọc 2A trừ 3,9m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.1/1.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192299.453 | 578170.938 | D3 | Phải tuyến cọc 2A trừ 3,9m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T51 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192319.489 | 578236.451 | D2 | Trái tuyến cọc 8
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T50 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192298.596 | 578219.349 | D2 | Trái tuyến cọc 6A cộng 4,5m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.1/1.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192326.689 | 578193.053 | D3 | Phải tuyến cọc 3A cộng 6,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T68 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192342.925 | 578207.819 | D3 | Phải tuyến cọc 4A trừ 1,9m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T67 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192322.031 | 578190.718 | D3 | Phải tuyến cọc 3A cộng 1,1m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T52 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192338.834 | 578252.286 | D2 | Trái tuyến cọc 9A trừ 3,5m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T98 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192370.988 | 578254.052 | N2 | Phải tuyến cọc 4 cộng 2,5m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.1/1.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192351.387 | 578213.269 | D3 | Phải tuyến cọc 5 trừ 1,8m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T69 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192362.27 | 578223.654 | D3 | Phải tuyến cọc 5A cộng 3,1m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T28 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192377.401 | 578371.73 | D1 | Trái tuyến cọc 16 trừ 1,3m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T29 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192392.878 | 578384.398 | D1 | Trái tuyến cọc 17 trừ 1,3m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T30 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192408.354 | 578397.066 | D1 | Trái tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T32 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192444.337 | 578426.519 | D1 | Trái tuyến cọc 20A trừ 2,8m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T45 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192432.423 | 578367.661 | D2 | Phải tuyến cọc 15A cộng 2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T46 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192449.061 | 578381.279 | D2 | Phải tuyến cọc 16A cộng 3,5m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T26 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192344.901 | 578345.127 | D1 | Trái tuyến cọc 14 trừ 3,3m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T101 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192339.911 | 578316.489 | N2 | Trái tuyến cọc 6B cộng 0,7m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T41 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192368.97 | 578315.722 | D2 | Phải tuyến cọc 11A cộng 5m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T42 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192384.446 | 578328.39 | D2 | Phải tuyến cọc 12A trừ 5,6m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T27 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192360.377 | 578357.795 | D1 | Trái tuyến cọc 15 trừ 3,3m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T43 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192401.471 | 578342.325 | D2 | Phải tuyến cọc 13A cộng 2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T44 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192416.947 | 578354.993 | D2 | Phải tuyến cọc 14A cộng 2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T31 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192424.991 | 578410.684 | D1 | Trái tuyến cọc 19
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T47 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192468.406 | 578397.114 | D2 | Phải tuyến cọc 18 trừ 3,1m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T102 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192481.339 | 578416.047 | N1 | Phải tuyến cọc H2 trừ 2,1m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T103 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192471.838 | 578427.654 | N1 | Phải tuyến cọc H2(8A) trừ 1,5m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T99 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192326.333 | 578308.606 | N2 | Phải tuyến cọc 6B cộng 3,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192215.883 | 578241.459 | D1 | Trái tuyến cọc 5A cộng 3,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T19 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192216.833 | 578240.299 | D1 | Trái tuyến cọc 5A cộng 3,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T96 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192205.321 | 578214.89 | N3 | Trái tuyến cọc 8A cộng 6m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T95 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192221.153 | 578204.386 | N3 | Trái tuyến cọc 8 trừ 3m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T34 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192240.902 | 578210.893 | D2 | Phải tuyến cọc 4 cộng 3,4m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T35 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192261.022 | 578227.362 | D2 | Phải tuyến cọc 5A cộng 0,5m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T20 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192236.952 | 578256.767 | D1 | Trái tuyến cọc 7 trừ 2,8m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T36 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192280.367 | 578243.197 | D2 | Phải tuyến cọc 6A cộng 5,5m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192255.348 | 578273.763 | D1 | Trái tuyến cọc 8 cộng 2,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T21 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192256.298 | 578272.602 | D1 | Trái tuyến cọc 8 cộng 2,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T22 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192280.287 | 578292.238 | D1 | Trái tuyến cọc 9A cộng 5,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192283.206 | 578296.565 | D1 | Trái tuyến cọc 10 trừ 1,8m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T37 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192304.356 | 578262.833 | D2 | Phải tuyến cọc 8A trừ 3,5m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T23 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192299.632 | 578308.073 | D1 | Trái tuyến cọc 11 trừ 1,8m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T99 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192326.333 | 578308.606 | N2 | Phải tuyến cọc 6B cộng 3,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T38 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192323.701 | 578278.668 | D2 | Phải tuyến cọc 9A cộng 1,5m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T8 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192306.065 | 578333.369 | D1 | Phải tuyến cọc 12 cộng 4m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T24 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192315.882 | 578321.374 | D1 | Trái tuyến cọc 12 cộng 4m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T70 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192382.39 | 578240.123 | D3 | Phải tuyến cọc 8 cộng 1m
Ống cấp nước HDPE DN63 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước thải T77 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192392.207 | 578228.129 | N2 | Phải tuyến cọc 2 cộng 1m
Ống cấp nước HDPE DN110 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | Hố ga thoát nước mưa G61 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192309.439 | 578319.977 | D1 | Trái tuyến cọc 12 trừ 1,9m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G21 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192323.659 | 578331.616 | D1 | Trái tuyến cọc N7 cộng 4,8m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa CT3 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192326.074 | 578333.593 | D1 | Trái tuyến cọc 13 trừ 3,9m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G62 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192331.398 | 578337.951 | D1 | Trái tuyến cọc 13 cộng 3m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G64 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192379.369 | 578377.228 | D1 | Trái tuyến cọc 16 cộng 3,8m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192383.873 | 578379.611 | D1 | Trái tuyến cọc 16A cộng 0,7m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G65 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192402.584 | 578396.23 | D1 | Trái tuyến cọc 17A cộng 5,7m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192407.087 | 578398.614 | D1 | Trái tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G67 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192453.654 | 578438.036 | D1 | Trái tuyến cọc 21
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G63 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192354.607 | 578356.959 | D1 | Trái tuyến cọc 14A cộng 3,7m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192359.11 | 578359.343 | D1 | Trái tuyến cọc 15 trừ 3,3m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G66 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192426.572 | 578415.865 | D1 | Trái tuyến cọc 19A trừ 3,3m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.5 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192431.463 | 578418.566 | D1 | Trái tuyến cọc 19A cộng 2,2m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192215.883 | 578241.459 | D1 | Trái tuyến cọc 5A cộng 3,2m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G57 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192222.775 | 578249.03 | D1 | Trái tuyến cọc 6 cộng 1,4m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G58 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192242.896 | 578265.496 | D1 | Trái tuyến cọc 7A trừ 0,6m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192255.348 | 578273.763 | D1 | Trái tuyến cọc 8 cộng 2,2m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G59 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192266.111 | 578284.498 | D1 | Trái tuyến cọc 9 trừ 2,6m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G60 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192290.099 | 578304.134 | D1 | Trái tuyến cọc 10A cộng 0,4m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192283.206 | 578296.565 | D1 | Trái tuyến cọc 10 trừ 1,8m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G61 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192309.439 | 578319.977 | D1 | Trái tuyến cọc 12 trừ 1,9m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G8 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192252.997 | 578190.089 | D2 | Trái tuyến cọc 4 trừ 0,4m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G88 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192292.979 | 578163.06 | D3 | Phải tuyến cọc 2 trừ 3,5m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G2 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192340.176 | 578132.611 | N3 | Trái tuyến cọc N1 trừ 1,9m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192386.23 | 578257.496 | N2 | Trái tuyến cọc 4 trừ 4,5m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192389.564 | 578253.749 | N2 | Trái tuyến cọc 3 cộng 2m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192392.564 | 578249.758 | N2 | Trái tuyến cọc 3 trừ 3m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192398.898 | 578242.019 | N2 | Trái tuyến cọc N9 trừ 1,2m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192379.896 | 578265.234 | N2 | Trái tuyến cọc 4A trừ 4,8m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192305.466 | 578356.165 | N2 | Trái tuyến cọc 10 trừ 2,9m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192311.8 | 578348.427 | N2 | Trái tuyến cọc 9 cộng 4m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa GT5 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192507.52 | 578388.729 | N1 | Phải tuyến cọc 7 trừ 1,3m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa GT7 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192555.144 | 578427.711 | N4 | Phải tuyến cọc 6 trừ 1,3m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G100 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192562.496 | 578433.728 | N4 | Trái tuyến cọc 6 trừ 1,3m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G48 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192505.447 | 578391.259 | N1 | Phải tuyến cọc 7 cộng 2m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa GT5 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192507.52 | 578388.729 | N1 | Phải tuyến cọc 7 trừ 1,3m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G31 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192362.707 | 578268.906 | N2 | Phải tuyến cọc 5 trừ 2,3m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G31 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192362.707 | 578268.906 | N2 | Phải tuyến cọc 5 trừ 2,3m
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.6 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192604.08 | 578303.986 | N1 | Trái tuyến cọc 1 cộng 2,6m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng CS1.3-1.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192251.175 | 578181.768 | N3 | Trái tuyến cọc H1 trừ 0,5m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng CS1.3-1.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192277.297 | 578164.439 | N3 | Trái tuyến cọc 4A trừ 0,9m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.4 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192302.989 | 578147.346 | N3 | Trái tuyến cọc 3 trừ 1,2m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192306.504 | 578145.447 | N3 | Trái tuyến cọc 2A
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192312.32 | 578141.503 | N3 | Trái tuyến cọc 2 cộng 6,2m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng CS1.4-1.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192346.064 | 578136.886 | N3 | Trái tuyến cọc 1B cộng 1,2m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS5.5 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192222.895 | 578200.531 | N3 | Trái tuyến cọc 7 cộng 5,5m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192139.559 | 578256.118 | N3 | Trái tuyến cọc 13A cộng 6,1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS5.7 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192171.784 | 578234.439 | N3 | Trái tuyến cọc 10 cộng 6,6m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192257.371 | 578190.774 | D2 | Trái tuyến cọc 4 cộng 3,4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192280.586 | 578209.776 | D2 | Trái tuyến cọc 5A cộng 4,5m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192311.819 | 578237.926 | D2 | Trái tuyến cọc 8 trừ 5,1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192328.563 | 578249.047 | D2 | Trái tuyến cọc 9 trừ 5,1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192378.474 | 578289.902 | D2 | Trái tuyến cọc 11A trừ 4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192383.011 | 578296.199 | D2 | Trái tuyến cọc 11A cộng 3,5m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192452.655 | 578353.206 | D2 | Trái tuyến cọc 16 trừ 3,1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192520.998 | 578407.855 | D2 | Trái tuyến cọc 20 trừ 4m
Cống thoát nước mưa D1000 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.1/1.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192243.594 | 578207.605 | D2 | Phải tuyến cọc 4 cộng 3,4m
Cống thoát nước mưa D1000 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192299.644 | 578251.222 | D2 | Phải tuyến cọc 7A cộng 5,5m
Cống thoát nước mưa D1000 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.1/1.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192314.786 | 578265.878 | D2 | Phải tuyến cọc 9 trừ 5,1m
Cống thoát nước mưa D1000 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192435.115 | 578364.372 | D2 | Phải tuyến cọc 15A cộng 2m
Cống thoát nước mưa D1000 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192443.962 | 578369.352 | D2 | Phải tuyến cọc 16 cộng 0,4m
Cống thoát nước mưa D1000 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192372.77 | 578311.079 | D2 | Phải tuyến cọc 11A cộng 5m
Cống thoát nước mưa D1000 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192387.129 | 578325.112 | D2 | Phải tuyến cọc 12A trừ 5,6m
Cống thoát nước mưa D1000 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192411.901 | 578345.37 | D2 | Phải tuyến cọc 14 cộng 0,4m
Cống thoát nước mưa D1000 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192459.491 | 578384.324 | D2 | Phải tuyến cọc 17 cộng 1,9m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.1/1.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192299.453 | 578170.938 | D3 | Phải tuyến cọc 2A trừ 3,9m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.3 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192300.245 | 578169.971 | D3 | Phải tuyến cọc 2A trừ 3,9m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.1/1.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192326.689 | 578193.053 | D3 | Phải tuyến cọc 3A cộng 6,2m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192327.329 | 578192.14 | D3 | Phải tuyến cọc 3A cộng 6,1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.01 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192375.306 | 578231.411 | D3 | Phải tuyến cọc 6A cộng 1,1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.1/1.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192351.387 | 578213.269 | D3 | Phải tuyến cọc 5 trừ 1,8m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192352.091 | 578212.409 | D3 | Phải tuyến cọc 5 trừ 1,8m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Trụ cứu hoả số 5 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192314.706 | 578169.394 | D3 | Trái tuyến cọc 2A cộng 6,9m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192326.326 | 578176.787 | D3 | Trái tuyến cọc 3A trừ 4,4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192354.184 | 578199.59 | D3 | Trái tuyến cọc 4A cộng 1,6m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192373.857 | 578253.705 | N2 | Phải tuyến cọc 4 cộng 0,4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.02 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192380.948 | 578245.436 | N2 | Phải tuyến cọc 3 cộng 1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.03 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192363.862 | 578266.31 | N2 | Phải tuyến cọc 5 trừ 5m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS8.4 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192203.801 | 578232.539 | D1 | Trái tuyến cọc 5 trừ 3,8m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192215.883 | 578241.459 | D1 | Trái tuyến cọc 5A cộng 3,2m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS8.3 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192230.884 | 578254.708 | D1 | Trái tuyến cọc 6A cộng 3,2m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS8.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192254.873 | 578274.343 | D1 | Trái tuyến cọc 8 cộng 2,2m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192255.348 | 578273.763 | D1 | Trái tuyến cọc 8 cộng 2,2m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố van ống cứu hoả | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192273.757 | 578291.596 | D1 | Trái tuyến cọc 9A
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Trụ cứu hoả số 3 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192277.074 | 578294.308 | D1 | Trái tuyến cọc 9A cộng 4,1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS8.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192282.73 | 578297.146 | D1 | Trái tuyến cọc 10 trừ 1,8m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192283.206 | 578296.565 | D1 | Trái tuyến cọc 10 trừ 1,8m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.08 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192308.267 | 578318.048 | D1 | Trái tuyến cọc 11A cộng 3,2m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192192.032 | 578237.444 | D1 | Phải tuyến cọc 4 cộng 2,4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192222.985 | 578262.78 | D1 | Phải tuyến cọc 6A cộng 2,2m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192262.45 | 578295.084 | D1 | Phải tuyến cọc 9 cộng 1,2m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192294.95 | 578321.686 | D1 | Phải tuyến cọc 11 cộng 3,2m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.09 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192298.938 | 578345.627 | N2 | Phải tuyến cọc 9A cộng 1,9m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.07 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192321.741 | 578317.77 | N2 | Phải tuyến cọc 8 trừ 2,5m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192330.86 | 578305.85 | N2 | Phải tuyến cọc 6B trừ 1,8m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.06 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192338.526 | 578297.263 | N2 | Phải tuyến cọc 6A cộng 1,7m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.10 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192272.44 | 578378 | N2 | Phải tuyến cọc H2(12A) cộng 0,8m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192339.947 | 578313.288 | N2 | Trái tuyến cọc 6B trừ 1,8m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Trụ cứu hoả số 15 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192379.59 | 578378.224 | D1 | Trái tuyến cọc 16A trừ 3,5m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.3 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192383.714 | 578379.805 | D1 | Trái tuyến cọc 16A cộng 0,7m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192383.873 | 578379.611 | D1 | Trái tuyến cọc 16A cộng 0,7m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192406.929 | 578398.807 | D1 | Trái tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192407.087 | 578398.614 | D1 | Trái tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.5 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192336.511 | 578341.167 | D1 | Trái tuyến cọc 13A trừ 1,3m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.4 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192358.952 | 578359.536 | D1 | Trái tuyến cọc 15 trừ 3,3m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192359.11 | 578359.343 | D1 | Trái tuyến cọc 15 trừ 3,3m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192431.304 | 578418.759 | D1 | Trái tuyến cọc 19A cộng 2,2m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 4.5 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192431.463 | 578418.566 | D1 | Trái tuyến cọc 19A cộng 2,2m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 5.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192376.589 | 578388.51 | D1 | Phải tuyến cọc 16A cộng 0,7m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 5.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192399.803 | 578407.512 | D1 | Phải tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 5.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192436.56 | 578437.599 | D1 | Phải tuyến cọc 20A trừ 1,8m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 5.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192335.576 | 578354.94 | D1 | Phải tuyến cọc 14 trừ 4,3m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.7 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192526.224 | 578397.918 | N1 | Trái tuyến cọc 6B cộng 3,1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng CS1.7-1.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192545.239 | 578374.687 | N1 | Trái tuyến cọc 6 trừ 3m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192536.306 | 578386.785 | N1 | Trái tuyến cọc 6A trừ 0,8m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng CS1.7-1.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192564.862 | 578350.715 | N1 | Trái tuyến cọc 4A cộng 4,4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192565.442 | 578351.19 | N1 | Trái tuyến cọc 4A cộng 4,4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.12 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192419.866 | 578494.666 | N1 | Phải tuyến cọc 16 trừ 1,4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.11 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192444.275 | 578464.872 | N1 | Phải tuyến cọc 11 trừ 3,9m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng CS1.6-1.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192548.611 | 578337.413 | N1 | Phải tuyến cọc 4A cộng 4,4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.08 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192483.993 | 578416.357 | N1 | Phải tuyến cọc H2 trừ 3,6m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.09 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192467.082 | 578437.017 | N1 | Phải tuyến cọc 9 trừ 2,3m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.5 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192476.44 | 578425.047 | N1 | Phải tuyến cọc H2(8A) trừ 6,4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.6 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192509.974 | 578384.616 | N1 | Phải tuyến cọc 6B cộng 3,1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng CS1.6-1.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192528.989 | 578361.386 | N1 | Phải tuyến cọc 6 trừ 3m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng CS1.6-1.3 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192567.613 | 578314.198 | N1 | Phải tuyến cọc 3A trừ 0,6m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192389.564 | 578253.749 | N2 | Trái tuyến cọc 3 cộng 2m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192465.693 | 578360.921 | D2 | Trái tuyến cọc 16A cộng 3,5m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192311.819 | 578237.926 | D2 | Trái tuyến cọc 8 trừ 5,1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192383.011 | 578296.199 | D2 | Trái tuyến cọc 11A cộng 3,5m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192452.655 | 578353.206 | D2 | Trái tuyến cọc 16 trừ 3,1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192520.998 | 578407.855 | D2 | Trái tuyến cọc 20 trừ 4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS4.4 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192256.801 | 578191.471 | D2 | Trái tuyến cọc 4 cộng 3,4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192257.371 | 578190.774 | D2 | Trái tuyến cọc 4 cộng 3,4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS4.3 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192280.015 | 578210.473 | D2 | Trái tuyến cọc 5A cộng 4,5m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192280.586 | 578209.776 | D2 | Trái tuyến cọc 5A cộng 4,5m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192311.819 | 578237.926 | D2 | Trái tuyến cọc 8 trừ 5,1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS4.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192327.992 | 578249.744 | D2 | Trái tuyến cọc 9 trừ 5,1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192328.563 | 578249.047 | D2 | Trái tuyến cọc 9 trừ 5,1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS4.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192303.23 | 578229.475 | D2 | Trái tuyến cọc 7 cộng 2,9m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.04 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192351.207 | 578268.746 | D2 | Trái tuyến cọc 10 trừ 2m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.01 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192377.904 | 578290.598 | D2 | Trái tuyến cọc 11A trừ 4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192378.474 | 578289.902 | D2 | Trái tuyến cọc 11A trừ 4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192383.011 | 578296.199 | D2 | Trái tuyến cọc 11A cộng 3,5m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.3 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192448.322 | 578348.238 | D2 | Trái tuyến cọc 15A cộng 2m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192452.655 | 578353.206 | D2 | Trái tuyến cọc 16 trừ 3,1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192400.345 | 578308.967 | D2 | Trái tuyến cọc 12A trừ 5,6m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192425.107 | 578329.236 | D2 | Trái tuyến cọc 14 cộng 0,4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.4 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192472.697 | 578368.19 | D2 | Trái tuyến cọc 17 cộng 1,9m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.5 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192495.912 | 578387.192 | D2 | Trái tuyến cọc 19 trừ 3m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.9 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192545.05 | 578427.413 | D2 | Trái tuyến cọc 21 trừ 1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192520.998 | 578407.855 | D2 | Trái tuyến cọc 20 trừ 4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.8 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192524.859 | 578410.887 | D2 | Trái tuyến cọc 20 cộng 0,9m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.11 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192568.264 | 578446.415 | D2 | Trái tuyến cọc 22A trừ 3m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192260.552 | 578193.005 | D2 | Trái tuyến cọc 4A trừ 1,6m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192268.29 | 578199.339 | D2 | Trái tuyến cọc 5 trừ 3,2m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS4.4 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192256.801 | 578191.471 | D2 | Trái tuyến cọc 4 cộng 3,4m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192257.371 | 578190.774 | D2 | Trái tuyến cọc 4 cộng 3,4m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192276.88 | 578206.37 | D2 | Trái tuyến cọc 5A trừ 0,5m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS4.3 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192280.015 | 578210.473 | D2 | Trái tuyến cọc 5A cộng 4,5m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192280.586 | 578209.776 | D2 | Trái tuyến cọc 5A cộng 4,5m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192284.618 | 578212.704 | D2 | Trái tuyến cọc 6 trừ 2,1m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192292.357 | 578219.038 | D2 | Trái tuyến cọc 6A trừ 0,5m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192308.685 | 578232.403 | D2 | Trái tuyến cọc 7A cộng 0,6m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192311.819 | 578237.926 | D2 | Trái tuyến cọc 8 trừ 5,1m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192317.119 | 578239.307 | D2 | Trái tuyến cọc 8
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192324.858 | 578245.641 | D2 | Trái tuyến cọc 8A cộng 1,5m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS4.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192327.992 | 578249.744 | D2 | Trái tuyến cọc 9 trừ 5,1m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 3.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192328.563 | 578249.047 | D2 | Trái tuyến cọc 9 trừ 5,1m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192300.095 | 578225.372 | D2 | Trái tuyến cọc 7 trừ 2,1m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS4.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192303.23 | 578229.475 | D2 | Trái tuyến cọc 7 cộng 2,9m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192332.596 | 578251.975 | D2 | Trái tuyến cọc 9
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192340.334 | 578258.309 | D2 | Trái tuyến cọc 9A cộng 1,5m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192348.072 | 578264.643 | D2 | Trái tuyến cọc 10 trừ 7m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.04 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192351.207 | 578268.746 | D2 | Trái tuyến cọc 10 trừ 2m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192373.995 | 578285.862 | D2 | Trái tuyến cọc 11 cộng 3m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.01 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192377.904 | 578290.598 | D2 | Trái tuyến cọc 11A trừ 4m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 1.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192378.474 | 578289.902 | D2 | Trái tuyến cọc 11A trừ 4m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192383.011 | 578296.199 | D2 | Trái tuyến cọc 11A cộng 3,5m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192385.603 | 578295.363 | D2 | Trái tuyến cọc 11A cộng 5m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192433.58 | 578334.634 | D2 | Trái tuyến cọc 14A cộng 2m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192441.318 | 578340.968 | D2 | Trái tuyến cọc 15 cộng 0,4m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.3 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192448.322 | 578348.238 | D2 | Trái tuyến cọc 15A cộng 2m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192449.056 | 578347.302 | D2 | Trái tuyến cọc 15A cộng 2m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192452.655 | 578353.206 | D2 | Trái tuyến cọc 16 trừ 3,1m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192393.341 | 578301.697 | D2 | Trái tuyến cọc 12 trừ 1,6m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192400.345 | 578308.967 | D2 | Trái tuyến cọc 12A trừ 5,6m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192401.079 | 578308.032 | D2 | Trái tuyến cọc 12A trừ 5,6m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192408.817 | 578314.366 | D2 | Trái tuyến cọc 13 trừ 1,6m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192418.103 | 578321.966 | D2 | Trái tuyến cọc 13A cộng 2m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192425.107 | 578329.236 | D2 | Trái tuyến cọc 14 cộng 0,4m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192425.841 | 578328.3 | D2 | Trái tuyến cọc 14 cộng 0,4m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192456.794 | 578353.637 | D2 | Trái tuyến cọc 16 cộng 0,4m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192465.693 | 578360.921 | D2 | Trái tuyến cọc 16A cộng 3,5m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.4 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192472.697 | 578368.19 | D2 | Trái tuyến cọc 17 cộng 1,9m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192473.431 | 578367.255 | D2 | Trái tuyến cọc 17 cộng 1,9m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192481.17 | 578373.589 | D2 | Trái tuyến cọc 17A cộng 3,5m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192488.908 | 578379.923 | D2 | Trái tuyến cọc 18 cộng 1,9m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192496.646 | 578386.257 | D2 | Trái tuyến cọc 19 trừ 3m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.5 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192495.912 | 578387.192 | D2 | Trái tuyến cọc 19 trừ 3m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192543.413 | 578424.583 | D2 | Trái tuyến cọc 21 trừ 4,1m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.9 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192545.05 | 578427.413 | D2 | Trái tuyến cọc 21 trừ 1m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192520.998 | 578407.855 | D2 | Trái tuyến cọc 20 trừ 4m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.8 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192524.859 | 578410.887 | D2 | Trái tuyến cọc 20 cộng 0,9m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192527.936 | 578411.915 | D2 | Trái tuyến cọc 20 cộng 3,9m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192535.674 | 578418.249 | D2 | Trái tuyến cọc 20A trừ 1,1m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.11 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192568.264 | 578446.415 | D2 | Trái tuyến cọc 22A trừ 3m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192568.617 | 578445.214 | D2 | Trái tuyến cọc 22A trừ 3,5m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192576.547 | 578451.704 | D2 | Trái tuyến cọc 23 trừ 4,9m
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192584.285 | 578458.038 | D2 | Trái tuyến cọc 23A trừ 3,2m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192311.819 | 578237.926 | D2 | Trái tuyến cọc 8 trừ 5,1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192383.011 | 578296.199 | D2 | Trái tuyến cọc 11A cộng 3,5m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192452.655 | 578353.206 | D2 | Trái tuyến cọc 16 trừ 3,1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192520.998 | 578407.855 | D2 | Trái tuyến cọc 20 trừ 4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.10 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192566.076 | 578430.538 | N4 | Trái tuyến cọc H1 cộng 6m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng CS1.10-1.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192604.714 | 578383.335 | N4 | Trái tuyến cọc 2A cộng 2,3m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.1/1.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192572.99 | 578423.275 | N4 | Trái tuyến cọc H1 trừ 4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng CS1.10-1.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192585.091 | 578407.307 | N4 | Trái tuyến cọc 3B trừ 1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.1/1.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192605.294 | 578383.81 | N4 | Trái tuyến cọc 2A cộng 2,3m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.1 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192563.318 | 578415.357 | N4 | Phải tuyến cọc H1 trừ 4m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.2 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192595.621 | 578375.892 | N4 | Phải tuyến cọc 2A cộng 2,3m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Tủ điện 0,4kV 2.3 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192614.623 | 578352.678 | N4 | Phải tuyến cọc 1B cộng 2,6m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.7 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192243.459 | 578165.946 | N3 | Phải tuyến cọc 6 cộng 1m
Cống thoát nước mưa D600 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.7 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192243.459 | 578165.946 | N3 | Phải tuyến cọc 6 cộng 1m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G43 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192525.829 | 578397.253 | N1 | Trái tuyến cọc 6B cộng 2,9m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Trạm biến áp | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | 2192392.083 | 578223.487 | N2 | Phải tuyến cọc 1 cộng 1,4m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192302.381 | 578146.909 | N3 | Trái tuyến cọc 3 trừ 0,9m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192306.504 | 578145.447 | N3 | Trái tuyến cọc 2A
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G5 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192324.046 | 578132.535 | N3 | Trái tuyến cọc 1 cộng 0,8m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192325.165 | 578133.541 | N3 | Trái tuyến cọc 1 cộng 0,4m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G2 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192340.176 | 578132.611 | N3 | Trái tuyến cọc N1 trừ 1,9m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G83 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192302.091 | 578158.242 | D3 | Trái tuyến cọc 2 cộng 0,5m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192302.381 | 578146.909 | N3 | Trái tuyến cọc 3 trừ 0,9m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G88 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192292.979 | 578163.06 | D3 | Phải tuyến cọc 2 trừ 3,5m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G89 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192316.193 | 578182.062 | D3 | Phải tuyến cọc 3
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G90 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192337.087 | 578199.164 | D3 | Phải tuyến cọc 4 cộng 4m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G91 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192360.301 | 578218.166 | D3 | Phải tuyến cọc 5A trừ 1,9m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G92 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192380.421 | 578234.634 | D3 | Phải tuyến cọc 7 trừ 1m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G30 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192381.075 | 578246.465 | N2 | Phải tuyến cọc 3 cộng 1,7m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192311.819 | 578237.926 | D2 | Trái tuyến cọc 8 trừ 5,1m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G30 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192381.075 | 578246.465 | N2 | Phải tuyến cọc 3 cộng 1,7m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố van chặn D100 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192357.961 | 578270.283 | N2 | Phải tuyến cọc 5 cộng 1,8m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T53 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192358.954 | 578268.754 | N2 | Phải tuyến cọc 5
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G31 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192362.707 | 578268.906 | N2 | Phải tuyến cọc 5 trừ 2,3m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G100 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192562.496 | 578433.728 | N4 | Trái tuyến cọc 6 trừ 1,3m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T64 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192564.017 | 578436.606 | N4 | Trái tuyến cọc 6
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G99 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192581.498 | 578410.513 | N4 | Trái tuyến cọc 4 cộng 0,7m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G97 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192623.303 | 578359.44 | N4 | Trái tuyến cọc 1B cộng 2,4m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G98 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192600.5 | 578387.298 | N4 | Trái tuyến cọc 2B trừ 2,8m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G42 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192541.645 | 578377.893 | N1 | Trái tuyến cọc 6 cộng 1,7m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G35 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192287.477 | 578360.813 | N2 | Phải tuyến cọc 12
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G34 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192304.58 | 578339.92 | N2 | Phải tuyến cọc 9 cộng 2m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192304.922 | 578333.144 | D1 | Phải tuyến cọc 12 cộng 3m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G73 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192304.24 | 578328.011 | D1 | Phải tuyến cọc 12 trừ 0,8m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G36 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192274.176 | 578377.063 | N2 | Phải tuyến cọc H2(12A) trừ 1m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G64 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192379.369 | 578377.228 | D1 | Trái tuyến cọc 16 cộng 3,8m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G65 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192402.584 | 578396.23 | D1 | Trái tuyến cọc 17A cộng 5,7m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192443.962 | 578369.352 | D2 | Phải tuyến cọc 16 cộng 0,4m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G67 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192453.654 | 578438.036 | D1 | Trái tuyến cọc 21
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G63 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192354.607 | 578356.959 | D1 | Trái tuyến cọc 14A cộng 3,7m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192372.77 | 578311.079 | D2 | Phải tuyến cọc 11A cộng 5m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G66 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192426.572 | 578415.865 | D1 | Trái tuyến cọc 19A trừ 3,3m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G49 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192486.608 | 578414.257 | N1 | Phải tuyến cọc 8 cộng 1,7m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G50 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192467.592 | 578437.46 | N1 | Phải tuyến cọc 9 trừ 2,3m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192139.559 | 578256.118 | N3 | Trái tuyến cọc 13A cộng 6,1m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G15 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192154.116 | 578245.261 | N3 | Trái tuyến cọc 13 cộng 1,7m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192167.194 | 578238.293 | N3 | Trái tuyến cọc 11 trừ 1m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G12 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192181.202 | 578227.3 | D1 | Phải tuyến cọc 1
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192189.502 | 578221.791 | D1 | Trái tuyến cọc 2 trừ 2,4m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G11 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192198.684 | 578215.701 | N3 | Trái tuyến cọc 9 trừ 1,5m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G13 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192175.369 | 578231.171 | N3 | Trái tuyến cọc 10 cộng 1,8m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G57 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192222.775 | 578249.03 | D1 | Trái tuyến cọc 6 cộng 1,4m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G9 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192225.319 | 578197.965 | N3 | Trái tuyến cọc 7 cộng 2m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192299.644 | 578251.222 | D2 | Phải tuyến cọc 7A cộng 5,5m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192132.875 | 578259.371 | N3 | Trái tuyến cọc 14 trừ 8,9m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G58 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192242.896 | 578265.496 | D1 | Trái tuyến cọc 7A trừ 0,6m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G59 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192266.111 | 578284.498 | D1 | Trái tuyến cọc 9 trừ 2,6m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố van ống cứu hoả | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg | 2192273.757 | 578291.596 | D1 | Trái tuyến cọc 9A
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G60 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192290.099 | 578304.134 | D1 | Trái tuyến cọc 10A cộng 0,4m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G61 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192309.439 | 578319.977 | D1 | Trái tuyến cọc 12 trừ 1,9m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G33 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192321.681 | 578319.026 | N2 | Phải tuyến cọc 8 trừ 1,5m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T39 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192339.952 | 578291.969 | N2 | Phải tuyến cọc 6
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G32 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192341.317 | 578295.038 | N2 | Phải tuyến cọc 6 cộng 1,5m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G17 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192388.458 | 578252.444 | N2 | Trái tuyến cọc 3 cộng 1,7m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G27 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192392.706 | 578232.414 | N2 | Phải tuyến cọc 2 cộng 4m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G18 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192370.058 | 578274.923 | N2 | Trái tuyến cọc 5 trừ 2,3m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T54 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192370.948 | 578278.572 | N2 | Trái tuyến cọc 5
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192383.011 | 578296.199 | D2 | Trái tuyến cọc 11A cộng 3,5m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192452.655 | 578353.206 | D2 | Trái tuyến cọc 16 trừ 3,1m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G46 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192544.907 | 578343.087 | N1 | Phải tuyến cọc H1 cộng 1,2m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố van chặn D100 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192503.44 | 578389.362 | N1 | Phải tuyến cọc 7 cộng 1,8m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T60 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192505.593 | 578388.784 | N1 | Phải tuyến cọc 7
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa GT5 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192507.52 | 578388.729 | N1 | Phải tuyến cọc 7 trừ 1,3m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G47 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192526.53 | 578365.521 | N1 | Phải tuyến cọc 6 cộng 1,7m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G45 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192565.819 | 578317.558 | N1 | Phải tuyến cọc 3A cộng 3,2m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192254.044 | 578178.965 | N3 | Trái tuyến cọc 6 trừ 0,6m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G6 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192279.876 | 578161.827 | N3 | Trái tuyến cọc 4 cộng 1,5m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G92 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192380.421 | 578234.634 | D3 | Phải tuyến cọc 7 trừ 1m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G73 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192304.24 | 578328.011 | D1 | Phải tuyến cọc 12 trừ 0,8m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192302.381 | 578146.909 | N3 | Trái tuyến cọc 3 trừ 0,9m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga kỹ thuật điện | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg | 2192520.998 | 578407.855 | D2 | Trái tuyến cọc 20 trừ 4m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T61 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192524.165 | 578403.986 | N1 | Trái tuyến cọc 7
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G43 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192525.829 | 578397.253 | N1 | Trái tuyến cọc 6B cộng 2,9m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G42 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192541.645 | 578377.893 | N1 | Trái tuyến cọc 6 cộng 1,7m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T63 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192552.022 | 578426.788 | N4 | Phải tuyến cọc 6
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa GT7 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192555.144 | 578427.711 | N4 | Phải tuyến cọc 6 trừ 1,3m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G38 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192580.915 | 578329.915 | N1 | Trái tuyến cọc 3A cộng 3,2m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G39 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192560.014 | 578355.452 | N1 | Trái tuyến cọc H1 cộng 1,2m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G52 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192433.364 | 578479.227 | N1 | Phải tuyến cọc 13 cộng 2,1m
Cáp ngầm chiếu sáng | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G51 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192450.548 | 578458.401 | N1 | Phải tuyến cọc 10 cộng 1,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192324.399 | 578346.452 | D1 | Phải tuyến cọc 13 cộng 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192332.137 | 578352.786 | D1 | Phải tuyến cọc 13A cộng 2,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192347.614 | 578365.454 | D1 | Phải tuyến cọc 14A cộng 3,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192355.352 | 578371.789 | D1 | Phải tuyến cọc 15 cộng 1,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192364.638 | 578379.39 | D1 | Phải tuyến cọc 15A cộng 5,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192372.377 | 578385.724 | D1 | Phải tuyến cọc 16 cộng 3,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192380.115 | 578392.058 | D1 | Phải tuyến cọc 16A cộng 5,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192387.853 | 578398.392 | D1 | Phải tuyến cọc 17 cộng 3,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192395.592 | 578404.726 | D1 | Phải tuyến cọc 17A cộng 5,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192419.975 | 578424.669 | D1 | Phải tuyến cọc 19A trừ 2,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192427.713 | 578431.003 | D1 | Phải tuyến cọc 20 trừ 4,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192403.33 | 578411.06 | D1 | Phải tuyến cọc 18 cộng 3,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192412.229 | 578418.344 | D1 | Phải tuyến cọc 19 trừ 4,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192339.876 | 578359.12 | D1 | Phải tuyến cọc 14 cộng 1,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.4 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192302.989 | 578147.346 | N3 | Trái tuyến cọc 3 trừ 1,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192307.308 | 578160.575 | D3 | Trái tuyến cọc 2A trừ 4,4m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192307.725 | 578145.112 | N3 | Trái tuyến cọc 2A trừ 1,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192315.046 | 578166.91 | D3 | Trái tuyến cọc 2A cộng 5,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192316.445 | 578139.326 | N3 | Trái tuyến cọc 2 cộng 1,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192322.785 | 578173.244 | D3 | Trái tuyến cọc 3 trừ 0,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192325.165 | 578133.541 | N3 | Trái tuyến cọc 1 cộng 0,4m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng CS1.4-1.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192326.539 | 578131.975 | N3 | Trái tuyến cọc 1 trừ 1,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T89 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192330.898 | 578131.578 | N3 | Trái tuyến cọc N1 cộng 5,3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192334.392 | 578182.745 | D3 | Trái tuyến cọc 3A cộng 5,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192341.784 | 578189.439 | D3 | Trái tuyến cọc 4 cộng 1,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192349.754 | 578195.559 | D3 | Trái tuyến cọc 4A trừ 4,4m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192362.251 | 578205.548 | D3 | Trái tuyến cọc 5 cộng 1,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192369.989 | 578211.882 | D3 | Trái tuyến cọc 5A cộng 1,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192377.727 | 578218.216 | D3 | Trái tuyến cọc 6 cộng 2,9m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192384.692 | 578223.916 | D3 | Trái tuyến cọc 6A cộng 3,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192330.655 | 578335.277 | D1 | Trái tuyến cọc 13 cộng 0,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192332.325 | 578336.771 | D1 | Trái tuyến cọc 13 cộng 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192330.815 | 578325.196 | N2 | Trái tuyến cọc 8 trừ 2,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192337.149 | 578317.458 | N2 | Trái tuyến cọc 6B cộng 3,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192363.278 | 578362.107 | D1 | Trái tuyến cọc 15 cộng 1,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192372.564 | 578369.708 | D1 | Trái tuyến cọc 15A cộng 5,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192395.779 | 578388.71 | D1 | Trái tuyến cọc 17 cộng 3,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192380.302 | 578376.042 | D1 | Trái tuyến cọc 16 cộng 3,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.3 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192383.714 | 578379.805 | D1 | Trái tuyến cọc 16A cộng 0,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192388.041 | 578382.376 | D1 | Trái tuyến cọc 16A cộng 5,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192403.517 | 578395.044 | D1 | Trái tuyến cọc 17A cộng 5,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192406.929 | 578398.807 | D1 | Trái tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192415.124 | 578404.545 | D1 | Trái tuyến cọc 18A
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192424.023 | 578411.829 | D1 | Trái tuyến cọc 19
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.5 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192336.511 | 578341.167 | D1 | Trái tuyến cọc 13A trừ 1,3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192340.064 | 578343.105 | D1 | Trái tuyến cọc 13A cộng 2,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192347.802 | 578349.439 | D1 | Trái tuyến cọc 14 cộng 1,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192355.54 | 578355.773 | D1 | Trái tuyến cọc 14A cộng 3,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.4 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192358.952 | 578359.536 | D1 | Trái tuyến cọc 15 trừ 3,3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192343.483 | 578309.72 | N2 | Trái tuyến cọc 6B trừ 6,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T40 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192351.946 | 578301.787 | N2 | Trái tuyến cọc 6
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192431.304 | 578418.759 | D1 | Trái tuyến cọc 19A cộng 2,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G16 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192403.628 | 578233.91 | N2 | Trái tuyến cọc 2 trừ 1,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192384.692 | 578223.916 | D3 | Trái tuyến cọc 6A cộng 3,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.05 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192338.951 | 578283.719 | D2 | Phải tuyến cọc 10 trừ 2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.04 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192351.207 | 578268.746 | D2 | Trái tuyến cọc 10 trừ 2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192260.552 | 578193.005 | D2 | Trái tuyến cọc 4A trừ 1,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192268.29 | 578199.339 | D2 | Trái tuyến cọc 5 trừ 3,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192276.88 | 578206.37 | D2 | Trái tuyến cọc 5A trừ 0,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192284.618 | 578212.704 | D2 | Trái tuyến cọc 6 trừ 2,1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192292.357 | 578219.038 | D2 | Trái tuyến cọc 6A trừ 0,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192308.685 | 578232.403 | D2 | Trái tuyến cọc 7A cộng 0,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192317.119 | 578239.307 | D2 | Trái tuyến cọc 8
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192324.858 | 578245.641 | D2 | Trái tuyến cọc 8A cộng 1,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192300.095 | 578225.372 | D2 | Trái tuyến cọc 7 trừ 2,1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192332.596 | 578251.975 | D2 | Trái tuyến cọc 9
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192340.334 | 578258.309 | D2 | Trái tuyến cọc 9A cộng 1,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192370.267 | 578257.339 | N2 | Phải tuyến cọc 4A trừ 4,9m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192376.601 | 578249.601 | N2 | Phải tuyến cọc 4 trừ 4,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192348.072 | 578264.643 | D2 | Trái tuyến cọc 10 trừ 7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T53 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192358.954 | 578268.754 | N2 | Phải tuyến cọc 5
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192363.933 | 578265.077 | N2 | Phải tuyến cọc 4A cộng 5,1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192370.267 | 578257.339 | N2 | Phải tuyến cọc 4A trừ 4,9m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192376.601 | 578249.601 | N2 | Phải tuyến cọc 4 trừ 4,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.02 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192380.948 | 578245.436 | N2 | Phải tuyến cọc 3 cộng 1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.04 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192351.207 | 578268.746 | D2 | Trái tuyến cọc 10 trừ 2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T53 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192358.954 | 578268.754 | N2 | Phải tuyến cọc 5
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.03 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192363.862 | 578266.31 | N2 | Phải tuyến cọc 5 trừ 5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192363.933 | 578265.077 | N2 | Phải tuyến cọc 4A cộng 5,1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.02 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192380.948 | 578245.436 | N2 | Phải tuyến cọc 3 cộng 1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G30 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192381.075 | 578246.465 | N2 | Phải tuyến cọc 3 cộng 1,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.04 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192351.207 | 578268.746 | D2 | Trái tuyến cọc 10 trừ 2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố van chặn D100 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192357.961 | 578270.283 | N2 | Phải tuyến cọc 5 cộng 1,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T53 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192358.954 | 578268.754 | N2 | Phải tuyến cọc 5
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G31 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192362.707 | 578268.906 | N2 | Phải tuyến cọc 5 trừ 2,3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.03 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192363.862 | 578266.31 | N2 | Phải tuyến cọc 5 trừ 5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G30 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192381.075 | 578246.465 | N2 | Phải tuyến cọc 3 cộng 1,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa GT1 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192351.686 | 578270.814 | D2 | Trái tuyến cọc 10 trừ 0,3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố van chặn D100 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192357.961 | 578270.283 | N2 | Phải tuyến cọc 5 cộng 1,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T53 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192358.954 | 578268.754 | N2 | Phải tuyến cọc 5
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G31 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192362.707 | 578268.906 | N2 | Phải tuyến cọc 5 trừ 2,3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192377.897 | 578234.522 | D3 | Phải tuyến cọc 7 trừ 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192377.897 | 578234.522 | D3 | Phải tuyến cọc 7 trừ 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G92 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192380.421 | 578234.634 | D3 | Phải tuyến cọc 7 trừ 1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G30 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192381.075 | 578246.465 | N2 | Phải tuyến cọc 3 cộng 1,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T70 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192382.39 | 578240.123 | D3 | Phải tuyến cọc 8 cộng 1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.05 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192338.951 | 578283.719 | D2 | Phải tuyến cọc 10 trừ 2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.04 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192351.207 | 578268.746 | D2 | Trái tuyến cọc 10 trừ 2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.05 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192338.951 | 578283.719 | D2 | Phải tuyến cọc 10 trừ 2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G85 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192340.608 | 578283.46 | D2 | Phải tuyến cọc 10 trừ 0,9m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.08 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192308.267 | 578318.048 | D1 | Trái tuyến cọc 11A cộng 3,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G69 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192212.155 | 578252.636 | D1 | Phải tuyến cọc 6 trừ 4,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G70 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192236.143 | 578272.272 | D1 | Phải tuyến cọc 7A trừ 1,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G71 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192259.359 | 578291.272 | D1 | Phải tuyến cọc 9 trừ 3,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G72 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192283.346 | 578310.909 | D1 | Phải tuyến cọc 10A trừ 0,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192195.558 | 578240.991 | D1 | Phải tuyến cọc 5 trừ 4,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192203.296 | 578247.325 | D1 | Phải tuyến cọc 5A trừ 2,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192211.035 | 578253.659 | D1 | Phải tuyến cọc 6 trừ 4,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192218.773 | 578259.993 | D1 | Phải tuyến cọc 6A trừ 2,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192227.285 | 578266.961 | D1 | Phải tuyến cọc 7 trừ 3,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192235.023 | 578273.295 | D1 | Phải tuyến cọc 7A trừ 1,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192242.761 | 578279.629 | D1 | Phải tuyến cọc 8 trừ 3,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192250.499 | 578285.963 | D1 | Phải tuyến cọc 8A trừ 2,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192258.238 | 578292.297 | D1 | Phải tuyến cọc 9 trừ 3,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192266.75 | 578299.264 | D1 | Phải tuyến cọc 9A trừ 0,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192274.488 | 578305.598 | D1 | Phải tuyến cọc 10 trừ 2,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192282.226 | 578311.932 | D1 | Phải tuyến cọc 10A trừ 0,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192289.964 | 578318.266 | D1 | Phải tuyến cọc 11 trừ 2,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192297.703 | 578324.6 | D1 | Phải tuyến cọc 11A trừ 0,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.08 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192308.267 | 578318.048 | D1 | Trái tuyến cọc 11A cộng 3,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G61 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192309.439 | 578319.977 | D1 | Trái tuyến cọc 12 trừ 1,9m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T24 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192315.882 | 578321.374 | D1 | Trái tuyến cọc 12 cộng 4m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G33 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192321.681 | 578319.026 | N2 | Phải tuyến cọc 8 trừ 1,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.07 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192321.741 | 578317.77 | N2 | Phải tuyến cọc 8 trừ 2,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.06 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192338.526 | 578297.263 | N2 | Phải tuyến cọc 6A cộng 1,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.05 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192338.951 | 578283.719 | D2 | Phải tuyến cọc 10 trừ 2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T39 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192339.952 | 578291.969 | N2 | Phải tuyến cọc 6
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G32 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192341.317 | 578295.038 | N2 | Phải tuyến cọc 6 cộng 1,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G92 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192380.421 | 578234.634 | D3 | Phải tuyến cọc 7 trừ 1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.02 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192380.948 | 578245.436 | N2 | Phải tuyến cọc 3 cộng 1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G30 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192381.075 | 578246.465 | N2 | Phải tuyến cọc 3 cộng 1,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T70 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192382.39 | 578240.123 | D3 | Phải tuyến cọc 8 cộng 1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.08 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192308.267 | 578318.048 | D1 | Trái tuyến cọc 11A cộng 3,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.07 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192321.741 | 578317.77 | N2 | Phải tuyến cọc 8 trừ 2,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192324.354 | 578313.432 | N2 | Phải tuyến cọc 7 trừ 2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192333.855 | 578301.824 | N2 | Phải tuyến cọc 6B trừ 6,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.06 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192338.526 | 578297.263 | N2 | Phải tuyến cọc 6A cộng 1,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.05 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192338.951 | 578283.719 | D2 | Phải tuyến cọc 10 trừ 2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T39 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192339.952 | 578291.969 | N2 | Phải tuyến cọc 6
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192167.194 | 578238.293 | N3 | Trái tuyến cọc 11 trừ 1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS5.7 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192171.784 | 578234.439 | N3 | Trái tuyến cọc 10 cộng 6,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T1 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192181.092 | 578231.074 | D1 | Phải tuyến cọc 1 cộng 2,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192187.82 | 578234.657 | D1 | Phải tuyến cọc 4 trừ 2,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192377.897 | 578234.522 | D3 | Phải tuyến cọc 7 trừ 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS.02 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192380.948 | 578245.436 | N2 | Phải tuyến cọc 3 cộng 1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192247.097 | 578211.181 | D2 | Phải tuyến cọc 4A trừ 0,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192254.835 | 578217.515 | D2 | Phải tuyến cọc 5 trừ 2,1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192263.425 | 578224.546 | D2 | Phải tuyến cọc 5A cộng 0,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192278.902 | 578237.215 | D2 | Phải tuyến cọc 6A cộng 0,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192286.64 | 578243.549 | D2 | Phải tuyến cọc 7 trừ 1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192294.378 | 578249.883 | D2 | Phải tuyến cọc 7A cộng 0,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192271.163 | 578230.88 | D2 | Phải tuyến cọc 6 trừ 1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192310.551 | 578263.12 | D2 | Phải tuyến cọc 8A cộng 1,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192318.289 | 578269.455 | D2 | Phải tuyến cọc 9
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192333.855 | 578301.824 | N2 | Phải tuyến cọc 6B trừ 6,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192326.027 | 578275.789 | D2 | Phải tuyến cọc 9A cộng 1,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192333.765 | 578282.123 | D2 | Phải tuyến cọc 10 trừ 7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T39 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192339.952 | 578291.969 | N2 | Phải tuyến cọc 6
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192302.812 | 578256.786 | D2 | Phải tuyến cọc 8
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192377.897 | 578234.522 | D3 | Phải tuyến cọc 7 trừ 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192377.897 | 578234.522 | D3 | Phải tuyến cọc 7 trừ 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192376.601 | 578249.601 | N2 | Phải tuyến cọc 4 trừ 4,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192386.23 | 578257.496 | N2 | Trái tuyến cọc 4 trừ 4,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192392.564 | 578249.758 | N2 | Trái tuyến cọc 3 trừ 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192398.898 | 578242.019 | N2 | Trái tuyến cọc N9 trừ 1,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T54 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192370.948 | 578278.572 | N2 | Trái tuyến cọc 5
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192373.562 | 578272.972 | N2 | Trái tuyến cọc 4A cộng 5,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192373.995 | 578285.862 | D2 | Trái tuyến cọc 11 cộng 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192379.896 | 578265.234 | N2 | Trái tuyến cọc 4A trừ 4,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192385.603 | 578295.363 | D2 | Trái tuyến cọc 11A cộng 5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192433.58 | 578334.634 | D2 | Trái tuyến cọc 14A cộng 2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192441.318 | 578340.968 | D2 | Trái tuyến cọc 15 cộng 0,4m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192449.056 | 578347.302 | D2 | Trái tuyến cọc 15A cộng 2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192393.341 | 578301.697 | D2 | Trái tuyến cọc 12 trừ 1,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192401.079 | 578308.032 | D2 | Trái tuyến cọc 12A trừ 5,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192408.817 | 578314.366 | D2 | Trái tuyến cọc 13 trừ 1,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192418.103 | 578321.966 | D2 | Trái tuyến cọc 13A cộng 2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192425.841 | 578328.3 | D2 | Trái tuyến cọc 14 cộng 0,4m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192456.794 | 578353.637 | D2 | Trái tuyến cọc 16 cộng 0,4m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192465.693 | 578360.921 | D2 | Trái tuyến cọc 16A cộng 3,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192473.431 | 578367.255 | D2 | Trái tuyến cọc 17 cộng 1,9m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192481.17 | 578373.589 | D2 | Trái tuyến cọc 17A cộng 3,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192488.908 | 578379.923 | D2 | Trái tuyến cọc 18 cộng 1,9m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192496.646 | 578386.257 | D2 | Trái tuyến cọc 19 trừ 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố van chặn D100 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192503.214 | 578387.095 | N1 | Phải tuyến cọc 7
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T60 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192505.593 | 578388.784 | N1 | Phải tuyến cọc 7
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192386.23 | 578257.496 | N2 | Trái tuyến cọc 4 trừ 4,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192392.564 | 578249.758 | N2 | Trái tuyến cọc 3 trừ 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192398.898 | 578242.019 | N2 | Trái tuyến cọc N9 trừ 1,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T54 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192370.948 | 578278.572 | N2 | Trái tuyến cọc 5
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192373.562 | 578272.972 | N2 | Trái tuyến cọc 4A cộng 5,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.01 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192377.904 | 578290.598 | D2 | Trái tuyến cọc 11A trừ 4m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192379.896 | 578265.234 | N2 | Trái tuyến cọc 4A trừ 4,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.3 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192448.322 | 578348.238 | D2 | Trái tuyến cọc 15A cộng 2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192400.345 | 578308.967 | D2 | Trái tuyến cọc 12A trừ 5,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192425.107 | 578329.236 | D2 | Trái tuyến cọc 14 cộng 0,4m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.4 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192472.697 | 578368.19 | D2 | Trái tuyến cọc 17 cộng 1,9m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS1.5 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192495.912 | 578387.192 | D2 | Trái tuyến cọc 19 trừ 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố van chặn D100 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192503.214 | 578387.095 | N1 | Phải tuyến cọc 7
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố van chặn D100 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192503.44 | 578389.362 | N1 | Phải tuyến cọc 7 cộng 1,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T60 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192505.593 | 578388.784 | N1 | Phải tuyến cọc 7
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa GT5 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192507.52 | 578388.729 | N1 | Phải tuyến cọc 7 trừ 1,3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G16 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192403.628 | 578233.91 | N2 | Trái tuyến cọc 2 trừ 1,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192359.688 | 578303.342 | D2 | Phải tuyến cọc 11 cộng 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G17 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192388.458 | 578252.444 | N2 | Trái tuyến cọc 3 cộng 1,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G16 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192403.628 | 578233.91 | N2 | Trái tuyến cọc 2 trừ 1,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G18 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192370.058 | 578274.923 | N2 | Trái tuyến cọc 5 trừ 2,3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T54 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192370.948 | 578278.572 | N2 | Trái tuyến cọc 5
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192430.88 | 578361.615 | D2 | Phải tuyến cọc 15A trừ 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192438.618 | 578367.949 | D2 | Phải tuyến cọc 16 trừ 4,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192446.356 | 578374.283 | D2 | Phải tuyến cọc 16A trừ 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192455.255 | 578381.567 | D2 | Phải tuyến cọc 17 trừ 3,1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192359.688 | 578303.342 | D2 | Phải tuyến cọc 11 cộng 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192367.427 | 578309.676 | D2 | Phải tuyến cọc 11A
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192375.165 | 578316.01 | D2 | Phải tuyến cọc 12 trừ 6,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192382.903 | 578322.344 | D2 | Phải tuyến cọc 12 cộng 3,4m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192390.641 | 578328.678 | D2 | Phải tuyến cọc 12A trừ 0,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192399.927 | 578336.278 | D2 | Phải tuyến cọc 13A trừ 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192407.665 | 578342.613 | D2 | Phải tuyến cọc 14 trừ 4,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192415.404 | 578348.947 | D2 | Phải tuyến cọc 14A trừ 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192423.142 | 578355.281 | D2 | Phải tuyến cọc 15 trừ 4,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192462.994 | 578387.901 | D2 | Phải tuyến cọc 17A trừ 1,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192470.732 | 578394.235 | D2 | Phải tuyến cọc 18 trừ 3,1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192478.47 | 578400.569 | D2 | Phải tuyến cọc 18 cộng 6,9m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192479.289 | 578420.882 | N1 | Phải tuyến cọc H2 cộng 2,9m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS.08 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192483.993 | 578416.357 | N1 | Phải tuyến cọc H2 trừ 3,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T25 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192327.877 | 578331.192 | N2 | Trái tuyến cọc 8A trừ 4m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G20 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192329.356 | 578324.649 | N2 | Trái tuyến cọc 8 trừ 2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G19 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192348.358 | 578301.434 | N2 | Trái tuyến cọc 6A trừ 1,3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T40 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192351.946 | 578301.787 | N2 | Trái tuyến cọc 6
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G16 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192403.628 | 578233.91 | N2 | Trái tuyến cọc 2 trừ 1,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G87 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192396.277 | 578227.893 | N2 | Phải tuyến cọc 2 trừ 1,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G16 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192403.628 | 578233.91 | N2 | Trái tuyến cọc 2 trừ 1,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G87 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192396.277 | 578227.893 | N2 | Phải tuyến cọc 2 trừ 1,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G87 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192396.277 | 578227.893 | N2 | Phải tuyến cọc 2 trừ 1,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G17 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192388.458 | 578252.444 | N2 | Trái tuyến cọc 3 cộng 1,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G16 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192403.628 | 578233.91 | N2 | Trái tuyến cọc 2 trừ 1,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G18 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192370.058 | 578274.923 | N2 | Trái tuyến cọc 5 trừ 2,3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa GT2 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192370.645 | 578286.333 | D2 | Trái tuyến cọc 11 cộng 0,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T54 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192370.948 | 578278.572 | N2 | Trái tuyến cọc 5
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G17 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192388.458 | 578252.444 | N2 | Trái tuyến cọc 3 cộng 1,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa G18 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192370.058 | 578274.923 | N2 | Trái tuyến cọc 5 trừ 2,3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước mưa GT2 | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192370.645 | 578286.333 | D2 | Trái tuyến cọc 11 cộng 0,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T54 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192370.948 | 578278.572 | N2 | Trái tuyến cọc 5
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192303.61 | 578173.714 | D3 | Phải tuyến cọc 2A cộng 1,1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192311.349 | 578180.048 | D3 | Phải tuyến cọc 3 trừ 5,1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192330.694 | 578195.883 | D3 | Phải tuyến cọc 4 trừ 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192339.98 | 578203.485 | D3 | Phải tuyến cọc 4A trừ 6,9m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192322.956 | 578189.549 | D3 | Phải tuyến cọc 3A cộng 1,1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192347.718 | 578209.819 | D3 | Phải tuyến cọc 4A cộng 3,1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192355.456 | 578216.153 | D3 | Phải tuyến cọc 5 cộng 3,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192363.195 | 578222.487 | D3 | Phải tuyến cọc 5A cộng 3,1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192370.933 | 578228.821 | D3 | Phải tuyến cọc 6A trừ 3,9m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192377.897 | 578234.522 | D3 | Phải tuyến cọc 7 trừ 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192558.457 | 578359.686 | N1 | Trái tuyến cọc 5 cộng 0,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192539.455 | 578382.9 | N1 | Trái tuyến cọc 6A trừ 5,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192533.121 | 578390.639 | N1 | Trái tuyến cọc 6A cộng 4,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192545.789 | 578375.162 | N1 | Trái tuyến cọc 6 trừ 3m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192552.123 | 578367.424 | N1 | Trái tuyến cọc 5A cộng 0,4m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192587.611 | 578324.105 | N1 | Trái tuyến cọc 3 cộng 5,1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192568.591 | 578347.305 | N1 | Trái tuyến cọc 4A trừ 0,6m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192574.925 | 578339.566 | N1 | Trái tuyến cọc 4 cộng 5,1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192581.259 | 578331.828 | N1 | Trái tuyến cọc 3A cộng 4,4m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192593.945 | 578316.366 | N1 | Trái tuyến cọc 2A cộng 4,4m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192600.913 | 578307.854 | N1 | Trái tuyến cọc 2
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192543.413 | 578424.583 | D2 | Trái tuyến cọc 21 trừ 4,1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T61 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192524.165 | 578403.986 | N1 | Trái tuyến cọc 7
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192527.936 | 578411.915 | D2 | Trái tuyến cọc 20 cộng 3,9m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192535.674 | 578418.249 | D2 | Trái tuyến cọc 20A trừ 1,1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192560.133 | 578419.21 | N4 | Phải tuyến cọc H1 cộng 1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T63 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192552.022 | 578426.788 | N4 | Phải tuyến cọc 6
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192566.467 | 578411.472 | N4 | Phải tuyến cọc 5 cộng 6,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192572.801 | 578403.734 | N4 | Phải tuyến cọc 4 cộng 1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192579.135 | 578395.996 | N4 | Phải tuyến cọc 3A cộng 1,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192591.803 | 578380.519 | N4 | Phải tuyến cọc 2B trừ 2,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192598.77 | 578372.007 | N4 | Phải tuyến cọc 2
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192605.104 | 578364.269 | N4 | Phải tuyến cọc 1C cộng 1,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192611.438 | 578356.531 | N4 | Phải tuyến cọc 1
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192585.469 | 578388.258 | N4 | Phải tuyến cọc 3 cộng 1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192576.183 | 578419.411 | N4 | Trái tuyến cọc 5 cộng 6,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192582.517 | 578411.673 | N4 | Trái tuyến cọc 4 cộng 1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192588.85 | 578403.934 | N4 | Trái tuyến cọc 3A cộng 1,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192595.184 | 578396.196 | N4 | Trái tuyến cọc 3 cộng 1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192601.518 | 578388.457 | N4 | Trái tuyến cọc 2B trừ 2,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192526.787 | 578398.377 | N1 | Trái tuyến cọc 6B cộng 3,1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192533.121 | 578390.639 | N1 | Trái tuyến cọc 6A cộng 4,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192219.734 | 578244.611 | D1 | Trái tuyến cọc 6 trừ 3,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192227.472 | 578250.945 | D1 | Trái tuyến cọc 6A trừ 1,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192235.984 | 578257.912 | D1 | Trái tuyến cọc 7 trừ 2,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192243.723 | 578264.246 | D1 | Trái tuyến cọc 7A trừ 0,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192251.461 | 578270.58 | D1 | Trái tuyến cọc 8 trừ 2,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192263.068 | 578280.081 | D1 | Trái tuyến cọc 8A cộng 3,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192270.806 | 578286.415 | D1 | Trái tuyến cọc 9 cộng 2,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192294.795 | 578306.051 | D1 | Trái tuyến cọc 10A cộng 5,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192279.319 | 578293.383 | D1 | Trái tuyến cọc 9A cộng 5,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192287.057 | 578299.717 | D1 | Trái tuyến cọc 10 cộng 3,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192302.533 | 578312.385 | D1 | Trái tuyến cọc 11 cộng 3,2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố van xả cặn D100 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192311.212 | 578317.81 | D1 | Trái tuyến cọc 12 trừ 1,9m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192324.354 | 578313.432 | N2 | Phải tuyến cọc 7 trừ 2m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192333.855 | 578301.824 | N2 | Phải tuyến cọc 6B trừ 6,8m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T39 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192339.952 | 578291.969 | N2 | Phải tuyến cọc 6
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192362.251 | 578205.548 | D3 | Trái tuyến cọc 5 cộng 1,7m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố ga thoát nước thải T64 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192564.017 | 578436.606 | N4 | Trái tuyến cọc 6
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192565.076 | 578436.18 | N4 | Trái tuyến cọc 6 trừ 1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192568.617 | 578445.214 | D2 | Trái tuyến cọc 22A trừ 3,5m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192569.849 | 578427.15 | N4 | Trái tuyến cọc H1 cộng 1m
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg | Hố trồng cây | BINH DO LAT HE.dwg | 2192576.547 | 578451.704 | D2 | Trái tuyến cọc 23 trừ 4,9m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T21 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192256.298 | 578272.602 | D1 | Trái tuyến cọc 8 cộng 2,2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T3 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192221.718 | 578264.328 | D1 | Phải tuyến cọc 6A cộng 2,2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T4 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192241.837 | 578280.796 | D1 | Phải tuyến cọc 8 trừ 3,8m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T5 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192261.183 | 578296.631 | D1 | Phải tuyến cọc 9 cộng 1,2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T6 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192278.207 | 578310.566 | D1 | Phải tuyến cọc 10 cộng 3,2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T7 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192293.674 | 578323.227 | D1 | Phải tuyến cọc 11 cộng 3,2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T7 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192293.674 | 578323.227 | D1 | Phải tuyến cọc 11 cộng 3,2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T16 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192431.424 | 578435.98 | D1 | Phải tuyến cọc 20 cộng 1,2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T17 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192446.9 | 578448.648 | D1 | Phải tuyến cọc 21 cộng 1,2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T10 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192334.309 | 578356.488 | D1 | Phải tuyến cọc 14 trừ 4,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T11 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192349.786 | 578369.156 | D1 | Phải tuyến cọc 15 trừ 4,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T10 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192334.309 | 578356.488 | D1 | Phải tuyến cọc 14 trừ 4,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T12 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192367.583 | 578383.724 | D1 | Phải tuyến cọc 16 trừ 1,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T13 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192383.06 | 578396.392 | D1 | Phải tuyến cọc 17 trừ 1,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T14 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192398.536 | 578409.06 | D1 | Phải tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T14 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192398.536 | 578409.06 | D1 | Phải tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T15 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192415.947 | 578423.312 | D1 | Phải tuyến cọc 19 cộng 1,2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T97 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192168.959 | 578239.013 | N3 | Trái tuyến cọc 11 trừ 2,1m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T2 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192202.372 | 578248.493 | D1 | Phải tuyến cọc 5A trừ 2,8m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T3 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192221.718 | 578264.328 | D1 | Phải tuyến cọc 6A cộng 2,2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T5 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192261.183 | 578296.631 | D1 | Phải tuyến cọc 9 cộng 1,2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T21 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192256.298 | 578272.602 | D1 | Trái tuyến cọc 8 cộng 2,2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T22 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192280.287 | 578292.238 | D1 | Trái tuyến cọc 9A cộng 5,2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T23 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192299.632 | 578308.073 | D1 | Trái tuyến cọc 11 trừ 1,8m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T26 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192344.901 | 578345.127 | D1 | Trái tuyến cọc 14 trừ 3,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T27 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192360.377 | 578357.795 | D1 | Trái tuyến cọc 15 trừ 3,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.4 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192358.952 | 578359.536 | D1 | Trái tuyến cọc 15 trừ 3,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T27 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192360.377 | 578357.795 | D1 | Trái tuyến cọc 15 trừ 3,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.3 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192383.714 | 578379.805 | D1 | Trái tuyến cọc 16A cộng 0,7m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T28 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192377.401 | 578371.73 | D1 | Trái tuyến cọc 16 trừ 1,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T29 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192392.878 | 578384.398 | D1 | Trái tuyến cọc 17 trừ 1,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T30 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192408.354 | 578397.066 | D1 | Trái tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192406.929 | 578398.807 | D1 | Trái tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T30 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192408.354 | 578397.066 | D1 | Trái tuyến cọc 18 trừ 1,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L2-CS10.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192431.304 | 578418.759 | D1 | Trái tuyến cọc 19A cộng 2,2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T32 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192444.337 | 578426.519 | D1 | Trái tuyến cọc 20A trừ 2,8m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T31 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192424.991 | 578410.684 | D1 | Trái tuyến cọc 19
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T34 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192240.902 | 578210.893 | D2 | Phải tuyến cọc 4 cộng 3,4m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T95 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192221.153 | 578204.386 | N3 | Trái tuyến cọc 8 trừ 3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T34 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192240.902 | 578210.893 | D2 | Phải tuyến cọc 4 cộng 3,4m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T19 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192216.833 | 578240.299 | D1 | Trái tuyến cọc 5A cộng 3,2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T96 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192205.321 | 578214.89 | N3 | Trái tuyến cọc 8A cộng 6m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T36 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192280.367 | 578243.197 | D2 | Phải tuyến cọc 6A cộng 5,5m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T37 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192304.356 | 578262.833 | D2 | Phải tuyến cọc 8A trừ 3,5m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T38 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192323.701 | 578278.668 | D2 | Phải tuyến cọc 9A cộng 1,5m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192325.186 | 578309.218 | N2 | Phải tuyến cọc 6B cộng 4,4m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T99 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192326.333 | 578308.606 | N2 | Phải tuyến cọc 6B cộng 3,2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192326.706 | 578307.361 | N2 | Phải tuyến cọc 6B cộng 2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T101 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192339.911 | 578316.489 | N2 | Trái tuyến cọc 6B cộng 0,7m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T42 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192384.446 | 578328.39 | D2 | Phải tuyến cọc 12A trừ 5,6m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T41 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192368.97 | 578315.722 | D2 | Phải tuyến cọc 11A cộng 5m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T42 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192384.446 | 578328.39 | D2 | Phải tuyến cọc 12A trừ 5,6m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T43 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192401.471 | 578342.325 | D2 | Phải tuyến cọc 13A cộng 2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T44 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192416.947 | 578354.993 | D2 | Phải tuyến cọc 14A cộng 2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T45 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192432.423 | 578367.661 | D2 | Phải tuyến cọc 15A cộng 2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T45 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192432.423 | 578367.661 | D2 | Phải tuyến cọc 15A cộng 2m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T46 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192449.061 | 578381.279 | D2 | Phải tuyến cọc 16A cộng 3,5m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T47 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192468.406 | 578397.114 | D2 | Phải tuyến cọc 18 trừ 3,1m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T102 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192481.339 | 578416.047 | N1 | Phải tuyến cọc H2 trừ 2,1m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T103 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192471.838 | 578427.654 | N1 | Phải tuyến cọc H2(8A) trừ 1,5m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T87 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192565.324 | 578410.538 | N4 | Phải tuyến cọc 5 cộng 6,5m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T85 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192597.627 | 578371.073 | N4 | Phải tuyến cọc 2
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T84 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192610.295 | 578355.597 | N4 | Phải tuyến cọc 1
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T83 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192622.963 | 578340.12 | N4 | Phải tuyến cọc DT
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T81 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192596.32 | 578397.141 | N4 | Trái tuyến cọc 3 cộng 1m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T80 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192609.622 | 578380.891 | N4 | Trái tuyến cọc 2
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T79 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192622.29 | 578365.414 | N4 | Trái tuyến cọc 1
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T82 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192580.485 | 578416.487 | N4 | Trái tuyến cọc 5 cộng 1,5m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T108 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192537.466 | 578387.736 | N1 | Trái tuyến cọc 6A trừ 0,8m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T108 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192537.466 | 578387.736 | N1 | Trái tuyến cọc 6A trừ 0,8m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T88 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192550.134 | 578372.259 | N1 | Trái tuyến cọc 5A cộng 5,4m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T65 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192562.802 | 578356.783 | N1 | Trái tuyến cọc H1 cộng 0,4m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Cột điện chiếu sáng CS1.7-1.3 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192583.864 | 578327.5 | N1 | Trái tuyến cọc 3A trừ 0,6m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Cột điện chiếu sáng CS1.7-1.4 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192603.499 | 578303.511 | N1 | Trái tuyến cọc 1 cộng 2,6m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T106 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192591.939 | 578321.187 | N1 | Trái tuyến cọc 3
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T104 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192619.95 | 578301.014 | N1 | Trái tuyến cọc 1C cộng 1,1m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T51 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192319.489 | 578236.451 | D2 | Trái tuyến cọc 8
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T52 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192338.834 | 578252.286 | D2 | Trái tuyến cọc 9A trừ 3,5m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T50 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192298.596 | 578219.349 | D2 | Trái tuyến cọc 6A cộng 4,5m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192367.941 | 578256.985 | N2 | Phải tuyến cọc 4A trừ 3,7m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố van ren DN50 cấp nước sạch | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg | 2192369.461 | 578255.128 | N2 | Phải tuyến cọc 4 cộng 4,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T98 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192370.988 | 578254.052 | N2 | Phải tuyến cọc 4 cộng 2,5m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.1 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192352.091 | 578212.409 | D3 | Phải tuyến cọc 5 trừ 1,8m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T68 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192342.925 | 578207.819 | D3 | Phải tuyến cọc 4A trừ 1,9m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T69 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192362.27 | 578223.654 | D3 | Phải tuyến cọc 5A cộng 3,1m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.2 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192327.329 | 578192.14 | D3 | Phải tuyến cọc 3A cộng 6,1m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T67 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192322.031 | 578190.718 | D3 | Phải tuyến cọc 3A cộng 1,1m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T66 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192298.817 | 578171.715 | D3 | Phải tuyến cọc 2A trừ 3,9m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Cột điện chiếu sáng T1/L1-CS1.3 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg | 2192300.245 | 578169.971 | D3 | Phải tuyến cọc 2A trừ 3,9m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T93 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192279.208 | 578165.871 | N3 | Trái tuyến cọc 4A trừ 1,7m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T66 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192298.817 | 578171.715 | D3 | Phải tuyến cọc 2A trừ 3,9m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T94 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192265.042 | 578175.269 | N3 | Trái tuyến cọc 5 cộng 4,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T100 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192387.416 | 578258.453 | N2 | Trái tuyến cọc 4 trừ 4,5m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T78 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192404.202 | 578237.946 | N2 | Trái tuyến cọc 2 cộng 1m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T92 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192313.816 | 578142.911 | N3 | Trái tuyến cọc 2 cộng 5,8m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T72 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192319.855 | 578168.906 | D3 | Trái tuyến cọc 3 trừ 5,6m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T74 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192359.32 | 578201.209 | D3 | Trái tuyến cọc 5 trừ 3,3m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T90 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192343.719 | 578139.363 | N3 | Trái tuyến cọc N1 trừ 1,1m
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T91 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192355.729 | 578149.163 | N3 | Trái tuyến cọc 1B
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg | Hố ga thoát nước thải T19 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg | 2192216.833 | 578240.299 | D1 | Trái tuyến cọc 5A cộng 3,2m

## CT Song song sát
Tuyến 1 | Tuyến 2 | Dài (m) | Khoảng hở nhỏ nhất (m) | Tuyến | Vị trí
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 331.8 | 0 | D1 | Phải tuyến từ cọc 1 đến cọc 22
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước thải D300 | 44.1 | 0 | N1 | Phải tuyến từ cọc 7 đến cọc 9
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước thải D300 | 173.5 | 0 | D1 | Trái tuyến từ cọc 12 đến cọc 22
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 88.2 | 0.17 | N2 | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 8
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 161.4 | 0.17 | D2 | Trái tuyến từ cọc 4 đến cọc 21
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 76.3 | 0 | N2 | Phải tuyến từ cọc 3 đến cọc 8
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 117.3 | 0 | D3 | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 8
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 127.2 | 0.21 | N3 | Trái tuyến từ cọc 1B đến cọc 11
Ống cấp nước D110 hiện trạng | Cống thoát nước thải D300 | 113.1 | 0.01 | N3 | Trái tuyến từ cọc N1 đến cọc 11
Ống cấp nước D110 hiện trạng | Cống thoát nước thải D300 | 5 | 0.22 | D1 | Phải tuyến cọc 1
Ống cấp nước D110 hiện trạng | Cống thoát nước thải D300 | 5 | 0 | D1 | Trái tuyến cọc 3
Ống cấp nước D110 hiện trạng | Cống thoát nước thải D300 | 5 | 0.28 | D3 | Trái tuyến cọc 1
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 143.3 | 0.32 | N1 | Trái tuyến từ cọc 1C đến cọc 7
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 114.2 | 0.32 | N4 | Phải tuyến từ cọc DT đến cọc 6
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 94.2 | 0.32 | N4 | Trái tuyến từ cọc 1 đến cọc 6
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | Cống thoát nước thải D300 | 113.3 | 0.51 | N3 | Trái tuyến từ cọc N1 đến cọc 11
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | Cống thoát nước thải D300 | 4 | 0.72 | D1 | Phải tuyến cọc 1
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | Cống thoát nước thải D300 | 5 | 0.48 | D1 | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 3
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | Cống thoát nước thải D300 | 4 | 0.78 | D3 | Trái tuyến cọc 1
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước thải D300 | 9 | 0 | N4 | Trái tuyến cọc 6
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước thải D300 | 15 | 0 | N4 | Phải tuyến cọc 6
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước thải D300 | 198.6 | 0 | D2 | Trái tuyến từ cọc 10 đến cọc 21
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước thải D300 | 15 | 0 | N1 | Trái tuyến cọc 7
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước thải D300 | 9 | 0 | N2 | Trái tuyến cọc 5
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước thải D300 | 88.6 | 0 | N2 | Phải tuyến từ cọc 3 đến cọc 8
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước thải D300 | 7 | 0 | D2 | Phải tuyến cọc 10
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 113.5 | 0 | D3 | Phải tuyến từ cọc 2A đến cọc 8
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 257.4 | 0.27 | D2 | Phải tuyến từ cọc 4 đến cọc 18
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 28.1 | 0.27 | N1 | Phải tuyến từ cọc H2 đến cọc 9
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 330 | 0 | D1 | Trái tuyến từ cọc 3 đến cọc 22
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | Cống thoát nước thải D300 | 39.1 | 1.42 | N2 | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 4A
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | Cống thoát nước thải D300 | 6.1 | 1.42 | D1 | Phải tuyến cọc 13
Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) | Cống thoát nước mưa D600 | 11.1 | 0.33 | N1 | Phải tuyến cọc 2A
Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) | Cống thoát nước mưa D600 | 28.3 | 0.41 | N1 | Trái tuyến cọc 2A
Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) | Cống thoát nước mưa D600 | 20.2 | 0.63 | N4 | Phải tuyến cọc DT
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 312 | 0.21 | D1 | Trái tuyến từ cọc 4 đến cọc 21
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 17.7 | 0.22 | D3 | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 2A
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 3 | 0.08 | D3 | Phải tuyến từ cọc 1 đến cọc 2
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D1000 | 3.2 | 0 | D2 | Phải tuyến cọc 3
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 69.3 | 0.91 | N2 | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 10A
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 6.1 | 0.12 | D2 | Trái tuyến cọc 19A
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 5 | 0.11 | N1 | Phải tuyến cọc 7
Ống cấp nước cứu hoả HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 6.1 | 0.07 | N2 | Phải tuyến cọc 5
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | 493.9 | 0 | D2 | Trái tuyến từ cọc 4 đến cọc 23
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | Cống thoát nước mưa D600 | 91.4 | 0 | N2 | Phải tuyến từ cọc 3 đến cọc 8
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | Cống thoát nước mưa D600 | 4.2 | 0 | D3 | Phải tuyến cọc 7
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | Cống thoát nước mưa D600 | 141.5 | 0.03 | D1 | Phải tuyến từ cọc 4 đến cọc 11A
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | Cống thoát nước mưa D600 | 3 | 0.04 | D1 | Trái tuyến từ cọc 11A đến cọc 12
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | Cống thoát nước mưa D600 | 6 | 0 | N1 | Phải tuyến từ cọc 6B đến cọc 7
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | Cống thoát nước mưa D600 | 189.7 | 0 | N2 | Trái tuyến từ cọc 1 đến cọc 8
Cáp ngầm chiếu sáng | Cống thoát nước mưa D600 | 166.4 | 0.25 | N3 | Trái tuyến từ cọc 1B đến cọc 14
Cáp ngầm chiếu sáng | Cống thoát nước mưa D600 | 7.3 | 0.28 | D3 | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 8
Cáp ngầm chiếu sáng | Cống thoát nước mưa D600 | 130.5 | 0 | D3 | Phải tuyến từ cọc 2 đến cọc 7
Cáp ngầm chiếu sáng | Cống thoát nước mưa D600 | 119.8 | 0.28 | N2 | Phải tuyến từ cọc 3 đến cọc H2(12A)
Cáp ngầm chiếu sáng | Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | 329.2 | 0 | D2 | Trái tuyến từ cọc 4 đến cọc 23A
Cáp ngầm chiếu sáng | Cống thoát nước mưa D600 | 97.4 | 0.29 | N4 | Trái tuyến từ cọc 1B đến cọc 6
Cáp ngầm chiếu sáng | Cống thoát nước mưa D600 | 94.2 | 0.29 | N1 | Trái tuyến từ cọc 3A đến cọc 7
Cáp ngầm chiếu sáng | Cống thoát nước mưa D600 | 200.8 | 0.21 | N1 | Phải tuyến từ cọc 2A đến cọc 16
Cáp ngầm chiếu sáng | Cống thoát nước mưa D600 | 291.6 | 0.28 | D1 | Trái tuyến từ cọc 5 đến cọc 21
Cáp ngầm chiếu sáng | Cống thoát nước mưa D600 | 8 | 0.28 | D1 | Phải tuyến từ cọc 1 đến cọc 12
Cáp ngầm chiếu sáng | Cống thoát nước mưa D600 | 46.1 | 0.29 | N2 | Trái tuyến từ cọc N9 đến cọc 5
Cáp ngầm chiếu sáng | Cống thoát nước mưa D600 | 7.2 | 0.29 | N4 | Phải tuyến từ cọc H1 đến cọc 6
Đường điện (cáp ngầm) 0,4kV | Cống thoát nước thải D300 | 4 | 0 | N2 | Trái tuyến cọc 5
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | Cống thoát nước thải D300 | 204.2 | 0.15 | D1 | Trái tuyến từ cọc 4 đến cọc 20A
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | Cống thoát nước thải D300 | 273.5 | 0.15 | D1 | Phải tuyến từ cọc 3 đến cọc 21
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | Cống thoát nước thải D300 | 88.6 | 0.05 | N3 | Trái tuyến từ cọc 1B đến cọc 11
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | Cống thoát nước thải D300 | 180.6 | 0.15 | D2 | Phải tuyến từ cọc 4 đến cọc 18
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | Cống thoát nước thải D300 | 56.1 | 0.15 | N2 | Phải tuyến từ cọc 3 đến cọc 8
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | Cống thoát nước thải D300 | 61.2 | 0.15 | N2 | Trái tuyến từ cọc 2 đến cọc 8
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | Cống thoát nước thải D300 | 27 | 0.15 | N1 | Phải tuyến từ cọc H2 đến cọc 9
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | Cống thoát nước thải D300 | 94 | 0.15 | N4 | Phải tuyến từ cọc DT đến cọc 6
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | Cống thoát nước thải D300 | 81 | 0.15 | N4 | Trái tuyến từ cọc 1 đến cọc 6
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | Cống thoát nước thải D300 | 110.8 | 0.15 | N1 | Trái tuyến từ cọc 1C đến cọc 6B
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | Cống thoát nước thải D300 | 97.6 | 0.15 | D2 | Trái tuyến từ cọc 4 đến cọc 11A
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | Cống thoát nước thải D300 | 68.2 | 0.15 | D3 | Phải tuyến từ cọc 2A đến cọc 6
Ống nhựa luồn cáp 0,4kV về hộ dân | Cống thoát nước thải D300 | 52 | 0.15 | D3 | Trái tuyến từ cọc 3 đến cọc 5

## CT Giao cắt
Tuyến 1 | Tuyến 2 | X (Bắc) | Y (Đông) | Tuyến | Vị trí
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 2192346.297 | 578141.466 | N3 | cọc N1 trừ 2,1m
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 2192385.687 | 578222.081 | D3 | cọc 6A cộng 3,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 2192386.579 | 578291.367 | D2 | cọc 11A cộng 3,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 2192538.094 | 578415.387 | D2 | cọc 20A trừ 1m
Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) | Cống thoát nước thải D300 | 2192599.612 | 578311.812 | N1 | cọc 2A trừ 2,7m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192315.756 | 578321.529 | D1 | cọc 12 cộng 4m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192327.75 | 578331.347 | D1 | cọc 13 trừ 4m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192457.922 | 578437.639 | D1 | cọc 22 trừ 0,4m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192464.176 | 578437.015 | D1 | cọc 22 cộng 4m
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 2192449.135 | 578430.446 | D1 | cọc 20A cộng 3,4m
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 2192326.333 | 578308.606 | N2 | cọc 6B cộng 3,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 2192392.362 | 578228.255 | N2 | cọc 2 cộng 1m
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 2192369.088 | 578256.373 | N2 | cọc 4A trừ 4,9m
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước thải D300 | 2192321.724 | 578346.186 | D1 | cọc 13 cộng 0,7m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192325.572 | 578334.008 | D1 | cọc 13 trừ 4m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192313.577 | 578324.19 | D1 | cọc 12 cộng 4m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192361.992 | 578289.513 | D2 | cọc 11 trừ 4m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192349.998 | 578279.696 | D2 | cọc 10 cộng 4m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192198.434 | 578225.239 | D1 | cọc 4 trừ 0,4m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192257.802 | 578185.958 | D2 | cọc 4 cộng 0,7m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192303.637 | 578155.631 | D3 | cọc 2
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192335.639 | 578134.457 | N3 | cọc N1 cộng 2,9m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192184.902 | 578234.192 | D1 | cọc 3 cộng 0,8m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192402.906 | 578236.886 | N2 | cọc 2 cộng 1m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192525.343 | 578402.546 | N1 | cọc 7 trừ 1,9m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192553.201 | 578425.348 | N4 | cọc 6 trừ 1,9m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192565.195 | 578435.166 | N4 | cọc 6 trừ 1,9m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192504.805 | 578388.139 | N1 | cọc 7
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192507.127 | 578390.04 | N1 | cọc 7
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước thải D300 | 2192604.519 | 578305.818 | N1 | cọc 1 cộng 3,7m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192500.637 | 578392.787 | D2 | cọc 19A
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192499.687 | 578393.948 | D2 | cọc 19A
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192500.003 | 578393.561 | D2 | cọc 19A
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192501.27 | 578392.013 | D2 | cọc 19A
Ống cấp nước HDPE DN110 | Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | 2192501.587 | 578391.626 | D2 | cọc 19A
Ống cấp nước D110 hiện trạng | Cống thoát nước mưa D600 | 2192183.301 | 578229.018 | D1 | cọc 2 trừ 2,7m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | Cống thoát nước mưa D600 | 2192191.603 | 578223.511 | D1 | cọc 2
Ống cấp nước D110 hiện trạng | Cống thoát nước mưa D1000 | 2192233.45 | 578195.748 | D2 | cọc 3A trừ 2,4m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | Cống thoát nước mưa D600 | 2192248.065 | 578186.052 | D2 | cọc 3 cộng 1,8m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | Cống thoát nước mưa D600 | 2192246.757 | 578186.92 | D2 | cọc 3 cộng 1,4m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | Cống thoát nước mưa D600 | 2192247.193 | 578186.63 | D2 | cọc 3 cộng 1,5m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | Cống thoát nước mưa D600 | 2192248.937 | 578185.473 | D2 | cọc 3 cộng 2,1m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | 2192249.373 | 578185.184 | D2 | cọc 3 cộng 2,3m
Ống cấp nước D110 hiện trạng | Cống thoát nước mưa D600 | 2192334.035 | 578129.017 | N3 | cọc N1 cộng 1,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192599.387 | 578312.956 | N1 | cọc 2A trừ 1,7m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192182.896 | 578228.687 | D1 | cọc 1 cộng 2,4m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192191.198 | 578223.179 | D1 | cọc 2
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | Cống thoát nước mưa D1000 | 2192233.046 | 578195.416 | D2 | cọc 2 cộng 2,6m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192247.66 | 578185.72 | D2 | cọc 3 cộng 1,3m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192246.352 | 578186.588 | D2 | cọc 3 cộng 0,8m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192246.788 | 578186.299 | D2 | cọc 3 cộng 1m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192248.532 | 578185.142 | D2 | cọc 3 cộng 1,6m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | 2192248.968 | 578184.853 | D2 | cọc 3 cộng 1,8m
Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) | Cống thoát nước mưa D600 | 2192627.746 | 578336.534 | N4 | cọc DT
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192598.995 | 578461.881 | D2 | cọc N15 trừ 1m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192597.63 | 578463.554 | D2 | cọc N15 trừ 1m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192598.085 | 578462.996 | D2 | cọc N15 trừ 1m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192599.905 | 578460.766 | D2 | cọc N15 trừ 1m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | 2192600.36 | 578460.209 | D2 | cọc N15 trừ 1m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192596.793 | 578462.142 | D2 | cọc N15 trừ 2,6m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192598.405 | 578463.462 | D2 | cọc N15 trừ 0,5m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192597.868 | 578463.022 | D2 | cọc N15 trừ 1,2m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192595.718 | 578461.263 | D2 | cọc N15 trừ 4m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | 2192595.181 | 578460.823 | D2 | cọc N15 trừ 4,7m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192361.149 | 578270.809 | N2 | cọc 5
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192368.5 | 578276.827 | N2 | cọc 5
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192595.138 | 578462.339 | D2 | cọc N15 trừ 3,7m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192468.85 | 578358.967 | D2 | cọc 16A cộng 4,7m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192469.624 | 578359.6 | D2 | cọc 16A cộng 5,7m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192470.398 | 578360.234 | D2 | cọc 17 trừ 4,9m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192596.75 | 578463.658 | D2 | cọc N15 trừ 1,7m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192596.213 | 578463.218 | D2 | cọc N15 trừ 2,4m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192594.063 | 578461.459 | D2 | cọc N15 trừ 5,1m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | 2192593.526 | 578461.019 | D2 | cọc 23A cộng 5,8m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | 2192468.463 | 578358.65 | D2 | cọc 16A cộng 4,2m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192470.785 | 578360.551 | D2 | cọc 17 trừ 4,4m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192506.593 | 578389.861 | N1 | cọc 7
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192521.717 | 578402.24 | N1 | cọc 7
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192554.217 | 578428.843 | N4 | cọc 6
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192561.568 | 578434.861 | N4 | cọc 6
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192318.074 | 578323.426 | N2 | cọc 8A trừ 3,8m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192325.432 | 578329.45 | N2 | cọc 8A trừ 3,8m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D1000 | 2192344.54 | 578286.68 | N2 | cọc 5B cộng 1m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192355.156 | 578273.71 | N2 | cọc 5A trừ 1,8m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192354.206 | 578274.87 | D2 | cọc 10 cộng 4,2m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192354.523 | 578274.484 | N2 | cọc 5A trừ 0,8m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192355.789 | 578272.936 | N2 | cọc 5A trừ 2,8m
Ống cấp nước HDPE DN110 | Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | 2192356.106 | 578272.549 | N2 | cọc 5A trừ 3,3m
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192384.445 | 578237.928 | D3 | cọc 8 cộng 1,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192390.462 | 578230.577 | D3 | cọc 8 cộng 1,2m
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192323.618 | 578343.873 | D1 | cọc 13 cộng 0,7m
Ống cấp nước HDPE DN63 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192329.641 | 578336.514 | D1 | cọc 13 cộng 0,7m
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192333.463 | 578128.682 | N3 | cọc N1 cộng 1,5m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192323.254 | 578332.111 | D1 | cọc N7 cộng 4,8m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192461.323 | 578445.126 | D1 | cọc 22A trừ 1,8m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192315.895 | 578326.088 | D1 | cọc N7 trừ 4,8m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192187.513 | 578232.465 | D1 | cọc 3 cộng 1,7m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192195.823 | 578226.966 | D1 | cọc 4 trừ 1,3m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D1000 | 2192237.722 | 578199.244 | D2 | cọc 3 cộng 2,2m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192252.354 | 578189.562 | D2 | cọc 4 trừ 1,2m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192251.045 | 578190.429 | D2 | cọc 4 trừ 1,7m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192251.481 | 578190.14 | D2 | cọc 4 trừ 1,5m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192253.227 | 578188.985 | D2 | cọc 4 trừ 0,9m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | 2192253.664 | 578188.696 | D2 | cọc 4 trừ 0,8m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192339.249 | 578132.069 | N3 | cọc N1 trừ 1,4m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192318.657 | 578339.812 | D1 | cọc 13 trừ 5,7m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192320.3 | 578335.719 | D1 | cọc N7 cộng 4,8m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192523.022 | 578400.646 | N1 | cọc 7 trừ 1,9m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192555.523 | 578427.249 | N4 | cọc 6 trừ 1,9m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192562.874 | 578433.266 | N4 | cọc 6 trừ 1,9m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192589.986 | 578305.14 | N1 | cọc 2A trừ 1,8m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192500.855 | 578392.966 | D2 | cọc 19A
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192499.905 | 578394.126 | D2 | cọc 19A
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192500.222 | 578393.739 | D2 | cọc 19A
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192501.488 | 578392.192 | D2 | cọc 19A
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | 2192501.805 | 578391.805 | D2 | cọc 19A
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192503.176 | 578394.866 | D2 | cọc 19A cộng 3m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192502.226 | 578396.026 | D2 | cọc 19A cộng 3m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192502.543 | 578395.64 | D2 | cọc 19A cộng 3m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192503.81 | 578394.092 | N1 | cọc 7 cộng 5,2m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | 2192504.127 | 578393.705 | N1 | cọc 7 cộng 4,7m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192375.517 | 578268.254 | N2 | cọc 4A
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192357.696 | 578275.789 | N2 | cọc 5A trừ 1,8m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192356.746 | 578276.949 | N2 | cọc 5A
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192357.062 | 578276.562 | N2 | cọc 5A trừ 0,8m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192358.329 | 578275.015 | N2 | cọc 5A trừ 2,8m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | 2192358.646 | 578274.628 | N2 | cọc 5A trừ 3,3m
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192509.345 | 578386.5 | N1 | cọc 7 trừ 4,1m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192468.977 | 578358.812 | D2 | cọc 16A cộng 4,7m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192469.751 | 578359.446 | D2 | cọc 16A cộng 5,7m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192470.524 | 578360.079 | D2 | cọc 17 trừ 4,9m
Cống thoát nước thải D300 | Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | 2192468.59 | 578358.496 | D2 | cọc 16A cộng 4,2m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192470.911 | 578360.396 | D2 | cọc 17 trừ 4,4m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192506.719 | 578389.706 | N1 | cọc 7
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192521.843 | 578402.086 | N1 | cọc 7
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D1000 | 2192344.385 | 578286.553 | N2 | cọc 5B cộng 1m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192355.001 | 578273.583 | N2 | cọc 5A trừ 1,8m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192354.051 | 578274.744 | D2 | cọc 10 cộng 4m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192354.368 | 578274.357 | N2 | cọc 5A trừ 0,8m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192355.635 | 578272.809 | N2 | cọc 5A trừ 2,8m
Cống thoát nước thải D300 | Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | 2192355.951 | 578272.422 | N2 | cọc 5A trừ 3,3m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192384.29 | 578237.801 | D3 | cọc 8 cộng 1m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192390.307 | 578230.45 | D3 | cọc 8 cộng 1m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D1000 | 2192356.379 | 578296.371 | N2 | cọc 5B cộng 1m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192366.996 | 578283.401 | N2 | cọc 5A trừ 1,8m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192366.045 | 578284.561 | D2 | cọc 11 trừ 4m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192366.362 | 578284.175 | N2 | cọc 5A trừ 0,8m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192367.629 | 578282.627 | N2 | cọc 5A trừ 2,8m
Cống thoát nước thải D300 | Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | 2192367.946 | 578282.24 | N2 | cọc 5A trừ 3,3m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192319.953 | 578340.873 | D1 | cọc 13 trừ 4m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192325.977 | 578333.513 | D1 | cọc 13 trừ 4m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192598.964 | 578312.604 | N1 | cọc 2A trừ 1,7m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192554.344 | 578428.689 | N4 | cọc 6
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192561.695 | 578434.706 | N4 | cọc 6
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192394.529 | 578230.029 | N2 | cọc 2 cộng 1m
Cống thoát nước thải D300 | Cống thoát nước mưa D600 | 2192401.88 | 578236.046 | N2 | cọc 2 cộng 1m

## Nguồn dữ liệu
Hạng mục | Số đối tượng | Tổng chiều dài (m) | File nguồn
Hố ga thoát nước thải | 108 |  | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg
Cống thoát nước thải D300 | 22 | 2372.2 | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg
Cây xanh (vị trí trồng cây) | 10 |  | 1.TNT Đông Lĩnh VT2.dwg (xref giao thông)
Ống cấp nước thép D250 hiện trạng | 1 | 590.8 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg
Ống cấp nước HDPE DN63 | 19 | 2150 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg
Ống cấp nước HDPE DN110 | 8 | 747.7 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg
Ống cấp nước D110 hiện trạng | 1 | 288.2 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg
Ống cấp nước HDPE DN315 (hoàn trả) | 3 | 161.6 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg
Ống cấp nước HDPE DN110 / thép D100 | 3 | 429.1 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg
Ống cấp nước HDPE DN50 (hoàn trả) | 2 | 138.7 | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg
Hố van chặn D100 | 5 |  | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg
Hố van ren DN40/DN50 | 15 |  | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg
Hố van xả cặn D100 | 1 |  | 1.MB_CNSH_VT2_v2.dwg
Trụ cứu hoả | 15 |  | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg
Hố van chặn PCCC | 4 |  | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg
Ống thép D200 (PCCC) | 1 | 46.1 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg
Ống cấp nước PCCC HDPE D110 | 37 | 1787.1 | 1.2 SDNL CAP NUOC PC VT2 Dong Tien.dwg
Hố ga thoát nước mưa | 144 |  | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg
Hố ga thu / cửa xả thoát nước mưa | 5 |  | BINH DO LAT HE.dwg / BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg
Hố trồng cây | 235 |  | BINH DO LAT HE.dwg
Cống thoát nước mưa D600 | 40 | 5664.4 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg
Cống thoát nước mưa D1000 | 2 | 333.5 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg
Mương thoát nước mưa (đấu nối hiện trạng) | 5 | 761.8 | BDTDTN Đông Lĩnh VT2.dwg
Cột đèn chiếu sáng | 83 |  | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg
Cáp ngầm chiếu sáng | 35 | 2427.7 | 3.MB CS TDC VT2 Dong Tien.dwg
Tủ điện hạ thế 0,4kV | 47 |  | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg
Trạm biến áp | 2 |  | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg
Cáp ngầm 0,4kV | 59 | 3375.4 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg
Cáp ngầm 22kV | 47 | 1742.9 | 2.MB CD 04kv VT2 Dong Tien.dwg
Ống nhựa luồn cáp về hộ dân | 93 | 1580.6 | 2a.MB ống nhựa về hộ dân.dwg
Hố ga kỹ thuật điện | 16 |  | Mặt bằng điện TĐC Đông Lĩnh MỚI.dwg
Ghi chú phương pháp:
- Các mặt bằng cùng hệ VN-2000, chồng trực tiếp. Vị trí "Trái/Phải tuyến cọc …" tính theo tim tuyến và cọc trên bản vẽ cấp nước (tuyến N1–N4, D1–D3); chiều tăng lý trình từ đầu tuyến đến cuối tuyến.
- Vướng = hai đường bao giao nhau; Quá sát = khoảng hở < 1,0m (giữa các hố) hoặc < 0,5m (cột, cây, tủ). Móng cột CS lấy 0,9×0,9m; hố trồng cây lấy Ø1,2m; hố ga lấy theo ký hiệu vẽ.
- Tên hố ga thoát nước mưa (G.., GT.., CT..) lấy từ BDTDTN, ghép theo nhãn gần nhất; tên cột CS lấy theo nhãn T1/Lx-CS.xx.
- Song song sát: ống cấp nước – cống thải < 1,5m; ống cấp nước – cống mưa < 1,0m; cáp – cống < 0,5m (tham khảo QCVN 07:2016/BXD).
- Hai file BINH DO LAT HE gửi 2 lần là giống hệt nhau; dùng 1 bản.