## Tien do giai ngan
TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN (PHÂN KHAI THANH TOÁN THEO ĐỢT 10 NGÀY)
Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị) thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư vị trí số 02, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hoá (thuộc dự án giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hoá)
Ngày khởi công: |  |  | 2026-08-12 |  |  | Tiến độ (ngày): |  |  | 210 | Số ngày/đợt: |  |  | 10 | Ngày hoàn thành: |  |  | 2027-03-09 |  |  | Đơn vị: tỷ đồng
TT | Hạng mục | Đơn vị | Giá trị | Từ đợt | Đến đợt | Thời gian thi công 210 ngày | [20 empty] | Kiểm tra (Σđợt − Giá trị)
[6 empty] | Tháng thứ 1 (12/08–10/09) |  |  | Tháng thứ 2 (11/09–10/10) |  |  | Tháng thứ 3 (11/10–09/11) |  |  | Tháng thứ 4 (10/11–09/12) |  |  | Tháng thứ 5 (10/12–08/01) |  |  | Tháng thứ 6 (09/01–07/02) |  |  | Tháng thứ 7 (08/02–09/03)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
[6 empty] | 2026-08-12 | 2026-08-22 | 2026-09-01 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-10-01 | 2026-10-11 | 2026-10-21 | 2026-10-31 | 2026-11-10 | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 2026-12-10 | 2026-12-20 | 2026-12-30 | 2027-01-09 | 2027-01-19 | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2027-02-18 | 2027-02-28
[6 empty] | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-30 | 2026-10-10 | 2026-10-20 | 2026-10-30 | 2026-11-09 | 2026-11-19 | 2026-11-29 | 2026-12-09 | 2026-12-19 | 2026-12-29 | 2027-01-08 | 2027-01-18 | 2027-01-28 | 2027-02-07 | 2027-02-17 | 2027-02-27 | 2027-03-09
1 | Đường giao thông | Tỷ | 27.3892 | 2 | 19 |  | 1.6998 | 1.6998 | 1.6998 | 1.6998 | 1.6998 | 1.6998 | 1.6998 | 1.6998 | 1.6998 | 2.4766 | 2.4766 | 2.4766 | 0.77685 | 0.77685 | 0.77685 | 0.77685 | 0.77685 | 0.77685 |  |  | 0
| - Nền đường | Tỷ | 20.3975 | 2 | 13 | 2026-08-31: 1.6998; 2026-09-10: 1.6998; 2026-09-20: 1.6998; 2026-09-30: 1.6998; 2026-10-10: 1.6998; 2026-10-20: 1.6998; 2026-10-30: 1.6998; 2026-11-09: 1.6998; 2026-11-19: 1.6998; 2026-11-29: 1.6998; 2026-12-09: 1.6998; 2026-12-19: 1.6998 | 0
| - Mặt đường | Tỷ | 6.9917 | 11 | 19 | 2026-11-29: 0.77685; 2026-12-09: 0.77685; 2026-12-19: 0.77685; 2026-12-29: 0.77685; 2027-01-08: 0.77685; 2027-01-18: 0.77685; 2027-01-28: 0.77685; 2027-02-07: 0.77685; 2027-02-17: 0.77685 | 0
2 | Bó vỉa, lát hè, cây xanh | Tỷ | 12.5083 | 11 | 21 | 2026-11-29: 1.1371; 2026-12-09: 1.1371; 2026-12-19: 1.1371; 2026-12-29: 1.1371; 2027-01-08: 1.1371; 2027-01-18: 1.1371; 2027-01-28: 1.1371; 2027-02-07: 1.1371; 2027-02-17: 1.1371; 2027-02-27: 1.1371; 2027-03-09: 1.1371 | 0
3 | Thoát nước mặt đường | Tỷ | 13.0379 | 2 | 12 | 2026-08-31: 1.1853; 2026-09-10: 1.1853; 2026-09-20: 1.1853; 2026-09-30: 1.1853; 2026-10-10: 1.1853; 2026-10-20: 1.1853; 2026-10-30: 1.1853; 2026-11-09: 1.1853; 2026-11-19: 1.1853; 2026-11-29: 1.1853; 2026-12-09: 1.1853 | 0
4 | Thoát nước thải | Tỷ | 2.6034 | 4 | 13 | 2026-09-20: 0.26034; 2026-09-30: 0.26034; 2026-10-10: 0.26034; 2026-10-20: 0.26034; 2026-10-30: 0.26034; 2026-11-09: 0.26034; 2026-11-19: 0.26034; 2026-11-29: 0.26034; 2026-12-09: 0.26034; 2026-12-19: 0.26034 | 0
5 | Cấp nước | Tỷ | 0.73302 | 7 | 15 | 2026-10-20: 0.081447; 2026-10-30: 0.081447; 2026-11-09: 0.081447; 2026-11-19: 0.081447; 2026-11-29: 0.081447; 2026-12-09: 0.081447; 2026-12-19: 0.081447; 2026-12-29: 0.081447; 2027-01-08: 0.081447 | 0
6 | Đường dây trung thế về trạm biến áp và lắp đặt, xây dựng trạm biến áp | Tỷ | 1.1458 | 13 | 19 | 2026-12-19: 0.16368; 2026-12-29: 0.16368; 2027-01-08: 0.16368; 2027-01-18: 0.16368; 2027-01-28: 0.16368; 2027-02-07: 0.16368; 2027-02-17: 0.16368 | 0
7 | Lắp đặt và xây dựng đường cáp ngầm 0,4KV cấp điện SH | Tỷ | 6.9412 | 9 | 19 | 2026-11-09: 0.63102; 2026-11-19: 0.63102; 2026-11-29: 0.63102; 2026-12-09: 0.63102; 2026-12-19: 0.63102; 2026-12-29: 0.63102; 2027-01-08: 0.63102; 2027-01-18: 0.63102; 2027-01-28: 0.63102; 2027-02-07: 0.63102; 2027-02-17: 0.63102 | 0
8 | Xây lắp HT chiếu sáng, TN | Tỷ | 3.103 | 12 | 20 | 2026-12-09: 0.34478; 2026-12-19: 0.34478; 2026-12-29: 0.34478; 2027-01-08: 0.34478; 2027-01-18: 0.34478; 2027-01-28: 0.34478; 2027-02-07: 0.34478; 2027-02-17: 0.34478; 2027-02-27: 0.34478 | 0
9 | HT PCCC, HTKT | Tỷ | 2.0067 | 8 | 17 | 2026-10-30: 0.20067; 2026-11-09: 0.20067; 2026-11-19: 0.20067; 2026-11-29: 0.20067; 2026-12-09: 0.20067; 2026-12-19: 0.20067; 2026-12-29: 0.20067; 2027-01-08: 0.20067; 2027-01-18: 0.20067; 2027-01-28: 0.20067 | 0
10 | Trạm xử lý nước thải, bể nhà bơm | Tỷ | 1.5894 | 6 | 16 | 2026-10-10: 0.14449; 2026-10-20: 0.14449; 2026-10-30: 0.14449; 2026-11-09: 0.14449; 2026-11-19: 0.14449; 2026-11-29: 0.14449; 2026-12-09: 0.14449; 2026-12-19: 0.14449; 2026-12-29: 0.14449; 2027-01-08: 0.14449; 2027-01-18: 0.14449 | 0
11 | Chi phí thiết bị HT điện | Tỷ | 2.8886 | 16 | 19 | 2027-01-18: 0.72214; 2027-01-28: 0.72214; 2027-02-07: 0.72214; 2027-02-17: 0.72214 | 0
12 | Chi phí thiết bị PCCC | Tỷ | 0.26852 | 16 | 18 | 2027-01-18: 0.089507; 2027-01-28: 0.089507; 2027-02-07: 0.089507 | 0
13 | Chi phí thiết bị HT xử lý nước thải | Tỷ | 1.4701 | 16 | 19 | 2027-01-18: 0.36753; 2027-01-28: 0.36753; 2027-02-07: 0.36753; 2027-02-17: 0.36753 | 0
14 | Chi phí khác | Tỷ | 0.38351 | 19 | 21 | 2027-02-17: 0.12784; 2027-02-27: 0.12784; 2027-03-09: 0.12784 | 0
TỔNG GIÁ TRỊ THANH TOÁN TRONG ĐỢT |  |  | 76.0686 |  |  | 0 | 2.8851 | 2.8851 | 3.1454 | 3.1454 | 3.2899 | 3.3713 | 3.572 | 4.203 | 4.203 | 6.117 | 6.4618 | 5.4402 | 3.4801 | 3.4801 | 4.5778 | 4.4333 | 4.2326 | 4.271 | 1.6097 | 1.265 | 0
GIÁ TRỊ THANH TOÁN LŨY KẾ |  |  | 76.0686 |  |  | 0 | 2.8851 | 5.7701 | 8.9155 | 12.0609 | 15.3508 | 18.7221 | 22.2941 | 26.4972 | 30.7002 | 36.8172 | 43.2789 | 48.7191 | 52.1992 | 55.6793 | 60.257 | 64.6903 | 68.923 | 73.1939 | 74.8036 | 76.0686
TỶ LỆ THANH TOÁN TRONG ĐỢT |  |  | 100% |  |  | 0% | 3.793% | 3.793% | 4.135% | 4.135% | 4.325% | 4.432% | 4.696% | 5.525% | 5.525% | 8.041% | 8.495% | 7.152% | 4.575% | 4.575% | 6.018% | 5.828% | 5.564% | 5.615% | 2.116% | 1.663%
TỶ LỆ THANH TOÁN LŨY KẾ |  |  | 100% |  |  | 0% | 3.793% | 7.585% | 11.72% | 15.86% | 20.18% | 24.61% | 29.31% | 34.83% | 40.36% | 48.4% | 56.89% | 64.05% | 68.62% | 73.2% | 79.21% | 85.04% | 90.61% | 96.22% | 98.34% | 100%
Ghi chú:
- Giá trị các hạng mục lấy từ Phụ lục 01 (Bảng tổng hợp KL, đơn giá, giá trị HĐ số 08/2026/HĐ-TCXD); tổng = 76.069 tỷ đồng (đã làm tròn 76.068.597.000 đ). Rê chuột vào ô Giá trị để xem nguồn chi tiết.
- Giá trị mỗi đợt = Giá trị hạng mục / số đợt thi công hạng mục (phân bổ đều từ "Từ đợt" đến "Đến đợt"). Sửa cột Từ đợt/Đến đợt (chữ xanh) để điều chỉnh tiến độ, bảng tự tính lại.
- Ô nền vàng là thông số đầu vào: ngày khởi công, tiến độ, số ngày/đợt. Mỗi tháng tính 30 ngày = 3 đợt; 210 ngày = 21 đợt.
- Hạng mục 6 gộp mục 6,7,8,9; hạng mục 7 gộp mục 10,11; hạng mục 8 gộp mục 12,13,14 (thí nghiệm); hạng mục 9 gộp mục 15,16; Chi phí khác tách từ mục 20.9 của thiết bị XLNT.
Note on D4: Số liệu do người dùng cung cấp: khởi công 12/8/2026
Note on D12: Nguồn: Phụ lục 01 - Bảng tổng hợp KL, đơn giá, giá trị HĐ (file 3a - MB Đông Tiến), Mục 1 (dòng 9) trừ mục 1.3 Mặt đường; gồm 1.1, 1.2, 1.4, 1.5. Giá trị: 20,397,500,923 đồng
Note on D13: Nguồn: Phụ lục 01 - Bảng tổng hợp KL, đơn giá, giá trị HĐ (file 3a - MB Đông Tiến), Mục 1.3 Mặt đường (dòng 26-31). Giá trị: 6,991,694,005 đồng
Note on D14: Nguồn: Phụ lục 01 - Bảng tổng hợp KL, đơn giá, giá trị HĐ (file 3a - MB Đông Tiến), Mục 2 (dòng 41). Giá trị: 12,508,307,763 đồng
Note on D15: Nguồn: Phụ lục 01 - Bảng tổng hợp KL, đơn giá, giá trị HĐ (file 3a - MB Đông Tiến), Mục 3 (dòng 204). Giá trị: 13,037,920,617 đồng
Note on D16: Nguồn: Phụ lục 01 - Bảng tổng hợp KL, đơn giá, giá trị HĐ (file 3a - MB Đông Tiến), Mục 4 (dòng 349). Giá trị: 2,603,394,641 đồng
Note on D17: Nguồn: Phụ lục 01 - Bảng tổng hợp KL, đơn giá, giá trị HĐ (file 3a - MB Đông Tiến), Mục 5 (dòng 393). Giá trị: 733,022,012 đồng
Note on D18: Nguồn: Phụ lục 01 - Bảng tổng hợp KL, đơn giá, giá trị HĐ (file 3a - MB Đông Tiến), Mục 6+7+8+9 (dòng 543, 575, 580, 596). Giá trị: 1,145,769,849 đồng
Note on D19: Nguồn: Phụ lục 01 - Bảng tổng hợp KL, đơn giá, giá trị HĐ (file 3a - MB Đông Tiến), Mục 10+11 (dòng 599, 629). Giá trị: 6,941,190,669 đồng
Note on D20: Nguồn: Phụ lục 01 - Bảng tổng hợp KL, đơn giá, giá trị HĐ (file 3a - MB Đông Tiến), Mục 12+13+14 (dòng 643, 671, 682). Giá trị: 3,103,000,091 đồng
Note on D21: Nguồn: Phụ lục 01 - Bảng tổng hợp KL, đơn giá, giá trị HĐ (file 3a - MB Đông Tiến), Mục 15+16 (dòng 702, 799). Giá trị: 2,006,749,266 đồng
Note on D22: Nguồn: Phụ lục 01 - Bảng tổng hợp KL, đơn giá, giá trị HĐ (file 3a - MB Đông Tiến), Mục 17 (dòng 851). Giá trị: 1,589,359,622 đồng
Note on D23: Nguồn: Phụ lục 01 - Bảng tổng hợp KL, đơn giá, giá trị HĐ (file 3a - MB Đông Tiến), Mục 18 (dòng 909). Giá trị: 2,888,550,335 đồng
Note on D24: Nguồn: Phụ lục 01 - Bảng tổng hợp KL, đơn giá, giá trị HĐ (file 3a - MB Đông Tiến), Mục 19 (dòng 919). Giá trị: 268,522,155 đồng
Note on D25: Nguồn: Phụ lục 01 - Bảng tổng hợp KL, đơn giá, giá trị HĐ (file 3a - MB Đông Tiến), Mục 20 (dòng 924) trừ mục 20.9 Chi phí khác. Giá trị: 1,470,100,252 đồng
Note on D26: Nguồn: Phụ lục 01 - Bảng tổng hợp KL, đơn giá, giá trị HĐ (file 3a - MB Đông Tiến), Mục 20.9 Chi phí khác (dòng 961-966): vận chuyển TB, lắp đặt, cấy vi sinh, chạy thử, thí nghiệm. Giá trị: 383,515,000 đồng
Note on J4: Số liệu do người dùng cung cấp: tiến độ 210 ngày

## Tong hop theo dot
BẢNG PHÂN KHAI THANH TOÁN THEO ĐỢT (10 NGÀY/ĐỢT)
Khởi công: 12/08/2026 - Hoàn thành: 09/03/2027 - Tiến độ: 210 ngày
Đợt | Từ ngày | Đến ngày | Giá trị thanh toán đợt (tỷ đồng) | Giá trị thanh toán đợt (đồng) | Lũy kế (đồng) | Tỷ lệ đợt | Tỷ lệ lũy kế
1 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
2 | 2026-08-22 | 2026-08-31 | 2.8851 | 2885057254 | 2885057254 | 3.793% | 3.793%
3 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2.8851 | 2885057254 | 5770114508 | 3.793% | 7.585%
4 | 2026-09-11 | 2026-09-20 | 3.1454 | 3145396718 | 8915511226 | 4.135% | 11.72%
5 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 3.1454 | 3145396718 | 12060907944 | 4.135% | 15.86%
6 | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 3.2899 | 3289883957 | 15350791901 | 4.325% | 20.18%
7 | 2026-10-11 | 2026-10-20 | 3.3713 | 3371330847 | 18722122748 | 4.432% | 24.61%
8 | 2026-10-21 | 2026-10-30 | 3.572 | 3572005774 | 22294128522 | 4.696% | 29.31%
9 | 2026-10-31 | 2026-11-09 | 4.203 | 4203023107 | 26497151629 | 5.525% | 34.83%
10 | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 4.203 | 4203023107 | 30700174736 | 5.525% | 40.36%
11 | 2026-11-20 | 2026-11-29 | 6.117 | 6116996884 | 36817171620 | 8.041% | 48.4%
12 | 2026-11-30 | 2026-12-09 | 6.4618 | 6461774672 | 43278946292 | 8.495% | 56.89%
13 | 2026-12-10 | 2026-12-19 | 5.4402 | 5440190568 | 48719136860 | 7.152% | 64.05%
14 | 2026-12-20 | 2026-12-29 | 3.4801 | 3480059361 | 52199196221 | 4.575% | 68.62%
15 | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 3.4801 | 3480059361 | 55679255582 | 4.575% | 73.2%
16 | 2027-01-09 | 2027-01-18 | 4.5778 | 4577782502 | 60257038084 | 6.018% | 79.21%
17 | 2027-01-19 | 2027-01-28 | 4.4333 | 4433295264 | 64690333348 | 5.828% | 85.04%
18 | 2027-01-29 | 2027-02-07 | 4.2326 | 4232620337 | 68922953685 | 5.564% | 90.61%
19 | 2027-02-08 | 2027-02-17 | 4.271 | 4270951286 | 73193904971 | 5.615% | 96.22%
20 | 2027-02-18 | 2027-02-27 | 1.6097 | 1609735009 | 74803639980 | 2.116% | 98.34%
21 | 2027-02-28 | 2027-03-09 | 1.265 | 1264957221 | 76068597201 | 1.663% | 100%
TỔNG CỘNG |  |  | 76.0686 | 76068597201 |  | 100%
Ghi chú: giá trị (đồng) làm tròn đến đồng; chênh lệch làm tròn so với giá trị HĐ 76.068.597.000 đ điều chỉnh vào đợt cuối khi quyết toán.
Formulas:
Từ ngày = INDEX('Tien do giai ngan'!$G9:AA9,[Đợt])
Đến ngày = INDEX('Tien do giai ngan'!$G10:AA10,[Đợt])