## IN
DANH MỤC NGHIỆM THU
Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Gói thầu số 12: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công : Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8 đoạn từ Km0+211,00-:-Km0+737,36
STT | Nội dung nghiệm thu | Thời gian nghiệm thu | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+211,00 -:- Km0+737,36 | 2026-08-15 | 9 | 00 | 9 | 30
2 | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-16 | 11 | 00 | 11 | 30
3 | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-17 | 14 | 00 | 14 | 30
4 | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-17 | 17 | 00 | 17 | 30
5 | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-18 | 9 | 00 | 9 | 30
6 | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-18 | 15 | 00 | 15 | 30
7 | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-19 | 9 | 00 | 9 | 30
8 | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-19 | 15 | 00 | 15 | 30
9 | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-20 | 9 | 00 | 9 | 30
10 | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-20 | 15 | 00 | 15 | 30
11 | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-21 | 9 | 00 | 9 | 30
12 | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-21 | 15 | 00 | 15 | 30
13 | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-22 | 9 | 00 | 9 | 30
14 | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-22 | 15 | 00 | 15 | 30
15 | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-23 | 9 | 00 | 9 | 30
16 | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-23 | 15 | 00 | 15 | 30
17 | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-24 | 9 | 00 | 9 | 30
18 | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-24 | 15 | 00 | 15 | 30
19 | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-25 | 9 | 00 | 9 | 30
20 | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-25 | 15 | 00 | 15 | 30
21 | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-26 | 9 | 00 | 9 | 30
22 | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-26 | 15 | 00 | 15 | 30
23 | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-27 | 9 | 00 | 9 | 30
24 | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-27 | 15 | 00 | 15 | 30
25 | Vệ sinh, thổi bụi mặt đường | 2026-08-29 | 16 | 00 | 16 | 30
26 | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2 | 2026-08-31 | 16 | 00 | 16 | 30
27 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-03 | 16 | 00 | 16 | 30
28 | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-05 | 16 | 00 | 16 | 30

## Tuyến XD8
STT | Nội dung nghiệm thu | Thời gian nghiệm thu | Thời gian bằng chữ | Bản vẽ | Số PYC | Số BBNT | Giờ bắt đầu | Phút bắt đầu | Tiêu chuẩn | Giờ kết thúc | Phút kết thúc | Ngày | Tháng | Năm | Kỹ thuật TC | Giám sát | Số BBNT vật liệu, thiết bị | Thời gian nghiệm thu vật liệu
1 | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+211,00 -:- Km0+737,36 | 2026-08-15 | ngày 15 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 01.NĐ/YCNT | 01.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 |  | 9 | 30 | 15 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
2 | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-16 | ngày 16 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 02.NĐ/YCNT | 02.NĐXD8/CVXD | 11 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 11 | 30 | 16 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
3 | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-17 | ngày 17 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 03.NĐ/YCNT | 03.NĐXD8/CVXD | 14 | 00 | TCVN 9844 : 2013 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu | 14 | 30 | 17 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
4 | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-17 | ngày 17 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 04.NĐ/YCNT | 04.NĐXD8/CVXD | 17 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 17 | 30 | 17 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
5 | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-18 | ngày 18 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 05.NĐ/YCNT | 05.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 18 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
6 | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-18 | ngày 18 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 06.NĐ/YCNT | 06.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 18 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
7 | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-19 | ngày 19 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 07.NĐ/YCNT | 07.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 19 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
8 | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-19 | ngày 19 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 08.NĐ/YCNT | 08.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 19 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
9 | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-20 | ngày 20 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 09.NĐ/YCNT | 09.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 20 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
10 | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-20 | ngày 20 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 10.NĐ/YCNT | 10.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 20 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
11 | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-21 | ngày 21 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 11.NĐ/YCNT | 11.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 21 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
12 | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-21 | ngày 21 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 12.NĐ/YCNT | 12.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 21 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
13 | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-22 | ngày 22 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 13.NĐ/YCNT | 13.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 22 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
14 | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-22 | ngày 22 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 14.NĐ/YCNT | 14.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 22 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
15 | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-23 | ngày 23 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 15.NĐ/YCNT | 15.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 23 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
16 | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-23 | ngày 23 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 16.NĐ/YCNT | 16.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 23 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
17 | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-24 | ngày 24 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 17.NĐ/YCNT | 17.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 24 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
18 | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-24 | ngày 24 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 18.NĐ/YCNT | 18.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 24 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
19 | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-25 | ngày 25 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 19.NĐ/YCNT | 19.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 25 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
20 | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-25 | ngày 25 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 20.NĐ/YCNT | 20.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 25 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
21 | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-26 | ngày 26 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 21.NĐ/YCNT | 21.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường | 9 | 30 | 26 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
22 | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-26 | ngày 26 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 22.NĐ/YCNT | 22.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 26 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
23 | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-27 | ngày 27 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 23.NĐ/YCNT | 23.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 27 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
24 | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36 | 2026-08-27 | ngày 27 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 24.NĐ/YCNT | 24.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường | 15 | 30 | 27 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
25 | Vệ sinh, thổi bụi mặt đường | 2026-08-29 | ngày 29 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 25.NĐ/YCNT | 25.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 |  | 16 | 30 | 29 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
26 | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2 | 2026-08-31 | ngày 31 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 26.NĐ/YCNT | 26.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 31 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
27 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-03 | ngày 03 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 27.NĐ/YCNT | 27.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 03 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
28 | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-05 | ngày 05 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 28.NĐ/YCNT | 28.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 05 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
Note on C25: Microsoft Cop.: Nghỉ từ 16-19

## 1. PL đường đen
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ ĐƯỜNG ĐEN
Kèm theo BBNT số: 01.NĐXD8/CVXD ngày 15 tháng 08 năm 2026 | [18 empty] | 1
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+211,00 -:- Km0+737,36
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) |  |  | Bên trái (H2) |  |  | Tim (H3) |  |  | Bên phải (H4) |  |  | Bên phải (H5) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD
1 | B4 | 211 | 0.23 | 0.256 | 0.026 | 0.32 | 0.324 | 0.004 | 1.67 | 1.668 | -0.002 | 1.75 | 1.818 | 0.068 | 1.82 | 1.749 | -0.071 |  | 13.25
2 | 12 | 224.25 | -0.07 | -0.115 | -0.045 | -0.06 | -0.137 | -0.077 | -0.05 | 0.036 | 0.086 | 0.6 | 0.606 | 0.006 | 1.59 | 1.498 | -0.092 |  | 21.5
3 | 13 | 245.75 | 0.2 | 0.244 | 0.044 | 1.62 | 1.629 | 0.009 | 1.65 | 1.566 | -0.084 | 1.68 | 1.805 | 0.125 | 1.72 | 1.829 | 0.109 |  | 11.75
4 | B5 | 257.5 | 1.6 | 1.529 | -0.071 | 1.6 | 1.69 | 0.09 | 1.6 | 1.693 | 0.093 | 1.64 | 1.577 | -0.063 | 1.67 | 1.752 | 0.082 |  | 11.75
5 | 14 | 269.25 | 1.77 | 1.845 | 0.075 | 1.69 | 1.587 | -0.103 | 1.61 | 1.513 | -0.097 | 1.66 | 1.703 | 0.043 | 1.7 | 1.701 | 0.001 |  | 20
6 | 15 | 289.25 | 1.66 | 1.723 | 0.063 | 1.81 | 1.849 | 0.039 | 1.97 | 2.003 | 0.033 | 2.03 | 1.969 | -0.061 | 2.09 | 2.107 | 0.017 |  | 20
7 | 16 | 309.25 | 2.01 | 1.988 | -0.022 | 2.22 | 2.15 | -0.07 | 2.43 | 2.361 | -0.069 | 2.49 | 2.531 | 0.041 | 2.54 | 2.515 | -0.025 |  | 20
8 | 17 | 329.25 | 1.94 | 2.043 | 0.103 | 2.09 | 2.1 | 0.01 | 2.25 | 2.345 | 0.095 | 2.32 | 2.4 | 0.08 | 2.38 | 2.43 | 0.05 |  | 20
9 | 18 | 349.25 | 0.43 | 0.335 | -0.095 | 1.7 | 1.618 | -0.082 | 1.7 | 1.746 | 0.046 | 1.88 | 1.795 | -0.085 | 2.06 | 2.01 | -0.05 |  | 19
10 | 19 | 368.25 | -0.01 | 0.083 | 0.093 | 0.11 | 0.153 | 0.043 | 1.55 | 1.626 | 0.076 | 1.65 | 1.641 | -0.009 | 1.74 | 1.833 | 0.093 |  | 13.25
11 | C2 | 381.5 | -0.1 | -0.191 | -0.091 | -0.1 | -0.036 | 0.064 | -0.1 | -0.173 | -0.073 | -0.07 | 0.052 | 0.122 | -0.04 | -0.03 | 0.01 |  | 13.25
12 | 20 | 394.75 | -0.04 | -0.123 | -0.083 | -0.04 | -0.067 | -0.027 | -0.05 | 0.052 | 0.102 | -0.07 | -0.166 | -0.096 | -0.08 | 0.036 | 0.116 |  | 20
13 | 21 | 414.75 | -0.06 | 0.058 | 0.118 | -0.06 | -0.033 | 0.027 | -0.05 | -0.075 | -0.025 | -0.08 | 0.003 | 0.083 | -0.11 | -0.187 | -0.077 |  | 20
14 | 22 | 434.75 | -0.04 | 0.016 | 0.056 | -0.04 | -0.024 | 0.016 | -0.03 | 0.068 | 0.098 | -0.02 | 0.046 | 0.066 | -0.02 | 0.006 | 0.026 |  | 20
15 | 23 | 454.75 | 0.24 | 0.312 | 0.072 | 0.15 | 0.266 | 0.116 | 0.05 | 0.063 | 0.013 | 0.08 | 0.165 | 0.085 | 0.11 | 0.223 | 0.113 |  | 20
16 | 24 | 474.75 | 0.04 | -0.01 | -0.05 | 0.04 | 0.046 | 0.006 | 0.05 | 0.111 | 0.061 | 0.05 | 0.068 | 0.018 | 0.06 | 0.132 | 0.072 |  | 14.44
17 | 25 | 489.19 | 0.07 | 0.006 | -0.064 | 0.17 | 0.071 | -0.099 | 1.52 | 1.503 | -0.017 | 1.52 | 1.548 | 0.028 | 1.52 | 1.429 | -0.091 |  | 13.17
18 | D1 | 502.36 | -0.16 | -0.082 | 0.078 | -0.15 | -0.252 | -0.102 | -0.14 | -0.144 | -0.004 | -0.13 | -0.224 | -0.094 | -0.13 | -0.232 | -0.102 |  | 10.48
19 | 26 | 512.84 | -0.1 | -0.035 | 0.065 | -0.17 | -0.174 | -0.004 | -0.25 | -0.213 | 0.037 | -0.24 | -0.235 | 0.005 | -0.24 | -0.213 | 0.027 |  | 16.78
20 | 27 | 529.62 | -0.27 | -0.352 | -0.082 | -0.28 | -0.216 | 0.064 | -0.3 | -0.233 | 0.067 | -0.3 | -0.282 | 0.018 | -0.29 | -0.37 | -0.08 |  | 17.1
21 | 28 | 546.72 | 1.5 | 1.578 | 0.078 | 1.38 | 1.359 | -0.021 | 1.26 | 1.277 | 0.017 | 0.13 | 0.085 | -0.045 | 0.04 | 0.098 | 0.058 |  | 15.15
22 | E5 | 561.87 | -0.06 | -0.109 | -0.049 | -0.04 | 0.073 | 0.113 | -0.01 | -0.109 | -0.099 | -0.06 | 0.017 | 0.077 | -0.11 | -0.173 | -0.063 |  | 0.15
23 | TD | 562.02 | 0.05 | 0.135 | 0.085 | 0.07 | 0.102 | 0.032 | 0.1 | 0.207 | 0.107 | 0.05 | 0.147 | 0.097 | 0 | 0.042 | 0.042 |  | 6.55
24 | P | 568.57 | -0.04 | 0.021 | 0.061 | -0.04 | -0.071 | -0.031 | -0.05 | -0.066 | -0.016 | -0.1 | -0.022 | 0.078 | -0.15 | -0.23 | -0.08 |  | 6.55
25 | TC | 575.12 | -0.02 | 0.031 | 0.051 | -0.02 | 0.089 | 0.109 | -0.01 | 0.083 | 0.093 | 0.05 | 0.025 | -0.025 | 0.1 | 0.035 | -0.065 |  | 0.04
26 | 29 | 575.16 | -0.02 | -0.083 | -0.063 | -0.02 | 0.015 | 0.035 | -0.01 | -0.013 | -0.003 | 0.05 | 0.119 | 0.069 | 0.1 | 0.053 | -0.047 |  | 16.95
27 | 30 | 592.11 | -0.17 | -0.128 | 0.042 | -0.14 | -0.06 | 0.08 | -0.12 | -0.131 | -0.011 | -0.15 | -0.107 | 0.043 | -0.19 | -0.258 | -0.068 |  | 17
28 | 31 | 609.11 | 0.12 | 0.048 | -0.072 | 0.09 | 0.185 | 0.095 | 0.05 | 0.076 | 0.026 | 0.12 | 0.087 | -0.033 | 0.18 | 0.224 | 0.044 |  | 11.75
29 | E10 | 620.86 | 0.34 | 0.319 | -0.021 | 0.32 | 0.381 | 0.061 | 0.29 | 0.185 | -0.105 | 0.29 | 0.407 | 0.117 | 0.29 | 0.187 | -0.103 |  | 11.75
30 | 32 | 632.61 | -0.06 | 0.001 | 0.061 | -0.15 | -0.04 | 0.11 | -0.25 | -0.201 | 0.049 | -0.18 | -0.09 | 0.09 | -0.12 | -0.011 | 0.109 |  | 20
31 | 33 | 652.61 | -0.32 | -0.232 | 0.088 | -0.29 | -0.385 | -0.095 | -0.27 | -0.303 | -0.033 | -0.29 | -0.224 | 0.066 | -0.31 | -0.292 | 0.018 |  | 20
32 | 34 | 672.61 | -0.01 | -0.028 | -0.018 | -0.06 | -0.16 | -0.1 | -0.12 | -0.067 | 0.053 | -0.07 | 0.004 | 0.074 | -0.02 | -0.013 | 0.007 |  | 20
33 | 35 | 692.61 | -0.34 | -0.418 | -0.078 | -0.32 | -0.212 | 0.108 | -0.31 | -0.391 | -0.081 | -0.31 | -0.272 | 0.038 | -0.32 | -0.296 | 0.024 |  | 20
34 | 36 | 712.61 | 1.42 | 1.359 | -0.061 | 1.14 | 1.062 | -0.078 | 0.42 | 0.493 | 0.073 | 0.17 | 0.082 | -0.088 | -0.12 | -0.166 | -0.046 |  | 11.5
35 | 37 | 724.11 | -0.59 | -0.646 | -0.056 | -0.55 | -0.441 | 0.109 | -0.52 | -0.535 | -0.015 | -0.17 | -0.137 | 0.033 | 0.17 | 0.158 | -0.012 |  | 13.25
36 | G6 | 737.36 | 0.13 | 0.042 | -0.088 | 0.11 | 0.184 | 0.074 | 0.1 | 0.224 | 0.124 | 0.09 | -0.015 | -0.105 | 0.08 | 0.151 | 0.071
NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 2. Cao độ đào nền
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ ĐÀO NỀN ĐƯỜNG
Kèm theo BBNT số: 02.NĐXD8/CVXD ngày 16 tháng 08 năm 2026 | [21 empty] | 2
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Chiều rộng đáy đào |  |  | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CRTK (m) | CRTC (m) | Chênh CR (m)
1 | B4 | 211 | -9.1 | -9.2 | -0.1 | -1.45 | -1.338 | 0.112 | -1.45 | -1.348 | 0.102 | 5.25 | 5.269 | 0.019 | -1.45 | -1.506 | -0.056 | 14.35 | 14.48 | 0.13
2 | 12 | 224.25 | -9.15 | -9.253 | -0.103 | -1.45 | -1.395 | 0.055 | -1.45 | -1.435 | 0.015 | 5.5 | 5.543 | 0.043 | -1.45 | -1.529 | -0.079 | 14.65 | 14.562 | -0.088
3 | 13 | 245.75 | -5.25 | -5.346 | -0.096 | -1.45 | -1.47 | -0.02 | -1.45 | -1.456 | -0.006 | 5.25 | 5.169 | -0.081 | -1.45 | -1.387 | 0.063 | 10.5 | 10.603 | 0.103
4 | B5 | 257.5 | -5.23 | -5.248 | -0.018 | -1.47 | -1.458 | 0.012 | -1.45 | -1.388 | 0.062 | 5.25 | 5.347 | 0.097 | -1.45 | -1.437 | 0.013 | 10.48 | 10.492 | 0.012
5 | 14 | 269.25 | -5.25 | -5.307 | -0.057 | -1.45 | -1.51 | -0.06 | -1.45 | -1.379 | 0.071 | 5.25 | 5.356 | 0.106 | -1.45 | -1.529 | -0.079 | 10.5 | 10.602 | 0.102
6 | 15 | 289.25 | -5.25 | -5.244 | 0.006 | -1.45 | -1.399 | 0.051 | -1.45 | -1.443 | 0.007 | 5.25 | 5.246 | -0.004 | -1.45 | -1.473 | -0.023 | 10.5 | 10.609 | 0.109
7 | 16 | 309.25 | -5.25 | -5.256 | -0.006 | -1.45 | -1.552 | -0.102 | -1.45 | -1.544 | -0.094 | 5.25 | 5.337 | 0.087 | -1.45 | -1.382 | 0.068 | 10.5 | 10.492 | -0.008
8 | 17 | 329.25 | -5.25 | -5.222 | 0.028 | -1.45 | -1.499 | -0.049 | -1.45 | -1.438 | 0.012 | 5.25 | 5.22 | -0.03 | -1.45 | -1.496 | -0.046 | 10.5 | 10.513 | 0.013
9 | 18 | 349.25 | -5.25 | -5.344 | -0.094 | -1.45 | -1.515 | -0.065 | -1.45 | -1.419 | 0.031 | 5.25 | 5.194 | -0.056 | -1.45 | -1.503 | -0.053 | 10.5 | 10.492 | -0.008
10 | 19 | 368.25 | -8.94 | -8.868 | 0.072 | -1.45 | -1.446 | 0.004 | -1.45 | -1.383 | 0.067 | 5.25 | 5.214 | -0.036 | -1.45 | -1.429 | 0.021 | 14.19 | 14.198 | 0.008
11 | C2 | 381.5 | -9.19 | -9.19 | 0 | -1.45 | -1.402 | 0.048 | -1.45 | -1.524 | -0.074 | 9.02 | 8.986 | -0.034 | -1.45 | -1.447 | 0.003 | 18.21 | 18.294 | 0.084
12 | 20 | 394.75 | -8.86 | -8.786 | 0.074 | -1.45 | -1.422 | 0.028 | -1.45 | -1.508 | -0.058 | 8.99 | 9.014 | 0.024 | -1.45 | -1.482 | -0.032 | 17.85 | 17.945 | 0.095
13 | 21 | 414.75 | -8.91 | -8.988 | -0.078 | -1.45 | -1.415 | 0.035 | -1.45 | -1.529 | -0.079 | 9.05 | 9.018 | -0.032 | -1.45 | -1.354 | 0.096 | 17.96 | 18.071 | 0.111
14 | 22 | 434.75 | -8.84 | -8.808 | 0.032 | -1.45 | -1.541 | -0.091 | -1.45 | -1.494 | -0.044 | 8.76 | 8.743 | -0.017 | -1.45 | -1.451 | -0.001 | 17.6 | 17.612 | 0.012
15 | 23 | 454.75 | -8.05 | -7.98 | 0.07 | -1.45 | -1.371 | 0.079 | -1.45 | -1.549 | -0.099 | 8.39 | 8.376 | -0.014 | -1.45 | -1.403 | 0.047 | 16.44 | 16.414 | -0.026
16 | 24 | 474.75 | -8.57 | -8.657 | -0.087 | -1.45 | -1.534 | -0.084 | -1.45 | -1.519 | -0.069 | 8.52 | 8.535 | 0.015 | -1.45 | -1.456 | -0.006 | 17.09 | 17.141 | 0.051
17 | 25 | 489.19 | -8.45 | -8.418 | 0.032 | -1.45 | -1.391 | 0.059 | -1.45 | -1.54 | -0.09 | 5.25 | 5.266 | 0.016 | -1.45 | -1.492 | -0.042 | 13.7 | 13.792 | 0.092
18 | D1 | 502.36 | -9.47 | -9.372 | 0.098 | -1.45 | -1.47 | -0.02 | -1.45 | -1.376 | 0.074 | 9.37 | 9.282 | -0.088 | -1.45 | -1.382 | 0.068 | 18.84 | 18.812 | -0.028
19 | 26 | 512.84 | -8.91 | -9.003 | -0.093 | -1.45 | -1.383 | 0.067 | -1.45 | -1.526 | -0.076 | 9.28 | 9.256 | -0.024 | -1.45 | -1.552 | -0.102 | 18.19 | 18.311 | 0.121
20 | 27 | 529.62 | -9.34 | -9.33 | 0.01 | -1.45 | -1.482 | -0.032 | -1.45 | -1.336 | 0.114 | 9.42 | 9.528 | 0.108 | -1.45 | -1.477 | -0.027 | 18.76 | 18.748 | -0.012
21 | 28 | 546.72 | -5.25 | -5.234 | 0.016 | -1.45 | -1.382 | 0.068 | -1.45 | -1.379 | 0.071 | 8.49 | 8.413 | -0.077 | -1.45 | -1.544 | -0.094 | 13.74 | 13.636 | -0.104
22 | E5 | 561.87 | -8.99 | -8.94 | 0.05 | -1.45 | -1.459 | -0.009 | -1.45 | -1.398 | 0.052 | 9.12 | 9.176 | 0.056 | -1.45 | -1.459 | -0.009 | 18.11 | 18.067 | -0.043
23 | TD | 562.02 | -8.99 | -8.996 | -0.006 | -1.45 | -1.523 | -0.073 | -1.45 | -1.364 | 0.086 | 9.13 | 9.21 | 0.08 | -1.45 | -1.389 | 0.061 | 18.12 | 18.223 | 0.103
24 | P | 568.57 | -9.16 | -9.209 | -0.049 | -1.45 | -1.405 | 0.045 | -1.45 | -1.392 | 0.058 | 9.48 | 9.437 | -0.043 | -1.45 | -1.508 | -0.058 | 18.64 | 18.725 | 0.085
25 | TC | 575.12 | -8.88 | -8.936 | -0.056 | -1.45 | -1.396 | 0.054 | -1.45 | -1.452 | -0.002 | 8.56 | 8.548 | -0.012 | -1.45 | -1.472 | -0.022 | 17.44 | 17.505 | 0.065
26 | 29 | 575.16 | -8.88 | -8.951 | -0.071 | -1.45 | -1.35 | 0.1 | -1.45 | -1.413 | 0.037 | 8.33 | 8.401 | 0.071 | -1.45 | -1.354 | 0.096 | 17.21 | 17.237 | 0.027
27 | 30 | 592.11 | -9.06 | -9.053 | 0.007 | -1.45 | -1.356 | 0.094 | -1.45 | -1.452 | -0.002 | 9.11 | 9.038 | -0.072 | -1.45 | -1.359 | 0.091 | 18.17 | 18.239 | 0.069
28 | 31 | 609.11 | -8.27 | -8.3 | -0.03 | -1.45 | -1.379 | 0.071 | -1.45 | -1.447 | 0.003 | 8.13 | 8.202 | 0.072 | -1.45 | -1.517 | -0.067 | 16.4 | 16.348 | -0.052
29 | E10 | 620.86 | -8.05 | -8.151 | -0.101 | -1.45 | -1.389 | 0.061 | -1.45 | -1.551 | -0.101 | 8.19 | 8.296 | 0.106 | -1.45 | -1.392 | 0.058 | 16.24 | 16.344 | 0.104
30 | 32 | 632.61 | -8.78 | -8.693 | 0.087 | -1.45 | -1.425 | 0.025 | -1.45 | -1.509 | -0.059 | 9.06 | 9.118 | 0.058 | -1.45 | -1.531 | -0.081 | 17.84 | 17.847 | 0.007
31 | 33 | 652.61 | -9.48 | -9.365 | 0.115 | -1.45 | -1.419 | 0.031 | -1.45 | -1.347 | 0.103 | 9.47 | 9.367 | -0.103 | -1.45 | -1.346 | 0.104 | 18.95 | 19.078 | 0.128
32 | 34 | 672.61 | -8.63 | -8.563 | 0.067 | -1.45 | -1.495 | -0.045 | -1.45 | -1.487 | -0.037 | 8.6 | 8.683 | 0.083 | -1.52 | -1.491 | 0.029 | 17.23 | 17.153 | -0.077
33 | 35 | 692.61 | -9.54 | -9.57 | -0.03 | -1.45 | -1.453 | -0.003 | -1.45 | -1.498 | -0.048 | 9.49 | 9.564 | 0.074 | -1.45 | -1.449 | 0.001 | 19.03 | 19.023 | -0.007
34 | 36 | 712.61 | -5.25 | -5.321 | -0.071 | -1.45 | -1.358 | 0.092 | -1.45 | -1.358 | 0.092 | 8.95 | 8.993 | 0.043 | -1.45 | -1.458 | -0.008 | 14.2 | 14.221 | 0.021
35 | 37 | 724.11 | -10.25 | -10.312 | -0.062 | -1.45 | -1.48 | -0.03 | -1.45 | -1.453 | -0.003 | 8.24 | 8.176 | -0.064 | -1.45 | -1.471 | -0.021 | 18.49 | 18.516 | 0.026
36 | G6 | 737.36 | -8.54 | -8.575 | -0.035 | -1.48 | -1.378 | 0.102 | -1.45 | -1.428 | 0.022 | 8.7 | 8.615 | -0.085 | -1.46 | -1.51 | -0.05 | 17.24 | 17.276 | 0.036
|  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  |  |  | Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 2. KL đào nền
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 02.NĐXD8/CVXD ngày 16 tháng 08 năm 2026 | [12 empty] | 2
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường | Diện tích (m2) |  |  | Khối lượng (m3) |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Diện tích | Đào xử lý nền | Đào đánh cấp | Đào khuôn | Đào xử lý nền | Đào đánh cấp | Đào khuôn
1 | B4 | 211 | 13.25 | 0.02 | 40.17 | 40.19 |  |  | 452.0238
2 | 12 | 224.25 | 21.5 | 0.05 | 27.99 | 28.04 |  |  | 755.725
3 | 13 | 245.75 | 11.75 | 0.06 | 42.2 | 42.26 |  |  | 493.265
4 | B5 | 257.5 | 11.75 | 0.01 | 41.69 | 41.7 |  |  | 494.2638
5 | 14 | 269.25 | 20 | 0.06 | 42.37 | 42.43 |  |  | 894.3
6 | 15 | 289.25 | 20 | 0.05 | 46.95 | 47 |  |  | 1016.7
7 | 16 | 309.25 | 20 | 0.03 | 54.64 | 54.67 |  |  | 1066.4
8 | 17 | 329.25 | 20 | 0.07 | 51.9 | 51.97 |  |  | 962.8
9 | 18 | 349.25 | 19 | 0.05 | 44.26 | 44.31 |  |  | 770.83
10 | 19 | 368.25 | 13.25 | 0.01 | 36.82 | 36.83 |  |  | 421.1513
11 | C2 | 381.5 | 13.25 | 0.01 | 26.73 | 26.74 |  |  | 355.4975
12 | 20 | 394.75 | 20 | 0.07 | 26.85 | 26.92 |  |  | 537
13 | 21 | 414.75 | 20 | 0.06 | 26.72 | 26.78 |  |  | 538.5
14 | 22 | 434.75 | 20 | 0.06 | 27.01 | 27.07 |  |  | 552
15 | 23 | 454.75 | 20 | 0.04 | 28.09 | 28.13 |  |  | 559.8
16 | 24 | 474.75 | 14.44 | 0.01 | 27.84 | 27.85 |  |  | 457.9646
17 | 25 | 489.19 | 13.17 | 0.07 | 35.51 | 35.58 |  |  | 407.9407
18 | D1 | 502.36 | 10.48 | 0.02 | 26.35 | 26.37 |  |  | 264.4628
19 | 26 | 512.84 | 16.78 | 0.01 | 24.09 | 24.1 |  |  | 396.6792
20 | 27 | 529.62 | 17.1 | 0.06 | 23.12 | 23.18 |  |  | 491.7105
21 | 28 | 546.72 | 15.15 | 0.05 | 34.28 | 34.33 |  |  | 467.529
22 | E5 | 561.87 | 0.15 | 0.07 | 27.32 | 27.39 |  |  | 4.2825
23 | TD | 562.02 | 6.55 | 0.07 | 29.64 | 29.71 |  |  | 187.6575
24 | P | 568.57 | 6.55 | 0.04 | 27.55 | 27.59 |  |  | 181.1403
25 | TC | 575.12 | 0.04 | 0.07 | 27.65 | 27.72 |  |  | 1.1018
26 | 29 | 575.16 | 16.95 | 0.07 | 27.3 | 27.37 |  |  | 446.7172
27 | 30 | 592.11 | 17 | 0.01 | 25.33 | 25.34 |  |  | 452.03
28 | 31 | 609.11 | 11.75 | 0.06 | 27.78 | 27.84 |  |  | 348.975
29 | E10 | 620.86 | 11.75 | 0.02 | 31.54 | 31.56 |  |  | 329
30 | 32 | 632.61 | 20 | 0.06 | 24.38 | 24.44 |  |  | 477.8
31 | 33 | 652.61 | 20 | 0.07 | 23.27 | 23.34 |  |  | 498.5
32 | 34 | 672.61 | 20 | 0.06 | 26.45 | 26.51 |  |  | 493.7
33 | 35 | 692.61 | 20 | 0.05 | 22.81 | 22.86 |  |  | 542
34 | 36 | 712.61 | 11.5 | 0.04 | 31.3 | 31.34 |  |  | 299.1725
35 | 37 | 724.11 | 13.25 | 0.02 | 20.67 | 20.69 |  |  | 333.37
36 | G6 | 737.36 |  | 0.06 | 29.57 | 29.63
Tổng cộng (m3) | [8 empty] | 16951.9899
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 3. KTHH vải lọc
PHỤ LỤC KIỂM TRA KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 03.NĐXD8/CVXD ngày 17 tháng 08 năm 2026 | [21 empty] | 3
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | L1 (m) |  |  | L2 (m) |  |  | L3 (m) |  |  | L4 (m) |  |  | L5 (m) |  |  | L6 (m) |  |  | Ghi chú
|  |  | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m)
1 | B4 | 211 | 2 | 2.05 | 0.05 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 9.1 | 9.15 | 0.05 | 5.25 | 5.34 | 0.09 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 2 | 2.08 | 0.08
2 | 12 | 224.25 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 9.15 | 9.22 | 0.07 | 5.5 | 5.55 | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 2 | 2.08 | 0.08
3 | 13 | 245.75 | 2 | 2.07 | 0.07 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 5.25 | 5.34 | 0.09 | 5.25 | 5.3 | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 2 | 2.06 | 0.06
4 | B5 | 257.5 | 2 | 2.08 | 0.08 | 1.44 | 1.5 | 0.06 | 5.23 | 5.3 | 0.07 | 5.25 | 5.31 | 0.06 | 1.42 | 1.51 | 0.09 | 2 | 2.06 | 0.06
5 | 14 | 269.25 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 5.25 | 5.34 | 0.09 | 5.25 | 5.33 | 0.08 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 2 | 2.06 | 0.06
6 | 15 | 289.25 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 5.25 | 5.32 | 0.07 | 5.25 | 5.32 | 0.07 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.09 | 0.09
7 | 16 | 309.25 | 2 | 2.08 | 0.08 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 5.25 | 5.31 | 0.06 | 5.25 | 5.34 | 0.09 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 2 | 2.09 | 0.09
8 | 17 | 329.25 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 5.25 | 5.34 | 0.09 | 5.25 | 5.3 | 0.05 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 2 | 2.09 | 0.09
9 | 18 | 349.25 | 2 | 2.07 | 0.07 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 5.25 | 5.35 | 0.1 | 5.25 | 5.3 | 0.05 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0.1
10 | 19 | 368.25 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.36 | 1.41 | 0.05 | 8.94 | 9.01 | 0.07 | 5.25 | 5.32 | 0.07 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 2 | 2.1 | 0.1
11 | C2 | 381.5 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 9.19 | 9.28 | 0.09 | 9.02 | 9.1 | 0.08 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 2 | 2.06 | 0.06
12 | 20 | 394.75 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 8.86 | 8.94 | 0.08 | 8.99 | 9.09 | 0.1 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 2 | 2.1 | 0.1
13 | 21 | 414.75 | 2 | 2.07 | 0.07 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 8.91 | 8.99 | 0.08 | 9.05 | 9.1 | 0.05 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 2 | 2.05 | 0.05
14 | 22 | 434.75 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 8.84 | 8.93 | 0.09 | 8.76 | 8.83 | 0.07 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.05 | 0.05
15 | 23 | 454.75 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 8.05 | 8.15 | 0.1 | 8.39 | 8.46 | 0.07 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 2 | 2.06 | 0.06
16 | 24 | 474.75 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 8.57 | 8.64 | 0.07 | 8.52 | 8.58 | 0.06 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 2 | 2.06 | 0.06
17 | 25 | 489.19 | 2 | 2.08 | 0.08 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 8.45 | 8.5 | 0.05 | 5.25 | 5.32 | 0.07 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 2 | 2.05 | 0.05
18 | D1 | 502.36 | 2 | 2.08 | 0.08 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 9.47 | 9.57 | 0.1 | 9.37 | 9.46 | 0.09 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 2 | 2.07 | 0.07
19 | 26 | 512.84 | 2 | 2.07 | 0.07 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 8.91 | 8.98 | 0.07 | 9.28 | 9.37 | 0.09 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 2 | 2.07 | 0.07
20 | 27 | 529.62 | 2 | 2.08 | 0.08 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 9.34 | 9.43 | 0.09 | 9.42 | 9.49 | 0.07 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 2 | 2.09 | 0.09
21 | 28 | 546.72 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 5.25 | 5.33 | 0.08 | 8.49 | 8.59 | 0.1 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.05 | 0.05
22 | E5 | 561.87 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 8.99 | 9.09 | 0.1 | 9.12 | 9.18 | 0.06 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 2 | 2.1 | 0.1
23 | TD | 562.02 | 2 | 2.08 | 0.08 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 8.99 | 9.05 | 0.06 | 9.13 | 9.22 | 0.09 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 2 | 2.05 | 0.05
24 | P | 568.57 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 9.16 | 9.22 | 0.06 | 9.48 | 9.56 | 0.08 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 2 | 2.09 | 0.09
25 | TC | 575.12 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 8.88 | 8.97 | 0.09 | 8.56 | 8.66 | 0.1 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.05 | 0.05
26 | 29 | 575.16 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 8.88 | 8.96 | 0.08 | 8.33 | 8.38 | 0.05 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 2 | 2.07 | 0.07
27 | 30 | 592.11 | 2 | 2.05 | 0.05 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 9.06 | 9.16 | 0.1 | 9.11 | 9.16 | 0.05 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 2 | 2.09 | 0.09
28 | 31 | 609.11 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 8.27 | 8.34 | 0.07 | 8.13 | 8.18 | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 2 | 2.1 | 0.1
29 | E10 | 620.86 | 2 | 2.07 | 0.07 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 8.05 | 8.15 | 0.1 | 8.19 | 8.29 | 0.1 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 2 | 2.08 | 0.08
30 | 32 | 632.61 | 2 | 2.07 | 0.07 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 8.78 | 8.87 | 0.09 | 9.06 | 9.16 | 0.1 | 1.35 | 1.42 | 0.07 | 2 | 2.1 | 0.1
31 | 33 | 652.61 | 2 | 2.07 | 0.07 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 9.48 | 9.58 | 0.1 | 9.47 | 9.56 | 0.09 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 2 | 2.06 | 0.06
32 | 34 | 672.61 | 2 | 2.05 | 0.05 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 8.63 | 8.7 | 0.07 | 8.6 | 8.69 | 0.09 | 1.51 | 1.56 | 0.05 | 2 | 2.07 | 0.07
33 | 35 | 692.61 | 2 | 2.08 | 0.08 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 9.54 | 9.61 | 0.07 | 9.49 | 9.57 | 0.08 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 2 | 2.06 | 0.06
34 | 36 | 712.61 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 5.25 | 5.32 | 0.07 | 8.95 | 9.02 | 0.07 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 2 | 2.06 | 0.06
35 | 37 | 724.11 | 2 | 2.08 | 0.08 | 1.21 | 1.26 | 0.05 | 10.25 | 10.32 | 0.07 | 8.24 | 8.3 | 0.06 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 2 | 2.05 | 0.05
36 | G6 | 737.36 | 2 | 2.05 | 0.05 | 1.46 | 1.56 | 0.1 | 8.54 | 8.64 | 0.1 | 8.7 | 8.8 | 0.1 | 1.42 | 1.48 | 0.06 | 2 | 2.08 | 0.08
|  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  |  |  | Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 3. KL vải lọc
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 03.NĐXD8/CVXD ngày 17 tháng 08 năm 2026 | [12 empty] | 3
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | [6 empty] | Khối lượng vải địa kỹ thuật |  | Ghi chú
|  |  |  | Khối lượng thi công | [5 empty] | Chiều dài (m) | Diện tích (m2)
1 | B4 | 211 | 13.25 | 2.05 | 1.49 | 9.15 | 5.34 | 1.5 | 2.08 | 21.61 | 288.2538
2 | 12 | 224.25 | 21.5 | 2.1 | 1.49 | 9.22 | 5.55 | 1.46 | 2.08 | 21.9 | 425.7
3 | 13 | 245.75 | 11.75 | 2.07 | 1.47 | 5.34 | 5.3 | 1.46 | 2.06 | 17.7 | 208.3275
4 | B5 | 257.5 | 11.75 | 2.08 | 1.5 | 5.3 | 5.31 | 1.51 | 2.06 | 17.76 | 208.8562
5 | 14 | 269.25 | 20 | 2.09 | 1.48 | 5.34 | 5.33 | 1.49 | 2.06 | 17.79 | 355.8
6 | 15 | 289.25 | 20 | 2.09 | 1.46 | 5.32 | 5.32 | 1.51 | 2.09 | 17.79 | 355.8
7 | 16 | 309.25 | 20 | 2.08 | 1.5 | 5.31 | 5.34 | 1.47 | 2.09 | 17.79 | 355.7
8 | 17 | 329.25 | 20 | 2.1 | 1.48 | 5.34 | 5.3 | 1.47 | 2.09 | 17.78 | 356
9 | 18 | 349.25 | 19 | 2.07 | 1.49 | 5.35 | 5.3 | 1.51 | 2.1 | 17.82 | 372.495
10 | 19 | 368.25 | 13.25 | 2.09 | 1.41 | 9.01 | 5.32 | 1.46 | 2.1 | 21.39 | 310.7788
11 | C2 | 381.5 | 13.25 | 2.09 | 1.49 | 9.28 | 9.1 | 1.5 | 2.06 | 25.52 | 335.8213
12 | 20 | 394.75 | 20 | 2.1 | 1.47 | 8.94 | 9.09 | 1.47 | 2.1 | 25.17 | 503.3
13 | 21 | 414.75 | 20 | 2.07 | 1.47 | 8.99 | 9.1 | 1.48 | 2.05 | 25.16 | 500.2
14 | 22 | 434.75 | 20 | 2.06 | 1.48 | 8.93 | 8.83 | 1.51 | 2.05 | 24.86 | 486
15 | 23 | 454.75 | 20 | 2.09 | 1.51 | 8.15 | 8.46 | 1.47 | 2.06 | 23.74 | 480.7
16 | 24 | 474.75 | 14.44 | 2.1 | 1.47 | 8.64 | 8.58 | 1.48 | 2.06 | 24.33 | 326.705
17 | 25 | 489.19 | 13.17 | 2.08 | 1.48 | 8.5 | 5.32 | 1.49 | 2.05 | 20.92 | 309.8901
18 | D1 | 502.36 | 10.48 | 2.08 | 1.49 | 9.57 | 9.46 | 1.47 | 2.07 | 26.14 | 270.384
19 | 26 | 512.84 | 16.78 | 2.07 | 1.48 | 8.98 | 9.37 | 1.49 | 2.07 | 25.46 | 432.3367
20 | 27 | 529.62 | 17.1 | 2.08 | 1.51 | 9.43 | 9.49 | 1.47 | 2.09 | 26.07 | 403.047
21 | 28 | 546.72 | 15.15 | 2.09 | 1.5 | 5.33 | 8.59 | 1.51 | 2.05 | 21.07 | 351.9345
22 | E5 | 561.87 | 0.15 | 2.1 | 1.46 | 9.09 | 9.18 | 1.46 | 2.1 | 25.39 | 3.8093
23 | TD | 562.02 | 6.55 | 2.08 | 1.51 | 9.05 | 9.22 | 1.49 | 2.05 | 25.4 | 168.0402
24 | P | 568.57 | 6.55 | 2.06 | 1.5 | 9.22 | 9.56 | 1.48 | 2.09 | 25.91 | 165.7805
25 | TC | 575.12 | 0.04 | 2.06 | 1.46 | 8.97 | 8.66 | 1.51 | 2.05 | 24.71 | 0.9836
26 | 29 | 575.16 | 16.95 | 2.1 | 1.48 | 8.96 | 8.38 | 1.48 | 2.07 | 24.47 | 423.072
27 | 30 | 592.11 | 17 | 2.05 | 1.5 | 9.16 | 9.16 | 1.49 | 2.09 | 25.45 | 417.18
28 | 31 | 609.11 | 11.75 | 2.06 | 1.49 | 8.34 | 8.18 | 1.46 | 2.1 | 23.63 | 277.1825
29 | E10 | 620.86 | 11.75 | 2.07 | 1.47 | 8.15 | 8.29 | 1.49 | 2.08 | 23.55 | 285.9362
30 | 32 | 632.61 | 20 | 2.07 | 1.5 | 8.87 | 9.16 | 1.42 | 2.1 | 25.12 | 513.5
31 | 33 | 652.61 | 20 | 2.07 | 1.46 | 9.58 | 9.56 | 1.5 | 2.06 | 26.23 | 507.9
32 | 34 | 672.61 | 20 | 2.05 | 1.49 | 8.7 | 8.69 | 1.56 | 2.07 | 24.56 | 508.5
33 | 35 | 692.61 | 20 | 2.08 | 1.51 | 9.61 | 9.57 | 1.46 | 2.06 | 26.29 | 476.9
34 | 36 | 712.61 | 11.5 | 2.06 | 1.47 | 5.32 | 9.02 | 1.47 | 2.06 | 21.4 | 269.5025
35 | 37 | 724.11 | 13.25 | 2.08 | 1.26 | 10.32 | 8.3 | 1.46 | 2.05 | 25.47 | 331.78
36 | G6 | 737.36 |  | 2.05 | 1.56 | 8.64 | 8.8 | 1.48 | 2.08 | 24.61
Tổng cộng (m3) | [10 empty] | 11988.0966
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## chạy VL (hidden)
STT | Tên cọc | Lý trình | Tên lớp | Phần | B trái | B phải
1 | B4 | 211 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.1 | 5.25
2 | 12 | 224.25 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.15 | 5.5
3 | 13 | 245.75 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.25 | 5.25
4 | B5 | 257.5 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.44 | 1.42
|  |  | 1 | đáy | 5.23 | 5.25
5 | 14 | 269.25 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.25 | 5.25
6 | 15 | 289.25 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.25 | 5.25
7 | 16 | 309.25 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.25 | 5.25
8 | 17 | 329.25 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.25 | 5.25
9 | 18 | 349.25 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.25 | 5.25
10 | 19 | 368.25 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.36 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.94 | 5.25
11 | C2 | 381.5 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.19 | 9.02
12 | 20 | 394.75 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.86 | 8.99
13 | 21 | 414.75 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.91 | 9.05
14 | 22 | 434.75 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.84 | 8.76
15 | 23 | 454.75 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.05 | 8.39
16 | 24 | 474.75 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.57 | 8.52
17 | 25 | 489.19 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.45 | 5.25
18 | D1 | 502.36 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.47 | 9.37
19 | 26 | 512.84 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.91 | 9.28
20 | 27 | 529.62 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.34 | 9.42
21 | 28 | 546.72 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.25 | 8.49
22 | E5 | 561.87 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.99 | 9.12
23 | TD | 562.02 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.99 | 9.13
24 | P | 568.57 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.16 | 9.48
25 | TC | 575.12 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.88 | 8.56
26 | 29 | 575.16 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.88 | 8.33
27 | 30 | 592.11 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.06 | 9.11
28 | 31 | 609.11 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.27 | 8.13
29 | E10 | 620.86 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.05 | 8.19
30 | 32 | 632.61 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.35
|  |  | 1 | đáy | 8.78 | 9.06
31 | 33 | 652.61 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.48 | 9.47
32 | 34 | 672.61 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.51
|  |  | 1 | đáy | 8.63 | 8.6
33 | 35 | 692.61 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.54 | 9.49
34 | 36 | 712.61 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.25 | 8.95
35 | 37 | 724.11 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.21 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 10.25 | 8.24
36 | G6 | 737.36 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.46 | 1.42
|  |  | 1 | đáy | 8.54 | 8.7

## KL tưới nhựa
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG TƯỚI NHỰA
Kèm theo BBNT số: 26.NĐXD8/CVXD ngày 31 tháng 08 năm 2026 | [10 empty] | 26
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | Bề rộng tưới nhựa |  |  | Diện tích tưới nhựa |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch
1 | B4 | 211 | 13.25 | 10.5 | 10.557 | 0.057 | 139.125 | 140.0923 | 0.96725
2 | 12 | 224.25 | 21.5 | 10.5 | 10.589 | 0.089 | 225.75 | 227.599 | 1.849
3 | 13 | 245.75 | 11.75 | 10.5 | 10.583 | 0.083 | 123.375 | 124.1329 | 0.75787
4 | B5 | 257.5 | 11.75 | 10.5 | 10.546 | 0.046 | 123.375 | 123.9566 | 0.58163
5 | 14 | 269.25 | 20 | 10.5 | 10.553 | 0.053 | 210 | 211.1 | 1.1
6 | 15 | 289.25 | 20 | 10.5 | 10.557 | 0.057 | 210 | 210.67 | 0.67
7 | 16 | 309.25 | 20 | 10.5 | 10.51 | 0.01 | 210 | 210.41 | 0.41
8 | 17 | 329.25 | 20 | 10.5 | 10.531 | 0.031 | 210 | 210.39 | 0.39
9 | 18 | 349.25 | 19 | 10.5 | 10.508 | 0.008 | 199.5 | 200.45 | 0.95
10 | 19 | 368.25 | 13.25 | 10.5 | 10.592 | 0.092 | 139.125 | 140.238 | 1.113
11 | C2 | 381.5 | 13.25 | 10.5 | 10.576 | 0.076 | 139.125 | 140.1254 | 1.0004
12 | 20 | 394.75 | 20 | 10.5 | 10.575 | 0.075 | 210 | 211.81 | 1.81
13 | 21 | 414.75 | 20 | 10.5 | 10.606 | 0.106 | 210 | 210.95 | 0.95
14 | 22 | 434.75 | 20 | 10.5 | 10.489 | -0.011 | 210 | 209.63 | -0.37
15 | 23 | 454.75 | 20 | 10.5 | 10.474 | -0.026 | 210 | 209.64 | -0.36
16 | 24 | 474.75 | 14.44 | 10.5 | 10.49 | -0.01 | 151.62 | 152.2987 | 0.67868
17 | 25 | 489.19 | 13.17 | 10.5 | 10.604 | 0.104 | 138.285 | 139.3518 | 1.0668
18 | D1 | 502.36 | 10.48 | 10.5 | 10.558 | 0.058 | 110.04 | 110.7369 | 0.69692
19 | 26 | 512.84 | 16.78 | 10.5 | 10.575 | 0.075 | 176.19 | 177.5492 | 1.3592
20 | 27 | 529.62 | 17.1 | 10.5 | 10.587 | 0.087 | 179.55 | 180.9265 | 1.3766
21 | 28 | 546.72 | 15.15 | 10.5 | 10.574 | 0.074 | 159.075 | 160.2567 | 1.1817
22 | E5 | 561.87 | 0.15 | 10.5 | 10.582 | 0.082 | 1.575 | 1.5793 | 0.004275
23 | TD | 562.02 | 6.55 | 10.5 | 10.475 | -0.025 | 68.775 | 68.6604 | -0.11462
24 | P | 568.57 | 6.55 | 10.5 | 10.49 | -0.01 | 68.775 | 68.9257 | 0.15065
25 | TC | 575.12 | 0.04 | 10.5 | 10.556 | 0.056 | 0.42 | 0.42108 | 0.00108
26 | 29 | 575.16 | 16.95 | 10.5 | 10.498 | -0.002 | 177.975 | 177.7292 | -0.24578
27 | 30 | 592.11 | 17 | 10.5 | 10.473 | -0.027 | 178.5 | 178.211 | -0.289
28 | 31 | 609.11 | 11.75 | 10.5 | 10.493 | -0.007 | 123.375 | 123.8979 | 0.52287
29 | E10 | 620.86 | 11.75 | 10.5 | 10.596 | 0.096 | 123.375 | 124.1446 | 0.76963
30 | 32 | 632.61 | 20 | 10.5 | 10.535 | 0.035 | 210 | 210.1 | 0.1
31 | 33 | 652.61 | 20 | 10.5 | 10.475 | -0.025 | 210 | 210.45 | 0.45
32 | 34 | 672.61 | 20 | 10.5 | 10.57 | 0.07 | 210 | 210.48 | 0.48
33 | 35 | 692.61 | 20 | 10.5 | 10.478 | -0.022 | 210 | 209.99 | -0.01
34 | 36 | 712.61 | 11.5 | 10.5 | 10.521 | 0.021 | 120.75 | 120.7673 | 0.01725
35 | 37 | 724.11 | 13.25 | 10.5 | 10.482 | -0.018 | 139.125 | 139.4165 | 0.2915
36 | G6 | 737.36 |  | 10.5 | 10.562 | 0.062
Tổng cộng (m3) | [6 empty] | 5526.78 | 5547.0868 | 20.3068
NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [5 empty] | Lê Minh Hải

## CĐ mặt đường
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ MẶT ĐƯỜNG
Kèm theo BBNT số: 27.NĐXD8/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [18 empty] | 27
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm
Sơ hoạ:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | B4 | 211 | 5.25 | 5.247 | -0.003 | 2.94 | 2.973 | 0.033 | 3.057 | 3.068 | 0.011 | 5.25 | 5.249 | -0.001 | 2.94 | 2.927 | -0.013
2 | 12 | 224.25 | 5.25 | 5.261 | 0.011 | 2.932 | 2.998 | 0.066 | 3.049 | 3.102 | 0.053 | 5.25 | 5.254 | 0.004 | 2.932 | 2.947 | 0.015
3 | 13 | 245.75 | 5.25 | 5.239 | -0.011 | 2.913 | 2.957 | 0.044 | 3.03 | 3.031 | 0.001 | 5.25 | 5.254 | 0.004 | 2.913 | 2.893 | -0.02
4 | B5 | 257.5 | 5.25 | 5.233 | -0.017 | 2.905 | 2.891 | -0.014 | 3.022 | 3.07 | 0.048 | 5.25 | 5.243 | -0.007 | 2.905 | 2.888 | -0.017
5 | 14 | 269.25 | 5.25 | 5.23 | -0.02 | 2.896 | 2.926 | 0.03 | 3.013 | 3.051 | 0.038 | 5.25 | 5.259 | 0.009 | 2.896 | 2.91 | 0.014
6 | 15 | 289.25 | 5.25 | 5.259 | 0.009 | 2.885 | 2.922 | 0.037 | 3.002 | 2.997 | -0.005 | 5.25 | 5.233 | -0.017 | 2.885 | 2.874 | -0.011
7 | 16 | 309.25 | 5.25 | 5.234 | -0.016 | 2.874 | 2.91 | 0.036 | 2.991 | 2.994 | 0.003 | 5.25 | 5.258 | 0.008 | 2.874 | 2.861 | -0.013
8 | 17 | 329.25 | 5.25 | 5.246 | -0.004 | 2.862 | 2.84 | -0.022 | 2.979 | 3.034 | 0.055 | 5.25 | 5.252 | 0.002 | 2.862 | 2.857 | -0.005
9 | 18 | 349.25 | 5.25 | 5.26 | 0.01 | 2.851 | 2.85 | -0.001 | 2.968 | 2.973 | 0.005 | 5.25 | 5.252 | 0.002 | 2.851 | 2.865 | 0.014
10 | 19 | 368.25 | 5.25 | 5.251 | 0.001 | 2.841 | 2.858 | 0.017 | 2.958 | 2.929 | -0.029 | 5.25 | 5.243 | -0.007 | 2.841 | 2.832 | -0.009
11 | C2 | 381.5 | 5.25 | 5.23 | -0.02 | 2.832 | 2.897 | 0.065 | 2.949 | 2.966 | 0.017 | 5.25 | 5.237 | -0.013 | 2.832 | 2.852 | 0.02
12 | 20 | 394.75 | 5.25 | 5.266 | 0.016 | 2.824 | 2.86 | 0.036 | 2.941 | 2.943 | 0.002 | 5.25 | 5.245 | -0.005 | 2.824 | 2.807 | -0.017
13 | 21 | 414.75 | 5.25 | 5.237 | -0.013 | 2.811 | 2.844 | 0.033 | 2.928 | 2.929 | 0.001 | 5.25 | 5.236 | -0.014 | 2.811 | 2.821 | 0.01
14 | 22 | 434.75 | 5.25 | 5.233 | -0.017 | 2.798 | 2.848 | 0.05 | 2.915 | 2.945 | 0.03 | 5.25 | 5.247 | -0.003 | 2.798 | 2.782 | -0.016
15 | 23 | 454.75 | 5.25 | 5.233 | -0.017 | 2.784 | 2.808 | 0.024 | 2.901 | 2.934 | 0.033 | 5.25 | 5.239 | -0.011 | 2.784 | 2.768 | -0.016
16 | 24 | 474.75 | 5.25 | 5.262 | 0.012 | 2.771 | 2.753 | -0.018 | 2.888 | 2.858 | -0.03 | 5.25 | 5.252 | 0.002 | 2.771 | 2.761 | -0.01
17 | 25 | 489.19 | 5.25 | 5.24 | -0.01 | 2.762 | 2.825 | 0.063 | 2.879 | 2.883 | 0.004 | 5.25 | 5.253 | 0.003 | 2.762 | 2.772 | 0.01
18 | D1 | 502.36 | 5.25 | 5.231 | -0.019 | 2.754 | 2.757 | 0.003 | 2.871 | 2.915 | 0.044 | 5.25 | 5.252 | 0.002 | 2.754 | 2.772 | 0.018
19 | 26 | 512.84 | 5.25 | 5.26 | 0.01 | 2.748 | 2.75 | 0.002 | 2.865 | 2.926 | 0.061 | 5.25 | 5.244 | -0.006 | 2.748 | 2.739 | -0.009
20 | 27 | 529.62 | 5.25 | 5.248 | -0.002 | 2.739 | 2.801 | 0.062 | 2.856 | 2.856 | 0 | 5.25 | 5.256 | 0.006 | 2.739 | 2.754 | 0.015
21 | 28 | 546.72 | 5.25 | 5.243 | -0.007 | 2.731 | 2.747 | 0.016 | 2.848 | 2.833 | -0.015 | 5.25 | 5.254 | 0.004 | 2.731 | 2.728 | -0.003
22 | E5 | 561.87 | 5.25 | 5.269 | 0.019 | 2.728 | 2.771 | 0.043 | 2.845 | 2.819 | -0.026 | 5.25 | 5.23 | -0.02 | 2.728 | 2.728 | 0
23 | TD | 562.02 | 5.25 | 5.255 | 0.005 | 2.728 | 2.77 | 0.042 | 2.845 | 2.849 | 0.004 | 5.25 | 5.249 | -0.001 | 2.728 | 2.73 | 0.002
24 | P | 568.57 | 5.25 | 5.269 | 0.019 | 2.727 | 2.748 | 0.021 | 2.844 | 2.88 | 0.036 | 5.25 | 5.259 | 0.009 | 2.727 | 2.72 | -0.007
25 | TC | 575.12 | 5.25 | 5.233 | -0.017 | 2.725 | 2.784 | 0.059 | 2.842 | 2.852 | 0.01 | 5.25 | 5.252 | 0.002 | 2.725 | 2.742 | 0.017
26 | 29 | 575.16 | 5.25 | 5.257 | 0.007 | 2.725 | 2.714 | -0.011 | 2.842 | 2.864 | 0.022 | 5.25 | 5.244 | -0.006 | 2.725 | 2.739 | 0.014
27 | 30 | 592.11 | 5.25 | 5.26 | 0.01 | 2.728 | 2.775 | 0.047 | 2.845 | 2.911 | 0.066 | 5.25 | 5.241 | -0.009 | 2.728 | 2.743 | 0.015
28 | 31 | 609.11 | 5.25 | 5.245 | -0.005 | 2.731 | 2.786 | 0.055 | 2.848 | 2.869 | 0.021 | 5.25 | 5.254 | 0.004 | 2.731 | 2.743 | 0.012
29 | E10 | 620.86 | 5.25 | 5.247 | -0.003 | 2.732 | 2.715 | -0.017 | 2.849 | 2.873 | 0.024 | 5.25 | 5.261 | 0.011 | 2.732 | 2.725 | -0.007
30 | 32 | 632.61 | 5.25 | 5.237 | -0.013 | 2.734 | 2.763 | 0.029 | 2.851 | 2.827 | -0.024 | 5.25 | 5.244 | -0.006 | 2.734 | 2.738 | 0.004
31 | 33 | 652.61 | 5.25 | 5.266 | 0.016 | 2.736 | 2.789 | 0.053 | 2.853 | 2.873 | 0.02 | 5.25 | 5.269 | 0.019 | 2.736 | 2.723 | -0.013
32 | 34 | 672.61 | 5.25 | 5.233 | -0.017 | 2.737 | 2.751 | 0.014 | 2.854 | 2.893 | 0.039 | 5.25 | 5.254 | 0.004 | 2.737 | 2.725 | -0.012
33 | 35 | 692.61 | 5.25 | 5.26 | 0.01 | 2.739 | 2.776 | 0.037 | 2.856 | 2.921 | 0.065 | 5.25 | 5.266 | 0.016 | 2.739 | 2.731 | -0.008
34 | 36 | 712.61 | 5.25 | 5.249 | -0.001 | 2.741 | 2.808 | 0.067 | 2.858 | 2.846 | -0.012 | 5.25 | 5.234 | -0.016 | 2.741 | 2.743 | 0.002
35 | 37 | 724.11 | 5.25 | 5.233 | -0.017 | 2.742 | 2.774 | 0.032 | 2.859 | 2.852 | -0.007 | 5.25 | 5.258 | 0.008 | 2.742 | 2.725 | -0.017
36 | G6 | 737.36 | 5.25 | 5.251 | 0.001 | 2.746 | 2.742 | -0.004 | 2.863 | 2.852 | -0.011 | 5.25 | 5.264 | 0.014 | 2.746 | 2.759 | 0.013
NHÀ THẦU THI CÔNG | [8 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [8 empty] | Lê Minh Hải

## KL BTN
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 28.NĐXD8/CVXD ngày 05 tháng 09 năm 2026 | [10 empty] | 28
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | Bề rộng tưới nhựa |  |  | Diện tích tưới nhựa |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch
1 | B4 | 211 | 13.25 | 10.5 | 10.558 | 0.058 | 139.125 | 139.3834 | 0.25838
2 | 12 | 224.25 | 21.5 | 10.5 | 10.481 | -0.019 | 225.75 | 225.277 | -0.473
3 | 13 | 245.75 | 11.75 | 10.5 | 10.475 | -0.025 | 123.375 | 123.6218 | 0.24675
4 | B5 | 257.5 | 11.75 | 10.5 | 10.567 | 0.067 | 123.375 | 124.1446 | 0.76963
5 | 14 | 269.25 | 20 | 10.5 | 10.564 | 0.064 | 210 | 211.4 | 1.4
6 | 15 | 289.25 | 20 | 10.5 | 10.576 | 0.076 | 210 | 211.2 | 1.2
7 | 16 | 309.25 | 20 | 10.5 | 10.544 | 0.044 | 210 | 211.14 | 1.14
8 | 17 | 329.25 | 20 | 10.5 | 10.57 | 0.07 | 210 | 211.08 | 1.08
9 | 18 | 349.25 | 19 | 10.5 | 10.538 | 0.038 | 199.5 | 200.849 | 1.349
10 | 19 | 368.25 | 13.25 | 10.5 | 10.604 | 0.104 | 139.125 | 140.503 | 1.378
11 | C2 | 381.5 | 13.25 | 10.5 | 10.604 | 0.104 | 139.125 | 140.0591 | 0.93412
12 | 20 | 394.75 | 20 | 10.5 | 10.537 | 0.037 | 210 | 211.33 | 1.33
13 | 21 | 414.75 | 20 | 10.5 | 10.596 | 0.096 | 210 | 211.4 | 1.4
14 | 22 | 434.75 | 20 | 10.5 | 10.544 | 0.044 | 210 | 211.04 | 1.04
15 | 23 | 454.75 | 20 | 10.5 | 10.56 | 0.06 | 210 | 210.37 | 0.37
16 | 24 | 474.75 | 14.44 | 10.5 | 10.477 | -0.023 | 151.62 | 151.324 | -0.29602
17 | 25 | 489.19 | 13.17 | 10.5 | 10.482 | -0.018 | 138.285 | 138.6077 | 0.32267
18 | D1 | 502.36 | 10.48 | 10.5 | 10.567 | 0.067 | 110.04 | 110.3282 | 0.2882
19 | 26 | 512.84 | 16.78 | 10.5 | 10.488 | -0.012 | 176.19 | 176.1984 | 0.00839
20 | 27 | 529.62 | 17.1 | 10.5 | 10.513 | 0.013 | 179.55 | 179.6697 | 0.1197
21 | 28 | 546.72 | 15.15 | 10.5 | 10.501 | 0.001 | 159.075 | 158.9386 | -0.13635
22 | E5 | 561.87 | 0.15 | 10.5 | 10.481 | -0.019 | 1.575 | 1.5789 | 0.0039
23 | TD | 562.02 | 6.55 | 10.5 | 10.571 | 0.071 | 68.775 | 69.0435 | 0.26855
24 | P | 568.57 | 6.55 | 10.5 | 10.511 | 0.011 | 68.775 | 68.8012 | 0.0262
25 | TC | 575.12 | 0.04 | 10.5 | 10.497 | -0.003 | 0.42 | 0.42198 | 0.00198
26 | 29 | 575.16 | 16.95 | 10.5 | 10.602 | 0.102 | 177.975 | 178.6021 | 0.62715
27 | 30 | 592.11 | 17 | 10.5 | 10.472 | -0.028 | 178.5 | 178.007 | -0.493
28 | 31 | 609.11 | 11.75 | 10.5 | 10.47 | -0.03 | 123.375 | 123.4514 | 0.076375
29 | E10 | 620.86 | 11.75 | 10.5 | 10.543 | 0.043 | 123.375 | 123.8097 | 0.43475
30 | 32 | 632.61 | 20 | 10.5 | 10.531 | 0.031 | 210 | 210.43 | 0.43
31 | 33 | 652.61 | 20 | 10.5 | 10.512 | 0.012 | 210 | 209.9 | -0.1
32 | 34 | 672.61 | 20 | 10.5 | 10.478 | -0.022 | 210 | 210.28 | 0.28
33 | 35 | 692.61 | 20 | 10.5 | 10.55 | 0.05 | 210 | 211.43 | 1.43
34 | 36 | 712.61 | 11.5 | 10.5 | 10.593 | 0.093 | 120.75 | 121.2387 | 0.48875
35 | 37 | 724.11 | 13.25 | 10.5 | 10.492 | -0.008 | 139.125 | 139.0389 | -0.086125
36 | G6 | 737.36 |  | 10.5 | 10.495 | -0.005
Tổng cộng (m3) | [6 empty] | 5526.78 | 5543.898 | 17.118
NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [5 empty] | Lê Minh Hải