## KTHH Lớp 1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 17.NĐXD8/CVXD ngày 24 tháng 08 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú |  | CĐ đỉnh K95 tại tim (từ CAD)
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | B4 | 211 | -5.25 | -5.2485 | 0.0015 | 2.3 | 2.357 | 0.057 | 2.417 | 2.454 | 0.037 | 5.25 | 5.258 | 0.008 | 2.3 | 2.335 | 0.035 |  | 13.25 | 2.167
2 | 12 | 224.25 | -5.25 | -5.2491 | 0.0009 | 2.292 | 2.353 | 0.061 | 2.409 | 2.468 | 0.059 | 5.25 | 5.244 | -0.006 | 2.292 | 2.348 | 0.056 |  | 21.5 | 2.159
3 | 13 | 245.75 | -5.25 | -5.2582 | -0.0082 | 2.273 | 2.28 | 0.007 | 2.39 | 2.435 | 0.045 | 5.25 | 5.2426 | -0.0074 | 2.273 | 2.294 | 0.021 |  | 11.75 | 2.14
4 | B5 | 257.5 | -5.25 | -5.2494 | 0.0006 | 2.265 | 2.308 | 0.043 | 2.382 | 2.451 | 0.069 | 5.25 | 5.2413 | -0.0087 | 2.265 | 2.3 | 0.035 |  | 11.75 | 2.132
5 | 14 | 269.25 | -5.25 | -5.2474 | 0.0026 | 2.256 | 2.297 | 0.041 | 2.373 | 2.4 | 0.027 | 5.25 | 5.2451 | -0.0049 | 2.256 | 2.297 | 0.041 |  | 20 | 2.123
6 | 15 | 289.25 | -5.25 | -5.2393 | 0.0107 | 2.245 | 2.309 | 0.064 | 2.362 | 2.401 | 0.039 | 5.25 | 5.2572 | 0.0072 | 2.245 | 2.314 | 0.069 |  | 20 | 2.112
7 | 16 | 309.25 | -5.25 | -5.2404 | 0.0096 | 2.234 | 2.233 | -0.001 | 2.351 | 2.372 | 0.021 | 5.25 | 5.2576 | 0.0076 | 2.234 | 2.22 | -0.014 |  | 20 | 2.101
8 | 17 | 329.25 | -5.25 | -5.2497 | 0.0003 | 2.223 | 2.248 | 0.025 | 2.34 | 2.323 | -0.017 | 5.25 | 5.2554 | 0.0054 | 2.223 | 2.244 | 0.021 |  | 20 | 2.09
9 | 18 | 349.25 | -5.25 | -5.2505 | -0.0005 | 2.211 | 2.204 | -0.007 | 2.328 | 2.356 | 0.028 | 5.25 | 5.2436 | -0.0064 | 2.211 | 2.281 | 0.07 |  | 19 | 2.078
10 | 19 | 368.25 | -5.25 | -5.2583 | -0.0083 | 2.2 | 2.249 | 0.049 | 2.317 | 2.382 | 0.065 | 5.25 | 5.2535 | 0.0035 | 2.2 | 2.247 | 0.047 |  | 13.25 | 2.067
11 | C2 | 381.5 | -5.25 | -5.2573 | -0.0073 | 2.192 | 2.199 | 0.007 | 2.309 | 2.314 | 0.005 | 5.25 | 5.2406 | -0.0094 | 2.192 | 2.262 | 0.07 |  | 13.25 | 2.059
12 | 20 | 394.75 | -5.25 | -5.252 | -0.002 | 2.184 | 2.218 | 0.034 | 2.301 | 2.288 | -0.013 | 5.25 | 5.2453 | -0.0047 | 2.184 | 2.187 | 0.003 |  | 20 | 2.051
13 | 21 | 414.75 | -5.25 | -5.2544 | -0.0044 | 2.171 | 2.173 | 0.002 | 2.288 | 2.311 | 0.023 | 5.25 | 5.2568 | 0.0068 | 2.171 | 2.225 | 0.054 |  | 20 | 2.038
14 | 22 | 434.75 | -5.25 | -5.2397 | 0.0103 | 2.158 | 2.183 | 0.025 | 2.275 | 2.283 | 0.008 | 5.25 | 5.2446 | -0.0054 | 2.158 | 2.144 | -0.014 |  | 20 | 2.025
15 | 23 | 454.75 | -5.25 | -5.2515 | -0.0015 | 2.144 | 2.139 | -0.005 | 2.261 | 2.296 | 0.035 | 5.25 | 5.246 | -0.004 | 2.144 | 2.125 | -0.019 |  | 20 | 2.011
16 | 24 | 474.75 | -5.25 | -5.2594 | -0.0094 | 2.131 | 2.115 | -0.016 | 2.248 | 2.3 | 0.052 | 5.25 | 5.24 | -0.01 | 2.131 | 2.201 | 0.07 |  | 14.44 | 1.998
17 | 25 | 489.19 | -5.25 | -5.2445 | 0.0055 | 2.122 | 2.137 | 0.015 | 2.239 | 2.306 | 0.067 | 5.25 | 5.2454 | -0.0046 | 2.122 | 2.183 | 0.061 |  | 13.17 | 1.989
18 | D1 | 502.36 | -5.25 | -5.2403 | 0.0097 | 2.114 | 2.104 | -0.01 | 2.231 | 2.301 | 0.07 | 5.25 | 5.2565 | 0.0065 | 2.114 | 2.112 | -0.002 |  | 10.48 | 1.981
19 | 26 | 512.84 | -5.25 | -5.2447 | 0.0053 | 2.108 | 2.17 | 0.062 | 2.225 | 2.274 | 0.049 | 5.25 | 5.2426 | -0.0074 | 2.108 | 2.139 | 0.031 |  | 16.78 | 1.975
20 | 27 | 529.62 | -5.25 | -5.2543 | -0.0043 | 2.099 | 2.147 | 0.048 | 2.216 | 2.266 | 0.05 | 5.25 | 5.259 | 0.009 | 2.099 | 2.124 | 0.025 |  | 17.1 | 1.966
21 | 28 | 546.72 | -5.25 | -5.2552 | -0.0052 | 2.091 | 2.099 | 0.008 | 2.208 | 2.224 | 0.016 | 5.25 | 5.2495 | -0.0005 | 2.091 | 2.148 | 0.057 |  | 15.15 | 1.958
22 | E5 | 561.87 | -5.25 | -5.253 | -0.003 | 2.088 | 2.095 | 0.007 | 2.205 | 2.263 | 0.058 | 5.25 | 5.2502 | 0.0002 | 2.088 | 2.153 | 0.065 |  | 0.15 | 1.955
23 | TD | 562.02 | -5.25 | -5.2466 | 0.0034 | 2.088 | 2.11 | 0.022 | 2.205 | 2.241 | 0.036 | 5.25 | 5.2418 | -0.0082 | 2.088 | 2.104 | 0.016 |  | 6.55 | 1.955
24 | P | 568.57 | -5.25 | -5.2417 | 0.0083 | 2.087 | 2.07 | -0.017 | 2.204 | 2.216 | 0.012 | 5.25 | 5.258 | 0.008 | 2.087 | 2.126 | 0.039 |  | 6.55 | 1.954
25 | TC | 575.12 | -5.25 | -5.239 | 0.011 | 2.085 | 2.076 | -0.009 | 2.202 | 2.253 | 0.051 | 5.25 | 5.2528 | 0.0028 | 2.085 | 2.119 | 0.034 |  | 0.04 | 1.952
26 | 29 | 575.16 | -5.25 | -5.2534 | -0.0034 | 2.085 | 2.102 | 0.017 | 2.202 | 2.2 | -0.002 | 5.25 | 5.257 | 0.007 | 2.085 | 2.103 | 0.018 |  | 16.95 | 1.952
27 | 30 | 592.11 | -5.25 | -5.2496 | 0.0004 | 2.088 | 2.121 | 0.033 | 2.205 | 2.217 | 0.012 | 5.25 | 5.2545 | 0.0045 | 2.088 | 2.101 | 0.013 |  | 17 | 1.955
28 | 31 | 609.11 | -5.25 | -5.2385 | 0.0115 | 2.091 | 2.111 | 0.02 | 2.208 | 2.239 | 0.031 | 5.25 | 5.247 | -0.003 | 2.091 | 2.108 | 0.017 |  | 11.75 | 1.958
29 | E10 | 620.86 | -5.25 | -5.244 | 0.006 | 2.092 | 2.138 | 0.046 | 2.209 | 2.192 | -0.017 | 5.25 | 5.2429 | -0.0071 | 2.092 | 2.076 | -0.016 |  | 11.75 | 1.959
30 | 32 | 632.61 | -5.25 | -5.2504 | -0.0004 | 2.094 | 2.163 | 0.069 | 2.211 | 2.208 | -0.003 | 5.25 | 5.2602 | 0.0102 | 2.094 | 2.158 | 0.064 |  | 20 | 1.961
31 | 33 | 652.61 | -5.25 | -5.2466 | 0.0034 | 2.096 | 2.134 | 0.038 | 2.213 | 2.275 | 0.062 | 5.25 | 5.2426 | -0.0074 | 2.096 | 2.093 | -0.003 |  | 20 | 1.963
32 | 34 | 672.61 | -5.25 | -5.26 | -0.01 | 2.097 | 2.1 | 0.003 | 2.214 | 2.233 | 0.019 | 5.25 | 5.2492 | -0.0008 | 2.097 | 2.16 | 0.063 |  | 20 | 1.964
33 | 35 | 692.61 | -5.25 | -5.2484 | 0.0016 | 2.099 | 2.095 | -0.004 | 2.216 | 2.202 | -0.014 | 5.25 | 5.2556 | 0.0056 | 2.099 | 2.138 | 0.039 |  | 20 | 1.966
34 | 36 | 712.61 | -5.25 | -5.2555 | -0.0055 | 2.101 | 2.128 | 0.027 | 2.218 | 2.273 | 0.055 | 5.25 | 5.2561 | 0.0061 | 2.101 | 2.116 | 0.015 |  | 11.5 | 1.968
35 | 37 | 724.11 | -5.25 | -5.2559 | -0.0059 | 2.102 | 2.167 | 0.065 | 2.219 | 2.285 | 0.066 | 5.25 | 5.2576 | 0.0076 | 2.102 | 2.151 | 0.049 |  | 13.25 | 1.969
36 | G6 | 737.36 | -5.25 | -5.2497 | 0.0003 | 2.106 | 2.17 | 0.064 | 2.223 | 2.234 | 0.011 | 5.25 | 5.2421 | -0.0079 | 2.106 | 2.173 | 0.067 |  |  | 1.973
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL lớp 1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 17.NĐXD8/CVXD ngày 24 tháng 08 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | B4 | 211 | 13.25 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 34.7812
2 | 12 | 224.25 | 21.5 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 56.4375
3 | 13 | 245.75 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
4 | B5 | 257.5 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
5 | 14 | 269.25 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
6 | 15 | 289.25 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
7 | 16 | 309.25 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
8 | 17 | 329.25 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
9 | 18 | 349.25 | 19 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 49.875
10 | 19 | 368.25 | 13.25 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 34.7812
11 | C2 | 381.5 | 13.25 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 34.7812
12 | 20 | 394.75 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
13 | 21 | 414.75 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
14 | 22 | 434.75 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
15 | 23 | 454.75 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
16 | 24 | 474.75 | 14.44 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 37.905
17 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 34.5712
18 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 27.51
19 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.0475
20 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.8875
21 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 39.7687
22 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 0.39375
23 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 17.1938
24 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 17.1938
25 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 0.105
26 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.4937
27 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.625
28 | 31 | 609.11 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
29 | E10 | 620.86 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
30 | 32 | 632.61 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
31 | 33 | 652.61 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
32 | 34 | 672.61 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
33 | 35 | 692.61 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
34 | 36 | 712.61 | 11.5 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.1875
35 | 37 | 724.11 | 13.25 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 34.7812
36 | G6 | 737.36 |  |  |  |  | 2.625
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.695 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## KTHH Lớp 2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 19.NĐXD8/CVXD ngày 25 tháng 08 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | B4 | 211 | -5.25 | -5.2458 | 0.0042 | 2.55 | 2.536 | -0.014 | 2.667 | 2.736 | 0.069 | 5.25 | 5.253 | 0.003 | 2.55 | 2.544 | -0.006 |  | 13.25 | 2.3 | 2.417 | 2.3
2 | 12 | 224.25 | -5.25 | -5.2585 | -0.0085 | 2.542 | 2.582 | 0.04 | 2.659 | 2.658 | -0.001 | 5.25 | 5.242 | -0.008 | 2.542 | 2.612 | 0.07 |  | 21.5 | 2.292 | 2.409 | 2.292
3 | 13 | 245.75 | -5.25 | -5.2429 | 0.0071 | 2.523 | 2.565 | 0.042 | 2.64 | 2.673 | 0.033 | 5.25 | 5.2415 | -0.0085 | 2.523 | 2.577 | 0.054 |  | 11.75 | 2.273 | 2.39 | 2.273
4 | B5 | 257.5 | -5.25 | -5.2576 | -0.0076 | 2.515 | 2.561 | 0.046 | 2.632 | 2.68 | 0.048 | 5.25 | 5.2601 | 0.0101 | 2.515 | 2.521 | 0.006 |  | 11.75 | 2.265 | 2.382 | 2.265
5 | 14 | 269.25 | -5.25 | -5.2551 | -0.0051 | 2.506 | 2.543 | 0.037 | 2.623 | 2.631 | 0.008 | 5.25 | 5.2567 | 0.0067 | 2.506 | 2.524 | 0.018 |  | 20 | 2.256 | 2.373 | 2.256
6 | 15 | 289.25 | -5.25 | -5.2534 | -0.0034 | 2.495 | 2.552 | 0.057 | 2.612 | 2.669 | 0.057 | 5.25 | 5.261 | 0.011 | 2.495 | 2.549 | 0.054 |  | 20 | 2.245 | 2.362 | 2.245
7 | 16 | 309.25 | -5.25 | -5.2585 | -0.0085 | 2.484 | 2.495 | 0.011 | 2.601 | 2.583 | -0.018 | 5.25 | 5.2477 | -0.0023 | 2.484 | 2.544 | 0.06 |  | 20 | 2.234 | 2.351 | 2.234
8 | 17 | 329.25 | -5.25 | -5.243 | 0.007 | 2.473 | 2.537 | 0.064 | 2.59 | 2.652 | 0.062 | 5.25 | 5.2412 | -0.0088 | 2.473 | 2.53 | 0.057 |  | 20 | 2.223 | 2.34 | 2.223
9 | 18 | 349.25 | -5.25 | -5.2437 | 0.0063 | 2.461 | 2.48 | 0.019 | 2.578 | 2.584 | 0.006 | 5.25 | 5.2615 | 0.0115 | 2.461 | 2.478 | 0.017 |  | 19 | 2.211 | 2.328 | 2.211
10 | 19 | 368.25 | -5.25 | -5.2573 | -0.0073 | 2.45 | 2.496 | 0.046 | 2.567 | 2.596 | 0.029 | 5.25 | 5.2503 | 0.0003 | 2.45 | 2.488 | 0.038 |  | 13.25 | 2.2 | 2.317 | 2.2
11 | C2 | 381.5 | -5.25 | -5.2515 | -0.0015 | 2.442 | 2.495 | 0.053 | 2.559 | 2.549 | -0.01 | 5.25 | 5.2584 | 0.0084 | 2.442 | 2.484 | 0.042 |  | 13.25 | 2.192 | 2.309 | 2.192
12 | 20 | 394.75 | -5.25 | -5.2385 | 0.0115 | 2.434 | 2.437 | 0.003 | 2.551 | 2.555 | 0.004 | 5.25 | 5.2401 | -0.0099 | 2.434 | 2.448 | 0.014 |  | 20 | 2.184 | 2.301 | 2.184
13 | 21 | 414.75 | -5.25 | -5.2458 | 0.0042 | 2.421 | 2.422 | 0.001 | 2.538 | 2.537 | -0.001 | 5.25 | 5.2531 | 0.0031 | 2.421 | 2.461 | 0.04 |  | 20 | 2.171 | 2.288 | 2.171
14 | 22 | 434.75 | -5.25 | -5.2442 | 0.0058 | 2.408 | 2.391 | -0.017 | 2.525 | 2.536 | 0.011 | 5.25 | 5.2451 | -0.0049 | 2.408 | 2.47 | 0.062 |  | 20 | 2.158 | 2.275 | 2.158
15 | 23 | 454.75 | -5.25 | -5.2574 | -0.0074 | 2.394 | 2.45 | 0.056 | 2.511 | 2.559 | 0.048 | 5.25 | 5.2519 | 0.0019 | 2.394 | 2.463 | 0.069 |  | 20 | 2.144 | 2.261 | 2.144
16 | 24 | 474.75 | -5.25 | -5.259 | -0.009 | 2.381 | 2.447 | 0.066 | 2.498 | 2.552 | 0.054 | 5.25 | 5.2511 | 0.0011 | 2.381 | 2.377 | -0.004 |  | 14.44 | 2.131 | 2.248 | 2.131
17 | 25 | 489.19 | -5.25 | -5.2545 | -0.0045 | 2.372 | 2.406 | 0.034 | 2.489 | 2.469 | -0.02 | 5.25 | 5.2509 | 0.0009 | 2.372 | 2.43 | 0.058 |  | 13.17 | 2.122 | 2.239 | 2.122
18 | D1 | 502.36 | -5.25 | -5.2576 | -0.0076 | 2.364 | 2.37 | 0.006 | 2.481 | 2.502 | 0.021 | 5.25 | 5.2588 | 0.0088 | 2.364 | 2.404 | 0.04 |  | 10.48 | 2.114 | 2.231 | 2.114
19 | 26 | 512.84 | -5.25 | -5.258 | -0.008 | 2.358 | 2.342 | -0.016 | 2.475 | 2.488 | 0.013 | 5.25 | 5.2432 | -0.0068 | 2.358 | 2.346 | -0.012 |  | 16.78 | 2.108 | 2.225 | 2.108
20 | 27 | 529.62 | -5.25 | -5.2434 | 0.0066 | 2.349 | 2.35 | 0.001 | 2.466 | 2.495 | 0.029 | 5.25 | 5.2499 | -0.0001 | 2.349 | 2.33 | -0.019 |  | 17.1 | 2.099 | 2.216 | 2.099
21 | 28 | 546.72 | -5.25 | -5.2509 | -0.0009 | 2.341 | 2.329 | -0.012 | 2.458 | 2.52 | 0.062 | 5.25 | 5.2609 | 0.0109 | 2.341 | 2.367 | 0.026 |  | 15.15 | 2.091 | 2.208 | 2.091
22 | E5 | 561.87 | -5.25 | -5.2434 | 0.0066 | 2.338 | 2.404 | 0.066 | 2.455 | 2.523 | 0.068 | 5.25 | 5.2518 | 0.0018 | 2.338 | 2.353 | 0.015 |  | 0.15 | 2.088 | 2.205 | 2.088
23 | TD | 562.02 | -5.25 | -5.254 | -0.004 | 2.338 | 2.355 | 0.017 | 2.455 | 2.507 | 0.052 | 5.25 | 5.2489 | -0.0011 | 2.338 | 2.37 | 0.032 |  | 6.55 | 2.088 | 2.205 | 2.088
24 | P | 568.57 | -5.25 | -5.2599 | -0.0099 | 2.337 | 2.401 | 0.064 | 2.454 | 2.511 | 0.057 | 5.25 | 5.2481 | -0.0019 | 2.337 | 2.345 | 0.008 |  | 6.55 | 2.087 | 2.204 | 2.087
25 | TC | 575.12 | -5.25 | -5.2597 | -0.0097 | 2.335 | 2.352 | 0.017 | 2.452 | 2.446 | -0.006 | 5.25 | 5.2486 | -0.0014 | 2.335 | 2.361 | 0.026 |  | 0.04 | 2.085 | 2.202 | 2.085
26 | 29 | 575.16 | -5.25 | -5.2415 | 0.0085 | 2.335 | 2.34 | 0.005 | 2.452 | 2.467 | 0.015 | 5.25 | 5.2442 | -0.0058 | 2.335 | 2.387 | 0.052 |  | 16.95 | 2.085 | 2.202 | 2.085
27 | 30 | 592.11 | -5.25 | -5.2541 | -0.0041 | 2.338 | 2.333 | -0.005 | 2.455 | 2.495 | 0.04 | 5.25 | 5.2497 | -0.0003 | 2.338 | 2.32 | -0.018 |  | 17 | 2.088 | 2.205 | 2.088
28 | 31 | 609.11 | -5.25 | -5.2594 | -0.0094 | 2.341 | 2.381 | 0.04 | 2.458 | 2.497 | 0.039 | 5.25 | 5.2448 | -0.0052 | 2.341 | 2.346 | 0.005 |  | 11.75 | 2.091 | 2.208 | 2.091
29 | E10 | 620.86 | -5.25 | -5.251 | -0.001 | 2.342 | 2.369 | 0.027 | 2.459 | 2.49 | 0.031 | 5.25 | 5.248 | -0.002 | 2.342 | 2.38 | 0.038 |  | 11.75 | 2.092 | 2.209 | 2.092
30 | 32 | 632.61 | -5.25 | -5.2598 | -0.0098 | 2.344 | 2.382 | 0.038 | 2.461 | 2.5 | 0.039 | 5.25 | 5.248 | -0.002 | 2.344 | 2.391 | 0.047 |  | 20 | 2.094 | 2.211 | 2.094
31 | 33 | 652.61 | -5.25 | -5.2456 | 0.0044 | 2.346 | 2.397 | 0.051 | 2.463 | 2.491 | 0.028 | 5.25 | 5.2435 | -0.0065 | 2.346 | 2.387 | 0.041 |  | 20 | 2.096 | 2.213 | 2.096
32 | 34 | 672.61 | -5.25 | -5.2504 | -0.0004 | 2.347 | 2.331 | -0.016 | 2.464 | 2.459 | -0.005 | 5.25 | 5.24 | -0.01 | 2.347 | 2.404 | 0.057 |  | 20 | 2.097 | 2.214 | 2.097
33 | 35 | 692.61 | -5.25 | -5.241 | 0.009 | 2.349 | 2.34 | -0.009 | 2.466 | 2.522 | 0.056 | 5.25 | 5.2527 | 0.0027 | 2.349 | 2.389 | 0.04 |  | 20 | 2.099 | 2.216 | 2.099
34 | 36 | 712.61 | -5.25 | -5.2467 | 0.0033 | 2.351 | 2.392 | 0.041 | 2.468 | 2.486 | 0.018 | 5.25 | 5.2422 | -0.0078 | 2.351 | 2.372 | 0.021 |  | 11.5 | 2.101 | 2.218 | 2.101
35 | 37 | 724.11 | -5.25 | -5.2512 | -0.0012 | 2.352 | 2.338 | -0.014 | 2.469 | 2.48 | 0.011 | 5.25 | 5.2506 | 0.0006 | 2.352 | 2.338 | -0.014 |  | 13.25 | 2.102 | 2.219 | 2.102
36 | G6 | 737.36 | -5.25 | -5.2442 | 0.0058 | 2.356 | 2.347 | -0.009 | 2.473 | 2.483 | 0.01 | 5.25 | 5.2462 | -0.0038 | 2.356 | 2.391 | 0.035 |  |  | 2.106 | 2.223 | 2.106
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL lớp 2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 19.NĐXD8/CVXD ngày 25 tháng 08 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | B4 | 211 | 13.25 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 34.7812
2 | 12 | 224.25 | 21.5 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 56.4375
3 | 13 | 245.75 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
4 | B5 | 257.5 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
5 | 14 | 269.25 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
6 | 15 | 289.25 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
7 | 16 | 309.25 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
8 | 17 | 329.25 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
9 | 18 | 349.25 | 19 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 49.875
10 | 19 | 368.25 | 13.25 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 34.7812
11 | C2 | 381.5 | 13.25 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 34.7812
12 | 20 | 394.75 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
13 | 21 | 414.75 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
14 | 22 | 434.75 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
15 | 23 | 454.75 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
16 | 24 | 474.75 | 14.44 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 37.905
17 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 34.5712
18 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 27.51
19 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.0475
20 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.8875
21 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 39.7687
22 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 0.39375
23 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 17.1938
24 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 17.1938
25 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 0.105
26 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.4937
27 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.625
28 | 31 | 609.11 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
29 | E10 | 620.86 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
30 | 32 | 632.61 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
31 | 33 | 652.61 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
32 | 34 | 672.61 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
33 | 35 | 692.61 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
34 | 36 | 712.61 | 11.5 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.1875
35 | 37 | 724.11 | 13.25 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 34.7812
36 | G6 | 737.36 |  |  |  |  | 2.625
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381.695 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## Base A
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 21.NĐXD8/CVXD ngày 26 tháng 08 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | B4 | 211 | -5.25 | -5.246 | 0.004 | 2.73 | 2.782 | 0.052 | 2.847 | 2.86 | 0.013 | 5.25 | 5.2456 | -0.0044 | 2.73 | 2.728 | -0.002 |  | 13.25 | 2.55 | 2.667 | 2.55
2 | 12 | 224.25 | -5.25 | -5.2422 | 0.0078 | 2.722 | 2.761 | 0.039 | 2.839 | 2.819 | -0.02 | 5.25 | 5.2493 | -0.0007 | 2.722 | 2.753 | 0.031 |  | 21.5 | 2.542 | 2.659 | 2.542
3 | 13 | 245.75 | -5.25 | -5.2404 | 0.0096 | 2.703 | 2.685 | -0.018 | 2.82 | 2.853 | 0.033 | 5.25 | 5.258 | 0.008 | 2.703 | 2.708 | 0.005 |  | 11.75 | 2.523 | 2.64 | 2.523
4 | B5 | 257.5 | -5.25 | -5.241 | 0.009 | 2.695 | 2.685 | -0.01 | 2.812 | 2.855 | 0.043 | 5.25 | 5.2525 | 0.0025 | 2.695 | 2.68 | -0.015 |  | 11.75 | 2.515 | 2.632 | 2.515
5 | 14 | 269.25 | -5.25 | -5.249 | 0.001 | 2.686 | 2.741 | 0.055 | 2.803 | 2.838 | 0.035 | 5.25 | 5.2606 | 0.0106 | 2.686 | 2.738 | 0.052 |  | 20 | 2.506 | 2.623 | 2.506
6 | 15 | 289.25 | -5.25 | -5.256 | -0.006 | 2.675 | 2.739 | 0.064 | 2.792 | 2.797 | 0.005 | 5.25 | 5.2482 | -0.0018 | 2.675 | 2.662 | -0.013 |  | 20 | 2.495 | 2.612 | 2.495
7 | 16 | 309.25 | -5.25 | -5.2453 | 0.0047 | 2.664 | 2.664 | 0 | 2.781 | 2.807 | 0.026 | 5.25 | 5.244 | -0.006 | 2.664 | 2.677 | 0.013 |  | 20 | 2.484 | 2.601 | 2.484
8 | 17 | 329.25 | -5.25 | -5.2517 | -0.0017 | 2.653 | 2.704 | 0.051 | 2.77 | 2.762 | -0.008 | 5.25 | 5.2473 | -0.0027 | 2.653 | 2.711 | 0.058 |  | 20 | 2.473 | 2.59 | 2.473
9 | 18 | 349.25 | -5.25 | -5.2468 | 0.0032 | 2.641 | 2.674 | 0.033 | 2.758 | 2.765 | 0.007 | 5.25 | 5.2608 | 0.0108 | 2.641 | 2.663 | 0.022 |  | 19 | 2.461 | 2.578 | 2.461
10 | 19 | 368.25 | -5.25 | -5.2508 | -0.0008 | 2.63 | 2.678 | 0.048 | 2.747 | 2.796 | 0.049 | 5.25 | 5.2447 | -0.0053 | 2.63 | 2.689 | 0.059 |  | 13.25 | 2.45 | 2.567 | 2.45
11 | C2 | 381.5 | -5.25 | -5.2526 | -0.0026 | 2.622 | 2.611 | -0.011 | 2.739 | 2.808 | 0.069 | 5.25 | 5.2577 | 0.0077 | 2.622 | 2.605 | -0.017 |  | 13.25 | 2.442 | 2.559 | 2.442
12 | 20 | 394.75 | -5.25 | -5.2433 | 0.0067 | 2.614 | 2.654 | 0.04 | 2.731 | 2.766 | 0.035 | 5.25 | 5.2401 | -0.0099 | 2.614 | 2.619 | 0.005 |  | 20 | 2.434 | 2.551 | 2.434
13 | 21 | 414.75 | -5.25 | -5.2449 | 0.0051 | 2.601 | 2.617 | 0.016 | 2.718 | 2.716 | -0.002 | 5.25 | 5.2527 | 0.0027 | 2.601 | 2.59 | -0.011 |  | 20 | 2.421 | 2.538 | 2.421
14 | 22 | 434.75 | -5.25 | -5.2392 | 0.0108 | 2.588 | 2.626 | 0.038 | 2.705 | 2.746 | 0.041 | 5.25 | 5.2458 | -0.0042 | 2.588 | 2.579 | -0.009 |  | 20 | 2.408 | 2.525 | 2.408
15 | 23 | 454.75 | -5.25 | -5.245 | 0.005 | 2.574 | 2.574 | 0 | 2.691 | 2.742 | 0.051 | 5.25 | 5.2615 | 0.0115 | 2.574 | 2.599 | 0.025 |  | 20 | 2.394 | 2.511 | 2.394
16 | 24 | 474.75 | -5.25 | -5.243 | 0.007 | 2.561 | 2.573 | 0.012 | 2.678 | 2.702 | 0.024 | 5.25 | 5.2486 | -0.0014 | 2.561 | 2.553 | -0.008 |  | 14.44 | 2.381 | 2.498 | 2.381
17 | 25 | 489.19 | -5.25 | -5.2512 | -0.0012 | 2.552 | 2.605 | 0.053 | 2.669 | 2.66 | -0.009 | 5.25 | 5.2509 | 0.0009 | 2.552 | 2.606 | 0.054 |  | 13.17 | 2.372 | 2.489 | 2.372
18 | D1 | 502.36 | -5.25 | -5.2393 | 0.0107 | 2.544 | 2.605 | 0.061 | 2.661 | 2.656 | -0.005 | 5.25 | 5.2534 | 0.0034 | 2.544 | 2.559 | 0.015 |  | 10.48 | 2.364 | 2.481 | 2.364
19 | 26 | 512.84 | -5.25 | -5.2493 | 0.0007 | 2.538 | 2.574 | 0.036 | 2.655 | 2.672 | 0.017 | 5.25 | 5.24 | -0.01 | 2.538 | 2.566 | 0.028 |  | 16.78 | 2.358 | 2.475 | 2.358
20 | 27 | 529.62 | -5.25 | -5.2385 | 0.0115 | 2.529 | 2.597 | 0.068 | 2.646 | 2.679 | 0.033 | 5.25 | 5.2425 | -0.0075 | 2.529 | 2.58 | 0.051 |  | 17.1 | 2.349 | 2.466 | 2.349
21 | 28 | 546.72 | -5.25 | -5.2568 | -0.0068 | 2.521 | 2.506 | -0.015 | 2.638 | 2.666 | 0.028 | 5.25 | 5.2514 | 0.0014 | 2.521 | 2.555 | 0.034 |  | 15.15 | 2.341 | 2.458 | 2.341
22 | E5 | 561.87 | -5.25 | -5.2463 | 0.0037 | 2.518 | 2.511 | -0.007 | 2.635 | 2.674 | 0.039 | 5.25 | 5.2421 | -0.0079 | 2.518 | 2.558 | 0.04 |  | 0.15 | 2.338 | 2.455 | 2.338
23 | TD | 562.02 | -5.25 | -5.2528 | -0.0028 | 2.518 | 2.505 | -0.013 | 2.635 | 2.666 | 0.031 | 5.25 | 5.2454 | -0.0046 | 2.518 | 2.584 | 0.066 |  | 6.55 | 2.338 | 2.455 | 2.338
24 | P | 568.57 | -5.25 | -5.2516 | -0.0016 | 2.517 | 2.546 | 0.029 | 2.634 | 2.627 | -0.007 | 5.25 | 5.2503 | 0.0003 | 2.517 | 2.573 | 0.056 |  | 6.55 | 2.337 | 2.454 | 2.337
25 | TC | 575.12 | -5.25 | -5.2476 | 0.0024 | 2.515 | 2.582 | 0.067 | 2.632 | 2.62 | -0.012 | 5.25 | 5.241 | -0.009 | 2.515 | 2.511 | -0.004 |  | 0.04 | 2.335 | 2.452 | 2.335
26 | 29 | 575.16 | -5.25 | -5.2404 | 0.0096 | 2.515 | 2.554 | 0.039 | 2.632 | 2.697 | 0.065 | 5.25 | 5.2453 | -0.0047 | 2.515 | 2.51 | -0.005 |  | 16.95 | 2.335 | 2.452 | 2.335
27 | 30 | 592.11 | -5.25 | -5.2498 | 0.0002 | 2.518 | 2.588 | 0.07 | 2.635 | 2.617 | -0.018 | 5.25 | 5.2566 | 0.0066 | 2.518 | 2.536 | 0.018 |  | 17 | 2.338 | 2.455 | 2.338
28 | 31 | 609.11 | -5.25 | -5.2456 | 0.0044 | 2.521 | 2.577 | 0.056 | 2.638 | 2.637 | -0.001 | 5.25 | 5.2428 | -0.0072 | 2.521 | 2.502 | -0.019 |  | 11.75 | 2.341 | 2.458 | 2.341
29 | E10 | 620.86 | -5.25 | -5.2492 | 0.0008 | 2.522 | 2.514 | -0.008 | 2.639 | 2.697 | 0.058 | 5.25 | 5.2509 | 0.0009 | 2.522 | 2.575 | 0.053 |  | 11.75 | 2.342 | 2.459 | 2.342
30 | 32 | 632.61 | -5.25 | -5.2477 | 0.0023 | 2.524 | 2.582 | 0.058 | 2.641 | 2.681 | 0.04 | 5.25 | 5.2546 | 0.0046 | 2.524 | 2.509 | -0.015 |  | 20 | 2.344 | 2.461 | 2.344
31 | 33 | 652.61 | -5.25 | -5.26 | -0.01 | 2.526 | 2.595 | 0.069 | 2.643 | 2.689 | 0.046 | 5.25 | 5.2492 | -0.0008 | 2.526 | 2.536 | 0.01 |  | 20 | 2.346 | 2.463 | 2.346
32 | 34 | 672.61 | -5.25 | -5.2469 | 0.0031 | 2.527 | 2.513 | -0.014 | 2.644 | 2.714 | 0.07 | 5.25 | 5.2492 | -0.0008 | 2.527 | 2.577 | 0.05 |  | 20 | 2.347 | 2.464 | 2.347
33 | 35 | 692.61 | -5.25 | -5.2408 | 0.0092 | 2.529 | 2.55 | 0.021 | 2.646 | 2.629 | -0.017 | 5.25 | 5.2521 | 0.0021 | 2.529 | 2.569 | 0.04 |  | 20 | 2.349 | 2.466 | 2.349
34 | 36 | 712.61 | -5.25 | -5.2559 | -0.0059 | 2.531 | 2.567 | 0.036 | 2.648 | 2.691 | 0.043 | 5.25 | 5.252 | 0.002 | 2.531 | 2.565 | 0.034 |  | 11.5 | 2.351 | 2.468 | 2.351
35 | 37 | 724.11 | -5.25 | -5.2511 | -0.0011 | 2.532 | 2.519 | -0.013 | 2.649 | 2.701 | 0.052 | 5.25 | 5.2594 | 0.0094 | 2.532 | 2.554 | 0.022 |  | 13.25 | 2.352 | 2.469 | 2.352
36 | G6 | 737.36 | -5.25 | -5.2581 | -0.0081 | 2.536 | 2.516 | -0.02 | 2.653 | 2.713 | 0.06 | 5.25 | 5.2434 | -0.0066 | 2.536 | 2.531 | -0.005 |  |  | 2.356 | 2.473 | 2.356
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL Basa A
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 21.NĐXD8/CVXD ngày 26 tháng 08 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | B4 | 211 | 13.25 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 25.0425
2 | 12 | 224.25 | 21.5 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 40.635
3 | 13 | 245.75 | 11.75 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 22.2075
4 | B5 | 257.5 | 11.75 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 22.2075
5 | 14 | 269.25 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
6 | 15 | 289.25 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
7 | 16 | 309.25 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
8 | 17 | 329.25 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
9 | 18 | 349.25 | 19 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 35.91
10 | 19 | 368.25 | 13.25 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 25.0425
11 | C2 | 381.5 | 13.25 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 25.0425
12 | 20 | 394.75 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
13 | 21 | 414.75 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
14 | 22 | 434.75 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
15 | 23 | 454.75 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
16 | 24 | 474.75 | 14.44 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 27.2916
17 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 24.8913
18 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 19.8072
19 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 31.7142
20 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 32.319
21 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 28.6335
22 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 0.2835
23 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 12.3795
24 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 12.3795
25 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 0.0756
26 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 32.0355
27 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 32.13
28 | 31 | 609.11 | 11.75 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 22.2075
29 | E10 | 620.86 | 11.75 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 22.2075
30 | 32 | 632.61 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
31 | 33 | 652.61 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
32 | 34 | 672.61 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
33 | 35 | 692.61 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
34 | 36 | 712.61 | 11.5 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 21.735
35 | 37 | 724.11 | 13.25 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 25.0425
36 | G6 | 737.36 |  |  |  |  | 1.89
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.8204 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## Base B
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 24.NĐXD8/CVXD ngày 27 tháng 08 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | B4 | 211 | -5.25 | -5.2593 | -0.0093 | 2.88 | 2.946 | 0.066 | 2.997 | 3.031 | 0.034 | 5.25 | 5.2497 | -0.0003 | 2.88 | 2.902 | 0.022 |  | 13.25 | 2.73 | 2.847 | 2.73
2 | 12 | 224.25 | -5.25 | -5.255 | -0.005 | 2.872 | 2.931 | 0.059 | 2.989 | 3.01 | 0.021 | 5.25 | 5.247 | -0.003 | 2.872 | 2.887 | 0.015 |  | 21.5 | 2.722 | 2.839 | 2.722
3 | 13 | 245.75 | -5.25 | -5.2523 | -0.0023 | 2.853 | 2.898 | 0.045 | 2.97 | 2.965 | -0.005 | 5.25 | 5.2581 | 0.0081 | 2.853 | 2.838 | -0.015 |  | 11.75 | 2.703 | 2.82 | 2.703
4 | B5 | 257.5 | -5.25 | -5.2585 | -0.0085 | 2.845 | 2.894 | 0.049 | 2.962 | 2.994 | 0.032 | 5.25 | 5.2403 | -0.0097 | 2.845 | 2.85 | 0.005 |  | 11.75 | 2.695 | 2.812 | 2.695
5 | 14 | 269.25 | -5.25 | -5.2482 | 0.0018 | 2.836 | 2.849 | 0.013 | 2.953 | 2.972 | 0.019 | 5.25 | 5.2438 | -0.0062 | 2.836 | 2.902 | 0.066 |  | 20 | 2.686 | 2.803 | 2.686
6 | 15 | 289.25 | -5.25 | -5.2448 | 0.0052 | 2.825 | 2.869 | 0.044 | 2.942 | 2.939 | -0.003 | 5.25 | 5.2553 | 0.0053 | 2.825 | 2.895 | 0.07 |  | 20 | 2.675 | 2.792 | 2.675
7 | 16 | 309.25 | -5.25 | -5.2425 | 0.0075 | 2.814 | 2.843 | 0.029 | 2.931 | 2.964 | 0.033 | 5.25 | 5.242 | -0.008 | 2.814 | 2.878 | 0.064 |  | 20 | 2.664 | 2.781 | 2.664
8 | 17 | 329.25 | -5.25 | -5.2589 | -0.0089 | 2.803 | 2.848 | 0.045 | 2.92 | 2.982 | 0.062 | 5.25 | 5.2507 | 0.0007 | 2.803 | 2.857 | 0.054 |  | 20 | 2.653 | 2.77 | 2.653
9 | 18 | 349.25 | -5.25 | -5.2572 | -0.0072 | 2.791 | 2.806 | 0.015 | 2.908 | 2.939 | 0.031 | 5.25 | 5.2604 | 0.0104 | 2.791 | 2.853 | 0.062 |  | 19 | 2.641 | 2.758 | 2.641
10 | 19 | 368.25 | -5.25 | -5.243 | 0.007 | 2.78 | 2.806 | 0.026 | 2.897 | 2.914 | 0.017 | 5.25 | 5.2497 | -0.0003 | 2.78 | 2.778 | -0.002 |  | 13.25 | 2.63 | 2.747 | 2.63
11 | C2 | 381.5 | -5.25 | -5.2519 | -0.0019 | 2.772 | 2.802 | 0.03 | 2.889 | 2.871 | -0.018 | 5.25 | 5.2504 | 0.0004 | 2.772 | 2.836 | 0.064 |  | 13.25 | 2.622 | 2.739 | 2.622
12 | 20 | 394.75 | -5.25 | -5.2474 | 0.0026 | 2.764 | 2.762 | -0.002 | 2.881 | 2.87 | -0.011 | 5.25 | 5.2413 | -0.0087 | 2.764 | 2.774 | 0.01 |  | 20 | 2.614 | 2.731 | 2.614
13 | 21 | 414.75 | -5.25 | -5.2412 | 0.0088 | 2.751 | 2.78 | 0.029 | 2.868 | 2.92 | 0.052 | 5.25 | 5.25 | 0 | 2.751 | 2.799 | 0.048 |  | 20 | 2.601 | 2.718 | 2.601
14 | 22 | 434.75 | -5.25 | -5.239 | 0.011 | 2.738 | 2.789 | 0.051 | 2.855 | 2.864 | 0.009 | 5.25 | 5.2442 | -0.0058 | 2.738 | 2.757 | 0.019 |  | 20 | 2.588 | 2.705 | 2.588
15 | 23 | 454.75 | -5.25 | -5.2583 | -0.0083 | 2.724 | 2.752 | 0.028 | 2.841 | 2.839 | -0.002 | 5.25 | 5.2435 | -0.0065 | 2.724 | 2.712 | -0.012 |  | 20 | 2.574 | 2.691 | 2.574
16 | 24 | 474.75 | -5.25 | -5.2585 | -0.0085 | 2.711 | 2.771 | 0.06 | 2.828 | 2.876 | 0.048 | 5.25 | 5.2461 | -0.0039 | 2.711 | 2.769 | 0.058 |  | 14.44 | 2.561 | 2.678 | 2.561
17 | 25 | 489.19 | -5.25 | -5.2599 | -0.0099 | 2.702 | 2.739 | 0.037 | 2.819 | 2.803 | -0.016 | 5.25 | 5.249 | -0.001 | 2.702 | 2.695 | -0.007 |  | 13.17 | 2.552 | 2.669 | 2.552
18 | D1 | 502.36 | -5.25 | -5.2577 | -0.0077 | 2.694 | 2.715 | 0.021 | 2.811 | 2.802 | -0.009 | 5.25 | 5.2576 | 0.0076 | 2.694 | 2.741 | 0.047 |  | 10.48 | 2.544 | 2.661 | 2.544
19 | 26 | 512.84 | -5.25 | -5.2457 | 0.0043 | 2.688 | 2.699 | 0.011 | 2.805 | 2.825 | 0.02 | 5.25 | 5.2423 | -0.0077 | 2.688 | 2.727 | 0.039 |  | 16.78 | 2.538 | 2.655 | 2.538
20 | 27 | 529.62 | -5.25 | -5.2407 | 0.0093 | 2.679 | 2.699 | 0.02 | 2.796 | 2.84 | 0.044 | 5.25 | 5.2467 | -0.0033 | 2.679 | 2.671 | -0.008 |  | 17.1 | 2.529 | 2.646 | 2.529
21 | 28 | 546.72 | -5.25 | -5.2489 | 0.0011 | 2.671 | 2.696 | 0.025 | 2.788 | 2.825 | 0.037 | 5.25 | 5.243 | -0.007 | 2.671 | 2.741 | 0.07 |  | 15.15 | 2.521 | 2.638 | 2.521
22 | E5 | 561.87 | -5.25 | -5.2517 | -0.0017 | 2.668 | 2.736 | 0.068 | 2.785 | 2.821 | 0.036 | 5.25 | 5.2445 | -0.0055 | 2.668 | 2.726 | 0.058 |  | 0.15 | 2.518 | 2.635 | 2.518
23 | TD | 562.02 | -5.25 | -5.2534 | -0.0034 | 2.668 | 2.738 | 0.07 | 2.785 | 2.818 | 0.033 | 5.25 | 5.2615 | 0.0115 | 2.668 | 2.727 | 0.059 |  | 6.55 | 2.518 | 2.635 | 2.518
24 | P | 568.57 | -5.25 | -5.251 | -0.001 | 2.667 | 2.699 | 0.032 | 2.784 | 2.777 | -0.007 | 5.25 | 5.25 | 0 | 2.667 | 2.724 | 0.057 |  | 6.55 | 2.517 | 2.634 | 2.517
25 | TC | 575.12 | -5.25 | -5.258 | -0.008 | 2.665 | 2.727 | 0.062 | 2.782 | 2.778 | -0.004 | 5.25 | 5.243 | -0.007 | 2.665 | 2.73 | 0.065 |  | 0.04 | 2.515 | 2.632 | 2.515
26 | 29 | 575.16 | -5.25 | -5.2552 | -0.0052 | 2.665 | 2.686 | 0.021 | 2.782 | 2.791 | 0.009 | 5.25 | 5.2428 | -0.0072 | 2.665 | 2.73 | 0.065 |  | 16.95 | 2.515 | 2.632 | 2.515
27 | 30 | 592.11 | -5.25 | -5.2394 | 0.0106 | 2.668 | 2.65 | -0.018 | 2.785 | 2.792 | 0.007 | 5.25 | 5.2403 | -0.0097 | 2.668 | 2.665 | -0.003 |  | 17 | 2.518 | 2.635 | 2.518
28 | 31 | 609.11 | -5.25 | -5.2549 | -0.0049 | 2.671 | 2.696 | 0.025 | 2.788 | 2.821 | 0.033 | 5.25 | 5.2538 | 0.0038 | 2.671 | 2.663 | -0.008 |  | 11.75 | 2.521 | 2.638 | 2.521
29 | E10 | 620.86 | -5.25 | -5.2432 | 0.0068 | 2.672 | 2.656 | -0.016 | 2.789 | 2.786 | -0.003 | 5.25 | 5.2405 | -0.0095 | 2.672 | 2.731 | 0.059 |  | 11.75 | 2.522 | 2.639 | 2.522
30 | 32 | 632.61 | -5.25 | -5.2412 | 0.0088 | 2.674 | 2.675 | 0.001 | 2.791 | 2.804 | 0.013 | 5.25 | 5.2553 | 0.0053 | 2.674 | 2.73 | 0.056 |  | 20 | 2.524 | 2.641 | 2.524
31 | 33 | 652.61 | -5.25 | -5.2474 | 0.0026 | 2.676 | 2.739 | 0.063 | 2.793 | 2.805 | 0.012 | 5.25 | 5.2553 | 0.0053 | 2.676 | 2.672 | -0.004 |  | 20 | 2.526 | 2.643 | 2.526
32 | 34 | 672.61 | -5.25 | -5.2556 | -0.0056 | 2.677 | 2.67 | -0.007 | 2.794 | 2.82 | 0.026 | 5.25 | 5.2556 | 0.0056 | 2.677 | 2.685 | 0.008 |  | 20 | 2.527 | 2.644 | 2.527
33 | 35 | 692.61 | -5.25 | -5.2479 | 0.0021 | 2.679 | 2.685 | 0.006 | 2.796 | 2.782 | -0.014 | 5.25 | 5.2583 | 0.0083 | 2.679 | 2.662 | -0.017 |  | 20 | 2.529 | 2.646 | 2.529
34 | 36 | 712.61 | -5.25 | -5.2453 | 0.0047 | 2.681 | 2.749 | 0.068 | 2.798 | 2.84 | 0.042 | 5.25 | 5.246 | -0.004 | 2.681 | 2.691 | 0.01 |  | 11.5 | 2.531 | 2.648 | 2.531
35 | 37 | 724.11 | -5.25 | -5.2511 | -0.0011 | 2.682 | 2.672 | -0.01 | 2.799 | 2.841 | 0.042 | 5.25 | 5.2522 | 0.0022 | 2.682 | 2.679 | -0.003 |  | 13.25 | 2.532 | 2.649 | 2.532
36 | G6 | 737.36 | -5.25 | -5.243 | 0.007 | 2.686 | 2.714 | 0.028 | 2.803 | 2.843 | 0.04 | 5.25 | 5.2567 | 0.0067 | 2.686 | 2.74 | 0.054 |  |  | 2.536 | 2.653 | 2.536
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Minh Hải

## KL Basa B
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 24.NĐXD8/CVXD ngày 27 tháng 08 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+211,00 - Km0+737,36
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | B4 | 211 | 13.25 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 20.8687
2 | 12 | 224.25 | 21.5 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 33.8625
3 | 13 | 245.75 | 11.75 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 18.5063
4 | B5 | 257.5 | 11.75 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 18.5063
5 | 14 | 269.25 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
6 | 15 | 289.25 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
7 | 16 | 309.25 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
8 | 17 | 329.25 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
9 | 18 | 349.25 | 19 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 29.925
10 | 19 | 368.25 | 13.25 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 20.8687
11 | C2 | 381.5 | 13.25 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 20.8687
12 | 20 | 394.75 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
13 | 21 | 414.75 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
14 | 22 | 434.75 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
15 | 23 | 454.75 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
16 | 24 | 474.75 | 14.44 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 22.743
17 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 20.7428
18 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 16.506
19 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 26.4285
20 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 26.9325
21 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 23.8612
22 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 0.23625
23 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 10.3163
24 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 10.3163
25 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 0.063
26 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 26.6962
27 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 26.775
28 | 31 | 609.11 | 11.75 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 18.5063
29 | E10 | 620.86 | 11.75 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 18.5063
30 | 32 | 632.61 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
31 | 33 | 652.61 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
32 | 34 | 672.61 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
33 | 35 | 692.61 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
34 | 36 | 712.61 | 11.5 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 18.1125
35 | 37 | 724.11 | 13.25 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 20.8687
36 | G6 | 737.36 |  |  |  |  | 1.575
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.017 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Minh Hải