## IN
DANH MỤC NGHIỆM THU
Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Gói thầu số 12: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công : Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4 đoạn từ Km0+441,84-:-Km0+554,08
STT | Nội dung nghiệm thu | Thời gian nghiệm thu | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+441,84 -:- Km0+554,08 | 2026-08-15 | 9 | 00 | 9 | 30
2 | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-16 | 11 | 00 | 11 | 30
3 | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-17 | 14 | 00 | 14 | 30
4 | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-17 | 17 | 00 | 17 | 30
5 | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-18 | 9 | 00 | 9 | 30
6 | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-18 | 15 | 00 | 15 | 30
7 | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-19 | 9 | 00 | 9 | 30
8 | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-19 | 15 | 00 | 15 | 30
9 | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-20 | 9 | 00 | 9 | 30
10 | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-20 | 15 | 00 | 15 | 30
11 | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-21 | 9 | 00 | 9 | 30
12 | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-21 | 15 | 00 | 15 | 30
13 | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-22 | 9 | 00 | 9 | 30
14 | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-22 | 15 | 00 | 15 | 30
15 | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-23 | 9 | 00 | 9 | 30
16 | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-23 | 15 | 00 | 15 | 30
17 | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-24 | 9 | 00 | 9 | 30
18 | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-24 | 15 | 00 | 15 | 30
19 | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-25 | 9 | 00 | 9 | 30
20 | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-25 | 15 | 00 | 15 | 30
21 | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-26 | 9 | 00 | 9 | 30
22 | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-26 | 15 | 00 | 15 | 30
23 | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-27 | 9 | 00 | 9 | 30
24 | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-27 | 15 | 00 | 15 | 30
25 | Vệ sinh, thổi bụi mặt đường | 2026-08-29 | 16 | 00 | 16 | 30
26 | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2 | 2026-08-31 | 16 | 00 | 16 | 30
27 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-03 | 16 | 00 | 16 | 30
28 | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-05 | 16 | 00 | 16 | 30

## Tuyến XD4
STT | Nội dung nghiệm thu | Thời gian nghiệm thu | Thời gian bằng chữ | Bản vẽ | Số PYC | Số BBNT | Giờ bắt đầu | Phút bắt đầu | Tiêu chuẩn | Giờ kết thúc | Phút kết thúc | Ngày | Tháng | Năm | Kỹ thuật TC | Giám sát | Số BBNT vật liệu, thiết bị | Thời gian nghiệm thu vật liệu
1 | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+441,84 -:- Km0+554,08 | 2026-08-15 | ngày 15 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 01.NĐ/YCNT | 01.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 |  | 9 | 30 | 15 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
2 | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-16 | ngày 16 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 02.NĐ/YCNT | 02.NĐXD4/CVXD | 11 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 11 | 30 | 16 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
3 | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-17 | ngày 17 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 03.NĐ/YCNT | 03.NĐXD4/CVXD | 14 | 00 | TCVN 9844 : 2013 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu | 14 | 30 | 17 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
4 | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-17 | ngày 17 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 04.NĐ/YCNT | 04.NĐXD4/CVXD | 17 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 17 | 30 | 17 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
5 | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-18 | ngày 18 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 05.NĐ/YCNT | 05.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 18 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
6 | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-18 | ngày 18 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 06.NĐ/YCNT | 06.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 18 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
7 | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-19 | ngày 19 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 07.NĐ/YCNT | 07.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 19 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
8 | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-19 | ngày 19 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 08.NĐ/YCNT | 08.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 19 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
9 | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-20 | ngày 20 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 09.NĐ/YCNT | 09.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 20 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
10 | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-20 | ngày 20 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 10.NĐ/YCNT | 10.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 20 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
11 | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-21 | ngày 21 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 11.NĐ/YCNT | 11.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 21 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
12 | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-21 | ngày 21 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 12.NĐ/YCNT | 12.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 21 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
13 | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-22 | ngày 22 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 13.NĐ/YCNT | 13.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 22 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
14 | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-22 | ngày 22 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 14.NĐ/YCNT | 14.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 22 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
15 | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-23 | ngày 23 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 15.NĐ/YCNT | 15.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 23 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
16 | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-23 | ngày 23 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 16.NĐ/YCNT | 16.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 23 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
17 | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-24 | ngày 24 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 17.NĐ/YCNT | 17.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 24 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
18 | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-24 | ngày 24 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 18.NĐ/YCNT | 18.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 24 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
19 | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-25 | ngày 25 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 19.NĐ/YCNT | 19.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 25 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
20 | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-25 | ngày 25 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 20.NĐ/YCNT | 20.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 25 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
21 | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-26 | ngày 26 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 21.NĐ/YCNT | 21.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường | 9 | 30 | 26 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
22 | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-26 | ngày 26 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 22.NĐ/YCNT | 22.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 26 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
23 | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-27 | ngày 27 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 23.NĐ/YCNT | 23.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 27 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
24 | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08 | 2026-08-27 | ngày 27 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 24.NĐ/YCNT | 24.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường | 15 | 30 | 27 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
25 | Vệ sinh, thổi bụi mặt đường | 2026-08-29 | ngày 29 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 25.NĐ/YCNT | 25.NĐXD4/CVXD | 16 | 00 |  | 16 | 30 | 29 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
26 | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2 | 2026-08-31 | ngày 31 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 26.NĐ/YCNT | 26.NĐXD4/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 31 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
27 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-03 | ngày 03 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 27.NĐ/YCNT | 27.NĐXD4/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 03 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
28 | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-05 | ngày 05 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 28.NĐ/YCNT | 28.NĐXD4/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 05 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
Note on C25: Microsoft Cop.: Nghỉ từ 16-19

## 1. PL đường đen
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ ĐƯỜNG ĐEN
Kèm theo BBNT số: 01.NĐXD4/CVXD ngày 15 tháng 08 năm 2026 | [18 empty] | 1
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+441,84 -:- Km0+554,08
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) |  |  | Bên trái (H2) |  |  | Tim (H3) |  |  | Bên phải (H4) |  |  | Bên phải (H5) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD
1 | 24 | 441.84 | -0.06 | -0.061 | -0.001 | -0.05 | -0.151 | -0.101 | -0.05 | 0.024 | 0.074 | -0.02 | 0.057 | 0.077 | 0.02 | 0.022 | 0.002 |  | 12.5
2 | 25 | 454.34 | -0.04 | -0.071 | -0.031 | -0.04 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.09 | 0.12 | -0.03 | -0.1 | -0.07 | -0.02 | -0.092 | -0.072 |  | 12.5
3 | 26 | 466.84 | -0.22 | -0.217 | 0.003 | -0.1 | -0.047 | 0.053 | 0.02 | 0.042 | 0.022 | 0 | -0.033 | -0.033 | -0.03 | -0.105 | -0.075 |  | 7.5
4 | 27 | 474.34 | -0.24 | -0.134 | 0.106 | -0.13 | -0.076 | 0.054 | -0.02 | -0.117 | -0.097 | -0.03 | -0.058 | -0.028 | -0.05 | 0.047 | 0.097 |  | 20
5 | 28 | 494.34 | -0.05 | -0.099 | -0.049 | 0.03 | 0.024 | -0.006 | 0.1 | 0.043 | -0.057 | 0.08 | 0.122 | 0.042 | 0.07 | 0.187 | 0.117 |  | 17.14
6 | 29 | 511.48 | -0.06 | 0.029 | 0.089 | 0 | 0.04 | 0.04 | 1 | 0.97 | -0.03 | 0.27 | 0.376 | 0.106 | 0.29 | 0.412 | 0.122 |  | 3.12
7 | 30 | 514.6 | -0.08 | -0.054 | 0.026 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.92 | 0.841 | -0.079 | 0.93 | 0.89 | -0.04 | 0.94 | 0.996 | 0.056 |  | 10.48
8 | D | 525.08 | 0.74 | 0.709 | -0.031 | 0.25 | 0.145 | -0.105 | 0.12 | 0.048 | -0.072 | 0.13 | 0.232 | 0.102 | 0.13 | 0.23 | 0.1 |  | 13.6
9 | 31 | 538.68 | 1.26 | 1.192 | -0.068 | -0.17 | -0.101 | 0.069 | -0.2 | -0.23 | -0.03 | -0.12 | -0.222 | -0.102 | -0.05 | -0.069 | -0.019 |  | 15.4
10 | 32 | 554.08 | 1.24 | 1.364 | 0.124 | 1.04 | 1.006 | -0.034 | -0.15 | -0.145 | 0.005 | -0.08 | -0.173 | -0.093 | -0.02 | 0.019 | 0.039
NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 2. Cao độ đào nền
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ ĐÀO NỀN ĐƯỜNG
Kèm theo BBNT số: 02.NĐXD4/CVXD ngày 16 tháng 08 năm 2026 | [21 empty] | 2
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Chiều rộng đáy đào |  |  | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CRTK (m) | CRTC (m) | Chênh CR (m)
1 | 24 | 441.84 | -8.88 | -8.903 | -0.023 | -1.6 | -1.617 | -0.017 | -1.6 | -1.684 | -0.084 | 8.68 | 8.665 | -0.015 | -1.6 | -1.615 | -0.015 | 17.56 | 17.567 | 0.007
2 | 25 | 454.34 | -8.83 | -8.767 | 0.063 | -1.6 | -1.578 | 0.022 | -1.6 | -1.659 | -0.059 | 8.78 | 8.764 | -0.016 | -1.6 | -1.645 | -0.045 | 17.61 | 17.653 | 0.043
3 | 26 | 466.84 | -9.32 | -9.345 | -0.025 | -1.6 | -1.608 | -0.008 | -1.6 | -1.517 | 0.083 | 8.78 | 8.802 | 0.022 | -1.6 | -1.612 | -0.012 | 18.1 | 18.026 | -0.074
4 | 27 | 474.34 | -9.39 | -9.429 | -0.039 | -1.6 | -1.533 | 0.067 | -1.6 | -1.553 | 0.047 | 8.82 | 8.82 | 0 | -1.6 | -1.6 | 0 | 18.21 | 18.234 | 0.024
5 | 28 | 494.34 | -8.81 | -8.844 | -0.034 | -1.6 | -1.679 | -0.079 | -1.6 | -1.684 | -0.084 | 8.49 | 8.441 | -0.049 | -1.6 | -1.515 | 0.085 | 17.3 | 17.391 | 0.091
6 | 29 | 511.48 | -8.82 | -8.893 | -0.073 | -1.6 | -1.615 | -0.015 | -1.6 | -1.493 | 0.107 | 7.87 | 7.779 | -0.091 | -1.6 | -1.554 | 0.046 | 16.69 | 16.654 | -0.036
7 | 30 | 514.6 | -8.88 | -8.828 | 0.052 | -1.6 | -1.611 | -0.011 | -1.6 | -1.514 | 0.086 | 6.08 | 6.065 | -0.015 | -1.6 | -1.545 | 0.055 | 14.96 | 14.878 | -0.082
8 | D | 525.08 | -9.77 | -9.771 | -0.001 | -1.6 | -1.572 | 0.028 | -1.6 | -1.682 | -0.082 | 12.95 | 13.014 | 0.064 | -1.6 | -1.593 | 0.007 | 22.72 | 22.827 | 0.107
9 | 31 | 538.68 | -6.54 | -6.604 | -0.064 | -1.61 | -1.705 | -0.095 | -1.61 | -1.652 | -0.042 | 8.75 | 8.657 | -0.093 | -1.61 | -1.67 | -0.06 | 15.29 | 15.301 | 0.011
10 | 32 | 554.08 | -5.42 | -5.326 | 0.094 | -1.61 | -1.532 | 0.078 | -1.61 | -1.541 | 0.069 | 8.66 | 8.772 | 0.112 | -1.61 | -1.588 | 0.022 | 14.08 | 14.091 | 0.011
|  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  |  |  | Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 2. KL đào nền
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 02.NĐXD4/CVXD ngày 16 tháng 08 năm 2026 | [12 empty] | 2
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường | Diện tích (m2) |  |  | Khối lượng (m3) |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Diện tích | Đào xử lý nền | Đào đánh cấp | Đào khuôn | Đào xử lý nền | Đào đánh cấp | Đào khuôn
1 | 24 | 441.84 | 12.5 | 0.01 | 29.85 | 29.86 |  |  | 374.4375
2 | 25 | 454.34 | 12.5 | 0.03 | 30.02 | 30.05 |  |  | 377.625
3 | 26 | 466.84 | 7.5 | 0.05 | 30.32 | 30.37 |  |  | 225.9
4 | 27 | 474.34 | 20 | 0.03 | 29.84 | 29.87 |  |  | 633.3
5 | 28 | 494.34 | 17.14 | 0.07 | 33.39 | 33.46 |  |  | 573.8472
6 | 29 | 511.48 | 3.12 | 0.05 | 33.45 | 33.5 |  |  | 107.6088
7 | 30 | 514.6 | 10.48 | 0.05 | 35.43 | 35.48 |  |  | 425.4356
8 | D | 525.08 | 13.6 | 0.02 | 45.69 | 45.71 |  |  | 481.508
9 | 31 | 538.68 | 15.4 | 0.02 | 25.08 | 25.1 |  |  | 405.944
10 | 32 | 554.08 |  | 0.06 | 27.56 | 27.62
Tổng cộng (m3) | [8 empty] | 3605.6061
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 3. KTHH vải lọc
PHỤ LỤC KIỂM TRA KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 03.NĐXD4/CVXD ngày 17 tháng 08 năm 2026 | [21 empty] | 3
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | L1 (m) |  |  | L2 (m) |  |  | L3 (m) |  |  | L4 (m) |  |  | L5 (m) |  |  | L6 (m) |  |  | Ghi chú
|  |  | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m)
1 | 24 | 441.84 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 8.88 | 8.94 | 0.06 | 8.68 | 8.78 | 0.1 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 2 | 2.08 | 0.08
2 | 25 | 454.34 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 8.83 | 8.89 | 0.06 | 8.78 | 8.83 | 0.05 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 2 | 2.1 | 0.1
3 | 26 | 466.84 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 9.32 | 9.37 | 0.05 | 8.78 | 8.84 | 0.06 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 2 | 2.05 | 0.05
4 | 27 | 474.34 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 9.39 | 9.49 | 0.1 | 8.82 | 8.91 | 0.09 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.08 | 0.08
5 | 28 | 494.34 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 8.81 | 8.89 | 0.08 | 8.49 | 8.59 | 0.1 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.07 | 0.07
6 | 29 | 511.48 | 2 | 2.08 | 0.08 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 8.82 | 8.91 | 0.09 | 7.87 | 7.95 | 0.08 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 2 | 2.07 | 0.07
7 | 30 | 514.6 | 2 | 2.05 | 0.05 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 8.88 | 8.94 | 0.06 | 6.08 | 6.16 | 0.08 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 2 | 2.08 | 0.08
8 | D | 525.08 | 2 | 2.07 | 0.07 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 9.77 | 9.86 | 0.09 | 12.95 | 13.01 | 0.06 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.07 | 0.07
9 | 31 | 538.68 | 2.02 | 2.11 | 0.09 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 6.54 | 6.64 | 0.1 | 8.75 | 8.8 | 0.05 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 2 | 2.1 | 0.1
10 | 32 | 554.08 | 2 | 2.08 | 0.08 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 5.42 | 5.5 | 0.08 | 8.66 | 8.73 | 0.07 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 2 | 2.05 | 0.05
|  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  |  |  | Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 3. KL vải lọc
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 03.NĐXD4/CVXD ngày 17 tháng 08 năm 2026 | [12 empty] | 3
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | [6 empty] | Khối lượng vải địa kỹ thuật |  | Ghi chú
|  |  |  | Khối lượng thi công | [5 empty] | Chiều dài (m) | Diện tích (m2)
1 | 24 | 441.84 | 12.5 | 2.1 | 1.47 | 8.94 | 8.78 | 1.48 | 2.08 | 24.85 | 310.6875
2 | 25 | 454.34 | 12.5 | 2.09 | 1.46 | 8.89 | 8.83 | 1.49 | 2.1 | 24.86 | 313.25
3 | 26 | 466.84 | 7.5 | 2.06 | 1.46 | 9.37 | 8.84 | 1.48 | 2.05 | 25.26 | 190.5
4 | 27 | 474.34 | 20 | 2.09 | 1.46 | 9.49 | 8.91 | 1.51 | 2.08 | 25.54 | 501.7
5 | 28 | 494.34 | 17.14 | 2.1 | 1.47 | 8.89 | 8.59 | 1.51 | 2.07 | 24.63 | 416.502
6 | 29 | 511.48 | 3.12 | 2.08 | 1.49 | 8.91 | 7.95 | 1.47 | 2.07 | 23.97 | 72.0096
7 | 30 | 514.6 | 10.48 | 2.05 | 1.49 | 8.94 | 6.16 | 1.47 | 2.08 | 22.19 | 273.528
8 | D | 525.08 | 13.6 | 2.07 | 1.49 | 9.86 | 13.01 | 1.51 | 2.07 | 30.01 | 357.884
9 | 31 | 538.68 | 15.4 | 2.11 | 1.49 | 6.64 | 8.8 | 1.48 | 2.1 | 22.62 | 338.338
10 | 32 | 554.08 |  | 2.08 | 1.48 | 5.5 | 8.73 | 1.48 | 2.05 | 21.32
Tổng cộng (m3) | [10 empty] | 2774.3991
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## chạy VL (hidden)
STT | Tên cọc | Lý trình | Tên lớp | Phần | B trái | B phải
1 | 24 | 441.84 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.88 | 8.68
2 | 25 | 454.34 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.83 | 8.78
3 | 26 | 466.84 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.32 | 8.78
4 | 27 | 474.34 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.39 | 8.82
5 | 28 | 494.34 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.81 | 8.49
6 | 29 | 511.48 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.82 | 7.87
7 | 30 | 514.6 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.88 | 6.08
8 | D | 525.08 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.77 | 12.95
9 | 31 | 538.68 | 1 | gập | 2.02 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 6.54 | 8.75
10 | 32 | 554.08 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.42 | 8.66

## KL tưới nhựa
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG TƯỚI NHỰA
Kèm theo BBNT số: 26.NĐXD4/CVXD ngày 31 tháng 08 năm 2026 | [10 empty] | 26
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | Bề rộng tưới nhựa |  |  | Diện tích tưới nhựa |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch
1 | 24 | 441.84 | 12.5 | 10.5 | 10.508 | 0.008 | 131.25 | 131.5 | 0.25
2 | 25 | 454.34 | 12.5 | 10.5 | 10.532 | 0.032 | 131.25 | 131.6813 | 0.43125
3 | 26 | 466.84 | 7.5 | 10.5 | 10.537 | 0.037 | 78.75 | 78.8325 | 0.0825
4 | 27 | 474.34 | 20 | 10.5 | 10.485 | -0.015 | 210 | 210.5 | 0.5
5 | 28 | 494.34 | 17.14 | 10.5 | 10.565 | 0.065 | 179.97 | 181.2212 | 1.2512
6 | 29 | 511.48 | 3.12 | 10.5 | 10.581 | 0.081 | 32.76 | 32.8661 | 0.10608
7 | 30 | 514.6 | 10.48 | 10.5 | 10.487 | -0.013 | 110.04 | 110.3963 | 0.35632
8 | D | 525.08 | 13.6 | 10.5 | 10.581 | 0.081 | 142.8 | 143.4052 | 0.6052
9 | 31 | 538.68 | 15.4 | 10.5 | 10.508 | 0.008 | 161.7 | 161.6923 | -0.0077
10 | 32 | 554.08 |  | 10.5 | 10.491 | -0.009
Tổng cộng (m3) | [6 empty] | 1178.52 | 1182.0949 | 3.5749
NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [5 empty] | Lê Minh Hải

## CĐ mặt đường
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ MẶT ĐƯỜNG
Kèm theo BBNT số: 27.NĐXD4/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [18 empty] | 27
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm
Sơ hoạ:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 24 | 441.84 | 5.25 | 5.237 | -0.013 | 2.887 | 2.887 | 0 | 3.004 | 3.004 | 0 | 5.25 | 5.242 | -0.008 | 2.887 | 2.901 | 0.014
2 | 25 | 454.34 | 5.25 | 5.25 | 0 | 2.88 | 2.895 | 0.015 | 2.997 | 3.005 | 0.008 | 5.25 | 5.263 | 0.013 | 2.88 | 2.881 | 0.001
3 | 26 | 466.84 | 5.25 | 5.24 | -0.01 | 2.874 | 2.85 | -0.024 | 2.991 | 3.058 | 0.067 | 5.25 | 5.244 | -0.006 | 2.874 | 2.879 | 0.005
4 | 27 | 474.34 | 5.25 | 5.234 | -0.016 | 2.87 | 2.925 | 0.055 | 2.987 | 3.022 | 0.035 | 5.25 | 5.23 | -0.02 | 2.87 | 2.857 | -0.013
5 | 28 | 494.34 | 5.25 | 5.237 | -0.013 | 2.859 | 2.904 | 0.045 | 2.976 | 2.985 | 0.009 | 5.25 | 5.258 | 0.008 | 2.859 | 2.86 | 0.001
6 | 29 | 511.48 | 5.25 | 5.233 | -0.017 | 2.85 | 2.87 | 0.02 | 2.967 | 3.001 | 0.034 | 5.25 | 5.268 | 0.018 | 2.85 | 2.848 | -0.002
7 | 30 | 514.6 | 5.25 | 5.25 | 0 | 2.849 | 2.918 | 0.069 | 2.966 | 2.962 | -0.004 | 5.25 | 5.257 | 0.007 | 2.849 | 2.866 | 0.017
8 | D | 525.08 | 5.25 | 5.236 | -0.014 | 2.843 | 2.875 | 0.032 | 2.96 | 2.972 | 0.012 | 5.25 | 5.264 | 0.014 | 2.843 | 2.863 | 0.02
9 | 31 | 538.68 | 5.25 | 5.239 | -0.011 | 2.836 | 2.841 | 0.005 | 2.953 | 2.934 | -0.019 | 5.25 | 5.238 | -0.012 | 2.836 | 2.818 | -0.018
10 | 32 | 554.08 | 5.25 | 5.262 | 0.012 | 2.828 | 2.874 | 0.046 | 2.945 | 2.924 | -0.021 | 5.25 | 5.243 | -0.007 | 2.828 | 2.847 | 0.019
NHÀ THẦU THI CÔNG | [8 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [8 empty] | Lê Minh Hải

## KL BTN
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 28.NĐXD4/CVXD ngày 05 tháng 09 năm 2026 | [10 empty] | 28
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | Bề rộng tưới nhựa |  |  | Diện tích tưới nhựa |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch
1 | 24 | 441.84 | 12.5 | 10.5 | 10.478 | -0.022 | 131.25 | 131.1375 | -0.1125
2 | 25 | 454.34 | 12.5 | 10.5 | 10.504 | 0.004 | 131.25 | 131.3438 | 0.09375
3 | 26 | 466.84 | 7.5 | 10.5 | 10.511 | 0.011 | 78.75 | 79.0613 | 0.31125
4 | 27 | 474.34 | 20 | 10.5 | 10.572 | 0.072 | 210 | 210.85 | 0.85
5 | 28 | 494.34 | 17.14 | 10.5 | 10.513 | 0.013 | 179.97 | 180.0471 | 0.07713
6 | 29 | 511.48 | 3.12 | 10.5 | 10.496 | -0.004 | 32.76 | 32.9113 | 0.15132
7 | 30 | 514.6 | 10.48 | 10.5 | 10.601 | 0.101 | 110.04 | 110.7002 | 0.66024
8 | D | 525.08 | 13.6 | 10.5 | 10.525 | 0.025 | 142.8 | 143.3236 | 0.5236
9 | 31 | 538.68 | 15.4 | 10.5 | 10.552 | 0.052 | 161.7 | 162.4546 | 0.7546
10 | 32 | 554.08 |  | 10.5 | 10.546 | 0.046
Tổng cộng (m3) | [6 empty] | 1178.52 | 1181.8294 | 3.3094
NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [5 empty] | Lê Minh Hải