## Chạy
STT | TC | LT | TL | DT | KCt 1 | CDt 1 | KCt 2 | CDt 2 | KC tim | CD tim | KCp 1 | CDp 1 | KCp 2 | CDp 2 | S bao | S le
1 | 24 | 441.84 | 4 | 1.56 | -10.12 | 3.02 | -5.51 | 2.74 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.68 | -5.25 | 2.68 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.5 | -5.25 | 2.5 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.25 | -5.25 | 2.25 | - | - | - | - | - | -
1 | 24 | 441.84 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.93 | 10.12 | 2.92 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.68 | 10.93 | 2.68
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.5 | 11.2 | 2.5
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.25 | 11.58 | 2.25
2 | 25 | 454.34 | 4 | 1.56 | -10.12 | 3.01 | -5.51 | 2.73 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.67 | -5.25 | 2.67 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.49 | -5.25 | 2.49 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.24 | -5.25 | 2.24 | - | - | - | - | - | -
2 | 25 | 454.34 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.92 | 10.12 | 2.91 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.67 | 10.93 | 2.67
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.49 | 11.2 | 2.49
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.24 | 11.58 | 2.24
3 | 26 | 466.84 | 4 | 1.56 | -10.12 | 3.01 | -5.51 | 2.72 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.66 | -5.25 | 2.66 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.48 | -5.25 | 2.48 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.23 | -5.25 | 2.23 | - | - | - | - | - | -
3 | 26 | 466.84 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.91 | 10.12 | 2.91 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.66 | 10.93 | 2.66
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.48 | 11.2 | 2.48
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.23 | 11.58 | 2.23
4 | 27 | 474.34 | 4 | 1.56 | -10.12 | 3 | -5.51 | 2.72 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.66 | -5.25 | 2.66 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.48 | -5.25 | 2.48 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.23 | -5.25 | 2.23 | - | - | - | - | - | -
4 | 27 | 474.34 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.91 | 10.12 | 2.9 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.66 | 10.93 | 2.66
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.48 | 11.2 | 2.48
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.23 | 11.58 | 2.23
5 | 28 | 494.34 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.99 | -5.51 | 2.71 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.65 | -5.25 | 2.65 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.47 | -5.25 | 2.47 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.22 | -5.25 | 2.22 | - | - | - | - | - | -
5 | 28 | 494.34 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.9 | 10.12 | 2.89 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.65 | 10.93 | 2.65
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.47 | 11.2 | 2.47
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.22 | 11.58 | 2.22
6 | 29 | 511.48 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.98 | -5.51 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.64 | -5.25 | 2.64 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.46 | -5.25 | 2.46 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.21 | -5.25 | 2.21 | - | - | - | - | - | -
6 | 29 | 511.48 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.89 | 10.12 | 2.88 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.64 | 10.93 | 2.64
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.46 | 11.2 | 2.46
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.21 | 11.58 | 2.21
7 | 30 | 514.6 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.98 | -5.51 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.64 | -5.25 | 2.64 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.46 | -5.25 | 2.46 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.21 | -5.25 | 2.21 | - | - | - | - | - | -
7 | 30 | 514.6 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.89 | 10.12 | 2.88 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.64 | 10.93 | 2.64
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.46 | 11.2 | 2.46
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.21 | 11.58 | 2.21
8 | D | 525.08 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.97 | -5.51 | 2.69 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.63 | -5.25 | 2.63 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.45 | -5.25 | 2.45 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.2 | -5.25 | 2.2 | - | - | - | - | - | -
8 | D | 525.08 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.88 | 10.12 | 2.88 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.63 | 10.93 | 2.63
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.45 | 11.2 | 2.45
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.2 | 11.58 | 2.2
9 | 31 | 538.68 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.97 | -5.51 | 2.69 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.63 | -5.25 | 2.63 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.45 | -5.25 | 2.45 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.2 | -5.25 | 2.2 | - | - | - | - | - | -
9 | 31 | 538.68 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.88 | 10.12 | 2.87 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.63 | 10.93 | 2.63
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.45 | 11.2 | 2.45
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.2 | 11.58 | 2.2
10 | 32 | 554.08 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.96 | -5.51 | 2.68 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.62 | -5.25 | 2.62 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.44 | -5.25 | 2.44 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.19 | -5.25 | 2.19 | - | - | - | - | - | -
10 | 32 | 554.08 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.87 | 10.12 | 2.86 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.62 | 10.93 | 2.62
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.44 | 11.2 | 2.44
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.19 | 11.58 | 2.19

## 1. KTHH L1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 18.NĐXD4/CVXD ngày 24 tháng 08 năm 2026 | [16 empty] | 18
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 24 | 441.84 | 2.25 | 2.337 | 0.087 | 2.25 | 2.242 | -0.008 | 2.25 | 2.304 | 0.054 | 2.25 | 2.235 | -0.015 |  | 12.5
2 | 25 | 454.34 | 2.24 | 2.323 | 0.083 | 2.24 | 2.284 | 0.044 | 2.24 | 2.331 | 0.091 | 2.24 | 2.252 | 0.012 |  | 12.5
3 | 26 | 466.84 | 2.23 | 2.282 | 0.052 | 2.23 | 2.208 | -0.022 | 2.23 | 2.254 | 0.024 | 2.23 | 2.232 | 0.002 |  | 7.5
4 | 27 | 474.34 | 2.23 | 2.263 | 0.033 | 2.23 | 2.216 | -0.014 | 2.23 | 2.293 | 0.063 | 2.23 | 2.323 | 0.093 |  | 20
5 | 28 | 494.34 | 2.22 | 2.249 | 0.029 | 2.22 | 2.317 | 0.097 | 2.22 | 2.218 | -0.002 | 2.22 | 2.222 | 0.002 |  | 17.14
6 | 29 | 511.48 | 2.21 | 2.252 | 0.042 | 2.21 | 2.203 | -0.007 | 2.21 | 2.285 | 0.075 | 2.21 | 2.188 | -0.022 |  | 3.12
7 | 30 | 514.6 | 2.21 | 2.183 | -0.027 | 2.21 | 2.196 | -0.014 | 2.21 | 2.25 | 0.04 | 2.21 | 2.245 | 0.035 |  | 10.48
8 | D | 525.08 | 2.2 | 2.216 | 0.016 | 2.2 | 2.244 | 0.044 | 2.2 | 2.255 | 0.055 | 2.2 | 2.27 | 0.07 |  | 13.6
9 | 31 | 538.68 | 2.2 | 2.282 | 0.082 | 2.2 | 2.295 | 0.095 | 2.2 | 2.234 | 0.034 | 2.2 | 2.196 | -0.004 |  | 15.4
10 | 32 | 554.08 | 2.19 | 2.266 | 0.076 | 2.19 | 2.176 | -0.014 | 2.19 | 2.245 | 0.055 | 2.19 | 2.201 | 0.011
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL L1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 18.NĐXD4/CVXD ngày 24 tháng 08 năm 2026 | [6 empty] | 18
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 24 | 441.84 | 12.5 | 3.26 | 40.75
2 | 25 | 454.34 | 12.5 | 3.26 | 40.75
3 | 26 | 466.84 | 7.5 | 3.26 | 24.45
4 | 27 | 474.34 | 20 | 3.26 | 65.2
5 | 28 | 494.34 | 17.14 | 3.26 | 55.8764
6 | 29 | 511.48 | 3.12 | 3.26 | 10.1712
7 | 30 | 514.6 | 10.48 | 3.26 | 34.1648
8 | D | 525.08 | 13.6 | 3.26 | 44.336
9 | 31 | 538.68 | 15.4 | 3.26 | 50.204
10 | 32 | 554.08 |  | 3.26
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 365.9024
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 1. KTHH L2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 20.NĐXD4/CVXD ngày 25 tháng 08 năm 2026 | [16 empty] | 20
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 24 | 441.84 | 2.5 | 2.51 | 0.01 | 2.5 | 2.517 | 0.017 | 2.5 | 2.522 | 0.022 | 2.5 | 2.551 | 0.051 |  | 12.5
2 | 25 | 454.34 | 2.49 | 2.574 | 0.084 | 2.49 | 2.557 | 0.067 | 2.49 | 2.545 | 0.055 | 2.49 | 2.519 | 0.029 |  | 12.5
3 | 26 | 466.84 | 2.48 | 2.535 | 0.055 | 2.48 | 2.572 | 0.092 | 2.48 | 2.534 | 0.054 | 2.48 | 2.533 | 0.053 |  | 7.5
4 | 27 | 474.34 | 2.48 | 2.467 | -0.013 | 2.48 | 2.564 | 0.084 | 2.48 | 2.551 | 0.071 | 2.48 | 2.46 | -0.02 |  | 20
5 | 28 | 494.34 | 2.47 | 2.445 | -0.025 | 2.47 | 2.569 | 0.099 | 2.47 | 2.478 | 0.008 | 2.47 | 2.529 | 0.059 |  | 17.14
6 | 29 | 511.48 | 2.46 | 2.536 | 0.076 | 2.46 | 2.434 | -0.026 | 2.46 | 2.434 | -0.026 | 2.46 | 2.45 | -0.01 |  | 3.12
7 | 30 | 514.6 | 2.46 | 2.52 | 0.06 | 2.46 | 2.43 | -0.03 | 2.46 | 2.55 | 0.09 | 2.46 | 2.537 | 0.077 |  | 10.48
8 | D | 525.08 | 2.45 | 2.46 | 0.01 | 2.45 | 2.468 | 0.018 | 2.45 | 2.457 | 0.007 | 2.45 | 2.43 | -0.02 |  | 13.6
9 | 31 | 538.68 | 2.45 | 2.42 | -0.03 | 2.45 | 2.421 | -0.029 | 2.45 | 2.535 | 0.085 | 2.45 | 2.491 | 0.041 |  | 15.4
10 | 32 | 554.08 | 2.44 | 2.495 | 0.055 | 2.44 | 2.426 | -0.014 | 2.44 | 2.508 | 0.068 | 2.44 | 2.517 | 0.077
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL L2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 20.NĐXD4/CVXD ngày 25 tháng 08 năm 2026 | [6 empty] | 20
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 24 | 441.84 | 12.5 | 3.06 | 38.25
2 | 25 | 454.34 | 12.5 | 3.06 | 38.25
3 | 26 | 466.84 | 7.5 | 3.06 | 22.95
4 | 27 | 474.34 | 20 | 3.06 | 61.2
5 | 28 | 494.34 | 17.14 | 3.06 | 52.4484
6 | 29 | 511.48 | 3.12 | 3.06 | 9.5472
7 | 30 | 514.6 | 10.48 | 3.06 | 32.0688
8 | D | 525.08 | 13.6 | 3.06 | 41.616
9 | 31 | 538.68 | 15.4 | 3.06 | 47.124
10 | 32 | 554.08 |  | 3.06
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 343.4544
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 1. KTHH L3
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 22.NĐXD4/CVXD ngày 26 tháng 08 năm 2026 | [16 empty] | 22
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 24 | 441.84 | 2.68 | 2.677 | -0.003 | 2.68 | 2.717 | 0.037 | 2.68 | 2.78 | 0.1 | 2.68 | 2.715 | 0.035 |  | 12.5
2 | 25 | 454.34 | 2.67 | 2.661 | -0.009 | 2.67 | 2.673 | 0.003 | 2.67 | 2.685 | 0.015 | 2.67 | 2.675 | 0.005 |  | 12.5
3 | 26 | 466.84 | 2.66 | 2.722 | 0.062 | 2.66 | 2.651 | -0.009 | 2.66 | 2.678 | 0.018 | 2.66 | 2.686 | 0.026 |  | 7.5
4 | 27 | 474.34 | 2.66 | 2.715 | 0.055 | 2.66 | 2.666 | 0.006 | 2.66 | 2.665 | 0.005 | 2.66 | 2.735 | 0.075 |  | 20
5 | 28 | 494.34 | 2.65 | 2.648 | -0.002 | 2.65 | 2.715 | 0.065 | 2.65 | 2.644 | -0.006 | 2.65 | 2.682 | 0.032 |  | 17.14
6 | 29 | 511.48 | 2.64 | 2.651 | 0.011 | 2.64 | 2.686 | 0.046 | 2.64 | 2.705 | 0.065 | 2.64 | 2.688 | 0.048 |  | 3.12
7 | 30 | 514.6 | 2.64 | 2.623 | -0.017 | 2.64 | 2.719 | 0.079 | 2.64 | 2.625 | -0.015 | 2.64 | 2.64 | 0 |  | 10.48
8 | D | 525.08 | 2.63 | 2.656 | 0.026 | 2.63 | 2.601 | -0.029 | 2.63 | 2.673 | 0.043 | 2.63 | 2.611 | -0.019 |  | 13.6
9 | 31 | 538.68 | 2.63 | 2.725 | 0.095 | 2.63 | 2.666 | 0.036 | 2.63 | 2.621 | -0.009 | 2.63 | 2.683 | 0.053 |  | 15.4
10 | 32 | 554.08 | 2.62 | 2.698 | 0.078 | 2.62 | 2.703 | 0.083 | 2.62 | 2.604 | -0.016 | 2.62 | 2.685 | 0.065
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL L3
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 22.NĐXD4/CVXD ngày 26 tháng 08 năm 2026 | [6 empty] | 22
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 24 | 441.84 | 12.5 | 2.1 | 26.25
2 | 25 | 454.34 | 12.5 | 2.1 | 26.25
3 | 26 | 466.84 | 7.5 | 2.1 | 15.75
4 | 27 | 474.34 | 20 | 2.1 | 42
5 | 28 | 494.34 | 17.14 | 2.1 | 35.994
6 | 29 | 511.48 | 3.12 | 2.1 | 6.552
7 | 30 | 514.6 | 10.48 | 2.1 | 22.008
8 | D | 525.08 | 13.6 | 2.1 | 28.56
9 | 31 | 538.68 | 15.4 | 2.1 | 32.34
10 | 32 | 554.08 |  | 2.1
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 235.704
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 1. KTHH L4
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 23.NĐXD4/CVXD ngày 27 tháng 08 năm 2026 | [16 empty] | 23
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 24 | 441.84 | 3.02 | 3.03 | 0.01 | 2.74 | 2.715 | -0.025 | 2.93 | 2.924 | -0.006 | 2.92 | 2.911 | -0.009 |  | 12.5
2 | 25 | 454.34 | 3.01 | 3.025 | 0.015 | 2.73 | 2.783 | 0.053 | 2.92 | 2.963 | 0.043 | 2.91 | 2.95 | 0.04 |  | 12.5
3 | 26 | 466.84 | 3.01 | 3.086 | 0.076 | 2.72 | 2.786 | 0.066 | 2.91 | 2.899 | -0.011 | 2.91 | 2.901 | -0.009 |  | 7.5
4 | 27 | 474.34 | 3 | 3.033 | 0.033 | 2.72 | 2.738 | 0.018 | 2.91 | 2.929 | 0.019 | 2.9 | 2.901 | 0.001 |  | 20
5 | 28 | 494.34 | 2.99 | 2.977 | -0.013 | 2.71 | 2.681 | -0.029 | 2.9 | 2.992 | 0.092 | 2.89 | 2.87 | -0.02 |  | 17.14
6 | 29 | 511.48 | 2.98 | 3.047 | 0.067 | 2.7 | 2.708 | 0.008 | 2.89 | 2.941 | 0.051 | 2.88 | 2.915 | 0.035 |  | 3.12
7 | 30 | 514.6 | 2.98 | 3.073 | 0.093 | 2.7 | 2.795 | 0.095 | 2.89 | 2.952 | 0.062 | 2.88 | 2.883 | 0.003 |  | 10.48
8 | D | 525.08 | 2.97 | 3.024 | 0.054 | 2.69 | 2.762 | 0.072 | 2.88 | 2.946 | 0.066 | 2.88 | 2.908 | 0.028 |  | 13.6
9 | 31 | 538.68 | 2.97 | 2.962 | -0.008 | 2.69 | 2.756 | 0.066 | 2.88 | 2.934 | 0.054 | 2.87 | 2.91 | 0.04 |  | 15.4
10 | 32 | 554.08 | 2.96 | 3.025 | 0.065 | 2.68 | 2.704 | 0.024 | 2.87 | 2.926 | 0.056 | 2.86 | 2.906 | 0.046
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Lê Minh Hải

## KL L4
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 23.NĐXD4/CVXD ngày 27 tháng 08 năm 2026 | [6 empty] | 23
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+441,84 - Km0+554,08
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 24 | 441.84 | 12.5 | 3.12 | 39
2 | 25 | 454.34 | 12.5 | 3.12 | 39
3 | 26 | 466.84 | 7.5 | 3.12 | 23.4
4 | 27 | 474.34 | 20 | 3.12 | 62.4
5 | 28 | 494.34 | 17.14 | 3.12 | 53.4768
6 | 29 | 511.48 | 3.12 | 3.12 | 9.7344
7 | 30 | 514.6 | 10.48 | 3.12 | 32.6976
8 | D | 525.08 | 13.6 | 3.12 | 42.432
9 | 31 | 538.68 | 15.4 | 3.12 | 48.048
10 | 32 | 554.08 |  | 3.12
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 350.1888
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Lê Minh Hải