## IN
DANH MỤC NGHIỆM THU
Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Gói thầu số 12: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công : Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4 đoạn từ Km0+554,08-:-Km0+672,28
STT | Nội dung nghiệm thu | Thời gian nghiệm thu | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+554,08 -:- Km0+672,28 | 2026-08-29 | 9 | 00 | 9 | 30
30 | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-08-30 | 11 | 00 | 11 | 30
31 | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-08-31 | 14 | 00 | 14 | 30
32 | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-31 | 17 | 00 | 17 | 30
33 | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | 9 | 00 | 9 | 30
34 | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | 15 | 00 | 15 | 30
35 | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | 9 | 00 | 9 | 30
36 | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | 15 | 00 | 15 | 30
37 | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | 9 | 00 | 9 | 30
38 | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | 15 | 00 | 15 | 30
39 | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-04 | 9 | 00 | 9 | 30
40 | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-04 | 15 | 00 | 15 | 30
41 | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-05 | 9 | 00 | 9 | 30
42 | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-05 | 15 | 00 | 15 | 30
43 | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-06 | 9 | 00 | 9 | 30
44 | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-06 | 15 | 00 | 15 | 30
45 | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-09-07 | 9 | 00 | 9 | 30
46 | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-09-07 | 15 | 00 | 15 | 30
47 | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-09-08 | 9 | 00 | 9 | 30
48 | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-09-08 | 15 | 00 | 15 | 30
49 | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-09-09 | 9 | 00 | 9 | 30
50 | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-09-09 | 15 | 00 | 15 | 30
51 | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-09-10 | 9 | 00 | 9 | 30
52 | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-09-10 | 15 | 00 | 15 | 30
53 | Vệ sinh, thổi bụi mặt đường | 2026-09-12 | 16 | 00 | 16 | 30
54 | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2 | 2026-09-14 | 16 | 00 | 16 | 30
55 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-17 | 16 | 00 | 16 | 30
56 | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-19 | 16 | 00 | 16 | 30

## Tuyến XD4
STT | Nội dung nghiệm thu | Thời gian nghiệm thu | Thời gian bằng chữ | Bản vẽ | Số PYC | Số BBNT | Giờ bắt đầu | Phút bắt đầu | Tiêu chuẩn | Giờ kết thúc | Phút kết thúc | Ngày | Tháng | Năm | Kỹ thuật TC | Giám sát | Số BBNT vật liệu, thiết bị | Thời gian nghiệm thu vật liệu
29 | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+554,08 -:- Km0+672,28 | 2026-08-29 | ngày 29 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 29.NĐ/YCNT | 29.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 |  | 9 | 30 | 29 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
30 | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-08-30 | ngày 30 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 30.NĐ/YCNT | 30.NĐXD4/CVXD | 11 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 11 | 30 | 30 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
31 | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-08-31 | ngày 31 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 31.NĐ/YCNT | 31.NĐXD4/CVXD | 14 | 00 | TCVN 9844 : 2013 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu | 14 | 30 | 31 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
32 | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-31 | ngày 31 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD4 | 32.NĐ/YCNT | 32.NĐXD4/CVXD | 17 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 17 | 30 | 31 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
33 | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | ngày 03 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 33.NĐ/YCNT | 33.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 03 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
34 | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | ngày 03 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 34.NĐ/YCNT | 34.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 03 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
35 | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | ngày 03 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 35.NĐ/YCNT | 35.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 03 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
36 | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | ngày 03 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 36.NĐ/YCNT | 36.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 03 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
37 | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | ngày 03 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 37.NĐ/YCNT | 37.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 03 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
38 | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | ngày 03 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 38.NĐ/YCNT | 38.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 03 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
39 | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-04 | ngày 04 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 39.NĐ/YCNT | 39.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 04 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
40 | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-04 | ngày 04 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 40.NĐ/YCNT | 40.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 04 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
41 | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-05 | ngày 05 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 41.NĐ/YCNT | 41.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 05 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
42 | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-05 | ngày 05 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 42.NĐ/YCNT | 42.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 05 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
43 | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-06 | ngày 06 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 43.NĐ/YCNT | 43.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 06 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
44 | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-06 | ngày 06 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 44.NĐ/YCNT | 44.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 06 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
45 | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-09-07 | ngày 07 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 45.NĐ/YCNT | 45.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 07 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
46 | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-09-07 | ngày 07 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 46.NĐ/YCNT | 46.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 07 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
47 | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-09-08 | ngày 08 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 47.NĐ/YCNT | 47.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 08 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
48 | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-09-08 | ngày 08 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 48.NĐ/YCNT | 48.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 08 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
49 | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-09-09 | ngày 09 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 49.NĐ/YCNT | 49.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường | 9 | 30 | 09 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
50 | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-09-09 | ngày 09 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 50.NĐ/YCNT | 50.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 09 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
51 | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-09-10 | ngày 10 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 51.NĐ/YCNT | 51.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 10 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
52 | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28 | 2026-09-10 | ngày 10 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 52.NĐ/YCNT | 52.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường | 15 | 30 | 10 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
53 | Vệ sinh, thổi bụi mặt đường | 2026-09-12 | ngày 12 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 53.NĐ/YCNT | 53.NĐXD4/CVXD | 16 | 00 |  | 16 | 30 | 12 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
54 | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2 | 2026-09-14 | ngày 14 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 54.NĐ/YCNT | 54.NĐXD4/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 14 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
55 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-17 | ngày 17 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 55.NĐ/YCNT | 55.NĐXD4/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 17 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
56 | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-19 | ngày 19 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 56.NĐ/YCNT | 56.NĐXD4/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 19 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
Note on C25: Microsoft Cop.: Nghỉ từ 16-19

## 1. PL đường đen
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ ĐƯỜNG ĐEN
Kèm theo BBNT số: 29.NĐXD4/CVXD ngày 29 tháng 08 năm 2026 | [18 empty] | 29
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+554,08 -:- Km0+672,28
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) |  |  | Bên trái (H2) |  |  | Tim (H3) |  |  | Bên phải (H4) |  |  | Bên phải (H5) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD
1 | 32 | 554.08 | 1.24 | 1.186 | -0.054 | 1.04 | 1.047 | 0.007 | -0.15 | -0.079 | 0.071 | -0.08 | -0.177 | -0.097 | -0.02 | 0.078 | 0.098 |  | 15.4
2 | 33 | 569.48 | -0.14 | -0.143 | -0.003 | -0.19 | -0.214 | -0.024 | -0.25 | -0.254 | -0.004 | -0.26 | -0.291 | -0.031 | -0.27 | -0.265 | 0.005 |  | 3.64
3 | TD | 573.12 | 1.21 | 1.27 | 0.06 | 1.52 | 1.475 | -0.045 | 1.41 | 1.467 | 0.057 | 1.48 | 1.512 | 0.032 | 1.55 | 1.671 | 0.121 |  | 6.56
4 | P | 579.68 | 1.62 | 1.693 | 0.073 | 1.6 | 1.656 | 0.056 | -0.28 | -0.316 | -0.036 | -0.33 | -0.292 | 0.038 | -0.38 | -0.411 | -0.031 |  | 4.84
5 | E2 | 584.52 | 1.39 | 1.33 | -0.06 | 1.3 | 1.401 | 0.101 | -0.29 | -0.318 | -0.028 | -0.33 | -0.288 | 0.042 | -0.37 | -0.387 | -0.017 |  | 1.71
6 | TC | 586.23 | 1.39 | 1.342 | -0.048 | 1.35 | 1.256 | -0.094 | -0.28 | -0.268 | 0.012 | -0.31 | -0.24 | 0.07 | -0.35 | -0.386 | -0.036 |  | 11.55
7 | 34 | 597.78 | 1.61 | 1.544 | -0.066 | -0.05 | 0.031 | 0.081 | -0.45 | -0.42 | 0.03 | -0.36 | -0.294 | 0.066 | -0.27 | -0.301 | -0.031 |  | 17
8 | 35 | 614.78 | 1.55 | 1.634 | 0.084 | 0.16 | 0.093 | -0.067 | -0.15 | -0.166 | -0.016 | -0.11 | -0.204 | -0.094 | -0.07 | -0.111 | -0.041 |  | 17.05
9 | 36 | 631.83 | 0.15 | 0.13 | -0.02 | 0.02 | 0.093 | 0.073 | -0.12 | -0.138 | -0.018 | -0.06 | -0.105 | -0.045 | -0.01 | -0.094 | -0.084 |  | 11.7
10 | E9 | 643.53 | 0.28 | 0.369 | 0.089 | 0.15 | 0.258 | 0.108 | 0.01 | 0.018 | 0.008 | -0.05 | -0.097 | -0.047 | -0.1 | 0.01 | 0.11 |  | 11.75
11 | 37 | 655.28 | 0.3 | 0.292 | -0.008 | 0.03 | 0.155 | 0.125 | -0.25 | -0.239 | 0.011 | -0.28 | -0.155 | 0.125 | -0.3 | -0.196 | 0.104 |  | 17
12 | 38 | 672.28 | 0.39 | 0.356 | -0.034 | -1.46 | -1.372 | 0.088 | -1.62 | -1.694 | -0.074 | -1.68 | -1.725 | -0.045 | -1.73 | -1.72 | 0.01
NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 2. Cao độ đào nền
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ ĐÀO NỀN ĐƯỜNG
Kèm theo BBNT số: 30.NĐXD4/CVXD ngày 30 tháng 08 năm 2026 | [21 empty] | 30
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Chiều rộng đáy đào |  |  | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CRTK (m) | CRTC (m) | Chênh CR (m)
1 | 32 | 554.08 | -5.42 | -5.408 | 0.012 | -1.61 | -1.561 | 0.049 | -1.61 | -1.614 | -0.004 | 8.66 | 8.584 | -0.076 | -1.61 | -1.689 | -0.079 | 14.08 | 14.051 | -0.029
2 | 33 | 569.48 | -8.97 | -8.947 | 0.023 | -1.61 | -1.541 | 0.069 | -1.61 | -1.637 | -0.027 | 9.34 | 9.355 | 0.015 | -1.61 | -1.691 | -0.081 | 18.31 | 18.343 | 0.033
3 | TD | 573.12 | -10.66 | -10.761 | -0.101 | -1.61 | -1.524 | 0.086 | -1.61 | -1.672 | -0.062 | 9.31 | 9.35 | 0.04 | -1.61 | -1.68 | -0.07 | 19.97 | 19.95 | -0.02
4 | P | 579.68 | -9.58 | -9.501 | 0.079 | -1.61 | -1.653 | -0.043 | -1.61 | -1.574 | 0.036 | 14.26 | 14.299 | 0.039 | -1.61 | -1.659 | -0.049 | 23.84 | 23.964 | 0.124
5 | E2 | 584.52 | -9.91 | -10.013 | -0.103 | -1.61 | -1.529 | 0.081 | -1.61 | -1.676 | -0.066 | 14.28 | 14.234 | -0.046 | -1.61 | -1.654 | -0.044 | 24.19 | 24.1 | -0.09
6 | TC | 586.23 | -9.91 | -9.907 | 0.003 | -1.61 | -1.508 | 0.102 | -1.61 | -1.56 | 0.05 | 14.2 | 14.149 | -0.051 | -1.61 | -1.684 | -0.074 | 24.11 | 24.218 | 0.108
7 | 34 | 597.78 | -5.5 | -5.558 | -0.058 | -1.61 | -1.63 | -0.02 | -0.62 | -0.649 | -0.029 | 9.3 | 9.356 | 0.056 | -1.61 | -1.621 | -0.011 | 14.8 | 14.92 | 0.12
8 | 35 | 614.78 | -6 | -6.036 | -0.036 | -1.61 | -1.6 | 0.01 | -0.54 | -0.546 | -0.006 | 8.78 | 8.84 | 0.06 | -1.61 | -1.497 | 0.113 | 14.78 | 14.693 | -0.087
9 | 36 | 631.83 | -8.19 | -8.148 | 0.042 | -1.62 | -1.626 | -0.006 | -1.62 | -1.534 | 0.086 | 8.61 | 8.642 | 0.032 | -1.62 | -1.722 | -0.102 | 16.8 | 16.908 | 0.108
10 | E9 | 643.53 | -9.26 | -9.264 | -0.004 | -1.62 | -1.667 | -0.047 | -1.62 | -1.714 | -0.094 | 13.66 | 13.703 | 0.043 | -1.62 | -1.72 | -0.1 | 22.92 | 22.851 | -0.069
11 | 37 | 655.28 | -7.85 | -7.871 | -0.021 | -1.62 | -1.527 | 0.093 | -1.62 | -1.623 | -0.003 | 9.44 | 9.507 | 0.067 | -1.62 | -1.702 | -0.082 | 17.29 | 17.334 | 0.044
12 | 38 | 672.28 | -8.62 | -8.551 | 0.069 | -1.78 | -1.806 | -0.026 | -1.77 | -1.674 | 0.096 | 13.3 | 13.292 | -0.008 | -1.76 | -1.813 | -0.053 | 21.92 | 22.015 | 0.095
|  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  |  |  | Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 2. KL đào nền
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 30.NĐXD4/CVXD ngày 30 tháng 08 năm 2026 | [12 empty] | 30
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường | Diện tích (m2) |  |  | Khối lượng (m3) |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Diện tích | Đào xử lý nền | Đào đánh cấp | Đào khuôn | Đào xử lý nền | Đào đánh cấp | Đào khuôn
1 | 32 | 554.08 | 15.4 | 0.01 | 27.56 | 27.57 |  |  | 422.422
2 | 33 | 569.48 | 3.64 | 0.06 | 27.23 | 27.29 |  |  | 176.8858
3 | TD | 573.12 | 6.56 | 0.07 | 69.83 | 69.9 |  |  | 384.908
4 | P | 579.68 | 4.84 | 0.07 | 47.38 | 47.45 |  |  | 227.8188
5 | E2 | 584.52 | 1.71 | 0.05 | 46.64 | 46.69 |  |  | 80.1733
6 | TC | 586.23 | 11.55 | 0.03 | 47.05 | 47.08 |  |  | 387.9067
7 | 34 | 597.78 | 17 | 0.06 | 20.03 | 20.09 |  |  | 376.805
8 | 35 | 614.78 | 17.05 | 0.07 | 24.17 | 24.24 |  |  | 456.258
9 | 36 | 631.83 | 11.7 | 0.05 | 29.23 | 29.28 |  |  | 409.3245
10 | E9 | 643.53 | 11.75 | 0.01 | 40.68 | 40.69 |  |  | 401.7912
11 | 37 | 655.28 | 17 | 0.07 | 27.63 | 27.7 |  |  | 277.1
12 | 38 | 672.28 |  | 0.05 | 4.85 | 4.9
Tổng cộng (m3) | [8 empty] | 3601.3935
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 3. KTHH vải lọc
PHỤ LỤC KIỂM TRA KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 31.NĐXD4/CVXD ngày 31 tháng 08 năm 2026 | [21 empty] | 31
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | L1 (m) |  |  | L2 (m) |  |  | L3 (m) |  |  | L4 (m) |  |  | L5 (m) |  |  | L6 (m) |  |  | Ghi chú
|  |  | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m)
1 | 32 | 554.08 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 5.42 | 5.52 | 0.1 | 8.66 | 8.71 | 0.05 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.08 | 0.08
2 | 33 | 569.48 | 2 | 2.05 | 0.05 | 1.42 | 1.49 | 0.07 | 8.97 | 9.03 | 0.06 | 9.34 | 9.4 | 0.06 | 1.42 | 1.52 | 0.1 | 2 | 2.06 | 0.06
3 | TD | 573.12 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 10.66 | 10.73 | 0.07 | 9.31 | 9.36 | 0.05 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 2 | 2.06 | 0.06
4 | P | 579.68 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 9.58 | 9.63 | 0.05 | 14.26 | 14.34 | 0.08 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 2 | 2.08 | 0.08
5 | E2 | 584.52 | 2 | 2.05 | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 9.91 | 10 | 0.09 | 14.28 | 14.33 | 0.05 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 2 | 2.05 | 0.05
6 | TC | 586.23 | 2 | 2.08 | 0.08 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 9.91 | 9.99 | 0.08 | 14.2 | 14.28 | 0.08 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 2 | 2.08 | 0.08
7 | 34 | 597.78 | 2 | 2.08 | 0.08 | 1 | 1.08 | 0.08 | 5.5 | 5.56 | 0.06 | 9.3 | 9.4 | 0.1 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 2 | 2.06 | 0.06
8 | 35 | 614.78 | 2 | 2.07 | 0.07 | 1 | 1.06 | 0.06 | 6 | 6.06 | 0.06 | 8.78 | 8.84 | 0.06 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 2 | 2.06 | 0.06
9 | 36 | 631.83 | 2 | 2.08 | 0.08 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 8.19 | 8.27 | 0.08 | 8.61 | 8.68 | 0.07 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 2 | 2.09 | 0.09
10 | E9 | 643.53 | 2 | 2.05 | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 9.26 | 9.33 | 0.07 | 13.66 | 13.75 | 0.09 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 2 | 2.07 | 0.07
11 | 37 | 655.28 | 2 | 2.05 | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 7.85 | 7.93 | 0.08 | 9.44 | 9.53 | 0.09 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 2 | 2.08 | 0.08
12 | 38 | 672.28 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.49 | 1.56 | 0.07 | 8.62 | 8.67 | 0.05 | 13.3 | 13.38 | 0.08 | 2.3 | 2.39 | 0.09 | 2 | 2.06 | 0.06
|  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  |  |  | Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 3. KL vải lọc
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 31.NĐXD4/CVXD ngày 31 tháng 08 năm 2026 | [12 empty] | 31
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | [6 empty] | Khối lượng vải địa kỹ thuật |  | Ghi chú
|  |  |  | Khối lượng thi công | [5 empty] | Chiều dài (m) | Diện tích (m2)
1 | 32 | 554.08 | 15.4 | 2.06 | 1.51 | 5.52 | 8.71 | 1.51 | 2.08 | 21.39 | 361.438
2 | 33 | 569.48 | 3.64 | 2.05 | 1.49 | 9.03 | 9.4 | 1.52 | 2.06 | 25.55 | 95.9686
3 | TD | 573.12 | 6.56 | 2.09 | 1.46 | 10.73 | 9.36 | 1.48 | 2.06 | 27.18 | 191.0272
4 | P | 579.68 | 4.84 | 2.06 | 1.48 | 9.63 | 14.34 | 1.47 | 2.08 | 31.06 | 151.1048
5 | E2 | 584.52 | 1.71 | 2.05 | 1.46 | 10 | 14.33 | 1.49 | 2.05 | 31.38 | 53.694
6 | TC | 586.23 | 11.55 | 2.08 | 1.51 | 9.99 | 14.28 | 1.48 | 2.08 | 31.42 | 306.4215
7 | 34 | 597.78 | 17 | 2.08 | 1.08 | 5.56 | 9.4 | 1.46 | 2.06 | 21.64 | 367.455
8 | 35 | 614.78 | 17.05 | 2.07 | 1.06 | 6.06 | 8.84 | 1.5 | 2.06 | 21.59 | 389.3367
9 | 36 | 631.83 | 11.7 | 2.08 | 1.5 | 8.27 | 8.68 | 1.46 | 2.09 | 24.08 | 317.07
10 | E9 | 643.53 | 11.75 | 2.05 | 1.46 | 9.33 | 13.75 | 1.46 | 2.07 | 30.12 | 321.1862
11 | 37 | 655.28 | 17 | 2.05 | 1.46 | 7.93 | 9.53 | 1.5 | 2.08 | 24.55 | 464.695
12 | 38 | 672.28 |  | 2.06 | 1.56 | 8.67 | 13.38 | 2.39 | 2.06 | 30.12
Tổng cộng (m3) | [10 empty] | 3019.3971
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## chạy VL (hidden)
STT | Tên cọc | Lý trình | Tên lớp | Phần | B trái | B phải
1 | 32 | 554.08 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.42 | 8.66
2 | 33 | 569.48 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.42 | 1.42
|  |  | 1 | đáy | 8.97 | 9.34
3 | TD | 573.12 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 10.66 | 9.31
4 | P | 579.68 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.58 | 14.26
5 | E2 | 584.52 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.91 | 14.28
6 | TC | 586.23 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.91 | 14.2
7 | 34 | 597.78 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.5 | 9.3
8 | 35 | 614.78 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 6 | 8.78
9 | 36 | 631.83 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.19 | 8.61
10 | E9 | 643.53 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.26 | 13.66
11 | 37 | 655.28 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 7.85 | 9.44
12 | 38 | 672.28 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.49 | 2.3
|  |  | 1 | đáy | 8.62 | 13.3

## KL tưới nhựa
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG TƯỚI NHỰA
Kèm theo BBNT số: 54.NĐXD4/CVXD ngày 14 tháng 09 năm 2026 | [10 empty] | 54
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | Bề rộng tưới nhựa |  |  | Diện tích tưới nhựa |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch
1 | 32 | 554.08 | 15.4 | 10.5 | 10.566 | 0.066 | 161.7 | 162.239 | 0.539
2 | 33 | 569.48 | 3.64 | 10.5 | 10.504 | 0.004 | 38.22 | 38.1945 | -0.02548
3 | TD | 573.12 | 6.56 | 10.5 | 10.482 | -0.018 | 68.88 | 69.0604 | 0.1804
4 | P | 579.68 | 4.84 | 10.5 | 10.573 | 0.073 | 50.82 | 51.0644 | 0.24442
5 | E2 | 584.52 | 1.71 | 10.5 | 10.528 | 0.028 | 17.955 | 17.9918 | 0.036765
6 | TC | 586.23 | 11.55 | 10.5 | 10.515 | 0.015 | 121.275 | 121.6908 | 0.4158
7 | 34 | 597.78 | 17 | 10.5 | 10.557 | 0.057 | 178.5 | 179.724 | 1.224
8 | 35 | 614.78 | 17.05 | 10.5 | 10.587 | 0.087 | 179.025 | 179.9968 | 0.97185
9 | 36 | 631.83 | 11.7 | 10.5 | 10.527 | 0.027 | 122.85 | 123.6163 | 0.76635
10 | E9 | 643.53 | 11.75 | 10.5 | 10.604 | 0.104 | 123.375 | 124.2386 | 0.86362
11 | 37 | 655.28 | 17 | 10.5 | 10.543 | 0.043 | 178.5 | 179.1375 | 0.6375
12 | 38 | 672.28 |  | 10.5 | 10.532 | 0.032
Tổng cộng (m3) | [6 empty] | 1241.1 | 1246.9542 | 5.8542
NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [5 empty] | Lê Minh Hải

## CĐ mặt đường
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ MẶT ĐƯỜNG
Kèm theo BBNT số: 55.NĐXD4/CVXD ngày 17 tháng 09 năm 2026 | [18 empty] | 55
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm
Sơ hoạ:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 32 | 554.08 | 5.25 | 5.259 | 0.009 | 2.828 | 2.846 | 0.018 | 2.945 | 2.937 | -0.008 | 5.25 | 5.265 | 0.015 | 2.828 | 2.843 | 0.015
2 | 33 | 569.48 | 5.25 | 5.267 | 0.017 | 2.821 | 2.817 | -0.004 | 2.938 | 2.943 | 0.005 | 5.25 | 5.24 | -0.01 | 2.821 | 2.824 | 0.003
3 | TD | 573.12 | 5.25 | 5.247 | -0.003 | 2.82 | 2.851 | 0.031 | 2.937 | 2.993 | 0.056 | 5.25 | 5.251 | 0.001 | 2.82 | 2.838 | 0.018
4 | P | 579.68 | 5.25 | 5.245 | -0.005 | 2.819 | 2.873 | 0.054 | 2.936 | 2.939 | 0.003 | 5.25 | 5.257 | 0.007 | 2.819 | 2.82 | 0.001
5 | E2 | 584.52 | 5.25 | 5.262 | 0.012 | 2.818 | 2.798 | -0.02 | 2.935 | 2.918 | -0.017 | 5.25 | 5.243 | -0.007 | 2.818 | 2.834 | 0.016
6 | TC | 586.23 | 5.25 | 5.247 | -0.003 | 2.817 | 2.862 | 0.045 | 2.934 | 3.002 | 0.068 | 5.25 | 5.253 | 0.003 | 2.817 | 2.803 | -0.014
7 | 34 | 597.78 | 5.25 | 5.259 | 0.009 | 2.815 | 2.846 | 0.031 | 2.932 | 2.941 | 0.009 | 5.25 | 5.257 | 0.007 | 2.815 | 2.835 | 0.02
8 | 35 | 614.78 | 5.25 | 5.253 | 0.003 | 2.818 | 2.864 | 0.046 | 2.935 | 2.948 | 0.013 | 5.25 | 5.244 | -0.006 | 2.818 | 2.817 | -0.001
9 | 36 | 631.83 | 5.25 | 5.248 | -0.002 | 2.821 | 2.883 | 0.062 | 2.938 | 2.929 | -0.009 | 5.25 | 5.249 | -0.001 | 2.821 | 2.828 | 0.007
10 | E9 | 643.53 | 5.25 | 5.236 | -0.014 | 2.823 | 2.828 | 0.005 | 2.94 | 3.004 | 0.064 | 5.25 | 5.241 | -0.009 | 2.823 | 2.822 | -0.001
11 | 37 | 655.28 | 5.25 | 5.27 | 0.02 | 2.825 | 2.818 | -0.007 | 2.942 | 2.94 | -0.002 | 5.25 | 5.262 | 0.012 | 2.825 | 2.84 | 0.015
12 | 38 | 672.28 | 5.25 | 5.251 | 0.001 | 2.828 | 2.891 | 0.063 | 2.945 | 2.977 | 0.032 | 5.25 | 5.253 | 0.003 | 2.828 | 2.836 | 0.008
NHÀ THẦU THI CÔNG | [8 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [8 empty] | Lê Minh Hải

## KL BTN
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 56.NĐXD4/CVXD ngày 19 tháng 09 năm 2026 | [10 empty] | 56
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | Bề rộng tưới nhựa |  |  | Diện tích tưới nhựa |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch
1 | 32 | 554.08 | 15.4 | 10.5 | 10.587 | 0.087 | 161.7 | 162.7934 | 1.0934
2 | 33 | 569.48 | 3.64 | 10.5 | 10.555 | 0.055 | 38.22 | 38.2728 | 0.05278
3 | TD | 573.12 | 6.56 | 10.5 | 10.474 | -0.026 | 68.88 | 69.0407 | 0.16072
4 | P | 579.68 | 4.84 | 10.5 | 10.575 | 0.075 | 50.82 | 51.229 | 0.40898
5 | E2 | 584.52 | 1.71 | 10.5 | 10.594 | 0.094 | 17.955 | 18.0174 | 0.062415
6 | TC | 586.23 | 11.55 | 10.5 | 10.479 | -0.021 | 121.275 | 121.4194 | 0.14437
7 | 34 | 597.78 | 17 | 10.5 | 10.546 | 0.046 | 178.5 | 179.6475 | 1.1475
8 | 35 | 614.78 | 17.05 | 10.5 | 10.589 | 0.089 | 179.025 | 179.9372 | 0.91217
9 | 36 | 631.83 | 11.7 | 10.5 | 10.518 | 0.018 | 122.85 | 123.5812 | 0.73125
10 | E9 | 643.53 | 11.75 | 10.5 | 10.607 | 0.107 | 123.375 | 124.4677 | 1.0928
11 | 37 | 655.28 | 17 | 10.5 | 10.579 | 0.079 | 178.5 | 180.081 | 1.581
12 | 38 | 672.28 |  | 10.5 | 10.607 | 0.107
Tổng cộng (m3) | [6 empty] | 1241.1 | 1248.4873 | 7.3873
NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [5 empty] | Lê Minh Hải