## Chạy
STT | TC | LT | TL | DT | KCt 1 | CDt 1 | KCt 2 | CDt 2 | KC tim | CD tim | KCp 1 | CDp 1 | KCp 2 | CDp 2 | S bao | S le
1 | 32 | 554.08 | 4 | 4.73 | -6.42 | -0.61 | 0 | -0.61 | 0 | -0.61 | 0 | -0.61 | 9.66 | -0.61 | 15.08 | 0
|  |  | 3 | 4.55 | -6.12 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | -0.91 | 9.36 | -0.91
|  |  | 2 | 4.37 | -5.82 | -1.21 | 0 | -1.21 | 0 | -1.21 | 0 | -1.21 | 9.06 | -1.21
|  |  | 1 | 1.42 | -5.52 | -1.51 | 0 | -1.51 | 0 | -1.51 | 0 | -1.51 | 8.76 | -1.51
2 | 33 | 569.48 | 4 | 6.01 | -9.97 | -0.61 | 0 | -0.61 | 0 | -0.61 | 0 | -0.61 | 10.34 | -0.61 | 19.33 | 0
|  |  | 3 | 5.83 | -9.67 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | -0.91 | 10.04 | -0.91
|  |  | 2 | 5.65 | -9.37 | -1.21 | 0 | -1.21 | 0 | -1.21 | 0 | -1.21 | 9.74 | -1.21
|  |  | 1 | 1.85 | -9.07 | -1.51 | 0 | -1.51 | 0 | -1.51 | 0 | -1.51 | 9.44 | -1.51
3 | TD | 573.12 | 4 | 6.5 | -11.66 | -0.61 | 0 | -0.61 | 0 | -0.61 | 0 | -0.61 | 10.31 | -0.61 | 20.97 | 0
|  |  | 3 | 6.32 | -11.36 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | -0.91 | 10.01 | -0.91
|  |  | 2 | 6.14 | -11.06 | -1.21 | 0 | -1.21 | 0 | -1.21 | 0 | -1.21 | 9.71 | -1.21
|  |  | 1 | 2.01 | -10.76 | -1.51 | 0 | -1.51 | 0 | -1.51 | 0 | -1.51 | 9.41 | -1.51
4 | P | 579.68 | 4 | 7.66 | -10.58 | -0.61 | 0 | -0.61 | 0 | -0.61 | 0 | -0.61 | 15.26 | -0.61 | 24.84 | 0
|  |  | 3 | 7.48 | -10.28 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | -0.91 | 14.96 | -0.91
|  |  | 2 | 7.3 | -9.98 | -1.21 | 0 | -1.21 | 0 | -1.21 | 0 | -1.21 | 14.66 | -1.21
|  |  | 1 | 2.39 | -9.68 | -1.51 | 0 | -1.51 | 0 | -1.51 | 0 | -1.51 | 14.36 | -1.51
5 | E2 | 584.52 | 4 | 7.77 | -10.91 | -0.61 | 0 | -0.61 | 0 | -0.61 | 0 | -0.61 | 15.28 | -0.61 | 25.19 | 0
|  |  | 3 | 7.59 | -10.61 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | -0.91 | 14.98 | -0.91
|  |  | 2 | 7.41 | -10.31 | -1.21 | 0 | -1.21 | 0 | -1.21 | 0 | -1.21 | 14.68 | -1.21
|  |  | 1 | 2.43 | -10.01 | -1.51 | 0 | -1.51 | 0 | -1.51 | 0 | -1.51 | 14.38 | -1.51
6 | TC | 586.23 | 4 | 7.74 | -10.91 | -0.61 | 0 | -0.61 | 0 | -0.61 | 0 | -0.61 | 15.21 | -0.61 | 25.12 | 0
|  |  | 3 | 7.56 | -10.61 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | -0.91 | 14.91 | -0.91
|  |  | 2 | 7.38 | -10.31 | -1.21 | 0 | -1.21 | 0 | -1.21 | 0 | -1.21 | 14.61 | -1.21
|  |  | 1 | 2.42 | -10.01 | -1.51 | 0 | -1.51 | 0 | -1.51 | 0 | -1.51 | 14.3 | -1.51
7 | 34 | 597.78 | 4 | 4.7 | -5.5 | -0.61 | 0 | -0.61 | 0 | -0.61 | 0 | -0.61 | 10.3 | -0.61 | 15.3 | 0
|  |  | 3 | 4.61 | -5.5 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | -0.91 | 10 | -0.91
|  |  | 2 | 4.52 | -5.5 | -1.21 | 0 | -1.21 | 0 | -1.21 | 0 | -1.21 | 9.7 | -1.21
|  |  | 1 | 1.49 | -5.5 | -1.51 | 0 | -1.51 | 0 | -1.51 | 0 | -1.51 | 9.4 | -1.51
8 | 35 | 614.78 | 4 | 4.69 | -6 | -0.61 | 0 | -0.61 | 0 | -0.61 | 0 | -0.61 | 9.78 | -0.61 | 15.28 | 0
|  |  | 3 | 4.6 | -6 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | -0.91 | 0 | -0.91 | 9.48 | -0.91
|  |  | 2 | 4.51 | -6 | -1.21 | 0 | -1.21 | 0 | -1.21 | 0 | -1.21 | 9.18 | -1.21
|  |  | 1 | 1.48 | -6 | -1.51 | 0 | -1.51 | 0 | -1.51 | 0 | -1.51 | 8.88 | -1.51
9 | 36 | 631.83 | 4 | 5.55 | -9.19 | -0.62 | 0 | -0.62 | 0 | -0.62 | 0 | -0.62 | 9.61 | -0.62 | 17.8 | 0
|  |  | 3 | 5.37 | -8.89 | -0.92 | 0 | -0.92 | 0 | -0.92 | 0 | -0.92 | 9.31 | -0.92
|  |  | 2 | 5.19 | -8.59 | -1.22 | 0 | -1.22 | 0 | -1.22 | 0 | -1.22 | 9.01 | -1.22
|  |  | 1 | 1.69 | -8.29 | -1.52 | 0 | -1.52 | 0 | -1.52 | 0 | -1.52 | 8.71 | -1.52
10 | E9 | 643.53 | 4 | 7.39 | -10.26 | -0.62 | 0 | -0.62 | 0 | -0.62 | 0 | -0.62 | 14.66 | -0.62 | 23.92 | 0
|  |  | 3 | 7.21 | -9.96 | -0.92 | 0 | -0.92 | 0 | -0.92 | 0 | -0.92 | 14.36 | -0.92
|  |  | 2 | 7.03 | -9.66 | -1.22 | 0 | -1.22 | 0 | -1.22 | 0 | -1.22 | 14.06 | -1.22
|  |  | 1 | 2.3 | -9.36 | -1.52 | 0 | -1.52 | 0 | -1.52 | 0 | -1.52 | 13.76 | -1.52
11 | 37 | 655.28 | 4 | 5.7 | -8.85 | -0.62 | 0 | -0.62 | 0 | -0.62 | 0 | -0.62 | 10.44 | -0.62 | 18.29 | 0
|  |  | 3 | 5.52 | -8.55 | -0.92 | 0 | -0.92 | 0 | -0.92 | 0 | -0.92 | 10.14 | -0.92
|  |  | 2 | 5.34 | -8.25 | -1.22 | 0 | -1.22 | 0 | -1.22 | 0 | -1.22 | 9.84 | -1.22
|  |  | 1 | 1.74 | -7.95 | -1.52 | 0 | -1.52 | 0 | -1.52 | 0 | -1.52 | 9.54 | -1.52
12 | 38 | 672.28 | 4 | 7.69 | -9.78 | -0.62 | 0 | -0.62 | 0 | -0.62 | 0 | -0.62 | 15.79 | -0.62 | 29.74 | 0
|  |  | 3 | 7.74 | -9.48 | -0.92 | 0 | -0.92 | 0 | -0.92 | 0 | -0.92 | 16.24 | -0.92
|  |  | 2 | 7.78 | -9.18 | -1.22 | 0 | -1.22 | 0 | -1.22 | 0 | -1.22 | 16.69 | -1.22
|  |  | 1 | 6.52 | -8.88 | -1.52 | 0 | -1.52 | 0 | -1.52 | 0 | -1.52 | 17.14 | -1.52

## 1.KTHH L1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC ĐẮP CÁT
Kèm theo BBNT số: 32.NĐXD4/CVXD ngày 31 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 32
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 32 | 554.08 | -5.52 | -5.5187 | 0.0013 | -1.51 | -1.516 | -0.006 | -1.51 | -1.427 | 0.083 | 8.76 | 8.7501 | -0.0099 | -1.51 | -1.452 | 0.058 |  | 15.4
2 | 33 | 569.48 | -9.07 | -9.0741 | -0.0041 | -1.51 | -1.471 | 0.039 | -1.51 | -1.501 | 0.009 | 9.44 | 9.4352 | -0.0048 | -1.51 | -1.494 | 0.016 |  | 3.64
3 | TD | 573.12 | -10.76 | -10.757 | 0.003 | -1.51 | -1.5 | 0.01 | -1.51 | -1.528 | -0.018 | 9.41 | 9.4063 | -0.0037 | -1.51 | -1.456 | 0.054 |  | 6.56
4 | P | 579.68 | -9.68 | -9.6732 | 0.0068 | -1.51 | -1.531 | -0.021 | -1.51 | -1.485 | 0.025 | 14.36 | 14.3608 | 0.0008 | -1.51 | -1.481 | 0.029 |  | 4.84
5 | E2 | 584.52 | -10.01 | -10.0016 | 0.0084 | -1.51 | -1.457 | 0.053 | -1.51 | -1.508 | 0.002 | 14.38 | 14.3892 | 0.0092 | -1.51 | -1.501 | 0.009 |  | 1.71
6 | TC | 586.23 | -10.01 | -10.0119 | -0.0019 | -1.51 | -1.52 | -0.01 | -1.51 | -1.48 | 0.03 | 14.3 | 14.2986 | -0.0014 | -1.51 | -1.422 | 0.088 |  | 11.55
7 | 34 | 597.78 | -5.5 | -5.5009 | -0.0009 | -1.51 | -1.515 | -0.005 | -1.51 | -1.49 | 0.02 | 9.4 | 9.4097 | 0.0097 | -1.51 | -1.5 | 0.01 |  | 17
8 | 35 | 614.78 | -6 | -6.0018 | -0.0018 | -1.51 | -1.446 | 0.064 | -1.51 | -1.512 | -0.002 | 8.88 | 8.874 | -0.006 | -1.51 | -1.482 | 0.028 |  | 17.05
9 | 36 | 631.83 | -8.29 | -8.2805 | 0.0095 | -1.52 | -1.521 | -0.001 | -1.52 | -1.435 | 0.085 | 8.71 | 8.7172 | 0.0072 | -1.52 | -1.475 | 0.045 |  | 11.7
10 | E9 | 643.53 | -9.36 | -9.3579 | 0.0021 | -1.52 | -1.483 | 0.037 | -1.52 | -1.473 | 0.047 | 13.76 | 13.7532 | -0.0068 | -1.52 | -1.477 | 0.043 |  | 11.75
11 | 37 | 655.28 | -7.95 | -7.9509 | -0.0009 | -1.52 | -1.45 | 0.07 | -1.52 | -1.541 | -0.021 | 9.54 | 9.551 | 0.011 | -1.52 | -1.485 | 0.035 |  | 17
12 | 38 | 672.28 | -8.88 | -8.8797 | 0.0003 | -1.52 | -1.48 | 0.04 | -1.52 | -1.545 | -0.025 | 17.14 | 17.1376 | -0.0024 | -1.52 | -1.436 | 0.084
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 1.KL lớp 1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 32.NĐXD4/CVXD ngày 31 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 32
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp cát | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 32 | 554.08 | 15.4 |  |  |  | 1.42 | [6 empty] | 25.179
2 | 33 | 569.48 | 3.64 |  |  |  | 1.85 | [6 empty] | 7.0252
3 | TD | 573.12 | 6.56 |  |  |  | 2.01 | [6 empty] | 14.432
4 | P | 579.68 | 4.84 |  |  |  | 2.39 | [6 empty] | 11.6644
5 | E2 | 584.52 | 1.71 |  |  |  | 2.43 | [6 empty] | 4.1467
6 | TC | 586.23 | 11.55 |  |  |  | 2.42 | [6 empty] | 22.5802
7 | 34 | 597.78 | 17 |  |  |  | 1.49 | [6 empty] | 25.245
8 | 35 | 614.78 | 17.05 |  |  |  | 1.48 | [6 empty] | 27.0242
9 | 36 | 631.83 | 11.7 |  |  |  | 1.69 | [6 empty] | 23.3415
10 | E9 | 643.53 | 11.75 |  |  |  | 2.3 | [6 empty] | 23.735
11 | 37 | 655.28 | 17 |  |  |  | 1.74 | [6 empty] | 70.21
12 | 38 | 672.28 |  |  |  |  | 6.52
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 2.KTHH L2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC ĐẮP CÁT
Kèm theo BBNT số: 33.NĐXD4/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 33
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 32 | 554.08 | -5.82 | -5.8295 | -0.0095 | -1.21 | -1.148 | 0.062 | -1.21 | -1.171 | 0.039 | 9.06 | 9.0618 | 0.0018 | -1.21 | -1.179 | 0.031 |  | 15.4
2 | 33 | 569.48 | -9.37 | -9.3687 | 0.0013 | -1.21 | -1.123 | 0.087 | -1.21 | -1.2 | 0.01 | 9.74 | 9.7344 | -0.0056 | -1.21 | -1.121 | 0.089 |  | 3.64
3 | TD | 573.12 | -11.06 | -11.0659 | -0.0059 | -1.21 | -1.2 | 0.01 | -1.21 | -1.191 | 0.019 | 9.71 | 9.7051 | -0.0049 | -1.21 | -1.2 | 0.01 |  | 6.56
4 | P | 579.68 | -9.98 | -9.9698 | 0.0102 | -1.21 | -1.211 | -0.001 | -1.21 | -1.209 | 0.001 | 14.66 | 14.6526 | -0.0074 | -1.21 | -1.126 | 0.084 |  | 4.84
5 | E2 | 584.52 | -10.31 | -10.3149 | -0.0049 | -1.21 | -1.178 | 0.032 | -1.21 | -1.197 | 0.013 | 14.68 | 14.6835 | 0.0035 | -1.21 | -1.213 | -0.003 |  | 1.71
6 | TC | 586.23 | -10.31 | -10.2988 | 0.0112 | -1.21 | -1.164 | 0.046 | -1.21 | -1.208 | 0.002 | 14.61 | 14.5999 | -0.0101 | -1.21 | -1.142 | 0.068 |  | 11.55
7 | 34 | 597.78 | -5.5 | -5.4992 | 0.0008 | -1.21 | -1.126 | 0.084 | -1.21 | -1.22 | -0.01 | 9.7 | 9.6941 | -0.0059 | -1.21 | -1.124 | 0.086 |  | 17
8 | 35 | 614.78 | -6 | -5.9928 | 0.0072 | -1.21 | -1.122 | 0.088 | -1.21 | -1.121 | 0.089 | 9.18 | 9.185 | 0.005 | -1.21 | -1.23 | -0.02 |  | 17.05
9 | 36 | 631.83 | -8.59 | -8.5934 | -0.0034 | -1.22 | -1.147 | 0.073 | -1.22 | -1.21 | 0.01 | 9.01 | 9.013 | 0.003 | -1.22 | -1.216 | 0.004 |  | 11.7
10 | E9 | 643.53 | -9.66 | -9.6584 | 0.0016 | -1.22 | -1.145 | 0.075 | -1.22 | -1.163 | 0.057 | 14.06 | 14.0683 | 0.0083 | -1.22 | -1.247 | -0.027 |  | 11.75
11 | 37 | 655.28 | -8.25 | -8.2565 | -0.0065 | -1.22 | -1.233 | -0.013 | -1.22 | -1.19 | 0.03 | 9.84 | 9.8475 | 0.0075 | -1.22 | -1.193 | 0.027 |  | 17
12 | 38 | 672.28 | -9.18 | -9.1745 | 0.0055 | -1.22 | -1.205 | 0.015 | -1.22 | -1.219 | 0.001 | 16.69 | 16.6858 | -0.0042 | -1.22 | -1.197 | 0.023
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 2.KL lớp 2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 33.NĐXD4/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 33
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp cát | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 32 | 554.08 | 15.4 |  |  |  | 4.37 | [6 empty] | 77.154
2 | 33 | 569.48 | 3.64 |  |  |  | 5.65 | [6 empty] | 21.4578
3 | TD | 573.12 | 6.56 |  |  |  | 6.14 | [6 empty] | 44.0832
4 | P | 579.68 | 4.84 |  |  |  | 7.3 | [6 empty] | 35.5982
5 | E2 | 584.52 | 1.71 |  |  |  | 7.41 | [6 empty] | 12.6455
6 | TC | 586.23 | 11.55 |  |  |  | 7.38 | [6 empty] | 68.7225
7 | 34 | 597.78 | 17 |  |  |  | 4.52 | [6 empty] | 76.755
8 | 35 | 614.78 | 17.05 |  |  |  | 4.51 | [6 empty] | 82.6925
9 | 36 | 631.83 | 11.7 |  |  |  | 5.19 | [6 empty] | 71.487
10 | E9 | 643.53 | 11.75 |  |  |  | 7.03 | [6 empty] | 72.6737
11 | 37 | 655.28 | 17 |  |  |  | 5.34 | [6 empty] | 111.52
12 | 38 | 672.28 |  |  |  |  | 7.78
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.7894 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 3.KTHH L3
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC ĐẮP CÁT
Kèm theo BBNT số: 34.NĐXD4/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 34
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 32 | 554.08 | -6.12 | -6.1136 | 0.0064 | -0.91 | -0.865 | 0.045 | -0.91 | -0.917 | -0.007 | 9.36 | 9.3655 | 0.0055 | -0.91 | -0.904 | 0.006 |  | 15.4
2 | 33 | 569.48 | -9.67 | -9.6779 | -0.0079 | -0.91 | -0.935 | -0.025 | -0.91 | -0.902 | 0.008 | 10.04 | 10.0381 | -0.0019 | -0.91 | -0.901 | 0.009 |  | 3.64
3 | TD | 573.12 | -11.36 | -11.3497 | 0.0103 | -0.91 | -0.827 | 0.083 | -0.91 | -0.912 | -0.002 | 10.01 | 10.0077 | -0.0023 | -0.91 | -0.933 | -0.023 |  | 6.56
4 | P | 579.68 | -10.28 | -10.2725 | 0.0075 | -0.91 | -0.869 | 0.041 | -0.91 | -0.932 | -0.022 | 14.96 | 14.955 | -0.005 | -0.91 | -0.848 | 0.062 |  | 4.84
5 | E2 | 584.52 | -10.61 | -10.6066 | 0.0034 | -0.91 | -0.935 | -0.025 | -0.91 | -0.869 | 0.041 | 14.98 | 14.973 | -0.007 | -0.91 | -0.867 | 0.043 |  | 1.71
6 | TC | 586.23 | -10.61 | -10.6165 | -0.0065 | -0.91 | -0.933 | -0.023 | -0.91 | -0.837 | 0.073 | 14.91 | 14.907 | -0.003 | -0.91 | -0.915 | -0.005 |  | 11.55
7 | 34 | 597.78 | -5.5 | -5.4947 | 0.0053 | -0.91 | -0.857 | 0.053 | -0.91 | -0.873 | 0.037 | 10 | 9.9969 | -0.0031 | -0.91 | -0.901 | 0.009 |  | 17
8 | 35 | 614.78 | -6 | -6.0016 | -0.0016 | -0.91 | -0.845 | 0.065 | -0.91 | -0.94 | -0.03 | 9.48 | 9.4828 | 0.0028 | -0.91 | -0.885 | 0.025 |  | 17.05
9 | 36 | 631.83 | -8.89 | -8.897 | -0.007 | -0.92 | -0.891 | 0.029 | -0.92 | -0.878 | 0.042 | 9.31 | 9.3118 | 0.0018 | -0.92 | -0.94 | -0.02 |  | 11.7
10 | E9 | 643.53 | -9.96 | -9.9538 | 0.0062 | -0.92 | -0.867 | 0.053 | -0.92 | -0.835 | 0.085 | 14.36 | 14.3507 | -0.0093 | -0.92 | -0.934 | -0.014 |  | 11.75
11 | 37 | 655.28 | -8.55 | -8.5525 | -0.0025 | -0.92 | -0.908 | 0.012 | -0.92 | -0.93 | -0.01 | 10.14 | 10.135 | -0.005 | -0.92 | -0.9 | 0.02 |  | 17
12 | 38 | 672.28 | -9.48 | -9.4763 | 0.0037 | -0.92 | -0.846 | 0.074 | -0.92 | -0.89 | 0.03 | 16.24 | 16.2418 | 0.0018 | -0.92 | -0.915 | 0.005
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 3.KL lớp 3
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 34.NĐXD4/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 34
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp cát | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 32 | 554.08 | 15.4 |  |  |  | 4.55 | [6 empty] | 79.926
2 | 33 | 569.48 | 3.64 |  |  |  | 5.83 | [6 empty] | 22.113
3 | TD | 573.12 | 6.56 |  |  |  | 6.32 | [6 empty] | 45.264
4 | P | 579.68 | 4.84 |  |  |  | 7.48 | [6 empty] | 36.4694
5 | E2 | 584.52 | 1.71 |  |  |  | 7.59 | [6 empty] | 12.9533
6 | TC | 586.23 | 11.55 |  |  |  | 7.56 | [6 empty] | 70.2818
7 | 34 | 597.78 | 17 |  |  |  | 4.61 | [6 empty] | 78.285
8 | 35 | 614.78 | 17.05 |  |  |  | 4.6 | [6 empty] | 84.9942
9 | 36 | 631.83 | 11.7 |  |  |  | 5.37 | [6 empty] | 73.593
10 | E9 | 643.53 | 11.75 |  |  |  | 7.21 | [6 empty] | 74.7887
11 | 37 | 655.28 | 17 |  |  |  | 5.52 | [6 empty] | 112.71
12 | 38 | 672.28 |  |  |  |  | 7.74
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.3784 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 4.KTHH L4
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC ĐẮP CÁT
Kèm theo BBNT số: 35.NĐXD4/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 35
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 32 | 554.08 | -6.42 | -6.4215 | -0.0015 | -0.61 | -0.542 | 0.068 | -0.61 | -0.62 | -0.01 | 9.66 | 9.6618 | 0.0018 | -0.61 | -0.634 | -0.024 |  | 15.4
2 | 33 | 569.48 | -9.97 | -9.9634 | 0.0066 | -0.61 | -0.52 | 0.09 | -0.61 | -0.588 | 0.022 | 10.34 | 10.3497 | 0.0097 | -0.61 | -0.603 | 0.007 |  | 3.64
3 | TD | 573.12 | -11.66 | -11.6605 | -0.0005 | -0.61 | -0.611 | -0.001 | -0.61 | -0.624 | -0.014 | 10.31 | 10.3005 | -0.0095 | -0.61 | -0.57 | 0.04 |  | 6.56
4 | P | 579.68 | -10.58 | -10.5775 | 0.0025 | -0.61 | -0.633 | -0.023 | -0.61 | -0.637 | -0.027 | 15.26 | 15.2532 | -0.0068 | -0.61 | -0.546 | 0.064 |  | 4.84
5 | E2 | 584.52 | -10.91 | -10.9192 | -0.0092 | -0.61 | -0.626 | -0.016 | -0.61 | -0.563 | 0.047 | 15.28 | 15.2904 | 0.0104 | -0.61 | -0.605 | 0.005 |  | 1.71
6 | TC | 586.23 | -10.91 | -10.908 | 0.002 | -0.61 | -0.527 | 0.083 | -0.61 | -0.621 | -0.011 | 15.21 | 15.2054 | -0.0046 | -0.61 | -0.639 | -0.029 |  | 11.55
7 | 34 | 597.78 | -5.5 | -5.5033 | -0.0033 | -0.61 | -0.536 | 0.074 | -0.61 | -0.551 | 0.059 | 10.3 | 10.3065 | 0.0065 | -0.61 | -0.609 | 0.001 |  | 17
8 | 35 | 614.78 | -6 | -5.9955 | 0.0045 | -0.61 | -0.579 | 0.031 | -0.61 | -0.592 | 0.018 | 9.78 | 9.7805 | 0.0005 | -0.61 | -0.617 | -0.007 |  | 17.05
9 | 36 | 631.83 | -9.19 | -9.1998 | -0.0098 | -0.62 | -0.633 | -0.013 | -0.62 | -0.539 | 0.081 | 9.61 | 9.5995 | -0.0105 | -0.62 | -0.582 | 0.038 |  | 11.7
10 | E9 | 643.53 | -10.26 | -10.252 | 0.008 | -0.62 | -0.557 | 0.063 | -0.62 | -0.629 | -0.009 | 14.66 | 14.6592 | -0.0008 | -0.62 | -0.567 | 0.053 |  | 11.75
11 | 37 | 655.28 | -8.85 | -8.8579 | -0.0079 | -0.62 | -0.554 | 0.066 | -0.62 | -0.602 | 0.018 | 10.44 | 10.4309 | -0.0091 | -0.62 | -0.594 | 0.026 |  | 17
12 | 38 | 672.28 | -9.78 | -9.7741 | 0.0059 | -0.62 | -0.641 | -0.021 | -0.62 | -0.537 | 0.083 | 15.79 | 15.799 | 0.009 | -0.62 | -0.55 | 0.07
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 4.KL lớp 4
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 35.NĐXD4/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 35
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+554,08 - Km0+672,28, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp cát | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 32 | 554.08 | 15.4 |  |  |  | 4.73 | [6 empty] | 82.698
2 | 33 | 569.48 | 3.64 |  |  |  | 6.01 | [6 empty] | 22.7682
3 | TD | 573.12 | 6.56 |  |  |  | 6.5 | [6 empty] | 46.4448
4 | P | 579.68 | 4.84 |  |  |  | 7.66 | [6 empty] | 37.3406
5 | E2 | 584.52 | 1.71 |  |  |  | 7.77 | [6 empty] | 13.261
6 | TC | 586.23 | 11.55 |  |  |  | 7.74 | [6 empty] | 71.841
7 | 34 | 597.78 | 17 |  |  |  | 4.7 | [6 empty] | 79.815
8 | 35 | 614.78 | 17.05 |  |  |  | 4.69 | [6 empty] | 87.296
9 | 36 | 631.83 | 11.7 |  |  |  | 5.55 | [6 empty] | 75.699
10 | E9 | 643.53 | 11.75 |  |  |  | 7.39 | [6 empty] | 76.9038
11 | 37 | 655.28 | 17 |  |  |  | 5.7 | [6 empty] | 113.815
12 | 38 | 672.28 |  |  |  |  | 7.69
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.8824 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng