## IN
DANH MỤC NGHIỆM THU
Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Gói thầu số 12: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công : Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4 đoạn từ Km0+672,28-:-Km0+746,82
STT | Nội dung nghiệm thu | Thời gian nghiệm thu | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+672,28 -:- Km0+746,82 | 2026-09-12 | 9 | 00 | 9 | 30
58 | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-13 | 11 | 00 | 11 | 30
59 | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-14 | 14 | 00 | 14 | 30
60 | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-14 | 17 | 00 | 17 | 30
61 | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-15 | 9 | 00 | 9 | 30
62 | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-15 | 15 | 00 | 15 | 30
63 | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-16 | 9 | 00 | 9 | 30
64 | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-16 | 15 | 00 | 15 | 30
65 | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-17 | 9 | 00 | 9 | 30
66 | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-17 | 15 | 00 | 15 | 30
67 | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-18 | 9 | 00 | 9 | 30
68 | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-18 | 15 | 00 | 15 | 30
69 | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-19 | 9 | 00 | 9 | 30
70 | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-19 | 15 | 00 | 15 | 30
71 | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-20 | 9 | 00 | 9 | 30
72 | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-20 | 15 | 00 | 15 | 30
73 | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-21 | 9 | 00 | 9 | 30
74 | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-21 | 15 | 00 | 15 | 30
75 | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-22 | 9 | 00 | 9 | 30
76 | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-22 | 15 | 00 | 15 | 30
77 | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-23 | 9 | 00 | 9 | 30
78 | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-23 | 15 | 00 | 15 | 30
79 | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-24 | 9 | 00 | 9 | 30
80 | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-24 | 15 | 00 | 15 | 30
81 | Vệ sinh, thổi bụi mặt đường | 2026-09-26 | 16 | 00 | 16 | 30
82 | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2 | 2026-09-28 | 16 | 00 | 16 | 30
83 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-10-01 | 16 | 00 | 16 | 30
84 | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-10-03 | 16 | 00 | 16 | 30

## Tuyến XD4
STT | Nội dung nghiệm thu | Thời gian nghiệm thu | Thời gian bằng chữ | Bản vẽ | Số PYC | Số BBNT | Giờ bắt đầu | Phút bắt đầu | Tiêu chuẩn | Giờ kết thúc | Phút kết thúc | Ngày | Tháng | Năm | Kỹ thuật TC | Giám sát | Số BBNT vật liệu, thiết bị | Thời gian nghiệm thu vật liệu
57 | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+672,28 -:- Km0+746,82 | 2026-09-12 | ngày 12 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 57.NĐ/YCNT | 57.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 |  | 9 | 30 | 12 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
58 | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-13 | ngày 13 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 58.NĐ/YCNT | 58.NĐXD4/CVXD | 11 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 11 | 30 | 13 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
59 | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-14 | ngày 14 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 59.NĐ/YCNT | 59.NĐXD4/CVXD | 14 | 00 | TCVN 9844 : 2013 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu | 14 | 30 | 14 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
60 | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-14 | ngày 14 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 60.NĐ/YCNT | 60.NĐXD4/CVXD | 17 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 17 | 30 | 14 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
61 | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-15 | ngày 15 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 61.NĐ/YCNT | 61.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 15 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
62 | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-15 | ngày 15 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 62.NĐ/YCNT | 62.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 15 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
63 | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-16 | ngày 16 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 63.NĐ/YCNT | 63.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 16 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
64 | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-16 | ngày 16 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 64.NĐ/YCNT | 64.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 16 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
65 | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-17 | ngày 17 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 65.NĐ/YCNT | 65.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 17 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
66 | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-17 | ngày 17 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 66.NĐ/YCNT | 66.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 17 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
67 | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-18 | ngày 18 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 67.NĐ/YCNT | 67.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 18 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
68 | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-18 | ngày 18 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 68.NĐ/YCNT | 68.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 18 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
69 | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-19 | ngày 19 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 69.NĐ/YCNT | 69.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 19 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
70 | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-19 | ngày 19 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 70.NĐ/YCNT | 70.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 19 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
71 | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-20 | ngày 20 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 71.NĐ/YCNT | 71.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 20 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
72 | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-20 | ngày 20 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 72.NĐ/YCNT | 72.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 20 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
73 | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-21 | ngày 21 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 73.NĐ/YCNT | 73.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 21 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
74 | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-21 | ngày 21 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 74.NĐ/YCNT | 74.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 21 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
75 | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-22 | ngày 22 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 75.NĐ/YCNT | 75.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 22 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
76 | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-22 | ngày 22 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 76.NĐ/YCNT | 76.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 22 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
77 | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-23 | ngày 23 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 77.NĐ/YCNT | 77.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường | 9 | 30 | 23 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
78 | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-23 | ngày 23 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 78.NĐ/YCNT | 78.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 23 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
79 | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-24 | ngày 24 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 79.NĐ/YCNT | 79.NĐXD4/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 24 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
80 | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82 | 2026-09-24 | ngày 24 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 80.NĐ/YCNT | 80.NĐXD4/CVXD | 15 | 00 | TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường | 15 | 30 | 24 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
81 | Vệ sinh, thổi bụi mặt đường | 2026-09-26 | ngày 26 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 81.NĐ/YCNT | 81.NĐXD4/CVXD | 16 | 00 |  | 16 | 30 | 26 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
82 | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2 | 2026-09-28 | ngày 28 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD4 | 82.NĐ/YCNT | 82.NĐXD4/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 28 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
83 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-10-01 | ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD4 | 83.NĐ/YCNT | 83.NĐXD4/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 01 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
84 | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-10-03 | ngày 03 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD4 | 84.NĐ/YCNT | 84.NĐXD4/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 03 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
Note on C25: Microsoft Cop.: Nghỉ từ 16-19

## 1. PL đường đen
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ ĐƯỜNG ĐEN
Kèm theo BBNT số: 57.NĐXD4/CVXD ngày 12 tháng 09 năm 2026 | [18 empty] | 57
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+672,28 -:- Km0+746,82
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) |  |  | Bên trái (H2) |  |  | Tim (H3) |  |  | Bên phải (H4) |  |  | Bên phải (H5) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD
1 | 38 | 672.28 | 0.39 | 0.476 | 0.086 | -1.46 | -1.565 | -0.105 | -1.62 | -1.714 | -0.094 | -1.68 | -1.735 | -0.055 | -1.73 | -1.691 | 0.039 |  | 17
2 | 39 | 689.28 | 0.21 | 0.245 | 0.035 | 0.23 | 0.211 | -0.019 | 2.2 | 2.212 | 0.012 | 0.5 | 0.427 | -0.073 | 0.48 | 0.444 | -0.036 |  | 11.75
3 | F2 | 701.03 | 0.23 | 0.21 | -0.02 | 0.24 | 0.327 | 0.087 | 2.18 | 2.238 | 0.058 | 2.54 | 2.589 | 0.049 | 3.03 | 3.147 | 0.117 |  | 11.75
4 | 40 | 712.78 | 0.16 | 0.264 | 0.104 | 0.18 | 0.17 | -0.01 | 2.3 | 2.348 | 0.048 | 0.6 | 0.68 | 0.08 | 0.52 | 0.492 | -0.028 |  | 17
5 | 41 | 729.78 | 1.46 | 1.551 | 0.091 | 1.52 | 1.525 | 0.005 | 2.21 | 2.321 | 0.111 | 2.24 | 2.164 | -0.076 | 2.27 | 2.356 | 0.086 |  | 17.04
6 | 42 | 746.82 | 1.61 | 1.68 | 0.07 | -0.25 | -0.154 | 0.096 | 1.55 | 1.65 | 0.1 | 0.72 | 0.741 | 0.021 | 0.62 | 0.646 | 0.026
NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 2. Cao độ đào nền
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ ĐÀO NỀN ĐƯỜNG
Kèm theo BBNT số: 58.NĐXD4/CVXD ngày 13 tháng 09 năm 2026 | [21 empty] | 58
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Chiều rộng đáy đào |  |  | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CRTK (m) | CRTC (m) | Chênh CR (m)
1 | 38 | 672.28 | -8.62 | -8.723 | -0.103 | -1.78 | -1.769 | 0.011 | -1.77 | -1.844 | -0.074 | 13.3 | 13.334 | 0.034 | -1.76 | -1.841 | -0.081 | 21.92 | 21.864 | -0.056
2 | 39 | 689.28 | -8.04 | -8.036 | 0.004 | -1.62 | -1.655 | -0.035 | -1.62 | -1.652 | -0.032 | 7.28 | 7.327 | 0.047 | -1.62 | -1.52 | 0.1 | 15.32 | 15.369 | 0.049
3 | F2 | 701.03
4 | 40 | 712.78 | -8.18 | -8.144 | 0.036 | -1.62 | -1.632 | -0.012 | -1.62 | -1.646 | -0.026 | 7.14 | 7.24 | 0.1 | -1.62 | -1.516 | 0.104 | 15.32 | 15.414 | 0.094
5 | 41 | 729.78 | -5.25 | -5.345 | -0.095 | -1.62 | -1.697 | -0.077 | -1.62 | -1.635 | -0.015 | 5.25 | 5.337 | 0.087 | -1.62 | -1.567 | 0.053 | 10.5 | 10.628 | 0.128
6 | 42 | 746.82 | -5.69 | -5.782 | -0.092 | -1.62 | -1.51 | 0.11 | -1.62 | -1.525 | 0.095 | 6.85 | 6.948 | 0.098 | -1.62 | -1.721 | -0.101 | 12.54 | 12.515 | -0.025
|  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  |  |  | Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 2. KL đào nền
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 58.NĐXD4/CVXD ngày 13 tháng 09 năm 2026 | [12 empty] | 58
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường | Diện tích (m2) |  |  | Khối lượng (m3) |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Diện tích | Đào xử lý nền | Đào đánh cấp | Đào khuôn | Đào xử lý nền | Đào đánh cấp | Đào khuôn
1 | 38 | 672.28 | 17 | 0.05 | 4.85 | 4.9 |  |  | 393.89
2 | 39 | 689.28 | 11.75 | 0.07 | 41.37 | 41.44 |  |  | 243.46
3 | F2 | 701.03 | 11.75 |  |  | 0 |  |  | 244.0475
4 | 40 | 712.78 | 17 | 0.04 | 41.5 | 41.54 |  |  | 782.765
5 | 41 | 729.78 | 17.04 | 0.04 | 50.51 | 50.55 |  |  | 734.6796
6 | 42 | 746.82 |  | 0.03 | 35.65 | 35.68
Tổng cộng (m3) | [8 empty] | 2398.8421
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 3. KTHH vải lọc
PHỤ LỤC KIỂM TRA KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 59.NĐXD4/CVXD ngày 14 tháng 09 năm 2026 | [21 empty] | 59
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | L1 (m) |  |  | L2 (m) |  |  | L3 (m) |  |  | L4 (m) |  |  | L5 (m) |  |  | L6 (m) |  |  | Ghi chú
|  |  | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m)
1 | 38 | 672.28 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.49 | 1.58 | 0.09 | 8.62 | 8.69 | 0.07 | 13.3 | 13.37 | 0.07 | 2.3 | 2.35 | 0.05 | 2 | 2.09 | 0.09
2 | 39 | 689.28 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 8.04 | 8.09 | 0.05 | 7.28 | 7.34 | 0.06 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.09 | 0.09
3 | F2 | 701.03
4 | 40 | 712.78 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 8.18 | 8.25 | 0.07 | 7.14 | 7.19 | 0.05 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.06 | 0.06
5 | 41 | 729.78 | 2 | 2.05 | 0.05 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 5.25 | 5.33 | 0.08 | 5.25 | 5.32 | 0.07 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 2 | 2.1 | 0.1
6 | 42 | 746.82 | 2 | 2.07 | 0.07 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 5.69 | 5.77 | 0.08 | 6.85 | 6.94 | 0.09 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 2 | 2.09 | 0.09
|  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  |  |  | Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 3. KL vải lọc
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 59.NĐXD4/CVXD ngày 14 tháng 09 năm 2026 | [12 empty] | 59
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | [6 empty] | Khối lượng vải địa kỹ thuật |  | Ghi chú
|  |  |  | Khối lượng thi công | [5 empty] | Chiều dài (m) | Diện tích (m2)
1 | 38 | 672.28 | 17 | 2.09 | 1.58 | 8.69 | 13.37 | 2.35 | 2.09 | 30.17 | 448.715
2 | 39 | 689.28 | 11.75 | 2.09 | 1.5 | 8.09 | 7.34 | 1.51 | 2.09 | 22.62 | 132.8925
3 | F2 | 701.03 | 11.75 | [6 empty] | 0 | 132.4812
4 | 40 | 712.78 | 17 | 2.06 | 1.48 | 8.25 | 7.19 | 1.51 | 2.06 | 22.55 | 342.805
5 | 41 | 729.78 | 17.04 | 2.05 | 1.48 | 5.33 | 5.32 | 1.5 | 2.1 | 17.78 | 320.6928
6 | 42 | 746.82 |  | 2.07 | 1.49 | 5.77 | 6.94 | 1.5 | 2.09 | 19.86
Tổng cộng (m3) | [10 empty] | 1377.5865
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## chạy VL (hidden)
STT | Tên cọc | Lý trình | Tên lớp | Phần | B trái | B phải
1 | 38 | 672.28 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.49 | 2.3
|  |  | 1 | đáy | 8.62 | 13.3
2 | 39 | 689.28 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.04 | 7.28
3 | F2 | 701.03 | 1 | gập | 0 | 0
|  |  | 1 | taluy | 0 | 0
|  |  | 1 | đáy | 0 | 0
4 | 40 | 712.78 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.18 | 7.14
5 | 41 | 729.78 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.25 | 5.25
6 | 42 | 746.82 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.69 | 6.85

## KL tưới nhựa
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG TƯỚI NHỰA
Kèm theo BBNT số: 82.NĐXD4/CVXD ngày 28 tháng 09 năm 2026 | [10 empty] | 82
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | Bề rộng tưới nhựa |  |  | Diện tích tưới nhựa |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch
1 | 38 | 672.28 | 17 | 10.5 | 10.569 | 0.069 | 178.5 | 179.248 | 0.748
2 | 39 | 689.28 | 11.75 | 10.5 | 10.519 | 0.019 | 123.375 | 124.0154 | 0.64038
3 | F2 | 701.03 | 11.75 | 10.5 | 10.59 | 0.09 | 123.375 | 124.1857 | 0.81075
4 | 40 | 712.78 | 17 | 10.5 | 10.548 | 0.048 | 178.5 | 179.571 | 1.071
5 | 41 | 729.78 | 17.04 | 10.5 | 10.578 | 0.078 | 178.92 | 180.2491 | 1.3291
6 | 42 | 746.82 |  | 10.5 | 10.578 | 0.078
Tổng cộng (m3) | [6 empty] | 782.67 | 787.2692 | 4.5992
NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [5 empty] | Lê Minh Hải

## CĐ mặt đường
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ MẶT ĐƯỜNG
Kèm theo BBNT số: 83.NĐXD4/CVXD ngày 01 tháng 10 năm 2026 | [18 empty] | 83
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm
Sơ hoạ:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 38 | 672.28 | 5.25 | 5.252 | 0.002 | 2.828 | 2.849 | 0.021 | 2.945 | 2.993 | 0.048 | 5.25 | 5.232 | -0.018 | 2.828 | 2.844 | 0.016
2 | 39 | 689.28 | 5.25 | 5.266 | 0.016 | 2.831 | 2.866 | 0.035 | 2.948 | 2.988 | 0.04 | 5.25 | 5.269 | 0.019 | 2.831 | 2.824 | -0.007
3 | F2 | 701.03 | 5.25 | 5.252 | 0.002 | 2.832 | 2.833 | 0.001 | 2.949 | 2.923 | -0.026 | 5.25 | 5.264 | 0.014 | 2.832 | 2.846 | 0.014
4 | 40 | 712.78 | 5.25 | 5.232 | -0.018 | 2.833 | 2.839 | 0.006 | 2.95 | 2.964 | 0.014 | 5.25 | 5.254 | 0.004 | 2.833 | 2.822 | -0.011
5 | 41 | 729.78 | 5.25 | 5.251 | 0.001 | 2.833 | 2.853 | 0.02 | 2.95 | 3.008 | 0.058 | 5.25 | 5.27 | 0.02 | 2.833 | 2.851 | 0.018
6 | 42 | 746.82 | 5.25 | 5.25 | 0 | 2.833 | 2.819 | -0.014 | 2.95 | 2.929 | -0.021 | 5.25 | 5.25 | 0 | 2.833 | 2.82 | -0.013
NHÀ THẦU THI CÔNG | [8 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [8 empty] | Lê Minh Hải

## KL BTN
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 84.NĐXD4/CVXD ngày 03 tháng 10 năm 2026 | [10 empty] | 84
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | Bề rộng tưới nhựa |  |  | Diện tích tưới nhựa |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch
1 | 38 | 672.28 | 17 | 10.5 | 10.523 | 0.023 | 178.5 | 178.6785 | 0.1785
2 | 39 | 689.28 | 11.75 | 10.5 | 10.498 | -0.002 | 123.375 | 123.8685 | 0.4935
3 | F2 | 701.03 | 11.75 | 10.5 | 10.586 | 0.086 | 123.375 | 123.9625 | 0.5875
4 | 40 | 712.78 | 17 | 10.5 | 10.514 | 0.014 | 178.5 | 178.7125 | 0.2125
5 | 41 | 729.78 | 17.04 | 10.5 | 10.511 | 0.011 | 178.92 | 178.8518 | -0.06816
6 | 42 | 746.82 |  | 10.5 | 10.481 | -0.019
Tổng cộng (m3) | [6 empty] | 782.67 | 784.0738 | 1.4038
NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [5 empty] | Lê Minh Hải