## Chạy
STT | TC | LT | TL | DT | KCt 1 | CDt 1 | KCt 2 | CDt 2 | KC tim | CD tim | KCp 1 | CDp 1 | KCp 2 | CDp 2 | S bao | S le
1 | 38 | 672.28 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.94 | -5.25 | 1.94 | 0 | 2.06 | 5.25 | 1.94 | 11.95 | 1.94 | 76.02 | 11.55
|  |  | 8 | 7.39 | -12.4 | 1.64 | -5.25 | 1.64 | 0 | 1.76 | 5.25 | 1.64 | 12.4 | 1.64
|  |  | 7 | 7.4 | -11.74 | 1.34 | -5.25 | 1.34 | 0 | 1.46 | 5.25 | 1.34 | 12.85 | 1.34
|  |  | 6 | 7.44 | -11.44 | 1.04 | -5.25 | 1.04 | 0 | 1.16 | 5.25 | 1.04 | 13.3 | 1.04
|  |  | 5 | 7.49 | -11.14 | 0.74 | -5.25 | 0.74 | 0 | 0.86 | 5.25 | 0.74 | 13.75 | 0.74
|  |  | 4 | 7.53 | -10.84 | 0.44 | -5.25 | 0.44 | 0 | 0.56 | 5.25 | 0.44 | 14.2 | 0.44
|  |  | 3 | 7.58 | -10.54 | 0.14 | -5.25 | 0.14 | 0 | 0.26 | 5.25 | 0.14 | 14.65 | 0.14
|  |  | 2 | 7.62 | -10.24 | -0.16 | -5.25 | -0.16 | 0 | -0.04 | 5.25 | -0.16 | 15.1 | -0.16
|  |  | 1 | 4.71 | -9.94 | -0.46 | -5.25 | -0.46 | 0 | -0.34 | 5.25 | -0.46 | 15.55 | -0.46
2 | 39 | 689.28 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.94 | -5.25 | 1.94 | 0 | 2.06 | 5.25 | 1.94 | 11.95 | 1.94 | 69.55 | 11.55
|  |  | 8 | 7.49 | -12.4 | 1.64 | -5.25 | 1.64 | 0 | 1.76 | 5.25 | 1.64 | 12.4 | 1.64
|  |  | 7 | 7.55 | -12.23 | 1.34 | -5.25 | 1.34 | 0 | 1.46 | 5.25 | 1.34 | 12.85 | 1.34
|  |  | 6 | 7.61 | -11.97 | 1.04 | -5.25 | 1.04 | 0 | 1.16 | 5.25 | 1.04 | 13.3 | 1.04
|  |  | 5 | 7.54 | -11.71 | 0.74 | -5.25 | 0.74 | 0 | 0.86 | 5.25 | 0.74 | 13.75 | 0.74
|  |  | 4 | 6.07 | -11.46 | 0.44 | -5.25 | 0.44 | 0 | 0.56 | 5.25 | 0.44 | 9.34 | 0.44
|  |  | 3 | 5.56 | -9.8 | 0.14 | -5.25 | 0.14 | 0 | 0.26 | 5.25 | 0.14 | 9.04 | 0.14
|  |  | 2 | 5.38 | -9.5 | -0.16 | -5.25 | -0.16 | 0 | -0.04 | 5.25 | -0.16 | 8.74 | -0.16
|  |  | 1 | 3.49 | -9.2 | -0.46 | -5.25 | -0.46 | 0 | -0.34 | 5.25 | -0.46 | 8.44 | -0.46
3 | F2 | 701.03 | 9 | 3.42 | -11.95 | 1.94 | -5.25 | 1.94 | 0 | 2.06 | 5.25 | 1.94 | -0.67 | 2.05 | 24.34 | 6.4
|  |  | 8 | 3.36 | -12.35 | 1.64 | -5.25 | 1.64 | 0 | 1.76 | 5.25 | 1.64 | -0.9 | 1.74
|  |  | 7 | 3.2 | -12.07 | 1.34 | -5.25 | 1.34 | 0 | 1.46 | 5.25 | 1.34 | -1.14 | 1.44
|  |  | 6 | 3.05 | -11.8 | 1.04 | -5.25 | 1.04 | 0 | 1.16 | 5.25 | 1.04 | -1.37 | 1.13
|  |  | 5 | 2.9 | -11.52 | 0.74 | -5.25 | 0.74 | 0 | 0.86 | 5.25 | 0.74 | -1.61 | 0.83
|  |  | 4 | 2.01 | -11.25 | 0.44 | -5.25 | 0.44 | 0 | 0.56 | 5.25 | 0.44 | -1.84 | 0.52
|  |  | 3 | 0
|  |  | 2 | 0
|  |  | 1 | 0
4 | 40 | 712.78 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.94 | -5.25 | 1.94 | 0 | 2.06 | 5.25 | 1.94 | 11.95 | 1.94 | 69.54 | 11.55
|  |  | 8 | 7.5 | -12.4 | 1.64 | -5.25 | 1.64 | 0 | 1.76 | 5.25 | 1.64 | 12.4 | 1.64
|  |  | 7 | 7.56 | -12.24 | 1.34 | -5.25 | 1.34 | 0 | 1.46 | 5.25 | 1.34 | 12.85 | 1.34
|  |  | 6 | 7.62 | -11.99 | 1.04 | -5.25 | 1.04 | 0 | 1.16 | 5.25 | 1.04 | 13.3 | 1.04
|  |  | 5 | 7.44 | -11.74 | 0.74 | -5.25 | 0.74 | 0 | 0.86 | 5.25 | 0.74 | 13.75 | 0.74
|  |  | 4 | 6.11 | -11.49 | 0.44 | -5.25 | 0.44 | 0 | 0.56 | 5.25 | 0.44 | 9.2 | 0.44
|  |  | 3 | 5.56 | -9.94 | 0.14 | -5.25 | 0.14 | 0 | 0.26 | 5.25 | 0.14 | 8.9 | 0.14
|  |  | 2 | 5.38 | -9.64 | -0.16 | -5.25 | -0.16 | 0 | -0.04 | 5.25 | -0.16 | 8.6 | -0.16
|  |  | 1 | 3.52 | -9.34 | -0.46 | -5.25 | -0.46 | 0 | -0.34 | 5.25 | -0.46 | 8.3 | -0.46
5 | 41 | 729.78 | 9 | 6.18 | -11.95 | 1.94 | -5.25 | 1.94 | 0 | 2.06 | 5.25 | 1.94 | 8.81 | 1.94 | 51.48 | 10.65
|  |  | 8 | 5.59 | -11.78 | 1.64 | -5.25 | 1.64 | 0 | 1.76 | 5.25 | 1.64 | 8.51 | 1.64
|  |  | 7 | 4.84 | -8.21 | 1.34 | -5.25 | 1.34 | 0 | 1.46 | 5.25 | 1.34 | 8.21 | 1.34
|  |  | 6 | 4.66 | -7.91 | 1.04 | -5.25 | 1.04 | 0 | 1.16 | 5.25 | 1.04 | 7.91 | 1.04
|  |  | 5 | 4.48 | -7.61 | 0.74 | -5.25 | 0.74 | 0 | 0.86 | 5.25 | 0.74 | 7.61 | 0.74
|  |  | 4 | 4.3 | -7.31 | 0.44 | -5.25 | 0.44 | 0 | 0.56 | 5.25 | 0.44 | 7.31 | 0.44
|  |  | 3 | 4.12 | -7.01 | 0.14 | -5.25 | 0.14 | 0 | 0.26 | 5.25 | 0.14 | 7.01 | 0.14
|  |  | 2 | 3.94 | -6.71 | -0.16 | -5.25 | -0.16 | 0 | -0.04 | 5.25 | -0.16 | 6.71 | -0.16
|  |  | 1 | 2.74 | -6.41 | -0.46 | -5.25 | -0.46 | 0 | -0.34 | 5.25 | -0.46 | 6.41 | -0.46
6 | 42 | 746.82 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.94 | -5.25 | 1.94 | 0 | 2.06 | 5.25 | 1.94 | 11.95 | 1.94 | 61.42 | 11.55
|  |  | 8 | 6.52 | -12.4 | 1.64 | -5.25 | 1.64 | 0 | 1.76 | 5.25 | 1.64 | 12.4 | 1.64
|  |  | 7 | 6.47 | -8.65 | 1.34 | -5.25 | 1.34 | 0 | 1.46 | 5.25 | 1.34 | 12.85 | 1.34
|  |  | 6 | 6.52 | -8.35 | 1.04 | -5.25 | 1.04 | 0 | 1.16 | 5.25 | 1.04 | 13.3 | 1.04
|  |  | 5 | 5.8 | -8.05 | 0.74 | -5.25 | 0.74 | 0 | 0.86 | 5.25 | 0.74 | 13.75 | 0.74
|  |  | 4 | 4.91 | -7.75 | 0.44 | -5.25 | 0.44 | 0 | 0.56 | 5.25 | 0.44 | 8.91 | 0.44
|  |  | 3 | 4.73 | -7.45 | 0.14 | -5.25 | 0.14 | 0 | 0.26 | 5.25 | 0.14 | 8.61 | 0.14
|  |  | 2 | 4.55 | -7.15 | -0.16 | -5.25 | -0.16 | 0 | -0.04 | 5.25 | -0.16 | 8.31 | -0.16
|  |  | 1 | 3.07 | -6.85 | -0.46 | -5.25 | -0.46 | 0 | -0.34 | 5.25 | -0.46 | 8.01 | -0.46

## 1.KTHH L1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 64.NĐXD4/CVXD ngày 16 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 64
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 38 | 672.28 | -9.94 | -9.9294 | 0.0106 | -0.46 | -0.393 | 0.067 | -0.34 | -0.267 | 0.073 | 15.55 | 15.5527 | 0.0027 | -0.46 | -0.449 | 0.011 |  | 17
2 | 39 | 689.28 | -9.2 | -9.2055 | -0.0055 | -0.46 | -0.467 | -0.007 | -0.34 | -0.3 | 0.04 | 8.44 | 8.4369 | -0.0031 | -0.46 | -0.389 | 0.071 |  | 11.75
3 | F2 | 701.03 | [16 empty] | 11.75
4 | 40 | 712.78 | -9.34 | -9.3447 | -0.0047 | -0.46 | -0.428 | 0.032 | -0.34 | -0.259 | 0.081 | 8.3 | 8.2952 | -0.0048 | -0.46 | -0.389 | 0.071 |  | 17
5 | 41 | 729.78 | -6.41 | -6.4123 | -0.0023 | -0.46 | -0.403 | 0.057 | -0.34 | -0.265 | 0.075 | 6.41 | 6.4179 | 0.0079 | -0.46 | -0.391 | 0.069 |  | 17.04
6 | 42 | 746.82 | -6.85 | -6.8534 | -0.0034 | -0.46 | -0.423 | 0.037 | -0.34 | -0.364 | -0.024 | 8.01 | 8.0184 | 0.0084 | -0.46 | -0.453 | 0.007
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 1.KL L1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 64.NĐXD4/CVXD ngày 16 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 64
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 38 | 672.28 | 17 |  |  |  | 4.71 | [6 empty] | 69.7
2 | 39 | 689.28 | 11.75 |  |  |  | 3.49 | [6 empty] | 20.5038
3 | F2 | 701.03 | 11.75 | [10 empty] | 20.68
4 | 40 | 712.78 | 17 |  |  |  | 3.52 | [6 empty] | 53.21
5 | 41 | 729.78 | 17.04 |  |  |  | 2.74 | [6 empty] | 49.5012
6 | 42 | 746.82 |  |  |  |  | 3.07
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.595 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 2.KTHH L2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 65.NĐXD4/CVXD ngày 17 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 65
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 38 | 672.28 | -10.24 | -10.2362 | 0.0038 | -0.16 | -0.142 | 0.018 | -0.04 | -0.035 | 0.005 | 15.1 | 15.1092 | 0.0092 | -0.16 | -0.073 | 0.087 |  | 17
2 | 39 | 689.28 | -9.5 | -9.5013 | -0.0013 | -0.16 | -0.114 | 0.046 | -0.04 | 0.007 | 0.047 | 8.74 | 8.7424 | 0.0024 | -0.16 | -0.19 | -0.03 |  | 11.75
3 | F2 | 701.03 | [16 empty] | 11.75
4 | 40 | 712.78 | -9.64 | -9.6411 | -0.0011 | -0.16 | -0.152 | 0.008 | -0.04 | -0.016 | 0.024 | 8.6 | 8.606 | 0.006 | -0.16 | -0.111 | 0.049 |  | 17
5 | 41 | 729.78 | -6.71 | -6.7085 | 0.0015 | -0.16 | -0.084 | 0.076 | -0.04 | 0.015 | 0.055 | 6.71 | 6.7092 | -0.0008 | -0.16 | -0.123 | 0.037 |  | 17.04
6 | 42 | 746.82 | -7.15 | -7.142 | 0.008 | -0.16 | -0.143 | 0.017 | -0.04 | 0.012 | 0.052 | 8.31 | 8.3017 | -0.0083 | -0.16 | -0.074 | 0.086
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 2.KL L2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 65.NĐXD4/CVXD ngày 17 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 65
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 38 | 672.28 | 17 |  |  |  | 7.62 | [6 empty] | 110.5
2 | 39 | 689.28 | 11.75 |  |  |  | 5.38 | [6 empty] | 31.6075
3 | F2 | 701.03 | 11.75 | [10 empty] | 31.6075
4 | 40 | 712.78 | 17 |  |  |  | 5.38 | [6 empty] | 79.22
5 | 41 | 729.78 | 17.04 |  |  |  | 3.94 | [6 empty] | 72.3348
6 | 42 | 746.82 |  |  |  |  | 4.55
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.2698 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 3.KTHH L3
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 66.NĐXD4/CVXD ngày 17 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 66
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 38 | 672.28 | -10.54 | -10.5288 | 0.0112 | 0.14 | 0.213 | 0.073 | 0.26 | 0.323 | 0.063 | 14.65 | 14.6401 | -0.0099 | 0.14 | 0.178 | 0.038 |  | 17
2 | 39 | 689.28 | -9.8 | -9.8081 | -0.0081 | 0.14 | 0.22 | 0.08 | 0.26 | 0.272 | 0.012 | 9.04 | 9.0364 | -0.0036 | 0.14 | 0.195 | 0.055 |  | 11.75
3 | F2 | 701.03 | [16 empty] | 11.75
4 | 40 | 712.78 | -9.94 | -9.9398 | 0.0002 | 0.14 | 0.2 | 0.06 | 0.26 | 0.231 | -0.029 | 8.9 | 8.91 | 0.01 | 0.14 | 0.164 | 0.024 |  | 17
5 | 41 | 729.78 | -7.01 | -7.0048 | 0.0052 | 0.14 | 0.158 | 0.018 | 0.26 | 0.329 | 0.069 | 7.01 | 7.018 | 0.008 | 0.14 | 0.21 | 0.07 |  | 17.04
6 | 42 | 746.82 | -7.45 | -7.4392 | 0.0108 | 0.14 | 0.146 | 0.006 | 0.26 | 0.33 | 0.07 | 8.61 | 8.613 | 0.003 | 0.14 | 0.184 | 0.044
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 3.KL L3
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 66.NĐXD4/CVXD ngày 17 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 66
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 38 | 672.28 | 17 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 111.69
2 | 39 | 689.28 | 11.75 |  |  |  | 5.56 | [6 empty] | 32.665
3 | F2 | 701.03 | 11.75 | [10 empty] | 32.665
4 | 40 | 712.78 | 17 |  |  |  | 5.56 | [6 empty] | 82.28
5 | 41 | 729.78 | 17.04 |  |  |  | 4.12 | [6 empty] | 75.402
6 | 42 | 746.82 |  |  |  |  | 4.73
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.702 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 4.KTHH L4
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 67.NĐXD4/CVXD ngày 18 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 67
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 38 | 672.28 | -10.84 | -10.8409 | -0.0009 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0.56 | 0.562 | 0.002 | 14.2 | 14.2016 | 0.0016 | 0.44 | 0.478 | 0.038 |  | 17
2 | 39 | 689.28 | -11.46 | -11.4545 | 0.0055 | 0.44 | 0.415 | -0.025 | 0.56 | 0.536 | -0.024 | 9.34 | 9.342 | 0.002 | 0.44 | 0.459 | 0.019 |  | 11.75
3 | F2 | 701.03 | -11.25 | -11.2412 | 0.0088 | 0.44 | 0.417 | -0.023 | 0.56 | 0.65 | 0.09 | -1.84 | -1.8388 | 0.0012 | 0.52 | 0.537 | 0.017 |  | 11.75
4 | 40 | 712.78 | -11.49 | -11.4885 | 0.0015 | 0.44 | 0.52 | 0.08 | 0.56 | 0.636 | 0.076 | 9.2 | 9.1945 | -0.0055 | 0.44 | 0.429 | -0.011 |  | 17
5 | 41 | 729.78 | -7.31 | -7.3124 | -0.0024 | 0.44 | 0.5 | 0.06 | 0.56 | 0.623 | 0.063 | 7.31 | 7.3016 | -0.0084 | 0.44 | 0.476 | 0.036 |  | 17.04
6 | 42 | 746.82 | -7.75 | -7.7521 | -0.0021 | 0.44 | 0.484 | 0.044 | 0.56 | 0.614 | 0.054 | 8.91 | 8.9125 | 0.0025 | 0.44 | 0.464 | 0.024
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 4.KL L4
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 67.NĐXD4/CVXD ngày 18 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 67
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 38 | 672.28 | 17 |  |  |  | 7.53 | [6 empty] | 115.6
2 | 39 | 689.28 | 11.75 |  |  |  | 6.07 | [6 empty] | 47.47
3 | F2 | 701.03 | 11.75 |  |  |  | 2.01 | [6 empty] | 47.705
4 | 40 | 712.78 | 17 |  |  |  | 6.11 | [6 empty] | 88.485
5 | 41 | 729.78 | 17.04 |  |  |  | 4.3 | [6 empty] | 78.4692
6 | 42 | 746.82 |  |  |  |  | 4.91
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.7292 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 5.KTHH L5
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 68.NĐXD4/CVXD ngày 18 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 68
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 38 | 672.28 | -11.14 | -11.1345 | 0.0055 | 0.74 | 0.77 | 0.03 | 0.86 | 0.866 | 0.006 | 13.75 | 13.7489 | -0.0011 | 0.74 | 0.711 | -0.029 |  | 17
2 | 39 | 689.28 | -11.71 | -11.7042 | 0.0058 | 0.74 | 0.746 | 0.006 | 0.86 | 0.861 | 0.001 | 13.75 | 13.7597 | 0.0097 | 0.74 | 0.717 | -0.023 |  | 11.75
3 | F2 | 701.03 | -11.52 | -11.5109 | 0.0091 | 0.74 | 0.723 | -0.017 | 0.86 | 0.927 | 0.067 | -1.61 | -1.6183 | -0.0083 | 0.83 | 0.872 | 0.042 |  | 11.75
4 | 40 | 712.78 | -11.74 | -11.7469 | -0.0069 | 0.74 | 0.819 | 0.079 | 0.86 | 0.891 | 0.031 | 13.75 | 13.7593 | 0.0093 | 0.74 | 0.827 | 0.087 |  | 17
5 | 41 | 729.78 | -7.61 | -7.5989 | 0.0111 | 0.74 | 0.782 | 0.042 | 0.86 | 0.853 | -0.007 | 7.61 | 7.6017 | -0.0083 | 0.74 | 0.807 | 0.067 |  | 17.04
6 | 42 | 746.82 | -8.05 | -8.0531 | -0.0031 | 0.74 | 0.721 | -0.019 | 0.86 | 0.914 | 0.054 | 13.75 | 13.7437 | -0.0063 | 0.74 | 0.773 | 0.033
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 5.KL L5
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 68.NĐXD4/CVXD ngày 18 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 68
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 38 | 672.28 | 17 |  |  |  | 7.49 | [6 empty] | 127.755
2 | 39 | 689.28 | 11.75 |  |  |  | 7.54 | [6 empty] | 61.335
3 | F2 | 701.03 | 11.75 |  |  |  | 2.9 | [6 empty] | 60.7475
4 | 40 | 712.78 | 17 |  |  |  | 7.44 | [6 empty] | 101.32
5 | 41 | 729.78 | 17.04 |  |  |  | 4.48 | [6 empty] | 87.5856
6 | 42 | 746.82 |  |  |  |  | 5.8
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.7431 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 6.KTHH L6
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 69.NĐXD4/CVXD ngày 19 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 69
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 38 | 672.28 | -11.44 | -11.4303 | 0.0097 | 1.04 | 1.01 | -0.03 | 1.16 | 1.217 | 0.057 | 13.3 | 13.2965 | -0.0035 | 1.04 | 1.079 | 0.039 |  | 17
2 | 39 | 689.28 | -11.97 | -11.9758 | -0.0058 | 1.04 | 1.117 | 0.077 | 1.16 | 1.143 | -0.017 | 13.3 | 13.3103 | 0.0103 | 1.04 | 1.017 | -0.023 |  | 11.75
3 | F2 | 701.03 | -11.8 | -11.7887 | 0.0113 | 1.04 | 1.034 | -0.006 | 1.16 | 1.211 | 0.051 | -1.37 | -1.3704 | -0.0004 | 1.13 | 1.207 | 0.077 |  | 11.75
4 | 40 | 712.78 | -11.99 | -11.9907 | -0.0007 | 1.04 | 1.052 | 0.012 | 1.16 | 1.142 | -0.018 | 13.3 | 13.305 | 0.005 | 1.04 | 1.038 | -0.002 |  | 17
5 | 41 | 729.78 | -7.91 | -7.9101 | -0.0001 | 1.04 | 1.092 | 0.052 | 1.16 | 1.168 | 0.008 | 7.91 | 7.9171 | 0.0071 | 1.04 | 1.1 | 0.06 |  | 17.04
6 | 42 | 746.82 | -8.35 | -8.3442 | 0.0058 | 1.04 | 1.07 | 0.03 | 1.16 | 1.175 | 0.015 | 13.3 | 13.3032 | 0.0032 | 1.04 | 1.083 | 0.043
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 6.KL L6
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 69.NĐXD4/CVXD ngày 19 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 69
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 38 | 672.28 | 17 |  |  |  | 7.44 | [6 empty] | 127.925
2 | 39 | 689.28 | 11.75 |  |  |  | 7.61 | [6 empty] | 62.6275
3 | F2 | 701.03 | 11.75 |  |  |  | 3.05 | [6 empty] | 62.6863
4 | 40 | 712.78 | 17 |  |  |  | 7.62 | [6 empty] | 104.38
5 | 41 | 729.78 | 17.04 |  |  |  | 4.66 | [6 empty] | 95.2536
6 | 42 | 746.82 |  |  |  |  | 6.52
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.8723 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 7.KTHH L7
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 70.NĐXD4/CVXD ngày 19 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 70
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 38 | 672.28 | -11.74 | -11.7336 | 0.0064 | 1.34 | 1.378 | 0.038 | 1.46 | 1.543 | 0.083 | 12.85 | 12.858 | 0.008 | 1.34 | 1.421 | 0.081 |  | 17
2 | 39 | 689.28 | -12.23 | -12.2274 | 0.0026 | 1.34 | 1.353 | 0.013 | 1.46 | 1.446 | -0.014 | 12.85 | 12.8526 | 0.0026 | 1.34 | 1.318 | -0.022 |  | 11.75
3 | F2 | 701.03 | -12.07 | -12.0793 | -0.0093 | 1.34 | 1.31 | -0.03 | 1.46 | 1.437 | -0.023 | -1.14 | -1.1361 | 0.0039 | 1.44 | 1.421 | -0.019 |  | 11.75
4 | 40 | 712.78 | -12.24 | -12.2416 | -0.0016 | 1.34 | 1.389 | 0.049 | 1.46 | 1.498 | 0.038 | 12.85 | 12.8519 | 0.0019 | 1.34 | 1.357 | 0.017 |  | 17
5 | 41 | 729.78 | -8.21 | -8.2165 | -0.0065 | 1.34 | 1.346 | 0.006 | 1.46 | 1.471 | 0.011 | 8.21 | 8.2016 | -0.0084 | 1.34 | 1.313 | -0.027 |  | 17.04
6 | 42 | 746.82 | -8.65 | -8.6597 | -0.0097 | 1.34 | 1.344 | 0.004 | 1.46 | 1.53 | 0.07 | 12.85 | 12.8545 | 0.0045 | 1.34 | 1.406 | 0.066
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 7.KL L7
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 70.NĐXD4/CVXD ngày 19 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 70
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 38 | 672.28 | 17 |  |  |  | 7.4 | [6 empty] | 127.075
2 | 39 | 689.28 | 11.75 |  |  |  | 7.55 | [6 empty] | 63.1562
3 | F2 | 701.03 | 11.75 |  |  |  | 3.2 | [6 empty] | 63.215
4 | 40 | 712.78 | 17 |  |  |  | 7.56 | [6 empty] | 105.4
5 | 41 | 729.78 | 17.04 |  |  |  | 4.84 | [6 empty] | 96.3612
6 | 42 | 746.82 |  |  |  |  | 6.47
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.2074 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 8.KTHH L8
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 71.NĐXD4/CVXD ngày 20 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 71
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 38 | 672.28 | -12.4 | -12.3916 | 0.0084 | 1.64 | 1.62 | -0.02 | 1.76 | 1.764 | 0.004 | 12.4 | 12.3948 | -0.0052 | 1.64 | 1.671 | 0.031 |  | 17
2 | 39 | 689.28 | -12.4 | -12.3972 | 0.0028 | 1.64 | 1.677 | 0.037 | 1.76 | 1.751 | -0.009 | 12.4 | 12.3983 | -0.0017 | 1.64 | 1.65 | 0.01 |  | 11.75
3 | F2 | 701.03 | -12.35 | -12.3563 | -0.0063 | 1.64 | 1.714 | 0.074 | 1.76 | 1.848 | 0.088 | -0.9 | -0.9055 | -0.0055 | 1.74 | 1.765 | 0.025 |  | 11.75
4 | 40 | 712.78 | -12.4 | -12.3999 | 0.0001 | 1.64 | 1.714 | 0.074 | 1.76 | 1.759 | -0.001 | 12.4 | 12.4055 | 0.0055 | 1.64 | 1.687 | 0.047 |  | 17
5 | 41 | 729.78 | -11.78 | -11.784 | -0.004 | 1.64 | 1.68 | 0.04 | 1.76 | 1.735 | -0.025 | 8.51 | 8.5004 | -0.0096 | 1.64 | 1.713 | 0.073 |  | 17.04
6 | 42 | 746.82 | -12.4 | -12.3963 | 0.0037 | 1.64 | 1.669 | 0.029 | 1.76 | 1.821 | 0.061 | 12.4 | 12.4032 | 0.0032 | 1.64 | 1.644 | 0.004
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 8.KL L8
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 71.NĐXD4/CVXD ngày 20 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 71
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 38 | 672.28 | 17 |  |  |  | 7.39 | [6 empty] | 126.48
2 | 39 | 689.28 | 11.75 |  |  |  | 7.49 | [6 empty] | 63.7437
3 | F2 | 701.03 | 11.75 |  |  |  | 3.36 | [6 empty] | 63.8025
4 | 40 | 712.78 | 17 |  |  |  | 7.5 | [6 empty] | 111.265
5 | 41 | 729.78 | 17.04 |  |  |  | 5.59 | [6 empty] | 103.1772
6 | 42 | 746.82 |  |  |  |  | 6.52
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.4685 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 9.KTHH L9
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 72.NĐXD4/CVXD ngày 20 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 72
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 38 | 672.28 | -11.95 | -11.9583 | -0.0083 | 1.94 | 1.997 | 0.057 | 2.06 | 2.043 | -0.017 | 11.95 | 11.9489 | -0.0011 | 1.94 | 1.942 | 0.002 |  | 17
2 | 39 | 689.28 | -11.95 | -11.9489 | 0.0011 | 1.94 | 1.963 | 0.023 | 2.06 | 2.064 | 0.004 | 11.95 | 11.9596 | 0.0096 | 1.94 | 1.935 | -0.005 |  | 11.75
3 | F2 | 701.03 | -11.95 | -11.9443 | 0.0057 | 1.94 | 2.019 | 0.079 | 2.06 | 2.118 | 0.058 | -0.67 | -0.6744 | -0.0044 | 2.05 | 2.14 | 0.09 |  | 11.75
4 | 40 | 712.78 | -11.95 | -11.9413 | 0.0087 | 1.94 | 1.932 | -0.008 | 2.06 | 2.049 | -0.011 | 11.95 | 11.948 | -0.002 | 1.94 | 1.93 | -0.01 |  | 17
5 | 41 | 729.78 | -11.95 | -11.9518 | -0.0018 | 1.94 | 2.03 | 0.09 | 2.06 | 2.147 | 0.087 | 8.81 | 8.8197 | 0.0097 | 1.94 | 1.926 | -0.014 |  | 17.04
6 | 42 | 746.82 | -11.95 | -11.9511 | -0.0011 | 1.94 | 2.016 | 0.076 | 2.06 | 2.053 | -0.007 | 11.95 | 11.9613 | 0.0113 | 1.94 | 1.964 | 0.024
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 9.KL L9
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 72.NĐXD4/CVXD ngày 20 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 72
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 38 | 672.28 | 17 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 124.27
2 | 39 | 689.28 | 11.75 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 63.0388
3 | F2 | 701.03 | 11.75 |  |  |  | 3.42 | [6 empty] | 63.0388
4 | 40 | 712.78 | 17 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 114.665
5 | 41 | 729.78 | 17.04 |  |  |  | 6.18 | [6 empty] | 114.9348
6 | 42 | 746.82 |  |  |  |  | 7.31
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.9473 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng