## KTHH Lớp 1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 73.NĐXD4/CVXD ngày 21 tháng 09 năm 2026 | [20 empty] | 73
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú |  | CĐ đỉnh K95 tại tim (từ CAD)
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 38 | 672.28 | -5.25 | -5.2558 | -0.0058 | 2.188 | 2.23 | 0.042 | 2.305 | 2.292 | -0.013 | 5.25 | 5.2549 | 0.0049 | 2.188 | 2.231 | 0.043 |  | 17 | 2.055
2 | 39 | 689.28 | -5.25 | -5.2456 | 0.0044 | 2.191 | 2.237 | 0.046 | 2.308 | 2.312 | 0.004 | 5.25 | 5.2585 | 0.0085 | 2.191 | 2.256 | 0.065 |  | 11.75 | 2.058
3 | F2 | 701.03 | -5.25 | -5.2431 | 0.0069 | 2.192 | 2.219 | 0.027 | 2.309 | 2.309 | 0 | 5.25 | 5.25 | 0 | 2.192 | 2.244 | 0.052 |  | 11.75 | 2.059
4 | 40 | 712.78 | -5.25 | -5.2522 | -0.0022 | 2.193 | 2.231 | 0.038 | 2.31 | 2.337 | 0.027 | 5.25 | 5.2602 | 0.0102 | 2.193 | 2.176 | -0.017 |  | 17 | 2.06
5 | 41 | 729.78 | -5.25 | -5.2563 | -0.0063 | 2.193 | 2.18 | -0.013 | 2.31 | 2.298 | -0.012 | 5.25 | 5.2613 | 0.0113 | 2.193 | 2.197 | 0.004 |  | 17.04 | 2.06
6 | 42 | 746.82 | -5.25 | -5.2443 | 0.0057 | 2.193 | 2.261 | 0.068 | 2.31 | 2.341 | 0.031 | 5.25 | 5.2516 | 0.0016 | 2.193 | 2.179 | -0.014 |  |  | 2.06
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL lớp 1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 73.NĐXD4/CVXD ngày 21 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 73
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 38 | 672.28 | 17 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.625
2 | 39 | 689.28 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
3 | F2 | 701.03 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
4 | 40 | 712.78 | 17 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.625
5 | 41 | 729.78 | 17.04 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.73
6 | 42 | 746.82 |  |  |  |  | 2.625
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6675 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## KTHH Lớp 2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 75.NĐXD4/CVXD ngày 22 tháng 09 năm 2026 | [22 empty] | 75
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 38 | 672.28 | -5.25 | -5.2557 | -0.0057 | 2.438 | 2.484 | 0.046 | 2.555 | 2.557 | 0.002 | 5.25 | 5.2455 | -0.0045 | 2.438 | 2.438 | 0 |  | 17 | 2.188 | 2.305 | 2.188
2 | 39 | 689.28 | -5.25 | -5.2602 | -0.0102 | 2.441 | 2.462 | 0.021 | 2.558 | 2.62 | 0.062 | 5.25 | 5.2521 | 0.0021 | 2.441 | 2.484 | 0.043 |  | 11.75 | 2.191 | 2.308 | 2.191
3 | F2 | 701.03 | -5.25 | -5.2507 | -0.0007 | 2.442 | 2.509 | 0.067 | 2.559 | 2.619 | 0.06 | 5.25 | 5.2495 | -0.0005 | 2.442 | 2.483 | 0.041 |  | 11.75 | 2.192 | 2.309 | 2.192
4 | 40 | 712.78 | -5.25 | -5.2483 | 0.0017 | 2.443 | 2.499 | 0.056 | 2.56 | 2.581 | 0.021 | 5.25 | 5.2519 | 0.0019 | 2.443 | 2.468 | 0.025 |  | 17 | 2.193 | 2.31 | 2.193
5 | 41 | 729.78 | -5.25 | -5.2543 | -0.0043 | 2.443 | 2.43 | -0.013 | 2.56 | 2.54 | -0.02 | 5.25 | 5.2554 | 0.0054 | 2.443 | 2.471 | 0.028 |  | 17.04 | 2.193 | 2.31 | 2.193
6 | 42 | 746.82 | -5.25 | -5.2392 | 0.0108 | 2.443 | 2.452 | 0.009 | 2.56 | 2.602 | 0.042 | 5.25 | 5.256 | 0.006 | 2.443 | 2.472 | 0.029 |  |  | 2.193 | 2.31 | 2.193
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL lớp 2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 75.NĐXD4/CVXD ngày 22 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 75
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 38 | 672.28 | 17 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.625
2 | 39 | 689.28 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
3 | F2 | 701.03 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
4 | 40 | 712.78 | 17 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.625
5 | 41 | 729.78 | 17.04 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.73
6 | 42 | 746.82 |  |  |  |  | 2.625
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6675 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## Base A
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 77.NĐXD4/CVXD ngày 23 tháng 09 năm 2026 | [22 empty] | 77
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 38 | 672.28 | -5.25 | -5.2505 | -0.0005 | 2.618 | 2.641 | 0.023 | 2.735 | 2.737 | 0.002 | 5.25 | 5.2609 | 0.0109 | 2.618 | 2.647 | 0.029 |  | 17 | 2.438 | 2.555 | 2.438
2 | 39 | 689.28 | -5.25 | -5.2515 | -0.0015 | 2.621 | 2.665 | 0.044 | 2.738 | 2.748 | 0.01 | 5.25 | 5.2516 | 0.0016 | 2.621 | 2.624 | 0.003 |  | 11.75 | 2.441 | 2.558 | 2.441
3 | F2 | 701.03 | -5.25 | -5.2565 | -0.0065 | 2.622 | 2.611 | -0.011 | 2.739 | 2.787 | 0.048 | 5.25 | 5.2603 | 0.0103 | 2.622 | 2.612 | -0.01 |  | 11.75 | 2.442 | 2.559 | 2.442
4 | 40 | 712.78 | -5.25 | -5.2551 | -0.0051 | 2.623 | 2.687 | 0.064 | 2.74 | 2.786 | 0.046 | 5.25 | 5.2483 | -0.0017 | 2.623 | 2.68 | 0.057 |  | 17 | 2.443 | 2.56 | 2.443
5 | 41 | 729.78 | -5.25 | -5.2592 | -0.0092 | 2.623 | 2.684 | 0.061 | 2.74 | 2.781 | 0.041 | 5.25 | 5.2542 | 0.0042 | 2.623 | 2.677 | 0.054 |  | 17.04 | 2.443 | 2.56 | 2.443
6 | 42 | 746.82 | -5.25 | -5.2539 | -0.0039 | 2.623 | 2.62 | -0.003 | 2.74 | 2.803 | 0.063 | 5.25 | 5.2413 | -0.0087 | 2.623 | 2.657 | 0.034 |  |  | 2.443 | 2.56 | 2.443
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL Basa A
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 77.NĐXD4/CVXD ngày 23 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 77
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 38 | 672.28 | 17 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 32.13
2 | 39 | 689.28 | 11.75 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 22.2075
3 | F2 | 701.03 | 11.75 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 22.2075
4 | 40 | 712.78 | 17 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 32.13
5 | 41 | 729.78 | 17.04 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 32.2056
6 | 42 | 746.82 |  |  |  |  | 1.89
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8806 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## Base B
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 80.NĐXD4/CVXD ngày 24 tháng 09 năm 2026 | [22 empty] | 80
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 38 | 672.28 | -5.25 | -5.253 | -0.003 | 2.768 | 2.838 | 0.07 | 2.885 | 2.927 | 0.042 | 5.25 | 5.2612 | 0.0112 | 2.768 | 2.824 | 0.056 |  | 17 | 2.618 | 2.735 | 2.618
2 | 39 | 689.28 | -5.25 | -5.2555 | -0.0055 | 2.771 | 2.796 | 0.025 | 2.888 | 2.945 | 0.057 | 5.25 | 5.2542 | 0.0042 | 2.771 | 2.841 | 0.07 |  | 11.75 | 2.621 | 2.738 | 2.621
3 | F2 | 701.03 | -5.25 | -5.2457 | 0.0043 | 2.772 | 2.816 | 0.044 | 2.889 | 2.898 | 0.009 | 5.25 | 5.2494 | -0.0006 | 2.772 | 2.803 | 0.031 |  | 11.75 | 2.622 | 2.739 | 2.622
4 | 40 | 712.78 | -5.25 | -5.2501 | -0.0001 | 2.773 | 2.788 | 0.015 | 2.89 | 2.945 | 0.055 | 5.25 | 5.2405 | -0.0095 | 2.773 | 2.814 | 0.041 |  | 17 | 2.623 | 2.74 | 2.623
5 | 41 | 729.78 | -5.25 | -5.2515 | -0.0015 | 2.773 | 2.838 | 0.065 | 2.89 | 2.9 | 0.01 | 5.25 | 5.256 | 0.006 | 2.773 | 2.838 | 0.065 |  | 17.04 | 2.623 | 2.74 | 2.623
6 | 42 | 746.82 | -5.25 | -5.2498 | 0.0002 | 2.773 | 2.802 | 0.029 | 2.89 | 2.921 | 0.031 | 5.25 | 5.2547 | 0.0047 | 2.773 | 2.808 | 0.035 |  |  | 2.623 | 2.74 | 2.623
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Minh Hải

## KL Basa B
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 80.NĐXD4/CVXD ngày 24 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 80
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD4
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+672,28 - Km0+746,82
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 38 | 672.28 | 17 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 26.775
2 | 39 | 689.28 | 11.75 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 18.5063
3 | F2 | 701.03 | 11.75 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 18.5063
4 | 40 | 712.78 | 17 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 26.775
5 | 41 | 729.78 | 17.04 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 26.838
6 | 42 | 746.82 |  |  |  |  | 1.575
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4005 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Minh Hải