## KTHH Lớp 1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 17.NĐXD8/CVXD ngày 24 tháng 08 năm 2026 | [20 empty] | 17
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú |  | CĐ đỉnh K95 tại tim (từ CAD)
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 12 | 224.25 | -5.25 | -5.2479 | 0.0021 | 2.292 | 2.336 | 0.044 | 2.409 | 2.471 | 0.062 | 5.25 | 5.2478 | -0.0022 | 2.292 | 2.351 | 0.059 |  | 21.5 | 2.159
2 | 13 | 245.75 | -5.25 | -5.2407 | 0.0093 | 2.273 | 2.289 | 0.016 | 2.39 | 2.407 | 0.017 | 5.25 | 5.2591 | 0.0091 | 2.273 | 2.328 | 0.055 |  | 11.75 | 2.14
3 | B5 | 257.5 | -5.25 | -5.246 | 0.004 | 2.265 | 2.249 | -0.016 | 2.382 | 2.4 | 0.018 | 5.25 | 5.2396 | -0.0104 | 2.265 | 2.274 | 0.009 |  | 11.75 | 2.132
4 | 14 | 269.25 | -5.25 | -5.2396 | 0.0104 | 2.256 | 2.264 | 0.008 | 2.373 | 2.357 | -0.016 | 5.25 | 5.2604 | 0.0104 | 2.256 | 2.258 | 0.002 |  | 20 | 2.123
5 | 15 | 289.25 | -5.25 | -5.2552 | -0.0052 | 2.245 | 2.246 | 0.001 | 2.362 | 2.431 | 0.069 | 5.25 | 5.2604 | 0.0104 | 2.245 | 2.244 | -0.001 |  | 20 | 2.112
6 | 16 | 309.25 | -5.25 | -5.2472 | 0.0028 | 2.234 | 2.292 | 0.058 | 2.351 | 2.411 | 0.06 | 5.25 | 5.2558 | 0.0058 | 2.234 | 2.251 | 0.017 |  | 20 | 2.101
7 | 17 | 329.25 | -5.25 | -5.2493 | 0.0007 | 2.223 | 2.23 | 0.007 | 2.34 | 2.323 | -0.017 | 5.25 | 5.2399 | -0.0101 | 2.223 | 2.267 | 0.044 |  | 20 | 2.09
8 | 18 | 349.25 | -5.25 | -5.2577 | -0.0077 | 2.211 | 2.199 | -0.012 | 2.328 | 2.377 | 0.049 | 5.25 | 5.2553 | 0.0053 | 2.211 | 2.268 | 0.057 |  | 19 | 2.078
9 | 19 | 368.25 | -5.25 | -5.2398 | 0.0102 | 2.2 | 2.198 | -0.002 | 2.317 | 2.309 | -0.008 | 5.25 | 5.2599 | 0.0099 | 2.2 | 2.207 | 0.007 |  | 13.25 | 2.067
10 | C2 | 381.5 | -5.25 | -5.243 | 0.007 | 2.192 | 2.256 | 0.064 | 2.309 | 2.333 | 0.024 | 5.25 | 5.2547 | 0.0047 | 2.192 | 2.246 | 0.054 |  | 13.25 | 2.059
11 | 20 | 394.75 | -5.25 | -5.2598 | -0.0098 | 2.184 | 2.242 | 0.058 | 2.301 | 2.344 | 0.043 | 5.25 | 5.2502 | 0.0002 | 2.184 | 2.239 | 0.055 |  |  | 2.051
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL lớp 1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 17.NĐXD8/CVXD ngày 24 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 17
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 12 | 224.25 | 21.5 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 56.4375
2 | 13 | 245.75 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
3 | B5 | 257.5 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
4 | 14 | 269.25 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
5 | 15 | 289.25 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
6 | 16 | 309.25 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
7 | 17 | 329.25 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
8 | 18 | 349.25 | 19 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 49.875
9 | 19 | 368.25 | 13.25 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 34.7812
10 | C2 | 381.5 | 13.25 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 34.7812
11 | 20 | 394.75 |  |  |  |  | 2.625
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## KTHH Lớp 2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 19.NĐXD8/CVXD ngày 25 tháng 08 năm 2026 | [22 empty] | 19
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 12 | 224.25 | -5.25 | -5.2416 | 0.0084 | 2.542 | 2.536 | -0.006 | 2.659 | 2.663 | 0.004 | 5.25 | 5.2505 | 0.0005 | 2.542 | 2.572 | 0.03 |  | 21.5 | 2.292 | 2.409 | 2.292
2 | 13 | 245.75 | -5.25 | -5.2425 | 0.0075 | 2.523 | 2.532 | 0.009 | 2.64 | 2.634 | -0.006 | 5.25 | 5.2559 | 0.0059 | 2.523 | 2.548 | 0.025 |  | 11.75 | 2.273 | 2.39 | 2.273
3 | B5 | 257.5 | -5.25 | -5.2571 | -0.0071 | 2.515 | 2.547 | 0.032 | 2.632 | 2.628 | -0.004 | 5.25 | 5.2419 | -0.0081 | 2.515 | 2.534 | 0.019 |  | 11.75 | 2.265 | 2.382 | 2.265
4 | 14 | 269.25 | -5.25 | -5.2406 | 0.0094 | 2.506 | 2.513 | 0.007 | 2.623 | 2.686 | 0.063 | 5.25 | 5.2427 | -0.0073 | 2.506 | 2.539 | 0.033 |  | 20 | 2.256 | 2.373 | 2.256
5 | 15 | 289.25 | -5.25 | -5.24 | 0.01 | 2.495 | 2.538 | 0.043 | 2.612 | 2.636 | 0.024 | 5.25 | 5.2489 | -0.0011 | 2.495 | 2.548 | 0.053 |  | 20 | 2.245 | 2.362 | 2.245
6 | 16 | 309.25 | -5.25 | -5.2582 | -0.0082 | 2.484 | 2.476 | -0.008 | 2.601 | 2.633 | 0.032 | 5.25 | 5.2455 | -0.0045 | 2.484 | 2.511 | 0.027 |  | 20 | 2.234 | 2.351 | 2.234
7 | 17 | 329.25 | -5.25 | -5.2589 | -0.0089 | 2.473 | 2.479 | 0.006 | 2.59 | 2.58 | -0.01 | 5.25 | 5.2405 | -0.0095 | 2.473 | 2.525 | 0.052 |  | 20 | 2.223 | 2.34 | 2.223
8 | 18 | 349.25 | -5.25 | -5.2588 | -0.0088 | 2.461 | 2.452 | -0.009 | 2.578 | 2.634 | 0.056 | 5.25 | 5.2515 | 0.0015 | 2.461 | 2.447 | -0.014 |  | 19 | 2.211 | 2.328 | 2.211
9 | 19 | 368.25 | -5.25 | -5.2557 | -0.0057 | 2.45 | 2.45 | 0 | 2.567 | 2.607 | 0.04 | 5.25 | 5.246 | -0.004 | 2.45 | 2.489 | 0.039 |  | 13.25 | 2.2 | 2.317 | 2.2
10 | C2 | 381.5 | -5.25 | -5.254 | -0.004 | 2.442 | 2.422 | -0.02 | 2.559 | 2.596 | 0.037 | 5.25 | 5.2589 | 0.0089 | 2.442 | 2.482 | 0.04 |  | 13.25 | 2.192 | 2.309 | 2.192
11 | 20 | 394.75 | -5.25 | -5.2404 | 0.0096 | 2.434 | 2.455 | 0.021 | 2.551 | 2.594 | 0.043 | 5.25 | 5.2587 | 0.0087 | 2.434 | 2.498 | 0.064 |  |  | 2.184 | 2.301 | 2.184
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL lớp 2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 19.NĐXD8/CVXD ngày 25 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 19
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 12 | 224.25 | 21.5 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 56.4375
2 | 13 | 245.75 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
3 | B5 | 257.5 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
4 | 14 | 269.25 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
5 | 15 | 289.25 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
6 | 16 | 309.25 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
7 | 17 | 329.25 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
8 | 18 | 349.25 | 19 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 49.875
9 | 19 | 368.25 | 13.25 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 34.7812
10 | C2 | 381.5 | 13.25 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 34.7812
11 | 20 | 394.75 |  |  |  |  | 2.625
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## Base A
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 21.NĐXD8/CVXD ngày 26 tháng 08 năm 2026 | [22 empty] | 21
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 12 | 224.25 | -5.25 | -5.2389 | 0.0111 | 2.722 | 2.771 | 0.049 | 2.839 | 2.858 | 0.019 | 5.25 | 5.2427 | -0.0073 | 2.722 | 2.729 | 0.007 |  | 21.5 | 2.542 | 2.659 | 2.542
2 | 13 | 245.75 | -5.25 | -5.2389 | 0.0111 | 2.703 | 2.692 | -0.011 | 2.82 | 2.845 | 0.025 | 5.25 | 5.2476 | -0.0024 | 2.703 | 2.734 | 0.031 |  | 11.75 | 2.523 | 2.64 | 2.523
3 | B5 | 257.5 | -5.25 | -5.2456 | 0.0044 | 2.695 | 2.717 | 0.022 | 2.812 | 2.813 | 0.001 | 5.25 | 5.2422 | -0.0078 | 2.695 | 2.682 | -0.013 |  | 11.75 | 2.515 | 2.632 | 2.515
4 | 14 | 269.25 | -5.25 | -5.252 | -0.002 | 2.686 | 2.746 | 0.06 | 2.803 | 2.866 | 0.063 | 5.25 | 5.2506 | 0.0006 | 2.686 | 2.688 | 0.002 |  | 20 | 2.506 | 2.623 | 2.506
5 | 15 | 289.25 | -5.25 | -5.2488 | 0.0012 | 2.675 | 2.708 | 0.033 | 2.792 | 2.861 | 0.069 | 5.25 | 5.2583 | 0.0083 | 2.675 | 2.743 | 0.068 |  | 20 | 2.495 | 2.612 | 2.495
6 | 16 | 309.25 | -5.25 | -5.2525 | -0.0025 | 2.664 | 2.704 | 0.04 | 2.781 | 2.775 | -0.006 | 5.25 | 5.2421 | -0.0079 | 2.664 | 2.717 | 0.053 |  | 20 | 2.484 | 2.601 | 2.484
7 | 17 | 329.25 | -5.25 | -5.2482 | 0.0018 | 2.653 | 2.665 | 0.012 | 2.77 | 2.772 | 0.002 | 5.25 | 5.2553 | 0.0053 | 2.653 | 2.701 | 0.048 |  | 20 | 2.473 | 2.59 | 2.473
8 | 18 | 349.25 | -5.25 | -5.2441 | 0.0059 | 2.641 | 2.628 | -0.013 | 2.758 | 2.752 | -0.006 | 5.25 | 5.2473 | -0.0027 | 2.641 | 2.703 | 0.062 |  | 19 | 2.461 | 2.578 | 2.461
9 | 19 | 368.25 | -5.25 | -5.2393 | 0.0107 | 2.63 | 2.643 | 0.013 | 2.747 | 2.799 | 0.052 | 5.25 | 5.2399 | -0.0101 | 2.63 | 2.651 | 0.021 |  | 13.25 | 2.45 | 2.567 | 2.45
10 | C2 | 381.5 | -5.25 | -5.2456 | 0.0044 | 2.622 | 2.61 | -0.012 | 2.739 | 2.772 | 0.033 | 5.25 | 5.2538 | 0.0038 | 2.622 | 2.65 | 0.028 |  | 13.25 | 2.442 | 2.559 | 2.442
11 | 20 | 394.75 | -5.25 | -5.2385 | 0.0115 | 2.614 | 2.673 | 0.059 | 2.731 | 2.756 | 0.025 | 5.25 | 5.2474 | -0.0026 | 2.614 | 2.641 | 0.027 |  |  | 2.434 | 2.551 | 2.434
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL Basa A
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 21.NĐXD8/CVXD ngày 26 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 21
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 12 | 224.25 | 21.5 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 40.635
2 | 13 | 245.75 | 11.75 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 22.2075
3 | B5 | 257.5 | 11.75 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 22.2075
4 | 14 | 269.25 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
5 | 15 | 289.25 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
6 | 16 | 309.25 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
7 | 17 | 329.25 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
8 | 18 | 349.25 | 19 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 35.91
9 | 19 | 368.25 | 13.25 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 25.0425
10 | C2 | 381.5 | 13.25 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 25.0425
11 | 20 | 394.75 |  |  |  |  | 1.89
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.245 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## Base B
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 24.NĐXD8/CVXD ngày 27 tháng 08 năm 2026 | [22 empty] | 24
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 12 | 224.25 | -5.25 | -5.2575 | -0.0075 | 2.872 | 2.902 | 0.03 | 2.989 | 2.972 | -0.017 | 5.25 | 5.2426 | -0.0074 | 2.872 | 2.923 | 0.051 |  | 21.5 | 2.722 | 2.839 | 2.722
2 | 13 | 245.75 | -5.25 | -5.253 | -0.003 | 2.853 | 2.901 | 0.048 | 2.97 | 2.963 | -0.007 | 5.25 | 5.2449 | -0.0051 | 2.853 | 2.892 | 0.039 |  | 11.75 | 2.703 | 2.82 | 2.703
3 | B5 | 257.5 | -5.25 | -5.2526 | -0.0026 | 2.845 | 2.85 | 0.005 | 2.962 | 3 | 0.038 | 5.25 | 5.2417 | -0.0083 | 2.845 | 2.826 | -0.019 |  | 11.75 | 2.695 | 2.812 | 2.695
4 | 14 | 269.25 | -5.25 | -5.2584 | -0.0084 | 2.836 | 2.827 | -0.009 | 2.953 | 2.999 | 0.046 | 5.25 | 5.2425 | -0.0075 | 2.836 | 2.888 | 0.052 |  | 20 | 2.686 | 2.803 | 2.686
5 | 15 | 289.25 | -5.25 | -5.2415 | 0.0085 | 2.825 | 2.855 | 0.03 | 2.942 | 2.935 | -0.007 | 5.25 | 5.2426 | -0.0074 | 2.825 | 2.873 | 0.048 |  | 20 | 2.675 | 2.792 | 2.675
6 | 16 | 309.25 | -5.25 | -5.2434 | 0.0066 | 2.814 | 2.876 | 0.062 | 2.931 | 2.944 | 0.013 | 5.25 | 5.2409 | -0.0091 | 2.814 | 2.866 | 0.052 |  | 20 | 2.664 | 2.781 | 2.664
7 | 17 | 329.25 | -5.25 | -5.2397 | 0.0103 | 2.803 | 2.841 | 0.038 | 2.92 | 2.936 | 0.016 | 5.25 | 5.2506 | 0.0006 | 2.803 | 2.852 | 0.049 |  | 20 | 2.653 | 2.77 | 2.653
8 | 18 | 349.25 | -5.25 | -5.26 | -0.01 | 2.791 | 2.857 | 0.066 | 2.908 | 2.934 | 0.026 | 5.25 | 5.241 | -0.009 | 2.791 | 2.771 | -0.02 |  | 19 | 2.641 | 2.758 | 2.641
9 | 19 | 368.25 | -5.25 | -5.2601 | -0.0101 | 2.78 | 2.799 | 0.019 | 2.897 | 2.965 | 0.068 | 5.25 | 5.2408 | -0.0092 | 2.78 | 2.82 | 0.04 |  | 13.25 | 2.63 | 2.747 | 2.63
10 | C2 | 381.5 | -5.25 | -5.2555 | -0.0055 | 2.772 | 2.769 | -0.003 | 2.889 | 2.901 | 0.012 | 5.25 | 5.245 | -0.005 | 2.772 | 2.806 | 0.034 |  | 13.25 | 2.622 | 2.739 | 2.622
11 | 20 | 394.75 | -5.25 | -5.2461 | 0.0039 | 2.764 | 2.759 | -0.005 | 2.881 | 2.922 | 0.041 | 5.25 | 5.2551 | 0.0051 | 2.764 | 2.781 | 0.017 |  |  | 2.614 | 2.731 | 2.614
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Minh Hải

## KL Basa B
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 24.NĐXD8/CVXD ngày 27 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 24
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 12 | 224.25 | 21.5 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 33.8625
2 | 13 | 245.75 | 11.75 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 18.5063
3 | B5 | 257.5 | 11.75 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 18.5063
4 | 14 | 269.25 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
5 | 15 | 289.25 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
6 | 16 | 309.25 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
7 | 17 | 329.25 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
8 | 18 | 349.25 | 19 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 29.925
9 | 19 | 368.25 | 13.25 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 20.8687
10 | C2 | 381.5 | 13.25 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 20.8687
11 | 20 | 394.75 |  |  |  |  | 1.575
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Minh Hải