## Chạy
STT | TC | LT | TL | DT | KCt 1 | CDt 1 | KCt 2 | CDt 2 | KC tim | CD tim | KCp 1 | CDp 1 | KCp 2 | CDp 2 | S bao | S le
1 | 12 | 224.25 | 4 | 1.56 | -10.12 | 3.06 | -5.51 | 2.78 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.72 | -5.25 | 2.72 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.54 | -5.25 | 2.54 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.29 | -5.25 | 2.29 | - | - | - | - | - | -
1 | 12 | 224.25 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.97 | 10.12 | 2.97 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.72 | 10.93 | 2.72
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.54 | 11.2 | 2.54
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.29 | 11.58 | 2.29
2 | 13 | 245.75 | 4 | 1.56 | -10.12 | 3.04 | -5.51 | 2.76 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.7 | -5.25 | 2.7 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.52 | -5.25 | 2.52 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.27 | -5.25 | 2.27 | - | - | - | - | - | -
2 | 13 | 245.75 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.95 | 10.12 | 2.95 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.7 | 10.93 | 2.7
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.52 | 11.2 | 2.52
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.27 | 11.58 | 2.27
3 | B5 | 257.5 | 4 | 1.56 | -10.12 | 3.04 | -5.51 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.69 | -5.25 | 2.69 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.51 | -5.25 | 2.51 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.26 | -5.25 | 2.26 | - | - | - | - | - | -
3 | B5 | 257.5 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.94 | 10.12 | 2.94 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.69 | 10.93 | 2.69
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.51 | 11.2 | 2.51
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.26 | 11.58 | 2.26
4 | 14 | 269.25 | 4 | 1.56 | -10.12 | 3.03 | -5.51 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.69 | -5.25 | 2.69 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.51 | -5.25 | 2.51 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.26 | -5.25 | 2.26 | - | - | - | - | - | -
4 | 14 | 269.25 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.94 | 10.12 | 2.93 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.69 | 10.93 | 2.69
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.51 | 11.2 | 2.51
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.26 | 11.58 | 2.26
5 | 15 | 289.25 | 4 | 1.56 | -10.12 | 3.02 | -5.51 | 2.73 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.68 | -5.25 | 2.68 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.5 | -5.25 | 2.5 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.25 | -5.25 | 2.25 | - | - | - | - | - | -
5 | 15 | 289.25 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.92 | 10.12 | 2.92 | 5.47 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.68 | 10.93 | 2.68
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.5 | 11.2 | 2.5
|  |  | 1 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.25 | 11.58 | 2.25
6 | 16 | 309.25 | 4 | 1.56 | -10.12 | 3.01 | -5.51 | 2.72 | - | - | - | - | - | - | 5.67 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.66 | -5.25 | 2.66 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.48 | -5.25 | 2.48 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.53 | -11.58 | 2.23 | -5.25 | 2.23 | - | - | - | - | - | -
6 | 16 | 309.25 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.91 | 10.12 | 2.91 | 4.33 | 0
|  |  | 3 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.66 | 10.93 | 2.66
|  |  | 2 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.48 | 9.18 | 2.48
|  |  | 1 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.23 | 8.93 | 2.23
7 | 17 | 329.25 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.99 | -5.51 | 2.71 | - | - | - | - | - | - | 5.76 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.65 | -5.25 | 2.65 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.47 | -5.25 | 2.47 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.62 | -11.58 | 2.22 | -5.25 | 2.22 | - | - | - | - | - | -
7 | 17 | 329.25 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.9 | 10.12 | 2.9 | 4.64 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.65 | 10.93 | 2.65
|  |  | 2 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.47 | 11.2 | 2.47
|  |  | 1 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.22 | 8.92 | 2.22
8 | 18 | 349.25 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.98 | -5.51 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.64 | -5.25 | 2.64 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.46 | -5.25 | 2.46 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.21 | -5.25 | 2.21 | - | - | - | - | - | -
8 | 18 | 349.25 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.89 | 10.12 | 2.89 | 5.47 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.64 | 10.93 | 2.64
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.46 | 11.2 | 2.46
|  |  | 1 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.21 | 11.58 | 2.21
9 | 19 | 368.25 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.97 | -5.51 | 2.69 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.63 | -5.25 | 2.63 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.45 | -5.25 | 2.45 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.2 | -5.25 | 2.2 | - | - | - | - | - | -
9 | 19 | 368.25 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.88 | 10.12 | 2.87 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.63 | 10.93 | 2.63
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.45 | 11.2 | 2.45
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.2 | 11.58 | 2.2
10 | C2 | 381.5 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.96 | -5.51 | 2.68 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.62 | -5.25 | 2.62 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.44 | -5.25 | 2.44 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.19 | -5.25 | 2.19 | - | - | - | - | - | -
10 | C2 | 381.5 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.87 | 10.12 | 2.87 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.62 | 10.93 | 2.62
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.44 | 11.2 | 2.44
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.19 | 11.58 | 2.19
11 | 20 | 394.75 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.96 | -5.51 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.61 | -5.25 | 2.61 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.43 | -5.25 | 2.43 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.18 | -5.25 | 2.18 | - | - | - | - | - | -
11 | 20 | 394.75 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.86 | 10.12 | 2.86 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.61 | 10.93 | 2.61
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.43 | 11.2 | 2.43
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.18 | 11.58 | 2.18

## 1. KTHH L1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 18.NĐXD8/CVXD ngày 24 tháng 08 năm 2026 | [16 empty] | 18
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 12 | 224.25 | 2.29 | 2.281 | -0.009 | 2.29 | 2.303 | 0.013 | 2.29 | 2.281 | -0.009 | 2.29 | 2.38 | 0.09 |  | 21.5
2 | 13 | 245.75 | 2.27 | 2.268 | -0.002 | 2.27 | 2.269 | -0.001 | 2.27 | 2.35 | 0.08 | 2.27 | 2.361 | 0.091 |  | 11.75
3 | B5 | 257.5 | 2.26 | 2.242 | -0.018 | 2.26 | 2.345 | 0.085 | 2.26 | 2.337 | 0.077 | 2.26 | 2.235 | -0.025 |  | 11.75
4 | 14 | 269.25 | 2.26 | 2.302 | 0.042 | 2.26 | 2.316 | 0.056 | 2.26 | 2.288 | 0.028 | 2.26 | 2.232 | -0.028 |  | 20
5 | 15 | 289.25 | 2.25 | 2.268 | 0.018 | 2.25 | 2.321 | 0.071 | 2.25 | 2.289 | 0.039 | 2.25 | 2.322 | 0.072 |  | 20
6 | 16 | 309.25 | 2.23 | 2.234 | 0.004 | 2.23 | 2.324 | 0.094 | 2.23 | 2.291 | 0.061 | 2.23 | 2.286 | 0.056 |  | 20
7 | 17 | 329.25 | 2.22 | 2.21 | -0.01 | 2.22 | 2.301 | 0.081 | 2.22 | 2.238 | 0.018 | 2.22 | 2.239 | 0.019 |  | 20
8 | 18 | 349.25 | 2.21 | 2.214 | 0.004 | 2.21 | 2.257 | 0.047 | 2.21 | 2.213 | 0.003 | 2.21 | 2.255 | 0.045 |  | 19
9 | 19 | 368.25 | 2.2 | 2.219 | 0.019 | 2.2 | 2.197 | -0.003 | 2.2 | 2.232 | 0.032 | 2.2 | 2.233 | 0.033 |  | 13.25
10 | C2 | 381.5 | 2.19 | 2.182 | -0.008 | 2.19 | 2.286 | 0.096 | 2.19 | 2.209 | 0.019 | 2.19 | 2.286 | 0.096 |  | 13.25
11 | 20 | 394.75 | 2.18 | 2.272 | 0.092 | 2.18 | 2.23 | 0.05 | 2.18 | 2.248 | 0.068 | 2.18 | 2.187 | 0.007
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL L1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 18.NĐXD8/CVXD ngày 24 tháng 08 năm 2026 | [6 empty] | 18
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 12 | 224.25 | 21.5 | 3.26 | 70.09
2 | 13 | 245.75 | 11.75 | 3.26 | 38.305
3 | B5 | 257.5 | 11.75 | 3.26 | 38.305
4 | 14 | 269.25 | 20 | 3.26 | 62.2
5 | 15 | 289.25 | 20 | 2.96 | 53.8
6 | 16 | 309.25 | 20 | 2.42 | 49.3
7 | 17 | 329.25 | 20 | 2.51 | 54.7
8 | 18 | 349.25 | 19 | 2.96 | 59.09
9 | 19 | 368.25 | 13.25 | 3.26 | 43.195
10 | C2 | 381.5 | 13.25 | 3.26 | 43.195
11 | 20 | 394.75 |  | 3.26
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 512.18
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 1. KTHH L2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 20.NĐXD8/CVXD ngày 25 tháng 08 năm 2026 | [16 empty] | 20
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 12 | 224.25 | 2.54 | 2.541 | 0.001 | 2.54 | 2.606 | 0.066 | 2.54 | 2.57 | 0.03 | 2.54 | 2.595 | 0.055 |  | 21.5
2 | 13 | 245.75 | 2.52 | 2.541 | 0.021 | 2.52 | 2.524 | 0.004 | 2.52 | 2.602 | 0.082 | 2.52 | 2.554 | 0.034 |  | 11.75
3 | B5 | 257.5 | 2.51 | 2.577 | 0.067 | 2.51 | 2.563 | 0.053 | 2.51 | 2.566 | 0.056 | 2.51 | 2.539 | 0.029 |  | 11.75
4 | 14 | 269.25 | 2.51 | 2.591 | 0.081 | 2.51 | 2.54 | 0.03 | 2.51 | 2.558 | 0.048 | 2.51 | 2.519 | 0.009 |  | 20
5 | 15 | 289.25 | 2.5 | 2.573 | 0.073 | 2.5 | 2.566 | 0.066 | 2.5 | 2.508 | 0.008 | 2.5 | 2.558 | 0.058 |  | 20
6 | 16 | 309.25 | 2.48 | 2.487 | 0.007 | 2.48 | 2.57 | 0.09 | 2.48 | 2.572 | 0.092 | 2.48 | 2.475 | -0.005 |  | 20
7 | 17 | 329.25 | 2.47 | 2.441 | -0.029 | 2.47 | 2.567 | 0.097 | 2.47 | 2.541 | 0.071 | 2.47 | 2.563 | 0.093 |  | 20
8 | 18 | 349.25 | 2.46 | 2.545 | 0.085 | 2.46 | 2.546 | 0.086 | 2.46 | 2.479 | 0.019 | 2.46 | 2.508 | 0.048 |  | 19
9 | 19 | 368.25 | 2.45 | 2.493 | 0.043 | 2.45 | 2.543 | 0.093 | 2.45 | 2.502 | 0.052 | 2.45 | 2.536 | 0.086 |  | 13.25
10 | C2 | 381.5 | 2.44 | 2.508 | 0.068 | 2.44 | 2.507 | 0.067 | 2.44 | 2.446 | 0.006 | 2.44 | 2.499 | 0.059 |  | 13.25
11 | 20 | 394.75 | 2.43 | 2.445 | 0.015 | 2.43 | 2.467 | 0.037 | 2.43 | 2.485 | 0.055 | 2.43 | 2.474 | 0.044
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL L2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 20.NĐXD8/CVXD ngày 25 tháng 08 năm 2026 | [6 empty] | 20
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 12 | 224.25 | 21.5 | 3.06 | 65.79
2 | 13 | 245.75 | 11.75 | 3.06 | 35.955
3 | B5 | 257.5 | 11.75 | 3.06 | 35.955
4 | 14 | 269.25 | 20 | 3.06 | 61.2
5 | 15 | 289.25 | 20 | 3.06 | 55.4
6 | 16 | 309.25 | 20 | 2.48 | 51.5
7 | 17 | 329.25 | 20 | 2.67 | 57.3
8 | 18 | 349.25 | 19 | 3.06 | 58.14
9 | 19 | 368.25 | 13.25 | 3.06 | 40.545
10 | C2 | 381.5 | 13.25 | 3.06 | 40.545
11 | 20 | 394.75 |  | 3.06
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 502.33
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 1. KTHH L3
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 22.NĐXD8/CVXD ngày 26 tháng 08 năm 2026 | [16 empty] | 22
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 12 | 224.25 | 2.72 | 2.71 | -0.01 | 2.72 | 2.774 | 0.054 | 2.72 | 2.747 | 0.027 | 2.72 | 2.752 | 0.032 |  | 21.5
2 | 13 | 245.75 | 2.7 | 2.767 | 0.067 | 2.7 | 2.677 | -0.023 | 2.7 | 2.719 | 0.019 | 2.7 | 2.776 | 0.076 |  | 11.75
3 | B5 | 257.5 | 2.69 | 2.776 | 0.086 | 2.69 | 2.711 | 0.021 | 2.69 | 2.762 | 0.072 | 2.69 | 2.783 | 0.093 |  | 11.75
4 | 14 | 269.25 | 2.69 | 2.742 | 0.052 | 2.69 | 2.725 | 0.035 | 2.69 | 2.786 | 0.096 | 2.69 | 2.744 | 0.054 |  | 20
5 | 15 | 289.25 | 2.68 | 2.666 | -0.014 | 2.68 | 2.679 | -0.001 | 2.68 | 2.667 | -0.013 | 2.68 | 2.74 | 0.06 |  | 20
6 | 16 | 309.25 | 2.66 | 2.636 | -0.024 | 2.66 | 2.701 | 0.041 | 2.66 | 2.759 | 0.099 | 2.66 | 2.642 | -0.018 |  | 20
7 | 17 | 329.25 | 2.65 | 2.733 | 0.083 | 2.65 | 2.671 | 0.021 | 2.65 | 2.681 | 0.031 | 2.65 | 2.633 | -0.017 |  | 20
8 | 18 | 349.25 | 2.64 | 2.724 | 0.084 | 2.64 | 2.614 | -0.026 | 2.64 | 2.695 | 0.055 | 2.64 | 2.702 | 0.062 |  | 19
9 | 19 | 368.25 | 2.63 | 2.691 | 0.061 | 2.63 | 2.647 | 0.017 | 2.63 | 2.687 | 0.057 | 2.63 | 2.631 | 0.001 |  | 13.25
10 | C2 | 381.5 | 2.62 | 2.684 | 0.064 | 2.62 | 2.703 | 0.083 | 2.62 | 2.665 | 0.045 | 2.62 | 2.666 | 0.046 |  | 13.25
11 | 20 | 394.75 | 2.61 | 2.628 | 0.018 | 2.61 | 2.615 | 0.005 | 2.61 | 2.687 | 0.077 | 2.61 | 2.624 | 0.014
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL L3
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 22.NĐXD8/CVXD ngày 26 tháng 08 năm 2026 | [6 empty] | 22
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 12 | 224.25 | 21.5 | 2.1 | 45.15
2 | 13 | 245.75 | 11.75 | 2.1 | 24.675
3 | B5 | 257.5 | 11.75 | 2.1 | 24.675
4 | 14 | 269.25 | 20 | 2.1 | 42
5 | 15 | 289.25 | 20 | 2.1 | 40.8
6 | 16 | 309.25 | 20 | 1.98 | 40.8
7 | 17 | 329.25 | 20 | 2.1 | 42
8 | 18 | 349.25 | 19 | 2.1 | 39.9
9 | 19 | 368.25 | 13.25 | 2.1 | 27.825
10 | C2 | 381.5 | 13.25 | 2.1 | 27.825
11 | 20 | 394.75 |  | 2.1
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 355.65
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 1. KTHH L4
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 23.NĐXD8/CVXD ngày 27 tháng 08 năm 2026 | [16 empty] | 23
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 12 | 224.25 | 3.06 | 3.155 | 0.095 | 2.78 | 2.866 | 0.086 | 2.97 | 3.053 | 0.083 | 2.97 | 2.946 | -0.024 |  | 21.5
2 | 13 | 245.75 | 3.04 | 3.067 | 0.027 | 2.76 | 2.79 | 0.03 | 2.95 | 3.034 | 0.084 | 2.95 | 3.037 | 0.087 |  | 11.75
3 | B5 | 257.5 | 3.04 | 3.018 | -0.022 | 2.75 | 2.731 | -0.019 | 2.94 | 3.025 | 0.085 | 2.94 | 2.997 | 0.057 |  | 11.75
4 | 14 | 269.25 | 3.03 | 3.045 | 0.015 | 2.75 | 2.834 | 0.084 | 2.94 | 3.02 | 0.08 | 2.93 | 2.901 | -0.029 |  | 20
5 | 15 | 289.25 | 3.02 | 3.052 | 0.032 | 2.73 | 2.79 | 0.06 | 2.92 | 2.903 | -0.017 | 2.92 | 2.95 | 0.03 |  | 20
6 | 16 | 309.25 | 3.01 | 2.994 | -0.016 | 2.72 | 2.779 | 0.059 | 2.91 | 2.983 | 0.073 | 2.91 | 2.919 | 0.009 |  | 20
7 | 17 | 329.25 | 2.99 | 3.075 | 0.085 | 2.71 | 2.767 | 0.057 | 2.9 | 2.996 | 0.096 | 2.9 | 2.935 | 0.035 |  | 20
8 | 18 | 349.25 | 2.98 | 3.072 | 0.092 | 2.7 | 2.673 | -0.027 | 2.89 | 2.983 | 0.093 | 2.89 | 2.956 | 0.066 |  | 19
9 | 19 | 368.25 | 2.97 | 3.046 | 0.076 | 2.69 | 2.729 | 0.039 | 2.88 | 2.857 | -0.023 | 2.87 | 2.85 | -0.02 |  | 13.25
10 | C2 | 381.5 | 2.96 | 3.028 | 0.068 | 2.68 | 2.7 | 0.02 | 2.87 | 2.918 | 0.048 | 2.87 | 2.937 | 0.067 |  | 13.25
11 | 20 | 394.75 | 2.96 | 2.967 | 0.007 | 2.67 | 2.671 | 0.001 | 2.86 | 2.929 | 0.069 | 2.86 | 2.893 | 0.033
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Lê Minh Hải

## KL L4
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 23.NĐXD8/CVXD ngày 27 tháng 08 năm 2026 | [6 empty] | 23
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+224,25 - Km0+394,75
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 12 | 224.25 | 21.5 | 3.12 | 67.08
2 | 13 | 245.75 | 11.75 | 3.12 | 36.66
3 | B5 | 257.5 | 11.75 | 3.12 | 36.66
4 | 14 | 269.25 | 20 | 3.12 | 62.4
5 | 15 | 289.25 | 20 | 3.12 | 62.4
6 | 16 | 309.25 | 20 | 3.12 | 62.4
7 | 17 | 329.25 | 20 | 3.12 | 62.4
8 | 18 | 349.25 | 19 | 3.12 | 59.28
9 | 19 | 368.25 | 13.25 | 3.12 | 41.34
10 | C2 | 381.5 | 13.25 | 3.12 | 41.34
11 | 20 | 394.75 |  | 3.12
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 531.96
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Lê Minh Hải