## Chạy
STT | TC | LT | TL | DT | KCt 1 | CDt 1 | KCt 2 | CDt 2 | KC tim | CD tim | KCp 1 | CDp 1 | KCp 2 | CDp 2 | S bao | S le
1 | 20 | 394.75 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.93 | -5.25 | 1.93 | 0 | 2.05 | 5.25 | 1.93 | 11.95 | 1.93 | 73.77 | 11.55
|  |  | 8 | 7.58 | -12.4 | 1.63 | -5.25 | 1.63 | 0 | 1.75 | 5.25 | 1.63 | 12.4 | 1.63
|  |  | 7 | 7.85 | -12.85 | 1.33 | -5.25 | 1.33 | 0 | 1.45 | 5.25 | 1.33 | 12.85 | 1.33
|  |  | 6 | 8.12 | -13.3 | 1.03 | -5.25 | 1.03 | 0 | 1.15 | 5.25 | 1.03 | 13.3 | 1.03
|  |  | 5 | 8.39 | -13.75 | 0.73 | -5.25 | 0.73 | 0 | 0.85 | 5.25 | 0.73 | 13.75 | 0.73
|  |  | 4 | 8.66 | -14.2 | 0.43 | -5.25 | 0.43 | 0 | 0.55 | 5.25 | 0.43 | 14.2 | 0.43
|  |  | 3 | 7.94 | -14.65 | 0.13 | -5.25 | 0.13 | 0 | 0.25 | 5.25 | 0.13 | 14.65 | 0.13
|  |  | 2 | 5.89 | -10.15 | -0.17 | -5.25 | -0.17 | 0 | -0.05 | 5.25 | -0.17 | 10.28 | -0.17
|  |  | 1 | 0.51 | -4.99 | -0.45 | -5.25 | -0.47 | 0 | -0.35 | 5.25 | -0.47 | 4.99 | -0.45
2 | 21 | 414.75 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.92 | -5.25 | 1.92 | 0 | 2.04 | 5.25 | 1.92 | 11.95 | 1.92 | 73.72 | 11.55
|  |  | 8 | 7.58 | -12.4 | 1.62 | -5.25 | 1.62 | 0 | 1.74 | 5.25 | 1.62 | 12.4 | 1.62
|  |  | 7 | 7.85 | -12.85 | 1.32 | -5.25 | 1.32 | 0 | 1.44 | 5.25 | 1.32 | 12.85 | 1.32
|  |  | 6 | 8.12 | -13.3 | 1.02 | -5.25 | 1.02 | 0 | 1.14 | 5.25 | 1.02 | 13.3 | 1.02
|  |  | 5 | 8.39 | -13.75 | 0.72 | -5.25 | 0.72 | 0 | 0.84 | 5.25 | 0.72 | 13.75 | 0.72
|  |  | 4 | 8.66 | -14.2 | 0.42 | -5.25 | 0.42 | 0 | 0.54 | 5.25 | 0.42 | 14.2 | 0.42
|  |  | 3 | 8.13 | -14.65 | 0.12 | -5.25 | 0.12 | 0 | 0.24 | 5.25 | 0.12 | 14.65 | 0.12
|  |  | 2 | 5.77 | -10.19 | -0.18 | -5.25 | -0.18 | 0 | -0.06 | 5.25 | -0.18 | 10.32 | -0.18
|  |  | 1 | 0.39 | -4.4 | -0.45 | -5.25 | -0.48 | 0 | -0.36 | 5.25 | -0.48 | 4.4 | -0.45
3 | 22 | 434.75 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.91 | -5.25 | 1.91 | 0 | 2.02 | 5.25 | 1.91 | 11.95 | 1.91 | 72.58 | 11.55
|  |  | 8 | 7.58 | -12.4 | 1.61 | -5.25 | 1.61 | 0 | 1.72 | 5.25 | 1.61 | 12.4 | 1.61
|  |  | 7 | 7.85 | -12.85 | 1.31 | -5.25 | 1.31 | 0 | 1.42 | 5.25 | 1.31 | 12.85 | 1.31
|  |  | 6 | 8.12 | -13.3 | 1.01 | -5.25 | 1.01 | 0 | 1.12 | 5.25 | 1.01 | 13.3 | 1.01
|  |  | 5 | 8.39 | -13.75 | 0.71 | -5.25 | 0.71 | 0 | 0.82 | 5.25 | 0.71 | 13.75 | 0.71
|  |  | 4 | 8.66 | -14.2 | 0.41 | -5.25 | 0.41 | 0 | 0.52 | 5.25 | 0.41 | 14.2 | 0.41
|  |  | 3 | 7.35 | -14.65 | 0.11 | -5.25 | 0.11 | 0 | 0.22 | 5.25 | 0.11 | 14.65 | 0.11
|  |  | 2 | 5.51 | -10.09 | -0.19 | -5.25 | -0.19 | 0 | -0.08 | 5.25 | -0.19 | 10.02 | -0.19
|  |  | 1 | 0.28 | -3.74 | -0.45 | -5.25 | -0.49 | 0 | -0.38 | 5.25 | -0.49 | 3.74 | -0.45
4 | 23 | 454.75 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.89 | -5.25 | 1.89 | 0 | 2.01 | 5.25 | 1.89 | 11.95 | 1.89 | 69.42 | 11.55
|  |  | 8 | 7.58 | -12.4 | 1.59 | -5.25 | 1.59 | 0 | 1.71 | 5.25 | 1.59 | 12.4 | 1.59
|  |  | 7 | 7.85 | -12.85 | 1.29 | -5.25 | 1.29 | 0 | 1.41 | 5.25 | 1.29 | 12.85 | 1.29
|  |  | 6 | 8.12 | -13.3 | 0.99 | -5.25 | 0.99 | 0 | 1.11 | 5.25 | 0.99 | 13.3 | 0.99
|  |  | 5 | 8.39 | -13.75 | 0.69 | -5.25 | 0.69 | 0 | 0.81 | 5.25 | 0.69 | 13.75 | 0.69
|  |  | 4 | 7.63 | -14.2 | 0.39 | -5.25 | 0.39 | 0 | 0.51 | 5.25 | 0.39 | 14.2 | 0.39
|  |  | 3 | 5.77 | -9.59 | 0.09 | -5.25 | 0.09 | 0 | 0.21 | 5.25 | 0.09 | 9.94 | 0.09
|  |  | 2 | 5.05 | -9.29 | -0.21 | -5.25 | -0.21 | 0 | -0.09 | 5.25 | -0.21 | 9.64 | -0.21
|  |  | 1 | 0.19 | -3.08 | -0.45 | -5.25 | -0.51 | 0 | -0.39 | 5.25 | -0.51 | 3.08 | -0.45
5 | 24 | 474.75 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.88 | -5.25 | 1.88 | 0 | 2 | 5.25 | 1.88 | 11.95 | 1.88 | 70.85 | 11.55
|  |  | 8 | 7.58 | -12.4 | 1.58 | -5.25 | 1.58 | 0 | 1.7 | 5.25 | 1.58 | 12.4 | 1.58
|  |  | 7 | 7.85 | -12.85 | 1.28 | -5.25 | 1.28 | 0 | 1.4 | 5.25 | 1.28 | 12.85 | 1.28
|  |  | 6 | 8.12 | -13.3 | 0.98 | -5.25 | 0.98 | 0 | 1.1 | 5.25 | 0.98 | 13.3 | 0.98
|  |  | 5 | 8.39 | -13.75 | 0.68 | -5.25 | 0.68 | 0 | 0.8 | 5.25 | 0.68 | 13.75 | 0.68
|  |  | 4 | 8.66 | -14.2 | 0.38 | -5.25 | 0.38 | 0 | 0.5 | 5.25 | 0.38 | 14.2 | 0.38
|  |  | 3 | 6.28 | -14.65 | 0.08 | -5.25 | 0.08 | 0 | 0.2 | 5.25 | 0.08 | 14.65 | 0.08
|  |  | 2 | 5.02 | -9.8 | -0.22 | -5.25 | -0.22 | 0 | -0.1 | 5.25 | -0.22 | 9.75 | -0.22
|  |  | 1 | 0.12 | -2.42 | -0.45 | -5.25 | -0.52 | 0 | -0.4 | 5.25 | -0.52 | 2.42 | -0.45
6 | 25 | 489.19 | 9 | 7.31 | -11.95 | 1.87 | -5.25 | 1.87 | 0 | 1.99 | 5.25 | 1.87 | 11.95 | 1.87 | 63.94 | 11.55
|  |  | 8 | 7.01 | -12.4 | 1.57 | -5.25 | 1.57 | 0 | 1.69 | 5.25 | 1.57 | 12.4 | 1.57
|  |  | 7 | 7.02 | -12.85 | 1.27 | -5.25 | 1.27 | 0 | 1.39 | 5.25 | 1.27 | 12.85 | 1.27
|  |  | 6 | 7.12 | -13.3 | 0.97 | -5.25 | 0.97 | 0 | 1.09 | 5.25 | 0.97 | 13.3 | 0.97
|  |  | 5 | 7.22 | -13.75 | 0.67 | -5.25 | 0.67 | 0 | 0.79 | 5.25 | 0.67 | 13.75 | 0.67
|  |  | 4 | 7.12 | -14.2 | 0.37 | -5.25 | 0.37 | 0 | 0.49 | 5.25 | 0.37 | 14.2 | 0.37
|  |  | 3 | 5.39 | -14.65 | 0.07 | -5.25 | 0.07 | 0 | 0.19 | 5.25 | 0.07 | 14.65 | 0.07
|  |  | 2 | 4.13 | -9.67 | -0.23 | -5.25 | -0.23 | 0 | -0.11 | 5.25 | -0.23 | 15.1 | -0.23
|  |  | 1 | 0

## 1.KTHH L1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 36.NĐXD8/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 36
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 20 | 394.75 | -4.99 | -4.9786 | 0.0114 | -0.45 | -0.443 | 0.007 | -0.35 | -0.324 | 0.026 | 4.99 | 4.9872 | -0.0028 | -0.45 | -0.472 | -0.022 |  | 20
2 | 21 | 414.75 | -4.4 | -4.3937 | 0.0063 | -0.45 | -0.454 | -0.004 | -0.36 | -0.368 | -0.008 | 4.4 | 4.3942 | -0.0058 | -0.45 | -0.422 | 0.028 |  | 20
3 | 22 | 434.75 | -3.74 | -3.7289 | 0.0111 | -0.45 | -0.392 | 0.058 | -0.38 | -0.403 | -0.023 | 3.74 | 3.7365 | -0.0035 | -0.45 | -0.366 | 0.084 |  | 20
4 | 23 | 454.75 | -3.08 | -3.079 | 0.001 | -0.45 | -0.383 | 0.067 | -0.39 | -0.354 | 0.036 | 3.08 | 3.0794 | -0.0006 | -0.45 | -0.41 | 0.04 |  | 20
5 | 24 | 474.75 | -2.42 | -2.4266 | -0.0066 | -0.45 | -0.439 | 0.011 | -0.4 | -0.362 | 0.038 | 2.42 | 2.4314 | 0.0114 | -0.45 | -0.471 | -0.021 |  | 14.44
6 | 25 | 489.19
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 1.KL L1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 36.NĐXD8/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 36
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 20 | 394.75 | 20 |  |  |  | 0.51 | [6 empty] | 9
2 | 21 | 414.75 | 20 |  |  |  | 0.39 | [6 empty] | 6.7
3 | 22 | 434.75 | 20 |  |  |  | 0.28 | [6 empty] | 4.7
4 | 23 | 454.75 | 20 |  |  |  | 0.19 | [6 empty] | 3.1
5 | 24 | 474.75 | 14.44 |  |  |  | 0.12 | [6 empty] | 0.8664
6 | 25 | 489.19
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3664 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 2.KTHH L2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 37.NĐXD8/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 37
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 20 | 394.75 | -10.15 | -10.1526 | -0.0026 | -0.17 | -0.108 | 0.062 | -0.05 | 0.004 | 0.054 | 10.28 | 10.2863 | 0.0063 | -0.17 | -0.149 | 0.021 |  | 20
2 | 21 | 414.75 | -10.19 | -10.189 | 0.001 | -0.18 | -0.108 | 0.072 | -0.06 | -0.047 | 0.013 | 10.32 | 10.3217 | 0.0017 | -0.18 | -0.159 | 0.021 |  | 20
3 | 22 | 434.75 | -10.09 | -10.089 | 0.001 | -0.19 | -0.194 | -0.004 | -0.08 | -0.079 | 0.001 | 10.02 | 10.0274 | 0.0074 | -0.19 | -0.216 | -0.026 |  | 20
4 | 23 | 454.75 | -9.29 | -9.2947 | -0.0047 | -0.21 | -0.176 | 0.034 | -0.09 | -0.009 | 0.081 | 9.64 | 9.6486 | 0.0086 | -0.21 | -0.131 | 0.079 |  | 20
5 | 24 | 474.75 | -9.8 | -9.7887 | 0.0113 | -0.22 | -0.174 | 0.046 | -0.1 | -0.022 | 0.078 | 9.75 | 9.7403 | -0.0097 | -0.22 | -0.239 | -0.019 |  | 14.44
6 | 25 | 489.19 | -9.67 | -9.6756 | -0.0056 | -0.23 | -0.186 | 0.044 | -0.11 | -0.101 | 0.009 | 15.1 | 15.1089 | 0.0089 | -0.23 | -0.246 | -0.016
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 2.KL L2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 37.NĐXD8/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 37
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 20 | 394.75 | 20 |  |  |  | 5.89 | [6 empty] | 116.6
2 | 21 | 414.75 | 20 |  |  |  | 5.77 | [6 empty] | 112.8
3 | 22 | 434.75 | 20 |  |  |  | 5.51 | [6 empty] | 105.6
4 | 23 | 454.75 | 20 |  |  |  | 5.05 | [6 empty] | 100.7
5 | 24 | 474.75 | 14.44 |  |  |  | 5.02 | [6 empty] | 66.063
6 | 25 | 489.19 |  |  |  |  | 4.13
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.763 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 3.KTHH L3
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 38.NĐXD8/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 38
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 20 | 394.75 | -14.65 | -14.655 | -0.005 | 0.13 | 0.215 | 0.085 | 0.25 | 0.236 | -0.014 | 14.65 | 14.6512 | 0.0012 | 0.13 | 0.154 | 0.024 |  | 20
2 | 21 | 414.75 | -14.65 | -14.6388 | 0.0112 | 0.12 | 0.203 | 0.083 | 0.24 | 0.224 | -0.016 | 14.65 | 14.6603 | 0.0103 | 0.12 | 0.183 | 0.063 |  | 20
3 | 22 | 434.75 | -14.65 | -14.6543 | -0.0043 | 0.11 | 0.184 | 0.074 | 0.22 | 0.306 | 0.086 | 14.65 | 14.6455 | -0.0045 | 0.11 | 0.192 | 0.082 |  | 20
4 | 23 | 454.75 | -9.59 | -9.5793 | 0.0107 | 0.09 | 0.113 | 0.023 | 0.21 | 0.282 | 0.072 | 9.94 | 9.9448 | 0.0048 | 0.09 | 0.116 | 0.026 |  | 20
5 | 24 | 474.75 | -14.65 | -14.6539 | -0.0039 | 0.08 | 0.072 | -0.008 | 0.2 | 0.2 | 0 | 14.65 | 14.6489 | -0.0011 | 0.08 | 0.056 | -0.024 |  | 14.44
6 | 25 | 489.19 | -14.65 | -14.6411 | 0.0089 | 0.07 | 0.114 | 0.044 | 0.19 | 0.218 | 0.028 | 14.65 | 14.6533 | 0.0033 | 0.07 | 0.061 | -0.009
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 3.KL L3
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 38.NĐXD8/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 38
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 20 | 394.75 | 20 |  |  |  | 7.94 | [6 empty] | 160.7
2 | 21 | 414.75 | 20 |  |  |  | 8.13 | [6 empty] | 154.8
3 | 22 | 434.75 | 20 |  |  |  | 7.35 | [6 empty] | 131.2
4 | 23 | 454.75 | 20 |  |  |  | 5.77 | [6 empty] | 120.5
5 | 24 | 474.75 | 14.44 |  |  |  | 6.28 | [6 empty] | 84.2574
6 | 25 | 489.19 |  |  |  |  | 5.39
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.4574 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 4.KTHH L4
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 39.NĐXD8/CVXD ngày 04 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 39
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 20 | 394.75 | -14.2 | -14.1931 | 0.0069 | 0.43 | 0.476 | 0.046 | 0.55 | 0.547 | -0.003 | 14.2 | 14.1937 | -0.0063 | 0.43 | 0.457 | 0.027 |  | 20
2 | 21 | 414.75 | -14.2 | -14.1982 | 0.0018 | 0.42 | 0.468 | 0.048 | 0.54 | 0.602 | 0.062 | 14.2 | 14.2065 | 0.0065 | 0.42 | 0.487 | 0.067 |  | 20
3 | 22 | 434.75 | -14.2 | -14.2105 | -0.0105 | 0.41 | 0.416 | 0.006 | 0.52 | 0.61 | 0.09 | 14.2 | 14.2095 | 0.0095 | 0.41 | 0.466 | 0.056 |  | 20
4 | 23 | 454.75 | -14.2 | -14.2045 | -0.0045 | 0.39 | 0.412 | 0.022 | 0.51 | 0.482 | -0.028 | 14.2 | 14.2084 | 0.0084 | 0.39 | 0.472 | 0.082 |  | 20
5 | 24 | 474.75 | -14.2 | -14.1922 | 0.0078 | 0.38 | 0.359 | -0.021 | 0.5 | 0.545 | 0.045 | 14.2 | 14.2008 | 0.0008 | 0.38 | 0.368 | -0.012 |  | 14.44
6 | 25 | 489.19 | -14.2 | -14.2058 | -0.0058 | 0.37 | 0.369 | -0.001 | 0.49 | 0.481 | -0.009 | 14.2 | 14.2002 | 0.0002 | 0.37 | 0.361 | -0.009
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 4.KL L4
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 39.NĐXD8/CVXD ngày 04 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 39
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 20 | 394.75 | 20 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 173.2
2 | 21 | 414.75 | 20 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 173.2
3 | 22 | 434.75 | 20 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 162.9
4 | 23 | 454.75 | 20 |  |  |  | 7.63 | [6 empty] | 162.9
5 | 24 | 474.75 | 14.44 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 113.9316
6 | 25 | 489.19 |  |  |  |  | 7.12
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.1316 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 5.KTHH L5
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 40.NĐXD8/CVXD ngày 04 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 40
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 20 | 394.75 | -13.75 | -13.7498 | 0.0002 | 0.73 | 0.704 | -0.026 | 0.85 | 0.859 | 0.009 | 13.75 | 13.7597 | 0.0097 | 0.73 | 0.732 | 0.002 |  | 20
2 | 21 | 414.75 | -13.75 | -13.7454 | 0.0046 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.84 | 0.924 | 0.084 | 13.75 | 13.7512 | 0.0012 | 0.72 | 0.725 | 0.005 |  | 20
3 | 22 | 434.75 | -13.75 | -13.7604 | -0.0104 | 0.71 | 0.722 | 0.012 | 0.82 | 0.849 | 0.029 | 13.75 | 13.7426 | -0.0074 | 0.71 | 0.792 | 0.082 |  | 20
4 | 23 | 454.75 | -13.75 | -13.7467 | 0.0033 | 0.69 | 0.7 | 0.01 | 0.81 | 0.791 | -0.019 | 13.75 | 13.7396 | -0.0104 | 0.69 | 0.742 | 0.052 |  | 20
5 | 24 | 474.75 | -13.75 | -13.7553 | -0.0053 | 0.68 | 0.76 | 0.08 | 0.8 | 0.814 | 0.014 | 13.75 | 13.7579 | 0.0079 | 0.68 | 0.744 | 0.064 |  | 14.44
6 | 25 | 489.19 | -13.75 | -13.7539 | -0.0039 | 0.67 | 0.736 | 0.066 | 0.79 | 0.838 | 0.048 | 13.75 | 13.7411 | -0.0089 | 0.67 | 0.717 | 0.047
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 5.KL L5
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 40.NĐXD8/CVXD ngày 04 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 40
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 20 | 394.75 | 20 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 167.8
2 | 21 | 414.75 | 20 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 167.8
3 | 22 | 434.75 | 20 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 167.8
4 | 23 | 454.75 | 20 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 167.8
5 | 24 | 474.75 | 14.44 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 112.7042
6 | 25 | 489.19 |  |  |  |  | 7.22
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.9042 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 6.KTHH L6
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 41.NĐXD8/CVXD ngày 05 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 41
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 20 | 394.75 | -13.3 | -13.2957 | 0.0043 | 1.03 | 1.051 | 0.021 | 1.15 | 1.17 | 0.02 | 13.3 | 13.3027 | 0.0027 | 1.03 | 1.066 | 0.036 |  | 20
2 | 21 | 414.75 | -13.3 | -13.3104 | -0.0104 | 1.02 | 1.095 | 0.075 | 1.14 | 1.227 | 0.087 | 13.3 | 13.2946 | -0.0054 | 1.02 | 1.057 | 0.037 |  | 20
3 | 22 | 434.75 | -13.3 | -13.2974 | 0.0026 | 1.01 | 1.092 | 0.082 | 1.12 | 1.12 | 0 | 13.3 | 13.2983 | -0.0017 | 1.01 | 1.032 | 0.022 |  | 20
4 | 23 | 454.75 | -13.3 | -13.2941 | 0.0059 | 0.99 | 1.062 | 0.072 | 1.11 | 1.104 | -0.006 | 13.3 | 13.2982 | -0.0018 | 0.99 | 1.071 | 0.081 |  | 20
5 | 24 | 474.75 | -13.3 | -13.2997 | 0.0003 | 0.98 | 1.007 | 0.027 | 1.1 | 1.123 | 0.023 | 13.3 | 13.2949 | -0.0051 | 0.98 | 0.987 | 0.007 |  | 14.44
6 | 25 | 489.19 | -13.3 | -13.2988 | 0.0012 | 0.97 | 0.956 | -0.014 | 1.09 | 1.079 | -0.011 | 13.3 | 13.2989 | -0.0011 | 0.97 | 1.058 | 0.088
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 6.KL L6
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 41.NĐXD8/CVXD ngày 05 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 41
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 20 | 394.75 | 20 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 162.4
2 | 21 | 414.75 | 20 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 162.4
3 | 22 | 434.75 | 20 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 162.4
4 | 23 | 454.75 | 20 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 162.4
5 | 24 | 474.75 | 14.44 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 110.0328
6 | 25 | 489.19 |  |  |  |  | 7.12
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.6328 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 7.KTHH L7
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 42.NĐXD8/CVXD ngày 05 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 42
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 20 | 394.75 | -12.85 | -12.851 | -0.001 | 1.33 | 1.34 | 0.01 | 1.45 | 1.527 | 0.077 | 12.85 | 12.849 | -0.001 | 1.33 | 1.377 | 0.047 |  | 20
2 | 21 | 414.75 | -12.85 | -12.8551 | -0.0051 | 1.32 | 1.409 | 0.089 | 1.44 | 1.457 | 0.017 | 12.85 | 12.8555 | 0.0055 | 1.32 | 1.345 | 0.025 |  | 20
3 | 22 | 434.75 | -12.85 | -12.852 | -0.002 | 1.31 | 1.361 | 0.051 | 1.42 | 1.468 | 0.048 | 12.85 | 12.858 | 0.008 | 1.31 | 1.32 | 0.01 |  | 20
4 | 23 | 454.75 | -12.85 | -12.8477 | 0.0023 | 1.29 | 1.372 | 0.082 | 1.41 | 1.433 | 0.023 | 12.85 | 12.858 | 0.008 | 1.29 | 1.374 | 0.084 |  | 20
5 | 24 | 474.75 | -12.85 | -12.844 | 0.006 | 1.28 | 1.32 | 0.04 | 1.4 | 1.439 | 0.039 | 12.85 | 12.8537 | 0.0037 | 1.28 | 1.346 | 0.066 |  | 14.44
6 | 25 | 489.19 | -12.85 | -12.8573 | -0.0073 | 1.27 | 1.315 | 0.045 | 1.39 | 1.364 | -0.026 | 12.85 | 12.8464 | -0.0036 | 1.27 | 1.341 | 0.071
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 7.KL L7
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 42.NĐXD8/CVXD ngày 05 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 42
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 20 | 394.75 | 20 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 157
2 | 21 | 414.75 | 20 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 157
3 | 22 | 434.75 | 20 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 157
4 | 23 | 454.75 | 20 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 157
5 | 24 | 474.75 | 14.44 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 107.3614
6 | 25 | 489.19 |  |  |  |  | 7.02
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.3614 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 8.KTHH L8
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 43.NĐXD8/CVXD ngày 06 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 43
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 20 | 394.75 | -12.4 | -12.4015 | -0.0015 | 1.63 | 1.686 | 0.056 | 1.75 | 1.825 | 0.075 | 12.4 | 12.4072 | 0.0072 | 1.63 | 1.621 | -0.009 |  | 20
2 | 21 | 414.75 | -12.4 | -12.3894 | 0.0106 | 1.62 | 1.71 | 0.09 | 1.74 | 1.784 | 0.044 | 12.4 | 12.3907 | -0.0093 | 1.62 | 1.666 | 0.046 |  | 20
3 | 22 | 434.75 | -12.4 | -12.403 | -0.003 | 1.61 | 1.644 | 0.034 | 1.72 | 1.718 | -0.002 | 12.4 | 12.3926 | -0.0074 | 1.61 | 1.636 | 0.026 |  | 20
4 | 23 | 454.75 | -12.4 | -12.4072 | -0.0072 | 1.59 | 1.658 | 0.068 | 1.71 | 1.71 | 0 | 12.4 | 12.3925 | -0.0075 | 1.59 | 1.669 | 0.079 |  | 20
5 | 24 | 474.75 | -12.4 | -12.3999 | 0.0001 | 1.58 | 1.654 | 0.074 | 1.7 | 1.765 | 0.065 | 12.4 | 12.4049 | 0.0049 | 1.58 | 1.624 | 0.044 |  | 14.44
6 | 25 | 489.19 | -12.4 | -12.3983 | 0.0017 | 1.57 | 1.61 | 0.04 | 1.69 | 1.75 | 0.06 | 12.4 | 12.4064 | 0.0064 | 1.57 | 1.645 | 0.075
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 8.KL L8
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 43.NĐXD8/CVXD ngày 06 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 43
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 20 | 394.75 | 20 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 151.6
2 | 21 | 414.75 | 20 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 151.6
3 | 22 | 434.75 | 20 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 151.6
4 | 23 | 454.75 | 20 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 151.6
5 | 24 | 474.75 | 14.44 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 105.3398
6 | 25 | 489.19 |  |  |  |  | 7.01
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.7398 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 9.KTHH L9
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 44.NĐXD8/CVXD ngày 06 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 44
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 20 | 394.75 | -11.95 | -11.9603 | -0.0103 | 1.93 | 1.999 | 0.069 | 2.05 | 2.039 | -0.011 | 11.95 | 11.9581 | 0.0081 | 1.93 | 1.953 | 0.023 |  | 20
2 | 21 | 414.75 | -11.95 | -11.9579 | -0.0079 | 1.92 | 1.891 | -0.029 | 2.04 | 2.129 | 0.089 | 11.95 | 11.9517 | 0.0017 | 1.92 | 1.954 | 0.034 |  | 20
3 | 22 | 434.75 | -11.95 | -11.9437 | 0.0063 | 1.91 | 1.881 | -0.029 | 2.02 | 2.018 | -0.002 | 11.95 | 11.9483 | -0.0017 | 1.91 | 1.978 | 0.068 |  | 20
4 | 23 | 454.75 | -11.95 | -11.9394 | 0.0106 | 1.89 | 1.908 | 0.018 | 2.01 | 2.051 | 0.041 | 11.95 | 11.9599 | 0.0099 | 1.89 | 1.94 | 0.05 |  | 20
5 | 24 | 474.75 | -11.95 | -11.9569 | -0.0069 | 1.88 | 1.923 | 0.043 | 2 | 2.049 | 0.049 | 11.95 | 11.9397 | -0.0103 | 1.88 | 1.852 | -0.028 |  | 14.44
6 | 25 | 489.19 | -11.95 | -11.9483 | 0.0017 | 1.87 | 1.933 | 0.063 | 1.99 | 1.979 | -0.011 | 11.95 | 11.9456 | -0.0044 | 1.87 | 1.84 | -0.03
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 9.KL L9
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 44.NĐXD8/CVXD ngày 06 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 44
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 20 | 394.75 | 20 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 146.2
2 | 21 | 414.75 | 20 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 146.2
3 | 22 | 434.75 | 20 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 146.2
4 | 23 | 454.75 | 20 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 146.2
5 | 24 | 474.75 | 14.44 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 105.5564
6 | 25 | 489.19 |  |  |  |  | 7.31
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.3564 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng