## Chạy
STT | TC | LT | TL | DT | KCt 1 | CDt 1 | KCt 2 | CDt 2 | KC tim | CD tim | KCp 1 | CDp 1 | KCp 2 | CDp 2 | S bao | S le
1 | 25 | 489.19 | 4 | 4.62 | -9.45 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 6.25 | -0.45 | 14.7 | 0
|  |  | 3 | 4.44 | -9.15 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 5.95 | -0.75
|  |  | 2 | 4.26 | -8.85 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 5.65 | -1.05
|  |  | 1 | 1.38 | -8.55 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 5.35 | -1.35
2 | D1 | 502.36 | 4 | 6.16 | -10.47 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 10.37 | -0.45 | 19.84 | 0
|  |  | 3 | 5.98 | -10.17 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 10.07 | -0.75
|  |  | 2 | 5.8 | -9.87 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 9.77 | -1.05
|  |  | 1 | 1.89 | -9.57 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 9.47 | -1.35
3 | 26 | 512.84 | 4 | 5.97 | -9.91 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 10.28 | -0.45 | 19.19 | 0
|  |  | 3 | 5.79 | -9.61 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 9.98 | -0.75
|  |  | 2 | 5.61 | -9.31 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 9.68 | -1.05
|  |  | 1 | 1.83 | -9.01 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 9.38 | -1.35
4 | 27 | 529.62 | 4 | 6.14 | -10.34 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 10.42 | -0.45 | 19.77 | 0
|  |  | 3 | 5.96 | -10.04 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 10.12 | -0.75
|  |  | 2 | 5.78 | -9.74 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 9.82 | -1.05
|  |  | 1 | 1.89 | -9.44 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 9.52 | -1.35
5 | 28 | 546.72 | 4 | 4.63 | -6.25 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 9.49 | -0.45 | 14.74 | 0
|  |  | 3 | 4.45 | -5.95 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 9.19 | -0.75
|  |  | 2 | 4.27 | -5.65 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 8.89 | -1.05
|  |  | 1 | 1.38 | -5.35 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 8.59 | -1.35
6 | E5 | 561.87 | 4 | 5.94 | -9.99 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 10.12 | -0.45 | 19.11 | 0
|  |  | 3 | 5.76 | -9.69 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 9.82 | -0.75
|  |  | 2 | 5.58 | -9.39 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 9.52 | -1.05
|  |  | 1 | 1.82 | -9.09 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 9.22 | -1.35
7 | TD | 562.02 | 4 | 5.95 | -9.99 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 10.13 | -0.45 | 19.12 | 0
|  |  | 3 | 5.77 | -9.69 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 9.83 | -0.75
|  |  | 2 | 5.59 | -9.39 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 9.53 | -1.05
|  |  | 1 | 1.82 | -9.09 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 9.23 | -1.35
8 | P | 568.57 | 4 | 6.1 | -10.16 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 10.48 | -0.45 | 19.64 | 0
|  |  | 3 | 5.92 | -9.86 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 10.18 | -0.75
|  |  | 2 | 5.74 | -9.56 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 9.88 | -1.05
|  |  | 1 | 1.87 | -9.26 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 9.58 | -1.35
9 | TC | 575.12 | 4 | 5.74 | -9.88 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 9.56 | -0.45 | 18.44 | 0
|  |  | 3 | 5.56 | -9.58 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 9.26 | -0.75
|  |  | 2 | 5.38 | -9.28 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 8.96 | -1.05
|  |  | 1 | 1.75 | -8.98 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 8.66 | -1.35
10 | 29 | 575.16 | 4 | 5.67 | -9.88 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 9.33 | -0.45 | 18.21 | 0
|  |  | 3 | 5.49 | -9.58 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 9.03 | -0.75
|  |  | 2 | 5.31 | -9.28 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 8.73 | -1.05
|  |  | 1 | 1.73 | -8.98 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 8.43 | -1.35
11 | 30 | 592.11 | 4 | 5.96 | -10.06 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 10.11 | -0.45 | 19.17 | 0
|  |  | 3 | 5.78 | -9.76 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 9.81 | -0.75
|  |  | 2 | 5.6 | -9.46 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 9.51 | -1.05
|  |  | 1 | 1.83 | -9.16 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 9.21 | -1.35
12 | 31 | 609.11 | 4 | 5.43 | -9.27 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 0 | -0.45 | 9.13 | -0.45 | 17.4 | 0
|  |  | 3 | 5.25 | -8.97 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 0 | -0.75 | 8.83 | -0.75
|  |  | 2 | 5.07 | -8.67 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 8.53 | -1.05
|  |  | 1 | 1.65 | -8.37 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 0 | -1.35 | 8.23 | -1.35

## 1.KTHH L1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC ĐẮP CÁT
Kèm theo BBNT số: 60.NĐXD8/CVXD ngày 14 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 60
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | -8.55 | -8.5488 | 0.0012 | -1.35 | -1.322 | 0.028 | -1.35 | -1.353 | -0.003 | 5.35 | 5.3427 | -0.0073 | -1.35 | -1.341 | 0.009 |  | 13.17
2 | D1 | 502.36 | -9.57 | -9.579 | -0.009 | -1.35 | -1.295 | 0.055 | -1.35 | -1.265 | 0.085 | 9.47 | 9.4722 | 0.0022 | -1.35 | -1.331 | 0.019 |  | 10.48
3 | 26 | 512.84 | -9.01 | -8.999 | 0.011 | -1.35 | -1.285 | 0.065 | -1.35 | -1.288 | 0.062 | 9.38 | 9.3895 | 0.0095 | -1.35 | -1.263 | 0.087 |  | 16.78
4 | 27 | 529.62 | -9.44 | -9.4328 | 0.0072 | -1.35 | -1.32 | 0.03 | -1.35 | -1.282 | 0.068 | 9.52 | 9.5301 | 0.0101 | -1.35 | -1.321 | 0.029 |  | 17.1
5 | 28 | 546.72 | -5.35 | -5.3546 | -0.0046 | -1.35 | -1.325 | 0.025 | -1.35 | -1.33 | 0.02 | 8.59 | 8.5983 | 0.0083 | -1.35 | -1.26 | 0.09 |  | 15.15
6 | E5 | 561.87 | -9.09 | -9.0842 | 0.0058 | -1.35 | -1.367 | -0.017 | -1.35 | -1.332 | 0.018 | 9.22 | 9.223 | 0.003 | -1.35 | -1.293 | 0.057 |  | 0.15
7 | TD | 562.02 | -9.09 | -9.0995 | -0.0095 | -1.35 | -1.364 | -0.014 | -1.35 | -1.299 | 0.051 | 9.23 | 9.2276 | -0.0024 | -1.35 | -1.272 | 0.078 |  | 6.55
8 | P | 568.57 | -9.26 | -9.2661 | -0.0061 | -1.35 | -1.303 | 0.047 | -1.35 | -1.366 | -0.016 | 9.58 | 9.5766 | -0.0034 | -1.35 | -1.269 | 0.081 |  | 6.55
9 | TC | 575.12 | -8.98 | -8.9825 | -0.0025 | -1.35 | -1.3 | 0.05 | -1.35 | -1.373 | -0.023 | 8.66 | 8.656 | -0.004 | -1.35 | -1.265 | 0.085 |  | 0.04
10 | 29 | 575.16 | -8.98 | -8.977 | 0.003 | -1.35 | -1.347 | 0.003 | -1.35 | -1.267 | 0.083 | 8.43 | 8.4212 | -0.0088 | -1.35 | -1.284 | 0.066 |  | 16.95
11 | 30 | 592.11 | -9.16 | -9.1696 | -0.0096 | -1.35 | -1.333 | 0.017 | -1.35 | -1.334 | 0.016 | 9.21 | 9.2165 | 0.0065 | -1.35 | -1.327 | 0.023 |  | 17
12 | 31 | 609.11 | -8.37 | -8.3787 | -0.0087 | -1.35 | -1.292 | 0.058 | -1.35 | -1.324 | 0.026 | 8.23 | 8.234 | 0.004 | -1.35 | -1.324 | 0.026
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 1.KL lớp 1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 60.NĐXD8/CVXD ngày 14 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 60
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp cát | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 1.38 | [6 empty] | 21.5329
2 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 19.4928
3 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 1.83 | [6 empty] | 31.2108
4 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 27.9585
5 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 1.38 | [6 empty] | 24.24
6 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 1.82 | [6 empty] | 0.273
7 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 1.82 | [6 empty] | 12.0847
8 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 1.87 | [6 empty] | 11.8555
9 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 1.75 | [6 empty] | 0.0696
10 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 1.73 | [6 empty] | 30.171
11 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 1.83 | [6 empty] | 29.58
12 | 31 | 609.11 |  |  |  |  | 1.65
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.4689 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 2.KTHH L2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC ĐẮP CÁT
Kèm theo BBNT số: 61.NĐXD8/CVXD ngày 15 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 61
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | -8.85 | -8.8426 | 0.0074 | -1.05 | -1.059 | -0.009 | -1.05 | -1.035 | 0.015 | 5.65 | 5.6516 | 0.0016 | -1.05 | -0.976 | 0.074 |  | 13.17
2 | D1 | 502.36 | -9.87 | -9.8678 | 0.0022 | -1.05 | -1.054 | -0.004 | -1.05 | -0.995 | 0.055 | 9.77 | 9.7739 | 0.0039 | -1.05 | -0.978 | 0.072 |  | 10.48
3 | 26 | 512.84 | -9.31 | -9.3068 | 0.0032 | -1.05 | -1.021 | 0.029 | -1.05 | -1.056 | -0.006 | 9.68 | 9.6842 | 0.0042 | -1.05 | -1.049 | 0.001 |  | 16.78
4 | 27 | 529.62 | -9.74 | -9.7446 | -0.0046 | -1.05 | -1.077 | -0.027 | -1.05 | -1.031 | 0.019 | 9.82 | 9.8171 | -0.0029 | -1.05 | -1.031 | 0.019 |  | 17.1
5 | 28 | 546.72 | -5.65 | -5.6408 | 0.0092 | -1.05 | -1.039 | 0.011 | -1.05 | -1.043 | 0.007 | 8.89 | 8.8918 | 0.0018 | -1.05 | -1.061 | -0.011 |  | 15.15
6 | E5 | 561.87 | -9.39 | -9.3875 | 0.0025 | -1.05 | -1.065 | -0.015 | -1.05 | -0.994 | 0.056 | 9.52 | 9.5275 | 0.0075 | -1.05 | -0.995 | 0.055 |  | 0.15
7 | TD | 562.02 | -9.39 | -9.3829 | 0.0071 | -1.05 | -0.976 | 0.074 | -1.05 | -1.035 | 0.015 | 9.53 | 9.5375 | 0.0075 | -1.05 | -1.045 | 0.005 |  | 6.55
8 | P | 568.57 | -9.56 | -9.5532 | 0.0068 | -1.05 | -1.033 | 0.017 | -1.05 | -0.985 | 0.065 | 9.88 | 9.8841 | 0.0041 | -1.05 | -1.034 | 0.016 |  | 6.55
9 | TC | 575.12 | -9.28 | -9.2828 | -0.0028 | -1.05 | -1.041 | 0.009 | -1.05 | -0.981 | 0.069 | 8.96 | 8.9542 | -0.0058 | -1.05 | -0.966 | 0.084 |  | 0.04
10 | 29 | 575.16 | -9.28 | -9.2749 | 0.0051 | -1.05 | -1.047 | 0.003 | -1.05 | -1.027 | 0.023 | 8.73 | 8.7333 | 0.0033 | -1.05 | -1.038 | 0.012 |  | 16.95
11 | 30 | 592.11 | -9.46 | -9.4535 | 0.0065 | -1.05 | -0.992 | 0.058 | -1.05 | -0.967 | 0.083 | 9.51 | 9.5079 | -0.0021 | -1.05 | -0.981 | 0.069 |  | 17
12 | 31 | 609.11 | -8.67 | -8.6595 | 0.0105 | -1.05 | -1.08 | -0.03 | -1.05 | -1.041 | 0.009 | 8.53 | 8.5334 | 0.0034 | -1.05 | -1.078 | -0.028
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 2.KL lớp 2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 61.NĐXD8/CVXD ngày 15 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 61
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp cát | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 4.26 | [6 empty] | 66.2451
2 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 5.8 | [6 empty] | 59.7884
3 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 5.61 | [6 empty] | 95.5621
4 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 5.78 | [6 empty] | 85.9275
5 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 4.27 | [6 empty] | 74.6137
6 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 5.58 | [6 empty] | 0.83775
7 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 5.59 | [6 empty] | 37.1058
8 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 5.74 | [6 empty] | 36.418
9 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 5.38 | [6 empty] | 0.2138
10 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 5.31 | [6 empty] | 92.4622
11 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 5.6 | [6 empty] | 90.695
12 | 31 | 609.11 |  |  |  |  | 5.07
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.8694 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 3.KTHH L3
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC ĐẮP CÁT
Kèm theo BBNT số: 62.NĐXD8/CVXD ngày 15 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 62
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | -9.15 | -9.144 | 0.006 | -0.75 | -0.696 | 0.054 | -0.75 | -0.704 | 0.046 | 5.95 | 5.9527 | 0.0027 | -0.75 | -0.758 | -0.008 |  | 13.17
2 | D1 | 502.36 | -10.17 | -10.1744 | -0.0044 | -0.75 | -0.767 | -0.017 | -0.75 | -0.701 | 0.049 | 10.07 | 10.0761 | 0.0061 | -0.75 | -0.677 | 0.073 |  | 10.48
3 | 26 | 512.84 | -9.61 | -9.6004 | 0.0096 | -0.75 | -0.737 | 0.013 | -0.75 | -0.762 | -0.012 | 9.98 | 9.9765 | -0.0035 | -0.75 | -0.743 | 0.007 |  | 16.78
4 | 27 | 529.62 | -10.04 | -10.0442 | -0.0042 | -0.75 | -0.775 | -0.025 | -0.75 | -0.671 | 0.079 | 10.12 | 10.1174 | -0.0026 | -0.75 | -0.722 | 0.028 |  | 17.1
5 | 28 | 546.72 | -5.95 | -5.9496 | 0.0004 | -0.75 | -0.679 | 0.071 | -0.75 | -0.727 | 0.023 | 9.19 | 9.1837 | -0.0063 | -0.75 | -0.663 | 0.087 |  | 15.15
6 | E5 | 561.87 | -9.69 | -9.6809 | 0.0091 | -0.75 | -0.695 | 0.055 | -0.75 | -0.693 | 0.057 | 9.82 | 9.8283 | 0.0083 | -0.75 | -0.704 | 0.046 |  | 0.15
7 | TD | 562.02 | -9.69 | -9.6956 | -0.0056 | -0.75 | -0.669 | 0.081 | -0.75 | -0.702 | 0.048 | 9.83 | 9.8329 | 0.0029 | -0.75 | -0.69 | 0.06 |  | 6.55
8 | P | 568.57 | -9.86 | -9.8636 | -0.0036 | -0.75 | -0.667 | 0.083 | -0.75 | -0.719 | 0.031 | 10.18 | 10.18 | 0 | -0.75 | -0.696 | 0.054 |  | 6.55
9 | TC | 575.12 | -9.58 | -9.5888 | -0.0088 | -0.75 | -0.731 | 0.019 | -0.75 | -0.724 | 0.026 | 9.26 | 9.2651 | 0.0051 | -0.75 | -0.75 | 0 |  | 0.04
10 | 29 | 575.16 | -9.58 | -9.5824 | -0.0024 | -0.75 | -0.746 | 0.004 | -0.75 | -0.668 | 0.082 | 9.03 | 9.026 | -0.004 | -0.75 | -0.732 | 0.018 |  | 16.95
11 | 30 | 592.11 | -9.76 | -9.7572 | 0.0028 | -0.75 | -0.745 | 0.005 | -0.75 | -0.713 | 0.037 | 9.81 | 9.8011 | -0.0089 | -0.75 | -0.678 | 0.072 |  | 17
12 | 31 | 609.11 | -8.97 | -8.968 | 0.002 | -0.75 | -0.661 | 0.089 | -0.75 | -0.722 | 0.028 | 8.83 | 8.8339 | 0.0039 | -0.75 | -0.686 | 0.064
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 3.KL lớp 3
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 62.NĐXD8/CVXD ngày 15 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 62
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp cát | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 4.44 | [6 empty] | 68.6157
2 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 5.98 | [6 empty] | 61.6748
3 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 5.79 | [6 empty] | 98.5825
4 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 5.96 | [6 empty] | 89.0055
5 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 4.45 | [6 empty] | 77.3407
6 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 5.76 | [6 empty] | 0.86475
7 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 5.77 | [6 empty] | 38.2848
8 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 5.92 | [6 empty] | 37.597
9 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 5.56 | [6 empty] | 0.221
10 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 5.49 | [6 empty] | 95.5132
11 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 5.78 | [6 empty] | 93.755
12 | 31 | 609.11 |  |  |  |  | 5.25
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.455 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 4.KTHH L4
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC ĐẮP CÁT
Kèm theo BBNT số: 63.NĐXD8/CVXD ngày 16 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 63
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | -9.45 | -9.4575 | -0.0075 | -0.45 | -0.388 | 0.062 | -0.45 | -0.455 | -0.005 | 6.25 | 6.2539 | 0.0039 | -0.45 | -0.459 | -0.009 |  | 13.17
2 | D1 | 502.36 | -10.47 | -10.4739 | -0.0039 | -0.45 | -0.421 | 0.029 | -0.45 | -0.437 | 0.013 | 10.37 | 10.3786 | 0.0086 | -0.45 | -0.37 | 0.08 |  | 10.48
3 | 26 | 512.84 | -9.91 | -9.9022 | 0.0078 | -0.45 | -0.455 | -0.005 | -0.45 | -0.457 | -0.007 | 10.28 | 10.2912 | 0.0112 | -0.45 | -0.425 | 0.025 |  | 16.78
4 | 27 | 529.62 | -10.34 | -10.34 | 0 | -0.45 | -0.45 | 0 | -0.45 | -0.394 | 0.056 | 10.42 | 10.4297 | 0.0097 | -0.45 | -0.467 | -0.017 |  | 17.1
5 | 28 | 546.72 | -6.25 | -6.2604 | -0.0104 | -0.45 | -0.387 | 0.063 | -0.45 | -0.42 | 0.03 | 9.49 | 9.4895 | -0.0005 | -0.45 | -0.398 | 0.052 |  | 15.15
6 | E5 | 561.87 | -9.99 | -9.9796 | 0.0104 | -0.45 | -0.473 | -0.023 | -0.45 | -0.411 | 0.039 | 10.12 | 10.1233 | 0.0033 | -0.45 | -0.432 | 0.018 |  | 0.15
7 | TD | 562.02 | -9.99 | -9.9921 | -0.0021 | -0.45 | -0.477 | -0.027 | -0.45 | -0.443 | 0.007 | 10.13 | 10.1235 | -0.0065 | -0.45 | -0.423 | 0.027 |  | 6.55
8 | P | 568.57 | -10.16 | -10.1671 | -0.0071 | -0.45 | -0.426 | 0.024 | -0.45 | -0.399 | 0.051 | 10.48 | 10.486 | 0.006 | -0.45 | -0.425 | 0.025 |  | 6.55
9 | TC | 575.12 | -9.88 | -9.8793 | 0.0007 | -0.45 | -0.48 | -0.03 | -0.45 | -0.41 | 0.04 | 9.56 | 9.554 | -0.006 | -0.45 | -0.367 | 0.083 |  | 0.04
10 | 29 | 575.16 | -9.88 | -9.876 | 0.004 | -0.45 | -0.431 | 0.019 | -0.45 | -0.415 | 0.035 | 9.33 | 9.3375 | 0.0075 | -0.45 | -0.381 | 0.069 |  | 16.95
11 | 30 | 592.11 | -10.06 | -10.0705 | -0.0105 | -0.45 | -0.384 | 0.066 | -0.45 | -0.452 | -0.002 | 10.11 | 10.1035 | -0.0065 | -0.45 | -0.48 | -0.03 |  | 17
12 | 31 | 609.11 | -9.27 | -9.2673 | 0.0027 | -0.45 | -0.466 | -0.016 | -0.45 | -0.426 | 0.024 | 9.13 | 9.1223 | -0.0077 | -0.45 | -0.456 | -0.006
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 4.KL lớp 4
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 63.NĐXD8/CVXD ngày 16 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 63
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp cát | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 4.62 | [6 empty] | 70.9863
2 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 6.16 | [6 empty] | 63.5612
3 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 5.97 | [6 empty] | 101.6029
4 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 6.14 | [6 empty] | 92.0835
5 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 4.63 | [6 empty] | 80.0678
6 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 5.94 | [6 empty] | 0.89175
7 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 5.95 | [6 empty] | 39.4637
8 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 6.1 | [6 empty] | 38.776
9 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 5.74 | [6 empty] | 0.2282
10 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 5.67 | [6 empty] | 98.5643
11 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 5.96 | [6 empty] | 96.815
12 | 31 | 609.11 |  |  |  |  | 5.43
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.0406 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng