## Chạy
STT | TC | LT | TL | DT | KCt 1 | CDt 1 | KCt 2 | CDt 2 | KC tim | CD tim | KCp 1 | CDp 1 | KCp 2 | CDp 2 | S bao | S le
1 | 25 | 489.19 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.89 | -5.51 | 2.61 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.55 | -5.25 | 2.55 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.37 | -5.25 | 2.37 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.12 | -5.25 | 2.12 | - | - | - | - | - | -
1 | 25 | 489.19 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.8 | 10.12 | 2.8 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.55 | 10.93 | 2.55
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.37 | 11.2 | 2.37
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.12 | 11.58 | 2.12
2 | D1 | 502.36 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.89 | -5.51 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.54 | -5.25 | 2.54 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.36 | -5.25 | 2.36 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.11 | -5.25 | 2.11 | - | - | - | - | - | -
2 | D1 | 502.36 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.79 | 10.12 | 2.79 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.54 | 10.93 | 2.54
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.36 | 11.2 | 2.36
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.11 | 11.58 | 2.11
3 | 26 | 512.84 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.88 | -5.51 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.54 | -5.25 | 2.54 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.36 | -5.25 | 2.36 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.11 | -5.25 | 2.11 | - | - | - | - | - | -
3 | 26 | 512.84 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.79 | 10.12 | 2.78 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.54 | 10.93 | 2.54
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.36 | 11.2 | 2.36
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.11 | 11.58 | 2.11
4 | 27 | 529.62 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.87 | -5.51 | 2.59 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.53 | -5.25 | 2.53 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.35 | -5.25 | 2.35 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.1 | -5.25 | 2.1 | - | - | - | - | - | -
4 | 27 | 529.62 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.78 | 10.12 | 2.77 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.53 | 10.93 | 2.53
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.35 | 11.2 | 2.35
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.1 | 11.58 | 2.1
5 | 28 | 546.72 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.86 | -5.51 | 2.58 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.52 | -5.25 | 2.52 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.34 | -5.25 | 2.34 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.09 | -5.25 | 2.09 | - | - | - | - | - | -
5 | 28 | 546.72 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.77 | 10.12 | 2.76 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.52 | 10.93 | 2.52
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.34 | 11.2 | 2.34
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.09 | 11.58 | 2.09
6 | E5 | 561.87 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.86 | -5.51 | 2.58 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.52 | -5.25 | 2.52 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.34 | -5.25 | 2.34 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.09 | -5.25 | 2.09 | - | - | - | - | - | -
6 | E5 | 561.87 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.77 | 10.12 | 2.76 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.52 | 10.93 | 2.52
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.34 | 11.2 | 2.34
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.09 | 11.58 | 2.09
7 | TD | 562.02 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.86 | -5.51 | 2.58 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.52 | -5.25 | 2.52 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.34 | -5.25 | 2.34 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.09 | -5.25 | 2.09 | - | - | - | - | - | -
7 | TD | 562.02 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.77 | 10.12 | 2.76 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.52 | 10.93 | 2.52
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.34 | 11.2 | 2.34
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.09 | 11.58 | 2.09
8 | P | 568.57 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.86 | -5.51 | 2.58 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.52 | -5.25 | 2.52 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.34 | -5.25 | 2.34 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.09 | -5.25 | 2.09 | - | - | - | - | - | -
8 | P | 568.57 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.77 | 10.12 | 2.76 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.52 | 10.93 | 2.52
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.34 | 11.2 | 2.34
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.09 | 11.58 | 2.09
9 | TC | 575.12 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.86 | -5.51 | 2.57 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.52 | -5.25 | 2.52 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.34 | -5.25 | 2.34 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.09 | -5.25 | 2.09 | - | - | - | - | - | -
9 | TC | 575.12 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.76 | 10.12 | 2.76 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.52 | 10.93 | 2.52
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.34 | 11.2 | 2.34
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.09 | 11.58 | 2.09
10 | 29 | 575.16 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.99 | -5.51 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.65 | -5.25 | 2.65 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.47 | -5.25 | 2.47 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.22 | -5.25 | 2.22 | - | - | - | - | - | -
10 | 29 | 575.16 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.76 | 10.12 | 2.76 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.52 | 10.93 | 2.52
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.34 | 11.2 | 2.34
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.09 | 11.58 | 2.09
11 | 30 | 592.11 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.86 | -5.51 | 2.58 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.52 | -5.25 | 2.52 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.34 | -5.25 | 2.34 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.09 | -5.25 | 2.09 | - | - | - | - | - | -
11 | 30 | 592.11 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.77 | 10.12 | 2.76 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.52 | 10.93 | 2.52
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.34 | 11.2 | 2.34
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.09 | 11.58 | 2.09
12 | 31 | 609.11 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.86 | -5.51 | 2.58 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.52 | -5.25 | 2.52 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.34 | -5.25 | 2.34 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.09 | -5.25 | 2.09 | - | - | - | - | - | -
12 | 31 | 609.11 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.77 | 10.12 | 2.77 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.52 | 10.93 | 2.52
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.34 | 11.2 | 2.34
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.09 | 11.58 | 2.09

## 1. KTHH L1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 73.NĐXD8/CVXD ngày 21 tháng 09 năm 2026 | [16 empty] | 73
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | 2.12 | 2.171 | 0.051 | 2.12 | 2.101 | -0.019 | 2.12 | 2.218 | 0.098 | 2.12 | 2.183 | 0.063 |  | 13.17
2 | D1 | 502.36 | 2.11 | 2.08 | -0.03 | 2.11 | 2.148 | 0.038 | 2.11 | 2.186 | 0.076 | 2.11 | 2.193 | 0.083 |  | 10.48
3 | 26 | 512.84 | 2.11 | 2.139 | 0.029 | 2.11 | 2.11 | 0 | 2.11 | 2.124 | 0.014 | 2.11 | 2.095 | -0.015 |  | 16.78
4 | 27 | 529.62 | 2.1 | 2.08 | -0.02 | 2.1 | 2.128 | 0.028 | 2.1 | 2.128 | 0.028 | 2.1 | 2.088 | -0.012 |  | 17.1
5 | 28 | 546.72 | 2.09 | 2.146 | 0.056 | 2.09 | 2.179 | 0.089 | 2.09 | 2.173 | 0.083 | 2.09 | 2.171 | 0.081 |  | 15.15
6 | E5 | 561.87 | 2.09 | 2.161 | 0.071 | 2.09 | 2.174 | 0.084 | 2.09 | 2.112 | 0.022 | 2.09 | 2.083 | -0.007 |  | 0.15
7 | TD | 562.02 | 2.09 | 2.075 | -0.015 | 2.09 | 2.083 | -0.007 | 2.09 | 2.154 | 0.064 | 2.09 | 2.088 | -0.002 |  | 6.55
8 | P | 568.57 | 2.09 | 2.084 | -0.006 | 2.09 | 2.125 | 0.035 | 2.09 | 2.134 | 0.044 | 2.09 | 2.148 | 0.058 |  | 6.55
9 | TC | 575.12 | 2.09 | 2.088 | -0.002 | 2.09 | 2.152 | 0.062 | 2.09 | 2.063 | -0.027 | 2.09 | 2.13 | 0.04 |  | 0.04
10 | 29 | 575.16 | 2.22 | 2.222 | 0.002 | 2.22 | 2.255 | 0.035 | 2.09 | 2.119 | 0.029 | 2.09 | 2.131 | 0.041 |  | 16.95
11 | 30 | 592.11 | 2.09 | 2.068 | -0.022 | 2.09 | 2.183 | 0.093 | 2.09 | 2.066 | -0.024 | 2.09 | 2.088 | -0.002 |  | 17
12 | 31 | 609.11 | 2.09 | 2.091 | 0.001 | 2.09 | 2.111 | 0.021 | 2.09 | 2.147 | 0.057 | 2.09 | 2.078 | -0.012
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL L1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 73.NĐXD8/CVXD ngày 21 tháng 09 năm 2026 | [6 empty] | 73
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 | 3.26 | 42.9342
2 | D1 | 502.36 | 10.48 | 3.26 | 34.1648
3 | 26 | 512.84 | 16.78 | 3.26 | 54.7028
4 | 27 | 529.62 | 17.1 | 3.26 | 55.746
5 | 28 | 546.72 | 15.15 | 3.26 | 49.389
6 | E5 | 561.87 | 0.15 | 3.26 | 0.489
7 | TD | 562.02 | 6.55 | 3.26 | 21.353
8 | P | 568.57 | 6.55 | 3.26 | 21.353
9 | TC | 575.12 | 0.04 | 3.26 | 0.1304
10 | 29 | 575.16 | 16.95 | 3.26 | 55.257
11 | 30 | 592.11 | 17 | 3.26 | 55.42
12 | 31 | 609.11 |  | 3.26
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 390.9392
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 1. KTHH L2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 75.NĐXD8/CVXD ngày 22 tháng 09 năm 2026 | [16 empty] | 75
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | 2.37 | 2.39 | 0.02 | 2.37 | 2.357 | -0.013 | 2.37 | 2.345 | -0.025 | 2.37 | 2.351 | -0.019 |  | 13.17
2 | D1 | 502.36 | 2.36 | 2.35 | -0.01 | 2.36 | 2.403 | 0.043 | 2.36 | 2.423 | 0.063 | 2.36 | 2.377 | 0.017 |  | 10.48
3 | 26 | 512.84 | 2.36 | 2.365 | 0.005 | 2.36 | 2.355 | -0.005 | 2.36 | 2.454 | 0.094 | 2.36 | 2.348 | -0.012 |  | 16.78
4 | 27 | 529.62 | 2.35 | 2.348 | -0.002 | 2.35 | 2.423 | 0.073 | 2.35 | 2.371 | 0.021 | 2.35 | 2.432 | 0.082 |  | 17.1
5 | 28 | 546.72 | 2.34 | 2.433 | 0.093 | 2.34 | 2.333 | -0.007 | 2.34 | 2.378 | 0.038 | 2.34 | 2.333 | -0.007 |  | 15.15
6 | E5 | 561.87 | 2.34 | 2.409 | 0.069 | 2.34 | 2.328 | -0.012 | 2.34 | 2.318 | -0.022 | 2.34 | 2.411 | 0.071 |  | 0.15
7 | TD | 562.02 | 2.34 | 2.412 | 0.072 | 2.34 | 2.417 | 0.077 | 2.34 | 2.387 | 0.047 | 2.34 | 2.432 | 0.092 |  | 6.55
8 | P | 568.57 | 2.34 | 2.4 | 0.06 | 2.34 | 2.404 | 0.064 | 2.34 | 2.386 | 0.046 | 2.34 | 2.353 | 0.013 |  | 6.55
9 | TC | 575.12 | 2.34 | 2.34 | 0 | 2.34 | 2.414 | 0.074 | 2.34 | 2.348 | 0.008 | 2.34 | 2.346 | 0.006 |  | 0.04
10 | 29 | 575.16 | 2.47 | 2.471 | 0.001 | 2.47 | 2.461 | -0.009 | 2.34 | 2.435 | 0.095 | 2.34 | 2.339 | -0.001 |  | 16.95
11 | 30 | 592.11 | 2.34 | 2.37 | 0.03 | 2.34 | 2.405 | 0.065 | 2.34 | 2.394 | 0.054 | 2.34 | 2.399 | 0.059 |  | 17
12 | 31 | 609.11 | 2.34 | 2.404 | 0.064 | 2.34 | 2.371 | 0.031 | 2.34 | 2.341 | 0.001 | 2.34 | 2.338 | -0.002
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL L2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 75.NĐXD8/CVXD ngày 22 tháng 09 năm 2026 | [6 empty] | 75
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 | 3.06 | 40.3002
2 | D1 | 502.36 | 10.48 | 3.06 | 32.0688
3 | 26 | 512.84 | 16.78 | 3.06 | 51.3468
4 | 27 | 529.62 | 17.1 | 3.06 | 52.326
5 | 28 | 546.72 | 15.15 | 3.06 | 46.359
6 | E5 | 561.87 | 0.15 | 3.06 | 0.459
7 | TD | 562.02 | 6.55 | 3.06 | 20.043
8 | P | 568.57 | 6.55 | 3.06 | 20.043
9 | TC | 575.12 | 0.04 | 3.06 | 0.1224
10 | 29 | 575.16 | 16.95 | 3.06 | 51.867
11 | 30 | 592.11 | 17 | 3.06 | 52.02
12 | 31 | 609.11 |  | 3.06
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 366.9552
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 1. KTHH L3
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 77.NĐXD8/CVXD ngày 23 tháng 09 năm 2026 | [16 empty] | 77
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | 2.55 | 2.617 | 0.067 | 2.55 | 2.574 | 0.024 | 2.55 | 2.638 | 0.088 | 2.55 | 2.564 | 0.014 |  | 13.17
2 | D1 | 502.36 | 2.54 | 2.563 | 0.023 | 2.54 | 2.561 | 0.021 | 2.54 | 2.591 | 0.051 | 2.54 | 2.64 | 0.1 |  | 10.48
3 | 26 | 512.84 | 2.54 | 2.591 | 0.051 | 2.54 | 2.639 | 0.099 | 2.54 | 2.596 | 0.056 | 2.54 | 2.602 | 0.062 |  | 16.78
4 | 27 | 529.62 | 2.53 | 2.568 | 0.038 | 2.53 | 2.52 | -0.01 | 2.53 | 2.523 | -0.007 | 2.53 | 2.546 | 0.016 |  | 17.1
5 | 28 | 546.72 | 2.52 | 2.495 | -0.025 | 2.52 | 2.554 | 0.034 | 2.52 | 2.591 | 0.071 | 2.52 | 2.515 | -0.005 |  | 15.15
6 | E5 | 561.87 | 2.52 | 2.553 | 0.033 | 2.52 | 2.612 | 0.092 | 2.52 | 2.523 | 0.003 | 2.52 | 2.501 | -0.019 |  | 0.15
7 | TD | 562.02 | 2.52 | 2.49 | -0.03 | 2.52 | 2.6 | 0.08 | 2.52 | 2.599 | 0.079 | 2.52 | 2.499 | -0.021 |  | 6.55
8 | P | 568.57 | 2.52 | 2.54 | 0.02 | 2.52 | 2.599 | 0.079 | 2.52 | 2.605 | 0.085 | 2.52 | 2.579 | 0.059 |  | 6.55
9 | TC | 575.12 | 2.52 | 2.589 | 0.069 | 2.52 | 2.502 | -0.018 | 2.52 | 2.552 | 0.032 | 2.52 | 2.505 | -0.015 |  | 0.04
10 | 29 | 575.16 | 2.65 | 2.738 | 0.088 | 2.65 | 2.654 | 0.004 | 2.52 | 2.536 | 0.016 | 2.52 | 2.559 | 0.039 |  | 16.95
11 | 30 | 592.11 | 2.52 | 2.541 | 0.021 | 2.52 | 2.512 | -0.008 | 2.52 | 2.59 | 0.07 | 2.52 | 2.573 | 0.053 |  | 17
12 | 31 | 609.11 | 2.52 | 2.556 | 0.036 | 2.52 | 2.519 | -0.001 | 2.52 | 2.495 | -0.025 | 2.52 | 2.49 | -0.03
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL L3
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 77.NĐXD8/CVXD ngày 23 tháng 09 năm 2026 | [6 empty] | 77
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 | 2.1 | 27.657
2 | D1 | 502.36 | 10.48 | 2.1 | 22.008
3 | 26 | 512.84 | 16.78 | 2.1 | 35.238
4 | 27 | 529.62 | 17.1 | 2.1 | 35.91
5 | 28 | 546.72 | 15.15 | 2.1 | 31.815
6 | E5 | 561.87 | 0.15 | 2.1 | 0.315
7 | TD | 562.02 | 6.55 | 2.1 | 13.755
8 | P | 568.57 | 6.55 | 2.1 | 13.755
9 | TC | 575.12 | 0.04 | 2.1 | 0.084
10 | 29 | 575.16 | 16.95 | 2.1 | 35.595
11 | 30 | 592.11 | 17 | 2.1 | 35.7
12 | 31 | 609.11 |  | 2.1
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 251.832
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 1. KTHH L4
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 78.NĐXD8/CVXD ngày 24 tháng 09 năm 2026 | [16 empty] | 78
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | 2.89 | 2.936 | 0.046 | 2.61 | 2.594 | -0.016 | 2.8 | 2.849 | 0.049 | 2.8 | 2.873 | 0.073 |  | 13.17
2 | D1 | 502.36 | 2.89 | 2.974 | 0.084 | 2.6 | 2.592 | -0.008 | 2.79 | 2.882 | 0.092 | 2.79 | 2.866 | 0.076 |  | 10.48
3 | 26 | 512.84 | 2.88 | 2.853 | -0.027 | 2.6 | 2.63 | 0.03 | 2.79 | 2.787 | -0.003 | 2.78 | 2.803 | 0.023 |  | 16.78
4 | 27 | 529.62 | 2.87 | 2.914 | 0.044 | 2.59 | 2.613 | 0.023 | 2.78 | 2.758 | -0.022 | 2.77 | 2.754 | -0.016 |  | 17.1
5 | 28 | 546.72 | 2.86 | 2.949 | 0.089 | 2.58 | 2.583 | 0.003 | 2.77 | 2.851 | 0.081 | 2.76 | 2.731 | -0.029 |  | 15.15
6 | E5 | 561.87 | 2.86 | 2.911 | 0.051 | 2.58 | 2.658 | 0.078 | 2.77 | 2.829 | 0.059 | 2.76 | 2.81 | 0.05 |  | 0.15
7 | TD | 562.02 | 2.86 | 2.925 | 0.065 | 2.58 | 2.672 | 0.092 | 2.77 | 2.754 | -0.016 | 2.76 | 2.743 | -0.017 |  | 6.55
8 | P | 568.57 | 2.86 | 2.909 | 0.049 | 2.58 | 2.675 | 0.095 | 2.77 | 2.761 | -0.009 | 2.76 | 2.767 | 0.007 |  | 6.55
9 | TC | 575.12 | 2.86 | 2.84 | -0.02 | 2.57 | 2.554 | -0.016 | 2.76 | 2.754 | -0.006 | 2.76 | 2.827 | 0.067 |  | 0.04
10 | 29 | 575.16 | 2.99 | 3.047 | 0.057 | 2.7 | 2.677 | -0.023 | 2.76 | 2.774 | 0.014 | 2.76 | 2.775 | 0.015 |  | 16.95
11 | 30 | 592.11 | 2.86 | 2.869 | 0.009 | 2.58 | 2.629 | 0.049 | 2.77 | 2.835 | 0.065 | 2.76 | 2.811 | 0.051 |  | 17
12 | 31 | 609.11 | 2.86 | 2.951 | 0.091 | 2.58 | 2.553 | -0.027 | 2.77 | 2.822 | 0.052 | 2.77 | 2.78 | 0.01
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Lê Minh Hải

## KL L4
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 78.NĐXD8/CVXD ngày 24 tháng 09 năm 2026 | [6 empty] | 78
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 | 3.12 | 41.0904
2 | D1 | 502.36 | 10.48 | 3.12 | 32.6976
3 | 26 | 512.84 | 16.78 | 3.12 | 52.3536
4 | 27 | 529.62 | 17.1 | 3.12 | 53.352
5 | 28 | 546.72 | 15.15 | 3.12 | 47.268
6 | E5 | 561.87 | 0.15 | 3.12 | 0.468
7 | TD | 562.02 | 6.55 | 3.12 | 20.436
8 | P | 568.57 | 6.55 | 3.12 | 20.436
9 | TC | 575.12 | 0.04 | 3.12 | 0.1248
10 | 29 | 575.16 | 16.95 | 3.12 | 52.884
11 | 30 | 592.11 | 17 | 3.12 | 53.04
12 | 31 | 609.11 |  | 3.12
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 374.1504
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Lê Minh Hải