## KTHH Lớp 1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 99.NĐXD8/CVXD ngày 05 tháng 10 năm 2026 | [20 empty] | 99
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú |  | CĐ đỉnh K95 tại tim (từ CAD)
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 31 | 609.11 | -5.25 | -5.2542 | -0.0042 | 2.091 | 2.151 | 0.06 | 2.208 | 2.191 | -0.017 | 5.25 | 5.2448 | -0.0052 | 2.091 | 2.097 | 0.006 |  | 11.75 | 1.958
2 | E10 | 620.86 | -5.25 | -5.2484 | 0.0016 | 2.092 | 2.092 | 0 | 2.209 | 2.243 | 0.034 | 5.25 | 5.2457 | -0.0043 | 2.092 | 2.083 | -0.009 |  | 11.75 | 1.959
3 | 32 | 632.61 | -5.25 | -5.2505 | -0.0005 | 2.094 | 2.079 | -0.015 | 2.211 | 2.276 | 0.065 | 5.25 | 5.2496 | -0.0004 | 2.094 | 2.1 | 0.006 |  | 20 | 1.961
4 | 33 | 652.61 | -5.25 | -5.2418 | 0.0082 | 2.096 | 2.166 | 0.07 | 2.213 | 2.258 | 0.045 | 5.25 | 5.2429 | -0.0071 | 2.096 | 2.144 | 0.048 |  | 20 | 1.963
5 | 34 | 672.61 | -5.25 | -5.2396 | 0.0104 | 2.097 | 2.127 | 0.03 | 2.214 | 2.272 | 0.058 | 5.25 | 5.2554 | 0.0054 | 2.097 | 2.087 | -0.01 |  | 20 | 1.964
6 | 35 | 692.61 | -5.25 | -5.2388 | 0.0112 | 2.099 | 2.147 | 0.048 | 2.216 | 2.253 | 0.037 | 5.25 | 5.2492 | -0.0008 | 2.099 | 2.084 | -0.015 |  | 20 | 1.966
7 | 36 | 712.61 | -5.25 | -5.2405 | 0.0095 | 2.101 | 2.081 | -0.02 | 2.218 | 2.25 | 0.032 | 5.25 | 5.2577 | 0.0077 | 2.101 | 2.102 | 0.001 |  | 11.5 | 1.968
8 | 37 | 724.11 | -5.25 | -5.2529 | -0.0029 | 2.102 | 2.123 | 0.021 | 2.219 | 2.207 | -0.012 | 5.25 | 5.2449 | -0.0051 | 2.102 | 2.136 | 0.034 |  |  | 1.969
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL lớp 1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 99.NĐXD8/CVXD ngày 05 tháng 10 năm 2026 | [19 empty] | 99
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 31 | 609.11 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
2 | E10 | 620.86 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
3 | 32 | 632.61 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
4 | 33 | 652.61 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
5 | 34 | 672.61 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
6 | 35 | 692.61 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
7 | 36 | 712.61 | 11.5 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.1875
8 | 37 | 724.11 |  |  |  |  | 2.625
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.875 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## KTHH Lớp 2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 101.NĐXD8/CVXD ngày 06 tháng 10 năm 2026 | [22 empty] | 101
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 31 | 609.11 | -5.25 | -5.2491 | 0.0009 | 2.341 | 2.358 | 0.017 | 2.458 | 2.451 | -0.007 | 5.25 | 5.244 | -0.006 | 2.341 | 2.36 | 0.019 |  | 11.75 | 2.091 | 2.208 | 2.091
2 | E10 | 620.86 | -5.25 | -5.2592 | -0.0092 | 2.342 | 2.353 | 0.011 | 2.459 | 2.472 | 0.013 | 5.25 | 5.2569 | 0.0069 | 2.342 | 2.341 | -0.001 |  | 11.75 | 2.092 | 2.209 | 2.092
3 | 32 | 632.61 | -5.25 | -5.2562 | -0.0062 | 2.344 | 2.408 | 0.064 | 2.461 | 2.45 | -0.011 | 5.25 | 5.2405 | -0.0095 | 2.344 | 2.383 | 0.039 |  | 20 | 2.094 | 2.211 | 2.094
4 | 33 | 652.61 | -5.25 | -5.2554 | -0.0054 | 2.346 | 2.399 | 0.053 | 2.463 | 2.522 | 0.059 | 5.25 | 5.2506 | 0.0006 | 2.346 | 2.369 | 0.023 |  | 20 | 2.096 | 2.213 | 2.096
5 | 34 | 672.61 | -5.25 | -5.2454 | 0.0046 | 2.347 | 2.327 | -0.02 | 2.464 | 2.503 | 0.039 | 5.25 | 5.2592 | 0.0092 | 2.347 | 2.342 | -0.005 |  | 20 | 2.097 | 2.214 | 2.097
6 | 35 | 692.61 | -5.25 | -5.2479 | 0.0021 | 2.349 | 2.33 | -0.019 | 2.466 | 2.534 | 0.068 | 5.25 | 5.2493 | -0.0007 | 2.349 | 2.365 | 0.016 |  | 20 | 2.099 | 2.216 | 2.099
7 | 36 | 712.61 | -5.25 | -5.2565 | -0.0065 | 2.351 | 2.386 | 0.035 | 2.468 | 2.538 | 0.07 | 5.25 | 5.2558 | 0.0058 | 2.351 | 2.369 | 0.018 |  | 11.5 | 2.101 | 2.218 | 2.101
8 | 37 | 724.11 | -5.25 | -5.2473 | 0.0027 | 2.352 | 2.368 | 0.016 | 2.469 | 2.482 | 0.013 | 5.25 | 5.2397 | -0.0103 | 2.352 | 2.409 | 0.057 |  |  | 2.102 | 2.219 | 2.102
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL lớp 2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 101.NĐXD8/CVXD ngày 06 tháng 10 năm 2026 | [19 empty] | 101
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 31 | 609.11 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
2 | E10 | 620.86 | 11.75 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.8438
3 | 32 | 632.61 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
4 | 33 | 652.61 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
5 | 34 | 672.61 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
6 | 35 | 692.61 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
7 | 36 | 712.61 | 11.5 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 30.1875
8 | 37 | 724.11 |  |  |  |  | 2.625
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.875 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## Base A
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 103.NĐXD8/CVXD ngày 07 tháng 10 năm 2026 | [22 empty] | 103
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 31 | 609.11 | -5.25 | -5.258 | -0.008 | 2.521 | 2.51 | -0.011 | 2.638 | 2.655 | 0.017 | 5.25 | 5.2508 | 0.0008 | 2.521 | 2.562 | 0.041 |  | 11.75 | 2.341 | 2.458 | 2.341
2 | E10 | 620.86 | -5.25 | -5.2565 | -0.0065 | 2.522 | 2.524 | 0.002 | 2.639 | 2.658 | 0.019 | 5.25 | 5.2568 | 0.0068 | 2.522 | 2.515 | -0.007 |  | 11.75 | 2.342 | 2.459 | 2.342
3 | 32 | 632.61 | -5.25 | -5.2454 | 0.0046 | 2.524 | 2.589 | 0.065 | 2.641 | 2.692 | 0.051 | 5.25 | 5.2434 | -0.0066 | 2.524 | 2.547 | 0.023 |  | 20 | 2.344 | 2.461 | 2.344
4 | 33 | 652.61 | -5.25 | -5.2397 | 0.0103 | 2.526 | 2.519 | -0.007 | 2.643 | 2.711 | 0.068 | 5.25 | 5.2435 | -0.0065 | 2.526 | 2.536 | 0.01 |  | 20 | 2.346 | 2.463 | 2.346
5 | 34 | 672.61 | -5.25 | -5.2564 | -0.0064 | 2.527 | 2.53 | 0.003 | 2.644 | 2.702 | 0.058 | 5.25 | 5.2435 | -0.0065 | 2.527 | 2.573 | 0.046 |  | 20 | 2.347 | 2.464 | 2.347
6 | 35 | 692.61 | -5.25 | -5.2496 | 0.0004 | 2.529 | 2.56 | 0.031 | 2.646 | 2.702 | 0.056 | 5.25 | 5.2605 | 0.0105 | 2.529 | 2.547 | 0.018 |  | 20 | 2.349 | 2.466 | 2.349
7 | 36 | 712.61 | -5.25 | -5.255 | -0.005 | 2.531 | 2.566 | 0.035 | 2.648 | 2.688 | 0.04 | 5.25 | 5.259 | 0.009 | 2.531 | 2.525 | -0.006 |  | 11.5 | 2.351 | 2.468 | 2.351
8 | 37 | 724.11 | -5.25 | -5.2591 | -0.0091 | 2.532 | 2.536 | 0.004 | 2.649 | 2.689 | 0.04 | 5.25 | 5.2402 | -0.0098 | 2.532 | 2.513 | -0.019 |  |  | 2.352 | 2.469 | 2.352
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL Basa A
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 103.NĐXD8/CVXD ngày 07 tháng 10 năm 2026 | [19 empty] | 103
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 31 | 609.11 | 11.75 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 22.2075
2 | E10 | 620.86 | 11.75 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 22.2075
3 | 32 | 632.61 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
4 | 33 | 652.61 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
5 | 34 | 672.61 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
6 | 35 | 692.61 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
7 | 36 | 712.61 | 11.5 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 21.735
8 | 37 | 724.11 |  |  |  |  | 1.89
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.35 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## Base B
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 106.NĐXD8/CVXD ngày 08 tháng 10 năm 2026 | [22 empty] | 106
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 31 | 609.11 | -5.25 | -5.2599 | -0.0099 | 2.671 | 2.716 | 0.045 | 2.788 | 2.83 | 0.042 | 5.25 | 5.2476 | -0.0024 | 2.671 | 2.737 | 0.066 |  | 11.75 | 2.521 | 2.638 | 2.521
2 | E10 | 620.86 | -5.25 | -5.2579 | -0.0079 | 2.672 | 2.701 | 0.029 | 2.789 | 2.777 | -0.012 | 5.25 | 5.2531 | 0.0031 | 2.672 | 2.706 | 0.034 |  | 11.75 | 2.522 | 2.639 | 2.522
3 | 32 | 632.61 | -5.25 | -5.2559 | -0.0059 | 2.674 | 2.713 | 0.039 | 2.791 | 2.797 | 0.006 | 5.25 | 5.2484 | -0.0016 | 2.674 | 2.716 | 0.042 |  | 20 | 2.524 | 2.641 | 2.524
4 | 33 | 652.61 | -5.25 | -5.2536 | -0.0036 | 2.676 | 2.696 | 0.02 | 2.793 | 2.796 | 0.003 | 5.25 | 5.2452 | -0.0048 | 2.676 | 2.717 | 0.041 |  | 20 | 2.526 | 2.643 | 2.526
5 | 34 | 672.61 | -5.25 | -5.2524 | -0.0024 | 2.677 | 2.732 | 0.055 | 2.794 | 2.839 | 0.045 | 5.25 | 5.2397 | -0.0103 | 2.677 | 2.706 | 0.029 |  | 20 | 2.527 | 2.644 | 2.527
6 | 35 | 692.61 | -5.25 | -5.2409 | 0.0091 | 2.679 | 2.715 | 0.036 | 2.796 | 2.863 | 0.067 | 5.25 | 5.2579 | 0.0079 | 2.679 | 2.717 | 0.038 |  | 20 | 2.529 | 2.646 | 2.529
7 | 36 | 712.61 | -5.25 | -5.2504 | -0.0004 | 2.681 | 2.682 | 0.001 | 2.798 | 2.855 | 0.057 | 5.25 | 5.2451 | -0.0049 | 2.681 | 2.717 | 0.036 |  | 11.5 | 2.531 | 2.648 | 2.531
8 | 37 | 724.11 | -5.25 | -5.2411 | 0.0089 | 2.682 | 2.74 | 0.058 | 2.799 | 2.791 | -0.008 | 5.25 | 5.2577 | 0.0077 | 2.682 | 2.662 | -0.02 |  |  | 2.532 | 2.649 | 2.532
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Minh Hải

## KL Basa B
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 106.NĐXD8/CVXD ngày 08 tháng 10 năm 2026 | [19 empty] | 106
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 31 | 609.11 | 11.75 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 18.5063
2 | E10 | 620.86 | 11.75 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 18.5063
3 | 32 | 632.61 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
4 | 33 | 652.61 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
5 | 34 | 672.61 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
6 | 35 | 692.61 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
7 | 36 | 712.61 | 11.5 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 18.1125
8 | 37 | 724.11 |  |  |  |  | 1.575
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.125 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Minh Hải