## Chạy
STT | TC | LT | TL | DT | KCt 1 | CDt 1 | KCt 2 | CDt 2 | KC tim | CD tim | KCp 1 | CDp 1 | KCp 2 | CDp 2 | S bao | S le
1 | 31 | 609.11 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.86 | -5.51 | 2.58 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.52 | -5.25 | 2.52 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.34 | -5.25 | 2.34 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.09 | -5.25 | 2.09 | - | - | - | - | - | -
1 | 31 | 609.11 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.77 | 10.12 | 2.77 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.52 | 10.93 | 2.52
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.34 | 11.2 | 2.34
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.09 | 11.58 | 2.09
2 | E10 | 620.86 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.86 | -5.51 | 2.58 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.52 | -5.25 | 2.52 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.34 | -5.25 | 2.34 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.09 | -5.25 | 2.09 | - | - | - | - | - | -
2 | E10 | 620.86 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.77 | 10.12 | 2.77 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.52 | 10.93 | 2.52
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.34 | 11.2 | 2.34
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.09 | 11.58 | 2.09
3 | 32 | 632.61 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.87 | -5.51 | 2.58 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.52 | -5.25 | 2.52 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.34 | -5.25 | 2.34 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.09 | -5.25 | 2.09 | - | - | - | - | - | -
3 | 32 | 632.61 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.77 | 10.12 | 2.77 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.52 | 10.93 | 2.52
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.34 | 11.2 | 2.34
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.09 | 11.58 | 2.09
4 | 33 | 652.61 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.87 | -5.51 | 2.58 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.53 | -5.25 | 2.53 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.35 | -5.25 | 2.35 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.1 | -5.25 | 2.1 | - | - | - | - | - | -
4 | 33 | 652.61 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.77 | 10.12 | 2.77 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.53 | 10.93 | 2.53
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.35 | 11.2 | 2.35
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.1 | 11.58 | 2.1
5 | 34 | 672.61 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.87 | -5.51 | 2.59 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.53 | -5.25 | 2.53 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.35 | -5.25 | 2.35 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.1 | -5.25 | 2.1 | - | - | - | - | - | -
5 | 34 | 672.61 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.78 | 10.12 | 2.77 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.53 | 10.93 | 2.53
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.35 | 11.2 | 2.35
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.1 | 11.58 | 2.1
6 | 35 | 692.61 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.87 | -5.51 | 2.59 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.53 | -5.25 | 2.53 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.35 | -5.25 | 2.35 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.1 | -5.25 | 2.1 | - | - | - | - | - | -
6 | 35 | 692.61 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.78 | 10.12 | 2.77 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.53 | 10.93 | 2.53
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.35 | 11.2 | 2.35
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.1 | 11.58 | 2.1
7 | 36 | 712.61 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.87 | -5.51 | 2.59 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.53 | -5.25 | 2.53 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.35 | -5.25 | 2.35 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.1 | -5.25 | 2.1 | - | - | - | - | - | -
7 | 36 | 712.61 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.78 | 10.12 | 2.77 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.53 | 10.93 | 2.53
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.35 | 11.2 | 2.35
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.1 | 11.58 | 2.1
8 | 37 | 724.11 | 4 | 1.56 | -10.12 | 2.87 | -5.51 | 2.59 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -10.93 | 2.53 | -5.25 | 2.53 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -11.2 | 2.35 | -5.25 | 2.35 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -11.58 | 2.1 | -5.25 | 2.1 | - | - | - | - | - | -
8 | 37 | 724.11 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 5.51 | 2.78 | 10.12 | 2.78 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.53 | 10.93 | 2.53
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.35 | 11.2 | 2.35
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 5.25 | 2.1 | 11.58 | 2.1

## 1. KTHH L1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 100.NĐXD8/CVXD ngày 05 tháng 10 năm 2026 | [16 empty] | 100
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 31 | 609.11 | 2.09 | 2.159 | 0.069 | 2.09 | 2.172 | 0.082 | 2.09 | 2.107 | 0.017 | 2.09 | 2.179 | 0.089 |  | 11.75
2 | E10 | 620.86 | 2.09 | 2.108 | 0.018 | 2.09 | 2.122 | 0.032 | 2.09 | 2.065 | -0.025 | 2.09 | 2.114 | 0.024 |  | 11.75
3 | 32 | 632.61 | 2.09 | 2.08 | -0.01 | 2.09 | 2.111 | 0.021 | 2.09 | 2.18 | 0.09 | 2.09 | 2.092 | 0.002 |  | 20
4 | 33 | 652.61 | 2.1 | 2.186 | 0.086 | 2.1 | 2.083 | -0.017 | 2.1 | 2.118 | 0.018 | 2.1 | 2.111 | 0.011 |  | 20
5 | 34 | 672.61 | 2.1 | 2.188 | 0.088 | 2.1 | 2.102 | 0.002 | 2.1 | 2.096 | -0.004 | 2.1 | 2.149 | 0.049 |  | 20
6 | 35 | 692.61 | 2.1 | 2.182 | 0.082 | 2.1 | 2.102 | 0.002 | 2.1 | 2.091 | -0.009 | 2.1 | 2.181 | 0.081 |  | 20
7 | 36 | 712.61 | 2.1 | 2.176 | 0.076 | 2.1 | 2.128 | 0.028 | 2.1 | 2.141 | 0.041 | 2.1 | 2.136 | 0.036 |  | 11.5
8 | 37 | 724.11 | 2.1 | 2.107 | 0.007 | 2.1 | 2.079 | -0.021 | 2.1 | 2.133 | 0.033 | 2.1 | 2.157 | 0.057
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL L1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 100.NĐXD8/CVXD ngày 05 tháng 10 năm 2026 | [6 empty] | 100
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 31 | 609.11 | 11.75 | 3.26 | 38.305
2 | E10 | 620.86 | 11.75 | 3.26 | 38.305
3 | 32 | 632.61 | 20 | 3.26 | 65.2
4 | 33 | 652.61 | 20 | 3.26 | 65.2
5 | 34 | 672.61 | 20 | 3.26 | 65.2
6 | 35 | 692.61 | 20 | 3.26 | 65.2
7 | 36 | 712.61 | 11.5 | 3.26 | 37.49
8 | 37 | 724.11 |  | 3.26
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 374.9
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 1. KTHH L2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 102.NĐXD8/CVXD ngày 06 tháng 10 năm 2026 | [16 empty] | 102
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 31 | 609.11 | 2.34 | 2.346 | 0.006 | 2.34 | 2.316 | -0.024 | 2.34 | 2.402 | 0.062 | 2.34 | 2.358 | 0.018 |  | 11.75
2 | E10 | 620.86 | 2.34 | 2.334 | -0.006 | 2.34 | 2.377 | 0.037 | 2.34 | 2.35 | 0.01 | 2.34 | 2.426 | 0.086 |  | 11.75
3 | 32 | 632.61 | 2.34 | 2.33 | -0.01 | 2.34 | 2.422 | 0.082 | 2.34 | 2.402 | 0.062 | 2.34 | 2.399 | 0.059 |  | 20
4 | 33 | 652.61 | 2.35 | 2.445 | 0.095 | 2.35 | 2.368 | 0.018 | 2.35 | 2.418 | 0.068 | 2.35 | 2.42 | 0.07 |  | 20
5 | 34 | 672.61 | 2.35 | 2.425 | 0.075 | 2.35 | 2.361 | 0.011 | 2.35 | 2.412 | 0.062 | 2.35 | 2.365 | 0.015 |  | 20
6 | 35 | 692.61 | 2.35 | 2.444 | 0.094 | 2.35 | 2.356 | 0.006 | 2.35 | 2.364 | 0.014 | 2.35 | 2.347 | -0.003 |  | 20
7 | 36 | 712.61 | 2.35 | 2.322 | -0.028 | 2.35 | 2.373 | 0.023 | 2.35 | 2.384 | 0.034 | 2.35 | 2.356 | 0.006 |  | 11.5
8 | 37 | 724.11 | 2.35 | 2.413 | 0.063 | 2.35 | 2.385 | 0.035 | 2.35 | 2.343 | -0.007 | 2.35 | 2.372 | 0.022
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL L2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 102.NĐXD8/CVXD ngày 06 tháng 10 năm 2026 | [6 empty] | 102
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 31 | 609.11 | 11.75 | 3.06 | 35.955
2 | E10 | 620.86 | 11.75 | 3.06 | 35.955
3 | 32 | 632.61 | 20 | 3.06 | 61.2
4 | 33 | 652.61 | 20 | 3.06 | 61.2
5 | 34 | 672.61 | 20 | 3.06 | 61.2
6 | 35 | 692.61 | 20 | 3.06 | 61.2
7 | 36 | 712.61 | 11.5 | 3.06 | 35.19
8 | 37 | 724.11 |  | 3.06
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 351.9
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 1. KTHH L3
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 104.NĐXD8/CVXD ngày 07 tháng 10 năm 2026 | [16 empty] | 104
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 31 | 609.11 | 2.52 | 2.552 | 0.032 | 2.52 | 2.593 | 0.073 | 2.52 | 2.533 | 0.013 | 2.52 | 2.505 | -0.015 |  | 11.75
2 | E10 | 620.86 | 2.52 | 2.508 | -0.012 | 2.52 | 2.545 | 0.025 | 2.52 | 2.596 | 0.076 | 2.52 | 2.525 | 0.005 |  | 11.75
3 | 32 | 632.61 | 2.52 | 2.503 | -0.017 | 2.52 | 2.604 | 0.084 | 2.52 | 2.513 | -0.007 | 2.52 | 2.559 | 0.039 |  | 20
4 | 33 | 652.61 | 2.53 | 2.587 | 0.057 | 2.53 | 2.617 | 0.087 | 2.53 | 2.508 | -0.022 | 2.53 | 2.578 | 0.048 |  | 20
5 | 34 | 672.61 | 2.53 | 2.508 | -0.022 | 2.53 | 2.574 | 0.044 | 2.53 | 2.507 | -0.023 | 2.53 | 2.587 | 0.057 |  | 20
6 | 35 | 692.61 | 2.53 | 2.559 | 0.029 | 2.53 | 2.508 | -0.022 | 2.53 | 2.622 | 0.092 | 2.53 | 2.601 | 0.071 |  | 20
7 | 36 | 712.61 | 2.53 | 2.596 | 0.066 | 2.53 | 2.629 | 0.099 | 2.53 | 2.526 | -0.004 | 2.53 | 2.533 | 0.003 |  | 11.5
8 | 37 | 724.11 | 2.53 | 2.519 | -0.011 | 2.53 | 2.586 | 0.056 | 2.53 | 2.521 | -0.009 | 2.53 | 2.601 | 0.071
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL L3
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 104.NĐXD8/CVXD ngày 07 tháng 10 năm 2026 | [6 empty] | 104
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 31 | 609.11 | 11.75 | 2.1 | 24.675
2 | E10 | 620.86 | 11.75 | 2.1 | 24.675
3 | 32 | 632.61 | 20 | 2.1 | 42
4 | 33 | 652.61 | 20 | 2.1 | 42
5 | 34 | 672.61 | 20 | 2.1 | 42
6 | 35 | 692.61 | 20 | 2.1 | 42
7 | 36 | 712.61 | 11.5 | 2.1 | 24.15
8 | 37 | 724.11 |  | 2.1
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 241.5
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 1. KTHH L4
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 105.NĐXD8/CVXD ngày 08 tháng 10 năm 2026 | [16 empty] | 105
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 31 | 609.11 | 2.86 | 2.89 | 0.03 | 2.58 | 2.553 | -0.027 | 2.77 | 2.817 | 0.047 | 2.77 | 2.742 | -0.028 |  | 11.75
2 | E10 | 620.86 | 2.86 | 2.954 | 0.094 | 2.58 | 2.557 | -0.023 | 2.77 | 2.832 | 0.062 | 2.77 | 2.745 | -0.025 |  | 11.75
3 | 32 | 632.61 | 2.87 | 2.902 | 0.032 | 2.58 | 2.662 | 0.082 | 2.77 | 2.852 | 0.082 | 2.77 | 2.75 | -0.02 |  | 20
4 | 33 | 652.61 | 2.87 | 2.859 | -0.011 | 2.58 | 2.648 | 0.068 | 2.77 | 2.858 | 0.088 | 2.77 | 2.823 | 0.053 |  | 20
5 | 34 | 672.61 | 2.87 | 2.967 | 0.097 | 2.59 | 2.56 | -0.03 | 2.78 | 2.818 | 0.038 | 2.77 | 2.784 | 0.014 |  | 20
6 | 35 | 692.61 | 2.87 | 2.968 | 0.098 | 2.59 | 2.618 | 0.028 | 2.78 | 2.867 | 0.087 | 2.77 | 2.805 | 0.035 |  | 20
7 | 36 | 712.61 | 2.87 | 2.969 | 0.099 | 2.59 | 2.664 | 0.074 | 2.78 | 2.779 | -0.001 | 2.77 | 2.851 | 0.081 |  | 11.5
8 | 37 | 724.11 | 2.87 | 2.959 | 0.089 | 2.59 | 2.641 | 0.051 | 2.78 | 2.835 | 0.055 | 2.78 | 2.868 | 0.088
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Lê Minh Hải

## KL L4
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 105.NĐXD8/CVXD ngày 08 tháng 10 năm 2026 | [6 empty] | 105
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+609,11 - Km0+724,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | 31 | 609.11 | 11.75 | 3.12 | 36.66
2 | E10 | 620.86 | 11.75 | 3.12 | 36.66
3 | 32 | 632.61 | 20 | 3.12 | 62.4
4 | 33 | 652.61 | 20 | 3.12 | 62.4
5 | 34 | 672.61 | 20 | 3.12 | 62.4
6 | 35 | 692.61 | 20 | 3.12 | 62.4
7 | 36 | 712.61 | 11.5 | 3.12 | 35.88
8 | 37 | 724.11 |  | 3.12
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 358.8
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Lê Minh Hải