## IN
DANH MỤC NGHIỆM THU
Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Gói thầu số 12: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công : Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8 đoạn từ Km0+394,75-:-Km0+489,19
STT | Nội dung nghiệm thu | Thời gian nghiệm thu | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+394,75 -:- Km0+489,19 | 2026-08-29 | 9 | 00 | 9 | 30
30 | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-08-30 | 11 | 00 | 11 | 30
31 | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-08-31 | 14 | 00 | 14 | 30
32 | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-31 | 17 | 00 | 17 | 30
33 | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | 9 | 00 | 9 | 30
34 | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | 15 | 00 | 15 | 30
35 | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | 9 | 00 | 9 | 30
36 | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | 15 | 00 | 15 | 30
37 | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | 9 | 00 | 9 | 30
38 | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | 15 | 00 | 15 | 30
39 | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-04 | 9 | 00 | 9 | 30
40 | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-04 | 15 | 00 | 15 | 30
41 | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-05 | 9 | 00 | 9 | 30
42 | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-05 | 15 | 00 | 15 | 30
43 | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-06 | 9 | 00 | 9 | 30
44 | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-06 | 15 | 00 | 15 | 30
45 | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-09-07 | 9 | 00 | 9 | 30
46 | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-09-07 | 15 | 00 | 15 | 30
47 | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-09-08 | 9 | 00 | 9 | 30
48 | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-09-08 | 15 | 00 | 15 | 30
49 | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-09-09 | 9 | 00 | 9 | 30
50 | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-09-09 | 15 | 00 | 15 | 30
51 | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-09-10 | 9 | 00 | 9 | 30
52 | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-09-10 | 15 | 00 | 15 | 30
53 | Vệ sinh, thổi bụi mặt đường | 2026-09-12 | 16 | 00 | 16 | 30
54 | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2 | 2026-09-14 | 16 | 00 | 16 | 30
55 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-17 | 16 | 00 | 16 | 30
56 | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-19 | 16 | 00 | 16 | 30

## Tuyến XD8
STT | Nội dung nghiệm thu | Thời gian nghiệm thu | Thời gian bằng chữ | Bản vẽ | Số PYC | Số BBNT | Giờ bắt đầu | Phút bắt đầu | Tiêu chuẩn | Giờ kết thúc | Phút kết thúc | Ngày | Tháng | Năm | Kỹ thuật TC | Giám sát | Số BBNT vật liệu, thiết bị | Thời gian nghiệm thu vật liệu
29 | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+394,75 -:- Km0+489,19 | 2026-08-29 | ngày 29 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 29.NĐ/YCNT | 29.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 |  | 9 | 30 | 29 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
30 | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-08-30 | ngày 30 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 30.NĐ/YCNT | 30.NĐXD8/CVXD | 11 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 11 | 30 | 30 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
31 | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-08-31 | ngày 31 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 31.NĐ/YCNT | 31.NĐXD8/CVXD | 14 | 00 | TCVN 9844 : 2013 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu | 14 | 30 | 31 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
32 | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-31 | ngày 31 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XD8 | 32.NĐ/YCNT | 32.NĐXD8/CVXD | 17 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 17 | 30 | 31 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
33 | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | ngày 03 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 33.NĐ/YCNT | 33.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 03 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
34 | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | ngày 03 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 34.NĐ/YCNT | 34.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 03 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
35 | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | ngày 03 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 35.NĐ/YCNT | 35.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 03 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
36 | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | ngày 03 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 36.NĐ/YCNT | 36.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 03 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
37 | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | ngày 03 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 37.NĐ/YCNT | 37.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 03 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
38 | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | ngày 03 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 38.NĐ/YCNT | 38.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 03 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
39 | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-04 | ngày 04 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 39.NĐ/YCNT | 39.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 04 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
40 | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-04 | ngày 04 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 40.NĐ/YCNT | 40.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 04 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
41 | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-05 | ngày 05 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 41.NĐ/YCNT | 41.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 05 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
42 | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-05 | ngày 05 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 42.NĐ/YCNT | 42.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 05 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
43 | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-06 | ngày 06 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 43.NĐ/YCNT | 43.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 06 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
44 | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-06 | ngày 06 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 44.NĐ/YCNT | 44.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 06 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
45 | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-09-07 | ngày 07 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 45.NĐ/YCNT | 45.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 07 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
46 | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-09-07 | ngày 07 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 46.NĐ/YCNT | 46.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 07 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
47 | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-09-08 | ngày 08 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 47.NĐ/YCNT | 47.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 08 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
48 | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-09-08 | ngày 08 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 48.NĐ/YCNT | 48.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 08 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
49 | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-09-09 | ngày 09 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 49.NĐ/YCNT | 49.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường | 9 | 30 | 09 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
50 | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-09-09 | ngày 09 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 50.NĐ/YCNT | 50.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 09 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
51 | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-09-10 | ngày 10 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 51.NĐ/YCNT | 51.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 10 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
52 | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19 | 2026-09-10 | ngày 10 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 52.NĐ/YCNT | 52.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường | 15 | 30 | 10 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
53 | Vệ sinh, thổi bụi mặt đường | 2026-09-12 | ngày 12 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 53.NĐ/YCNT | 53.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 |  | 16 | 30 | 12 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
54 | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2 | 2026-09-14 | ngày 14 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 54.NĐ/YCNT | 54.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 14 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
55 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-17 | ngày 17 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 55.NĐ/YCNT | 55.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 17 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
56 | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-19 | ngày 19 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 56.NĐ/YCNT | 56.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 19 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
Note on C25: Microsoft Cop.: Nghỉ từ 16-19

## 1. PL đường đen
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ ĐƯỜNG ĐEN
Kèm theo BBNT số: 29.NĐXD8/CVXD ngày 29 tháng 08 năm 2026 | [18 empty] | 29
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+394,75 -:- Km0+489,19
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) |  |  | Bên trái (H2) |  |  | Tim (H3) |  |  | Bên phải (H4) |  |  | Bên phải (H5) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD
1 | 20 | 394.75 | -0.04 | -0.079 | -0.039 | -0.04 | 0.052 | 0.092 | -0.05 | -0.1 | -0.05 | -0.07 | -0.082 | -0.012 | -0.08 | 0.035 | 0.115 |  | 20
2 | 21 | 414.75 | -0.06 | -0.091 | -0.031 | -0.06 | 0.005 | 0.065 | -0.05 | 0.008 | 0.058 | -0.08 | -0.172 | -0.092 | -0.11 | -0.156 | -0.046 |  | 20
3 | 22 | 434.75 | -0.04 | -0.138 | -0.098 | -0.04 | -0.028 | 0.012 | -0.03 | 0.047 | 0.077 | -0.02 | -0.117 | -0.097 | -0.02 | 0.021 | 0.041 |  | 20
4 | 23 | 454.75 | 0.24 | 0.259 | 0.019 | 0.15 | 0.268 | 0.118 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 0.092 | 0.012 | 0.11 | 0.126 | 0.016 |  | 20
5 | 24 | 474.75 | 0.04 | 0.025 | -0.015 | 0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.05 | -0.001 | -0.051 | 0.05 | -0.053 | -0.103 | 0.06 | -0.038 | -0.098 |  | 14.44
6 | 25 | 489.19 | 0.07 | -0.015 | -0.085 | 0.17 | 0.104 | -0.066 | 1.52 | 1.56 | 0.04 | 1.52 | 1.584 | 0.064 | 1.52 | 1.491 | -0.029
NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 2. Cao độ đào nền
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ ĐÀO NỀN ĐƯỜNG
Kèm theo BBNT số: 30.NĐXD8/CVXD ngày 30 tháng 08 năm 2026 | [21 empty] | 30
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Chiều rộng đáy đào |  |  | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CRTK (m) | CRTC (m) | Chênh CR (m)
1 | 20 | 394.75 | -8.86 | -8.79 | 0.07 | -1.45 | -1.384 | 0.066 | -1.45 | -1.431 | 0.019 | 8.99 | 8.913 | -0.077 | -1.45 | -1.515 | -0.065 | 17.85 | 17.931 | 0.081
2 | 21 | 414.75 | -8.91 | -9.007 | -0.097 | -1.45 | -1.461 | -0.011 | -1.45 | -1.469 | -0.019 | 9.05 | 9.158 | 0.108 | -1.45 | -1.468 | -0.018 | 17.96 | 17.94 | -0.02
3 | 22 | 434.75 | -8.84 | -8.865 | -0.025 | -1.45 | -1.433 | 0.017 | -1.45 | -1.452 | -0.002 | 8.76 | 8.695 | -0.065 | -1.45 | -1.518 | -0.068 | 17.6 | 17.51 | -0.09
4 | 23 | 454.75 | -8.05 | -7.988 | 0.062 | -1.45 | -1.421 | 0.029 | -1.45 | -1.475 | -0.025 | 8.39 | 8.443 | 0.053 | -1.45 | -1.341 | 0.109 | 16.44 | 16.44 | 0
5 | 24 | 474.75 | -8.57 | -8.551 | 0.019 | -1.45 | -1.385 | 0.065 | -1.45 | -1.344 | 0.106 | 8.52 | 8.447 | -0.073 | -1.45 | -1.52 | -0.07 | 17.09 | 17.185 | 0.095
6 | 25 | 489.19 | -8.45 | -8.364 | 0.086 | -1.45 | -1.415 | 0.035 | -1.45 | -1.396 | 0.054 | 5.25 | 5.156 | -0.094 | -1.45 | -1.335 | 0.115 | 13.7 | 13.76 | 0.06
|  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  |  |  | Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 2. KL đào nền
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 30.NĐXD8/CVXD ngày 30 tháng 08 năm 2026 | [12 empty] | 30
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường | Diện tích (m2) |  |  | Khối lượng (m3) |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Diện tích | Đào xử lý nền | Đào đánh cấp | Đào khuôn | Đào xử lý nền | Đào đánh cấp | Đào khuôn
1 | 20 | 394.75 | 20 | 0.04 | 26.85 | 26.89 |  |  | 536.2
2 | 21 | 414.75 | 20 | 0.01 | 26.72 | 26.73 |  |  | 537.5
3 | 22 | 434.75 | 20 | 0.01 | 27.01 | 27.02 |  |  | 551.3
4 | 23 | 454.75 | 20 | 0.02 | 28.09 | 28.11 |  |  | 560
5 | 24 | 474.75 | 14.44 | 0.05 | 27.84 | 27.89 |  |  | 458.109
6 | 25 | 489.19 |  | 0.05 | 35.51 | 35.56
Tổng cộng (m3) | [8 empty] | 2643.109
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 3. KTHH vải lọc
PHỤ LỤC KIỂM TRA KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 31.NĐXD8/CVXD ngày 31 tháng 08 năm 2026 | [21 empty] | 31
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | L1 (m) |  |  | L2 (m) |  |  | L3 (m) |  |  | L4 (m) |  |  | L5 (m) |  |  | L6 (m) |  |  | Ghi chú
|  |  | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m)
1 | 20 | 394.75 | 2 | 2.08 | 0.08 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 8.86 | 8.94 | 0.08 | 8.99 | 9.08 | 0.09 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 2 | 2.1 | 0.1
2 | 21 | 414.75 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 8.91 | 9 | 0.09 | 9.05 | 9.15 | 0.1 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 2 | 2.07 | 0.07
3 | 22 | 434.75 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 8.84 | 8.89 | 0.05 | 8.76 | 8.83 | 0.07 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 2 | 2.07 | 0.07
4 | 23 | 454.75 | 2 | 2.05 | 0.05 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 8.05 | 8.11 | 0.06 | 8.39 | 8.45 | 0.06 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 2 | 2.05 | 0.05
5 | 24 | 474.75 | 2 | 2.08 | 0.08 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 8.57 | 8.65 | 0.08 | 8.52 | 8.58 | 0.06 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 2 | 2.08 | 0.08
6 | 25 | 489.19 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 8.45 | 8.55 | 0.1 | 5.25 | 5.31 | 0.06 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.05 | 0.05
|  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  |  |  | Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 3. KL vải lọc
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 31.NĐXD8/CVXD ngày 31 tháng 08 năm 2026 | [12 empty] | 31
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | [6 empty] | Khối lượng vải địa kỹ thuật |  | Ghi chú
|  |  |  | Khối lượng thi công | [5 empty] | Chiều dài (m) | Diện tích (m2)
1 | 20 | 394.75 | 20 | 2.08 | 1.47 | 8.94 | 9.08 | 1.48 | 2.1 | 25.15 | 504.4
2 | 21 | 414.75 | 20 | 2.1 | 1.49 | 9 | 9.15 | 1.48 | 2.07 | 25.29 | 501.3
3 | 22 | 434.75 | 20 | 2.09 | 1.47 | 8.89 | 8.83 | 1.49 | 2.07 | 24.84 | 484.3
4 | 23 | 454.75 | 20 | 2.05 | 1.47 | 8.11 | 8.45 | 1.46 | 2.05 | 23.59 | 479.7
5 | 24 | 474.75 | 14.44 | 2.08 | 1.5 | 8.65 | 8.58 | 1.49 | 2.08 | 24.38 | 327.4992
6 | 25 | 489.19 |  | 2.09 | 1.47 | 8.55 | 5.31 | 1.51 | 2.05 | 20.98
Tổng cộng (m3) | [10 empty] | 2297.1992
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## chạy VL (hidden)
STT | Tên cọc | Lý trình | Tên lớp | Phần | B trái | B phải
1 | 20 | 394.75 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.86 | 8.99
2 | 21 | 414.75 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.91 | 9.05
3 | 22 | 434.75 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.84 | 8.76
4 | 23 | 454.75 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.05 | 8.39
5 | 24 | 474.75 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.57 | 8.52
6 | 25 | 489.19 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.45 | 5.25

## KL tưới nhựa
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG TƯỚI NHỰA
Kèm theo BBNT số: 54.NĐXD8/CVXD ngày 14 tháng 09 năm 2026 | [10 empty] | 54
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | Bề rộng tưới nhựa |  |  | Diện tích tưới nhựa |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch
1 | 20 | 394.75 | 20 | 10.5 | 10.509 | 0.009 | 210 | 210.24 | 0.24
2 | 21 | 414.75 | 20 | 10.5 | 10.515 | 0.015 | 210 | 210.68 | 0.68
3 | 22 | 434.75 | 20 | 10.5 | 10.553 | 0.053 | 210 | 211.61 | 1.61
4 | 23 | 454.75 | 20 | 10.5 | 10.608 | 0.108 | 210 | 212 | 2
5 | 24 | 474.75 | 14.44 | 10.5 | 10.592 | 0.092 | 151.62 | 152.5514 | 0.93138
6 | 25 | 489.19 |  | 10.5 | 10.537 | 0.037
Tổng cộng (m3) | [6 empty] | 991.62 | 997.0814 | 5.4614
NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [5 empty] | Lê Minh Hải

## CĐ mặt đường
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ MẶT ĐƯỜNG
Kèm theo BBNT số: 55.NĐXD8/CVXD ngày 17 tháng 09 năm 2026 | [18 empty] | 55
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm
Sơ hoạ:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 20 | 394.75 | 5.25 | 5.241 | -0.009 | 2.824 | 2.829 | 0.005 | 2.941 | 2.935 | -0.006 | 5.25 | 5.258 | 0.008 | 2.824 | 2.842 | 0.018
2 | 21 | 414.75 | 5.25 | 5.251 | 0.001 | 2.811 | 2.856 | 0.045 | 2.928 | 2.913 | -0.015 | 5.25 | 5.249 | -0.001 | 2.811 | 2.825 | 0.014
3 | 22 | 434.75 | 5.25 | 5.235 | -0.015 | 2.798 | 2.808 | 0.01 | 2.915 | 2.934 | 0.019 | 5.25 | 5.268 | 0.018 | 2.798 | 2.803 | 0.005
4 | 23 | 454.75 | 5.25 | 5.247 | -0.003 | 2.784 | 2.779 | -0.005 | 2.901 | 2.94 | 0.039 | 5.25 | 5.264 | 0.014 | 2.784 | 2.8 | 0.016
5 | 24 | 474.75 | 5.25 | 5.237 | -0.013 | 2.771 | 2.747 | -0.024 | 2.888 | 2.872 | -0.016 | 5.25 | 5.254 | 0.004 | 2.771 | 2.769 | -0.002
6 | 25 | 489.19 | 5.25 | 5.246 | -0.004 | 2.762 | 2.822 | 0.06 | 2.879 | 2.859 | -0.02 | 5.25 | 5.268 | 0.018 | 2.762 | 2.759 | -0.003
NHÀ THẦU THI CÔNG | [8 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [8 empty] | Lê Minh Hải

## KL BTN
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 56.NĐXD8/CVXD ngày 19 tháng 09 năm 2026 | [10 empty] | 56
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | Bề rộng tưới nhựa |  |  | Diện tích tưới nhựa |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch
1 | 20 | 394.75 | 20 | 10.5 | 10.523 | 0.023 | 210 | 210.22 | 0.22
2 | 21 | 414.75 | 20 | 10.5 | 10.499 | -0.001 | 210 | 210.96 | 0.96
3 | 22 | 434.75 | 20 | 10.5 | 10.597 | 0.097 | 210 | 210.71 | 0.71
4 | 23 | 454.75 | 20 | 10.5 | 10.474 | -0.026 | 210 | 210.72 | 0.72
5 | 24 | 474.75 | 14.44 | 10.5 | 10.598 | 0.098 | 151.62 | 152.5586 | 0.9386
6 | 25 | 489.19 |  | 10.5 | 10.532 | 0.032
Tổng cộng (m3) | [6 empty] | 991.62 | 995.1686 | 3.5486
NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [5 empty] | Lê Minh Hải