## KTHH Lớp 1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 45.NĐXD8/CVXD ngày 07 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú |  | CĐ đỉnh K95 tại tim (từ CAD)
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 20 | 394.75 | -5.25 | -5.2485 | 0.0015 | 2.184 | 2.187 | 0.003 | 2.301 | 2.281 | -0.02 | 5.25 | 5.247 | -0.003 | 2.184 | 2.194 | 0.01 |  | 20 | 2.051
2 | 21 | 414.75 | -5.25 | -5.2526 | -0.0026 | 2.171 | 2.192 | 0.021 | 2.288 | 2.272 | -0.016 | 5.25 | 5.2555 | 0.0055 | 2.171 | 2.238 | 0.067 |  | 20 | 2.038
3 | 22 | 434.75 | -5.25 | -5.2533 | -0.0033 | 2.158 | 2.179 | 0.021 | 2.275 | 2.339 | 0.064 | 5.25 | 5.2402 | -0.0098 | 2.158 | 2.222 | 0.064 |  | 20 | 2.025
4 | 23 | 454.75 | -5.25 | -5.2521 | -0.0021 | 2.144 | 2.204 | 0.06 | 2.261 | 2.316 | 0.055 | 5.25 | 5.2604 | 0.0104 | 2.144 | 2.156 | 0.012 |  | 20 | 2.011
5 | 24 | 474.75 | -5.25 | -5.2582 | -0.0082 | 2.131 | 2.148 | 0.017 | 2.248 | 2.287 | 0.039 | 5.25 | 5.2568 | 0.0068 | 2.131 | 2.135 | 0.004 |  | 14.44 | 1.998
6 | 25 | 489.19 | -5.25 | -5.2507 | -0.0007 | 2.122 | 2.19 | 0.068 | 2.239 | 2.269 | 0.03 | 5.25 | 5.2468 | -0.0032 | 2.122 | 2.169 | 0.047 |  |  | 1.989
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL lớp 1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 45.NĐXD8/CVXD ngày 07 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 20 | 394.75 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
2 | 21 | 414.75 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
3 | 22 | 434.75 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
4 | 23 | 454.75 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
5 | 24 | 474.75 | 14.44 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 37.905
6 | 25 | 489.19 |  |  |  |  | 2.625
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.905 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## KTHH Lớp 2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 47.NĐXD8/CVXD ngày 08 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 20 | 394.75 | -5.25 | -5.2601 | -0.0101 | 2.434 | 2.464 | 0.03 | 2.551 | 2.615 | 0.064 | 5.25 | 5.256 | 0.006 | 2.434 | 2.489 | 0.055 |  | 20 | 2.184 | 2.301 | 2.184
2 | 21 | 414.75 | -5.25 | -5.2543 | -0.0043 | 2.421 | 2.439 | 0.018 | 2.538 | 2.603 | 0.065 | 5.25 | 5.2402 | -0.0098 | 2.421 | 2.434 | 0.013 |  | 20 | 2.171 | 2.288 | 2.171
3 | 22 | 434.75 | -5.25 | -5.2416 | 0.0084 | 2.408 | 2.388 | -0.02 | 2.525 | 2.506 | -0.019 | 5.25 | 5.2578 | 0.0078 | 2.408 | 2.422 | 0.014 |  | 20 | 2.158 | 2.275 | 2.158
4 | 23 | 454.75 | -5.25 | -5.2403 | 0.0097 | 2.394 | 2.413 | 0.019 | 2.511 | 2.56 | 0.049 | 5.25 | 5.2535 | 0.0035 | 2.394 | 2.417 | 0.023 |  | 20 | 2.144 | 2.261 | 2.144
5 | 24 | 474.75 | -5.25 | -5.2412 | 0.0088 | 2.381 | 2.43 | 0.049 | 2.498 | 2.519 | 0.021 | 5.25 | 5.2519 | 0.0019 | 2.381 | 2.383 | 0.002 |  | 14.44 | 2.131 | 2.248 | 2.131
6 | 25 | 489.19 | -5.25 | -5.2481 | 0.0019 | 2.372 | 2.41 | 0.038 | 2.489 | 2.524 | 0.035 | 5.25 | 5.2554 | 0.0054 | 2.372 | 2.403 | 0.031 |  |  | 2.122 | 2.239 | 2.122
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL lớp 2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 47.NĐXD8/CVXD ngày 08 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 20 | 394.75 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
2 | 21 | 414.75 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
3 | 22 | 434.75 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
4 | 23 | 454.75 | 20 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 52.5
5 | 24 | 474.75 | 14.44 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 37.905
6 | 25 | 489.19 |  |  |  |  | 2.625
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.905 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## Base A
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 49.NĐXD8/CVXD ngày 09 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 20 | 394.75 | -5.25 | -5.2462 | 0.0038 | 2.614 | 2.64 | 0.026 | 2.731 | 2.801 | 0.07 | 5.25 | 5.2584 | 0.0084 | 2.614 | 2.626 | 0.012 |  | 20 | 2.434 | 2.551 | 2.434
2 | 21 | 414.75 | -5.25 | -5.2549 | -0.0049 | 2.601 | 2.581 | -0.02 | 2.718 | 2.788 | 0.07 | 5.25 | 5.2465 | -0.0035 | 2.601 | 2.641 | 0.04 |  | 20 | 2.421 | 2.538 | 2.421
3 | 22 | 434.75 | -5.25 | -5.2562 | -0.0062 | 2.588 | 2.652 | 0.064 | 2.705 | 2.773 | 0.068 | 5.25 | 5.2584 | 0.0084 | 2.588 | 2.631 | 0.043 |  | 20 | 2.408 | 2.525 | 2.408
4 | 23 | 454.75 | -5.25 | -5.2553 | -0.0053 | 2.574 | 2.584 | 0.01 | 2.691 | 2.721 | 0.03 | 5.25 | 5.256 | 0.006 | 2.574 | 2.6 | 0.026 |  | 20 | 2.394 | 2.511 | 2.394
5 | 24 | 474.75 | -5.25 | -5.2501 | -0.0001 | 2.561 | 2.557 | -0.004 | 2.678 | 2.671 | -0.007 | 5.25 | 5.2573 | 0.0073 | 2.561 | 2.564 | 0.003 |  | 14.44 | 2.381 | 2.498 | 2.381
6 | 25 | 489.19 | -5.25 | -5.2533 | -0.0033 | 2.552 | 2.576 | 0.024 | 2.669 | 2.733 | 0.064 | 5.25 | 5.255 | 0.005 | 2.552 | 2.619 | 0.067 |  |  | 2.372 | 2.489 | 2.372
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL Basa A
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 49.NĐXD8/CVXD ngày 09 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 20 | 394.75 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
2 | 21 | 414.75 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
3 | 22 | 434.75 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
4 | 23 | 454.75 | 20 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 37.8
5 | 24 | 474.75 | 14.44 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 27.2916
6 | 25 | 489.19 |  |  |  |  | 1.89
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.4916 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## Base B
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 52.NĐXD8/CVXD ngày 10 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 20 | 394.75 | -5.25 | -5.2442 | 0.0058 | 2.764 | 2.752 | -0.012 | 2.881 | 2.9 | 0.019 | 5.25 | 5.2551 | 0.0051 | 2.764 | 2.759 | -0.005 |  | 20 | 2.614 | 2.731 | 2.614
2 | 21 | 414.75 | -5.25 | -5.2525 | -0.0025 | 2.751 | 2.779 | 0.028 | 2.868 | 2.933 | 0.065 | 5.25 | 5.2402 | -0.0098 | 2.751 | 2.816 | 0.065 |  | 20 | 2.601 | 2.718 | 2.601
3 | 22 | 434.75 | -5.25 | -5.257 | -0.007 | 2.738 | 2.783 | 0.045 | 2.855 | 2.863 | 0.008 | 5.25 | 5.2545 | 0.0045 | 2.738 | 2.754 | 0.016 |  | 20 | 2.588 | 2.705 | 2.588
4 | 23 | 454.75 | -5.25 | -5.2523 | -0.0023 | 2.724 | 2.739 | 0.015 | 2.841 | 2.877 | 0.036 | 5.25 | 5.2424 | -0.0076 | 2.724 | 2.715 | -0.009 |  | 20 | 2.574 | 2.691 | 2.574
5 | 24 | 474.75 | -5.25 | -5.2547 | -0.0047 | 2.711 | 2.728 | 0.017 | 2.828 | 2.837 | 0.009 | 5.25 | 5.2534 | 0.0034 | 2.711 | 2.715 | 0.004 |  | 14.44 | 2.561 | 2.678 | 2.561
6 | 25 | 489.19 | -5.25 | -5.2443 | 0.0057 | 2.702 | 2.767 | 0.065 | 2.819 | 2.881 | 0.062 | 5.25 | 5.2555 | 0.0055 | 2.702 | 2.712 | 0.01 |  |  | 2.552 | 2.669 | 2.552
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Minh Hải

## KL Basa B
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 52.NĐXD8/CVXD ngày 10 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+394,75 - Km0+489,19
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 20 | 394.75 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
2 | 21 | 414.75 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
3 | 22 | 434.75 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
4 | 23 | 454.75 | 20 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 31.5
5 | 24 | 474.75 | 14.44 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 22.743
6 | 25 | 489.19 |  |  |  |  | 1.575
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.743 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Minh Hải