## IN
DANH MỤC NGHIỆM THU
Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Gói thầu số 12: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công : Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8 đoạn từ Km0+489,19-:-Km0+609,11
STT | Nội dung nghiệm thu | Thời gian nghiệm thu | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+489,19 -:- Km0+609,11 | 2026-09-12 | 9 | 00 | 9 | 30
58 | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-13 | 11 | 00 | 11 | 30
59 | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-14 | 14 | 00 | 14 | 30
60 | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-14 | 17 | 00 | 17 | 30
61 | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-15 | 9 | 00 | 9 | 30
62 | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-15 | 15 | 00 | 15 | 30
63 | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-16 | 9 | 00 | 9 | 30
64 | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-16 | 15 | 00 | 15 | 30
65 | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-17 | 9 | 00 | 9 | 30
66 | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-17 | 15 | 00 | 15 | 30
67 | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-18 | 9 | 00 | 9 | 30
68 | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-18 | 15 | 00 | 15 | 30
69 | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-19 | 9 | 00 | 9 | 30
70 | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-19 | 15 | 00 | 15 | 30
71 | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-20 | 9 | 00 | 9 | 30
72 | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-21 | 9 | 00 | 9 | 30
73 | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-21 | 15 | 00 | 15 | 30
74 | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-22 | 9 | 00 | 9 | 30
75 | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-22 | 15 | 00 | 15 | 30
76 | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-23 | 9 | 00 | 9 | 30
77 | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-23 | 15 | 00 | 15 | 30
78 | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-24 | 9 | 00 | 9 | 30
79 | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-24 | 15 | 00 | 15 | 30
80 | Vệ sinh, thổi bụi mặt đường | 2026-09-26 | 16 | 00 | 16 | 30
81 | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2 | 2026-09-28 | 16 | 00 | 16 | 30
82 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-10-01 | 16 | 00 | 16 | 30
83 | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-10-03 | 16 | 00 | 16 | 30

## Tuyến XD8
STT | Nội dung nghiệm thu | Thời gian nghiệm thu | Thời gian bằng chữ | Bản vẽ | Số PYC | Số BBNT | Giờ bắt đầu | Phút bắt đầu | Tiêu chuẩn | Giờ kết thúc | Phút kết thúc | Ngày | Tháng | Năm | Kỹ thuật TC | Giám sát | Số BBNT vật liệu, thiết bị | Thời gian nghiệm thu vật liệu
57 | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+489,19 -:- Km0+609,11 | 2026-09-12 | ngày 12 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 57.NĐ/YCNT | 57.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 |  | 9 | 30 | 12 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
58 | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-13 | ngày 13 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 58.NĐ/YCNT | 58.NĐXD8/CVXD | 11 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 11 | 30 | 13 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
59 | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-14 | ngày 14 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 59.NĐ/YCNT | 59.NĐXD8/CVXD | 14 | 00 | TCVN 9844 : 2013 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu | 14 | 30 | 14 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
60 | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-14 | ngày 14 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 60.NĐ/YCNT | 60.NĐXD8/CVXD | 17 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 17 | 30 | 14 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
61 | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-15 | ngày 15 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 61.NĐ/YCNT | 61.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 15 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
62 | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-15 | ngày 15 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 62.NĐ/YCNT | 62.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 15 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
63 | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-16 | ngày 16 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 63.NĐ/YCNT | 63.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 16 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
64 | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-16 | ngày 16 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 64.NĐ/YCNT | 64.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 16 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
65 | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-17 | ngày 17 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 65.NĐ/YCNT | 65.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 17 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
66 | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-17 | ngày 17 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 66.NĐ/YCNT | 66.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 17 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
67 | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-18 | ngày 18 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 67.NĐ/YCNT | 67.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 18 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
68 | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-18 | ngày 18 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 68.NĐ/YCNT | 68.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 18 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
69 | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-19 | ngày 19 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 69.NĐ/YCNT | 69.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 19 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
70 | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-19 | ngày 19 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 70.NĐ/YCNT | 70.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 19 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
71 | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-20 | ngày 20 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 71.NĐ/YCNT | 71.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 20 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
72 | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-21 | ngày 21 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 72.NĐ/YCNT | 72.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 21 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
73 | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-21 | ngày 21 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 73.NĐ/YCNT | 73.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 21 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
74 | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-22 | ngày 22 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 74.NĐ/YCNT | 74.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 22 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
75 | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-22 | ngày 22 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 75.NĐ/YCNT | 75.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 22 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
76 | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-23 | ngày 23 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 76.NĐ/YCNT | 76.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường | 9 | 30 | 23 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
77 | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-23 | ngày 23 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 77.NĐ/YCNT | 77.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 23 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
78 | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-24 | ngày 24 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 78.NĐ/YCNT | 78.NĐXD8/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 24 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
79 | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11 | 2026-09-24 | ngày 24 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 79.NĐ/YCNT | 79.NĐXD8/CVXD | 15 | 00 | TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường | 15 | 30 | 24 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
80 | Vệ sinh, thổi bụi mặt đường | 2026-09-26 | ngày 26 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 80.NĐ/YCNT | 80.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 |  | 16 | 30 | 26 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
81 | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2 | 2026-09-28 | ngày 28 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XD8 | 81.NĐ/YCNT | 81.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 28 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
82 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-10-01 | ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 82.NĐ/YCNT | 82.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 01 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
83 | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-10-03 | ngày 03 tháng 10 năm 2026 | Tuyến XD8 | 83.NĐ/YCNT | 83.NĐXD8/CVXD | 16 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 16 | 30 | 03 | 10 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Trần Mạnh Tùng
Note on C25: Microsoft Cop.: Nghỉ từ 16-19

## 1. PL đường đen
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ ĐƯỜNG ĐEN
Kèm theo BBNT số: 57.NĐXD8/CVXD ngày 12 tháng 09 năm 2026 | [18 empty] | 57
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+489,19 -:- Km0+609,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) |  |  | Bên trái (H2) |  |  | Tim (H3) |  |  | Bên phải (H4) |  |  | Bên phải (H5) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD
1 | 25 | 489.19 | 0.07 | 0.066 | -0.004 | 0.17 | 0.083 | -0.087 | 1.52 | 1.434 | -0.086 | 1.52 | 1.556 | 0.036 | 1.52 | 1.631 | 0.111 |  | 13.17
2 | D1 | 502.36 | -0.16 | -0.059 | 0.101 | -0.15 | -0.082 | 0.068 | -0.14 | -0.184 | -0.044 | -0.13 | -0.076 | 0.054 | -0.13 | -0.057 | 0.073 |  | 10.48
3 | 26 | 512.84 | -0.1 | 0.008 | 0.108 | -0.17 | -0.189 | -0.019 | -0.25 | -0.185 | 0.065 | -0.24 | -0.338 | -0.098 | -0.24 | -0.189 | 0.051 |  | 16.78
4 | 27 | 529.62 | -0.27 | -0.252 | 0.018 | -0.28 | -0.311 | -0.031 | -0.3 | -0.182 | 0.118 | -0.3 | -0.335 | -0.035 | -0.29 | -0.348 | -0.058 |  | 17.1
5 | 28 | 546.72 | 1.5 | 1.457 | -0.043 | 1.38 | 1.347 | -0.033 | 1.26 | 1.222 | -0.038 | 0.13 | 0.07 | -0.06 | 0.04 | 0.018 | -0.022 |  | 15.15
6 | E5 | 561.87 | -0.06 | -0.077 | -0.017 | -0.04 | -0.119 | -0.079 | -0.01 | 0.106 | 0.116 | -0.06 | -0.09 | -0.03 | -0.11 | -0.119 | -0.009 |  | 0.15
7 | TD | 562.02 | 0.05 | 0.113 | 0.063 | 0.07 | 0.006 | -0.064 | 0.1 | 0.163 | 0.063 | 0.05 | 0.156 | 0.106 | 0 | -0.029 | -0.029 |  | 6.55
8 | P | 568.57 | -0.04 | -0.105 | -0.065 | -0.04 | -0.102 | -0.062 | -0.05 | -0.077 | -0.027 | -0.1 | 0.01 | 0.11 | -0.15 | -0.241 | -0.091 |  | 6.55
9 | TC | 575.12 | -0.02 | -0.054 | -0.034 | -0.02 | 0.064 | 0.084 | -0.01 | -0.058 | -0.048 | 0.05 | -0.022 | -0.072 | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 0.04
10 | 29 | 575.16 | -0.02 | -0.046 | -0.026 | -0.02 | -0.06 | -0.04 | -0.01 | -0.106 | -0.096 | 0.05 | 0.044 | -0.006 | 0.1 | 0.116 | 0.016 |  | 16.95
11 | 30 | 592.11 | -0.17 | -0.155 | 0.015 | -0.14 | -0.077 | 0.063 | -0.12 | -0.116 | 0.004 | -0.15 | -0.038 | 0.112 | -0.19 | -0.295 | -0.105 |  | 17
12 | 31 | 609.11 | 0.12 | 0.099 | -0.021 | 0.09 | 0.207 | 0.117 | 0.05 | 0.046 | -0.004 | 0.12 | 0.227 | 0.107 | 0.18 | 0.091 | -0.089
NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 2. Cao độ đào nền
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ ĐÀO NỀN ĐƯỜNG
Kèm theo BBNT số: 58.NĐXD8/CVXD ngày 13 tháng 09 năm 2026 | [21 empty] | 58
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Chiều rộng đáy đào |  |  | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CRTK (m) | CRTC (m) | Chênh CR (m)
1 | 25 | 489.19 | -8.45 | -8.541 | -0.091 | -1.45 | -1.385 | 0.065 | -1.45 | -1.396 | 0.054 | 5.25 | 5.206 | -0.044 | -1.45 | -1.409 | 0.041 | 13.7 | 13.69 | -0.01
2 | D1 | 502.36 | -9.47 | -9.491 | -0.021 | -1.45 | -1.43 | 0.02 | -1.45 | -1.466 | -0.016 | 9.37 | 9.474 | 0.104 | -1.45 | -1.381 | 0.069 | 18.84 | 18.762 | -0.078
3 | 26 | 512.84 | -8.91 | -8.97 | -0.06 | -1.45 | -1.418 | 0.032 | -1.45 | -1.382 | 0.068 | 9.28 | 9.315 | 0.035 | -1.45 | -1.536 | -0.086 | 18.19 | 18.25 | 0.06
4 | 27 | 529.62 | -9.34 | -9.34 | 0 | -1.45 | -1.481 | -0.031 | -1.45 | -1.399 | 0.051 | 9.42 | 9.317 | -0.103 | -1.45 | -1.364 | 0.086 | 18.76 | 18.882 | 0.122
5 | 28 | 546.72 | -5.25 | -5.287 | -0.037 | -1.45 | -1.356 | 0.094 | -1.45 | -1.54 | -0.09 | 8.49 | 8.558 | 0.068 | -1.45 | -1.524 | -0.074 | 13.74 | 13.761 | 0.021
6 | E5 | 561.87 | -8.99 | -9.044 | -0.054 | -1.45 | -1.419 | 0.031 | -1.45 | -1.483 | -0.033 | 9.12 | 9.211 | 0.091 | -1.45 | -1.484 | -0.034 | 18.11 | 18.135 | 0.025
7 | TD | 562.02 | -8.99 | -8.956 | 0.034 | -1.45 | -1.369 | 0.081 | -1.45 | -1.432 | 0.018 | 9.13 | 9.141 | 0.011 | -1.45 | -1.448 | 0.002 | 18.12 | 18.066 | -0.054
8 | P | 568.57 | -9.16 | -9.126 | 0.034 | -1.45 | -1.55 | -0.1 | -1.45 | -1.483 | -0.033 | 9.48 | 9.492 | 0.012 | -1.45 | -1.509 | -0.059 | 18.64 | 18.711 | 0.071
9 | TC | 575.12 | -8.88 | -8.914 | -0.034 | -1.45 | -1.424 | 0.026 | -1.45 | -1.415 | 0.035 | 8.56 | 8.573 | 0.013 | -1.45 | -1.533 | -0.083 | 17.44 | 17.484 | 0.044
10 | 29 | 575.16 | -8.88 | -8.88 | 0 | -1.45 | -1.468 | -0.018 | -1.45 | -1.437 | 0.013 | 8.33 | 8.346 | 0.016 | -1.45 | -1.404 | 0.046 | 17.21 | 17.228 | 0.018
11 | 30 | 592.11 | -9.06 | -9.105 | -0.045 | -1.45 | -1.484 | -0.034 | -1.45 | -1.45 | 0 | 9.11 | 9.147 | 0.037 | -1.45 | -1.511 | -0.061 | 18.17 | 18.196 | 0.026
12 | 31 | 609.11 | -8.27 | -8.177 | 0.093 | -1.45 | -1.493 | -0.043 | -1.45 | -1.502 | -0.052 | 8.13 | 8.187 | 0.057 | -1.45 | -1.443 | 0.007 | 16.4 | 16.52 | 0.12
|  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  |  |  | Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 2. KL đào nền
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 58.NĐXD8/CVXD ngày 13 tháng 09 năm 2026 | [12 empty] | 58
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường | Diện tích (m2) |  |  | Khối lượng (m3) |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Diện tích | Đào xử lý nền | Đào đánh cấp | Đào khuôn | Đào xử lý nền | Đào đánh cấp | Đào khuôn
1 | 25 | 489.19 | 13.17 | 0.02 | 35.51 | 35.53 |  |  | 407.7432
2 | D1 | 502.36 | 10.48 | 0.04 | 26.35 | 26.39 |  |  | 264.882
3 | 26 | 512.84 | 16.78 | 0.07 | 24.09 | 24.16 |  |  | 397.0987
4 | 27 | 529.62 | 17.1 | 0.05 | 23.12 | 23.17 |  |  | 491.796
5 | 28 | 546.72 | 15.15 | 0.07 | 34.28 | 34.35 |  |  | 467.3018
6 | E5 | 561.87 | 0.15 | 0.02 | 27.32 | 27.34 |  |  | 4.2765
7 | TD | 562.02 | 6.55 | 0.04 | 29.64 | 29.68 |  |  | 187.5265
8 | P | 568.57 | 6.55 | 0.03 | 27.55 | 27.58 |  |  | 180.9765
9 | TC | 575.12 | 0.04 | 0.03 | 27.65 | 27.68 |  |  | 1.1
10 | 29 | 575.16 | 16.95 | 0.02 | 27.3 | 27.32 |  |  | 446.463
11 | 30 | 592.11 | 17 | 0.03 | 25.33 | 25.36 |  |  | 452.2
12 | 31 | 609.11 |  | 0.06 | 27.78 | 27.84
Tổng cộng (m3) | [8 empty] | 3301.3641
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 3. KTHH vải lọc
PHỤ LỤC KIỂM TRA KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 59.NĐXD8/CVXD ngày 14 tháng 09 năm 2026 | [21 empty] | 59
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | L1 (m) |  |  | L2 (m) |  |  | L3 (m) |  |  | L4 (m) |  |  | L5 (m) |  |  | L6 (m) |  |  | Ghi chú
|  |  | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m)
1 | 25 | 489.19 | 2 | 2.08 | 0.08 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 8.45 | 8.52 | 0.07 | 5.25 | 5.35 | 0.1 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 2 | 2.05 | 0.05
2 | D1 | 502.36 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 9.47 | 9.53 | 0.06 | 9.37 | 9.44 | 0.07 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 2 | 2.09 | 0.09
3 | 26 | 512.84 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 8.91 | 9.01 | 0.1 | 9.28 | 9.35 | 0.07 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 2 | 2.05 | 0.05
4 | 27 | 529.62 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 9.34 | 9.39 | 0.05 | 9.42 | 9.47 | 0.05 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 2 | 2.1 | 0.1
5 | 28 | 546.72 | 2 | 2.05 | 0.05 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 5.25 | 5.31 | 0.06 | 8.49 | 8.57 | 0.08 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 2 | 2.06 | 0.06
6 | E5 | 561.87 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 8.99 | 9.05 | 0.06 | 9.12 | 9.2 | 0.08 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 2 | 2.06 | 0.06
7 | TD | 562.02 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 8.99 | 9.08 | 0.09 | 9.13 | 9.2 | 0.07 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 2 | 2.05 | 0.05
8 | P | 568.57 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 9.16 | 9.23 | 0.07 | 9.48 | 9.55 | 0.07 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.07 | 0.07
9 | TC | 575.12 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 8.88 | 8.98 | 0.1 | 8.56 | 8.61 | 0.05 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 2 | 2.07 | 0.07
10 | 29 | 575.16 | 2 | 2.06 | 0.06 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 8.88 | 8.93 | 0.05 | 8.33 | 8.42 | 0.09 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.05 | 0.05
11 | 30 | 592.11 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 9.06 | 9.11 | 0.05 | 9.11 | 9.2 | 0.09 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.06 | 0.06
12 | 31 | 609.11 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 8.27 | 8.33 | 0.06 | 8.13 | 8.19 | 0.06 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 2 | 2.1 | 0.1
|  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  |  |  | Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 3. KL vải lọc
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 59.NĐXD8/CVXD ngày 14 tháng 09 năm 2026 | [12 empty] | 59
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | [6 empty] | Khối lượng vải địa kỹ thuật |  | Ghi chú
|  |  |  | Khối lượng thi công | [5 empty] | Chiều dài (m) | Diện tích (m2)
1 | 25 | 489.19 | 13.17 | 2.08 | 1.5 | 8.52 | 5.35 | 1.48 | 2.05 | 20.98 | 309.9559
2 | D1 | 502.36 | 10.48 | 2.06 | 1.47 | 9.53 | 9.44 | 1.5 | 2.09 | 26.09 | 270.1744
3 | 26 | 512.84 | 16.78 | 2.1 | 1.46 | 9.01 | 9.35 | 1.5 | 2.05 | 25.47 | 431.8333
4 | 27 | 529.62 | 17.1 | 2.09 | 1.47 | 9.39 | 9.47 | 1.48 | 2.1 | 26 | 401.508
5 | 28 | 546.72 | 15.15 | 2.05 | 1.5 | 5.31 | 8.57 | 1.47 | 2.06 | 20.96 | 351.0255
6 | E5 | 561.87 | 0.15 | 2.09 | 1.51 | 9.05 | 9.2 | 1.47 | 2.06 | 25.38 | 3.8077
7 | TD | 562.02 | 6.55 | 2.09 | 1.5 | 9.08 | 9.2 | 1.47 | 2.05 | 25.39 | 168.073
8 | P | 568.57 | 6.55 | 2.06 | 1.51 | 9.23 | 9.55 | 1.51 | 2.07 | 25.93 | 165.8787
9 | TC | 575.12 | 0.04 | 2.1 | 1.47 | 8.98 | 8.61 | 1.49 | 2.07 | 24.72 | 0.9838
10 | 29 | 575.16 | 16.95 | 2.06 | 1.5 | 8.93 | 8.42 | 1.51 | 2.05 | 24.47 | 423.072
11 | 30 | 592.11 | 17 | 2.1 | 1.47 | 9.11 | 9.2 | 1.51 | 2.06 | 25.45 | 418.03
12 | 31 | 609.11 |  | 2.1 | 1.51 | 8.33 | 8.19 | 1.5 | 2.1 | 23.73
Tổng cộng (m3) | [10 empty] | 2944.3425
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Trần Mạnh Tùng

## chạy VL (hidden)
STT | Tên cọc | Lý trình | Tên lớp | Phần | B trái | B phải
1 | 25 | 489.19 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.45 | 5.25
2 | D1 | 502.36 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.47 | 9.37
3 | 26 | 512.84 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.91 | 9.28
4 | 27 | 529.62 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.34 | 9.42
5 | 28 | 546.72 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 5.25 | 8.49
6 | E5 | 561.87 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.99 | 9.12
7 | TD | 562.02 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.99 | 9.13
8 | P | 568.57 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.16 | 9.48
9 | TC | 575.12 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.88 | 8.56
10 | 29 | 575.16 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.88 | 8.33
11 | 30 | 592.11 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 9.06 | 9.11
12 | 31 | 609.11 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 8.27 | 8.13

## KL tưới nhựa
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG TƯỚI NHỰA
Kèm theo BBNT số: 81.NĐXD8/CVXD ngày 28 tháng 09 năm 2026 | [10 empty] | 81
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | Bề rộng tưới nhựa |  |  | Diện tích tưới nhựa |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch
1 | 25 | 489.19 | 13.17 | 10.5 | 10.539 | 0.039 | 138.285 | 138.8842 | 0.59924
2 | D1 | 502.36 | 10.48 | 10.5 | 10.552 | 0.052 | 110.04 | 110.2706 | 0.23056
3 | 26 | 512.84 | 16.78 | 10.5 | 10.492 | -0.008 | 176.19 | 176.3998 | 0.20975
4 | 27 | 529.62 | 17.1 | 10.5 | 10.533 | 0.033 | 179.55 | 180.4991 | 0.94905
5 | 28 | 546.72 | 15.15 | 10.5 | 10.578 | 0.078 | 159.075 | 160.3022 | 1.2271
6 | E5 | 561.87 | 0.15 | 10.5 | 10.584 | 0.084 | 1.575 | 1.5822 | 0.0072
7 | TD | 562.02 | 6.55 | 10.5 | 10.512 | 0.012 | 68.775 | 68.8077 | 0.03275
8 | P | 568.57 | 6.55 | 10.5 | 10.498 | -0.002 | 68.775 | 68.9453 | 0.1703
9 | TC | 575.12 | 0.04 | 10.5 | 10.554 | 0.054 | 0.42 | 0.42128 | 0.00128
10 | 29 | 575.16 | 16.95 | 10.5 | 10.51 | 0.01 | 177.975 | 178.136 | 0.16102
11 | 30 | 592.11 | 17 | 10.5 | 10.509 | 0.009 | 178.5 | 178.721 | 0.221
12 | 31 | 609.11 |  | 10.5 | 10.517 | 0.017
Tổng cộng (m3) | [6 empty] | 1259.16 | 1262.9693 | 3.8093
NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [5 empty] | Lê Minh Hải

## CĐ mặt đường
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ MẶT ĐƯỜNG
Kèm theo BBNT số: 82.NĐXD8/CVXD ngày 01 tháng 10 năm 2026 | [18 empty] | 82
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm
Sơ hoạ:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | 5.25 | 5.247 | -0.003 | 2.762 | 2.811 | 0.049 | 2.879 | 2.869 | -0.01 | 5.25 | 5.27 | 0.02 | 2.762 | 2.75 | -0.012
2 | D1 | 502.36 | 5.25 | 5.246 | -0.004 | 2.754 | 2.745 | -0.009 | 2.871 | 2.94 | 0.069 | 5.25 | 5.257 | 0.007 | 2.754 | 2.746 | -0.008
3 | 26 | 512.84 | 5.25 | 5.23 | -0.02 | 2.748 | 2.774 | 0.026 | 2.865 | 2.835 | -0.03 | 5.25 | 5.236 | -0.014 | 2.748 | 2.76 | 0.012
4 | 27 | 529.62 | 5.25 | 5.236 | -0.014 | 2.739 | 2.735 | -0.004 | 2.856 | 2.844 | -0.012 | 5.25 | 5.237 | -0.013 | 2.739 | 2.725 | -0.014
5 | 28 | 546.72 | 5.25 | 5.232 | -0.018 | 2.731 | 2.74 | 0.009 | 2.848 | 2.897 | 0.049 | 5.25 | 5.242 | -0.008 | 2.731 | 2.732 | 0.001
6 | E5 | 561.87 | 5.25 | 5.252 | 0.002 | 2.728 | 2.771 | 0.043 | 2.845 | 2.833 | -0.012 | 5.25 | 5.256 | 0.006 | 2.728 | 2.742 | 0.014
7 | TD | 562.02 | 5.25 | 5.24 | -0.01 | 2.728 | 2.706 | -0.022 | 2.845 | 2.866 | 0.021 | 5.25 | 5.267 | 0.017 | 2.728 | 2.719 | -0.009
8 | P | 568.57 | 5.25 | 5.24 | -0.01 | 2.727 | 2.786 | 0.059 | 2.844 | 2.863 | 0.019 | 5.25 | 5.244 | -0.006 | 2.727 | 2.742 | 0.015
9 | TC | 575.12 | 5.25 | 5.253 | 0.003 | 2.725 | 2.766 | 0.041 | 2.842 | 2.856 | 0.014 | 5.25 | 5.267 | 0.017 | 2.725 | 2.728 | 0.003
10 | 29 | 575.16 | 5.25 | 5.246 | -0.004 | 2.725 | 2.774 | 0.049 | 2.842 | 2.861 | 0.019 | 5.25 | 5.248 | -0.002 | 2.725 | 2.74 | 0.015
11 | 30 | 592.11 | 5.25 | 5.245 | -0.005 | 2.728 | 2.761 | 0.033 | 2.845 | 2.849 | 0.004 | 5.25 | 5.259 | 0.009 | 2.728 | 2.713 | -0.015
12 | 31 | 609.11 | 5.25 | 5.253 | 0.003 | 2.731 | 2.739 | 0.008 | 2.848 | 2.858 | 0.01 | 5.25 | 5.232 | -0.018 | 2.731 | 2.743 | 0.012
NHÀ THẦU THI CÔNG | [8 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [8 empty] | Lê Minh Hải

## KL BTN
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 83.NĐXD8/CVXD ngày 03 tháng 10 năm 2026 | [10 empty] | 83
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | Bề rộng tưới nhựa |  |  | Diện tích tưới nhựa |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch
1 | 25 | 489.19 | 13.17 | 10.5 | 10.53 | 0.03 | 138.285 | 139.1476 | 0.86264
2 | D1 | 502.36 | 10.48 | 10.5 | 10.601 | 0.101 | 110.04 | 110.7055 | 0.66548
3 | 26 | 512.84 | 16.78 | 10.5 | 10.526 | 0.026 | 176.19 | 176.9115 | 0.72154
4 | 27 | 529.62 | 17.1 | 10.5 | 10.56 | 0.06 | 179.55 | 179.8749 | 0.3249
5 | 28 | 546.72 | 15.15 | 10.5 | 10.478 | -0.022 | 159.075 | 158.7871 | -0.28785
6 | E5 | 561.87 | 0.15 | 10.5 | 10.484 | -0.016 | 1.575 | 1.5758 | 0.000825
7 | TD | 562.02 | 6.55 | 10.5 | 10.527 | 0.027 | 68.775 | 68.978 | 0.20305
8 | P | 568.57 | 6.55 | 10.5 | 10.535 | 0.035 | 68.775 | 69.0697 | 0.29475
9 | TC | 575.12 | 0.04 | 10.5 | 10.555 | 0.055 | 0.42 | 0.42218 | 0.00218
10 | 29 | 575.16 | 16.95 | 10.5 | 10.554 | 0.054 | 177.975 | 178.7886 | 0.8136
11 | 30 | 592.11 | 17 | 10.5 | 10.542 | 0.042 | 178.5 | 179.129 | 0.629
12 | 31 | 609.11 |  | 10.5 | 10.532 | 0.032
Tổng cộng (m3) | [6 empty] | 1259.16 | 1263.3901 | 4.2301
NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [5 empty] | Lê Minh Hải