## Chạy
STT | TC | LT | TL | DT | KCt 1 | CDt 1 | KCt 2 | CDt 2 | KC tim | CD tim | KCp 1 | CDp 1 | KCp 2 | CDp 2 | S bao | S le
1 | 25 | 489.19 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.87 | -5.25 | 1.87 | 0 | 1.99 | 5.25 | 1.87 | 11.95 | 1.87 | 63.94 | 11.55
|  |  | 7 | 7.01 | -12.4 | 1.57 | -5.25 | 1.57 | 0 | 1.69 | 5.25 | 1.57 | 12.4 | 1.57
|  |  | 6 | 7.02 | -12.85 | 1.27 | -5.25 | 1.27 | 0 | 1.39 | 5.25 | 1.27 | 12.85 | 1.27
|  |  | 5 | 7.12 | -13.3 | 0.97 | -5.25 | 0.97 | 0 | 1.09 | 5.25 | 0.97 | 13.3 | 0.97
|  |  | 4 | 7.22 | -13.75 | 0.67 | -5.25 | 0.67 | 0 | 0.79 | 5.25 | 0.67 | 13.75 | 0.67
|  |  | 3 | 7.12 | -14.2 | 0.37 | -5.25 | 0.37 | 0 | 0.49 | 5.25 | 0.37 | 14.2 | 0.37
|  |  | 2 | 5.39 | -14.65 | 0.07 | -5.25 | 0.07 | 0 | 0.19 | 5.25 | 0.07 | 14.65 | 0.07
|  |  | 1 | 4.13 | -9.67 | -0.23 | -5.25 | -0.23 | 0 | -0.11 | 5.25 | -0.23 | 15.1 | -0.23
2 | D1 | 502.36 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.86 | -5.25 | 1.86 | 0 | 1.98 | 5.25 | 1.86 | 11.95 | 1.86 | 72.73 | 11.55
|  |  | 7 | 7.58 | -12.4 | 1.56 | -5.25 | 1.56 | 0 | 1.68 | 5.25 | 1.56 | 12.4 | 1.56
|  |  | 6 | 7.85 | -12.85 | 1.26 | -5.25 | 1.26 | 0 | 1.38 | 5.25 | 1.26 | 12.85 | 1.26
|  |  | 5 | 8.12 | -13.3 | 0.96 | -5.25 | 0.96 | 0 | 1.08 | 5.25 | 0.96 | 13.3 | 0.96
|  |  | 4 | 8.39 | -13.75 | 0.66 | -5.25 | 0.66 | 0 | 0.78 | 5.25 | 0.66 | 13.75 | 0.66
|  |  | 3 | 8.66 | -14.2 | 0.36 | -5.25 | 0.36 | 0 | 0.48 | 5.25 | 0.36 | 14.2 | 0.36
|  |  | 2 | 8.13 | -14.65 | 0.06 | -5.25 | 0.06 | 0 | 0.18 | 5.25 | 0.06 | 14.65 | 0.06
|  |  | 1 | 5.13 | -10.68 | -0.24 | -5.25 | -0.24 | 0 | -0.12 | 5.25 | -0.24 | 10.58 | -0.24
3 | 26 | 512.84 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.86 | -5.25 | 1.86 | 0 | 1.97 | 5.25 | 1.86 | 11.95 | 1.86 | 72.39 | 11.55
|  |  | 7 | 7.58 | -12.4 | 1.56 | -5.25 | 1.56 | 0 | 1.67 | 5.25 | 1.56 | 12.4 | 1.56
|  |  | 6 | 7.85 | -12.85 | 1.26 | -5.25 | 1.26 | 0 | 1.37 | 5.25 | 1.26 | 12.85 | 1.26
|  |  | 5 | 8.12 | -13.3 | 0.96 | -5.25 | 0.96 | 0 | 1.07 | 5.25 | 0.96 | 13.3 | 0.96
|  |  | 4 | 8.39 | -13.75 | 0.66 | -5.25 | 0.66 | 0 | 0.77 | 5.25 | 0.66 | 13.75 | 0.66
|  |  | 3 | 8.66 | -14.2 | 0.36 | -5.25 | 0.36 | 0 | 0.47 | 5.25 | 0.36 | 14.2 | 0.36
|  |  | 2 | 8.05 | -14.65 | 0.06 | -5.25 | 0.06 | 0 | 0.17 | 5.25 | 0.06 | 14.65 | 0.06
|  |  | 1 | 4.88 | -10.11 | -0.24 | -5.25 | -0.24 | 0 | -0.13 | 5.25 | -0.24 | 10.49 | -0.24
4 | 27 | 529.62 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.85 | -5.25 | 1.85 | 0 | 1.97 | 5.25 | 1.85 | 11.95 | 1.85 | 73.43 | 11.55
|  |  | 7 | 7.58 | -12.4 | 1.55 | -5.25 | 1.55 | 0 | 1.67 | 5.25 | 1.55 | 12.4 | 1.55
|  |  | 6 | 7.85 | -12.85 | 1.25 | -5.25 | 1.25 | 0 | 1.37 | 5.25 | 1.25 | 12.85 | 1.25
|  |  | 5 | 8.12 | -13.3 | 0.95 | -5.25 | 0.95 | 0 | 1.07 | 5.25 | 0.95 | 13.3 | 0.95
|  |  | 4 | 8.39 | -13.75 | 0.65 | -5.25 | 0.65 | 0 | 0.77 | 5.25 | 0.65 | 13.75 | 0.65
|  |  | 3 | 8.66 | -14.2 | 0.35 | -5.25 | 0.35 | 0 | 0.47 | 5.25 | 0.35 | 14.2 | 0.35
|  |  | 2 | 8.93 | -14.65 | 0.05 | -5.25 | 0.05 | 0 | 0.17 | 5.25 | 0.05 | 14.65 | 0.05
|  |  | 1 | 5.06 | -15.04 | -0.25 | -5.25 | -0.25 | 0 | -0.13 | 5.25 | -0.25 | 15.1 | -0.25
5 | 28 | 546.72 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.84 | -5.25 | 1.84 | 0 | 1.96 | 5.25 | 1.84 | 11.95 | 1.84 | 62.93 | 11.55
|  |  | 7 | 7.01 | -12.4 | 1.54 | -5.25 | 1.54 | 0 | 1.66 | 5.25 | 1.54 | 12.4 | 1.54
|  |  | 6 | 6.93 | -12.85 | 1.24 | -5.25 | 1.24 | 0 | 1.36 | 5.25 | 1.24 | 12.85 | 1.24
|  |  | 5 | 6.98 | -13.3 | 0.94 | -5.25 | 0.94 | 0 | 1.06 | 5.25 | 0.94 | 13.3 | 0.94
|  |  | 4 | 7.03 | -13.75 | 0.64 | -5.25 | 0.64 | 0 | 0.76 | 5.25 | 0.64 | 13.75 | 0.64
|  |  | 3 | 7.05 | -14.2 | 0.34 | -5.25 | 0.34 | 0 | 0.46 | 5.25 | 0.34 | 14.2 | 0.34
|  |  | 2 | 5.37 | -14.65 | 0.04 | -5.25 | 0.04 | 0 | 0.16 | 5.25 | 0.04 | 14.65 | 0.04
|  |  | 1 | 3.71 | -6.44 | -0.26 | -5.25 | -0.26 | 0 | -0.14 | 5.25 | -0.26 | 9.68 | -0.26
6 | E5 | 561.87 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.84 | -5.25 | 1.84 | 0 | 1.95 | 5.25 | 1.84 | 11.95 | 1.84 | 71.38 | 11.55
|  |  | 7 | 7.58 | -12.4 | 1.54 | -5.25 | 1.54 | 0 | 1.65 | 5.25 | 1.54 | 12.4 | 1.54
|  |  | 6 | 7.85 | -12.85 | 1.24 | -5.25 | 1.24 | 0 | 1.35 | 5.25 | 1.24 | 12.85 | 1.24
|  |  | 5 | 8.12 | -13.3 | 0.94 | -5.25 | 0.94 | 0 | 1.05 | 5.25 | 0.94 | 13.3 | 0.94
|  |  | 4 | 8.39 | -13.75 | 0.64 | -5.25 | 0.64 | 0 | 0.75 | 5.25 | 0.64 | 13.75 | 0.64
|  |  | 3 | 8.66 | -14.2 | 0.34 | -5.25 | 0.34 | 0 | 0.45 | 5.25 | 0.34 | 14.2 | 0.34
|  |  | 2 | 7.46 | -14.65 | 0.04 | -5.25 | 0.04 | 0 | 0.15 | 5.25 | 0.04 | 14.65 | 0.04
|  |  | 1 | 4.48 | -10.17 | -0.26 | -5.25 | -0.26 | 0 | -0.15 | 5.25 | -0.26 | 10.31 | -0.26
7 | TD | 562.02 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.84 | -5.25 | 1.84 | 0 | 1.95 | 5.25 | 1.84 | 11.95 | 1.84 | 70.43 | 11.55
|  |  | 7 | 7.58 | -12.4 | 1.54 | -5.25 | 1.54 | 0 | 1.65 | 5.25 | 1.54 | 12.4 | 1.54
|  |  | 6 | 7.85 | -12.85 | 1.24 | -5.25 | 1.24 | 0 | 1.35 | 5.25 | 1.24 | 12.85 | 1.24
|  |  | 5 | 8.12 | -13.3 | 0.94 | -5.25 | 0.94 | 0 | 1.05 | 5.25 | 0.94 | 13.3 | 0.94
|  |  | 4 | 8.39 | -13.75 | 0.64 | -5.25 | 0.64 | 0 | 0.75 | 5.25 | 0.64 | 13.75 | 0.64
|  |  | 3 | 8.65 | -14.2 | 0.34 | -5.25 | 0.34 | 0 | 0.45 | 5.25 | 0.34 | 14.2 | 0.34
|  |  | 2 | 6.51 | -14.65 | 0.04 | -5.25 | 0.04 | 0 | 0.15 | 5.25 | 0.04 | 14.65 | 0.04
|  |  | 1 | 4.48 | -10.18 | -0.26 | -5.25 | -0.26 | 0 | -0.15 | 5.25 | -0.26 | 10.31 | -0.26
8 | P | 568.57 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.84 | -5.25 | 1.84 | 0 | 1.95 | 5.25 | 1.84 | 11.95 | 1.84 | 71.51 | 11.55
|  |  | 7 | 7.58 | -12.4 | 1.54 | -5.25 | 1.54 | 0 | 1.65 | 5.25 | 1.54 | 12.4 | 1.54
|  |  | 6 | 7.85 | -12.85 | 1.24 | -5.25 | 1.24 | 0 | 1.35 | 5.25 | 1.24 | 12.85 | 1.24
|  |  | 5 | 8.12 | -13.3 | 0.94 | -5.25 | 0.94 | 0 | 1.05 | 5.25 | 0.94 | 13.3 | 0.94
|  |  | 4 | 8.39 | -13.75 | 0.64 | -5.25 | 0.64 | 0 | 0.75 | 5.25 | 0.64 | 13.75 | 0.64
|  |  | 3 | 8.66 | -14.2 | 0.34 | -5.25 | 0.34 | 0 | 0.45 | 5.25 | 0.34 | 14.2 | 0.34
|  |  | 2 | 7.52 | -14.65 | 0.04 | -5.25 | 0.04 | 0 | 0.15 | 5.25 | 0.04 | 14.65 | 0.04
|  |  | 1 | 4.56 | -10.35 | -0.26 | -5.25 | -0.26 | 0 | -0.15 | 5.25 | -0.26 | 10.66 | -0.26
9 | TC | 575.12 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.84 | -5.25 | 1.84 | 0 | 1.95 | 5.25 | 1.84 | 11.95 | 1.84 | 69.66 | 11.55
|  |  | 7 | 7.58 | -12.4 | 1.54 | -5.25 | 1.54 | 0 | 1.65 | 5.25 | 1.54 | 12.4 | 1.54
|  |  | 6 | 7.85 | -12.85 | 1.24 | -5.25 | 1.24 | 0 | 1.35 | 5.25 | 1.24 | 12.85 | 1.24
|  |  | 5 | 8.12 | -13.3 | 0.94 | -5.25 | 0.94 | 0 | 1.05 | 5.25 | 0.94 | 13.3 | 0.94
|  |  | 4 | 8.39 | -13.75 | 0.64 | -5.25 | 0.64 | 0 | 0.75 | 5.25 | 0.64 | 13.75 | 0.64
|  |  | 3 | 8.28 | -14.2 | 0.34 | -5.25 | 0.34 | 0 | 0.45 | 5.25 | 0.34 | 14.2 | 0.34
|  |  | 2 | 6.3 | -14.65 | 0.04 | -5.25 | 0.04 | 0 | 0.15 | 5.25 | 0.04 | 10.04 | 0.04
|  |  | 1 | 4.31 | -10.07 | -0.26 | -5.25 | -0.26 | 0 | -0.15 | 5.25 | -0.26 | 9.74 | -0.26
10 | 29 | 575.16 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.97 | -5.25 | 1.97 | 0 | 1.95 | 5.25 | 1.84 | 11.95 | 1.84 | 71.13 | 11.55
|  |  | 7 | 7.58 | -12.4 | 1.67 | -5.25 | 1.67 | 0 | 1.65 | 5.25 | 1.54 | 12.4 | 1.54
|  |  | 6 | 7.85 | -12.85 | 1.37 | -5.25 | 1.37 | 0 | 1.35 | 5.25 | 1.24 | 12.85 | 1.24
|  |  | 5 | 8.12 | -13.3 | 1.07 | -5.25 | 1.07 | 0 | 1.05 | 5.25 | 0.94 | 13.3 | 0.94
|  |  | 4 | 8.39 | -13.75 | 0.77 | -5.25 | 0.77 | 0 | 0.75 | 5.25 | 0.64 | 13.75 | 0.64
|  |  | 3 | 8.26 | -14.2 | 0.47 | -5.25 | 0.47 | 0 | 0.45 | 5.25 | 0.34 | 14.2 | 0.34
|  |  | 2 | 6.85 | -14.65 | 0.17 | -5.25 | 0.17 | 0 | 0.15 | 5.25 | 0.04 | 9.82 | 0.04
|  |  | 1 | 5.25 | -10.2 | -0.13 | -5.25 | -0.13 | 0 | -0.15 | 5.25 | -0.26 | 9.52 | -0.26
11 | 30 | 592.11 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.84 | -5.25 | 1.84 | 0 | 1.96 | 5.25 | 1.84 | 11.95 | 1.84 | 72.18 | 11.55
|  |  | 7 | 7.58 | -12.4 | 1.54 | -5.25 | 1.54 | 0 | 1.66 | 5.25 | 1.54 | 12.4 | 1.54
|  |  | 6 | 7.85 | -12.85 | 1.24 | -5.25 | 1.24 | 0 | 1.36 | 5.25 | 1.24 | 12.85 | 1.24
|  |  | 5 | 8.12 | -13.3 | 0.94 | -5.25 | 0.94 | 0 | 1.06 | 5.25 | 0.94 | 13.3 | 0.94
|  |  | 4 | 8.39 | -13.75 | 0.64 | -5.25 | 0.64 | 0 | 0.76 | 5.25 | 0.64 | 13.75 | 0.64
|  |  | 3 | 8.66 | -14.2 | 0.34 | -5.25 | 0.34 | 0 | 0.46 | 5.25 | 0.34 | 14.2 | 0.34
|  |  | 2 | 8.25 | -14.65 | 0.04 | -5.25 | 0.04 | 0 | 0.16 | 5.25 | 0.04 | 14.65 | 0.04
|  |  | 1 | 4.5 | -10.24 | -0.26 | -5.25 | -0.26 | 0 | -0.14 | 5.25 | -0.26 | 10.3 | -0.26
12 | 31 | 609.11 | 8 | 7.31 | -11.95 | 1.84 | -5.25 | 1.84 | 0 | 1.96 | 5.25 | 1.84 | 11.95 | 1.84 | 68.14 | 11.55
|  |  | 7 | 7.58 | -12.4 | 1.54 | -5.25 | 1.54 | 0 | 1.66 | 5.25 | 1.54 | 12.4 | 1.54
|  |  | 6 | 7.85 | -12.85 | 1.24 | -5.25 | 1.24 | 0 | 1.36 | 5.25 | 1.24 | 12.85 | 1.24
|  |  | 5 | 8.12 | -13.3 | 0.94 | -5.25 | 0.94 | 0 | 1.06 | 5.25 | 0.94 | 13.3 | 0.94
|  |  | 4 | 8.39 | -13.75 | 0.64 | -5.25 | 0.64 | 0 | 0.76 | 5.25 | 0.64 | 13.75 | 0.64
|  |  | 3 | 7.42 | -14.2 | 0.34 | -5.25 | 0.34 | 0 | 0.46 | 5.25 | 0.34 | 14.2 | 0.34
|  |  | 2 | 5.72 | -9.76 | 0.04 | -5.25 | 0.04 | 0 | 0.16 | 5.25 | 0.04 | 9.62 | 0.04
|  |  | 1 | 4.22 | -9.46 | -0.26 | -5.25 | -0.26 | 0 | -0.14 | 5.25 | -0.26 | 9.32 | -0.26

## 1.KTHH L1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 64.NĐXD8/CVXD ngày 16 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | -9.67 | -9.6645 | 0.0055 | -0.23 | -0.245 | -0.015 | -0.11 | -0.096 | 0.014 | 15.1 | 15.109 | 0.009 | -0.23 | -0.225 | 0.005 |  | 13.17
2 | D1 | 502.36 | -10.68 | -10.6869 | -0.0069 | -0.24 | -0.174 | 0.066 | -0.12 | -0.123 | -0.003 | 10.58 | 10.5905 | 0.0105 | -0.24 | -0.155 | 0.085 |  | 10.48
3 | 26 | 512.84 | -10.11 | -10.1148 | -0.0048 | -0.24 | -0.188 | 0.052 | -0.13 | -0.11 | 0.02 | 10.49 | 10.4815 | -0.0085 | -0.24 | -0.24 | 0 |  | 16.78
4 | 27 | 529.62 | -15.04 | -15.034 | 0.006 | -0.25 | -0.176 | 0.074 | -0.13 | -0.146 | -0.016 | 15.1 | 15.1099 | 0.0099 | -0.25 | -0.166 | 0.084 |  | 17.1
5 | 28 | 546.72 | -6.44 | -6.4373 | 0.0027 | -0.26 | -0.216 | 0.044 | -0.14 | -0.104 | 0.036 | 9.68 | 9.6826 | 0.0026 | -0.26 | -0.199 | 0.061 |  | 15.15
6 | E5 | 561.87 | -10.17 | -10.1658 | 0.0042 | -0.26 | -0.254 | 0.006 | -0.15 | -0.151 | -0.001 | 10.31 | 10.3069 | -0.0031 | -0.26 | -0.228 | 0.032 |  | 0.15
7 | TD | 562.02 | -10.18 | -10.1769 | 0.0031 | -0.26 | -0.222 | 0.038 | -0.15 | -0.135 | 0.015 | 10.31 | 10.3077 | -0.0023 | -0.26 | -0.189 | 0.071 |  | 6.55
8 | P | 568.57 | -10.35 | -10.3414 | 0.0086 | -0.26 | -0.287 | -0.027 | -0.15 | -0.089 | 0.061 | 10.66 | 10.6636 | 0.0036 | -0.26 | -0.279 | -0.019 |  | 6.55
9 | TC | 575.12 | -10.07 | -10.0793 | -0.0093 | -0.26 | -0.251 | 0.009 | -0.15 | -0.117 | 0.033 | 9.74 | 9.7444 | 0.0044 | -0.26 | -0.173 | 0.087 |  | 0.04
10 | 29 | 575.16 | -10.2 | -10.2095 | -0.0095 | -0.13 | -0.086 | 0.044 | -0.15 | -0.165 | -0.015 | 9.52 | 9.5255 | 0.0055 | -0.26 | -0.254 | 0.006 |  | 16.95
11 | 30 | 592.11 | -10.24 | -10.2303 | 0.0097 | -0.26 | -0.222 | 0.038 | -0.14 | -0.081 | 0.059 | 10.3 | 10.2897 | -0.0103 | -0.26 | -0.191 | 0.069 |  | 17
12 | 31 | 609.11 | -9.46 | -9.4674 | -0.0074 | -0.26 | -0.2 | 0.06 | -0.14 | -0.087 | 0.053 | 9.32 | 9.321 | 0.001 | -0.26 | -0.284 | -0.024
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 1.KL L1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 64.NĐXD8/CVXD ngày 16 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 4.13 | [6 empty] | 60.9771
2 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 5.13 | [6 empty] | 52.4524
3 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 4.88 | [6 empty] | 83.3966
4 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 5.06 | [6 empty] | 74.9835
5 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 3.71 | [6 empty] | 62.0393
6 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 4.48 | [6 empty] | 0.672
7 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 4.48 | [6 empty] | 29.606
8 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 4.56 | [6 empty] | 29.0493
9 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 4.31 | [6 empty] | 0.1912
10 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 5.25 | [6 empty] | 82.6312
11 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 4.5 | [6 empty] | 74.12
12 | 31 | 609.11 |  |  |  |  | 4.22
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.1186 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 2.KTHH L2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 65.NĐXD8/CVXD ngày 17 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | -14.65 | -14.6514 | -0.0014 | 0.07 | 0.086 | 0.016 | 0.19 | 0.183 | -0.007 | 14.65 | 14.648 | -0.002 | 0.07 | 0.105 | 0.035 |  | 13.17
2 | D1 | 502.36 | -14.65 | -14.6492 | 0.0008 | 0.06 | 0.053 | -0.007 | 0.18 | 0.252 | 0.072 | 14.65 | 14.648 | -0.002 | 0.06 | 0.121 | 0.061 |  | 10.48
3 | 26 | 512.84 | -14.65 | -14.6529 | -0.0029 | 0.06 | 0.092 | 0.032 | 0.17 | 0.215 | 0.045 | 14.65 | 14.6516 | 0.0016 | 0.06 | 0.101 | 0.041 |  | 16.78
4 | 27 | 529.62 | -14.65 | -14.6444 | 0.0056 | 0.05 | 0.047 | -0.003 | 0.17 | 0.251 | 0.081 | 14.65 | 14.6478 | -0.0022 | 0.05 | 0.027 | -0.023 |  | 17.1
5 | 28 | 546.72 | -14.65 | -14.6466 | 0.0034 | 0.04 | 0.057 | 0.017 | 0.16 | 0.206 | 0.046 | 14.65 | 14.6523 | 0.0023 | 0.04 | 0.087 | 0.047 |  | 15.15
6 | E5 | 561.87 | -14.65 | -14.6442 | 0.0058 | 0.04 | 0.084 | 0.044 | 0.15 | 0.157 | 0.007 | 14.65 | 14.656 | 0.006 | 0.04 | 0.068 | 0.028 |  | 0.15
7 | TD | 562.02 | -14.65 | -14.6461 | 0.0039 | 0.04 | 0.077 | 0.037 | 0.15 | 0.164 | 0.014 | 14.65 | 14.6398 | -0.0102 | 0.04 | 0.042 | 0.002 |  | 6.55
8 | P | 568.57 | -14.65 | -14.6552 | -0.0052 | 0.04 | 0.077 | 0.037 | 0.15 | 0.171 | 0.021 | 14.65 | 14.6543 | 0.0043 | 0.04 | 0.031 | -0.009 |  | 6.55
9 | TC | 575.12 | -14.65 | -14.6474 | 0.0026 | 0.04 | 0.128 | 0.088 | 0.15 | 0.194 | 0.044 | 10.04 | 10.0449 | 0.0049 | 0.04 | 0.042 | 0.002 |  | 0.04
10 | 29 | 575.16 | -14.65 | -14.6471 | 0.0029 | 0.17 | 0.236 | 0.066 | 0.15 | 0.13 | -0.02 | 9.82 | 9.8105 | -0.0095 | 0.04 | 0.124 | 0.084 |  | 16.95
11 | 30 | 592.11 | -14.65 | -14.6604 | -0.0104 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.165 | 0.005 | 14.65 | 14.6583 | 0.0083 | 0.04 | 0.076 | 0.036 |  | 17
12 | 31 | 609.11 | -9.76 | -9.7529 | 0.0071 | 0.04 | 0.027 | -0.013 | 0.16 | 0.165 | 0.005 | 9.62 | 9.628 | 0.008 | 0.04 | 0.029 | -0.011
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 2.KL L2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 65.NĐXD8/CVXD ngày 17 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 5.39 | [6 empty] | 89.0292
2 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 8.13 | [6 empty] | 84.7832
3 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 8.05 | [6 empty] | 142.4622
4 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 8.93 | [6 empty] | 122.265
5 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 5.37 | [6 empty] | 97.1873
6 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 7.46 | [6 empty] | 1.0477
7 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 6.51 | [6 empty] | 45.9483
8 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 7.52 | [6 empty] | 45.2605
9 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 6.3 | [6 empty] | 0.263
10 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 6.85 | [6 empty] | 127.9725
11 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 8.25 | [6 empty] | 118.745
12 | 31 | 609.11 |  |  |  |  | 5.72
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 874.9638 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 3.KTHH L3
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 66.NĐXD8/CVXD ngày 17 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | -14.2 | -14.2086 | -0.0086 | 0.37 | 0.357 | -0.013 | 0.49 | 0.547 | 0.057 | 14.2 | 14.1995 | -0.0005 | 0.37 | 0.385 | 0.015 |  | 13.17
2 | D1 | 502.36 | -14.2 | -14.1921 | 0.0079 | 0.36 | 0.414 | 0.054 | 0.48 | 0.461 | -0.019 | 14.2 | 14.1999 | -0.0001 | 0.36 | 0.334 | -0.026 |  | 10.48
3 | 26 | 512.84 | -14.2 | -14.2018 | -0.0018 | 0.36 | 0.43 | 0.07 | 0.47 | 0.497 | 0.027 | 14.2 | 14.1925 | -0.0075 | 0.36 | 0.397 | 0.037 |  | 16.78
4 | 27 | 529.62 | -14.2 | -14.2086 | -0.0086 | 0.35 | 0.342 | -0.008 | 0.47 | 0.559 | 0.089 | 14.2 | 14.2098 | 0.0098 | 0.35 | 0.352 | 0.002 |  | 17.1
5 | 28 | 546.72 | -14.2 | -14.19 | 0.01 | 0.34 | 0.373 | 0.033 | 0.46 | 0.525 | 0.065 | 14.2 | 14.19 | -0.01 | 0.34 | 0.428 | 0.088 |  | 15.15
6 | E5 | 561.87 | -14.2 | -14.1934 | 0.0066 | 0.34 | 0.376 | 0.036 | 0.45 | 0.509 | 0.059 | 14.2 | 14.1955 | -0.0045 | 0.34 | 0.323 | -0.017 |  | 0.15
7 | TD | 562.02 | -14.2 | -14.2072 | -0.0072 | 0.34 | 0.336 | -0.004 | 0.45 | 0.482 | 0.032 | 14.2 | 14.1907 | -0.0093 | 0.34 | 0.313 | -0.027 |  | 6.55
8 | P | 568.57 | -14.2 | -14.2013 | -0.0013 | 0.34 | 0.375 | 0.035 | 0.45 | 0.45 | 0 | 14.2 | 14.1899 | -0.0101 | 0.34 | 0.414 | 0.074 |  | 6.55
9 | TC | 575.12 | -14.2 | -14.2076 | -0.0076 | 0.34 | 0.388 | 0.048 | 0.45 | 0.537 | 0.087 | 14.2 | 14.2048 | 0.0048 | 0.34 | 0.332 | -0.008 |  | 0.04
10 | 29 | 575.16 | -14.2 | -14.2055 | -0.0055 | 0.47 | 0.532 | 0.062 | 0.45 | 0.476 | 0.026 | 14.2 | 14.2105 | 0.0105 | 0.34 | 0.361 | 0.021 |  | 16.95
11 | 30 | 592.11 | -14.2 | -14.2062 | -0.0062 | 0.34 | 0.429 | 0.089 | 0.46 | 0.462 | 0.002 | 14.2 | 14.1927 | -0.0073 | 0.34 | 0.372 | 0.032 |  | 17
12 | 31 | 609.11 | -14.2 | -14.2089 | -0.0089 | 0.34 | 0.331 | -0.009 | 0.46 | 0.515 | 0.055 | 14.2 | 14.2053 | 0.0053 | 0.34 | 0.387 | 0.047
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 3.KL L3
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 66.NĐXD8/CVXD ngày 17 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 7.12 | [6 empty] | 103.9113
2 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 90.7568
3 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 145.3148
4 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 134.3205
5 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 7.05 | [6 empty] | 119.0032
6 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 1.2982
7 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 8.65 | [6 empty] | 56.6902
8 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 55.4785
9 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 8.28 | [6 empty] | 0.3308
10 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 8.26 | [6 empty] | 143.397
11 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 8.66 | [6 empty] | 136.68
12 | 31 | 609.11 |  |  |  |  | 7.42
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.1815 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 4.KTHH L4
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 67.NĐXD8/CVXD ngày 18 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | -13.75 | -13.7514 | -0.0014 | 0.67 | 0.757 | 0.087 | 0.79 | 0.836 | 0.046 | 13.75 | 13.7424 | -0.0076 | 0.67 | 0.664 | -0.006 |  | 13.17
2 | D1 | 502.36 | -13.75 | -13.7433 | 0.0067 | 0.66 | 0.719 | 0.059 | 0.78 | 0.81 | 0.03 | 13.75 | 13.7516 | 0.0016 | 0.66 | 0.699 | 0.039 |  | 10.48
3 | 26 | 512.84 | -13.75 | -13.7559 | -0.0059 | 0.66 | 0.727 | 0.067 | 0.77 | 0.771 | 0.001 | 13.75 | 13.7442 | -0.0058 | 0.66 | 0.706 | 0.046 |  | 16.78
4 | 27 | 529.62 | -13.75 | -13.7572 | -0.0072 | 0.65 | 0.733 | 0.083 | 0.77 | 0.764 | -0.006 | 13.75 | 13.7584 | 0.0084 | 0.65 | 0.682 | 0.032 |  | 17.1
5 | 28 | 546.72 | -13.75 | -13.7395 | 0.0105 | 0.64 | 0.647 | 0.007 | 0.76 | 0.741 | -0.019 | 13.75 | 13.7598 | 0.0098 | 0.64 | 0.634 | -0.006 |  | 15.15
6 | E5 | 561.87 | -13.75 | -13.7594 | -0.0094 | 0.64 | 0.674 | 0.034 | 0.75 | 0.799 | 0.049 | 13.75 | 13.7533 | 0.0033 | 0.64 | 0.637 | -0.003 |  | 0.15
7 | TD | 562.02 | -13.75 | -13.7397 | 0.0103 | 0.64 | 0.616 | -0.024 | 0.75 | 0.725 | -0.025 | 13.75 | 13.7546 | 0.0046 | 0.64 | 0.685 | 0.045 |  | 6.55
8 | P | 568.57 | -13.75 | -13.7433 | 0.0067 | 0.64 | 0.689 | 0.049 | 0.75 | 0.783 | 0.033 | 13.75 | 13.7483 | -0.0017 | 0.64 | 0.715 | 0.075 |  | 6.55
9 | TC | 575.12 | -13.75 | -13.7488 | 0.0012 | 0.64 | 0.688 | 0.048 | 0.75 | 0.732 | -0.018 | 13.75 | 13.7481 | -0.0019 | 0.64 | 0.67 | 0.03 |  | 0.04
10 | 29 | 575.16 | -13.75 | -13.7426 | 0.0074 | 0.77 | 0.828 | 0.058 | 0.75 | 0.826 | 0.076 | 13.75 | 13.7445 | -0.0055 | 0.64 | 0.69 | 0.05 |  | 16.95
11 | 30 | 592.11 | -13.75 | -13.7464 | 0.0036 | 0.64 | 0.71 | 0.07 | 0.76 | 0.84 | 0.08 | 13.75 | 13.7509 | 0.0009 | 0.64 | 0.707 | 0.067 |  | 17
12 | 31 | 609.11 | -13.75 | -13.7532 | -0.0032 | 0.64 | 0.632 | -0.008 | 0.76 | 0.795 | 0.035 | 13.75 | 13.7486 | -0.0014 | 0.64 | 0.616 | -0.024
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 4.KL L4
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 67.NĐXD8/CVXD ngày 18 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 7.22 | [6 empty] | 102.7918
2 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 87.9272
3 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 140.7842
4 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 131.841
5 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 7.03 | [6 empty] | 116.8065
6 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 1.2585
7 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 54.9545
8 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 54.9545
9 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 0.3356
10 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 142.2105
11 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 8.39 | [6 empty] | 142.63
12 | 31 | 609.11 |  |  |  |  | 8.39
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.4944 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 5.KTHH L5
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 68.NĐXD8/CVXD ngày 18 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | -13.3 | -13.2942 | 0.0058 | 0.97 | 0.968 | -0.002 | 1.09 | 1.146 | 0.056 | 13.3 | 13.3048 | 0.0048 | 0.97 | 1.018 | 0.048 |  | 13.17
2 | D1 | 502.36 | -13.3 | -13.29 | 0.01 | 0.96 | 0.965 | 0.005 | 1.08 | 1.149 | 0.069 | 13.3 | 13.2996 | -0.0004 | 0.96 | 1.044 | 0.084 |  | 10.48
3 | 26 | 512.84 | -13.3 | -13.3084 | -0.0084 | 0.96 | 0.981 | 0.021 | 1.07 | 1.116 | 0.046 | 13.3 | 13.3082 | 0.0082 | 0.96 | 0.96 | 0 |  | 16.78
4 | 27 | 529.62 | -13.3 | -13.2926 | 0.0074 | 0.95 | 1.004 | 0.054 | 1.07 | 1.054 | -0.016 | 13.3 | 13.3094 | 0.0094 | 0.95 | 0.97 | 0.02 |  | 17.1
5 | 28 | 546.72 | -13.3 | -13.3048 | -0.0048 | 0.94 | 0.944 | 0.004 | 1.06 | 1.072 | 0.012 | 13.3 | 13.2944 | -0.0056 | 0.94 | 1.019 | 0.079 |  | 15.15
6 | E5 | 561.87 | -13.3 | -13.3074 | -0.0074 | 0.94 | 0.941 | 0.001 | 1.05 | 1.086 | 0.036 | 13.3 | 13.2918 | -0.0082 | 0.94 | 0.925 | -0.015 |  | 0.15
7 | TD | 562.02 | -13.3 | -13.3102 | -0.0102 | 0.94 | 0.945 | 0.005 | 1.05 | 1.054 | 0.004 | 13.3 | 13.2961 | -0.0039 | 0.94 | 0.994 | 0.054 |  | 6.55
8 | P | 568.57 | -13.3 | -13.2959 | 0.0041 | 0.94 | 0.933 | -0.007 | 1.05 | 1.125 | 0.075 | 13.3 | 13.3071 | 0.0071 | 0.94 | 1.004 | 0.064 |  | 6.55
9 | TC | 575.12 | -13.3 | -13.29 | 0.01 | 0.94 | 1.022 | 0.082 | 1.05 | 1.049 | -0.001 | 13.3 | 13.3084 | 0.0084 | 0.94 | 1 | 0.06 |  | 0.04
10 | 29 | 575.16 | -13.3 | -13.3024 | -0.0024 | 1.07 | 1.11 | 0.04 | 1.05 | 1.118 | 0.068 | 13.3 | 13.2899 | -0.0101 | 0.94 | 1.02 | 0.08 |  | 16.95
11 | 30 | 592.11 | -13.3 | -13.3024 | -0.0024 | 0.94 | 0.927 | -0.013 | 1.06 | 1.149 | 0.089 | 13.3 | 13.3081 | 0.0081 | 0.94 | 1.025 | 0.085 |  | 17
12 | 31 | 609.11 | -13.3 | -13.306 | -0.006 | 0.94 | 0.948 | 0.008 | 1.06 | 1.097 | 0.037 | 13.3 | 13.3045 | 0.0045 | 0.94 | 0.955 | 0.015
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 5.KL L5
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 68.NĐXD8/CVXD ngày 18 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 7.12 | [6 empty] | 100.3554
2 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 85.0976
3 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 136.2536
4 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 129.105
5 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 6.98 | [6 empty] | 114.3825
6 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 1.218
7 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 53.186
8 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 53.186
9 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 0.3248
10 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 137.634
11 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 8.12 | [6 empty] | 138.04
12 | 31 | 609.11 |  |  |  |  | 8.12
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.7829 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 6.KTHH L6
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 69.NĐXD8/CVXD ngày 19 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | -12.85 | -12.8407 | 0.0093 | 1.27 | 1.331 | 0.061 | 1.39 | 1.444 | 0.054 | 12.85 | 12.8539 | 0.0039 | 1.27 | 1.301 | 0.031 |  | 13.17
2 | D1 | 502.36 | -12.85 | -12.8436 | 0.0064 | 1.26 | 1.327 | 0.067 | 1.38 | 1.391 | 0.011 | 12.85 | 12.8467 | -0.0033 | 1.26 | 1.305 | 0.045 |  | 10.48
3 | 26 | 512.84 | -12.85 | -12.8433 | 0.0067 | 1.26 | 1.316 | 0.056 | 1.37 | 1.459 | 0.089 | 12.85 | 12.8422 | -0.0078 | 1.26 | 1.243 | -0.017 |  | 16.78
4 | 27 | 529.62 | -12.85 | -12.8509 | -0.0009 | 1.25 | 1.34 | 0.09 | 1.37 | 1.355 | -0.015 | 12.85 | 12.8586 | 0.0086 | 1.25 | 1.278 | 0.028 |  | 17.1
5 | 28 | 546.72 | -12.85 | -12.8427 | 0.0073 | 1.24 | 1.244 | 0.004 | 1.36 | 1.373 | 0.013 | 12.85 | 12.8574 | 0.0074 | 1.24 | 1.26 | 0.02 |  | 15.15
6 | E5 | 561.87 | -12.85 | -12.8566 | -0.0066 | 1.24 | 1.247 | 0.007 | 1.35 | 1.382 | 0.032 | 12.85 | 12.8592 | 0.0092 | 1.24 | 1.285 | 0.045 |  | 0.15
7 | TD | 562.02 | -12.85 | -12.8599 | -0.0099 | 1.24 | 1.229 | -0.011 | 1.35 | 1.429 | 0.079 | 12.85 | 12.8437 | -0.0063 | 1.24 | 1.325 | 0.085 |  | 6.55
8 | P | 568.57 | -12.85 | -12.8451 | 0.0049 | 1.24 | 1.313 | 0.073 | 1.35 | 1.352 | 0.002 | 12.85 | 12.8608 | 0.0108 | 1.24 | 1.273 | 0.033 |  | 6.55
9 | TC | 575.12 | -12.85 | -12.8522 | -0.0022 | 1.24 | 1.251 | 0.011 | 1.35 | 1.423 | 0.073 | 12.85 | 12.8426 | -0.0074 | 1.24 | 1.327 | 0.087 |  | 0.04
10 | 29 | 575.16 | -12.85 | -12.8588 | -0.0088 | 1.37 | 1.343 | -0.027 | 1.35 | 1.323 | -0.027 | 12.85 | 12.8461 | -0.0039 | 1.24 | 1.324 | 0.084 |  | 16.95
11 | 30 | 592.11 | -12.85 | -12.8396 | 0.0104 | 1.24 | 1.22 | -0.02 | 1.36 | 1.361 | 0.001 | 12.85 | 12.8399 | -0.0101 | 1.24 | 1.307 | 0.067 |  | 17
12 | 31 | 609.11 | -12.85 | -12.844 | 0.006 | 1.24 | 1.254 | 0.014 | 1.36 | 1.434 | 0.074 | 12.85 | 12.8482 | -0.0018 | 1.24 | 1.315 | 0.075
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 6.KL L6
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 69.NĐXD8/CVXD ngày 19 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 7.02 | [6 empty] | 97.9189
2 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 82.268
3 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 131.723
4 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 126.369
5 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 6.93 | [6 empty] | 111.9585
6 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 1.1775
7 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 51.4175
8 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 51.4175
9 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 0.314
10 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 133.0575
11 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 7.85 | [6 empty] | 133.45
12 | 31 | 609.11 |  |  |  |  | 7.85
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.0715 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 7.KTHH L7
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 70.NĐXD8/CVXD ngày 19 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | -12.4 | -12.4072 | -0.0072 | 1.57 | 1.586 | 0.016 | 1.69 | 1.683 | -0.007 | 12.4 | 12.4018 | 0.0018 | 1.57 | 1.574 | 0.004 |  | 13.17
2 | D1 | 502.36 | -12.4 | -12.4097 | -0.0097 | 1.56 | 1.552 | -0.008 | 1.68 | 1.746 | 0.066 | 12.4 | 12.4065 | 0.0065 | 1.56 | 1.557 | -0.003 |  | 10.48
3 | 26 | 512.84 | -12.4 | -12.4098 | -0.0098 | 1.56 | 1.589 | 0.029 | 1.67 | 1.726 | 0.056 | 12.4 | 12.3905 | -0.0095 | 1.56 | 1.581 | 0.021 |  | 16.78
4 | 27 | 529.62 | -12.4 | -12.4063 | -0.0063 | 1.55 | 1.597 | 0.047 | 1.67 | 1.673 | 0.003 | 12.4 | 12.4063 | 0.0063 | 1.55 | 1.634 | 0.084 |  | 17.1
5 | 28 | 546.72 | -12.4 | -12.398 | 0.002 | 1.54 | 1.532 | -0.008 | 1.66 | 1.678 | 0.018 | 12.4 | 12.4077 | 0.0077 | 1.54 | 1.581 | 0.041 |  | 15.15
6 | E5 | 561.87 | -12.4 | -12.3982 | 0.0018 | 1.54 | 1.607 | 0.067 | 1.65 | 1.736 | 0.086 | 12.4 | 12.4087 | 0.0087 | 1.54 | 1.596 | 0.056 |  | 0.15
7 | TD | 562.02 | -12.4 | -12.3941 | 0.0059 | 1.54 | 1.537 | -0.003 | 1.65 | 1.683 | 0.033 | 12.4 | 12.3983 | -0.0017 | 1.54 | 1.618 | 0.078 |  | 6.55
8 | P | 568.57 | -12.4 | -12.3991 | 0.0009 | 1.54 | 1.578 | 0.038 | 1.65 | 1.717 | 0.067 | 12.4 | 12.3965 | -0.0035 | 1.54 | 1.627 | 0.087 |  | 6.55
9 | TC | 575.12 | -12.4 | -12.405 | -0.005 | 1.54 | 1.594 | 0.054 | 1.65 | 1.649 | -0.001 | 12.4 | 12.4083 | 0.0083 | 1.54 | 1.562 | 0.022 |  | 0.04
10 | 29 | 575.16 | -12.4 | -12.3896 | 0.0104 | 1.67 | 1.685 | 0.015 | 1.65 | 1.733 | 0.083 | 12.4 | 12.3985 | -0.0015 | 1.54 | 1.611 | 0.071 |  | 16.95
11 | 30 | 592.11 | -12.4 | -12.3926 | 0.0074 | 1.54 | 1.595 | 0.055 | 1.66 | 1.649 | -0.011 | 12.4 | 12.4008 | 0.0008 | 1.54 | 1.577 | 0.037 |  | 17
12 | 31 | 609.11 | -12.4 | -12.3934 | 0.0066 | 1.54 | 1.522 | -0.018 | 1.66 | 1.656 | -0.004 | 12.4 | 12.4023 | 0.0023 | 1.54 | 1.529 | -0.011
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 7.KL L7
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 70.NĐXD8/CVXD ngày 19 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 7.01 | [6 empty] | 96.0751
2 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 79.4384
3 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 127.1924
4 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 124.7445
5 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 7.01 | [6 empty] | 110.5192
6 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 1.137
7 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 49.649
8 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 49.649
9 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 0.3032
10 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 128.481
11 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 7.58 | [6 empty] | 128.86
12 | 31 | 609.11 |  |  |  |  | 7.58
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.0489 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## 8.KTHH L8
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 71.NĐXD8/CVXD ngày 20 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | -11.95 | -11.9471 | 0.0029 | 1.87 | 1.902 | 0.032 | 1.99 | 1.963 | -0.027 | 11.95 | 11.9427 | -0.0073 | 1.87 | 1.883 | 0.013 |  | 13.17
2 | D1 | 502.36 | -11.95 | -11.9463 | 0.0037 | 1.86 | 1.845 | -0.015 | 1.98 | 2.069 | 0.089 | 11.95 | 11.9544 | 0.0044 | 1.86 | 1.855 | -0.005 |  | 10.48
3 | 26 | 512.84 | -11.95 | -11.9568 | -0.0068 | 1.86 | 1.915 | 0.055 | 1.97 | 2.03 | 0.06 | 11.95 | 11.9582 | 0.0082 | 1.86 | 1.947 | 0.087 |  | 16.78
4 | 27 | 529.62 | -11.95 | -11.951 | -0.001 | 1.85 | 1.834 | -0.016 | 1.97 | 1.95 | -0.02 | 11.95 | 11.9469 | -0.0031 | 1.85 | 1.853 | 0.003 |  | 17.1
5 | 28 | 546.72 | -11.95 | -11.943 | 0.007 | 1.84 | 1.879 | 0.039 | 1.96 | 1.937 | -0.023 | 11.95 | 11.9598 | 0.0098 | 1.84 | 1.92 | 0.08 |  | 15.15
6 | E5 | 561.87 | -11.95 | -11.9522 | -0.0022 | 1.84 | 1.844 | 0.004 | 1.95 | 1.95 | 0 | 11.95 | 11.943 | -0.007 | 1.84 | 1.821 | -0.019 |  | 0.15
7 | TD | 562.02 | -11.95 | -11.948 | 0.002 | 1.84 | 1.818 | -0.022 | 1.95 | 2.037 | 0.087 | 11.95 | 11.9512 | 0.0012 | 1.84 | 1.847 | 0.007 |  | 6.55
8 | P | 568.57 | -11.95 | -11.9559 | -0.0059 | 1.84 | 1.902 | 0.062 | 1.95 | 1.958 | 0.008 | 11.95 | 11.9508 | 0.0008 | 1.84 | 1.903 | 0.063 |  | 6.55
9 | TC | 575.12 | -11.95 | -11.9414 | 0.0086 | 1.84 | 1.899 | 0.059 | 1.95 | 2 | 0.05 | 11.95 | 11.9441 | -0.0059 | 1.84 | 1.845 | 0.005 |  | 0.04
10 | 29 | 575.16 | -11.95 | -11.948 | 0.002 | 1.97 | 2.048 | 0.078 | 1.95 | 1.964 | 0.014 | 11.95 | 11.9532 | 0.0032 | 1.84 | 1.871 | 0.031 |  | 16.95
11 | 30 | 592.11 | -11.95 | -11.9458 | 0.0042 | 1.84 | 1.859 | 0.019 | 1.96 | 1.951 | -0.009 | 11.95 | 11.9507 | 0.0007 | 1.84 | 1.905 | 0.065 |  | 17
12 | 31 | 609.11 | -11.95 | -11.9576 | -0.0076 | 1.84 | 1.88 | 0.04 | 1.96 | 1.947 | -0.013 | 11.95 | 11.9411 | -0.0089 | 1.84 | 1.899 | 0.059
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## 8.KL L8
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 71.NĐXD8/CVXD ngày 20 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 96.2727
2 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 76.6088
3 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 122.6618
4 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 125.001
5 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 110.7465
6 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 1.0965
7 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 47.8805
8 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 47.8805
9 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 0.2924
10 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 123.9045
11 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 7.31 | [6 empty] | 124.27
12 | 31 | 609.11 |  |  |  |  | 7.31
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.6152 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng