## KTHH Lớp 1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 72.NĐXD8/CVXD ngày 21 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú |  | CĐ đỉnh K95 tại tim (từ CAD)
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | -5.25 | -5.2552 | -0.0052 | 2.122 | 2.123 | 0.001 | 2.239 | 2.253 | 0.014 | 5.25 | 5.2553 | 0.0053 | 2.122 | 2.181 | 0.059 |  | 13.17 | 1.989
2 | D1 | 502.36 | -5.25 | -5.2449 | 0.0051 | 2.114 | 2.145 | 0.031 | 2.231 | 2.241 | 0.01 | 5.25 | 5.2431 | -0.0069 | 2.114 | 2.173 | 0.059 |  | 10.48 | 1.981
3 | 26 | 512.84 | -5.25 | -5.2508 | -0.0008 | 2.108 | 2.174 | 0.066 | 2.225 | 2.255 | 0.03 | 5.25 | 5.2434 | -0.0066 | 2.108 | 2.15 | 0.042 |  | 16.78 | 1.975
4 | 27 | 529.62 | -5.25 | -5.2508 | -0.0008 | 2.099 | 2.105 | 0.006 | 2.216 | 2.213 | -0.003 | 5.25 | 5.246 | -0.004 | 2.099 | 2.086 | -0.013 |  | 17.1 | 1.966
5 | 28 | 546.72 | -5.25 | -5.259 | -0.009 | 2.091 | 2.137 | 0.046 | 2.208 | 2.225 | 0.017 | 5.25 | 5.2583 | 0.0083 | 2.091 | 2.125 | 0.034 |  | 15.15 | 1.958
6 | E5 | 561.87 | -5.25 | -5.2511 | -0.0011 | 2.088 | 2.095 | 0.007 | 2.205 | 2.23 | 0.025 | 5.25 | 5.2473 | -0.0027 | 2.088 | 2.121 | 0.033 |  | 0.15 | 1.955
7 | TD | 562.02 | -5.25 | -5.2536 | -0.0036 | 2.088 | 2.12 | 0.032 | 2.205 | 2.214 | 0.009 | 5.25 | 5.2428 | -0.0072 | 2.088 | 2.148 | 0.06 |  | 6.55 | 1.955
8 | P | 568.57 | -5.25 | -5.2596 | -0.0096 | 2.087 | 2.117 | 0.03 | 2.204 | 2.206 | 0.002 | 5.25 | 5.2553 | 0.0053 | 2.087 | 2.125 | 0.038 |  | 6.55 | 1.954
9 | TC | 575.12 | -5.25 | -5.2453 | 0.0047 | 2.085 | 2.138 | 0.053 | 2.202 | 2.271 | 0.069 | 5.25 | 5.2448 | -0.0052 | 2.085 | 2.135 | 0.05 |  | 0.04 | 1.952
10 | 29 | 575.16 | -5.25 | -5.2425 | 0.0075 | 2.085 | 2.153 | 0.068 | 2.202 | 2.267 | 0.065 | 5.25 | 5.2471 | -0.0029 | 2.085 | 2.12 | 0.035 |  | 16.95 | 1.952
11 | 30 | 592.11 | -5.25 | -5.2529 | -0.0029 | 2.088 | 2.153 | 0.065 | 2.205 | 2.274 | 0.069 | 5.25 | 5.2439 | -0.0061 | 2.088 | 2.114 | 0.026 |  | 17 | 1.955
12 | 31 | 609.11 | -5.25 | -5.2475 | 0.0025 | 2.091 | 2.116 | 0.025 | 2.208 | 2.23 | 0.022 | 5.25 | 5.2597 | 0.0097 | 2.091 | 2.084 | -0.007 |  |  | 1.958
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL lớp 1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 72.NĐXD8/CVXD ngày 21 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 34.5712
2 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 27.51
3 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.0475
4 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.8875
5 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 39.7687
6 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 0.39375
7 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 17.1938
8 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 17.1938
9 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 0.105
10 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.4937
11 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.625
12 | 31 | 609.11 |  |  |  |  | 2.625
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.79 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## KTHH Lớp 2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 74.NĐXD8/CVXD ngày 22 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | -5.25 | -5.2601 | -0.0101 | 2.372 | 2.427 | 0.055 | 2.489 | 2.473 | -0.016 | 5.25 | 5.2415 | -0.0085 | 2.372 | 2.369 | -0.003 |  | 13.17 | 2.122 | 2.239 | 2.122
2 | D1 | 502.36 | -5.25 | -5.2461 | 0.0039 | 2.364 | 2.371 | 0.007 | 2.481 | 2.501 | 0.02 | 5.25 | 5.2516 | 0.0016 | 2.364 | 2.374 | 0.01 |  | 10.48 | 2.114 | 2.231 | 2.114
3 | 26 | 512.84 | -5.25 | -5.2528 | -0.0028 | 2.358 | 2.395 | 0.037 | 2.475 | 2.508 | 0.033 | 5.25 | 5.2485 | -0.0015 | 2.358 | 2.41 | 0.052 |  | 16.78 | 2.108 | 2.225 | 2.108
4 | 27 | 529.62 | -5.25 | -5.2478 | 0.0022 | 2.349 | 2.398 | 0.049 | 2.466 | 2.452 | -0.014 | 5.25 | 5.2489 | -0.0011 | 2.349 | 2.408 | 0.059 |  | 17.1 | 2.099 | 2.216 | 2.099
5 | 28 | 546.72 | -5.25 | -5.2552 | -0.0052 | 2.341 | 2.346 | 0.005 | 2.458 | 2.49 | 0.032 | 5.25 | 5.2564 | 0.0064 | 2.341 | 2.403 | 0.062 |  | 15.15 | 2.091 | 2.208 | 2.091
6 | E5 | 561.87 | -5.25 | -5.2486 | 0.0014 | 2.338 | 2.346 | 0.008 | 2.455 | 2.472 | 0.017 | 5.25 | 5.2418 | -0.0082 | 2.338 | 2.355 | 0.017 |  | 0.15 | 2.088 | 2.205 | 2.088
7 | TD | 562.02 | -5.25 | -5.2421 | 0.0079 | 2.338 | 2.387 | 0.049 | 2.455 | 2.506 | 0.051 | 5.25 | 5.2589 | 0.0089 | 2.338 | 2.408 | 0.07 |  | 6.55 | 2.088 | 2.205 | 2.088
8 | P | 568.57 | -5.25 | -5.2403 | 0.0097 | 2.337 | 2.343 | 0.006 | 2.454 | 2.466 | 0.012 | 5.25 | 5.2419 | -0.0081 | 2.337 | 2.382 | 0.045 |  | 6.55 | 2.087 | 2.204 | 2.087
9 | TC | 575.12 | -5.25 | -5.2517 | -0.0017 | 2.335 | 2.345 | 0.01 | 2.452 | 2.52 | 0.068 | 5.25 | 5.2511 | 0.0011 | 2.335 | 2.374 | 0.039 |  | 0.04 | 2.085 | 2.202 | 2.085
10 | 29 | 575.16 | -5.25 | -5.2469 | 0.0031 | 2.335 | 2.382 | 0.047 | 2.452 | 2.498 | 0.046 | 5.25 | 5.2573 | 0.0073 | 2.335 | 2.332 | -0.003 |  | 16.95 | 2.085 | 2.202 | 2.085
11 | 30 | 592.11 | -5.25 | -5.2395 | 0.0105 | 2.338 | 2.323 | -0.015 | 2.455 | 2.502 | 0.047 | 5.25 | 5.2614 | 0.0114 | 2.338 | 2.378 | 0.04 |  | 17 | 2.088 | 2.205 | 2.088
12 | 31 | 609.11 | -5.25 | -5.2547 | -0.0047 | 2.341 | 2.348 | 0.007 | 2.458 | 2.462 | 0.004 | 5.25 | 5.2475 | -0.0025 | 2.341 | 2.374 | 0.033 |  |  | 2.091 | 2.208 | 2.091
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL lớp 2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 74.NĐXD8/CVXD ngày 22 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 34.5712
2 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 27.51
3 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.0475
4 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.8875
5 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 39.7687
6 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 0.39375
7 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 17.1938
8 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 17.1938
9 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 0.105
10 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.4937
11 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 2.625 | [6 empty] | 44.625
12 | 31 | 609.11 |  |  |  |  | 2.625
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.79 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## Base A
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 76.NĐXD8/CVXD ngày 23 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | -5.25 | -5.2482 | 0.0018 | 2.552 | 2.578 | 0.026 | 2.669 | 2.705 | 0.036 | 5.25 | 5.2594 | 0.0094 | 2.552 | 2.582 | 0.03 |  | 13.17 | 2.372 | 2.489 | 2.372
2 | D1 | 502.36 | -5.25 | -5.2434 | 0.0066 | 2.544 | 2.564 | 0.02 | 2.661 | 2.7 | 0.039 | 5.25 | 5.2573 | 0.0073 | 2.544 | 2.536 | -0.008 |  | 10.48 | 2.364 | 2.481 | 2.364
3 | 26 | 512.84 | -5.25 | -5.2422 | 0.0078 | 2.538 | 2.604 | 0.066 | 2.655 | 2.666 | 0.011 | 5.25 | 5.2448 | -0.0052 | 2.538 | 2.603 | 0.065 |  | 16.78 | 2.358 | 2.475 | 2.358
4 | 27 | 529.62 | -5.25 | -5.242 | 0.008 | 2.529 | 2.597 | 0.068 | 2.646 | 2.643 | -0.003 | 5.25 | 5.2544 | 0.0044 | 2.529 | 2.537 | 0.008 |  | 17.1 | 2.349 | 2.466 | 2.349
5 | 28 | 546.72 | -5.25 | -5.2469 | 0.0031 | 2.521 | 2.549 | 0.028 | 2.638 | 2.708 | 0.07 | 5.25 | 5.2454 | -0.0046 | 2.521 | 2.554 | 0.033 |  | 15.15 | 2.341 | 2.458 | 2.341
6 | E5 | 561.87 | -5.25 | -5.2555 | -0.0055 | 2.518 | 2.522 | 0.004 | 2.635 | 2.618 | -0.017 | 5.25 | 5.2448 | -0.0052 | 2.518 | 2.567 | 0.049 |  | 0.15 | 2.338 | 2.455 | 2.338
7 | TD | 562.02 | -5.25 | -5.2546 | -0.0046 | 2.518 | 2.499 | -0.019 | 2.635 | 2.705 | 0.07 | 5.25 | 5.2565 | 0.0065 | 2.518 | 2.504 | -0.014 |  | 6.55 | 2.338 | 2.455 | 2.338
8 | P | 568.57 | -5.25 | -5.249 | 0.001 | 2.517 | 2.514 | -0.003 | 2.634 | 2.703 | 0.069 | 5.25 | 5.2527 | 0.0027 | 2.517 | 2.497 | -0.02 |  | 6.55 | 2.337 | 2.454 | 2.337
9 | TC | 575.12 | -5.25 | -5.2455 | 0.0045 | 2.515 | 2.575 | 0.06 | 2.632 | 2.615 | -0.017 | 5.25 | 5.2582 | 0.0082 | 2.515 | 2.529 | 0.014 |  | 0.04 | 2.335 | 2.452 | 2.335
10 | 29 | 575.16 | -5.25 | -5.258 | -0.008 | 2.515 | 2.52 | 0.005 | 2.632 | 2.623 | -0.009 | 5.25 | 5.2514 | 0.0014 | 2.515 | 2.553 | 0.038 |  | 16.95 | 2.335 | 2.452 | 2.335
11 | 30 | 592.11 | -5.25 | -5.2598 | -0.0098 | 2.518 | 2.588 | 0.07 | 2.635 | 2.625 | -0.01 | 5.25 | 5.2474 | -0.0026 | 2.518 | 2.572 | 0.054 |  | 17 | 2.338 | 2.455 | 2.338
12 | 31 | 609.11 | -5.25 | -5.2434 | 0.0066 | 2.521 | 2.579 | 0.058 | 2.638 | 2.671 | 0.033 | 5.25 | 5.2423 | -0.0077 | 2.521 | 2.55 | 0.029 |  |  | 2.341 | 2.458 | 2.341
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Trần Mạnh Tùng

## KL Basa A
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 76.NĐXD8/CVXD ngày 23 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 24.8913
2 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 19.8072
3 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 31.7142
4 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 32.319
5 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 28.6335
6 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 0.2835
7 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 12.3795
8 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 12.3795
9 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 0.0756
10 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 32.0355
11 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 1.89 | [6 empty] | 32.13
12 | 31 | 609.11 |  |  |  |  | 1.89
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6488 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Trần Mạnh Tùng

## Base B
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 79.NĐXD8/CVXD ngày 24 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | 25 | 489.19 | -5.25 | -5.2392 | 0.0108 | 2.702 | 2.749 | 0.047 | 2.819 | 2.799 | -0.02 | 5.25 | 5.2585 | 0.0085 | 2.702 | 2.73 | 0.028 |  | 13.17 | 2.552 | 2.669 | 2.552
2 | D1 | 502.36 | -5.25 | -5.2424 | 0.0076 | 2.694 | 2.75 | 0.056 | 2.811 | 2.793 | -0.018 | 5.25 | 5.2414 | -0.0086 | 2.694 | 2.757 | 0.063 |  | 10.48 | 2.544 | 2.661 | 2.544
3 | 26 | 512.84 | -5.25 | -5.2541 | -0.0041 | 2.688 | 2.712 | 0.024 | 2.805 | 2.785 | -0.02 | 5.25 | 5.2503 | 0.0003 | 2.688 | 2.748 | 0.06 |  | 16.78 | 2.538 | 2.655 | 2.538
4 | 27 | 529.62 | -5.25 | -5.2447 | 0.0053 | 2.679 | 2.719 | 0.04 | 2.796 | 2.801 | 0.005 | 5.25 | 5.2462 | -0.0038 | 2.679 | 2.688 | 0.009 |  | 17.1 | 2.529 | 2.646 | 2.529
5 | 28 | 546.72 | -5.25 | -5.241 | 0.009 | 2.671 | 2.664 | -0.007 | 2.788 | 2.78 | -0.008 | 5.25 | 5.2422 | -0.0078 | 2.671 | 2.709 | 0.038 |  | 15.15 | 2.521 | 2.638 | 2.521
6 | E5 | 561.87 | -5.25 | -5.2594 | -0.0094 | 2.668 | 2.652 | -0.016 | 2.785 | 2.812 | 0.027 | 5.25 | 5.2458 | -0.0042 | 2.668 | 2.692 | 0.024 |  | 0.15 | 2.518 | 2.635 | 2.518
7 | TD | 562.02 | -5.25 | -5.2534 | -0.0034 | 2.668 | 2.732 | 0.064 | 2.785 | 2.793 | 0.008 | 5.25 | 5.2464 | -0.0036 | 2.668 | 2.663 | -0.005 |  | 6.55 | 2.518 | 2.635 | 2.518
8 | P | 568.57 | -5.25 | -5.2499 | 0.0001 | 2.667 | 2.653 | -0.014 | 2.784 | 2.77 | -0.014 | 5.25 | 5.2408 | -0.0092 | 2.667 | 2.659 | -0.008 |  | 6.55 | 2.517 | 2.634 | 2.517
9 | TC | 575.12 | -5.25 | -5.2509 | -0.0009 | 2.665 | 2.693 | 0.028 | 2.782 | 2.775 | -0.007 | 5.25 | 5.2468 | -0.0032 | 2.665 | 2.718 | 0.053 |  | 0.04 | 2.515 | 2.632 | 2.515
10 | 29 | 575.16 | -5.25 | -5.2473 | 0.0027 | 2.665 | 2.69 | 0.025 | 2.782 | 2.828 | 0.046 | 5.25 | 5.2551 | 0.0051 | 2.665 | 2.682 | 0.017 |  | 16.95 | 2.515 | 2.632 | 2.515
11 | 30 | 592.11 | -5.25 | -5.249 | 0.001 | 2.668 | 2.686 | 0.018 | 2.785 | 2.789 | 0.004 | 5.25 | 5.2424 | -0.0076 | 2.668 | 2.728 | 0.06 |  | 17 | 2.518 | 2.635 | 2.518
12 | 31 | 609.11 | -5.25 | -5.2457 | 0.0043 | 2.671 | 2.7 | 0.029 | 2.788 | 2.822 | 0.034 | 5.25 | 5.2487 | -0.0013 | 2.671 | 2.724 | 0.053 |  |  | 2.521 | 2.638 | 2.521
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Minh Hải

## KL Basa B
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 79.NĐXD8/CVXD ngày 24 tháng 09 năm 2026
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XD8
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+489,19 - Km0+609,11
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | 25 | 489.19 | 13.17 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 20.7428
2 | D1 | 502.36 | 10.48 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 16.506
3 | 26 | 512.84 | 16.78 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 26.4285
4 | 27 | 529.62 | 17.1 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 26.9325
5 | 28 | 546.72 | 15.15 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 23.8612
6 | E5 | 561.87 | 0.15 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 0.23625
7 | TD | 562.02 | 6.55 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 10.3163
8 | P | 568.57 | 6.55 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 10.3163
9 | TC | 575.12 | 0.04 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 0.063
10 | 29 | 575.16 | 16.95 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 26.6962
11 | 30 | 592.11 | 17 |  |  |  | 1.575 | [6 empty] | 26.775
12 | 31 | 609.11 |  |  |  |  | 1.575
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.874 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Minh Hải