## 03a TT
THÔNG SỐ NHẬP (không in) – ô nền vàng
Thanh toán lần thứ |  | 1
Căn cứ xác định |  | Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn số ....../BBNT ngày ...../...../2026
Tạm ứng đã nhận theo hợp đồng (đồng) |  | 0
Tạm ứng đã thu hồi đến hết kỳ trước (đồng) |  | 0
Đã thanh toán KLHT cho nhà thầu đến hết kỳ trước (đồng) |  | 0
Tỷ lệ thanh toán tối đa khi chưa quyết toán |  | 90%
Tạm ứng đề nghị kỳ này (đồng) |  | 0
Thu hồi tạm ứng kỳ này (đồng) – để trống thì tự tính
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOẰNG PHÚ | [8 empty] | Mẫu số 03a/TT
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và công viên Cây xanh, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hoá (được UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt tại Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 21/02/2025)
Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình + thiết bị
Căn cứ hợp đồng số: 10/2026/HĐ-TCXD ngày 09 tháng 10 năm 2026 (giá hợp đồng trọn gói: 25.007.549.000 đồng)
Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hoằng Phú
Nhà thầu: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Thanh toán lần thứ: 1
Căn cứ xác định: Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn số ....../BBNT ngày ...../...../2026
STT | Chỉ tiêu |  | Giá trị hợp đồng/Dự toán | Giá trị KLHT chưa thanh toán đến hết kỳ trước | Giá trị KLHT nghiệm thu trong kỳ này | Giá trị KLHT đề nghị thanh toán kỳ này | Giá trị KLHT chưa thanh toán đến hết kỳ này | Luỹ kế giá trị KLHT đã thanh toán đến hết kỳ trước | Luỹ kế giá trị KLHT đã thanh toán đến hết kỳ này | Ghi chú
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(4)+(5)-(6) | (8) | (9)=(8)+(6) | (10)
I | Công việc thực hiện thông qua hợp đồng |  | 25007549000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Công việc thực hiện không thông qua Hợp đồng (không bao gồm chi phí quản lý dự án) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Chi phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Chi phí quản lý dự án |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tổng cộng |  |  | 25007549000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Giá trị tạm ứng chưa thu hồi đến hết kỳ trước: | [5 empty] | 0 | đồng
2. | Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến hết kỳ trước: | [5 empty] | 0 | đồng
2.1 | Thanh toán cho nhà thầu: | [5 empty] | 0 | đồng
2.2 | Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành): | [5 empty] | 0 | đồng
2.3 | Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán: | [5 empty] | 0 | đồng
3. | Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến hết kỳ này: | [5 empty] | 0 | đồng
4. | Thanh toán để thu hồi tạm ứng: | [5 empty] | 0 | đồng
5. | Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: | [5 empty] | 0 | đồng
Số tiền bằng chữ: ............................................................................................................
+ | Tạm ứng: | [5 empty] | 0 | đồng
+ | Thanh toán khối lượng hoàn thành: | [5 empty] | 0 | đồng
+ | Thanh toán cho nhà thầu | [5 empty] | 0 | đồng
+ | Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành) | [5 empty] | 0 | đồng
+ | Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán | [5 empty] | 0 | đồng
6. | Luỹ kế giá trị giải ngân: | [5 empty] | 0 | đồng
6.1 | Tạm ứng: | [5 empty] | 0 | đồng
6.2 | Thanh toán khối lượng hoàn thành: | [5 empty] | 0 | đồng
+ | Thanh toán cho nhà thầu | [5 empty] | 0 | đồng
+ | Tiền bảo hành công trình (trong trường hợp không bảo lãnh bảo hành) | [5 empty] | 0 | đồng
+ | Chuyển vào tài khoản tạm giữ chờ quyết toán | [5 empty] | 0 | đồng
Hoằng Phú, ngày tháng năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU | [5 empty] | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
GIÁM ĐỐC | [5 empty] | CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Nở | [5 empty] | Nguyễn Thị Loan
Note on C4: Tối đa 30% giá HĐ = 7.502.264.700 đ (Điều 9.3 HĐ). Nhập số tiền tạm ứng thực nhận.
Note on C7: Điều 9.4.1 HĐ: không quá 90% giá trị KLHT được nghiệm thu
Note on C9: Mặc định: thu hồi theo tỷ lệ Tạm ứng/Giá HĐ nhân giá trị KLHT nghiệm thu kỳ này; thu hồi hết khi luỹ kế KLHT đạt 80% giá HĐ; không vượt giá trị được thanh toán kỳ này. Nhập số để ghi đè.

## PL.Khoi luong
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU HOÀN THÀNH
(Kèm theo Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn số ....../BBNT ngày ...../...../2026)
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và công viên Cây xanh, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hoá (được UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt tại Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 21/02/2025)
STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Khối lượng theo hợp đồng | Thực hiện
|  |  |  | Luỹ kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Luỹ kế đến hết kỳ này
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)+(6) | (8)
1 | HẠNG MỤC: GIAO THÔNG
1.1 | GIAO THÔNG
1.1.1 | BTN C16 lớp trên | 100tấn | 11.2167 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Sản xuất bê tông nhựa | 100tấn | 11.2167 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | 100tấn | 11.2167 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại BTNC 16) dày 7cm | 100m2 | 65.0131 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Tưới lớp dính bám, thấm bám mặt đường | 100m2 | 65.0131 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm | 100m3 | 9.4043 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm | 100m3 | 11.3547 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Đất đắp K98 | m3 | 2639.947 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Đắp nền đường, độ chặt Y/C K = 0,98 | 100m3 | 18.8084 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Đất đắp K95 | m3 | 23694.4749 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Đắp nền đường, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 174.3717 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Đào nền, đào khuôn đường | 100m3 | 1.0778 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Đào đất không thích hợp | 100m3 | 30.6066 | 0 | 0 | 0
1.2 | VẠCH SƠN KẺ ĐƯỜNG
1.2.1 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang | m2 | 470.17 | 0 | 0 | 0
2 | HẠNG MỤC: THOÁT NƯỚC MƯA
2.1 | Phần rãnh thường (xây gạch)
2.1.1 | Thi công lớp đá đệm móng | m3 | 121.79 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Bê tông móng M200, đá 1x2 | m3 | 182.69 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Ván khuôn móng dài | 100m2 | 2.4856 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Xây tường bằng gạch không nung, vữa XM M75 | m3 | 255.18 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Trát tường, xây bằng gạch không nung, Vữa XM M75 | m2 | 1159.93 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Bê tông mũ mố M250, đá 1x2 | m3 | 53.85 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Lắp dựng cốt thép mũ mố, ĐK ≤10mm | tấn | 5.7168 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 3.3969 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2 | m3 | 86.99 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Cốt thép tấm đan ĐK ≤10mm | tấn | 8.0946 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Cốt thép tấm đan ĐK >10mm | tấn | 6.1145 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | Lắp đặt tấm đan | 1 cấu kiện | 829 | 0 | 0 | 0
2.2 | Phần rãnh chịu lực (bê tông)
2.2.1 | Thi công lớp đá đệm móng | m3 | 25.11 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Bê tông móng M200, đá 1x2 | m3 | 46.36 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.7727 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Bê tông thành rãnh M200, đá 1x2 | m3 | 67.61 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Ván khuôn thành rãnh | 100m2 | 3.6704 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Lắp dựng cốt thép, ĐK ≤10mm | tấn | 5.1786 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Lắp dựng cốt thép, ĐK ≤18mm | tấn | 7.9854 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 1.1591 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2 | m3 | 28.98 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | Cốt thép tấm đan ĐK ≤10mm | tấn | 2.4437 | 0 | 0 | 0
2.2.11 | Cốt thép tấm đan ĐK >10mm | tấn | 4.1514 | 0 | 0 | 0
2.2.12 | Lắp đặt tấm đan | 1 cấu kiện | 193 | 0 | 0 | 0
2.3 | Phần hố thu nước
2.3.1 | Bê tông lót móng, M100, đá 4x6 | m3 | 12.57 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Bê tông móng M200, đá 1x2 | m3 | 18.85 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Ván khuôn móng | 100m2 | 0.8162 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Xây tường bằng gạch không nung, vữa XM M75 | m3 | 60.67 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | Trát tường, xây bằng gạch không nung, Vữa XM M75 | m2 | 200.91 | 0 | 0 | 0
2.3.6 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 1.2455 | 0 | 0 | 0
2.3.7 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2, | m3 | 16.96 | 0 | 0 | 0
2.3.8 | Cốt thép tấm đan ĐK ≤10mm | tấn | 3.3061 | 0 | 0 | 0
2.3.9 | Lắp đặt tấm đan | 1 cấu kiện | 53 | 0 | 0 | 0
2.3.10 | Khung và nắp ga Composite | bộ | 53 | 0 | 0 | 0
2.3.11 | Lắp đặt nắp ga Composite | bộ | 53 | 0 | 0 | 0
2.4 | Phần cửa thu loại 1
2.4.1 | Bê tông lót móng, M100, đá 4x6 | m3 | 4.29 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Bê tông móng M200, đá 1x2 | m3 | 3.25 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Ván khuôn móng | 100m2 | 0.7327 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Bê tông cửa thu M250, đá 1x2 | m3 | 4.35 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Lắp dựng cốt thép, ĐK ≤10mm | tấn | 0.4396 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | Song chắn rác bằng gang | bộ | 34 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | Lắp đặt song chắn rác | bộ | 34 | 0 | 0 | 0
2.5 | Phần cửa thu loại 2
2.5.1 | Bê tông lót móng, M100, đá 4x6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Bê tông móng M200, đá 1x2 | m3 | 1.65 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Ván khuôn móng | 100m2 | 2 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Bê tông cửa thu M250, đá 1x2 | m3 | 1.1925 | 0 | 0 | 0
2.5.5 | Lắp dựng cốt thép, ĐK ≤10mm | tấn | 7.35 | 0 | 0 | 0
2.5.6 | Lắp dựng cốt thép, ĐK ≤10mm | tấn | 0.2048 | 0 | 0 | 0
2.5.7 | Song chắn rác bằng gang | bộ | 0.4076 | 0 | 0 | 0
2.5.8 | Lắp đặt song chắn rác | bộ | 15 | 0 | 0 | 0
3 | HẠNG MỤC: THOÁT NƯỚC THẢI
3.1 | Phần cống D300
3.1.1 | Ống cống BTCT D300 H10 | m | 632.8 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Ống cống BTCT D300 HL93 | m | 76.2 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Lắp đặt ống cống | 1 cấu kiện | 284 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Ván khuôn gối cống | 100m2 | 2.0419 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Cốt thép gối cống, ĐK ≤10mm | tấn | 1.46 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Bê tông gối cống M250, đá 1x2 | m3 | 17.02 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Lắp đặt gối cống | 1cấu kiện | 851 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Gioăng cao su D300mm | cái | 850 | 0 | 0 | 0
3.2 | Hệ thống thu gom
3.2.1 | Lắp đặt ống nhựa PVC - Đường kính 140mm | 100m | 4.13 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Lắp đặt ba chạc nhựa PVC - Đường kính 140mm 45o | cái | 17 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Lắp đặt colơ nhựa PVC - Đường kính 140mm 135o | cái | 26 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Thử áp lực đường ống nhựa - Đường kính 140mm | 100m | 4.13 | 0 | 0 | 0
3.3 | Phần hố ga
3.3.1 | Bê tông lót móng M100, đá 4x6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Ván khuôn móng | 100m2 | 6.11 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Bê tông móng M200, đá 1x2 | m3 | 0.4556 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Láng vữa XM M100 | m2 | 9.16 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | Xây tường bằng gạch không nung, vữa XM M75 | m3 | 1.67 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | Trát tường, xây bằng gạch không nung, Vữa XM M75 | m2 | 21.43 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | Ván khuôn mũ mố | 100m2 | 62.57 | 0 | 0 | 0
3.3.8 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 0.7507 | 0 | 0 | 0
3.3.9 | Cốt thép tấm đan ĐK ≤10mm | tấn | 0.0218 | 0 | 0 | 0
3.3.10 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2 | m3 | 0.5637 | 0 | 0 | 0
3.3.11 | Lắp dựng tấm đan | 1 cấu kiện | 3.4 | 0 | 0 | 0
4 | HẠNG MỤC: TUYNEN DỌC TUYẾN
4.1 | Phần hố thăm tuynel dọc tuyến
4.1.1 | Bê tông lót móng M100, đá 4x6 | m3 | 2.1 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Bê tông móng M150, đá 1x2 | m3 | 2.1 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Ván khuôn móng | 100m2 | 0.084 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Xây tường bằng gạch không nung, vữa XM M75 | m3 | 1.848 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Trát tường, xây bằng gạch không nung, Vữa XM M75 | m2 | 16.8 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Láng vữa XM M100 | m2 | 4.2 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Ván khuôn mũ mố | 100m2 | 0.084 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Bê tông mũ mố M250, đá 1x2 | m3 | 1.47 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Lắp dựng cốt thép mũ mố, ĐK ≤10mm | tấn | 0.173 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | Lắp đặt tấm đan | 1 cấu kiện | 21 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.029 | 0 | 0 | 0
4.1.12 | Cốt thép tấm đan ĐK ≤10mm | tấn | 0.209 | 0 | 0 | 0
4.1.13 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 0.0103 | 0 | 0 | 0
4.2 | Phần tuynel dọc tuyến
4.2.1 | Bê tông lót móng M100, đá 4x6 | m3 | 60.297 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Bê tông móng M150, đá 1x2 | m3 | 60.297 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Ván khuôn móng | 100m2 | 3.7106 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Xây tường bằng gạch không nung, vữa XM M75 | m3 | 102.042 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Trát tường, xây bằng gạch không nung, Vữa XM M75 | m2 | 927.65 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Láng vữa XM M100 | m2 | 231.913 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | Lắp đặt ống nhựa uPVC - Đường kính 48mm | 100m | 4.6383 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | Lắp đặt bịt nhựa uPVC - Đường kính 48mm | cái | 1855 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | Lắp đặt ống nhựa uPVC - Đường kính 75mm | 100m | 2.3191 | 0 | 0 | 0
4.2.10 | Lắp đặt bịt nhựa uPVC - Đường kính 75mm | cái | 928 | 0 | 0 | 0
4.2.11 | Thép đỡ ống, ĐK 14mm | tấn | 0.6772 | 0 | 0 | 0
4.2.12 | Lắp đặt tấm đan | 1 cấu kiện | 928 | 0 | 0 | 0
4.2.13 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2 | m3 | 60.297 | 0 | 0 | 0
4.2.14 | Cốt thép tấm đan ĐK ≤10mm | tấn | 4.4434 | 0 | 0 | 0
4.2.15 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 3.0613 | 0 | 0 | 0
4.2.16 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm- Đường kính 200mm | 100m | 0.3908 | 0 | 0 | 0
5 | HẠNG MỤC: LÁT HÈ, BÓ VĨA, ĐAN RÃNH, KHÓA HÈ, HỐ TRỒNG CÂY
5.1 | Lát hè bằng gạch giả đá
5.1.1 | Nilong lót chống mất nước | m2 | 5144.62 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Bê tông móng hè M150, đá 1x2, PCB40 | m3 | 514.462 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Lát hè bằng gạch giả đá KT: 400x400x50mm | m2 | 5144.62 | 0 | 0 | 0
5.2 | Bó vỉa bê tông thẳng
5.2.1 | Ván khuôn móng bó vỉa | 100m2 | 2.5056 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Bê tông móng bó vỉa M150, đá 1x2 | m3 | 32.57 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Vữa đệm bó vỉa dày 2cm, vữa XM M75 | m2 | 325.73 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Ván khuôn bó vỉa | 100m2 | 8.2686 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | Bê tông bó vỉa M250, đá 1x2 | m3 | 57.63 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | Lắp đặt bó vỉa | 1 cấu kiện | 1253 | 0 | 0 | 0
5.3 | Bó vỉa bê tông cong
5.3.1 | Ván khuôn móng bó vỉa | 100m2 | 0.4498 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Bê tông móng bó vỉa M150, đá 1x2 | m3 | 5.85 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | Vữa đệm bó vỉa dày 2cm, vữa XM M75 | m2 | 58.47 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Ván khuôn bó vỉa | 100m2 | 1.4843 | 0 | 0 | 0
5.3.5 | Bê tông bó vỉa M250, đá 1x2 | m3 | 10.68 | 0 | 0 | 0
5.3.6 | Lắp đặt bó vỉa | 1 cấu kiện | 562 | 0 | 0 | 0
5.4 | Khóa hè
5.4.1 | Ván khuôn móng khóa hè | 100m2 | 2.3692 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Bê tông móng khóa hè M150, đá 1x2 | m3 | 29.61 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | Xây thành khóa hè bằng gạch không nung, vữa XM M75, | m3 | 26.06 | 0 | 0 | 0
5.4.4 | Trát thành khóa hè, Vữa XM M75 | m2 | 355.38 | 0 | 0 | 0
5.5 | Hố trồng cây
5.5.1 | Ván khuôn móng hố trồng cây | 100m2 | 0.7008 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | Bê tông móng M150, đá 1x2 | m3 | 1.97 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | Bê tông thành M200, đá 1x2 | m3 | 6.42 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | Vữa đệm dày 2cm, vữa XM M75 | m2 | 32.12 | 0 | 0 | 0
5.6 | Đan rãnh
5.6.1 | Đất đắp K98 | m3 | 149.8904 | 0 | 0 | 0
5.6.2 | Đắp nền đường, độ chặt Y/C K = 0,98 | 100m3 | 1.0679 | 0 | 0 | 0
5.6.3 | Móng cấp phối đá dăm loại 2 | 100m3 | 0.6407 | 0 | 0 | 0
5.6.4 | Móng cấp phối đá dăm loại 1 | 100m3 | 0.5339 | 0 | 0 | 0
5.6.5 | Bê tông đan rãnh M250, đá 1x2 | m3 | 17.8 | 0 | 0 | 0
6 | HẠNG MỤC: CẦU KHẨU ĐỘ 12M
6.1 | Dầm bản DƯL L=12m:
6.1.1 | Bê tông dầm chủ 40Mpa | m3 | 40.16 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Sản xuất, vận chuyển vữa bê tông | 100m3 | 0.4076 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Cáp dự ứng lực D12,7mm | tấn | 1.8228 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Ống nhựa bọc cáp D18/22 | 100m | 1.792 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | Ống tôn tạo lỗ dày 1mm | tấn | 1.751 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | Lắp đặt ống tôn tạo lỗ | tấn | 1.751 | 0 | 0 | 0
6.1.7 | Keo Epoxy quét đầu dầm | m2 | 7.68 | 0 | 0 | 0
6.1.8 | Cốt thép dầm cầu ĐK ≤18mm | tấn | 5.5448 | 0 | 0 | 0
6.1.9 | Cốt thép dầm cầu ĐK >18mm | tấn | 0.1295 | 0 | 0 | 0
6.1.10 | Lắp đặt gối cầu cao su | cái | 32 | 0 | 0 | 0
6.1.11 | Ván khuôn dầm | m2 | 205.19 | 0 | 0 | 0
6.1.12 | Đầu neo kéo (luân chuyển các dầm) | cái | 42 | 0 | 0 | 0
6.1.13 | Lắp đặt neo cáp dự ứng lực | đầu neo | 336 | 0 | 0 | 0
6.2 | Bản mặt cầu
6.2.1 | Bê tông bản mặt cầu 30Mpa | m3 | 18.65 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | Sản xuất, vận chuyển vữa bê tông | 100m3 | 0.1893 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | Cốt thép bản mặt cầu ĐK ≤10mm | tấn | 0.1073 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | Cốt thép bản mặt cầu ĐK ≤18mm | tấn | 3.2046 | 0 | 0 | 0
6.2.5 | Ván khuôn bản mặt cầu | 100m2 | 0.0738 | 0 | 0 | 0
6.3 | Đà giáo thi công
6.3.1 | Gia công hệ khung dàn | tấn | 3.5 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | Gia công hệ đà giáo thi công | tấn | 3.5 | 0 | 0 | 0
6.3.3 | Lắp dựng kết cấu thép hệ đà giáo thi công | tấn | 3.5 | 0 | 0 | 0
6.3.4 | Tháo dỡ kết cấu thép hệ đà giáo thi công | tấn | 3.5 | 0 | 0 | 0
6.4 | Lan can, gờ chắn bánh ngoài toàn cầu:
6.4.1 | Bê tông lan can, gờ chắn 25Mpa | m3 | 4.4 | 0 | 0 | 0
6.4.2 | Lắp dựng cốt thép lan can, gờ chắn, ĐK ≤18mm | tấn | 0.6649 | 0 | 0 | 0
6.4.3 | Ván khuôn lan can | 100m2 | 0.2623 | 0 | 0 | 0
6.4.4 | Gia công lan can | tấn | 0.6976 | 0 | 0 | 0
6.4.5 | Lắp dựng lan can | tấn | 0.6976 | 0 | 0 | 0
6.4.6 | Bulong M22 | bộ | 28 | 0 | 0 | 0
6.4.7 | Lắp đặt ống nhựa uPVC - Đường kính 110mm | 100m | 0.24 | 0 | 0 | 0
6.5 | Lớp phủ mặt cầu
6.5.1 | BTN C16 lớp trên | 100tấn | 0.1553 | 0 | 0 | 0
6.5.2 | Sản xuất bê tông nhựa | 100tấn | 0.1553 | 0 | 0 | 0
6.5.3 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | 100tấn | 0.1553 | 0 | 0 | 0
6.5.4 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại BTNC 16) dày 7cm | 100m2 | 0.9 | 0 | 0 | 0
6.5.5 | Tưới lớp dính bám, thấm bám mặt đường | 100m2 | 0.9 | 0 | 0 | 0
6.5.6 | Sơn phòng nước mặt cầu | 1m2 | 90 | 0 | 0 | 0
6.6 | Khe co giãn:
6.6.1 | Lắp đặt khe co giãn răng lược | m | 15.48 | 0 | 0 | 0
6.6.2 | Cốt thép khe co giãn, ĐK ≤18mm | tấn | 0.3935 | 0 | 0 | 0
6.6.3 | Gia công tấm chụp khe co giãn | tấn | 0.3126 | 0 | 0 | 0
6.6.4 | Lắp đặt thép hình, thép bản khe co giãn | tấn | 0.3126 | 0 | 0 | 0
6.6.5 | Bulong M12 | bộ | 80 | 0 | 0 | 0
6.6.6 | Vữa không co ngót | m3 | 2.22 | 0 | 0 | 0
6.7 | Thoát nước mặt cầu
6.7.1 | Bộ thoát nước | bộ | 4 | 0 | 0 | 0
6.7.2 | Lắp đặt bộ thoát nước | 1 cấu kiện | 4 | 0 | 0 | 0
6.7.3 | Nắp đậy | cái | 4 | 0 | 0 | 0
6.7.4 | Thép đai định vị | tấn | 0.0322 | 0 | 0 | 0
6.7.5 | Bulong M12 | bộ | 4 | 0 | 0 | 0
6.8 | Mố, trụ cầu
6.8.1 | Bê tông lót 12Mpa | m3 | 3.95 | 0 | 0 | 0
6.8.2 | Bê tông mố, trụ cầu 30Mpa | m3 | 77.53 | 0 | 0 | 0
6.8.3 | Sản xuất, vận chuyển vữa bê tông | 100m3 | 0.7869 | 0 | 0 | 0
6.8.4 | Lắp dựng cốt thép mố, trụ ĐK ≤10mm | tấn | 0.0227 | 0 | 0 | 0
6.8.5 | Cốt thép mố, trụ ĐK ≤18mm | tấn | 2.962 | 0 | 0 | 0
6.8.6 | Cốt thép mố, trụ ĐK >18mm | tấn | 0.8283 | 0 | 0 | 0
6.8.7 | Ván khuôn mố, trụ | 100m2 | 1.3969 | 0 | 0 | 0
6.8.8 | Vữa không co ngót (Sika grout 214-11) | m3 | 0.25 | 0 | 0 | 0
6.8.9 | Quét nhựa đường lòng mố | m2 | 33.09 | 0 | 0 | 0
6.9 | Mặt đường trên mố
6.9.1 | BTN C16 lớp trên | 100tấn | 0.0427 | 0 | 0 | 0
6.9.2 | Sản xuất bê tông nhựa | 100tấn | 0.0427 | 0 | 0 | 0
6.9.3 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | 100tấn | 0.0427 | 0 | 0 | 0
6.9.4 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại BTNC 16) dày 7cm | 100m2 | 0.2477 | 0 | 0 | 0
6.9.5 | Tưới lớp dính bám, thấm bám mặt đường | 100m2 | 0.2477 | 0 | 0 | 0
6.9.6 | Móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm | 100m3 | 0.2477 | 0 | 0 | 0
6.9.7 | Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm | 100m3 | 0.2477 | 0 | 0 | 0
6.9.8 | Lắp đặt biển báo chữ nhật, biển báo tên cầu | cái | 2 | 0 | 0 | 0
6.9.9 | Đắp đất lòng mố, K = 0,95 | 100m3 | 0.3715 | 0 | 0 | 0
6.10 | Bản quá độ:
6.10.1 | Bê tông bản quá độ 25Mpa | m3 | 9.88 | 0 | 0 | 0
6.10.2 | Sản xuất, vận chuyển vữa bê tông | 100m3 | 0.1003 | 0 | 0 | 0
6.10.3 | Cốt thép bản quá độ ĐK ≤10mm | tấn | 0.0096 | 0 | 0 | 0
6.10.4 | Cốt thép bản quá độ ĐK ≤18mm | tấn | 1.0783 | 0 | 0 | 0
6.10.5 | Cốt thép bản quá độ ĐK >18mm | tấn | 0.6958 | 0 | 0 | 0
6.10.6 | Ván khuôn bản quá độ | 100m2 | 0.0642 | 0 | 0 | 0
6.10.7 | Thi công lớp đá đệm móng | m3 | 3.09 | 0 | 0 | 0
6.10.8 | Nhựa đường | kg | 47.5 | 0 | 0 | 0
6.10.9 | Lắp đặt ống nhựa uPVC - Đường kính 34mm | 100m | 0.03 | 0 | 0 | 0
6.11 | Cọc ép
6.11.1 | Bê tông cọc 25Mpa | m3 | 101.52 | 0 | 0 | 0
6.11.2 | Sản xuất, vận chuyển vữa bê tông | 100m3 | 1.0304 | 0 | 0 | 0
6.11.3 | Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông | tấn | 3.5325 | 0 | 0 | 0
6.11.4 | Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông | tấn | 3.5325 | 0 | 0 | 0
6.11.5 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤10mm | tấn | 4.6256 | 0 | 0 | 0
6.11.6 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤18mm | tấn | 18.6851 | 0 | 0 | 0
6.11.7 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK >18mm | tấn | 1.7208 | 0 | 0 | 0
6.11.8 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn cọc | 100m2 | 10.2492 | 0 | 0 | 0
6.11.9 | Ép trước cọc BTCT bằng máy ép cọc | 100m | 10.8208 | 0 | 0 | 0
6.11.10 | Nối cọc vuông bê tông cốt thép | 1 mối nối | 72 | 0 | 0 | 0
6.12 | Thí nghiệm cọc
6.12.1 | Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng P/P cọc neo | lần TN | 2 | 0 | 0 | 0
6.13 | Chốt neo dầm:
6.13.1 | Cốt thép D<=10mm | tấn | 0.0148 | 0 | 0 | 0
6.13.2 | Cốt thép D>=18mm | tấn | 0.0354 | 0 | 0 | 0
6.13.3 | Tôn dày 2mm | tấn | 0.0966 | 0 | 0 | 0
6.13.4 | Lắp đặt tôn | tấn | 0.0966 | 0 | 0 | 0
6.13.5 | Vữa không co ngót (Sika grout 214-11) | m3 | 0.02 | 0 | 0 | 0
6.13.6 | Nhựa đường | kg | 0.1 | 0 | 0 | 0
6.14 | Tổ chức thi công
6.14.1 | Đắp đất thi công, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 4.078 | 0 | 0 | 0
6.14.2 | Đào đất hố móng | 100m3 | 2.376 | 0 | 0 | 0
6.14.3 | Đắp đất móng mố, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 1.814 | 0 | 0 | 0
6.14.4 | Bơm nước hố móng | ca | 10 | 0 | 0 | 0
6.14.5 | Ép cừ Larsen | 100m | 1.4 | 0 | 0 | 0
6.14.6 | Nhổ cừ Larsen | 100m | 1.4 | 0 | 0 | 0
6.14.7 | Khấu hao cọc định vị | tấn | 10.654 | 0 | 0 | 0
6.14.8 | Gia công hệ khung dàn | tấn | 9.82 | 0 | 0 | 0
6.14.9 | Gia công hệ đà giáo thi công | tấn | 9.82 | 0 | 0 | 0
6.14.10 | Lắp dựng kết cấu thép hệ đà giáo thi công | tấn | 9.82 | 0 | 0 | 0
6.14.11 | Tháo dỡ kết cấu thép hệ đà giáo thi công | tấn | 9.82 | 0 | 0 | 0
6.14.12 | Ván lát sàn gỗ | 1m3 | 4.1 | 0 | 0 | 0
6.14.13 | Đập đầu cọc bê tông | m3 | 2.44 | 0 | 0 | 0
6.14.14 | Đào san thanh thải đất | 100m3 | 2.8546 | 0 | 0 | 0
6.15 | Thi công nhịp:
6.15.1 | Lao lắp dầm bê tông | 1 dầm | 8 | 0 | 0 | 0
6.16 | Bệ đúc dầm:
6.16.1 | Thi công lớp đá đệm móng | m3 | 3.96 | 0 | 0 | 0
6.16.2 | Bê tông móng 15Mpa | m3 | 1.01 | 0 | 0 | 0
6.16.3 | Bê tông bệ đúc 25Mpa | m3 | 2.27 | 0 | 0 | 0
6.16.4 | Cốt thép bệ đúc ĐK ≤10mm | tấn | 0.1773 | 0 | 0 | 0
6.16.5 | Ván khuôn | 100m2 | 0.1285 | 0 | 0 | 0
6.16.6 | Khấu hao thép hình, thép bản bệ đúc | tấn | 14.695 | 0 | 0 | 0
6.16.7 | Lắp dựng thép hình, thép bản | tấn | 14.695 | 0 | 0 | 0
6.16.8 | Tháo dỡ thép hình, thép bản | tấn | 14.695 | 0 | 0 | 0
6.16.9 | Bulong M24 | bộ | 60 | 0 | 0 | 0
6.16.10 | Thanh lý bệ đúc | m3 | 3.28 | 0 | 0 | 0
6.17 | Điều phối đất
6.17.1 | Đất đắp K95 (mua đất) | m3 | 439.2875 | 0 | 0 | 0
6.17.2 | San bãi thải | 100m3 | 14.7194 | 0 | 0 | 0
7 | HẠNG MỤC: CẤP NƯỚC SẠCH
7.1 | Lắp đặt ống nhựa HDPE -đường kính 110mm | 100m | 3.02 | 0 | 0 | 0
7.2 | Lắp đặt ống nhựa HDPE -đường kính ống 50mm | 100 m | 6.09 | 0 | 0 | 0
7.3 | Lắp đặt măng sông nhựa HDPE - Đường kính 50mm | cái | 22 | 0 | 0 | 0
7.4 | Lắp đặt ống thép đen - Đường kính 150mm | 100m | 0.12 | 0 | 0 | 0
7.5 | Lắp đặt tê nhựa HDPE D160x110mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0
7.6 | Lắp đặt tê nhựa HDPE D110x110mm | cái | 6 | 0 | 0 | 0
7.7 | Lắp đặt tê nhựa HDPE D110x50mm | cái | 3 | 0 | 0 | 0
7.8 | Lắp đặt cút nhựa HDPE D110/90độ | cái | 1 | 0 | 0 | 0
7.9 | Lắp đặt cút nhựa HDPE D110/135độ | cái | 16 | 0 | 0 | 0
7.10 | Lắp đặt cút nhựa HDPE D50mm | cái | 4 | 0 | 0 | 0
7.11 | Lắp đai khởi thuỷ - D110x20mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0
7.12 | Lắp đặt van mặt bích - D100mm | cái | 5 | 0 | 0 | 0
7.13 | Lắp đặt van ren - Đường kính 40mm | cái | 5 | 0 | 0 | 0
7.14 | Lắp đặt mối nối mềm EE - D150mm | cái | 2 | 0 | 0 | 0
7.15 | Lắp đặt mối nối mềm EE - D100mm | cái | 3 | 0 | 0 | 0
7.16 | Lắp đặt mối nối mềm EB - D100mm | cái | 3 | 0 | 0 | 0
7.17 | Lắp đặt BU - Đường kính 110mm | cái | 6 | 0 | 0 | 0
7.18 | Lắp bích thép rỗng - D100mm | cặp bích | 3 | 0 | 0 | 0
7.19 | Lắp đặt van mặt bích - D100mm xả cặn | cái | 1 | 0 | 0 | 0
7.20 | Lắp đặt van xả khí D20 | cái | 1 | 0 | 0 | 0
7.21 | Lắp đặt van 1 chiều mặt bích - D100mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0
7.22 | Lắp đặt lọc rác mặt bích - D100mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0
7.23 | Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng, D100mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0
7.24 | Lắp đặt rắc co-D40mm | cái | 5 | 0 | 0 | 0
7.25 | Lắp đặt kép tráng kẽm, D40mm | cái | 5 | 0 | 0 | 0
7.26 | Lắp nút bịt nhựa HDPE- D50mm | cái | 7 | 0 | 0 | 0
7.27 | Lắp nút bịt nhựa HDPE- D110mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0
7.28 | Lắp đặt măng sông ren ngoài HDPE - Đường kính 50x40mm | cái | 10 | 0 | 0 | 0
7.29 | Lắp đặt trụ cứu hoả ĐK 100mm loại 3 cửa | cái | 5 | 0 | 0 | 0
7.30 | Thử áp lực đường ống nhựa - Đường kính 100mm | 100m | 3.02 | 0 | 0 | 0
7.31 | Thử áp lực đường ống nhựa - Đường kính 50mm | 100m | 6.09 | 0 | 0 | 0
7.32 | Khử trùng ống nước - D100 và D50mm | 100m | 9.11 | 0 | 0 | 0
7.33 | Đai ôm Inox sus 304 ống trong hộp kỹ thuật | cái | 304 | 0 | 0 | 0
7.34 | Nước xúc xả thau rửa ống | m3 | 150 | 0 | 0 | 0
7.35 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp | 1m3 | 11.5 | 0 | 0 | 0
7.36 | Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0.086 | 0 | 0 | 0
7.37 | Đắp móng đường ống | m3 | 7.6 | 0 | 0 | 0
7.38 | Vận chuyển đất | 100m3 | 0.0294 | 0 | 0 | 0
7.39 | Lắp đặt lưới cảnh báo ( Băng báo hiệu ống cấp nước) | m2 | 8.4 | 0 | 0 | 0
7.40 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra | 1m3 | 2.5337 | 0 | 0 | 0
7.41 | Bê tông bệ máy, M250, đá 1x2 | m3 | 0.3296 | 0 | 0 | 0
7.42 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2 | m3 | 0.216 | 0 | 0 | 0
7.43 | Bê tông bệ máy, M250, đá 1x2 | m3 | 0.008 | 0 | 0 | 0
7.44 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm | tấn | 0.0126 | 0 | 0 | 0
7.45 | Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông | tấn | 0.085 | 0 | 0 | 0
7.46 | Xây hố van, hố ga bằng gạch không nung, vữa XM M75 | m3 | 0.6591 | 0 | 0 | 0
7.47 | Trát tường ngoài, vữa XM M100 | m2 | 4.644 | 0 | 0 | 0
7.48 | Trát tường trong, vữa XM M100 | m2 | 2.72 | 0 | 0 | 0
7.49 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 0.0113 | 0 | 0 | 0
7.50 | Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0.0194 | 0 | 0 | 0
7.51 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn | 1 cấu kiện | 2 | 0 | 0 | 0
8 | HẠNG MỤC: ĐƯỜNG ĐIỆN TRUNG ÁP XÂY DỰNG MỚI
8.1 | Xà phụ 1 XP-1 | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0
8.2 | Xà phụ 3 XP-3 | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0
8.3 | Xà đỡ đầu cáp và chống sét van cột đôi ngang XĐĐC+CSV-2TN | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0
8.4 | Xà đỡ cầu dao cột đôi ngang XĐCD-2TN | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0
8.5 | Ghế thao tác cột đôi ngang GCĐ-2TN | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0
8.6 | Công son Ghế thao tác cột đôi ngang CSGCĐ-2TN | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0
8.7 | Thang trèo | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0
8.8 | Cổ dề lắp tay thao tác cầu dao | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0
8.9 | Sứ đứng Line Post 35kV | Qủa | 8 | 0 | 0 | 0
8.10 | Chống sét van 35kV lắp mới | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0
8.11 | Cầu dao phụ tải 35kV lắp mới | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0
8.12 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x120 35kV | m | 146 | 0 | 0 | 0
8.13 | Dây nhôm lõi thép bọc 35kV AC95/16-XLPE4.3/HDPE | m | 12 | 0 | 0 | 0
8.14 | Kẹp nhôm 3BL(25-150) | Cái | 6 | 0 | 0 | 0
8.15 | Tiếp địa cột cầu dao RC-4 | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0
8.16 | Dây buộc cổ sứ | cái | 8 | 0 | 0 | 0
8.17 | Biển tên cột điện | cái | 2 | 0 | 0 | 0
8.18 | Rãnh cáp 35kV đi dưới vĩa hè quy hoạch 1 sợi | m | 27 | 0 | 0 | 0
8.19 | Rãnh cáp 35kV đi dưới nền đường quy hoạch 1 sợi | m | 11 | 0 | 0 | 0
8.20 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 160/125 | m | 124 | 0 | 0 | 0
8.21 | Ống thép mạ kẽm D219, dày 3,96mm | m | 15 | 0 | 0 | 0
8.22 | Cô li ê đỡ ống bảo vệ cáp lên cột | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0
8.23 | Đầu cáp 3M-3x120 35kV | Đầu | 1 | 0 | 0 | 0
8.24 | Đầu cáp Tplug-3x120 35kV | Đầu | 1 | 0 | 0 | 0
8.25 | Dây đồng mềm Cu/XLPE/PVC-1x70 | m | 36 | 0 | 0 | 0
8.26 | Đầu cốt đồng M70 | Cái | 8 | 0 | 0 | 0
8.27 | Đầu cốt đồng nhôm AM95 | Cái | 9 | 0 | 0 | 0
8.28 | Mốc báo hiệu cáp | cái | 12 | 0 | 0 | 0
8.29 | Hố ga kỹ thuật | bộ | 2 | 0 | 0 | 0
8.30 | Vận chuyển đường dài | ca | 1 | 0 | 0 | 0
9 | HẠNG MỤC: TRẠM BIẾN ÁP QUY HOẠCH
9.1 | Móng trạm kiốt | Móng | 1 | 0 | 0 | 0
9.2 | Tiếp địa trạm biến áp | bộ | 1 | 0 | 0 | 0
9.3 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-1x120 35kV | m | 30 | 0 | 0 | 0
9.4 | Đầu cáp Tplug-3x120mm2 35kV | cái | 2 | 0 | 0 | 0
9.5 | Cáp tổng hạ thế Cu/XLPE/PVC 1x120 | m | 35 | 0 | 0 | 0
9.6 | Dây đồng đơn pha đất trung tính M120 | m | 12 | 0 | 0 | 0
9.7 | Đầu cốt đồng Cu120 | cái | 14 | 0 | 0 | 0
9.8 | Biển báo an toàn và biển tên trạm | bộ | 2 | 0 | 0 | 0
9.9 | Bình cứu hỏa CO2 (4kg) | Bình | 1 | 0 | 0 | 0
9.10 | Vận chuyển đường dài | ca | 1 | 0 | 0 | 0
10 | HẠNG MỤC: ĐƯỜNG ĐIỆN HẠ ÁP QUI HOẠCH
10.1 | Hào 1 cáp trên vỉa hè cấp về tủ CT | m | 50 | 0 | 0 | 0
10.2 | Ống nhựa gân xoắn HDPE-105/80 | m | 858 | 0 | 0 | 0
10.3 | Ống nhựa gân xoắn HDPE-32/25 | m | 2045 | 0 | 0 | 0
10.4 | Hào 1 cáp vỉa hè cấp về căn hộ | m | 158 | 0 | 0 | 0
10.5 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x70 | m | 807 | 0 | 0 | 0
10.6 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x95 | m | 97 | 0 | 0 | 0
10.7 | Tủ điện cấp điện loại 12 công tơ | Tủ | 8 | 0 | 0 | 0
10.8 | Móng tủ điện công tơ | móng | 8 | 0 | 0 | 0
10.9 | Tiếp địa tủ điện RC-2 | bộ | 8 | 0 | 0 | 0
10.10 | Mốc báo hiệu cáp | Cái | 5 | 0 | 0 | 0
10.11 | Biển tên tủ điện, cáp đến và cáp đi | cái | 32 | 0 | 0 | 0
10.12 | Đầu cáp HST-4x95mm2 | Đầu | 20 | 0 | 0 | 0
10.13 | Đầu cáp HST-4x120mm2 | Đầu | 4 | 0 | 0 | 0
10.14 | Dây nối đất Cu/XLPE/PVC-1x50 | m | 19 | 0 | 0 | 0
10.15 | Đầu cốt đồng M50 | Cái | 16 | 0 | 0 | 0
10.16 | Vận chuyển đường dài | ca | 2 | 0 | 0 | 0
11 | HẠNG MỤC: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG
11.1 | Tủ điều khiển chiếu sáng 100A | Tủ | 1 | 0 | 0 | 0
11.2 | Cột đèn bát giác cần đơn H=7m | cột | 27 | 0 | 0 | 0
11.3 | Cột đèn bát giác cần đôi H=7m | cột | 2 | 0 | 0 | 0
11.4 | Móng tủ điều khiển chiếu sáng | móng | 1 | 0 | 0 | 0
11.5 | Móng đèn cao áp đế gang cột 9m | móng | 29 | 0 | 0 | 0
11.6 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x35mm2 | m | 15 | 0 | 0 | 0
11.7 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16+1x10mm2 | m | 983 | 0 | 0 | 0
11.8 | Dây đồng trần M10 | m | 993 | 0 | 0 | 0
11.9 | Tiếp địa lặp lại RC-4 | bộ | 1 | 0 | 0 | 0
11.10 | Tiếp địa RC-1 | Bộ | 29 | 0 | 0 | 0
11.11 | Rãnh cáp chiếu sáng qua đường 1 sợi | m | 8 | 0 | 0 | 0
11.12 | Rãnh cáp chiếu sáng trên vỉa hè 1 sợi | m | 144 | 0 | 0 | 0
11.13 | Ống nhựa BV cáp HDPE 50/40 | m | 933 | 0 | 0 | 0
11.14 | Ống thép BV cáp qua đường F76 dày 3,2mm | m | 9 | 0 | 0 | 0
11.15 | Đầu cốt đồng M16 | Đầu | 232 | 0 | 0 | 0
11.16 | Đầu cốt đồng M50 | Đầu | 8 | 0 | 0 | 0
11.17 | Mốc báo hiệu cáp | Cái | 7 | 0 | 0 | 0
11.18 | Bộ đèn năng lượng mặt trời gồm + tấm Pin 150WP + bộ lưu điện 12,8V 42AH (loại 1 bóng) | bộ | 27 | 0 | 0 | 0
11.19 | Bộ đèn năng lượng mặt trời gồm + tấm Pin 200WP + bộ lưu điện 12,8V 65AH (loại 2 bóng) | bộ | 2 | 0 | 0 | 0
11.20 | Đèn LED, chíp philips 100W | bóng | 31 | 0 | 0 | 0
11.21 | Dây lên đèn Cu/PVC2x2,5mm2 | m | 372 | 0 | 0 | 0
11.22 | Vận chuyển đường dài | ca | 2 | 0 | 0 | 0
12 | HẠNG MỤC: LẮP ĐẶT, THÍ NGHIỆM VÀ HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ
12.1 | Thí nghiệm tiếp đất cột điện, cột thu lôi ( cột bê tông ) | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0
12.2 | Thí nghiệm chống sét van 22, 35kV (pha 1) | Pha | 1 | 0 | 0 | 0
12.3 | Thí nghiệm chống sét van 22, 35kV (pha thứ 2 trở đi) | Pha | 2 | 0 | 0 | 0
12.4 | Thí nghiệm cầu dao phụ tải 35kV | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0
12.5 | Thí nghiệm cách điện dứng, điện áp 3-35kV | quả | 8 | 0 | 0 | 0
12.6 | Thí nghiệm cáp lực, điện áp <=35kV | mẫu | 1 | 0 | 0 | 0
12.7 | Lắp đặt máy biến áp 3 pha 320kVA-35(22)/0,4kV | cái | 1 | 0 | 0 | 0
12.8 | Lắp đặt Tủ điện RMU 35kV | bộ | 1 | 0 | 0 | 0
12.9 | Lắp đặt Tủ điện hạ thế 0,4kV | cái | 1 | 0 | 0 | 0
12.10 | Thí nghiệm máy biến áp 320kVA-35(22)/0,4kV | máy | 1 | 0 | 0 | 0
12.11 | Thí nghiệm máy cắt không khí 3 pha - U <=35kV | bộ | 3 | 0 | 0 | 0
12.12 | Thí nghiệm phân tích độ ẩm trong khí SF6 | bộ | 1 | 0 | 0 | 0
12.13 | Thí nghiệm tiếp đất trạm biến áp | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0
12.14 | Thí nghiệm Ampemét: | cái | 3 | 0 | 0 | 0
12.15 | Thí nghiệm Vônmét: | cái | 2 | 0 | 0 | 0
12.16 | Thí nghiệm biến dòng điện U<1kV: | cái | 1 | 0 | 0 | 0
12.17 | Thí nghiệm chống sét van hạ thế: | bộ | 1 | 0 | 0 | 0
12.18 | Thí nghiệm tiếp đất cột điện, cột thu lôi ( cột bê tông ) | bộ | 38 | 0 | 0 | 0
12.19 | Thí nghiệm cáp điện 0,4kV | Mẫu | 1 | 0 | 0 | 0
12.20 | Thí nghiệm tủ | Đầu | 1 | 0 | 0 | 0
13 | HẠNG MỤC: BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
13.1 | Đào móng | 100m3 | 3.6936 | 0 | 0 | 0
13.2 | Ván khuôn thép móng dài | 100m2 | 0.0402 | 0 | 0 | 0
13.3 | Bê tông lót móng, M100, đá 4x6 | m3 | 7.238 | 0 | 0 | 0
13.4 | Ván khuôn thép móng dài | 100m2 | 0.0985 | 0 | 0 | 0
13.5 | Bê tông móng, M250, đá 1x2 | m3 | 17.1 | 0 | 0 | 0
13.6 | Ván khuôn tường bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống | 100m2 | 4.4835 | 0 | 0 | 0
13.7 | Bê tông móng, M250, đá 1x2 | m3 | 44.835 | 0 | 0 | 0
13.8 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 1.1529 | 0 | 0 | 0
13.9 | Bê tông xà dầm, giằng nhà , M250, đá 1x2, | m3 | 13.302 | 0 | 0 | 0
13.10 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 1.7107 | 0 | 0 | 0
13.11 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 10.9979 | 0 | 0 | 0
13.12 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | tấn | 1.0158 | 0 | 0 | 0
13.13 | Ván khuôn gỗ sàn mái | 100m2 | 0.4978 | 0 | 0 | 0
13.14 | Bê tông sàn mái, bê tông M250, đá 1x2 | m3 | 0.0747 | 0 | 0 | 0
14 | HẠNG MỤC: NHÀ BƠM, BỂ NƯỚC, PCCC
14.1 | Nhà bơm PCCC
14.1.1 | Đào móng | 100m3 | 0.6318 | 0 | 0 | 0
14.1.2 | Ván khuôn thép móng dài | 100m2 | 0.0592 | 0 | 0 | 0
14.1.3 | Bê tông lót móng, M150, đá 4x6 | m3 | 0.676 | 0 | 0 | 0
14.1.4 | Bê tông móng, M150, đá 1x2 | m3 | 1.5625 | 0 | 0 | 0
14.1.5 | Ván khuôn thép móng dài | 100m2 | 0.0388 | 0 | 0 | 0
14.1.6 | Bê tông lót móng , M150, đá 4x6 | m3 | 0.6208 | 0 | 0 | 0
14.1.7 | Ván khuôn thép móng dài | 100m2 | 0.1552 | 0 | 0 | 0
14.1.8 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, M150, đá 1x2 | m3 | 1.7072 | 0 | 0 | 0
14.1.9 | Ván khuôn thép móng dài | 100m2 | 0.0388 | 0 | 0 | 0
14.1.10 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, M150, đá 1x2 | m3 | 0.4268 | 0 | 0 | 0
14.1.11 | Ván khuôn gỗ móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.0493 | 0 | 0 | 0
14.1.12 | Bê tông cột, M150, đá 1x2 | m3 | 0.271 | 0 | 0 | 0
14.1.13 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 0.412 | 0 | 0 | 0
14.1.14 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 0.5446 | 0 | 0 | 0
14.1.15 | Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung, vữa XM M75 | m3 | 3.2987 | 0 | 0 | 0
14.1.16 | Bê tông cột, M250, đá 1x2 | m3 | 0.5034 | 0 | 0 | 0
14.1.17 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.0915 | 0 | 0 | 0
14.1.18 | Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung, vữa XM M75 | m3 | 4.3124 | 0 | 0 | 0
14.1.19 | Trát tường ngoài, vữa XM M75, | m2 | 39.2036 | 0 | 0 | 0
14.1.20 | Trát tường trong, vữa XM M75 | m2 | 39.2036 | 0 | 0 | 0
14.1.21 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 39.2036 | 0 | 0 | 0
14.1.22 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 59.9972 | 0 | 0 | 0
14.1.23 | Ván khuôn gỗ sàn mái | 100m2 | 0.2079 | 0 | 0 | 0
14.1.24 | Bê tông sàn mái, bê tông M250, đá 1x2 | m3 | 2.0794 | 0 | 0 | 0
14.1.25 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 0.36 | 0 | 0 | 0
14.1.26 | Láng nền, sàn không đánh màu, vữa XM M75 | m2 | 36 | 0 | 0 | 0
14.1.27 | Lát nền, sàn, vữa XM M75 | m2 | 19.4256 | 0 | 0 | 0
14.1.28 | Gia công lắp đặt hoàn chỉnh cửa đi nhôm hệ xingfa kính an toàn 6,38mm 1 cánh mở quay | m2 | 1.98 | 0 | 0 | 0
14.1.29 | Gia công lắp đặt hoàn chỉnh cửa sổ nhôm hệ xingfa kính an toàn 6,38mm 2 cánh mở quay | m2 | 7.54 | 0 | 0 | 0
14.1.30 | Họng tiếp nước loại 2 cửa | cái | 1 | 0 | 0 | 0
14.2 | Hố van quản lý
14.2.1 | Bê tông lót móng, M150, đá 2x40 | m3 | 0.507 | 0 | 0 | 0
14.2.2 | Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung, vữa XM M75 | m3 | 1.1035 | 0 | 0 | 0
14.2.3 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, M200, đá 1x2 | m3 | 0.2006 | 0 | 0 | 0
14.2.4 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2 | m3 | 0.0677 | 0 | 0 | 0
14.2.5 | Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | tấn | 0.0683 | 0 | 0 | 0
14.2.6 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 8.8 | 0 | 0 | 0
14.2.7 | Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng | m2 | 5.72 | 0 | 0 | 0
14.3 | Bể nước
14.3.1 | Đào móng | 100m3 | 2.52 | 0 | 0 | 0
14.3.2 | Ván khuôn gỗ móng băng, móng bè, bệ máy | 100m2 | 0.078 | 0 | 0 | 0
14.3.3 | Bê tông lót móng, M100, đá 2x4 | m3 | 6.735 | 0 | 0 | 0
14.3.4 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 0.39 | 0 | 0 | 0
14.3.5 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, M150, đá 1x2 | m3 | 5.85 | 0 | 0 | 0
14.3.6 | Bê tông nền, M150, đá 1x2 | m3 | 12.9375 | 0 | 0 | 0
14.3.7 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, tường | 100m2 | 2.4418 | 0 | 0 | 0
14.3.8 | Bê tông tường, M150, đá 1x2 | m3 | 30.5225 | 0 | 0 | 0
14.3.9 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 0.312 | 0 | 0 | 0
14.3.10 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, M150, đá 1x2 | m3 | 3.9 | 0 | 0 | 0
14.3.11 | Ván khuôn gỗ sàn mái | 100m2 | 0.5175 | 0 | 0 | 0
14.3.12 | Bê tông sàn mái, bê tông M150, đá 1x2 | m3 | 7.7625 | 0 | 0 | 0
14.3.13 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 1.4405 | 0 | 0 | 0
14.3.14 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 5.6953 | 0 | 0 | 0
14.3.15 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | tấn | 0.6629 | 0 | 0 | 0
14.4 | Hệ thống PCCC
14.4.1 | Lắp đặt máy bơm nước các loại chữa cháy | 1 máy | 3 | 0 | 0 | 0
14.4.2 | Lắp đặt tủ điện điều khiển khởi động máy bơm | 1 tủ | 1 | 0 | 0 | 0
14.4.3 | Lắp đặt dây dẫn 3 ruột ≤ 25mm2 | m | 18 | 0 | 0 | 0
14.4.4 | Lắp đặt dây dẫn 3 ruột ≤ 3mm2 | m | 18 | 0 | 0 | 0
14.4.5 | Lắp đặt đồng hồ đo áp lực | cái | 3 | 0 | 0 | 0
14.4.6 | Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 125mm | bộ | 20 | 0 | 0 | 0
14.4.7 | Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 50mm | bộ | 8 | 0 | 0 | 0
14.4.8 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm - Đường kính 200mm | 100m | 0.02 | 0 | 0 | 0
14.4.9 | Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 200mm | bộ | 1 | 0 | 0 | 0
14.4.10 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm - Đường kính 125mm | 100m | 0.4 | 0 | 0 | 0
14.4.11 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm, nối bằng p/p măng sông, đoạn ống dài 8m - Đường kính 50mm | 100m | 0.06 | 0 | 0 | 0
14.4.12 | Lắp đặt côn, cút thép - Đường kính 50mm | cái | 10 | 0 | 0 | 0
14.4.13 | Lắp đặt van ren - Đường kính 125mm | cái | 14 | 0 | 0 | 0
14.4.14 | Lắp đặt van ren - Đường kính50mm | cái | 4 | 0 | 0 | 0
14.4.15 | Lắp đặt côn, cút thép nối - Đường kính 125mm | cái | 18 | 0 | 0 | 0
14.4.16 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm - Đường kính ≤25mm | 100m | 0.15 | 0 | 0 | 0
14.4.17 | Lắp đặt ổ cắm đơn | cái | 2 | 0 | 0 | 0
14.4.18 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột ≤ 4mm2 | m | 25 | 0 | 0 | 0
14.4.19 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤27mm | m | 25 | 0 | 0 | 0
14.4.20 | Máng cáp điện 100x100x1mm | cái | 20 | 0 | 0 | 0
14.4.21 | Công tắc áp lực 2 ngưỡng | cái | 3 | 0 | 0 | 0
14.4.22 | Lắp đặt rọ hút D125mm | cái | 2 | 0 | 0 | 0
14.4.23 | Lắp đặt Y lọc đường kính 125mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0
14.4.24 | Lắp đặt rọ hút D50mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0
14.4.25 | Lắp đặt Y lọc đường kính 50mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0
14.4.26 | Bình tích áp Varem 100 lít | cái | 1 | 0 | 0 | 0
14.4.27 | Lắp đặt khớp nối mềm D125 | cái | 2 | 0 | 0 | 0
14.4.28 | Lắp đặt khớp nối mềm D50 | cái | 2 | 0 | 0 | 0
14.4.29 | Lắp đặt bể nước mồi 200l | bể | 1 | 0 | 0 | 0
14.4.30 | Đèn báo trạm bơm PCCC | cái | 1 | 0 | 0 | 0
14.4.31 | Đèn chiếu sáng sự cố | 5 đèn | 0.2 | 0 | 0 | 0
14.4.32 | Kệ bình chữa cháy | cái | 1 | 0 | 0 | 0
14.4.33 | Bình bột chữa cháy ABC (8Kg) | cái | 2 | 0 | 0 | 0
14.4.34 | Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng, quy cách 100mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0
15 | HẠNG MỤC: NHÀ TẠM ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG
15.1 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | trọn gói | 1 | 0 | 0 | 0
16 | HẠNG MỤC: ĐẤU NỐI CẤP NƯỚC SẠCH
16.1 | Chi phí làm thủ tục đấu nối cấp nước sạch | trọn gói | 1 | 0 | 0 | 0
17 | HẠNG MỤC: ĐẤU NỐI ĐƯỜNG DÂY 35KV
17.1 | Chi phí làm thủ tục đấu nối hotline đường dây 35kV | trọn gói | 1 | 0 | 0 | 0
18 | HẠNG MỤC: ĐÓNG ĐIỆN ĐƯỜNG CÁP NGẦM 35 KV
18.1 | Chi phí nghiệm thu đóng điện đường cáp ngầm 35kV (0,54%*Gxl 35kV) | trọn gói | 1 | 0 | 0 | 0
19 | HẠNG MỤC: ĐÓNG ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP
19.1 | Chi phí nghiệm thu đóng điện Trạm biến áp (2,7%*Gxl TBA) | trọn gói | 1 | 0 | 0 | 0
20 | HẠNG MỤC: ĐÓNG ĐIỆN ĐƯỜNG CÁP NGẦM 0,4 KV
20.1 | Chi phí nghiệm thu đóng điện đường cáp ngầm 0,4kV (1,5*0,54%*Gxl 0,4kV) | trọn gói | 1 | 0 | 0 | 0
21 | HẠNG MỤC: CHI PHÍ THIẾT BỊ
21.1 | Máy biến áp 320kVA-35(22)/0,4kV Sứ cao thế Plug - in Plug | máy | 1 | 0 | 0 | 0
21.2 | Tủ 3 ngăn 35kV 630A 20kA/s gồm: 02 ngăn CDPT 630A cách điện bằng khí SF6 35kV 630A 20kA/s + 01 ngăn CDPT kèm cầu chì 200A bảo vệ MBA | Tủ | 1 | 0 | 0 | 0
21.3 | Tủ hạ thế 500A-500V, - 4 lộ ra 300A + 1 lộ ra 100A | Tủ | 1 | 0 | 0 | 0
21.4 | Vỏ trạm kios | bộ | 1 | 0 | 0 | 0
21.5 | Bộ cảnh báo sự cố đầu cáp | bộ | 1 | 0 | 0 | 0
21.6 | Bộ cảm biến nhiệt và điện trở sấy | bộ | 1 | 0 | 0 | 0

## PL.3A
PHỤ LỤC CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và công viên Cây xanh, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hoá (được UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt tại Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 21/02/2025)
Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình + thiết bị
Căn cứ hợp đồng số: 10/2026/HĐ-TCXD ngày 09 tháng 10 năm 2026 (giá hợp đồng trọn gói: 25.007.549.000 đồng)
Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hoằng Phú
Nhà thầu: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Thanh toán lần thứ: 1
Căn cứ xác định: Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn số ....../BBNT ngày ...../...../2026
STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng |  |  |  | Đơn giá thanh toán theo HĐ | Thành tiền (đồng) |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Khối lượng theo hợp đồng | Thực hiện |  |  |  | Theo hợp đồng | Thực hiện
|  |  |  | Luỹ kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Luỹ kế đến hết kỳ này |  |  | Luỹ kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Luỹ kế đến hết kỳ này
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)=(4)x(8) | (10)=(5)x(8) | (11)=(6)x(8) | (12)=(7)x(8) | (13)
1 | HẠNG MỤC: GIAO THÔNG
1.1 | GIAO THÔNG
1.1.1 | BTN C16 lớp trên | 100tấn | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | 137462999.9911 | 1541881232 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Sản xuất bê tông nhựa | 100tấn | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | 32475403.0151 | 364266853 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | 100tấn | 11.2167 | 0 | 0 | 0 | 9790216.9979 | 109813927 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại BTNC 16) dày 7cm | 100m2 | 65.0131 | 0 | 0 | 0 | 1613087.993 | 104871851 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Tưới lớp dính bám, thấm bám mặt đường | 100m2 | 65.0131 | 0 | 0 | 0 | 2852495.0049 | 185449543 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm | 100m3 | 9.4043 | 0 | 0 | 0 | 54574741.9797 | 513237246 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm | 100m3 | 11.3547 | 0 | 0 | 0 | 49026256.9685 | 556678440 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Đất đắp K98 | m3 | 2639.947 | 0 | 0 | 0 | 135876.0002 | 358705439 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Đắp nền đường, độ chặt Y/C K = 0,98 | 100m3 | 18.8084 | 0 | 0 | 0 | 2039934.9759 | 38367913 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Đất đắp K95 | m3 | 23694.4749 | 0 | 0 | 0 | 135876 | 3219510472 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Đắp nền đường, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 174.3717 | 0 | 0 | 0 | 1662930.9974 | 289968105 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Đào nền, đào khuôn đường | 100m3 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 2974703.0989 | 3206135 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Đào đất không thích hợp | 100m3 | 30.6066 | 0 | 0 | 0 | 1116282.9913 | 34165627 | 0 | 0 | 0
1.2 | VẠCH SƠN KẺ ĐƯỜNG
1.2.1 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang | m2 | 470.17 | 0 | 0 | 0 | 366453 | 172295207 | 0 | 0 | 0
2 | HẠNG MỤC: THOÁT NƯỚC MƯA
2.1 | Phần rãnh thường (xây gạch)
2.1.1 | Thi công lớp đá đệm móng | m3 | 121.79 | 0 | 0 | 0 | 990903.9987 | 120682198 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Bê tông móng M200, đá 1x2 | m3 | 182.69 | 0 | 0 | 0 | 1516740.9984 | 277093413 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Ván khuôn móng dài | 100m2 | 2.4856 | 0 | 0 | 0 | 6286550.1287 | 15625849 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Xây tường bằng gạch không nung, vữa XM M75 | m3 | 255.18 | 0 | 0 | 0 | 1568220.0016 | 400178380 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Trát tường, xây bằng gạch không nung, Vữa XM M75 | m2 | 1159.93 | 0 | 0 | 0 | 113552.9997 | 131713531 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Bê tông mũ mố M250, đá 1x2 | m3 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 2084985.9981 | 112276496 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Lắp dựng cốt thép mũ mố, ĐK ≤10mm | tấn | 5.7168 | 0 | 0 | 0 | 24438878.0437 | 139712178 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 3.3969 | 0 | 0 | 0 | 8587205.9819 | 29169880 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2 | m3 | 86.99 | 0 | 0 | 0 | 1752157.9952 | 152420224 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Cốt thép tấm đan ĐK ≤10mm | tấn | 8.0946 | 0 | 0 | 0 | 25003382.0078 | 202392376 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Cốt thép tấm đan ĐK >10mm | tấn | 6.1145 | 0 | 0 | 0 | 25003381.9609 | 152883179 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | Lắp đặt tấm đan | 1 cấu kiện | 829 | 0 | 0 | 0 | 71359 | 59156611 | 0 | 0 | 0
2.2 | Phần rãnh chịu lực (bê tông)
2.2.1 | Thi công lớp đá đệm móng | m3 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | 990903.9825 | 24881599 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Bê tông móng M200, đá 1x2 | m3 | 46.36 | 0 | 0 | 0 | 1516741.0052 | 70316113 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.7727 | 0 | 0 | 0 | 6286549.7606 | 4857617 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Bê tông thành rãnh M200, đá 1x2 | m3 | 67.61 | 0 | 0 | 0 | 1516740.9999 | 102546859 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Ván khuôn thành rãnh | 100m2 | 3.6704 | 0 | 0 | 0 | 6286549.9673 | 23074153 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Lắp dựng cốt thép, ĐK ≤10mm | tấn | 5.1786 | 0 | 0 | 0 | 22904379.9482 | 118612622 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Lắp dựng cốt thép, ĐK ≤18mm | tấn | 7.9854 | 0 | 0 | 0 | 22691076.9655 | 181197326 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 1.1591 | 0 | 0 | 0 | 8587205.5905 | 9953430 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2 | m3 | 28.98 | 0 | 0 | 0 | 1752158.0055 | 50777539 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | Cốt thép tấm đan ĐK ≤10mm | tấn | 2.4437 | 0 | 0 | 0 | 25003382.1664 | 61100765 | 0 | 0 | 0
2.2.11 | Cốt thép tấm đan ĐK >10mm | tấn | 4.1514 | 0 | 0 | 0 | 25003381.9916 | 103799040 | 0 | 0 | 0
2.2.12 | Lắp đặt tấm đan | 1 cấu kiện | 193 | 0 | 0 | 0 | 71359 | 13772287 | 0 | 0 | 0
2.3 | Phần hố thu nước
2.3.1 | Bê tông lót móng, M100, đá 4x6 | m3 | 12.57 | 0 | 0 | 0 | 1304196.9769 | 16393756 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Bê tông móng M200, đá 1x2 | m3 | 18.85 | 0 | 0 | 0 | 1516741.008 | 28590568 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Ván khuôn móng | 100m2 | 0.8162 | 0 | 0 | 0 | 11213466.0622 | 9152431 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Xây tường bằng gạch không nung, vữa XM M75 | m3 | 60.67 | 0 | 0 | 0 | 1568219.9934 | 95143907 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | Trát tường, xây bằng gạch không nung, Vữa XM M75 | m2 | 200.91 | 0 | 0 | 0 | 113552.9989 | 22813933 | 0 | 0 | 0
2.3.6 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 1.2455 | 0 | 0 | 0 | 8587205.9414 | 10695365 | 0 | 0 | 0
2.3.7 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2, | m3 | 16.96 | 0 | 0 | 0 | 1752158.0189 | 29716600 | 0 | 0 | 0
2.3.8 | Cốt thép tấm đan ĐK ≤10mm | tấn | 3.3061 | 0 | 0 | 0 | 25003381.9304 | 82663681 | 0 | 0 | 0
2.3.9 | Lắp đặt tấm đan | 1 cấu kiện | 53 | 0 | 0 | 0 | 71359 | 3782027 | 0 | 0 | 0
2.3.10 | Khung và nắp ga Composite | bộ | 53 | 0 | 0 | 0 | 2154837 | 114206361 | 0 | 0 | 0
2.3.11 | Lắp đặt nắp ga Composite | bộ | 53 | 0 | 0 | 0 | 42993 | 2278629 | 0 | 0 | 0
2.4 | Phần cửa thu loại 1
2.4.1 | Bê tông lót móng, M100, đá 4x6 | m3 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 1304196.9697 | 5595005 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Bê tông móng M200, đá 1x2 | m3 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 1516740.9231 | 4929408 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Ván khuôn móng | 100m2 | 0.7327 | 0 | 0 | 0 | 11213466.6303 | 8216107 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Bê tông cửa thu M250, đá 1x2 | m3 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 1572273.1034 | 6839388 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Lắp dựng cốt thép, ĐK ≤10mm | tấn | 0.4396 | 0 | 0 | 0 | 22904378.9809 | 10068765 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | Song chắn rác bằng gang | bộ | 34 | 0 | 0 | 0 | 1644483 | 55912422 | 0 | 0 | 0
2.4.7 | Lắp đặt song chắn rác | bộ | 34 | 0 | 0 | 0 | 42993 | 1461762 | 0 | 0 | 0
2.5 | Phần cửa thu loại 2
2.5.1 | Bê tông lót móng, M100, đá 4x6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Bê tông móng M200, đá 1x2 | m3 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1304196.9697 | 2151925 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Ván khuôn móng | 100m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1516741 | 3033482 | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Bê tông cửa thu M250, đá 1x2 | m3 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 11213465.8281 | 13372058 | 0 | 0 | 0
2.5.5 | Lắp dựng cốt thép, ĐK ≤10mm | tấn | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 1572273.0612 | 11556207 | 0 | 0 | 0
2.5.6 | Lắp dựng cốt thép, ĐK ≤10mm | tấn | 0.2048 | 0 | 0 | 0 | 22904379.8828 | 4690817 | 0 | 0 | 0
2.5.7 | Song chắn rác bằng gang | bộ | 0.4076 | 0 | 0 | 0 | 22904379.2934 | 9335825 | 0 | 0 | 0
2.5.8 | Lắp đặt song chắn rác | bộ | 15 | 0 | 0 | 0 | 1644483 | 24667245 | 0 | 0 | 0
3 | HẠNG MỤC: THOÁT NƯỚC THẢI
3.1 | Phần cống D300
3.1.1 | Ống cống BTCT D300 H10 | m | 632.8 | 0 | 0 | 0 | 402615 | 254774772 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Ống cống BTCT D300 HL93 | m | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 412820.9974 | 31456960 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Lắp đặt ống cống | 1 cấu kiện | 284 | 0 | 0 | 0 | 71359 | 20265956 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Ván khuôn gối cống | 100m2 | 2.0419 | 0 | 0 | 0 | 11534439.9824 | 23552173 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Cốt thép gối cống, ĐK ≤10mm | tấn | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 26819997.2603 | 39157196 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Bê tông gối cống M250, đá 1x2 | m3 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 1788537.0153 | 30440900 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Lắp đặt gối cống | 1cấu kiện | 851 | 0 | 0 | 0 | 42792 | 36415992 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Gioăng cao su D300mm | cái | 850 | 0 | 0 | 0 | 62378 | 53021300 | 0 | 0 | 0
3.2 | Hệ thống thu gom
3.2.1 | Lắp đặt ống nhựa PVC - Đường kính 140mm | 100m | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 32636924.9395 | 134790500 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Lắp đặt ba chạc nhựa PVC - Đường kính 140mm 45o | cái | 17 | 0 | 0 | 0 | 586560 | 9971520 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Lắp đặt colơ nhựa PVC - Đường kính 140mm 135o | cái | 26 | 0 | 0 | 0 | 388671 | 10105446 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Thử áp lực đường ống nhựa - Đường kính 140mm | 100m | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 793210.8959 | 3275961 | 0 | 0 | 0
3.3 | Phần hố ga
3.3.1 | Bê tông lót móng M100, đá 4x6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Ván khuôn móng | 100m2 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 1313706.0556 | 8026744 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Bê tông móng M200, đá 1x2 | m3 | 0.4556 | 0 | 0 | 0 | 11213465.7594 | 5108855 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Láng vữa XM M100 | m2 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | 1516741.048 | 13893348 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | Xây tường bằng gạch không nung, vữa XM M75 | m3 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 46953.2934 | 78412 | 0 | 0 | 0
3.3.6 | Trát tường, xây bằng gạch không nung, Vữa XM M75 | m2 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 1568220.0187 | 33606955 | 0 | 0 | 0
3.3.7 | Ván khuôn mũ mố | 100m2 | 62.57 | 0 | 0 | 0 | 113552.9966 | 7105011 | 0 | 0 | 0
3.3.8 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 0.7507 | 0 | 0 | 0 | 11213466.0983 | 8417949 | 0 | 0 | 0
3.3.9 | Cốt thép tấm đan ĐK ≤10mm | tấn | 0.0218 | 0 | 0 | 0 | 8587201.8349 | 187201 | 0 | 0 | 0
3.3.10 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2 | m3 | 0.5637 | 0 | 0 | 0 | 25003381.2312 | 14094406 | 0 | 0 | 0
3.3.11 | Lắp dựng tấm đan | 1 cấu kiện | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 1752157.9412 | 5957337 | 0 | 0 | 0
4 | HẠNG MỤC: TUYNEN DỌC TUYẾN
4.1 | Phần hố thăm tuynel dọc tuyến
4.1.1 | Bê tông lót móng M100, đá 4x6 | m3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1313706.1905 | 2758783 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Bê tông móng M150, đá 1x2 | m3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1462108.0952 | 3070427 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Ván khuôn móng | 100m2 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 11213464.2857 | 941931 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Xây tường bằng gạch không nung, vữa XM M75 | m3 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 1568220.2381 | 2898071 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Trát tường, xây bằng gạch không nung, Vữa XM M75 | m2 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 113552.9762 | 1907690 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | Láng vữa XM M100 | m2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 46953.0952 | 197203 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Ván khuôn mũ mố | 100m2 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 11213464.2857 | 941931 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Bê tông mũ mố M250, đá 1x2 | m3 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 2084985.7143 | 3064929 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | Lắp dựng cốt thép mũ mố, ĐK ≤10mm | tấn | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 24438878.6127 | 4227926 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | Lắp đặt tấm đan | 1 cấu kiện | 21 | 0 | 0 | 0 | 71359 | 1498539 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 1752158.4062 | 1802971 | 0 | 0 | 0
4.1.12 | Cốt thép tấm đan ĐK ≤10mm | tấn | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 25003382.7751 | 5225707 | 0 | 0 | 0
4.1.13 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 8587184.466 | 88448 | 0 | 0 | 0
4.2 | Phần tuynel dọc tuyến
4.2.1 | Bê tông lót móng M100, đá 4x6 | m3 | 60.297 | 0 | 0 | 0 | 1313706.0053 | 79212531 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Bê tông móng M150, đá 1x2 | m3 | 60.297 | 0 | 0 | 0 | 1462107.9987 | 88160726 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Ván khuôn móng | 100m2 | 3.7106 | 0 | 0 | 0 | 11213466.0163 | 41608687 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Xây tường bằng gạch không nung, vữa XM M75 | m3 | 102.042 | 0 | 0 | 0 | 1568219.9976 | 160024305 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Trát tường, xây bằng gạch không nung, Vữa XM M75 | m2 | 927.65 | 0 | 0 | 0 | 113552.9995 | 105337440 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | Láng vữa XM M100 | m2 | 231.913 | 0 | 0 | 0 | 46952.9996 | 10889011 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | Lắp đặt ống nhựa uPVC - Đường kính 48mm | 100m | 4.6383 | 0 | 0 | 0 | 5554510.0576 | 25763484 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | Lắp đặt bịt nhựa uPVC - Đường kính 48mm | cái | 1855 | 0 | 0 | 0 | 11924 | 22119020 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | Lắp đặt ống nhựa uPVC - Đường kính 75mm | 100m | 2.3191 | 0 | 0 | 0 | 10772197.8354 | 24981804 | 0 | 0 | 0
4.2.10 | Lắp đặt bịt nhựa uPVC - Đường kính 75mm | cái | 928 | 0 | 0 | 0 | 29233 | 27128224 | 0 | 0 | 0
4.2.11 | Thép đỡ ống, ĐK 14mm | tấn | 0.6772 | 0 | 0 | 0 | 22691076.4914 | 15366397 | 0 | 0 | 0
4.2.12 | Lắp đặt tấm đan | 1 cấu kiện | 928 | 0 | 0 | 0 | 71359 | 66221152 | 0 | 0 | 0
4.2.13 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2 | m3 | 60.297 | 0 | 0 | 0 | 1752158.0012 | 105649871 | 0 | 0 | 0
4.2.14 | Cốt thép tấm đan ĐK ≤10mm | tấn | 4.4434 | 0 | 0 | 0 | 25003382.0948 | 111100028 | 0 | 0 | 0
4.2.15 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 3.0613 | 0 | 0 | 0 | 8587206.0889 | 26288014 | 0 | 0 | 0
4.2.16 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm- Đường kính 200mm | 100m | 0.3908 | 0 | 0 | 0 | 52791740.0205 | 20631012 | 0 | 0 | 0
5 | HẠNG MỤC: LÁT HÈ, BÓ VĨA, ĐAN RÃNH, KHÓA HÈ, HỐ TRỒNG CÂY
5.1 | Lát hè bằng gạch giả đá
5.1.1 | Nilong lót chống mất nước | m2 | 5144.62 | 0 | 0 | 0 | 3063 | 15757971 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Bê tông móng hè M150, đá 1x2, PCB40 | m3 | 514.462 | 0 | 0 | 0 | 1462108.0002 | 752199006 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Lát hè bằng gạch giả đá KT: 400x400x50mm | m2 | 5144.62 | 0 | 0 | 0 | 222943.9999 | 1146962161 | 0 | 0 | 0
5.2 | Bó vỉa bê tông thẳng
5.2.1 | Ván khuôn móng bó vỉa | 100m2 | 2.5056 | 0 | 0 | 0 | 6286550.1277 | 15751580 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Bê tông móng bó vỉa M150, đá 1x2 | m3 | 32.57 | 0 | 0 | 0 | 1462108.0135 | 47620858 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Vữa đệm bó vỉa dày 2cm, vữa XM M75 | m2 | 325.73 | 0 | 0 | 0 | 44400 | 14462412 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Ván khuôn bó vỉa | 100m2 | 8.2686 | 0 | 0 | 0 | 11534440.0503 | 95373671 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | Bê tông bó vỉa M250, đá 1x2 | m3 | 57.63 | 0 | 0 | 0 | 1721704.0083 | 99221802 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | Lắp đặt bó vỉa | 1 cấu kiện | 1253 | 0 | 0 | 0 | 42993 | 53870229 | 0 | 0 | 0
5.3 | Bó vỉa bê tông cong
5.3.1 | Ván khuôn móng bó vỉa | 100m2 | 0.4498 | 0 | 0 | 0 | 6286549.5776 | 2827690 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Bê tông móng bó vỉa M150, đá 1x2 | m3 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 1462108.0342 | 8553332 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | Vữa đệm bó vỉa dày 2cm, vữa XM M75 | m2 | 58.47 | 0 | 0 | 0 | 44400 | 2596068 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | Ván khuôn bó vỉa | 100m2 | 1.4843 | 0 | 0 | 0 | 11534439.8033 | 17120569 | 0 | 0 | 0
5.3.5 | Bê tông bó vỉa M250, đá 1x2 | m3 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 1721704.0262 | 18387799 | 0 | 0 | 0
5.3.6 | Lắp đặt bó vỉa | 1 cấu kiện | 562 | 0 | 0 | 0 | 42993 | 24162066 | 0 | 0 | 0
5.4 | Khóa hè
5.4.1 | Ván khuôn móng khóa hè | 100m2 | 2.3692 | 0 | 0 | 0 | 6286549.8903 | 14894094 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | Bê tông móng khóa hè M150, đá 1x2 | m3 | 29.61 | 0 | 0 | 0 | 1462108.0041 | 43293018 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | Xây thành khóa hè bằng gạch không nung, vữa XM M75, | m3 | 26.06 | 0 | 0 | 0 | 1568219.9923 | 40867813 | 0 | 0 | 0
5.4.4 | Trát thành khóa hè, Vữa XM M75 | m2 | 355.38 | 0 | 0 | 0 | 113552.9996 | 40354465 | 0 | 0 | 0
5.5 | Hố trồng cây
5.5.1 | Ván khuôn móng hố trồng cây | 100m2 | 0.7008 | 0 | 0 | 0 | 6286549.6575 | 4405614 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | Bê tông móng M150, đá 1x2 | m3 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 1462108.1218 | 2880353 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | Bê tông thành M200, đá 1x2 | m3 | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 1516740.9657 | 9737477 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | Vữa đệm dày 2cm, vữa XM M75 | m2 | 32.12 | 0 | 0 | 0 | 44400 | 1426128 | 0 | 0 | 0
5.6 | Đan rãnh
5.6.1 | Đất đắp K98 | m3 | 149.8904 | 0 | 0 | 0 | 134384.9973 | 20143021 | 0 | 0 | 0
5.6.2 | Đắp nền đường, độ chặt Y/C K = 0,98 | 100m3 | 1.0679 | 0 | 0 | 0 | 2017177.6384 | 2154144 | 0 | 0 | 0
5.6.3 | Móng cấp phối đá dăm loại 2 | 100m3 | 0.6407 | 0 | 0 | 0 | 48487271.734 | 31065795 | 0 | 0 | 0
5.6.4 | Móng cấp phối đá dăm loại 1 | 100m3 | 0.5339 | 0 | 0 | 0 | 53974809.8895 | 28817151 | 0 | 0 | 0
5.6.5 | Bê tông đan rãnh M250, đá 1x2 | m3 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 1558541.0112 | 27742030 | 0 | 0 | 0
6 | HẠNG MỤC: CẦU KHẨU ĐỘ 12M
6.1 | Dầm bản DƯL L=12m:
6.1.1 | Bê tông dầm chủ 40Mpa | m3 | 40.16 | 0 | 0 | 0 | 2223293.003 | 89287447 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Sản xuất, vận chuyển vữa bê tông | 100m3 | 0.4076 | 0 | 0 | 0 | 34573461.7272 | 14092143 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Cáp dự ứng lực D12,7mm | tấn | 1.8228 | 0 | 0 | 0 | 44423755.2118 | 80975621 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Ống nhựa bọc cáp D18/22 | 100m | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 2377500 | 4260480 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | Ống tôn tạo lỗ dày 1mm | tấn | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 31129888.064 | 54508434 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | Lắp đặt ống tôn tạo lỗ | tấn | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 3745533.9806 | 6558430 | 0 | 0 | 0
6.1.7 | Keo Epoxy quét đầu dầm | m2 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 596544.0104 | 4581458 | 0 | 0 | 0
6.1.8 | Cốt thép dầm cầu ĐK ≤18mm | tấn | 5.5448 | 0 | 0 | 0 | 22841108.0652 | 126649376 | 0 | 0 | 0
6.1.9 | Cốt thép dầm cầu ĐK >18mm | tấn | 0.1295 | 0 | 0 | 0 | 21898648.6486 | 2835875 | 0 | 0 | 0
6.1.10 | Lắp đặt gối cầu cao su | cái | 32 | 0 | 0 | 0 | 1983735 | 63479520 | 0 | 0 | 0
6.1.11 | Ván khuôn dầm | m2 | 205.19 | 0 | 0 | 0 | 189673.9997 | 38919208 | 0 | 0 | 0
6.1.12 | Đầu neo kéo (luân chuyển các dầm) | cái | 42 | 0 | 0 | 0 | 309668 | 13006056 | 0 | 0 | 0
6.1.13 | Lắp đặt neo cáp dự ứng lực | đầu neo | 336 | 0 | 0 | 0 | 100914 | 33907104 | 0 | 0 | 0
6.2 | Bản mặt cầu
6.2.1 | Bê tông bản mặt cầu 30Mpa | m3 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 1649952.9759 | 30771623 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | Sản xuất, vận chuyển vữa bê tông | 100m3 | 0.1893 | 0 | 0 | 0 | 34573460.1162 | 6544756 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | Cốt thép bản mặt cầu ĐK ≤10mm | tấn | 0.1073 | 0 | 0 | 0 | 23266328.0522 | 2496477 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | Cốt thép bản mặt cầu ĐK ≤18mm | tấn | 3.2046 | 0 | 0 | 0 | 23199002.9957 | 74343525 | 0 | 0 | 0
6.2.5 | Ván khuôn bản mặt cầu | 100m2 | 0.0738 | 0 | 0 | 0 | 4768008.1301 | 351879 | 0 | 0 | 0
6.3 | Đà giáo thi công
6.3.1 | Gia công hệ khung dàn | tấn | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1598274 | 5593959 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | Gia công hệ đà giáo thi công | tấn | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 11308914 | 39581199 | 0 | 0 | 0
6.3.3 | Lắp dựng kết cấu thép hệ đà giáo thi công | tấn | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6138048 | 21483168 | 0 | 0 | 0
6.3.4 | Tháo dỡ kết cấu thép hệ đà giáo thi công | tấn | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2639748 | 9239118 | 0 | 0 | 0
6.4 | Lan can, gờ chắn bánh ngoài toàn cầu:
6.4.1 | Bê tông lan can, gờ chắn 25Mpa | m3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2261360 | 9949984 | 0 | 0 | 0
6.4.2 | Lắp dựng cốt thép lan can, gờ chắn, ĐK ≤18mm | tấn | 0.6649 | 0 | 0 | 0 | 23816446.0821 | 15835555 | 0 | 0 | 0
6.4.3 | Ván khuôn lan can | 100m2 | 0.2623 | 0 | 0 | 0 | 6357148.3035 | 1667480 | 0 | 0 | 0
6.4.4 | Gia công lan can | tấn | 0.6976 | 0 | 0 | 0 | 28604184.3463 | 19954279 | 0 | 0 | 0
6.4.5 | Lắp dựng lan can | tấn | 0.6976 | 0 | 0 | 0 | 12087035.5505 | 8431916 | 0 | 0 | 0
6.4.6 | Bulong M22 | bộ | 28 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 528640 | 0 | 0 | 0
6.4.7 | Lắp đặt ống nhựa uPVC - Đường kính 110mm | 100m | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 22211854.1667 | 5330845 | 0 | 0 | 0
6.5 | Lớp phủ mặt cầu
6.5.1 | BTN C16 lớp trên | 100tấn | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 137463000.6439 | 21348004 | 0 | 0 | 0
6.5.2 | Sản xuất bê tông nhựa | 100tấn | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 32475402.4469 | 5043430 | 0 | 0 | 0
6.5.3 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | 100tấn | 0.1553 | 0 | 0 | 0 | 9790218.9311 | 1520421 | 0 | 0 | 0
6.5.4 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại BTNC 16) dày 7cm | 100m2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1613087.7778 | 1451779 | 0 | 0 | 0
6.5.5 | Tưới lớp dính bám, thấm bám mặt đường | 100m2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2852495.5556 | 2567246 | 0 | 0 | 0
6.5.6 | Sơn phòng nước mặt cầu | 1m2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39775 | 3579750 | 0 | 0 | 0
6.6 | Khe co giãn:
6.6.1 | Lắp đặt khe co giãn răng lược | m | 15.48 | 0 | 0 | 0 | 4675374.031 | 72374790 | 0 | 0 | 0
6.6.2 | Cốt thép khe co giãn, ĐK ≤18mm | tấn | 0.3935 | 0 | 0 | 0 | 23199003.8119 | 9128808 | 0 | 0 | 0
6.6.3 | Gia công tấm chụp khe co giãn | tấn | 0.3126 | 0 | 0 | 0 | 32518314.1395 | 10165225 | 0 | 0 | 0
6.6.4 | Lắp đặt thép hình, thép bản khe co giãn | tấn | 0.3126 | 0 | 0 | 0 | 7338989.1235 | 2294168 | 0 | 0 | 0
6.6.5 | Bulong M12 | bộ | 80 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 1510400 | 0 | 0 | 0
6.6.6 | Vữa không co ngót | m3 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 25648518.9189 | 56939712 | 0 | 0 | 0
6.7 | Thoát nước mặt cầu
6.7.1 | Bộ thoát nước | bộ | 4 | 0 | 0 | 0 | 818138 | 3272552 | 0 | 0 | 0
6.7.2 | Lắp đặt bộ thoát nước | 1 cấu kiện | 4 | 0 | 0 | 0 | 43478 | 173912 | 0 | 0 | 0
6.7.3 | Nắp đậy | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 247735 | 990940 | 0 | 0 | 0
6.7.4 | Thép đai định vị | tấn | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 32518322.9814 | 1047090 | 0 | 0 | 0
6.7.5 | Bulong M12 | bộ | 4 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 75520 | 0 | 0 | 0
6.8 | Mố, trụ cầu
6.8.1 | Bê tông lót 12Mpa | m3 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 1283903.038 | 5071417 | 0 | 0 | 0
6.8.2 | Bê tông mố, trụ cầu 30Mpa | m3 | 77.53 | 0 | 0 | 0 | 2015020.0052 | 156224501 | 0 | 0 | 0
6.8.3 | Sản xuất, vận chuyển vữa bê tông | 100m3 | 0.7869 | 0 | 0 | 0 | 34573460.4143 | 27205856 | 0 | 0 | 0
6.8.4 | Lắp dựng cốt thép mố, trụ ĐK ≤10mm | tấn | 0.0227 | 0 | 0 | 0 | 25243348.0176 | 573024 | 0 | 0 | 0
6.8.5 | Cốt thép mố, trụ ĐK ≤18mm | tấn | 2.962 | 0 | 0 | 0 | 24556998.9872 | 72737831 | 0 | 0 | 0
6.8.6 | Cốt thép mố, trụ ĐK >18mm | tấn | 0.8283 | 0 | 0 | 0 | 23902088.6152 | 19798100 | 0 | 0 | 0
6.8.7 | Ván khuôn mố, trụ | 100m2 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 18714689.67 | 26142550 | 0 | 0 | 0
6.8.8 | Vữa không co ngót (Sika grout 214-11) | m3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 25644740 | 6411185 | 0 | 0 | 0
6.8.9 | Quét nhựa đường lòng mố | m2 | 33.09 | 0 | 0 | 0 | 80833.9982 | 2674797 | 0 | 0 | 0
6.9 | Mặt đường trên mố
6.9.1 | BTN C16 lớp trên | 100tấn | 0.0427 | 0 | 0 | 0 | 137462997.6581 | 5869670 | 0 | 0 | 0
6.9.2 | Sản xuất bê tông nhựa | 100tấn | 0.0427 | 0 | 0 | 0 | 32475409.8361 | 1386700 | 0 | 0 | 0
6.9.3 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | 100tấn | 0.0427 | 0 | 0 | 0 | 9790210.7728 | 418042 | 0 | 0 | 0
6.9.4 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại BTNC 16) dày 7cm | 100m2 | 0.2477 | 0 | 0 | 0 | 1613088.4134 | 399562 | 0 | 0 | 0
6.9.5 | Tưới lớp dính bám, thấm bám mặt đường | 100m2 | 0.2477 | 0 | 0 | 0 | 1669176.4231 | 413455 | 0 | 0 | 0
6.9.6 | Móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm | 100m3 | 0.2477 | 0 | 0 | 0 | 54574743.6415 | 13518164 | 0 | 0 | 0
6.9.7 | Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm | 100m3 | 0.2477 | 0 | 0 | 0 | 49026257.5696 | 12143804 | 0 | 0 | 0
6.9.8 | Lắp đặt biển báo chữ nhật, biển báo tên cầu | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 305595 | 611190 | 0 | 0 | 0
6.9.9 | Đắp đất lòng mố, K = 0,95 | 100m3 | 0.3715 | 0 | 0 | 0 | 4370532.9744 | 1623653 | 0 | 0 | 0
6.10 | Bản quá độ:
6.10.1 | Bê tông bản quá độ 25Mpa | m3 | 9.88 | 0 | 0 | 0 | 1643551.0121 | 16238284 | 0 | 0 | 0
6.10.2 | Sản xuất, vận chuyển vữa bê tông | 100m3 | 0.1003 | 0 | 0 | 0 | 34573459.6211 | 3467718 | 0 | 0 | 0
6.10.3 | Cốt thép bản quá độ ĐK ≤10mm | tấn | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 23159270.8333 | 222329 | 0 | 0 | 0
6.10.4 | Cốt thép bản quá độ ĐK ≤18mm | tấn | 1.0783 | 0 | 0 | 0 | 22943551.8872 | 24740032 | 0 | 0 | 0
6.10.5 | Cốt thép bản quá độ ĐK >18mm | tấn | 0.6958 | 0 | 0 | 0 | 22244998.5628 | 15478070 | 0 | 0 | 0
6.10.6 | Ván khuôn bản quá độ | 100m2 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 4768006.2305 | 306106 | 0 | 0 | 0
6.10.7 | Thi công lớp đá đệm móng | m3 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 1010702.9126 | 3123072 | 0 | 0 | 0
6.10.8 | Nhựa đường | kg | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 25355.0105 | 1204363 | 0 | 0 | 0
6.10.9 | Lắp đặt ống nhựa uPVC - Đường kính 34mm | 100m | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 3077166.6667 | 92315 | 0 | 0 | 0
6.11 | Cọc ép
6.11.1 | Bê tông cọc 25Mpa | m3 | 101.52 | 0 | 0 | 0 | 1483163.9972 | 150570809 | 0 | 0 | 0
6.11.2 | Sản xuất, vận chuyển vữa bê tông | 100m3 | 1.0304 | 0 | 0 | 0 | 34573460.7919 | 35624494 | 0 | 0 | 0
6.11.3 | Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông | tấn | 3.5325 | 0 | 0 | 0 | 32518315.0743 | 114870948 | 0 | 0 | 0
6.11.4 | Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông | tấn | 3.5325 | 0 | 0 | 0 | 7338987.9689 | 25924975 | 0 | 0 | 0
6.11.5 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤10mm | tấn | 4.6256 | 0 | 0 | 0 | 24092399.0401 | 111441801 | 0 | 0 | 0
6.11.6 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤18mm | tấn | 18.6851 | 0 | 0 | 0 | 22791843.0193 | 425867866 | 0 | 0 | 0
6.11.7 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK >18mm | tấn | 1.7208 | 0 | 0 | 0 | 22466123.8959 | 38659706 | 0 | 0 | 0
6.11.8 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn cọc | 100m2 | 10.2492 | 0 | 0 | 0 | 9859727.0031 | 101054314 | 0 | 0 | 0
6.11.9 | Ép trước cọc BTCT bằng máy ép cọc | 100m | 10.8208 | 0 | 0 | 0 | 13408620.9892 | 145092006 | 0 | 0 | 0
6.11.10 | Nối cọc vuông bê tông cốt thép | 1 mối nối | 72 | 0 | 0 | 0 | 805645 | 58006440 | 0 | 0 | 0
6.12 | Thí nghiệm cọc
6.12.1 | Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng P/P cọc neo | lần TN | 2 | 0 | 0 | 0 | 26666706 | 53333412 | 0 | 0 | 0
6.13 | Chốt neo dầm:
6.13.1 | Cốt thép D<=10mm | tấn | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 24711148.6486 | 365725 | 0 | 0 | 0
6.13.2 | Cốt thép D>=18mm | tấn | 0.0354 | 0 | 0 | 0 | 23176864.4068 | 820461 | 0 | 0 | 0
6.13.3 | Tôn dày 2mm | tấn | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 30778229.8137 | 2973177 | 0 | 0 | 0
6.13.4 | Lắp đặt tôn | tấn | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 6280548.6542 | 606701 | 0 | 0 | 0
6.13.5 | Vữa không co ngót (Sika grout 214-11) | m3 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 25644750 | 512895 | 0 | 0 | 0
6.13.6 | Nhựa đường | kg | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25360 | 2536 | 0 | 0 | 0
6.14 | Tổ chức thi công
6.14.1 | Đắp đất thi công, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 4.078 | 0 | 0 | 0 | 1662931.0937 | 6781433 | 0 | 0 | 0
6.14.2 | Đào đất hố móng | 100m3 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | 3010629.2088 | 7153255 | 0 | 0 | 0
6.14.3 | Đắp đất móng mố, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 4370534.1786 | 7928149 | 0 | 0 | 0
6.14.4 | Bơm nước hố móng | ca | 10 | 0 | 0 | 0 | 1770331 | 17703310 | 0 | 0 | 0
6.14.5 | Ép cừ Larsen | 100m | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 8549567.8571 | 11969395 | 0 | 0 | 0
6.14.6 | Nhổ cừ Larsen | 100m | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6420455.7143 | 8988638 | 0 | 0 | 0
6.14.7 | Khấu hao cọc định vị | tấn | 10.654 | 0 | 0 | 0 | 1132073.0242 | 12061106 | 0 | 0 | 0
6.14.8 | Gia công hệ khung dàn | tấn | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 1598274.0326 | 15695051 | 0 | 0 | 0
6.14.9 | Gia công hệ đà giáo thi công | tấn | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 11308913.9511 | 111053535 | 0 | 0 | 0
6.14.10 | Lắp dựng kết cấu thép hệ đà giáo thi công | tấn | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 6138047.9633 | 60275631 | 0 | 0 | 0
6.14.11 | Tháo dỡ kết cấu thép hệ đà giáo thi công | tấn | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 2639747.9633 | 25922325 | 0 | 0 | 0
6.14.12 | Ván lát sàn gỗ | 1m3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 5945123.9024 | 24375008 | 0 | 0 | 0
6.14.13 | Đập đầu cọc bê tông | m3 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 1446738.9344 | 3530043 | 0 | 0 | 0
6.14.14 | Đào san thanh thải đất | 100m3 | 2.8546 | 0 | 0 | 0 | 1679124.9212 | 4793230 | 0 | 0 | 0
6.15 | Thi công nhịp:
6.15.1 | Lao lắp dầm bê tông | 1 dầm | 8 | 0 | 0 | 0 | 6901474 | 55211792 | 0 | 0 | 0
6.16 | Bệ đúc dầm:
6.16.1 | Thi công lớp đá đệm móng | m3 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 1010703.0303 | 4002384 | 0 | 0 | 0
6.16.2 | Bê tông móng 15Mpa | m3 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1533740.5941 | 1549078 | 0 | 0 | 0
6.16.3 | Bê tông bệ đúc 25Mpa | m3 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 1836377.9736 | 4168578 | 0 | 0 | 0
6.16.4 | Cốt thép bệ đúc ĐK ≤10mm | tấn | 0.1773 | 0 | 0 | 0 | 23674348.5618 | 4197462 | 0 | 0 | 0
6.16.5 | Ván khuôn | 100m2 | 0.1285 | 0 | 0 | 0 | 6357151.751 | 816894 | 0 | 0 | 0
6.16.6 | Khấu hao thép hình, thép bản bệ đúc | tấn | 14.695 | 0 | 0 | 0 | 1961812.9976 | 28828842 | 0 | 0 | 0
6.16.7 | Lắp dựng thép hình, thép bản | tấn | 14.695 | 0 | 0 | 0 | 6138047.9755 | 90198615 | 0 | 0 | 0
6.16.8 | Tháo dỡ thép hình, thép bản | tấn | 14.695 | 0 | 0 | 0 | 2639748.0095 | 38791097 | 0 | 0 | 0
6.16.9 | Bulong M24 | bộ | 60 | 0 | 0 | 0 | 18880 | 1132800 | 0 | 0 | 0
6.16.10 | Thanh lý bệ đúc | m3 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 620121.9512 | 2034000 | 0 | 0 | 0
6.17 | Điều phối đất
6.17.1 | Đất đắp K95 (mua đất) | m3 | 439.2875 | 0 | 0 | 0 | 164410.0003 | 72223258 | 0 | 0 | 0
6.17.2 | San bãi thải | 100m3 | 14.7194 | 0 | 0 | 0 | 269382.9912 | 3965156 | 0 | 0 | 0
7 | HẠNG MỤC: CẤP NƯỚC SẠCH
7.1 | Lắp đặt ống nhựa HDPE -đường kính 110mm | 100m | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 27641766.8874 | 83478136 | 0 | 0 | 0
7.2 | Lắp đặt ống nhựa HDPE -đường kính ống 50mm | 100 m | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 6199504.9261 | 37754985 | 0 | 0 | 0
7.3 | Lắp đặt măng sông nhựa HDPE - Đường kính 50mm | cái | 22 | 0 | 0 | 0 | 111413 | 2451086 | 0 | 0 | 0
7.4 | Lắp đặt ống thép đen - Đường kính 150mm | 100m | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 37543341.6667 | 4505201 | 0 | 0 | 0
7.5 | Lắp đặt tê nhựa HDPE D160x110mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 705809 | 705809 | 0 | 0 | 0
7.6 | Lắp đặt tê nhựa HDPE D110x110mm | cái | 6 | 0 | 0 | 0 | 380038 | 2280228 | 0 | 0 | 0
7.7 | Lắp đặt tê nhựa HDPE D110x50mm | cái | 3 | 0 | 0 | 0 | 339245 | 1017735 | 0 | 0 | 0
7.8 | Lắp đặt cút nhựa HDPE D110/90độ | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 279982 | 279982 | 0 | 0 | 0
7.9 | Lắp đặt cút nhựa HDPE D110/135độ | cái | 16 | 0 | 0 | 0 | 279982 | 4479712 | 0 | 0 | 0
7.10 | Lắp đặt cút nhựa HDPE D50mm | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 42328 | 169312 | 0 | 0 | 0
7.11 | Lắp đai khởi thuỷ - D110x20mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 253139 | 253139 | 0 | 0 | 0
7.12 | Lắp đặt van mặt bích - D100mm | cái | 5 | 0 | 0 | 0 | 3798210 | 18991050 | 0 | 0 | 0
7.13 | Lắp đặt van ren - Đường kính 40mm | cái | 5 | 0 | 0 | 0 | 240518 | 1202590 | 0 | 0 | 0
7.14 | Lắp đặt mối nối mềm EE - D150mm | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 1243709 | 2487418 | 0 | 0 | 0
7.15 | Lắp đặt mối nối mềm EE - D100mm | cái | 3 | 0 | 0 | 0 | 1054819 | 3164457 | 0 | 0 | 0
7.16 | Lắp đặt mối nối mềm EB - D100mm | cái | 3 | 0 | 0 | 0 | 984996 | 2954988 | 0 | 0 | 0
7.17 | Lắp đặt BU - Đường kính 110mm | cái | 6 | 0 | 0 | 0 | 683477 | 4100862 | 0 | 0 | 0
7.18 | Lắp bích thép rỗng - D100mm | cặp bích | 3 | 0 | 0 | 0 | 766227 | 2298681 | 0 | 0 | 0
7.19 | Lắp đặt van mặt bích - D100mm xả cặn | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 3798210 | 3798210 | 0 | 0 | 0
7.20 | Lắp đặt van xả khí D20 | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 870220 | 870220 | 0 | 0 | 0
7.21 | Lắp đặt van 1 chiều mặt bích - D100mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 3430716 | 3430716 | 0 | 0 | 0
7.22 | Lắp đặt lọc rác mặt bích - D100mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 2983600 | 2983600 | 0 | 0 | 0
7.23 | Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng, D100mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 22854572 | 22854572 | 0 | 0 | 0
7.24 | Lắp đặt rắc co-D40mm | cái | 5 | 0 | 0 | 0 | 178780 | 893900 | 0 | 0 | 0
7.25 | Lắp đặt kép tráng kẽm, D40mm | cái | 5 | 0 | 0 | 0 | 165221 | 826105 | 0 | 0 | 0
7.26 | Lắp nút bịt nhựa HDPE- D50mm | cái | 7 | 0 | 0 | 0 | 27797 | 194579 | 0 | 0 | 0
7.27 | Lắp nút bịt nhựa HDPE- D110mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 256103 | 256103 | 0 | 0 | 0
7.28 | Lắp đặt măng sông ren ngoài HDPE - Đường kính 50x40mm | cái | 10 | 0 | 0 | 0 | 111413 | 1114130 | 0 | 0 | 0
7.29 | Lắp đặt trụ cứu hoả ĐK 100mm loại 3 cửa | cái | 5 | 0 | 0 | 0 | 9412035 | 47060175 | 0 | 0 | 0
7.30 | Thử áp lực đường ống nhựa - Đường kính 100mm | 100m | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 661570.8609 | 1997944 | 0 | 0 | 0
7.31 | Thử áp lực đường ống nhựa - Đường kính 50mm | 100m | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 460955.9934 | 2807222 | 0 | 0 | 0
7.32 | Khử trùng ống nước - D100 và D50mm | 100m | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 327224.0395 | 2981011 | 0 | 0 | 0
7.33 | Đai ôm Inox sus 304 ống trong hộp kỹ thuật | cái | 304 | 0 | 0 | 0 | 9186 | 2792544 | 0 | 0 | 0
7.34 | Nước xúc xả thau rửa ống | m3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 12248 | 1837200 | 0 | 0 | 0
7.35 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp | 1m3 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 446460 | 5134290 | 0 | 0 | 0
7.36 | Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 3752418.6047 | 322708 | 0 | 0 | 0
7.37 | Đắp móng đường ống | m3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 544450 | 4137820 | 0 | 0 | 0
7.38 | Vận chuyển đất | 100m3 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 9370986.3946 | 275507 | 0 | 0 | 0
7.39 | Lắp đặt lưới cảnh báo ( Băng báo hiệu ống cấp nước) | m2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 12247.9762 | 102883 | 0 | 0 | 0
7.40 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra | 1m3 | 2.5337 | 0 | 0 | 0 | 523625.9226 | 1326711 | 0 | 0 | 0
7.41 | Bê tông bệ máy, M250, đá 1x2 | m3 | 0.3296 | 0 | 0 | 0 | 1764083.7379 | 581442 | 0 | 0 | 0
7.42 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2 | m3 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 2112935.1852 | 456394 | 0 | 0 | 0
7.43 | Bê tông bệ máy, M250, đá 1x2 | m3 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 1764125 | 14113 | 0 | 0 | 0
7.44 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm | tấn | 0.0126 | 0 | 0 | 0 | 25454126.9841 | 320722 | 0 | 0 | 0
7.45 | Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông | tấn | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 30438682.3529 | 2587288 | 0 | 0 | 0
7.46 | Xây hố van, hố ga bằng gạch không nung, vữa XM M75 | m3 | 0.6591 | 0 | 0 | 0 | 1568220.3004 | 1033614 | 0 | 0 | 0
7.47 | Trát tường ngoài, vữa XM M100 | m2 | 4.644 | 0 | 0 | 0 | 132672.05 | 616129 | 0 | 0 | 0
7.48 | Trát tường trong, vữa XM M100 | m2 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 98376.8382 | 267585 | 0 | 0 | 0
7.49 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 15808318.5841 | 178634 | 0 | 0 | 0
7.50 | Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 3752422.6804 | 72797 | 0 | 0 | 0
7.51 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn | 1 cấu kiện | 2 | 0 | 0 | 0 | 15874 | 31748 | 0 | 0 | 0
8 | HẠNG MỤC: ĐƯỜNG ĐIỆN TRUNG ÁP XÂY DỰNG MỚI
8.1 | Xà phụ 1 XP-1 | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1314056 | 1314056 | 0 | 0 | 0
8.2 | Xà phụ 3 XP-3 | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2086769 | 2086769 | 0 | 0 | 0
8.3 | Xà đỡ đầu cáp và chống sét van cột đôi ngang XĐĐC+CSV-2TN | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3869592 | 3869592 | 0 | 0 | 0
8.4 | Xà đỡ cầu dao cột đôi ngang XĐCD-2TN | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3548250 | 3548250 | 0 | 0 | 0
8.5 | Ghế thao tác cột đôi ngang GCĐ-2TN | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3512862 | 3512862 | 0 | 0 | 0
8.6 | Công son Ghế thao tác cột đôi ngang CSGCĐ-2TN | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3715118 | 3715118 | 0 | 0 | 0
8.7 | Thang trèo | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2979702 | 2979702 | 0 | 0 | 0
8.8 | Cổ dề lắp tay thao tác cầu dao | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 727834 | 727834 | 0 | 0 | 0
8.9 | Sứ đứng Line Post 35kV | Qủa | 8 | 0 | 0 | 0 | 918945 | 7351560 | 0 | 0 | 0
8.10 | Chống sét van 35kV lắp mới | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 10993490 | 10993490 | 0 | 0 | 0
8.11 | Cầu dao phụ tải 35kV lắp mới | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 36531243 | 36531243 | 0 | 0 | 0
8.12 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x120 35kV | m | 146 | 0 | 0 | 0 | 2577748 | 376351208 | 0 | 0 | 0
8.13 | Dây nhôm lõi thép bọc 35kV AC95/16-XLPE4.3/HDPE | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 110860 | 1330320 | 0 | 0 | 0
8.14 | Kẹp nhôm 3BL(25-150) | Cái | 6 | 0 | 0 | 0 | 65507 | 393042 | 0 | 0 | 0
8.15 | Tiếp địa cột cầu dao RC-4 | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6181713 | 6181713 | 0 | 0 | 0
8.16 | Dây buộc cổ sứ | cái | 8 | 0 | 0 | 0 | 145962 | 1167696 | 0 | 0 | 0
8.17 | Biển tên cột điện | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 290245 | 580490 | 0 | 0 | 0
8.18 | Rãnh cáp 35kV đi dưới vĩa hè quy hoạch 1 sợi | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 443772 | 11981844 | 0 | 0 | 0
8.19 | Rãnh cáp 35kV đi dưới nền đường quy hoạch 1 sợi | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 448517 | 4933687 | 0 | 0 | 0
8.20 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 160/125 | m | 124 | 0 | 0 | 0 | 162128 | 20103872 | 0 | 0 | 0
8.21 | Ống thép mạ kẽm D219, dày 3,96mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 1183187 | 17747805 | 0 | 0 | 0
8.22 | Cô li ê đỡ ống bảo vệ cáp lên cột | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 954231 | 954231 | 0 | 0 | 0
8.23 | Đầu cáp 3M-3x120 35kV | Đầu | 1 | 0 | 0 | 0 | 17161680 | 17161680 | 0 | 0 | 0
8.24 | Đầu cáp Tplug-3x120 35kV | Đầu | 1 | 0 | 0 | 0 | 24293764 | 24293764 | 0 | 0 | 0
8.25 | Dây đồng mềm Cu/XLPE/PVC-1x70 | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 362876 | 13063536 | 0 | 0 | 0
8.26 | Đầu cốt đồng M70 | Cái | 8 | 0 | 0 | 0 | 96479 | 771832 | 0 | 0 | 0
8.27 | Đầu cốt đồng nhôm AM95 | Cái | 9 | 0 | 0 | 0 | 139908 | 1259172 | 0 | 0 | 0
8.28 | Mốc báo hiệu cáp | cái | 12 | 0 | 0 | 0 | 72687 | 872244 | 0 | 0 | 0
8.29 | Hố ga kỹ thuật | bộ | 2 | 0 | 0 | 0 | 11126634 | 22253268 | 0 | 0 | 0
8.30 | Vận chuyển đường dài | ca | 1 | 0 | 0 | 0 | 2884369 | 2884369 | 0 | 0 | 0
9 | HẠNG MỤC: TRẠM BIẾN ÁP QUY HOẠCH
9.1 | Móng trạm kiốt | Móng | 1 | 0 | 0 | 0 | 16012691 | 16012691 | 0 | 0 | 0
9.2 | Tiếp địa trạm biến áp | bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 14708153 | 14708153 | 0 | 0 | 0
9.3 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-1x120 35kV | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 917226 | 27516780 | 0 | 0 | 0
9.4 | Đầu cáp Tplug-3x120mm2 35kV | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 24293764 | 48587528 | 0 | 0 | 0
9.5 | Cáp tổng hạ thế Cu/XLPE/PVC 1x120 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 649827 | 22743945 | 0 | 0 | 0
9.6 | Dây đồng đơn pha đất trung tính M120 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 605260 | 7263120 | 0 | 0 | 0
9.7 | Đầu cốt đồng Cu120 | cái | 14 | 0 | 0 | 0 | 281892 | 3946488 | 0 | 0 | 0
9.8 | Biển báo an toàn và biển tên trạm | bộ | 2 | 0 | 0 | 0 | 465400 | 930800 | 0 | 0 | 0
9.9 | Bình cứu hỏa CO2 (4kg) | Bình | 1 | 0 | 0 | 0 | 759002 | 759002 | 0 | 0 | 0
9.10 | Vận chuyển đường dài | ca | 1 | 0 | 0 | 0 | 2884369 | 2884369 | 0 | 0 | 0
10 | HẠNG MỤC: ĐƯỜNG ĐIỆN HẠ ÁP QUI HOẠCH
10.1 | Hào 1 cáp trên vỉa hè cấp về tủ CT | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 194866 | 9743300 | 0 | 0 | 0
10.2 | Ống nhựa gân xoắn HDPE-105/80 | m | 858 | 0 | 0 | 0 | 79511 | 68220438 | 0 | 0 | 0
10.3 | Ống nhựa gân xoắn HDPE-32/25 | m | 2045 | 0 | 0 | 0 | 27166 | 55554470 | 0 | 0 | 0
10.4 | Hào 1 cáp vỉa hè cấp về căn hộ | m | 158 | 0 | 0 | 0 | 179653 | 28385174 | 0 | 0 | 0
10.5 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x70 | m | 807 | 0 | 0 | 0 | 1807450 | 1458612150 | 0 | 0 | 0
10.6 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x95 | m | 97 | 0 | 0 | 0 | 2300188 | 223118236 | 0 | 0 | 0
10.7 | Tủ điện cấp điện loại 12 công tơ | Tủ | 8 | 0 | 0 | 0 | 16568319 | 132546552 | 0 | 0 | 0
10.8 | Móng tủ điện công tơ | móng | 8 | 0 | 0 | 0 | 2828048 | 22624384 | 0 | 0 | 0
10.9 | Tiếp địa tủ điện RC-2 | bộ | 8 | 0 | 0 | 0 | 1712411 | 13699288 | 0 | 0 | 0
10.10 | Mốc báo hiệu cáp | Cái | 5 | 0 | 0 | 0 | 72687 | 363435 | 0 | 0 | 0
10.11 | Biển tên tủ điện, cáp đến và cáp đi | cái | 32 | 0 | 0 | 0 | 290245 | 9287840 | 0 | 0 | 0
10.12 | Đầu cáp HST-4x95mm2 | Đầu | 20 | 0 | 0 | 0 | 2191412 | 43828240 | 0 | 0 | 0
10.13 | Đầu cáp HST-4x120mm2 | Đầu | 4 | 0 | 0 | 0 | 2562973 | 10251892 | 0 | 0 | 0
10.14 | Dây nối đất Cu/XLPE/PVC-1x50 | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 261046 | 4959874 | 0 | 0 | 0
10.15 | Đầu cốt đồng M50 | Cái | 16 | 0 | 0 | 0 | 60698 | 971168 | 0 | 0 | 0
10.16 | Vận chuyển đường dài | ca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2884369 | 5768738 | 0 | 0 | 0
11 | HẠNG MỤC: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG
11.1 | Tủ điều khiển chiếu sáng 100A | Tủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 19081282 | 19081282 | 0 | 0 | 0
11.2 | Cột đèn bát giác cần đơn H=7m | cột | 27 | 0 | 0 | 0 | 7866459 | 212394393 | 0 | 0 | 0
11.3 | Cột đèn bát giác cần đôi H=7m | cột | 2 | 0 | 0 | 0 | 8745293 | 17490586 | 0 | 0 | 0
11.4 | Móng tủ điều khiển chiếu sáng | móng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1795689 | 1795689 | 0 | 0 | 0
11.5 | Móng đèn cao áp đế gang cột 9m | móng | 29 | 0 | 0 | 0 | 2330609 | 67587661 | 0 | 0 | 0
11.6 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x35mm2 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 951835 | 14277525 | 0 | 0 | 0
11.7 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16+1x10mm2 | m | 983 | 0 | 0 | 0 | 329826 | 324218958 | 0 | 0 | 0
11.8 | Dây đồng trần M10 | m | 993 | 0 | 0 | 0 | 66779 | 66311547 | 0 | 0 | 0
11.9 | Tiếp địa lặp lại RC-4 | bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3613994 | 3613994 | 0 | 0 | 0
11.10 | Tiếp địa RC-1 | Bộ | 29 | 0 | 0 | 0 | 816304 | 23672816 | 0 | 0 | 0
11.11 | Rãnh cáp chiếu sáng qua đường 1 sợi | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 165183 | 1321464 | 0 | 0 | 0
11.12 | Rãnh cáp chiếu sáng trên vỉa hè 1 sợi | m | 144 | 0 | 0 | 0 | 165183 | 23786352 | 0 | 0 | 0
11.13 | Ống nhựa BV cáp HDPE 50/40 | m | 933 | 0 | 0 | 0 | 34894 | 32556102 | 0 | 0 | 0
11.14 | Ống thép BV cáp qua đường F76 dày 3,2mm | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 311609 | 2804481 | 0 | 0 | 0
11.15 | Đầu cốt đồng M16 | Đầu | 232 | 0 | 0 | 0 | 37556 | 8712992 | 0 | 0 | 0
11.16 | Đầu cốt đồng M50 | Đầu | 8 | 0 | 0 | 0 | 57091 | 456728 | 0 | 0 | 0
11.17 | Mốc báo hiệu cáp | Cái | 7 | 0 | 0 | 0 | 68023 | 476161 | 0 | 0 | 0
11.18 | Bộ đèn năng lượng mặt trời gồm + tấm Pin 150WP + bộ lưu điện 12,8V 42AH (loại 1 bóng) | bộ | 27 | 0 | 0 | 0 | 7034449 | 189930123 | 0 | 0 | 0
11.19 | Bộ đèn năng lượng mặt trời gồm + tấm Pin 200WP + bộ lưu điện 12,8V 65AH (loại 2 bóng) | bộ | 2 | 0 | 0 | 0 | 9952470 | 19904940 | 0 | 0 | 0
11.20 | Đèn LED, chíp philips 100W | bóng | 31 | 0 | 0 | 0 | 3937997 | 122077907 | 0 | 0 | 0
11.21 | Dây lên đèn Cu/PVC2x2,5mm2 | m | 372 | 0 | 0 | 0 | 62194 | 23136168 | 0 | 0 | 0
11.22 | Vận chuyển đường dài | ca | 2 | 0 | 0 | 0 | 3025561 | 6051122 | 0 | 0 | 0
12 | HẠNG MỤC: LẮP ĐẶT, THÍ NGHIỆM VÀ HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ
12.1 | Thí nghiệm tiếp đất cột điện, cột thu lôi ( cột bê tông ) | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 374720 | 374720 | 0 | 0 | 0
12.2 | Thí nghiệm chống sét van 22, 35kV (pha 1) | Pha | 1 | 0 | 0 | 0 | 242931 | 242931 | 0 | 0 | 0
12.3 | Thí nghiệm chống sét van 22, 35kV (pha thứ 2 trở đi) | Pha | 2 | 0 | 0 | 0 | 194342 | 388684 | 0 | 0 | 0
12.4 | Thí nghiệm cầu dao phụ tải 35kV | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2465618 | 2465618 | 0 | 0 | 0
12.5 | Thí nghiệm cách điện dứng, điện áp 3-35kV | quả | 8 | 0 | 0 | 0 | 38215 | 305720 | 0 | 0 | 0
12.6 | Thí nghiệm cáp lực, điện áp <=35kV | mẫu | 1 | 0 | 0 | 0 | 17502028 | 17502028 | 0 | 0 | 0
12.7 | Lắp đặt máy biến áp 3 pha 320kVA-35(22)/0,4kV | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 5586531 | 5586531 | 0 | 0 | 0
12.8 | Lắp đặt Tủ điện RMU 35kV | bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5023533 | 5023533 | 0 | 0 | 0
12.9 | Lắp đặt Tủ điện hạ thế 0,4kV | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 1972119 | 1972119 | 0 | 0 | 0
12.10 | Thí nghiệm máy biến áp 320kVA-35(22)/0,4kV | máy | 1 | 0 | 0 | 0 | 25535895 | 25535895 | 0 | 0 | 0
12.11 | Thí nghiệm máy cắt không khí 3 pha - U <=35kV | bộ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4465298 | 13395894 | 0 | 0 | 0
12.12 | Thí nghiệm phân tích độ ẩm trong khí SF6 | bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2877292 | 2877292 | 0 | 0 | 0
12.13 | Thí nghiệm tiếp đất trạm biến áp | Bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3082211 | 3082211 | 0 | 0 | 0
12.14 | Thí nghiệm Ampemét: | cái | 3 | 0 | 0 | 0 | 464994 | 1394982 | 0 | 0 | 0
12.15 | Thí nghiệm Vônmét: | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 464994 | 929988 | 0 | 0 | 0
12.16 | Thí nghiệm biến dòng điện U<1kV: | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 916730 | 916730 | 0 | 0 | 0
12.17 | Thí nghiệm chống sét van hạ thế: | bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 277731 | 277731 | 0 | 0 | 0
12.18 | Thí nghiệm tiếp đất cột điện, cột thu lôi ( cột bê tông ) | bộ | 38 | 0 | 0 | 0 | 374720 | 14239360 | 0 | 0 | 0
12.19 | Thí nghiệm cáp điện 0,4kV | Mẫu | 1 | 0 | 0 | 0 | 15514612 | 15514612 | 0 | 0 | 0
12.20 | Thí nghiệm tủ | Đầu | 1 | 0 | 0 | 0 | 7047288 | 7047288 | 0 | 0 | 0
13 | HẠNG MỤC: BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
13.1 | Đào móng | 100m3 | 3.6936 | 0 | 0 | 0 | 1537187.0262 | 5677754 | 0 | 0 | 0
13.2 | Ván khuôn thép móng dài | 100m2 | 0.0402 | 0 | 0 | 0 | 6286542.2886 | 252719 | 0 | 0 | 0
13.3 | Bê tông lót móng, M100, đá 4x6 | m3 | 7.238 | 0 | 0 | 0 | 1254177.9497 | 9077740 | 0 | 0 | 0
13.4 | Ván khuôn thép móng dài | 100m2 | 0.0985 | 0 | 0 | 0 | 6286548.2234 | 619225 | 0 | 0 | 0
13.5 | Bê tông móng, M250, đá 1x2 | m3 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1697979.0058 | 29035441 | 0 | 0 | 0
13.6 | Ván khuôn tường bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống | 100m2 | 4.4835 | 0 | 0 | 0 | 10390889.9297 | 46587555 | 0 | 0 | 0
13.7 | Bê tông móng, M250, đá 1x2 | m3 | 44.835 | 0 | 0 | 0 | 1697978.9896 | 76128888 | 0 | 0 | 0
13.8 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 1.1529 | 0 | 0 | 0 | 17061955.9372 | 19670729 | 0 | 0 | 0
13.9 | Bê tông xà dầm, giằng nhà , M250, đá 1x2, | m3 | 13.302 | 0 | 0 | 0 | 2084986.0171 | 27734484 | 0 | 0 | 0
13.10 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 1.7107 | 0 | 0 | 0 | 22904380.0783 | 39182523 | 0 | 0 | 0
13.11 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 10.9979 | 0 | 0 | 0 | 22691077.0238 | 249554196 | 0 | 0 | 0
13.12 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | tấn | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 22000315.0226 | 22347920 | 0 | 0 | 0
13.13 | Ván khuôn gỗ sàn mái | 100m2 | 0.4978 | 0 | 0 | 0 | 15305640.8196 | 7619148 | 0 | 0 | 0
13.14 | Bê tông sàn mái, bê tông M250, đá 1x2 | m3 | 0.0747 | 0 | 0 | 0 | 1848366.8005 | 138073 | 0 | 0 | 0
14 | HẠNG MỤC: NHÀ BƠM, BỂ NƯỚC, PCCC
14.1 | Nhà bơm PCCC
14.1.1 | Đào móng | 100m3 | 0.6318 | 0 | 0 | 0 | 3817749.2877 | 2412054 | 0 | 0 | 0
14.1.2 | Ván khuôn thép móng dài | 100m2 | 0.0592 | 0 | 0 | 0 | 6286554.0541 | 372164 | 0 | 0 | 0
14.1.3 | Bê tông lót móng, M150, đá 4x6 | m3 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 1329213.0178 | 898548 | 0 | 0 | 0
14.1.4 | Bê tông móng, M150, đá 1x2 | m3 | 1.5625 | 0 | 0 | 0 | 1462108.16 | 2284544 | 0 | 0 | 0
14.1.5 | Ván khuôn thép móng dài | 100m2 | 0.0388 | 0 | 0 | 0 | 6286546.3918 | 243918 | 0 | 0 | 0
14.1.6 | Bê tông lót móng , M150, đá 4x6 | m3 | 0.6208 | 0 | 0 | 0 | 1329212.3067 | 825175 | 0 | 0 | 0
14.1.7 | Ván khuôn thép móng dài | 100m2 | 0.1552 | 0 | 0 | 0 | 6286552.8351 | 975673 | 0 | 0 | 0
14.1.8 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, M150, đá 1x2 | m3 | 1.7072 | 0 | 0 | 0 | 1974820.7591 | 3371414 | 0 | 0 | 0
14.1.9 | Ván khuôn thép móng dài | 100m2 | 0.0388 | 0 | 0 | 0 | 6286546.3918 | 243918 | 0 | 0 | 0
14.1.10 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, M150, đá 1x2 | m3 | 0.4268 | 0 | 0 | 0 | 1974821.9306 | 842854 | 0 | 0 | 0
14.1.11 | Ván khuôn gỗ móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.0493 | 0 | 0 | 0 | 15424604.4625 | 760433 | 0 | 0 | 0
14.1.12 | Bê tông cột, M150, đá 1x2 | m3 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 2172225.0923 | 588673 | 0 | 0 | 0
14.1.13 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 22904381.068 | 9436605 | 0 | 0 | 0
14.1.14 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 0.5446 | 0 | 0 | 0 | 22691077.8553 | 12357561 | 0 | 0 | 0
14.1.15 | Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung, vữa XM M75 | m3 | 3.2987 | 0 | 0 | 0 | 1691858.0047 | 5580932 | 0 | 0 | 0
14.1.16 | Bê tông cột, M250, đá 1x2 | m3 | 0.5034 | 0 | 0 | 0 | 2286756.0588 | 1151153 | 0 | 0 | 0
14.1.17 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.0915 | 0 | 0 | 0 | 16548043.7158 | 1514146 | 0 | 0 | 0
14.1.18 | Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung, vữa XM M75 | m3 | 4.3124 | 0 | 0 | 0 | 1883531.908 | 8122543 | 0 | 0 | 0
14.1.19 | Trát tường ngoài, vữa XM M75, | m2 | 39.2036 | 0 | 0 | 0 | 104068.9886 | 4079879 | 0 | 0 | 0
14.1.20 | Trát tường trong, vữa XM M75 | m2 | 39.2036 | 0 | 0 | 0 | 83491.0059 | 3273148 | 0 | 0 | 0
14.1.21 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 39.2036 | 0 | 0 | 0 | 70201.9968 | 2752171 | 0 | 0 | 0
14.1.22 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 59.9972 | 0 | 0 | 0 | 53237.0011 | 3194071 | 0 | 0 | 0
14.1.23 | Ván khuôn gỗ sàn mái | 100m2 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 15305642.1356 | 3182043 | 0 | 0 | 0
14.1.24 | Bê tông sàn mái, bê tông M250, đá 1x2 | m3 | 2.0794 | 0 | 0 | 0 | 1848366.8366 | 3843494 | 0 | 0 | 0
14.1.25 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 17061955.5556 | 6142304 | 0 | 0 | 0
14.1.26 | Láng nền, sàn không đánh màu, vữa XM M75 | m2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 44400 | 1598400 | 0 | 0 | 0
14.1.27 | Lát nền, sàn, vữa XM M75 | m2 | 19.4256 | 0 | 0 | 0 | 389412.9911 | 7564581 | 0 | 0 | 0
14.1.28 | Gia công lắp đặt hoàn chỉnh cửa đi nhôm hệ xingfa kính an toàn 6,38mm 1 cánh mở quay | m2 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 3145427.7778 | 6227947 | 0 | 0 | 0
14.1.29 | Gia công lắp đặt hoàn chỉnh cửa sổ nhôm hệ xingfa kính an toàn 6,38mm 2 cánh mở quay | m2 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 3117255.9682 | 23504110 | 0 | 0 | 0
14.1.30 | Họng tiếp nước loại 2 cửa | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 3062138 | 3062138 | 0 | 0 | 0
14.2 | Hố van quản lý
14.2.1 | Bê tông lót móng, M150, đá 2x40 | m3 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 1424090.7298 | 722014 | 0 | 0 | 0
14.2.2 | Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung, vữa XM M75 | m3 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 1691857.7254 | 1866965 | 0 | 0 | 0
14.2.3 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, M200, đá 1x2 | m3 | 0.2006 | 0 | 0 | 0 | 2029456.6301 | 407109 | 0 | 0 | 0
14.2.4 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2 | m3 | 0.0677 | 0 | 0 | 0 | 2057400.2954 | 139286 | 0 | 0 | 0
14.2.5 | Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | tấn | 0.0683 | 0 | 0 | 0 | 25003382.1376 | 1707731 | 0 | 0 | 0
14.2.6 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 104068.9773 | 915807 | 0 | 0 | 0
14.2.7 | Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng | m2 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 188325 | 1077219 | 0 | 0 | 0
14.3 | Bể nước
14.3.1 | Đào móng | 100m3 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 3817748.8095 | 9620727 | 0 | 0 | 0
14.3.2 | Ván khuôn gỗ móng băng, móng bè, bệ máy | 100m2 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 10047076.9231 | 783672 | 0 | 0 | 0
14.3.3 | Bê tông lót móng, M100, đá 2x4 | m3 | 6.735 | 0 | 0 | 0 | 1309795.9911 | 8821476 | 0 | 0 | 0
14.3.4 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 17061956.4103 | 6654163 | 0 | 0 | 0
14.3.5 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, M150, đá 1x2 | m3 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 1974821.0256 | 11552703 | 0 | 0 | 0
14.3.6 | Bê tông nền, M150, đá 1x2 | m3 | 12.9375 | 0 | 0 | 0 | 1448375.0338 | 18738352 | 0 | 0 | 0
14.3.7 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, tường | 100m2 | 2.4418 | 0 | 0 | 0 | 13835457.859 | 33783421 | 0 | 0 | 0
14.3.8 | Bê tông tường, M150, đá 1x2 | m3 | 30.5225 | 0 | 0 | 0 | 1953955.9997 | 59639622 | 0 | 0 | 0
14.3.9 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 17061955.1282 | 5323330 | 0 | 0 | 0
14.3.10 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, M150, đá 1x2 | m3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 1974821.0256 | 7701802 | 0 | 0 | 0
14.3.11 | Ván khuôn gỗ sàn mái | 100m2 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 15305640.5797 | 7920669 | 0 | 0 | 0
14.3.12 | Bê tông sàn mái, bê tông M150, đá 1x2 | m3 | 7.7625 | 0 | 0 | 0 | 1738200.0644 | 13492778 | 0 | 0 | 0
14.3.13 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 1.4405 | 0 | 0 | 0 | 22904379.7293 | 32993759 | 0 | 0 | 0
14.3.14 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 5.6953 | 0 | 0 | 0 | 22691077.0284 | 129232491 | 0 | 0 | 0
14.3.15 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | tấn | 0.6629 | 0 | 0 | 0 | 22000315.2813 | 14584009 | 0 | 0 | 0
14.4 | Hệ thống PCCC
14.4.1 | Lắp đặt máy bơm nước các loại chữa cháy | 1 máy | 3 | 0 | 0 | 0 | 1065448 | 3196344 | 0 | 0 | 0
14.4.2 | Lắp đặt tủ điện điều khiển khởi động máy bơm | 1 tủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 979017 | 979017 | 0 | 0 | 0
14.4.3 | Lắp đặt dây dẫn 3 ruột ≤ 25mm2 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 555750 | 10003500 | 0 | 0 | 0
14.4.4 | Lắp đặt dây dẫn 3 ruột ≤ 3mm2 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 169566 | 3052188 | 0 | 0 | 0
14.4.5 | Lắp đặt đồng hồ đo áp lực | cái | 3 | 0 | 0 | 0 | 965253 | 2895759 | 0 | 0 | 0
14.4.6 | Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 125mm | bộ | 20 | 0 | 0 | 0 | 722933 | 14458660 | 0 | 0 | 0
14.4.7 | Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 50mm | bộ | 8 | 0 | 0 | 0 | 442867 | 3542936 | 0 | 0 | 0
14.4.8 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm - Đường kính 200mm | 100m | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 118584200 | 2371684 | 0 | 0 | 0
14.4.9 | Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 200mm | bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1357340 | 1357340 | 0 | 0 | 0
14.4.10 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm - Đường kính 125mm | 100m | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 44553962.5 | 17821585 | 0 | 0 | 0
14.4.11 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm, nối bằng p/p măng sông, đoạn ống dài 8m - Đường kính 50mm | 100m | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 20699050 | 1241943 | 0 | 0 | 0
14.4.12 | Lắp đặt côn, cút thép - Đường kính 50mm | cái | 10 | 0 | 0 | 0 | 266438 | 2664380 | 0 | 0 | 0
14.4.13 | Lắp đặt van ren - Đường kính 125mm | cái | 14 | 0 | 0 | 0 | 2904232 | 40659248 | 0 | 0 | 0
14.4.14 | Lắp đặt van ren - Đường kính50mm | cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 1809914 | 7239656 | 0 | 0 | 0
14.4.15 | Lắp đặt côn, cút thép nối - Đường kính 125mm | cái | 18 | 0 | 0 | 0 | 731532 | 13167576 | 0 | 0 | 0
14.4.16 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm - Đường kính ≤25mm | 100m | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 7935313.3333 | 1190297 | 0 | 0 | 0
14.4.17 | Lắp đặt ổ cắm đơn | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 249013 | 498026 | 0 | 0 | 0
14.4.18 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột ≤ 4mm2 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 45280 | 1132000 | 0 | 0 | 0
14.4.19 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤27mm | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 66836 | 1670900 | 0 | 0 | 0
14.4.20 | Máng cáp điện 100x100x1mm | cái | 20 | 0 | 0 | 0 | 220474 | 4409480 | 0 | 0 | 0
14.4.21 | Công tắc áp lực 2 ngưỡng | cái | 3 | 0 | 0 | 0 | 2694681 | 8084043 | 0 | 0 | 0
14.4.22 | Lắp đặt rọ hút D125mm | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 3707607 | 7415214 | 0 | 0 | 0
14.4.23 | Lắp đặt Y lọc đường kính 125mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 4199962 | 4199962 | 0 | 0 | 0
14.4.24 | Lắp đặt rọ hút D50mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 1648128 | 1648128 | 0 | 0 | 0
14.4.25 | Lắp đặt Y lọc đường kính 50mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 1542591 | 1542591 | 0 | 0 | 0
14.4.26 | Bình tích áp Varem 100 lít | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 6369246 | 6369246 | 0 | 0 | 0
14.4.27 | Lắp đặt khớp nối mềm D125 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 1416790 | 2833580 | 0 | 0 | 0
14.4.28 | Lắp đặt khớp nối mềm D50 | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 793776 | 1587552 | 0 | 0 | 0
14.4.29 | Lắp đặt bể nước mồi 200l | bể | 1 | 0 | 0 | 0 | 2759242 | 2759242 | 0 | 0 | 0
14.4.30 | Đèn báo trạm bơm PCCC | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 832901 | 832901 | 0 | 0 | 0
14.4.31 | Đèn chiếu sáng sự cố | 5 đèn | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2690385 | 538077 | 0 | 0 | 0
14.4.32 | Kệ bình chữa cháy | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 269469 | 269469 | 0 | 0 | 0
14.4.33 | Bình bột chữa cháy ABC (8Kg) | cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 673671 | 1347342 | 0 | 0 | 0
14.4.34 | Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng, quy cách 100mm | cái | 1 | 0 | 0 | 0 | 22758385 | 22758385 | 0 | 0 | 0
15 | HẠNG MỤC: NHÀ TẠM ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG
15.1 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | trọn gói | 1 | 0 | 0 | 0 | 238457810 | 238457810 | 0 | 0 | 0
16 | HẠNG MỤC: ĐẤU NỐI CẤP NƯỚC SẠCH
16.1 | Chi phí làm thủ tục đấu nối cấp nước sạch | trọn gói | 1 | 0 | 0 | 0 | 21600000 | 21600000 | 0 | 0 | 0
17 | HẠNG MỤC: ĐẤU NỐI ĐƯỜNG DÂY 35KV
17.1 | Chi phí làm thủ tục đấu nối hotline đường dây 35kV | trọn gói | 1 | 0 | 0 | 0 | 21600000 | 21600000 | 0 | 0 | 0
18 | HẠNG MỤC: ĐÓNG ĐIỆN ĐƯỜNG CÁP NGẦM 35 KV
18.1 | Chi phí nghiệm thu đóng điện đường cáp ngầm 35kV (0,54%*Gxl 35kV) | trọn gói | 1 | 0 | 0 | 0 | 3241955 | 3241955 | 0 | 0 | 0
19 | HẠNG MỤC: ĐÓNG ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP
19.1 | Chi phí nghiệm thu đóng điện Trạm biến áp (2,7%*Gxl TBA) | trọn gói | 1 | 0 | 0 | 0 | 3931770 | 3931770 | 0 | 0 | 0
20 | HẠNG MỤC: ĐÓNG ĐIỆN ĐƯỜNG CÁP NGẦM 0,4 KV
20.1 | Chi phí nghiệm thu đóng điện đường cáp ngầm 0,4kV (1,5*0,54%*Gxl 0,4kV) | trọn gói | 1 | 0 | 0 | 0 | 16910064 | 16910064 | 0 | 0 | 0
21 | HẠNG MỤC: CHI PHÍ THIẾT BỊ
21.1 | Máy biến áp 320kVA-35(22)/0,4kV Sứ cao thế Plug - in Plug | máy | 1 | 0 | 0 | 0 | 243393000 | 243393000 | 0 | 0 | 0
21.2 | Tủ 3 ngăn 35kV 630A 20kA/s gồm: 02 ngăn CDPT 630A cách điện bằng khí SF6 35kV 630A 20kA/s + 01 ngăn CDPT kèm cầu chì 200A bảo vệ MBA | Tủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 491490000 | 491490000 | 0 | 0 | 0
21.3 | Tủ hạ thế 500A-500V, - 4 lộ ra 300A + 1 lộ ra 100A | Tủ | 1 | 0 | 0 | 0 | 39960000 | 39960000 | 0 | 0 | 0
21.4 | Vỏ trạm kios | bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 80308800 | 80308800 | 0 | 0 | 0
21.5 | Bộ cảnh báo sự cố đầu cáp | bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4212000 | 4212000 | 0 | 0 | 0
21.6 | Bộ cảm biến nhiệt và điện trở sấy | bộ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2160000 | 2160000 | 0 | 0 | 0
(1): Tổng cộng | 25007549118 | 0 | 0 | 0
(1): Làm tròn | 25007549000 | 0 | 0 | 0
Hoằng Phú, ngày tháng năm 2026
(1): ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
(1): CHỦ TỊCH |  | GIÁM ĐỐC
(1): Nguyễn Thị Loan |  | Nguyễn Duy Nở

## KL con lai
KHỐI LƯỢNG CÒN LẠI CHƯA THI CÔNG
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và công viên Cây xanh, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hoá (được UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt tại Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 21/02/2025)
Tính đến: Thanh toán lần thứ 1 (Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn số ....../BBNT ngày ...../...../2026)
STT | Nội dung công việc | Đơn vị | Khối lượng còn lại | Đơn giá theo HĐ | Giá trị còn lại (đồng) | Ghi chú
1 | HẠNG MỤC: GIAO THÔNG
1.1 | GIAO THÔNG
1.1.1 | BTN C16 lớp trên | 100tấn | 11.2167 | 137462999.9911 | 1541881232
1.1.2 | Sản xuất bê tông nhựa | 100tấn | 11.2167 | 32475403.0151 | 364266853
1.1.3 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | 100tấn | 11.2167 | 9790216.9979 | 109813927
1.1.4 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại BTNC 16) dày 7cm | 100m2 | 65.0131 | 1613087.993 | 104871851
1.1.5 | Tưới lớp dính bám, thấm bám mặt đường | 100m2 | 65.0131 | 2852495.0049 | 185449543
1.1.6 | Móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm | 100m3 | 9.4043 | 54574741.9797 | 513237246
1.1.7 | Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm | 100m3 | 11.3547 | 49026256.9685 | 556678440
1.1.8 | Đất đắp K98 | m3 | 2639.947 | 135876.0002 | 358705439
1.1.9 | Đắp nền đường, độ chặt Y/C K = 0,98 | 100m3 | 18.8084 | 2039934.9759 | 38367913
1.1.10 | Đất đắp K95 | m3 | 23694.4749 | 135876 | 3219510472
1.1.11 | Đắp nền đường, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 174.3717 | 1662930.9974 | 289968105
1.1.12 | Đào nền, đào khuôn đường | 100m3 | 1.0778 | 2974703.0989 | 3206135
1.1.13 | Đào đất không thích hợp | 100m3 | 30.6066 | 1116282.9913 | 34165627
1.2 | VẠCH SƠN KẺ ĐƯỜNG
1.2.1 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang | m2 | 470.17 | 366453 | 172295207
2 | HẠNG MỤC: THOÁT NƯỚC MƯA
2.1 | Phần rãnh thường (xây gạch)
2.1.1 | Thi công lớp đá đệm móng | m3 | 121.79 | 990903.9987 | 120682198
2.1.2 | Bê tông móng M200, đá 1x2 | m3 | 182.69 | 1516740.9984 | 277093413
2.1.3 | Ván khuôn móng dài | 100m2 | 2.4856 | 6286550.1287 | 15625849
2.1.4 | Xây tường bằng gạch không nung, vữa XM M75 | m3 | 255.18 | 1568220.0016 | 400178380
2.1.5 | Trát tường, xây bằng gạch không nung, Vữa XM M75 | m2 | 1159.93 | 113552.9997 | 131713531
2.1.6 | Bê tông mũ mố M250, đá 1x2 | m3 | 53.85 | 2084985.9981 | 112276496
2.1.7 | Lắp dựng cốt thép mũ mố, ĐK ≤10mm | tấn | 5.7168 | 24438878.0437 | 139712178
2.1.8 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 3.3969 | 8587205.9819 | 29169880
2.1.9 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2 | m3 | 86.99 | 1752157.9952 | 152420224
2.1.10 | Cốt thép tấm đan ĐK ≤10mm | tấn | 8.0946 | 25003382.0078 | 202392376
2.1.11 | Cốt thép tấm đan ĐK >10mm | tấn | 6.1145 | 25003381.9609 | 152883179
2.1.12 | Lắp đặt tấm đan | 1 cấu kiện | 829 | 71359 | 59156611
2.2 | Phần rãnh chịu lực (bê tông)
2.2.1 | Thi công lớp đá đệm móng | m3 | 25.11 | 990903.9825 | 24881599
2.2.2 | Bê tông móng M200, đá 1x2 | m3 | 46.36 | 1516741.0052 | 70316113
2.2.3 | Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.7727 | 6286549.7606 | 4857617
2.2.4 | Bê tông thành rãnh M200, đá 1x2 | m3 | 67.61 | 1516740.9999 | 102546859
2.2.5 | Ván khuôn thành rãnh | 100m2 | 3.6704 | 6286549.9673 | 23074153
2.2.6 | Lắp dựng cốt thép, ĐK ≤10mm | tấn | 5.1786 | 22904379.9482 | 118612622
2.2.7 | Lắp dựng cốt thép, ĐK ≤18mm | tấn | 7.9854 | 22691076.9655 | 181197326
2.2.8 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 1.1591 | 8587205.5905 | 9953430
2.2.9 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2 | m3 | 28.98 | 1752158.0055 | 50777539
2.2.10 | Cốt thép tấm đan ĐK ≤10mm | tấn | 2.4437 | 25003382.1664 | 61100765
2.2.11 | Cốt thép tấm đan ĐK >10mm | tấn | 4.1514 | 25003381.9916 | 103799040
2.2.12 | Lắp đặt tấm đan | 1 cấu kiện | 193 | 71359 | 13772287
2.3 | Phần hố thu nước
2.3.1 | Bê tông lót móng, M100, đá 4x6 | m3 | 12.57 | 1304196.9769 | 16393756
2.3.2 | Bê tông móng M200, đá 1x2 | m3 | 18.85 | 1516741.008 | 28590568
2.3.3 | Ván khuôn móng | 100m2 | 0.8162 | 11213466.0622 | 9152431
2.3.4 | Xây tường bằng gạch không nung, vữa XM M75 | m3 | 60.67 | 1568219.9934 | 95143907
2.3.5 | Trát tường, xây bằng gạch không nung, Vữa XM M75 | m2 | 200.91 | 113552.9989 | 22813933
2.3.6 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 1.2455 | 8587205.9414 | 10695365
2.3.7 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2, | m3 | 16.96 | 1752158.0189 | 29716600
2.3.8 | Cốt thép tấm đan ĐK ≤10mm | tấn | 3.3061 | 25003381.9304 | 82663681
2.3.9 | Lắp đặt tấm đan | 1 cấu kiện | 53 | 71359 | 3782027
2.3.10 | Khung và nắp ga Composite | bộ | 53 | 2154837 | 114206361
2.3.11 | Lắp đặt nắp ga Composite | bộ | 53 | 42993 | 2278629
2.4 | Phần cửa thu loại 1
2.4.1 | Bê tông lót móng, M100, đá 4x6 | m3 | 4.29 | 1304196.9697 | 5595005
2.4.2 | Bê tông móng M200, đá 1x2 | m3 | 3.25 | 1516740.9231 | 4929408
2.4.3 | Ván khuôn móng | 100m2 | 0.7327 | 11213466.6303 | 8216107
2.4.4 | Bê tông cửa thu M250, đá 1x2 | m3 | 4.35 | 1572273.1034 | 6839388
2.4.5 | Lắp dựng cốt thép, ĐK ≤10mm | tấn | 0.4396 | 22904378.9809 | 10068765
2.4.6 | Song chắn rác bằng gang | bộ | 34 | 1644483 | 55912422
2.4.7 | Lắp đặt song chắn rác | bộ | 34 | 42993 | 1461762
2.5 | Phần cửa thu loại 2
2.5.1 | Bê tông lót móng, M100, đá 4x6 | m3 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Bê tông móng M200, đá 1x2 | m3 | 1.65 | 1304196.9697 | 2151925
2.5.3 | Ván khuôn móng | 100m2 | 2 | 1516741 | 3033482
2.5.4 | Bê tông cửa thu M250, đá 1x2 | m3 | 1.1925 | 11213465.8281 | 13372058
2.5.5 | Lắp dựng cốt thép, ĐK ≤10mm | tấn | 7.35 | 1572273.0612 | 11556207
2.5.6 | Lắp dựng cốt thép, ĐK ≤10mm | tấn | 0.2048 | 22904379.8828 | 4690817
2.5.7 | Song chắn rác bằng gang | bộ | 0.4076 | 22904379.2934 | 9335825
2.5.8 | Lắp đặt song chắn rác | bộ | 15 | 1644483 | 24667245
3 | HẠNG MỤC: THOÁT NƯỚC THẢI
3.1 | Phần cống D300
3.1.1 | Ống cống BTCT D300 H10 | m | 632.8 | 402615 | 254774772
3.1.2 | Ống cống BTCT D300 HL93 | m | 76.2 | 412820.9974 | 31456960
3.1.3 | Lắp đặt ống cống | 1 cấu kiện | 284 | 71359 | 20265956
3.1.4 | Ván khuôn gối cống | 100m2 | 2.0419 | 11534439.9824 | 23552173
3.1.5 | Cốt thép gối cống, ĐK ≤10mm | tấn | 1.46 | 26819997.2603 | 39157196
3.1.6 | Bê tông gối cống M250, đá 1x2 | m3 | 17.02 | 1788537.0153 | 30440900
3.1.7 | Lắp đặt gối cống | 1cấu kiện | 851 | 42792 | 36415992
3.1.8 | Gioăng cao su D300mm | cái | 850 | 62378 | 53021300
3.2 | Hệ thống thu gom
3.2.1 | Lắp đặt ống nhựa PVC - Đường kính 140mm | 100m | 4.13 | 32636924.9395 | 134790500
3.2.2 | Lắp đặt ba chạc nhựa PVC - Đường kính 140mm 45o | cái | 17 | 586560 | 9971520
3.2.3 | Lắp đặt colơ nhựa PVC - Đường kính 140mm 135o | cái | 26 | 388671 | 10105446
3.2.4 | Thử áp lực đường ống nhựa - Đường kính 140mm | 100m | 4.13 | 793210.8959 | 3275961
3.3 | Phần hố ga
3.3.1 | Bê tông lót móng M100, đá 4x6 | m3 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Ván khuôn móng | 100m2 | 6.11 | 1313706.0556 | 8026744
3.3.3 | Bê tông móng M200, đá 1x2 | m3 | 0.4556 | 11213465.7594 | 5108855
3.3.4 | Láng vữa XM M100 | m2 | 9.16 | 1516741.048 | 13893348
3.3.5 | Xây tường bằng gạch không nung, vữa XM M75 | m3 | 1.67 | 46953.2934 | 78412
3.3.6 | Trát tường, xây bằng gạch không nung, Vữa XM M75 | m2 | 21.43 | 1568220.0187 | 33606955
3.3.7 | Ván khuôn mũ mố | 100m2 | 62.57 | 113552.9966 | 7105011
3.3.8 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 0.7507 | 11213466.0983 | 8417949
3.3.9 | Cốt thép tấm đan ĐK ≤10mm | tấn | 0.0218 | 8587201.8349 | 187201
3.3.10 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2 | m3 | 0.5637 | 25003381.2312 | 14094406
3.3.11 | Lắp dựng tấm đan | 1 cấu kiện | 3.4 | 1752157.9412 | 5957337
4 | HẠNG MỤC: TUYNEN DỌC TUYẾN
4.1 | Phần hố thăm tuynel dọc tuyến
4.1.1 | Bê tông lót móng M100, đá 4x6 | m3 | 2.1 | 1313706.1905 | 2758783
4.1.2 | Bê tông móng M150, đá 1x2 | m3 | 2.1 | 1462108.0952 | 3070427
4.1.3 | Ván khuôn móng | 100m2 | 0.084 | 11213464.2857 | 941931
4.1.4 | Xây tường bằng gạch không nung, vữa XM M75 | m3 | 1.848 | 1568220.2381 | 2898071
4.1.5 | Trát tường, xây bằng gạch không nung, Vữa XM M75 | m2 | 16.8 | 113552.9762 | 1907690
4.1.6 | Láng vữa XM M100 | m2 | 4.2 | 46953.0952 | 197203
4.1.7 | Ván khuôn mũ mố | 100m2 | 0.084 | 11213464.2857 | 941931
4.1.8 | Bê tông mũ mố M250, đá 1x2 | m3 | 1.47 | 2084985.7143 | 3064929
4.1.9 | Lắp dựng cốt thép mũ mố, ĐK ≤10mm | tấn | 0.173 | 24438878.6127 | 4227926
4.1.10 | Lắp đặt tấm đan | 1 cấu kiện | 21 | 71359 | 1498539
4.1.11 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 1.029 | 1752158.4062 | 1802971
4.1.12 | Cốt thép tấm đan ĐK ≤10mm | tấn | 0.209 | 25003382.7751 | 5225707
4.1.13 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 0.0103 | 8587184.466 | 88448
4.2 | Phần tuynel dọc tuyến
4.2.1 | Bê tông lót móng M100, đá 4x6 | m3 | 60.297 | 1313706.0053 | 79212531
4.2.2 | Bê tông móng M150, đá 1x2 | m3 | 60.297 | 1462107.9987 | 88160726
4.2.3 | Ván khuôn móng | 100m2 | 3.7106 | 11213466.0163 | 41608687
4.2.4 | Xây tường bằng gạch không nung, vữa XM M75 | m3 | 102.042 | 1568219.9976 | 160024305
4.2.5 | Trát tường, xây bằng gạch không nung, Vữa XM M75 | m2 | 927.65 | 113552.9995 | 105337440
4.2.6 | Láng vữa XM M100 | m2 | 231.913 | 46952.9996 | 10889011
4.2.7 | Lắp đặt ống nhựa uPVC - Đường kính 48mm | 100m | 4.6383 | 5554510.0576 | 25763484
4.2.8 | Lắp đặt bịt nhựa uPVC - Đường kính 48mm | cái | 1855 | 11924 | 22119020
4.2.9 | Lắp đặt ống nhựa uPVC - Đường kính 75mm | 100m | 2.3191 | 10772197.8354 | 24981804
4.2.10 | Lắp đặt bịt nhựa uPVC - Đường kính 75mm | cái | 928 | 29233 | 27128224
4.2.11 | Thép đỡ ống, ĐK 14mm | tấn | 0.6772 | 22691076.4914 | 15366397
4.2.12 | Lắp đặt tấm đan | 1 cấu kiện | 928 | 71359 | 66221152
4.2.13 | Bê tông tấm đan M250, đá 1x2 | m3 | 60.297 | 1752158.0012 | 105649871
4.2.14 | Cốt thép tấm đan ĐK ≤10mm | tấn | 4.4434 | 25003382.0948 | 111100028
4.2.15 | Ván khuôn tấm đan | 100m2 | 3.0613 | 8587206.0889 | 26288014
4.2.16 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm- Đường kính 200mm | 100m | 0.3908 | 52791740.0205 | 20631012
5 | HẠNG MỤC: LÁT HÈ, BÓ VĨA, ĐAN RÃNH, KHÓA HÈ, HỐ TRỒNG CÂY
5.1 | Lát hè bằng gạch giả đá
5.1.1 | Nilong lót chống mất nước | m2 | 5144.62 | 3063 | 15757971
5.1.2 | Bê tông móng hè M150, đá 1x2, PCB40 | m3 | 514.462 | 1462108.0002 | 752199006
5.1.3 | Lát hè bằng gạch giả đá KT: 400x400x50mm | m2 | 5144.62 | 222943.9999 | 1146962161
5.2 | Bó vỉa bê tông thẳng
5.2.1 | Ván khuôn móng bó vỉa | 100m2 | 2.5056 | 6286550.1277 | 15751580
5.2.2 | Bê tông móng bó vỉa M150, đá 1x2 | m3 | 32.57 | 1462108.0135 | 47620858
5.2.3 | Vữa đệm bó vỉa dày 2cm, vữa XM M75 | m2 | 325.73 | 44400 | 14462412
5.2.4 | Ván khuôn bó vỉa | 100m2 | 8.2686 | 11534440.0503 | 95373671
5.2.5 | Bê tông bó vỉa M250, đá 1x2 | m3 | 57.63 | 1721704.0083 | 99221802
5.2.6 | Lắp đặt bó vỉa | 1 cấu kiện | 1253 | 42993 | 53870229
5.3 | Bó vỉa bê tông cong
5.3.1 | Ván khuôn móng bó vỉa | 100m2 | 0.4498 | 6286549.5776 | 2827690
5.3.2 | Bê tông móng bó vỉa M150, đá 1x2 | m3 | 5.85 | 1462108.0342 | 8553332
5.3.3 | Vữa đệm bó vỉa dày 2cm, vữa XM M75 | m2 | 58.47 | 44400 | 2596068
5.3.4 | Ván khuôn bó vỉa | 100m2 | 1.4843 | 11534439.8033 | 17120569
5.3.5 | Bê tông bó vỉa M250, đá 1x2 | m3 | 10.68 | 1721704.0262 | 18387799
5.3.6 | Lắp đặt bó vỉa | 1 cấu kiện | 562 | 42993 | 24162066
5.4 | Khóa hè
5.4.1 | Ván khuôn móng khóa hè | 100m2 | 2.3692 | 6286549.8903 | 14894094
5.4.2 | Bê tông móng khóa hè M150, đá 1x2 | m3 | 29.61 | 1462108.0041 | 43293018
5.4.3 | Xây thành khóa hè bằng gạch không nung, vữa XM M75, | m3 | 26.06 | 1568219.9923 | 40867813
5.4.4 | Trát thành khóa hè, Vữa XM M75 | m2 | 355.38 | 113552.9996 | 40354465
5.5 | Hố trồng cây
5.5.1 | Ván khuôn móng hố trồng cây | 100m2 | 0.7008 | 6286549.6575 | 4405614
5.5.2 | Bê tông móng M150, đá 1x2 | m3 | 1.97 | 1462108.1218 | 2880353
5.5.3 | Bê tông thành M200, đá 1x2 | m3 | 6.42 | 1516740.9657 | 9737477
5.5.4 | Vữa đệm dày 2cm, vữa XM M75 | m2 | 32.12 | 44400 | 1426128
5.6 | Đan rãnh
5.6.1 | Đất đắp K98 | m3 | 149.8904 | 134384.9973 | 20143021
5.6.2 | Đắp nền đường, độ chặt Y/C K = 0,98 | 100m3 | 1.0679 | 2017177.6384 | 2154144
5.6.3 | Móng cấp phối đá dăm loại 2 | 100m3 | 0.6407 | 48487271.734 | 31065795
5.6.4 | Móng cấp phối đá dăm loại 1 | 100m3 | 0.5339 | 53974809.8895 | 28817151
5.6.5 | Bê tông đan rãnh M250, đá 1x2 | m3 | 17.8 | 1558541.0112 | 27742030
6 | HẠNG MỤC: CẦU KHẨU ĐỘ 12M
6.1 | Dầm bản DƯL L=12m:
6.1.1 | Bê tông dầm chủ 40Mpa | m3 | 40.16 | 2223293.003 | 89287447
6.1.2 | Sản xuất, vận chuyển vữa bê tông | 100m3 | 0.4076 | 34573461.7272 | 14092143
6.1.3 | Cáp dự ứng lực D12,7mm | tấn | 1.8228 | 44423755.2118 | 80975621
6.1.4 | Ống nhựa bọc cáp D18/22 | 100m | 1.792 | 2377500 | 4260480
6.1.5 | Ống tôn tạo lỗ dày 1mm | tấn | 1.751 | 31129888.064 | 54508434
6.1.6 | Lắp đặt ống tôn tạo lỗ | tấn | 1.751 | 3745533.9806 | 6558430
6.1.7 | Keo Epoxy quét đầu dầm | m2 | 7.68 | 596544.0104 | 4581458
6.1.8 | Cốt thép dầm cầu ĐK ≤18mm | tấn | 5.5448 | 22841108.0652 | 126649376
6.1.9 | Cốt thép dầm cầu ĐK >18mm | tấn | 0.1295 | 21898648.6486 | 2835875
6.1.10 | Lắp đặt gối cầu cao su | cái | 32 | 1983735 | 63479520
6.1.11 | Ván khuôn dầm | m2 | 205.19 | 189673.9997 | 38919208
6.1.12 | Đầu neo kéo (luân chuyển các dầm) | cái | 42 | 309668 | 13006056
6.1.13 | Lắp đặt neo cáp dự ứng lực | đầu neo | 336 | 100914 | 33907104
6.2 | Bản mặt cầu
6.2.1 | Bê tông bản mặt cầu 30Mpa | m3 | 18.65 | 1649952.9759 | 30771623
6.2.2 | Sản xuất, vận chuyển vữa bê tông | 100m3 | 0.1893 | 34573460.1162 | 6544756
6.2.3 | Cốt thép bản mặt cầu ĐK ≤10mm | tấn | 0.1073 | 23266328.0522 | 2496477
6.2.4 | Cốt thép bản mặt cầu ĐK ≤18mm | tấn | 3.2046 | 23199002.9957 | 74343525
6.2.5 | Ván khuôn bản mặt cầu | 100m2 | 0.0738 | 4768008.1301 | 351879
6.3 | Đà giáo thi công
6.3.1 | Gia công hệ khung dàn | tấn | 3.5 | 1598274 | 5593959
6.3.2 | Gia công hệ đà giáo thi công | tấn | 3.5 | 11308914 | 39581199
6.3.3 | Lắp dựng kết cấu thép hệ đà giáo thi công | tấn | 3.5 | 6138048 | 21483168
6.3.4 | Tháo dỡ kết cấu thép hệ đà giáo thi công | tấn | 3.5 | 2639748 | 9239118
6.4 | Lan can, gờ chắn bánh ngoài toàn cầu:
6.4.1 | Bê tông lan can, gờ chắn 25Mpa | m3 | 4.4 | 2261360 | 9949984
6.4.2 | Lắp dựng cốt thép lan can, gờ chắn, ĐK ≤18mm | tấn | 0.6649 | 23816446.0821 | 15835555
6.4.3 | Ván khuôn lan can | 100m2 | 0.2623 | 6357148.3035 | 1667480
6.4.4 | Gia công lan can | tấn | 0.6976 | 28604184.3463 | 19954279
6.4.5 | Lắp dựng lan can | tấn | 0.6976 | 12087035.5505 | 8431916
6.4.6 | Bulong M22 | bộ | 28 | 18880 | 528640
6.4.7 | Lắp đặt ống nhựa uPVC - Đường kính 110mm | 100m | 0.24 | 22211854.1667 | 5330845
6.5 | Lớp phủ mặt cầu
6.5.1 | BTN C16 lớp trên | 100tấn | 0.1553 | 137463000.6439 | 21348004
6.5.2 | Sản xuất bê tông nhựa | 100tấn | 0.1553 | 32475402.4469 | 5043430
6.5.3 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | 100tấn | 0.1553 | 9790218.9311 | 1520421
6.5.4 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại BTNC 16) dày 7cm | 100m2 | 0.9 | 1613087.7778 | 1451779
6.5.5 | Tưới lớp dính bám, thấm bám mặt đường | 100m2 | 0.9 | 2852495.5556 | 2567246
6.5.6 | Sơn phòng nước mặt cầu | 1m2 | 90 | 39775 | 3579750
6.6 | Khe co giãn:
6.6.1 | Lắp đặt khe co giãn răng lược | m | 15.48 | 4675374.031 | 72374790
6.6.2 | Cốt thép khe co giãn, ĐK ≤18mm | tấn | 0.3935 | 23199003.8119 | 9128808
6.6.3 | Gia công tấm chụp khe co giãn | tấn | 0.3126 | 32518314.1395 | 10165225
6.6.4 | Lắp đặt thép hình, thép bản khe co giãn | tấn | 0.3126 | 7338989.1235 | 2294168
6.6.5 | Bulong M12 | bộ | 80 | 18880 | 1510400
6.6.6 | Vữa không co ngót | m3 | 2.22 | 25648518.9189 | 56939712
6.7 | Thoát nước mặt cầu
6.7.1 | Bộ thoát nước | bộ | 4 | 818138 | 3272552
6.7.2 | Lắp đặt bộ thoát nước | 1 cấu kiện | 4 | 43478 | 173912
6.7.3 | Nắp đậy | cái | 4 | 247735 | 990940
6.7.4 | Thép đai định vị | tấn | 0.0322 | 32518322.9814 | 1047090
6.7.5 | Bulong M12 | bộ | 4 | 18880 | 75520
6.8 | Mố, trụ cầu
6.8.1 | Bê tông lót 12Mpa | m3 | 3.95 | 1283903.038 | 5071417
6.8.2 | Bê tông mố, trụ cầu 30Mpa | m3 | 77.53 | 2015020.0052 | 156224501
6.8.3 | Sản xuất, vận chuyển vữa bê tông | 100m3 | 0.7869 | 34573460.4143 | 27205856
6.8.4 | Lắp dựng cốt thép mố, trụ ĐK ≤10mm | tấn | 0.0227 | 25243348.0176 | 573024
6.8.5 | Cốt thép mố, trụ ĐK ≤18mm | tấn | 2.962 | 24556998.9872 | 72737831
6.8.6 | Cốt thép mố, trụ ĐK >18mm | tấn | 0.8283 | 23902088.6152 | 19798100
6.8.7 | Ván khuôn mố, trụ | 100m2 | 1.3969 | 18714689.67 | 26142550
6.8.8 | Vữa không co ngót (Sika grout 214-11) | m3 | 0.25 | 25644740 | 6411185
6.8.9 | Quét nhựa đường lòng mố | m2 | 33.09 | 80833.9982 | 2674797
6.9 | Mặt đường trên mố
6.9.1 | BTN C16 lớp trên | 100tấn | 0.0427 | 137462997.6581 | 5869670
6.9.2 | Sản xuất bê tông nhựa | 100tấn | 0.0427 | 32475409.8361 | 1386700
6.9.3 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | 100tấn | 0.0427 | 9790210.7728 | 418042
6.9.4 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa (Loại BTNC 16) dày 7cm | 100m2 | 0.2477 | 1613088.4134 | 399562
6.9.5 | Tưới lớp dính bám, thấm bám mặt đường | 100m2 | 0.2477 | 1669176.4231 | 413455
6.9.6 | Móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm | 100m3 | 0.2477 | 54574743.6415 | 13518164
6.9.7 | Móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm | 100m3 | 0.2477 | 49026257.5696 | 12143804
6.9.8 | Lắp đặt biển báo chữ nhật, biển báo tên cầu | cái | 2 | 305595 | 611190
6.9.9 | Đắp đất lòng mố, K = 0,95 | 100m3 | 0.3715 | 4370532.9744 | 1623653
6.10 | Bản quá độ:
6.10.1 | Bê tông bản quá độ 25Mpa | m3 | 9.88 | 1643551.0121 | 16238284
6.10.2 | Sản xuất, vận chuyển vữa bê tông | 100m3 | 0.1003 | 34573459.6211 | 3467718
6.10.3 | Cốt thép bản quá độ ĐK ≤10mm | tấn | 0.0096 | 23159270.8333 | 222329
6.10.4 | Cốt thép bản quá độ ĐK ≤18mm | tấn | 1.0783 | 22943551.8872 | 24740032
6.10.5 | Cốt thép bản quá độ ĐK >18mm | tấn | 0.6958 | 22244998.5628 | 15478070
6.10.6 | Ván khuôn bản quá độ | 100m2 | 0.0642 | 4768006.2305 | 306106
6.10.7 | Thi công lớp đá đệm móng | m3 | 3.09 | 1010702.9126 | 3123072
6.10.8 | Nhựa đường | kg | 47.5 | 25355.0105 | 1204363
6.10.9 | Lắp đặt ống nhựa uPVC - Đường kính 34mm | 100m | 0.03 | 3077166.6667 | 92315
6.11 | Cọc ép
6.11.1 | Bê tông cọc 25Mpa | m3 | 101.52 | 1483163.9972 | 150570809
6.11.2 | Sản xuất, vận chuyển vữa bê tông | 100m3 | 1.0304 | 34573460.7919 | 35624494
6.11.3 | Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông | tấn | 3.5325 | 32518315.0743 | 114870948
6.11.4 | Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông | tấn | 3.5325 | 7338987.9689 | 25924975
6.11.5 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤10mm | tấn | 4.6256 | 24092399.0401 | 111441801
6.11.6 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK ≤18mm | tấn | 18.6851 | 22791843.0193 | 425867866
6.11.7 | Gia công, lắp đặt cốt thép cọc, ĐK >18mm | tấn | 1.7208 | 22466123.8959 | 38659706
6.11.8 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn cọc | 100m2 | 10.2492 | 9859727.0031 | 101054314
6.11.9 | Ép trước cọc BTCT bằng máy ép cọc | 100m | 10.8208 | 13408620.9892 | 145092006
6.11.10 | Nối cọc vuông bê tông cốt thép | 1 mối nối | 72 | 805645 | 58006440
6.12 | Thí nghiệm cọc
6.12.1 | Thí nghiệm nén tĩnh thử tải cọc bê tông bằng P/P cọc neo | lần TN | 2 | 26666706 | 53333412
6.13 | Chốt neo dầm:
6.13.1 | Cốt thép D<=10mm | tấn | 0.0148 | 24711148.6486 | 365725
6.13.2 | Cốt thép D>=18mm | tấn | 0.0354 | 23176864.4068 | 820461
6.13.3 | Tôn dày 2mm | tấn | 0.0966 | 30778229.8137 | 2973177
6.13.4 | Lắp đặt tôn | tấn | 0.0966 | 6280548.6542 | 606701
6.13.5 | Vữa không co ngót (Sika grout 214-11) | m3 | 0.02 | 25644750 | 512895
6.13.6 | Nhựa đường | kg | 0.1 | 25360 | 2536
6.14 | Tổ chức thi công
6.14.1 | Đắp đất thi công, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 4.078 | 1662931.0937 | 6781433
6.14.2 | Đào đất hố móng | 100m3 | 2.376 | 3010629.2088 | 7153255
6.14.3 | Đắp đất móng mố, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 1.814 | 4370534.1786 | 7928149
6.14.4 | Bơm nước hố móng | ca | 10 | 1770331 | 17703310
6.14.5 | Ép cừ Larsen | 100m | 1.4 | 8549567.8571 | 11969395
6.14.6 | Nhổ cừ Larsen | 100m | 1.4 | 6420455.7143 | 8988638
6.14.7 | Khấu hao cọc định vị | tấn | 10.654 | 1132073.0242 | 12061106
6.14.8 | Gia công hệ khung dàn | tấn | 9.82 | 1598274.0326 | 15695051
6.14.9 | Gia công hệ đà giáo thi công | tấn | 9.82 | 11308913.9511 | 111053535
6.14.10 | Lắp dựng kết cấu thép hệ đà giáo thi công | tấn | 9.82 | 6138047.9633 | 60275631
6.14.11 | Tháo dỡ kết cấu thép hệ đà giáo thi công | tấn | 9.82 | 2639747.9633 | 25922325
6.14.12 | Ván lát sàn gỗ | 1m3 | 4.1 | 5945123.9024 | 24375008
6.14.13 | Đập đầu cọc bê tông | m3 | 2.44 | 1446738.9344 | 3530043
6.14.14 | Đào san thanh thải đất | 100m3 | 2.8546 | 1679124.9212 | 4793230
6.15 | Thi công nhịp:
6.15.1 | Lao lắp dầm bê tông | 1 dầm | 8 | 6901474 | 55211792
6.16 | Bệ đúc dầm:
6.16.1 | Thi công lớp đá đệm móng | m3 | 3.96 | 1010703.0303 | 4002384
6.16.2 | Bê tông móng 15Mpa | m3 | 1.01 | 1533740.5941 | 1549078
6.16.3 | Bê tông bệ đúc 25Mpa | m3 | 2.27 | 1836377.9736 | 4168578
6.16.4 | Cốt thép bệ đúc ĐK ≤10mm | tấn | 0.1773 | 23674348.5618 | 4197462
6.16.5 | Ván khuôn | 100m2 | 0.1285 | 6357151.751 | 816894
6.16.6 | Khấu hao thép hình, thép bản bệ đúc | tấn | 14.695 | 1961812.9976 | 28828842
6.16.7 | Lắp dựng thép hình, thép bản | tấn | 14.695 | 6138047.9755 | 90198615
6.16.8 | Tháo dỡ thép hình, thép bản | tấn | 14.695 | 2639748.0095 | 38791097
6.16.9 | Bulong M24 | bộ | 60 | 18880 | 1132800
6.16.10 | Thanh lý bệ đúc | m3 | 3.28 | 620121.9512 | 2034000
6.17 | Điều phối đất
6.17.1 | Đất đắp K95 (mua đất) | m3 | 439.2875 | 164410.0003 | 72223258
6.17.2 | San bãi thải | 100m3 | 14.7194 | 269382.9912 | 3965156
7 | HẠNG MỤC: CẤP NƯỚC SẠCH
7.1 | Lắp đặt ống nhựa HDPE -đường kính 110mm | 100m | 3.02 | 27641766.8874 | 83478136
7.2 | Lắp đặt ống nhựa HDPE -đường kính ống 50mm | 100 m | 6.09 | 6199504.9261 | 37754985
7.3 | Lắp đặt măng sông nhựa HDPE - Đường kính 50mm | cái | 22 | 111413 | 2451086
7.4 | Lắp đặt ống thép đen - Đường kính 150mm | 100m | 0.12 | 37543341.6667 | 4505201
7.5 | Lắp đặt tê nhựa HDPE D160x110mm | cái | 1 | 705809 | 705809
7.6 | Lắp đặt tê nhựa HDPE D110x110mm | cái | 6 | 380038 | 2280228
7.7 | Lắp đặt tê nhựa HDPE D110x50mm | cái | 3 | 339245 | 1017735
7.8 | Lắp đặt cút nhựa HDPE D110/90độ | cái | 1 | 279982 | 279982
7.9 | Lắp đặt cút nhựa HDPE D110/135độ | cái | 16 | 279982 | 4479712
7.10 | Lắp đặt cút nhựa HDPE D50mm | cái | 4 | 42328 | 169312
7.11 | Lắp đai khởi thuỷ - D110x20mm | cái | 1 | 253139 | 253139
7.12 | Lắp đặt van mặt bích - D100mm | cái | 5 | 3798210 | 18991050
7.13 | Lắp đặt van ren - Đường kính 40mm | cái | 5 | 240518 | 1202590
7.14 | Lắp đặt mối nối mềm EE - D150mm | cái | 2 | 1243709 | 2487418
7.15 | Lắp đặt mối nối mềm EE - D100mm | cái | 3 | 1054819 | 3164457
7.16 | Lắp đặt mối nối mềm EB - D100mm | cái | 3 | 984996 | 2954988
7.17 | Lắp đặt BU - Đường kính 110mm | cái | 6 | 683477 | 4100862
7.18 | Lắp bích thép rỗng - D100mm | cặp bích | 3 | 766227 | 2298681
7.19 | Lắp đặt van mặt bích - D100mm xả cặn | cái | 1 | 3798210 | 3798210
7.20 | Lắp đặt van xả khí D20 | cái | 1 | 870220 | 870220
7.21 | Lắp đặt van 1 chiều mặt bích - D100mm | cái | 1 | 3430716 | 3430716
7.22 | Lắp đặt lọc rác mặt bích - D100mm | cái | 1 | 2983600 | 2983600
7.23 | Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng, D100mm | cái | 1 | 22854572 | 22854572
7.24 | Lắp đặt rắc co-D40mm | cái | 5 | 178780 | 893900
7.25 | Lắp đặt kép tráng kẽm, D40mm | cái | 5 | 165221 | 826105
7.26 | Lắp nút bịt nhựa HDPE- D50mm | cái | 7 | 27797 | 194579
7.27 | Lắp nút bịt nhựa HDPE- D110mm | cái | 1 | 256103 | 256103
7.28 | Lắp đặt măng sông ren ngoài HDPE - Đường kính 50x40mm | cái | 10 | 111413 | 1114130
7.29 | Lắp đặt trụ cứu hoả ĐK 100mm loại 3 cửa | cái | 5 | 9412035 | 47060175
7.30 | Thử áp lực đường ống nhựa - Đường kính 100mm | 100m | 3.02 | 661570.8609 | 1997944
7.31 | Thử áp lực đường ống nhựa - Đường kính 50mm | 100m | 6.09 | 460955.9934 | 2807222
7.32 | Khử trùng ống nước - D100 và D50mm | 100m | 9.11 | 327224.0395 | 2981011
7.33 | Đai ôm Inox sus 304 ống trong hộp kỹ thuật | cái | 304 | 9186 | 2792544
7.34 | Nước xúc xả thau rửa ống | m3 | 150 | 12248 | 1837200
7.35 | Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp | 1m3 | 11.5 | 446460 | 5134290
7.36 | Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0.086 | 3752418.6047 | 322708
7.37 | Đắp móng đường ống | m3 | 7.6 | 544450 | 4137820
7.38 | Vận chuyển đất | 100m3 | 0.0294 | 9370986.3946 | 275507
7.39 | Lắp đặt lưới cảnh báo ( Băng báo hiệu ống cấp nước) | m2 | 8.4 | 12247.9762 | 102883
7.40 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra | 1m3 | 2.5337 | 523625.9226 | 1326711
7.41 | Bê tông bệ máy, M250, đá 1x2 | m3 | 0.3296 | 1764083.7379 | 581442
7.42 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M250, đá 1x2 | m3 | 0.216 | 2112935.1852 | 456394
7.43 | Bê tông bệ máy, M250, đá 1x2 | m3 | 0.008 | 1764125 | 14113
7.44 | Lắp dựng cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, ĐK ≤10mm | tấn | 0.0126 | 25454126.9841 | 320722
7.45 | Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông | tấn | 0.085 | 30438682.3529 | 2587288
7.46 | Xây hố van, hố ga bằng gạch không nung, vữa XM M75 | m3 | 0.6591 | 1568220.3004 | 1033614
7.47 | Trát tường ngoài, vữa XM M100 | m2 | 4.644 | 132672.05 | 616129
7.48 | Trát tường trong, vữa XM M100 | m2 | 2.72 | 98376.8382 | 267585
7.49 | Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 0.0113 | 15808318.5841 | 178634
7.50 | Đắp đất, độ chặt Y/C K = 0,90 | 100m3 | 0.0194 | 3752422.6804 | 72797
7.51 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn | 1 cấu kiện | 2 | 15874 | 31748
8 | HẠNG MỤC: ĐƯỜNG ĐIỆN TRUNG ÁP XÂY DỰNG MỚI
8.1 | Xà phụ 1 XP-1 | Bộ | 1 | 1314056 | 1314056
8.2 | Xà phụ 3 XP-3 | Bộ | 1 | 2086769 | 2086769
8.3 | Xà đỡ đầu cáp và chống sét van cột đôi ngang XĐĐC+CSV-2TN | Bộ | 1 | 3869592 | 3869592
8.4 | Xà đỡ cầu dao cột đôi ngang XĐCD-2TN | Bộ | 1 | 3548250 | 3548250
8.5 | Ghế thao tác cột đôi ngang GCĐ-2TN | Bộ | 1 | 3512862 | 3512862
8.6 | Công son Ghế thao tác cột đôi ngang CSGCĐ-2TN | Bộ | 1 | 3715118 | 3715118
8.7 | Thang trèo | Bộ | 1 | 2979702 | 2979702
8.8 | Cổ dề lắp tay thao tác cầu dao | Bộ | 1 | 727834 | 727834
8.9 | Sứ đứng Line Post 35kV | Qủa | 8 | 918945 | 7351560
8.10 | Chống sét van 35kV lắp mới | Bộ | 1 | 10993490 | 10993490
8.11 | Cầu dao phụ tải 35kV lắp mới | Bộ | 1 | 36531243 | 36531243
8.12 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-3x120 35kV | m | 146 | 2577748 | 376351208
8.13 | Dây nhôm lõi thép bọc 35kV AC95/16-XLPE4.3/HDPE | m | 12 | 110860 | 1330320
8.14 | Kẹp nhôm 3BL(25-150) | Cái | 6 | 65507 | 393042
8.15 | Tiếp địa cột cầu dao RC-4 | Bộ | 1 | 6181713 | 6181713
8.16 | Dây buộc cổ sứ | cái | 8 | 145962 | 1167696
8.17 | Biển tên cột điện | cái | 2 | 290245 | 580490
8.18 | Rãnh cáp 35kV đi dưới vĩa hè quy hoạch 1 sợi | m | 27 | 443772 | 11981844
8.19 | Rãnh cáp 35kV đi dưới nền đường quy hoạch 1 sợi | m | 11 | 448517 | 4933687
8.20 | Ống nhựa gân xoắn HDPE 160/125 | m | 124 | 162128 | 20103872
8.21 | Ống thép mạ kẽm D219, dày 3,96mm | m | 15 | 1183187 | 17747805
8.22 | Cô li ê đỡ ống bảo vệ cáp lên cột | Bộ | 1 | 954231 | 954231
8.23 | Đầu cáp 3M-3x120 35kV | Đầu | 1 | 17161680 | 17161680
8.24 | Đầu cáp Tplug-3x120 35kV | Đầu | 1 | 24293764 | 24293764
8.25 | Dây đồng mềm Cu/XLPE/PVC-1x70 | m | 36 | 362876 | 13063536
8.26 | Đầu cốt đồng M70 | Cái | 8 | 96479 | 771832
8.27 | Đầu cốt đồng nhôm AM95 | Cái | 9 | 139908 | 1259172
8.28 | Mốc báo hiệu cáp | cái | 12 | 72687 | 872244
8.29 | Hố ga kỹ thuật | bộ | 2 | 11126634 | 22253268
8.30 | Vận chuyển đường dài | ca | 1 | 2884369 | 2884369
9 | HẠNG MỤC: TRẠM BIẾN ÁP QUY HOẠCH
9.1 | Móng trạm kiốt | Móng | 1 | 16012691 | 16012691
9.2 | Tiếp địa trạm biến áp | bộ | 1 | 14708153 | 14708153
9.3 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-1x120 35kV | m | 30 | 917226 | 27516780
9.4 | Đầu cáp Tplug-3x120mm2 35kV | cái | 2 | 24293764 | 48587528
9.5 | Cáp tổng hạ thế Cu/XLPE/PVC 1x120 | m | 35 | 649827 | 22743945
9.6 | Dây đồng đơn pha đất trung tính M120 | m | 12 | 605260 | 7263120
9.7 | Đầu cốt đồng Cu120 | cái | 14 | 281892 | 3946488
9.8 | Biển báo an toàn và biển tên trạm | bộ | 2 | 465400 | 930800
9.9 | Bình cứu hỏa CO2 (4kg) | Bình | 1 | 759002 | 759002
9.10 | Vận chuyển đường dài | ca | 1 | 2884369 | 2884369
10 | HẠNG MỤC: ĐƯỜNG ĐIỆN HẠ ÁP QUI HOẠCH
10.1 | Hào 1 cáp trên vỉa hè cấp về tủ CT | m | 50 | 194866 | 9743300
10.2 | Ống nhựa gân xoắn HDPE-105/80 | m | 858 | 79511 | 68220438
10.3 | Ống nhựa gân xoắn HDPE-32/25 | m | 2045 | 27166 | 55554470
10.4 | Hào 1 cáp vỉa hè cấp về căn hộ | m | 158 | 179653 | 28385174
10.5 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95+1x70 | m | 807 | 1807450 | 1458612150
10.6 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x120+1x95 | m | 97 | 2300188 | 223118236
10.7 | Tủ điện cấp điện loại 12 công tơ | Tủ | 8 | 16568319 | 132546552
10.8 | Móng tủ điện công tơ | móng | 8 | 2828048 | 22624384
10.9 | Tiếp địa tủ điện RC-2 | bộ | 8 | 1712411 | 13699288
10.10 | Mốc báo hiệu cáp | Cái | 5 | 72687 | 363435
10.11 | Biển tên tủ điện, cáp đến và cáp đi | cái | 32 | 290245 | 9287840
10.12 | Đầu cáp HST-4x95mm2 | Đầu | 20 | 2191412 | 43828240
10.13 | Đầu cáp HST-4x120mm2 | Đầu | 4 | 2562973 | 10251892
10.14 | Dây nối đất Cu/XLPE/PVC-1x50 | m | 19 | 261046 | 4959874
10.15 | Đầu cốt đồng M50 | Cái | 16 | 60698 | 971168
10.16 | Vận chuyển đường dài | ca | 2 | 2884369 | 5768738
11 | HẠNG MỤC: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG
11.1 | Tủ điều khiển chiếu sáng 100A | Tủ | 1 | 19081282 | 19081282
11.2 | Cột đèn bát giác cần đơn H=7m | cột | 27 | 7866459 | 212394393
11.3 | Cột đèn bát giác cần đôi H=7m | cột | 2 | 8745293 | 17490586
11.4 | Móng tủ điều khiển chiếu sáng | móng | 1 | 1795689 | 1795689
11.5 | Móng đèn cao áp đế gang cột 9m | móng | 29 | 2330609 | 67587661
11.6 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x50+1x35mm2 | m | 15 | 951835 | 14277525
11.7 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x16+1x10mm2 | m | 983 | 329826 | 324218958
11.8 | Dây đồng trần M10 | m | 993 | 66779 | 66311547
11.9 | Tiếp địa lặp lại RC-4 | bộ | 1 | 3613994 | 3613994
11.10 | Tiếp địa RC-1 | Bộ | 29 | 816304 | 23672816
11.11 | Rãnh cáp chiếu sáng qua đường 1 sợi | m | 8 | 165183 | 1321464
11.12 | Rãnh cáp chiếu sáng trên vỉa hè 1 sợi | m | 144 | 165183 | 23786352
11.13 | Ống nhựa BV cáp HDPE 50/40 | m | 933 | 34894 | 32556102
11.14 | Ống thép BV cáp qua đường F76 dày 3,2mm | m | 9 | 311609 | 2804481
11.15 | Đầu cốt đồng M16 | Đầu | 232 | 37556 | 8712992
11.16 | Đầu cốt đồng M50 | Đầu | 8 | 57091 | 456728
11.17 | Mốc báo hiệu cáp | Cái | 7 | 68023 | 476161
11.18 | Bộ đèn năng lượng mặt trời gồm + tấm Pin 150WP + bộ lưu điện 12,8V 42AH (loại 1 bóng) | bộ | 27 | 7034449 | 189930123
11.19 | Bộ đèn năng lượng mặt trời gồm + tấm Pin 200WP + bộ lưu điện 12,8V 65AH (loại 2 bóng) | bộ | 2 | 9952470 | 19904940
11.20 | Đèn LED, chíp philips 100W | bóng | 31 | 3937997 | 122077907
11.21 | Dây lên đèn Cu/PVC2x2,5mm2 | m | 372 | 62194 | 23136168
11.22 | Vận chuyển đường dài | ca | 2 | 3025561 | 6051122
12 | HẠNG MỤC: LẮP ĐẶT, THÍ NGHIỆM VÀ HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ
12.1 | Thí nghiệm tiếp đất cột điện, cột thu lôi ( cột bê tông ) | Bộ | 1 | 374720 | 374720
12.2 | Thí nghiệm chống sét van 22, 35kV (pha 1) | Pha | 1 | 242931 | 242931
12.3 | Thí nghiệm chống sét van 22, 35kV (pha thứ 2 trở đi) | Pha | 2 | 194342 | 388684
12.4 | Thí nghiệm cầu dao phụ tải 35kV | Bộ | 1 | 2465618 | 2465618
12.5 | Thí nghiệm cách điện dứng, điện áp 3-35kV | quả | 8 | 38215 | 305720
12.6 | Thí nghiệm cáp lực, điện áp <=35kV | mẫu | 1 | 17502028 | 17502028
12.7 | Lắp đặt máy biến áp 3 pha 320kVA-35(22)/0,4kV | cái | 1 | 5586531 | 5586531
12.8 | Lắp đặt Tủ điện RMU 35kV | bộ | 1 | 5023533 | 5023533
12.9 | Lắp đặt Tủ điện hạ thế 0,4kV | cái | 1 | 1972119 | 1972119
12.10 | Thí nghiệm máy biến áp 320kVA-35(22)/0,4kV | máy | 1 | 25535895 | 25535895
12.11 | Thí nghiệm máy cắt không khí 3 pha - U <=35kV | bộ | 3 | 4465298 | 13395894
12.12 | Thí nghiệm phân tích độ ẩm trong khí SF6 | bộ | 1 | 2877292 | 2877292
12.13 | Thí nghiệm tiếp đất trạm biến áp | Bộ | 1 | 3082211 | 3082211
12.14 | Thí nghiệm Ampemét: | cái | 3 | 464994 | 1394982
12.15 | Thí nghiệm Vônmét: | cái | 2 | 464994 | 929988
12.16 | Thí nghiệm biến dòng điện U<1kV: | cái | 1 | 916730 | 916730
12.17 | Thí nghiệm chống sét van hạ thế: | bộ | 1 | 277731 | 277731
12.18 | Thí nghiệm tiếp đất cột điện, cột thu lôi ( cột bê tông ) | bộ | 38 | 374720 | 14239360
12.19 | Thí nghiệm cáp điện 0,4kV | Mẫu | 1 | 15514612 | 15514612
12.20 | Thí nghiệm tủ | Đầu | 1 | 7047288 | 7047288
13 | HẠNG MỤC: BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
13.1 | Đào móng | 100m3 | 3.6936 | 1537187.0262 | 5677754
13.2 | Ván khuôn thép móng dài | 100m2 | 0.0402 | 6286542.2886 | 252719
13.3 | Bê tông lót móng, M100, đá 4x6 | m3 | 7.238 | 1254177.9497 | 9077740
13.4 | Ván khuôn thép móng dài | 100m2 | 0.0985 | 6286548.2234 | 619225
13.5 | Bê tông móng, M250, đá 1x2 | m3 | 17.1 | 1697979.0058 | 29035441
13.6 | Ván khuôn tường bằng ván ép công nghiệp có khung xương cột chống bằng hệ giáo ống | 100m2 | 4.4835 | 10390889.9297 | 46587555
13.7 | Bê tông móng, M250, đá 1x2 | m3 | 44.835 | 1697978.9896 | 76128888
13.8 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 1.1529 | 17061955.9372 | 19670729
13.9 | Bê tông xà dầm, giằng nhà , M250, đá 1x2, | m3 | 13.302 | 2084986.0171 | 27734484
13.10 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 1.7107 | 22904380.0783 | 39182523
13.11 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 10.9979 | 22691077.0238 | 249554196
13.12 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | tấn | 1.0158 | 22000315.0226 | 22347920
13.13 | Ván khuôn gỗ sàn mái | 100m2 | 0.4978 | 15305640.8196 | 7619148
13.14 | Bê tông sàn mái, bê tông M250, đá 1x2 | m3 | 0.0747 | 1848366.8005 | 138073
14 | HẠNG MỤC: NHÀ BƠM, BỂ NƯỚC, PCCC
14.1 | Nhà bơm PCCC
14.1.1 | Đào móng | 100m3 | 0.6318 | 3817749.2877 | 2412054
14.1.2 | Ván khuôn thép móng dài | 100m2 | 0.0592 | 6286554.0541 | 372164
14.1.3 | Bê tông lót móng, M150, đá 4x6 | m3 | 0.676 | 1329213.0178 | 898548
14.1.4 | Bê tông móng, M150, đá 1x2 | m3 | 1.5625 | 1462108.16 | 2284544
14.1.5 | Ván khuôn thép móng dài | 100m2 | 0.0388 | 6286546.3918 | 243918
14.1.6 | Bê tông lót móng , M150, đá 4x6 | m3 | 0.6208 | 1329212.3067 | 825175
14.1.7 | Ván khuôn thép móng dài | 100m2 | 0.1552 | 6286552.8351 | 975673
14.1.8 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, M150, đá 1x2 | m3 | 1.7072 | 1974820.7591 | 3371414
14.1.9 | Ván khuôn thép móng dài | 100m2 | 0.0388 | 6286546.3918 | 243918
14.1.10 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, M150, đá 1x2 | m3 | 0.4268 | 1974821.9306 | 842854
14.1.11 | Ván khuôn gỗ móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.0493 | 15424604.4625 | 760433
14.1.12 | Bê tông cột, M150, đá 1x2 | m3 | 0.271 | 2172225.0923 | 588673
14.1.13 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 0.412 | 22904381.068 | 9436605
14.1.14 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 0.5446 | 22691077.8553 | 12357561
14.1.15 | Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung, vữa XM M75 | m3 | 3.2987 | 1691858.0047 | 5580932
14.1.16 | Bê tông cột, M250, đá 1x2 | m3 | 0.5034 | 2286756.0588 | 1151153
14.1.17 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.0915 | 16548043.7158 | 1514146
14.1.18 | Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung, vữa XM M75 | m3 | 4.3124 | 1883531.908 | 8122543
14.1.19 | Trát tường ngoài, vữa XM M75, | m2 | 39.2036 | 104068.9886 | 4079879
14.1.20 | Trát tường trong, vữa XM M75 | m2 | 39.2036 | 83491.0059 | 3273148
14.1.21 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 39.2036 | 70201.9968 | 2752171
14.1.22 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | m2 | 59.9972 | 53237.0011 | 3194071
14.1.23 | Ván khuôn gỗ sàn mái | 100m2 | 0.2079 | 15305642.1356 | 3182043
14.1.24 | Bê tông sàn mái, bê tông M250, đá 1x2 | m3 | 2.0794 | 1848366.8366 | 3843494
14.1.25 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 0.36 | 17061955.5556 | 6142304
14.1.26 | Láng nền, sàn không đánh màu, vữa XM M75 | m2 | 36 | 44400 | 1598400
14.1.27 | Lát nền, sàn, vữa XM M75 | m2 | 19.4256 | 389412.9911 | 7564581
14.1.28 | Gia công lắp đặt hoàn chỉnh cửa đi nhôm hệ xingfa kính an toàn 6,38mm 1 cánh mở quay | m2 | 1.98 | 3145427.7778 | 6227947
14.1.29 | Gia công lắp đặt hoàn chỉnh cửa sổ nhôm hệ xingfa kính an toàn 6,38mm 2 cánh mở quay | m2 | 7.54 | 3117255.9682 | 23504110
14.1.30 | Họng tiếp nước loại 2 cửa | cái | 1 | 3062138 | 3062138
14.2 | Hố van quản lý
14.2.1 | Bê tông lót móng, M150, đá 2x40 | m3 | 0.507 | 1424090.7298 | 722014
14.2.2 | Xây tường thẳng bằng gạch đặc không nung, vữa XM M75 | m3 | 1.1035 | 1691857.7254 | 1866965
14.2.3 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, M200, đá 1x2 | m3 | 0.2006 | 2029456.6301 | 407109
14.2.4 | Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông M200, đá 1x2 | m3 | 0.0677 | 2057400.2954 | 139286
14.2.5 | Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | tấn | 0.0683 | 25003382.1376 | 1707731
14.2.6 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 8.8 | 104068.9773 | 915807
14.2.7 | Quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng | m2 | 5.72 | 188325 | 1077219
14.3 | Bể nước
14.3.1 | Đào móng | 100m3 | 2.52 | 3817748.8095 | 9620727
14.3.2 | Ván khuôn gỗ móng băng, móng bè, bệ máy | 100m2 | 0.078 | 10047076.9231 | 783672
14.3.3 | Bê tông lót móng, M100, đá 2x4 | m3 | 6.735 | 1309795.9911 | 8821476
14.3.4 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 0.39 | 17061956.4103 | 6654163
14.3.5 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, M150, đá 1x2 | m3 | 5.85 | 1974821.0256 | 11552703
14.3.6 | Bê tông nền, M150, đá 1x2 | m3 | 12.9375 | 1448375.0338 | 18738352
14.3.7 | Ván khuôn thép, khung xương, cột chống giáo ống, tường | 100m2 | 2.4418 | 13835457.859 | 33783421
14.3.8 | Bê tông tường, M150, đá 1x2 | m3 | 30.5225 | 1953955.9997 | 59639622
14.3.9 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng | 100m2 | 0.312 | 17061955.1282 | 5323330
14.3.10 | Bê tông xà dầm, giằng nhà, M150, đá 1x2 | m3 | 3.9 | 1974821.0256 | 7701802
14.3.11 | Ván khuôn gỗ sàn mái | 100m2 | 0.5175 | 15305640.5797 | 7920669
14.3.12 | Bê tông sàn mái, bê tông M150, đá 1x2 | m3 | 7.7625 | 1738200.0644 | 13492778
14.3.13 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 1.4405 | 22904379.7293 | 32993759
14.3.14 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 5.6953 | 22691077.0284 | 129232491
14.3.15 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK >18mm | tấn | 0.6629 | 22000315.2813 | 14584009
14.4 | Hệ thống PCCC
14.4.1 | Lắp đặt máy bơm nước các loại chữa cháy | 1 máy | 3 | 1065448 | 3196344
14.4.2 | Lắp đặt tủ điện điều khiển khởi động máy bơm | 1 tủ | 1 | 979017 | 979017
14.4.3 | Lắp đặt dây dẫn 3 ruột ≤ 25mm2 | m | 18 | 555750 | 10003500
14.4.4 | Lắp đặt dây dẫn 3 ruột ≤ 3mm2 | m | 18 | 169566 | 3052188
14.4.5 | Lắp đặt đồng hồ đo áp lực | cái | 3 | 965253 | 2895759
14.4.6 | Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 125mm | bộ | 20 | 722933 | 14458660
14.4.7 | Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 50mm | bộ | 8 | 442867 | 3542936
14.4.8 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm - Đường kính 200mm | 100m | 0.02 | 118584200 | 2371684
14.4.9 | Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 200mm | bộ | 1 | 1357340 | 1357340
14.4.10 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm - Đường kính 125mm | 100m | 0.4 | 44553962.5 | 17821585
14.4.11 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm, nối bằng p/p măng sông, đoạn ống dài 8m - Đường kính 50mm | 100m | 0.06 | 20699050 | 1241943
14.4.12 | Lắp đặt côn, cút thép - Đường kính 50mm | cái | 10 | 266438 | 2664380
14.4.13 | Lắp đặt van ren - Đường kính 125mm | cái | 14 | 2904232 | 40659248
14.4.14 | Lắp đặt van ren - Đường kính50mm | cái | 4 | 1809914 | 7239656
14.4.15 | Lắp đặt côn, cút thép nối - Đường kính 125mm | cái | 18 | 731532 | 13167576
14.4.16 | Lắp đặt ống thép tráng kẽm - Đường kính ≤25mm | 100m | 0.15 | 7935313.3333 | 1190297
14.4.17 | Lắp đặt ổ cắm đơn | cái | 2 | 249013 | 498026
14.4.18 | Lắp đặt dây dẫn 2 ruột ≤ 4mm2 | m | 25 | 45280 | 1132000
14.4.19 | Lắp đặt ống nhựa chìm bảo hộ dây dẫn - Đường kính ≤27mm | m | 25 | 66836 | 1670900
14.4.20 | Máng cáp điện 100x100x1mm | cái | 20 | 220474 | 4409480
14.4.21 | Công tắc áp lực 2 ngưỡng | cái | 3 | 2694681 | 8084043
14.4.22 | Lắp đặt rọ hút D125mm | cái | 2 | 3707607 | 7415214
14.4.23 | Lắp đặt Y lọc đường kính 125mm | cái | 1 | 4199962 | 4199962
14.4.24 | Lắp đặt rọ hút D50mm | cái | 1 | 1648128 | 1648128
14.4.25 | Lắp đặt Y lọc đường kính 50mm | cái | 1 | 1542591 | 1542591
14.4.26 | Bình tích áp Varem 100 lít | cái | 1 | 6369246 | 6369246
14.4.27 | Lắp đặt khớp nối mềm D125 | cái | 2 | 1416790 | 2833580
14.4.28 | Lắp đặt khớp nối mềm D50 | cái | 2 | 793776 | 1587552
14.4.29 | Lắp đặt bể nước mồi 200l | bể | 1 | 2759242 | 2759242
14.4.30 | Đèn báo trạm bơm PCCC | cái | 1 | 832901 | 832901
14.4.31 | Đèn chiếu sáng sự cố | 5 đèn | 0.2 | 2690385 | 538077
14.4.32 | Kệ bình chữa cháy | cái | 1 | 269469 | 269469
14.4.33 | Bình bột chữa cháy ABC (8Kg) | cái | 2 | 673671 | 1347342
14.4.34 | Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng, quy cách 100mm | cái | 1 | 22758385 | 22758385
15 | HẠNG MỤC: NHÀ TẠM ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG
15.1 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | trọn gói | 1 | 238457810 | 238457810
16 | HẠNG MỤC: ĐẤU NỐI CẤP NƯỚC SẠCH
16.1 | Chi phí làm thủ tục đấu nối cấp nước sạch | trọn gói | 1 | 21600000 | 21600000
17 | HẠNG MỤC: ĐẤU NỐI ĐƯỜNG DÂY 35KV
17.1 | Chi phí làm thủ tục đấu nối hotline đường dây 35kV | trọn gói | 1 | 21600000 | 21600000
18 | HẠNG MỤC: ĐÓNG ĐIỆN ĐƯỜNG CÁP NGẦM 35 KV
18.1 | Chi phí nghiệm thu đóng điện đường cáp ngầm 35kV (0,54%*Gxl 35kV) | trọn gói | 1 | 3241955 | 3241955
19 | HẠNG MỤC: ĐÓNG ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP
19.1 | Chi phí nghiệm thu đóng điện Trạm biến áp (2,7%*Gxl TBA) | trọn gói | 1 | 3931770 | 3931770
20 | HẠNG MỤC: ĐÓNG ĐIỆN ĐƯỜNG CÁP NGẦM 0,4 KV
20.1 | Chi phí nghiệm thu đóng điện đường cáp ngầm 0,4kV (1,5*0,54%*Gxl 0,4kV) | trọn gói | 1 | 16910064 | 16910064
21 | HẠNG MỤC: CHI PHÍ THIẾT BỊ
21.1 | Máy biến áp 320kVA-35(22)/0,4kV Sứ cao thế Plug - in Plug | máy | 1 | 243393000 | 243393000
21.2 | Tủ 3 ngăn 35kV 630A 20kA/s gồm: 02 ngăn CDPT 630A cách điện bằng khí SF6 35kV 630A 20kA/s + 01 ngăn CDPT kèm cầu chì 200A bảo vệ MBA | Tủ | 1 | 491490000 | 491490000
21.3 | Tủ hạ thế 500A-500V, - 4 lộ ra 300A + 1 lộ ra 100A | Tủ | 1 | 39960000 | 39960000
21.4 | Vỏ trạm kios | bộ | 1 | 80308800 | 80308800
21.5 | Bộ cảnh báo sự cố đầu cáp | bộ | 1 | 4212000 | 4212000
21.6 | Bộ cảm biến nhiệt và điện trở sấy | bộ | 1 | 2160000 | 2160000
Tổng cộng (làm tròn) |  |  |  |  | 25007549000
| Kiểm tra: Giá trị HĐ – Luỹ kế thực hiện – Còn lại (≈0, lệch do làm tròn): |  |  |  | 0