## Trinh tu nghiem thu
TRÌNH TỰ VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU - TƯỜNG RÀO ĐẶC GIÁP NHÀ XE
Ngày nghiệm thu lấy tự động từ sheet 'Tien do 50 ngay' (ngày kết thúc công việc). Thành phần NT: CĐT, TVGS, Nhà thầu thi công (TVTK khi cần).
Bước | Mã HM | Đối tượng nghiệm thu | Hình thức NT | Ngày NT (thứ) | Ngày NT | Nội dung kiểm tra | Tiêu chuẩn nghiệm thu / sai số cho phép | Phương pháp, dụng cụ | Tiêu chuẩn áp dụng | Hồ sơ / biên bản
I | NGHIỆM THU VẬT LIỆU, ĐỊNH VỊ TRƯỚC KHI THI CÔNG
1 | 0.1 | Mặt bằng, tim trục, cao độ | NT định vị công trình | 1 | 2026-11-02 | Mốc chuẩn, tim trục tường rào, cao độ ±0.000, ranh giới giáp nhà xe; hiện trạng kết cấu cũ cần phá dỡ | Sai số định vị tim trục ≤ ±10mm; cao độ ≤ ±5mm so với mốc chuẩn | Máy toàn đạc / kinh vĩ, máy thủy bình, thước thép | TCVN 9398:2012; TCVN 4447:2012 | BB bàn giao mặt bằng, BB nghiệm thu định vị
2 | 0.2 | Xi măng PCB30, PCB40 | NT vật liệu đầu vào | 12 | 2026-11-13 | Chứng chỉ xuất xưởng, CO/CQ, lô hàng, hạn sử dụng (≤ 60 ngày kể từ ngày SX), bao bì nguyên vẹn, không vón cục | Đạt TCVN 6260:2020; thí nghiệm cường độ, thời gian đông kết khi có nghi ngờ / theo yêu cầu TK | Kiểm tra hồ sơ, quan sát; lấy mẫu thí nghiệm | TCVN 6260:2020; TCVN 6016:2011; TCVN 4453:1995 mục 6.2 | BB NT vật liệu + phiếu KQ thí nghiệm
3 | 0.2 | Cát, đá dăm 1x2, 4x6 | NT vật liệu đầu vào | 12 | 2026-11-13 | Thành phần hạt, hàm lượng bụi bùn sét, tạp chất hữu cơ, kích thước hạt lớn nhất | Đạt TCVN 7570:2006 (cát BT: bụi-bùn-sét ≤ 3%; đá: ≤ 1%); cát xây trát theo TCVN 9205:2012 | Lấy mẫu thí nghiệm tại phòng LAS-XD | TCVN 7570:2006; TCVN 7572:2006; TCVN 9205:2012 | BB NT vật liệu + phiếu KQ thí nghiệm
4 | 0.2 | Cốt thép (CB240-T, CB300-V…) | NT vật liệu đầu vào | 12 | 2026-11-13 | Chủng loại, đường kính, CO/CQ, bề mặt không gỉ sét, dầu mỡ; thí nghiệm kéo, uốn | Giới hạn chảy, giới hạn bền, độ giãn dài, uốn nguội đạt TCVN 1651:2018; 1 tổ mẫu/lô ≤ 50 tấn/đường kính | Kiểm tra hồ sơ, thước kẹp; thí nghiệm kéo-uốn | TCVN 1651-1:2018; TCVN 1651-2:2018; TCVN 197-1:2014; TCVN 198:2008 | BB NT vật liệu + phiếu KQ thí nghiệm
5 | 0.2 | Gạch không nung, gạch bê tông | NT vật liệu đầu vào | 12 | 2026-11-13 | Kích thước, khuyết tật, cường độ nén, độ hút nước | Đạt TCVN 6477:2016; mác gạch ≥ thiết kế; sai lệch kích thước ±2mm (dài), ±2mm (rộng), ±3mm (cao) | Thước, lấy mẫu thí nghiệm | TCVN 6477:2016; TCVN 6355:2009 | BB NT vật liệu + phiếu KQ thí nghiệm
6 | 0.2 | Nước thi công, sơn, gỗ ván khuôn | NT vật liệu đầu vào | 12 | 2026-11-13 | Nước sạch không lẫn dầu mỡ, muối; sơn đúng chủng loại, màu, CO/CQ, hạn dùng; ván khuôn đủ cứng, phẳng | Nước đạt TCVN 4506:2012; sơn đạt TCVN 8652:2020 | Quan sát, kiểm tra hồ sơ | TCVN 4506:2012; TCVN 8652:2020 | BB NT vật liệu
II | NGHIỆM THU PHẦN PHÁ DỠ
7 | 4.1–4.4 | Phá dỡ tường, cột trụ gạch, kết cấu BTCT, kết cấu gạch đá | NT công việc | 6 | 2026-11-07 | Phạm vi, khối lượng phá dỡ đúng thiết kế; không ảnh hưởng kết cấu nhà xe liền kề; vận chuyển phế thải, vệ sinh mặt bằng | Không nứt, lún công trình lân cận; mặt bằng sạch, đủ điều kiện đào móng; biện pháp an toàn, che chắn bụi | Quan sát, đo đạc khối lượng thực tế | TCVN 5308:1991; QCVN 18:2021/BXD | BB NT công việc phá dỡ, bản vẽ đo bóc khối lượng
III | NGHIỆM THU PHẦN MÓNG
8 | 4.5 | Hố móng cột, trụ (đào đất cấp III) | NT công việc | 10 | 2026-11-11 | Kích thước, cao độ đáy, tim hố móng, độ dốc mái, địa chất đáy móng, nước ngầm | Cao độ đáy móng sai lệch ≤ ±50mm (đào thủ công); đáy phẳng, không đọng nước, không bùn; đất đáy đúng thiết kế | Máy thủy bình, thước thép, quan sát | TCVN 4447:2012 (Bảng 13); TCVN 9361:2012 | BB NT hố móng (có TVTK nếu địa chất khác thiết kế)
9 | 4.7, 4.8 | Bê tông lót móng M100 | NT công việc | 12 | 2026-11-13 | Ván khuôn lót, chiều dày, cao độ mặt BT lót, mác vữa BT, độ phẳng | Chiều dày đúng thiết kế (sai lệch ≤ 10mm); cao độ mặt ±10mm; bề mặt phẳng, không rỗ | Máy thủy bình, thước | TCVN 4453:1995 | BB NT công việc
10 | 4.11, 4.19, 4.20 | Cốt thép móng, giằng móng | NT công việc (trước khi đổ BT – bắt buộc) | 15 | 2026-11-16 | Chủng loại, số lượng, đường kính, khoảng cách, chiều dài nối/neo, mối buộc, con kê lớp BT bảo vệ, vệ sinh cốt thép | Sai lệch khoảng cách thanh chịu lực móng ±20mm; cốt đai ±10mm; lớp BT bảo vệ ±5mm; chiều dài nối buộc ≥ 30d (vùng kéo) | Thước thép, thước kẹp, đếm, quan sát | TCVN 4453:1995 mục 4 & Bảng 4; TCVN 5574:2018 | BB NT cốt thép (kèm bản vẽ hoàn công)
11 | 4.10 | Ván khuôn móng | NT công việc (trước khi đổ BT) | 15 | 2026-11-16 | Kích thước, tim trục, cao độ, độ kín khít, độ ổn định chống đỡ, chất chống dính | Sai lệch tim trục ≤ 15mm; độ phẳng (thước 2m) ≤ 5mm; độ nghiêng trên toàn chiều cao móng ≤ 20mm; kín không mất nước XM | Thước, dây dọi, quả dọi, máy thủy bình | TCVN 4453:1995 mục 3 & Bảng 2 | BB NT ván khuôn
12 | 4.9 | Bê tông móng + giằng móng M200 | NT công việc | 17 | 2026-11-18 | Cấp phối, độ sụt, quy trình đổ & đầm, lấy mẫu, bảo dưỡng, kích thước & bề mặt sau tháo khuôn | Độ sụt theo cấp phối (thường 6–8cm); ≥ 1 tổ 3 mẫu 15x15x15cm cho đợt đổ; R28 ≥ M200; sai lệch kích thước tiết diện +8/−5mm; không rỗ, nứt | Côn Abrams, khuôn mẫu, nén mẫu tại LAS-XD; thước | TCVN 4453:1995 mục 6, 7; TCVN 3105:2022; TCVN 3118:2022; TCVN 8828:2011 | BB NT bê tông + KQ nén mẫu R7/R28
13 | 4.16 | Xây móng gạch không nung VXM M75 | NT công việc | 21 | 2026-11-22 | Kích thước, cao độ, tim trục, mạch vữa, độ thẳng đứng, liên kết, mác vữa | Mạch vữa ngang 12mm (8–15mm), mạch đứng 10mm (8–15mm), không trùng mạch; sai lệch tim trục ±10mm; cao độ ±15mm | Thước, dây dọi, nivô, lấy mẫu vữa | TCVN 4085:2011; TCVN 4314:2022; TCVN 3121:2022 | BB NT khối xây
14 | 4.6 | Đắp đất hố móng K = 0,90 | NT công việc | 23 | 2026-11-24 | Loại đất đắp, chiều dày lớp đầm, độ ẩm, độ chặt | Đầm từng lớp ≤ 20cm (đầm cóc 70kg); độ chặt K ≥ 0,90; tối thiểu 1 điểm thí nghiệm/lớp/hạng mục | Dao vòng / rót cát tại hiện trường | TCVN 4447:2012 mục 4; TCVN 8729:2012; TCVN 8730:2012 | BB NT đắp đất + phiếu KQ độ chặt
15 | 4.5–4.16 | Giai đoạn hoàn thành phần móng | NT giai đoạn | 23 | 2026-11-24 | Tổng hợp các BB NT công việc phần móng, hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công móng | Đủ BB, KQ thí nghiệm đạt; không còn tồn tại | Kiểm tra hồ sơ + hiện trường | Nghị định 06/2021/NĐ-CP; TCVN 5637:1991 | BB NT hoàn thành giai đoạn móng
IV | NGHIỆM THU PHẦN THÂN
16 | 4.14, 4.15 | Cốt thép cột, trụ | NT công việc (trước khi lắp VK) | 22 | 2026-11-23 | Chủng loại, số lượng, khoảng cách, nối chờ từ móng, cốt đai, con kê | Sai lệch khoảng cách thanh chịu lực cột ±10mm; cốt đai ±10mm; lớp BT bảo vệ ±5mm (≥ 25mm theo TK) | Thước thép, thước kẹp | TCVN 4453:1995 Bảng 4 | BB NT cốt thép
17 | 4.13 | Ván khuôn cột | NT công việc | 24 | 2026-11-25 | Kích thước tiết diện, độ thẳng đứng, tim trục, cửa vệ sinh, giằng chống | Độ nghiêng trên 1m chiều cao ≤ 5mm; toàn chiều cao ≤ 10mm; tim trục ≤ 8mm; tiết diện +4mm | Quả dọi, thước, máy kinh vĩ | TCVN 4453:1995 Bảng 2 | BB NT ván khuôn
18 | 4.12 | Bê tông cột M200 | NT công việc | 26 | 2026-11-27 | Độ sụt, chiều cao rơi tự do ≤ 1,5m (cột), đầm, lấy mẫu, bảo dưỡng, bề mặt sau tháo khuôn | ≥ 1 tổ mẫu cho đợt đổ; R28 ≥ M200; độ nghiêng cột ≤ 10mm; tiết diện +8/−5mm; không rỗ, phân tầng | Côn sụt, nén mẫu, quả dọi, thước | TCVN 4453:1995; TCVN 3105:2022; TCVN 3118:2022; TCVN 8828:2011 | BB NT bê tông + KQ nén mẫu
19 | 4.21 | Xây tường gạch bê tông 10,5cm VXM M75 | NT công việc | 32 | 2026-12-03 | Độ thẳng đứng, độ phẳng, mạch vữa, râu thép liên kết cột, mác vữa | Độ nghiêng mặt tường ≤ 10mm/tầng; độ phẳng thước 2m ≤ 10mm; mạch ngang 12mm, mạch đứng 10mm (8–15mm); mạch đầy vữa | Thước 2m, quả dọi, nivô, lấy mẫu vữa | TCVN 4085:2011 (Bảng 2); TCVN 4314:2022 | BB NT khối xây
20 | 4.18 | Ván khuôn + cốt thép xà dầm, giằng tường | NT công việc (trước khi đổ BT) | 35 | 2026-12-06 | Kích thước, cao độ đáy dầm, độ kín khít, cốt thép, lớp bảo vệ, cây chống | Cao độ ±5mm; mặt phẳng ≤ 3mm/1m; cốt thép theo TCVN 4453 Bảng 4 | Máy thủy bình, thước | TCVN 4453:1995 mục 3, 4 | BB NT ván khuôn, cốt thép
21 | 4.17 | Bê tông xà dầm, giằng M200 | NT công việc | 37 | 2026-12-08 | Độ sụt, đổ đầm, lấy mẫu, bảo dưỡng, kích thước, bề mặt | ≥ 1 tổ mẫu; R28 ≥ M200; tiết diện +8/−5mm; tháo VK khi BT đạt cường độ quy định | Côn sụt, nén mẫu, thước | TCVN 4453:1995; TCVN 3105:2022; TCVN 3118:2022 | BB NT bê tông + KQ nén mẫu
V | NGHIỆM THU HOÀN THIỆN
22 | 4.22, 4.23 | Trát tường ngoài, trụ cột dày 1,5cm VXM M75 | NT công việc | 43 | 2026-12-14 | Chuẩn bị bề mặt (tưới ẩm, đục nhám BT), chiều dày, độ phẳng, cạnh góc, độ bám dính | Độ phẳng: khe hở với thước 2m ≤ 3mm; cạnh, góc thẳng ≤ 2mm/1m; không bong rộp, nứt chân chim; gõ không bộp | Thước 2m, nivô, gõ kiểm tra | TCVN 9377-2:2012 | BB NT công tác trát
23 | 4.24 | Sơn 1 lót + 2 phủ | NT công việc | 48 | 2026-12-19 | Độ khô, độ ẩm bề mặt trát, số lớp, màu sắc, độ đồng đều, độ bám dính | Bề mặt trát khô (độ ẩm ≤ 16%); đủ 1 lót + 2 phủ; màu đồng đều, không loang, chảy, bong tróc, lộ vết lăn | Máy đo độ ẩm, quan sát, kiểm tra độ bám dính | TCVN 5674:1992; TCVN 8652:2020 | BB NT công tác sơn
VI | NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC
24 | 9.1 | Tường rào đặc giáp nhà xe | NT hoàn thành HM đưa vào sử dụng | 50 | 2026-12-21 | Hồ sơ quản lý chất lượng, BB NT các công việc/giai đoạn, KQ thí nghiệm, bản vẽ hoàn công, nhật ký thi công; kiểm tra hiện trường | Đủ hồ sơ theo Phụ lục VIB NĐ 06/2021; chất lượng đạt thiết kế & tiêu chuẩn; mặt bằng sạch | Kiểm tra hồ sơ + hiện trường | Nghị định 06/2021/NĐ-CP; TCVN 5640:1991 | BB NT hoàn thành HM / công trình
Ghi chú:
1. Trình tự: NT vật liệu đầu vào → NT từng công việc (công việc khuất lấp như hố móng, cốt thép, ván khuôn phải NT trước khi thi công bước tiếp theo) → NT giai đoạn → NT hoàn thành hạng mục.
2. Nhà thầu tự kiểm tra nội bộ (NT nội bộ) trước, sau đó gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu cho TVGS trước ≥ 24 giờ.
3. Sai số cho phép tham khảo tiêu chuẩn hiện hành; nếu hồ sơ thiết kế / chỉ dẫn kỹ thuật quy định chặt hơn thì áp dụng theo thiết kế.
4. Số hiệu năm ban hành tiêu chuẩn cần đối chiếu lại danh mục tiêu chuẩn được duyệt trong hồ sơ dự án trước khi phát hành.
5. Cột 'Ngày NT (thứ)' (chữ xanh lá) là liên kết sang sheet tiến độ – thay đổi tiến độ thì ngày NT tự cập nhật.
Formulas:
Ngày NT = 'Tien do 50 ngay'!$C3+[Ngày NT (thứ)]-1

## Tien do 50 ngay
BẢNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG - TƯỜNG RÀO ĐẶC GIÁP NHÀ XE (50 NGÀY)
Ô nền vàng là ô nhập: ngày khởi công (C3), ngày bắt đầu & số ngày từng công việc. Thanh tiến độ tự cập nhật.
Ngày khởi công: |  | 2026-11-02 | Tổng thời gian: | 50 | ngày
 | time axis 2026-11-02 to 2026-12-21
Mã HM | Nội dung công việc | Khối lượng | Đơn vị | Ngày BĐ (thứ) | Số ngày | Ngày KT (thứ) | Nghiệm thu | time axis 2026-11-02 to 2026-12-21
A | CHUẨN BỊ & VẬT LIỆU ĐẦU VÀO
0.1 | Bàn giao mặt bằng, định vị tim trục, cốt cao độ tường rào |  |  | 1 | 1 | 1 | NT định vị
0.2 | Tập kết & nghiệm thu vật liệu đầu vào (xi măng PCB40, cát, đá 1x2, 4x6, thép, gạch không nung, gạch BT, sơn, nước) |  |  | 1 | 12 | 12 | NT vật liệu
B | PHÁ DỠ
4.1 | Phá dỡ tường xây gạch chiều dày ≤11cm | 7.9622 | m3 | 2 | 3 | 4
4.2 | Phá dỡ cột, trụ gạch đá | 1.3794 | m3 | 3 | 2 | 4
4.3 | Phá dỡ kết cấu bê tông có cốt thép bằng búa căn khí nén 3m3/ph | 0.9878 | m3 | 4 | 2 | 5
4.4 | Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng búa căn khí nén 3m3/ph | 8.64 | m3 | 4 | 3 | 6 | NT phá dỡ
C | PHẦN MÓNG
4.5 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng >1m, sâu >1m, đất cấp III, hệ số mở mái 1,2 | 21.7728 | m3 | 7 | 4 | 10 | NT hố móng
4.8 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật (bê tông lót) | 0.0768 | 100m2 | 11 | 1 | 11
4.7 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | 2.304 | m3 | 11 | 2 | 12 | NT BT lót
4.11 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | 0.2159 | tấn | 13 | 3 | 15 | NT cốt thép
4.19 | Lắp dựng cốt thép giằng móng, ĐK ≤10mm | 0.1102 | tấn | 13 | 3 | 15 | NT cốt thép
4.20 | Lắp dựng cốt thép giằng móng, ĐK ≤18mm | 0.2929 | tấn | 13 | 3 | 15 | NT cốt thép
4.10 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 0.16 | 100m2 | 14 | 2 | 15 | NT ván khuôn
4.9 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | 5.6912 | m3 | 16 | 2 | 17 | NT bê tông
4.16 | Xây móng bằng gạch không nung 6,5x10,5x22cm - Chiều dày ≤33cm, vữa XM M75, PCB40 | 4.32 | m3 | 19 | 3 | 21 | NT khối xây
4.6 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | 0.0726 | 100m3 | 22 | 2 | 23 | NT đắp đất
D | PHẦN THÂN
4.14 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | 0.0838 | tấn | 20 | 3 | 22 | NT cốt thép
4.15 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | 0.3283 | tấn | 20 | 3 | 22 | NT cốt thép
4.13 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 0.352 | 100m2 | 23 | 2 | 24 | NT ván khuôn
4.12 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ thủ công, TD ≤0,1m2, cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 1.936 | m3 | 25 | 2 | 26 | NT bê tông
4.21 | Xây tường thẳng gạch bê tông 10,5x6x22cm - Chiều dày 10,5cm, cao ≤6m, vữa XM M75, PCB40 | 7.0098 | m3 | 27 | 6 | 32 | NT khối xây
4.18 | Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng (kèm lắp cốt thép giằng tường) | 0.2483 | 100m2 | 33 | 3 | 35 | NT VK + CT
4.17 | Bê tông xà dầm, giằng nhà SX bằng máy trộn, đổ thủ công, cao ≤6m, M200, đá 1x2, PCB40 | 2.7311 | m3 | 36 | 2 | 37 | NT bê tông
E | HOÀN THIỆN
4.22 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | 164.6924 | m2 | 38 | 6 | 43 | NT trát
4.23 | Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang, dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | 28.16 | m2 | 39 | 3 | 41 | NT trát
4.24 | Sơn dầm, trần, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 192.8524 | m2 | 45 | 4 | 48 | NT sơn
F | NGHIỆM THU HOÀN THÀNH
9.1 | Vệ sinh, dọn dẹp, hoàn thiện hồ sơ, NT hoàn thành hạng mục Tường rào đặc giáp nhà xe đưa vào sử dụng |  |  | 49 | 2 | 50 | NT hoàn thành
Chú thích:
Thời gian thi công
Ngày nghiệm thu công việc / giai đoạn (cuối thanh)
Ghi chú: Thép xà dầm giằng tường không có trong bảng khối lượng – tạm gộp vào thời gian mục 4.18, cần bổ sung khối lượng nếu có. Tháo ván khuôn: móng/giằng sau ≥ 1-2 ngày, cột ≥ 2 ngày, dầm không chịu lực ≥ 3 ngày (TCVN 4453:1995, Bảng 3). Chỉ sơn khi lớp trát đã khô, đo độ ẩm bề mặt ≤ 16% (theo khuyến cáo nhà sản xuất sơn); nếu trời mưa ẩm cần lùi ngày sơn.
Note on C3: Giả định – thay bằng ngày khởi công thực tế.

## Danh muc tieu chuan
DANH MỤC TIÊU CHUẨN, VĂN BẢN ÁP DỤNG
STT | Số hiệu | Tên tiêu chuẩn / văn bản | Áp dụng cho
1 | Nghị định 06/2021/NĐ-CP | Quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình | Toàn bộ quy trình NT, hồ sơ
2 | TCVN 5637:1991 | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản | Quản lý chất lượng
3 | TCVN 5640:1991 | Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản | NT hoàn thành, bàn giao
4 | TCVN 9398:2012 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung | Định vị, cao độ
5 | TCVN 5308:1991 | Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | Phá dỡ
6 | QCVN 18:2021/BXD | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng | An toàn thi công
7 | TCVN 4447:2012 | Công tác đất – Thi công và nghiệm thu | Đào móng, đắp đất
8 | TCVN 9361:2012 | Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu | Hố móng
9 | TCVN 8729:2012 / 8730:2012 | Đất xây dựng – PP xác định khối lượng thể tích / độ chặt tại hiện trường | Kiểm tra K=0,90
10 | TCVN 4453:1995 | Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu | Ván khuôn, cốt thép, bê tông
11 | TCVN 5574:2018 | Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép | Neo, nối cốt thép, lớp bảo vệ
12 | TCVN 3105:2022 | Hỗn hợp bê tông và bê tông – Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | Mẫu bê tông
13 | TCVN 3118:2022 | Bê tông – Phương pháp xác định cường độ chịu nén | Nén mẫu BT
14 | TCVN 8828:2011 | Bê tông – Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | Bảo dưỡng BT
15 | TCVN 6260:2020 | Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật | Xi măng PCB30/PCB40
16 | TCVN 7570:2006 / 7572:2006 | Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật / Phương pháp thử | Cát, đá
17 | TCVN 9205:2012 | Cát nghiền cho bê tông và vữa | Cát (nếu dùng cát nghiền)
18 | TCVN 4506:2012 | Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật | Nước thi công
19 | TCVN 1651-1:2018 / 1651-2:2018 | Thép cốt bê tông – Thép thanh tròn trơn / Thép thanh vằn | Cốt thép
20 | TCVN 197-1:2014 / TCVN 198:2008 | Vật liệu kim loại – Thử kéo / Thử uốn | Thí nghiệm thép
21 | TCVN 6477:2016 | Gạch bê tông | Gạch không nung, gạch BT
22 | TCVN 6355:2009 | Gạch xây – Phương pháp thử | Thí nghiệm gạch
23 | TCVN 4314:2022 / 3121:2022 | Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật / Phương pháp thử | Vữa XM M75
24 | TCVN 4085:2011 | Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công và nghiệm thu | Xây móng, xây tường
25 | TCVN 9377-2:2012 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát | Trát
26 | TCVN 5674:1992 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu | Sơn
27 | TCVN 8652:2020 | Sơn tường dạng nhũ tương – Yêu cầu kỹ thuật | Vật liệu sơn