## Tong hop vat tu
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ THEO HỒ SƠ NGHIỆM THU
Dự án: Xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến
Kè bờ K2A (đợt 1 chân khay C16÷C2, đợt 2 đến +1,78 m), đúc cấu kiện bê tông và ống địa kỹ thuật (13.000 md)
STT | Tên vật tư | Đơn vị | Đúc cấu kiện | K2A đợt 1 (C16÷C2) | K2A đợt 2 (đến +1,78) | Ống địa kỹ thuật | Tổng cộng
1 | Xi măng PCB40 rời/bền sunfat type II | kg | 1655031.3595 | 0 | 0 | 0 | 1655031.3595
2 | Cát vàng | m3 | 2365.0022 | 0 | 0 | 0 | 2365.0022
3 | Đá 2x4 | m3 | 3836.6636 | 0 | 0 | 0 | 3836.6636
4 | Nước | lít | 702024.8076 | 0 | 0 | 0 | 702024.8076
5 | Phụ gia R7 | kg | 8275.1568 | 0 | 0 | 0 | 8275.1568
6 | Thép tròn Fi ≤18mm | kg | 14933.8098 | 0 | 0 | 0 | 14933.8098
7 | Thép tấm | kg | 4290.9607 | 0 | 0 | 0 | 4290.9607
8 | Thép hình | kg | 4044.982 | 0 | 0 | 0 | 4044.982
9 | Que hàn | kg | 542.6498 | 0 | 0 | 0 | 542.6498
10 | Dây thép | kg | 135.8684 | 0 | 0 | 0 | 135.8684
11 | Cát đắp | m3 | 0 | 0 | 14572.96 | 0 | 14572.96
12 | Vải địa kỹ thuật | m2 | 0 | 2126.25 | 21723.4605 | 0 | 23849.7105
13 | Đá 4x6 | m3 | 0 | 445.5 | 3814.888 | 0 | 4260.388
14 | Đá hộc hỗn hợp | m3 | 0 | 0 | 9939.0054 | 0 | 9939.0054
15 | Đá hộc 100-200kg | m3 | 0 | 915.3 | 0 | 0 | 915.3
16 | Ống địa kỹ thuật GREENTUBE H=3m | m | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000
17 | Cọc định vị | kg | 0 | 0 | 0 | 338 | 338
Ghi chú:
1. Vật tư = Khối lượng nghiệm thu × Định mức hao phí vật liệu trong dự toán (hạng mục Kè bờ tuyến 2A). Chi tiết từng công việc ở sheet 'Quy doi vat tu'.
2. Đúc cấu kiện: lấy các hồ sơ 'Theo dõi đổ bê tông M300'; hồ sơ trùng số/trùng đợt chỉ tính 1 lần (xem cột Ghi chú sheet 'Duc cau kien').
3. K2A đợt 1: tổng 14 đoạn C16÷C2 theo danh mục. Khối chặn chân lắp đặt (540 ck) đã được tính vật tư ở phần đúc cấu kiện nên không cộng lại.
4. K2A đợt 2: khối lượng thiết kế toàn đoạn (21 đoạn C1÷C22) như ghi trong danh mục; khối lát kè cũ tận dụng không phát sinh vật tư mới.
5. Ống địa kỹ thuật: 13.000 md theo số liệu người dùng cung cấp (danh mục hồ sơ không có công việc này).
6. Cát đắp: dự toán không có định mức vật liệu riêng cho cát đắp nên lấy bằng khối lượng nghiệm thu.

## Duc cau kien
KHỐI LƯỢNG ĐÚC CẤU KIỆN BÊ TÔNG M300 THEO HỒ SƠ (đã loại hồ sơ trùng)
Dự án: Xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến
Nguồn: DANH_MUC_NGHIEM_THU_CAU_KIEN_DUC_SAN.xlsx – các hồ sơ 'Theo dõi đổ bê tông M300'
Thông số 1 cấu kiện (suy ra từ danh mục, khớp 100% các dòng):
Loại cấu kiện | BT M300 (m³/ck) | Ván khuôn (m²/ck) | Thép móc cẩu (kg/ck)
Khối bậc thang 2T | 0.999 | 5.515 | 4.03
Khối chặn chân 1,5x1,5x0,5m | 1.044 | 4.488 | 0
Khối vai kè loại 1 | 0.909 | 5.419 | 0
Khối vai kè loại 2 | 0.882 | 5.276 | 0
STT hồ sơ | Số BBNT đổ BT | Ngày | Đợt bậc thang | SL bậc thang (ck) | Đợt chặn chân | SL chặn chân (ck) | Đợt vai kè | SL vai kè 1 (ck) | SL vai kè 2 (ck) | BT M300 (m³) | Ván khuôn (m²) | Thép móc cẩu (kg) | Ghi chú
4 | 04/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-09 | 1 | 68 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 80.46 | 428.876 | 274.04
8 | 08/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-10 | 2 | 68 | 2 | 12 |  | 0 | 0 | 80.46 | 428.876 | 274.04
12 | 12/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-11 | 3 | 54 | 3 | 7 |  | 0 | 0 | 61.254 | 329.226 | 217.62
16 | 16/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-12 | 4 | 71 | 4 | 12 |  | 0 | 0 | 83.457 | 445.421 | 286.13
20 | 20/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-13 | 5 | 73 | 5 | 8 |  | 0 | 0 | 81.279 | 438.499 | 294.19
24 | 24/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-14 | 6 | 45 | 6 | 8 |  | 0 | 0 | 53.307 | 284.079 | 181.35
28 | 28/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-15 | 7 | 78 | 7 | 16 |  | 0 | 0 | 94.626 | 501.978 | 314.34
32 | 32/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-16 | 8 | 70 | 8 | 16 |  | 0 | 0 | 86.634 | 457.858 | 282.1
36 | 36/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-17 | 9 | 78 | 9 | 16 |  | 0 | 0 | 94.626 | 501.978 | 314.34
40 | 40/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-18 | 10 | 72 | 10 | 11 |  | 0 | 0 | 83.412 | 446.448 | 290.16
44 | 44/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-19 | 11 | 35 | 11 | 4 |  | 0 | 0 | 39.141 | 210.977 | 141.05
48 | 48/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-20 | 12 | 35 | 12 | 8 |  | 0 | 0 | 43.317 | 228.929 | 141.05
52 | 52/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-22 | 13 | 50 | 13 | 11 |  | 0 | 0 | 61.434 | 325.118 | 201.5
56 | 56/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-23 | 14 | 20 | 14 | 23 |  | 0 | 0 | 43.992 | 213.524 | 80.6
60 | 60/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-25 | 15 | 69 | 15 | 12 |  | 0 | 0 | 81.459 | 434.391 | 278.07
64 | 64/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-26 | 16 | 69 | 16 | 14 |  | 0 | 0 | 83.547 | 443.367 | 278.07
68 | 68/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-27 | 17 | 34 | 17 | 4 |  | 0 | 0 | 38.142 | 205.462 | 137.02
72 | 72/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-28 | 18 | 69 | 18 | 16 |  | 0 | 0 | 85.635 | 452.343 | 278.07
76 | 76/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-29 | 19 | 69 | 19 | 16 |  | 0 | 0 | 85.635 | 452.343 | 278.07
80 | 80/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-30 | 20 | 57 | 20 | 12 |  | 0 | 0 | 69.471 | 368.211 | 229.71
84 | 80/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-30 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bậc thang đợt 20 đã tính ở hồ sơ trước; Chặn chân đợt 20 đã tính ở hồ sơ trước
88 | 88/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-08-31 | 21 | 84 | 21 | 16 |  | 0 | 0 | 100.62 | 535.068 | 338.52
92 | 96/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-01 | 22 | 83 | 22 | 12 |  | 0 | 0 | 95.445 | 511.601 | 334.49
96 | 96/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-02 | 23 | 84 | 23 | 12 |  | 0 | 0 | 96.444 | 517.116 | 338.52
100 | 100/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-03 | 24 | 84 | 24 | 16 |  | 0 | 0 | 100.62 | 535.068 | 338.52
104 | 104/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-04 | 25 | 84 | 25 | 15 |  | 0 | 0 | 99.576 | 530.58 | 338.52
108 | 108/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-05 | 26 | 64 | 26 | 12 |  | 0 | 0 | 76.464 | 406.816 | 257.92
112 | 112/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-06 | 27 | 84 | 27 | 16 |  | 0 | 0 | 100.62 | 535.068 | 338.52
116 | 116/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-07 | 28 | 84 | 28 | 16 |  | 0 | 0 | 100.62 | 535.068 | 338.52
120 | 120/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-08 | 29 | 84 | 29 | 16 |  | 0 | 0 | 100.62 | 535.068 | 338.52
124 | 124/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-08 | 29 | 0 | 29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bậc thang đợt 29 đã tính ở hồ sơ trước; Chặn chân đợt 29 đã tính ở hồ sơ trước
128 | 128/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-09 | 30 | 84 | 30 | 16 |  | 0 | 0 | 100.62 | 535.068 | 338.52
132 | 128/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-10 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bậc thang đợt 30 đã tính ở hồ sơ trước; Chặn chân đợt 30 đã tính ở hồ sơ trước
136 | 136/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-11 | 31 | 84 | 31 | 16 |  | 0 | 0 | 100.62 | 535.068 | 338.52
140 | 140/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-12 | 32 | 84 | 32 | 16 |  | 0 | 0 | 100.62 | 535.068 | 338.52
144 | 144/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-13 | 33 | 84 | 33 | 8 |  | 0 | 0 | 92.268 | 499.164 | 338.52
148 | 148/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-19 | 34 | 42 | 34 | 8 | 1 | 10 | 10 | 68.22 | 374.484 | 169.26
152 | 152/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-20 | 35 | 84 | 35 | 16 | 2 | 10 | 10 | 118.53 | 642.018 | 338.52
156 | 156/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-21 | 36 | 84 | 36 | 14 | 3 | 10 | 10 | 116.442 | 633.042 | 338.52
160 | 160/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-22 | 37 | 84 | 37 | 16 | 4 | 10 | 10 | 118.53 | 642.018 | 338.52
164 | 164/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-23 | 38 | 88 | 38 | 16 |  | 0 | 0 | 104.616 | 557.128 | 354.64
168 | 168/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-24 | 39 | 84 | 39 | 16 | 6 | 8 | 5 | 112.302 | 604.8 | 338.52
172 | 172/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-25 | 38 | 0 | 38 | 0 | 7 | 5 | 5 | 8.955 | 53.475 | 0 | Bậc thang đợt 38 đã tính ở hồ sơ trước; Chặn chân đợt 38 đã tính ở hồ sơ trước
176 | 176/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-26 | 39 | 0 | 39 | 0 | 8 | 10 | 10 | 17.91 | 106.95 | 0 | Bậc thang đợt 39 đã tính ở hồ sơ trước; Chặn chân đợt 39 đã tính ở hồ sơ trước
180 | 180/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-28 | 40 | 84 | 40 | 16 | 9 | 10 | 10 | 118.53 | 642.018 | 338.52
184 | 184/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-29 | 41 | 88 | 41 | 16 | 10 | 10 | 10 | 122.526 | 664.078 | 354.64
188 | 188/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-09-30 | 42 | 84 | 42 | 16 | 11 | 10 | 10 | 118.53 | 642.018 | 338.52
192 | 192BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-10-01 | 43 | 84 | 43 | 16 | 12 | 10 | 10 | 118.53 | 642.018 | 338.52
196 | 196/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-10-02 | 44 | 84 | 44 | 16 | 13 | 10 | 10 | 118.53 | 642.018 | 338.52
200 | 200/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-10-02 | 45 | 84 | 45 | 16 | 14 | 10 | 10 | 118.53 | 642.018 | 338.52
204 | 200/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-10-03 | 45 | 0 | 45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bậc thang đợt 45 đã tính ở hồ sơ trước; Chặn chân đợt 45 đã tính ở hồ sơ trước; Vai kè đợt 14 đã tính
208 | 208/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-10-04 | 46 | 68 | 46 | 8 | 15 | 5 | 5 | 85.239 | 464.399 | 274.04
212 | 212/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-10-05 | 47 | 84 | 47 | 16 | 16 | 10 | 10 | 118.53 | 642.018 | 338.52
216 | 216/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-10-06 | 48 | 84 | 48 | 12 | 17 | 10 | 10 | 114.354 | 624.066 | 338.52
220 | 220/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-10-07 | 49 | 84 | 49 | 16 | 18 | 10 | 10 | 118.53 | 642.018 | 338.52
224 | 224/BBNT/BT M300, đá 2x4 | 2026-10-08 | 50 | 84 | 50 | 16 | 19 | 10 | 10 | 118.53 | 642.018 | 338.52
CỘNG (không trùng) |  |  |  | 3633 |  | 675 |  | 168 | 165 | 4632.309 | 24846.327 | 14640.99
Note on C7: Ván khuôn/ck suy ra theo bình phương tối thiểu từ cột 'Diện tích ván khuôn' của danh mục (sai số lớn nhất 0,006 m²/đợt).

## Quy doi vat tu
KHỐI LƯỢNG THI CÔNG THEO HỒ SƠ NGHIỆM THU VÀ QUY ĐỔI VẬT TƯ
Dự án: Xử lý khẩn cấp kè biển khu du lịch Hải Tiến, xã Hoằng Tiến
Định mức hao phí vật liệu lấy theo file Du_toan_Hoang_Tien_26.08.2026_TAC.xlsx – sheet 'Hao phí VT', hạng mục Kè bờ tuyến 2A
Nguồn hồ sơ | Công việc nghiệm thu | Đơn vị | Khối lượng nghiệm thu | Mã định mức | Vật tư | Đơn vị VT | Định mức | Đơn vị ĐM tính trên | Khối lượng vật tư | Ghi chú
Đúc cấu kiện | Bê tông M300 đá 2x4 cấu kiện đúc sẵn (bậc thang, chặn chân, vai kè) | m3 | 4632.309 | AG.11924 | Xi măng PCB40 rời/bền sunfat type II | kg | 357.28 | 1 | 1655031.3595 | KL lấy từ sheet 'Duc cau kien' (đã loại trùng) | Đúc cấu kiện
|  |  | 4632.309 |  | Cát vàng | m3 | 0.51055 | 1 | 2365.0022 |  | Đúc cấu kiện
|  |  | 4632.309 |  | Đá 2x4 | m3 | 0.82824 | 1 | 3836.6636 |  | Đúc cấu kiện
|  |  | 4632.309 |  | Nước | lít | 151.5497 | 1 | 702024.8076 |  | Đúc cấu kiện
|  |  | 4632.309 |  | Phụ gia R7 | kg | 1.7864 | 1 | 8275.1568 |  | Đúc cấu kiện
Đúc cấu kiện | Ván khuôn cấu kiện đúc sẵn | m2 | 24846.327 | AG.32211 | Que hàn | kg | 1.9 | 100 | 472.0802 | Định mức tính trên 100 m² | Đúc cấu kiện
|  |  | 24846.327 |  | Thép tấm | kg | 17.27 | 100 | 4290.9607 |  | Đúc cấu kiện
|  |  | 24846.327 |  | Thép hình | kg | 16.28 | 100 | 4044.982 |  | Đúc cấu kiện
Đúc cấu kiện | Thép móc cẩu khối bậc thang | kg | 14640.99 | AG.13720 | Thép tròn Fi ≤18mm | kg | 1020 | 1000 | 14933.8098 | Định mức tính trên 1 tấn | Đúc cấu kiện
|  |  | 14640.99 |  | Que hàn | kg | 4.82 | 1000 | 70.5696 |  | Đúc cấu kiện
|  |  | 14640.99 |  | Dây thép | kg | 9.28 | 1000 | 135.8684 |  | Đúc cấu kiện
K2A đợt 1 (C16÷C2) | Đào hố móng chân khay | m3 | 2419.2 | [6 empty] | Không phát sinh vật tư | K2A đợt 1 (C16÷C2)
K2A đợt 1 (C16÷C2) | Trải vải địa kỹ thuật chân khay (rộng 7,5 m) | m2 | 2025 | AL.16121 | Vải địa kỹ thuật | m2 | 105 | 100 | 2126.25 |  | K2A đợt 1 (C16÷C2)
K2A đợt 1 (C16÷C2) | Rải đá dăm 4x6 cm dày 20 cm chân khay | m3 | 405 | TLB.21311 | Đá 4x6 | m3 | 1.1 | 1 | 445.5 |  | K2A đợt 1 (C16÷C2)
K2A đợt 1 (C16÷C2) | Đá hộc 100÷200 kg lớp dưới khối chặn chân | m3 | 243 | AB.55313vd | Đá hộc 100-200kg | m3 | 113 | 100 | 274.59 |  | K2A đợt 1 (C16÷C2)
K2A đợt 1 (C16÷C2) | Đá hộc 100÷200 kg thềm chống xói | m3 | 567 | AB.55313vd | Đá hộc 100-200kg | m3 | 113 | 100 | 640.71 |  | K2A đợt 1 (C16÷C2)
K2A đợt 1 (C16÷C2) | Lắp đặt khối bê tông chặn chân 1,5x1,5x0,5 m | ck | 540 | AG.61110 | [5 empty] | Khối đã đúc – vật tư tính ở phần Đúc cấu kiện | K2A đợt 1 (C16÷C2)
K2A đợt 2 (đến +1,78) | Đào thanh thải mái kè, ống buy, bậc lên xuống hiện trạng | m3 | 4134.64 | [6 empty] | Không phát sinh vật tư | K2A đợt 2 (đến +1,78)
K2A đợt 2 (đến +1,78) | Đắp cát hố móng chân kè cũ đến cao trình +0,70 m | m3 | 14572.96 | AB.24131 | Cát đắp | m3 | 1 | 1 | 14572.96 | Dự toán không có định mức vật liệu cho cát đắp – lấy bằng KL nghiệm thu | K2A đợt 2 (đến +1,78)
K2A đợt 2 (đến +1,78) | Trải vải địa kỹ thuật không dệt trên mặt cát đắp | m2 | 20689.01 | AL.16121 | Vải địa kỹ thuật | m2 | 105 | 100 | 21723.4605 |  | K2A đợt 2 (đến +1,78)
K2A đợt 2 (đến +1,78) | Rải đá dăm 4x6 cm dày 20 cm | m3 | 3468.08 | TLB.21311 | Đá 4x6 | m3 | 1.1 | 1 | 3814.888 |  | K2A đợt 2 (đến +1,78)
K2A đợt 2 (đến +1,78) | Đá hộc hỗn hợp (đá lõi) đến cao trình +1,78 m | m3 | 8795.58 | AB.55311vd | Đá hộc hỗn hợp | m3 | 113 | 100 | 9939.0054 |  | K2A đợt 2 (đến +1,78)
Ống địa kỹ thuật | Cung cấp, thi công ống địa kỹ thuật (Geotube) | m | 13000 | TT | Ống địa kỹ thuật GREENTUBE H=3m | m | 1 | 1 | 13000 | KL do người dùng cung cấp: thi công được 13.000 md | Ống địa kỹ thuật
|  |  | 13000 |  | Cọc định vị | kg | 0.026 | 1 | 338 |  | Ống địa kỹ thuật
Note on D17: Nguồn: DANH_MUC_NGHIEM_THU_KE_K2A_C16-C2.xlsx (tổng 14 đoạn)
Note on D18: Nguồn: DANH_MUC_NGHIEM_THU_KE_K2A_C16-C2.xlsx (tổng 14 đoạn)
Note on D19: Nguồn: DANH_MUC_NGHIEM_THU_KE_K2A_C16-C2.xlsx (tổng 14 đoạn)
Note on D20: Nguồn: DANH_MUC_NGHIEM_THU_KE_K2A_C16-C2.xlsx (tổng 14 đoạn)
Note on D21: Nguồn: DANH_MUC_NGHIEM_THU_KE_K2A_C16-C2.xlsx (tổng 14 đoạn)
Note on D22: Nguồn: DANH_MUC_NGHIEM_THU_KE_K2A_C16-C2.xlsx (tổng 14 đoạn)
Note on D23: Nguồn: DANH_MUC_HO_SO_NGHIEM_THU_K2A_DOT2 (cao trình 1,78).xlsx – cột Khối lượng TK toàn đoạn (21 đoạn)
Note on D24: Nguồn: DANH_MUC_HO_SO_NGHIEM_THU_K2A_DOT2 (cao trình 1,78).xlsx – cột Khối lượng TK toàn đoạn (21 đoạn)
Note on D25: Nguồn: DANH_MUC_HO_SO_NGHIEM_THU_K2A_DOT2 (cao trình 1,78).xlsx – cột Khối lượng TK toàn đoạn (21 đoạn)
Note on D26: Nguồn: DANH_MUC_HO_SO_NGHIEM_THU_K2A_DOT2 (cao trình 1,78).xlsx – cột Khối lượng TK toàn đoạn (21 đoạn)
Note on D27: Nguồn: DANH_MUC_HO_SO_NGHIEM_THU_K2A_DOT2 (cao trình 1,78).xlsx – cột Khối lượng TK toàn đoạn (21 đoạn)
Note on D28: Nguồn: người dùng cung cấp