## IN
DANH MỤC NGHIỆM THU
Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Gói thầu số 12: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công : Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A đoạn từ Km0+000,00-:-Km0+126,46
STT | Nội dung nghiệm thu | Thời gian nghiệm thu | Thời gian bắt đầu |  | Thời gian kết thúc
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+000,00 -:- Km0+126,46 | 2026-08-20 | 9 | 00 | 9 | 30
2 | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-08-24 | 9 | 00 | 9 | 30
3 | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-08-24 | 15 | 00 | 15 | 30
4 | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-25 | 9 | 00 | 9 | 30
5 | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-26 | 9 | 00 | 9 | 30
6 | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-27 | 9 | 00 | 9 | 30
7 | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-28 | 9 | 00 | 9 | 30
8 | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-29 | 9 | 00 | 9 | 30
9 | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-29 | 15 | 00 | 15 | 30
10 | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-30 | 9 | 00 | 9 | 30
11 | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-30 | 15 | 00 | 15 | 30
12 | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | 9 | 00 | 9 | 30
13 | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | 15 | 00 | 15 | 30
14 | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-04 | 9 | 00 | 9 | 30
15 | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-04 | 15 | 00 | 15 | 30
16 | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-05 | 9 | 00 | 9 | 30
17 | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-09-06 | 9 | 00 | 9 | 30
18 | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-09-06 | 15 | 00 | 15 | 30
19 | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-09-07 | 9 | 00 | 9 | 30
20 | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-09-07 | 15 | 00 | 15 | 30
21 | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-09-08 | 9 | 00 | 9 | 30
22 | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-09-08 | 15 | 00 | 15 | 30
23 | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-09-09 | 9 | 00 | 9 | 30
24 | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-09-09 | 15 | 00 | 15 | 30
25 | Vệ sinh, thổi bụi mặt đường | 2026-09-11 | 9 | 00 | 9 | 30
26 | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2 | 2026-09-13 | 9 | 00 | 9 | 30
27 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-19 | 9 | 00 | 9 | 30
28 | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-21 | 9 | 00 | 9 | 30

## Tuyến XB6A
STT | Nội dung nghiệm thu | Thời gian nghiệm thu | Thời gian bằng chữ | Bản vẽ | Số PYC | Số BBNT | Giờ bắt đầu | Phút bắt đầu | Tiêu chuẩn | Giờ kết thúc | Phút kết thúc | Ngày | Tháng | Năm | Kỹ thuật TC | Giám sát | Số BBNT vật liệu, thiết bị | Thời gian nghiệm thu vật liệu
1 | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+000,00 -:- Km0+126,46 | 2026-08-20 | ngày 20 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XB6A | 01.NĐ/YCNT | 01.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 |  | 9 | 30 | 20 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
2 | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-08-24 | ngày 24 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XB6A | 02.NĐ/YCNT | 02.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 24 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
3 | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-08-24 | ngày 24 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XB6A | 03.NĐ/YCNT | 03.NĐXB6A/CVXD | 15 | 00 | TCVN 9844 : 2013 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu | 15 | 30 | 24 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
4 | Đắp cát nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-25 | ngày 25 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XB6A | 04.NĐ/YCNT | 04.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 25 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
5 | Đắp cát nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-26 | ngày 26 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XB6A | 05.NĐ/YCNT | 05.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 26 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
6 | Đắp cát nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-27 | ngày 27 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XB6A | 06.NĐ/YCNT | 06.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 27 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
7 | Đắp cát nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-28 | ngày 28 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XB6A | 07.NĐ/YCNT | 07.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 28 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
8 | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-29 | ngày 29 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XB6A | 08.NĐ/YCNT | 08.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 29 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
9 | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-29 | ngày 29 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XB6A | 09.NĐ/YCNT | 09.NĐXB6A/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 29 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
10 | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-30 | ngày 30 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XB6A | 10.NĐ/YCNT | 10.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 30 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
11 | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-08-30 | ngày 30 tháng 08 năm 2026 | Tuyến XB6A | 11.NĐ/YCNT | 11.NĐXB6A/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 30 | 08 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
12 | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | ngày 03 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XB6A | 12.NĐ/YCNT | 12.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 03 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
13 | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-03 | ngày 03 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XB6A | 13.NĐ/YCNT | 13.NĐXB6A/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 03 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
14 | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-04 | ngày 04 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XB6A | 14.NĐ/YCNT | 14.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 04 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
15 | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-04 | ngày 04 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XB6A | 15.NĐ/YCNT | 15.NĐXB6A/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 04 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
16 | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95 | 2026-09-05 | ngày 05 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XB6A | 16.NĐ/YCNT | 16.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 05 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
17 | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-09-06 | ngày 06 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XB6A | 17.NĐ/YCNT | 17.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 06 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
18 | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-09-06 | ngày 06 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XB6A | 18.NĐ/YCNT | 18.NĐXB6A/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 06 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
19 | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-09-07 | ngày 07 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XB6A | 19.NĐ/YCNT | 19.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 07 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
20 | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-09-07 | ngày 07 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XB6A | 20.NĐ/YCNT | 20.NĐXB6A/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 07 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
21 | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-09-08 | ngày 08 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XB6A | 21.NĐ/YCNT | 21.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 | TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường | 9 | 30 | 08 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
22 | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-09-08 | ngày 08 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XB6A | 22.NĐ/YCNT | 22.NĐXB6A/CVXD | 15 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 15 | 30 | 08 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
23 | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-09-09 | ngày 09 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XB6A | 23.NĐ/YCNT | 23.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 | TCVN 4447-2012: Công tác đất. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 09 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
24 | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46 | 2026-09-09 | ngày 09 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XB6A | 24.NĐ/YCNT | 24.NĐXB6A/CVXD | 15 | 00 | TCVN 8859:2023 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường | 15 | 30 | 09 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
25 | Vệ sinh, thổi bụi mặt đường | 2026-09-11 | ngày 11 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XB6A | 25.NĐ/YCNT | 25.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 |  | 9 | 30 | 11 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
26 | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2 | 2026-09-13 | ngày 13 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XB6A | 26.NĐ/YCNT | 26.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 13 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
27 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-19 | ngày 19 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XB6A | 27.NĐ/YCNT | 27.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 19 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
28 | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | 2026-09-21 | ngày 21 tháng 09 năm 2026 | Tuyến XB6A | 28.NĐ/YCNT | 28.NĐXB6A/CVXD | 9 | 00 | + TCVN 13567-1: 2022. Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng. Thi công và nghiệm thu. | 9 | 30 | 21 | 09 | 2026 | Nguyễn Xuân Hưng | Lê Quốc Huy
Formulas:
Thời gian nghiệm thu = +[Thời gian nghiệm thu, row above]+4
Thời gian nghiệm thu = +[Thời gian nghiệm thu, row above]
Note on C25: Microsoft Cop.: Nghỉ từ 16-19

## 1. PL đường đen
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ ĐƯỜNG ĐEN
Kèm theo BBNT số: 01.NĐXB6A/CVXD ngày 20 tháng 08 năm 2026 | [18 empty] | 1
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Kiểm tra cao độ đường đen đoạn từ Km0+000,00 -:- Km0+126,46
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) |  |  | Bên trái (H2) |  |  | Tim (H3) |  |  | Bên phải (H4) |  |  | Bên phải (H5) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD | CDTK | CDTC | Chênh CD
1 | D3 | 0 | 0.05 | -0.02 | -0.07 | 0.07 | 0.031 | -0.039 | 0.09 | 0.029 | -0.061 | 0.06 | -0.005 | -0.065 | 0.02 | 0.034 | 0.014 |  | 19.63
2 | 1 | 19.63 | 0.04 | 0.029 | -0.011 | 0.05 | -0.04 | -0.09 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | 0.117 | 0.087 | 0.01 | 0.039 | 0.029 |  | 17.17
3 | 2 | 36.8 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.02 | -0.043 | -0.063 | 0.03 | -0.07 | -0.1 | 0.01 | 0.122 | 0.112 | -0.01 | 0.026 | 0.036 |  | 17.18
4 | 3 | 53.98 | -0.1 | -0.111 | -0.011 | -0.16 | -0.052 | 0.108 | -0.21 | -0.221 | -0.011 | -0.16 | -0.14 | 0.02 | -0.09 | -0.117 | -0.027 |  | 12.97
5 | D2 | 66.95 | 1.63 | 1.645 | 0.015 | 0.76 | 0.794 | 0.034 | 0.85 | 0.975 | 0.125 | 0.82 | 0.743 | -0.077 | 1.54 | 1.51 | -0.03 |  | 10.68
6 | 4 | 77.63 | 1.76 | 1.846 | 0.086 | -0.25 | -0.125 | 0.125 | -0.24 | -0.288 | -0.048 | -0.25 | -0.247 | 0.003 | -0.26 | -0.181 | 0.079 |  | 17.17
7 | 5 | 94.8 | -0.26 | -0.319 | -0.059 | -0.24 | -0.169 | 0.071 | -0.23 | -0.311 | -0.081 | -0.19 | -0.101 | 0.089 | -0.14 | -0.096 | 0.044 |  | 17.17
8 | 6 | 111.97 | -0.26 | -0.34 | -0.08 | -0.23 | -0.213 | 0.017 | -0.2 | -0.125 | 0.075 | -0.15 | -0.164 | -0.014 | -0.09 | -0.052 | 0.038 |  | 14.49
9 | D1 | 126.46 | -0.29 | -0.192 | 0.098 | -0.28 | -0.272 | 0.008 | -0.27 | -0.283 | -0.013 | -0.2 | -0.282 | -0.082 | -0.11 | -0.09 | 0.02
NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Lê Quốc Huy

## 2. Cao độ đào nền
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ ĐÀO NỀN ĐƯỜNG
Kèm theo BBNT số: 02.NĐXB6A/CVXD ngày 24 tháng 08 năm 2026 | [21 empty] | 2
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Chiều rộng đáy đào |  |  | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CRTK (m) | CRTC (m) | Chênh CR (m)
1 | D3 | 0
2 | 1 | 19.63 | -6.97 | -6.968 | 0.002 | -1.47 | -1.477 | -0.007 | -1.47 | -1.44 | 0.03 | 7.05 | 6.947 | -0.103 | -1.47 | -1.51 | -0.04 | 14.02 | 14.084 | 0.064
3 | 2 | 36.8 | -7.04 | -6.962 | 0.078 | -1.51 | -1.455 | 0.055 | -1.51 | -1.477 | 0.033 | 7.09 | 7.091 | 0.001 | -1.51 | -1.467 | 0.043 | 14.13 | 14.233 | 0.103
4 | 3 | 53.98 | -7.28 | -7.211 | 0.069 | -1.56 | -1.538 | 0.022 | -1.56 | -1.643 | -0.083 | 7.26 | 7.23 | -0.03 | -1.56 | -1.571 | -0.011 | 14.54 | 14.559 | 0.019
5 | D2 | 66.95
6 | 4 | 77.63 | -4.82 | -4.836 | -0.016 | -1.63 | -1.669 | -0.039 | -1.63 | -1.522 | 0.108 | 7.68 | 7.692 | 0.012 | -1.63 | -1.697 | -0.067 | 12.5 | 12.56 | 0.06
7 | 5 | 94.8 | -7.65 | -7.748 | -0.098 | -1.68 | -1.752 | -0.072 | -1.68 | -1.709 | -0.029 | 7.32 | 7.276 | -0.044 | -1.68 | -1.65 | 0.03 | 14.97 | 14.865 | -0.105
8 | 6 | 111.97 | -7.63 | -7.698 | -0.068 | -1.73 | -1.804 | -0.074 | -1.73 | -1.757 | -0.027 | 7.15 | 7.239 | 0.089 | -1.73 | -1.762 | -0.032 | 14.78 | 14.899 | 0.119
9 | D1 | 126.46
|  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  |  |  | Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Lê Quốc Huy

## 2. KL đào nền
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 02.NĐXB6A/CVXD ngày 24 tháng 08 năm 2026 | [12 empty] | 2
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đào đất xử lý nền đường đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường | Diện tích (m2) |  |  | Khối lượng (m3) |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Diện tích | Đào xử lý nền | Đào đánh cấp | Đào khuôn | Đào xử lý nền | Đào đánh cấp | Đào khuôn
1 | D3 | 0 | 19.63 |  |  | 0 |  |  | 229.7691
2 | 1 | 19.63 | 17.17 | 0.05 | 23.36 | 23.41 |  |  | 406.6714
3 | 2 | 36.8 | 17.18 | 0.05 | 23.91 | 23.96 |  |  | 399.7786
4 | 3 | 53.98 | 12.97 | 0.05 | 22.53 | 22.58 |  |  | 146.4313
5 | D2 | 66.95 | 10.68 |  |  | 0 |  |  | 109.6302
6 | 4 | 77.63 | 17.17 | 0.02 | 20.51 | 20.53 |  |  | 382.9769
7 | 5 | 94.8 | 17.17 | 0.02 | 24.06 | 24.08 |  |  | 422.382
8 | 6 | 111.97 | 14.49 | 0.01 | 25.11 | 25.12 |  |  | 181.9944
9 | D1 | 126.46 |  |  |  | 0
Tổng cộng (m3) | [8 empty] | 2279.6339
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 3. KTHH vải lọc
PHỤ LỤC KIỂM TRA KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 03.NĐXB6A/CVXD ngày 24 tháng 08 năm 2026 | [21 empty] | 3
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | L1 (m) |  |  | L2 (m) |  |  | L3 (m) |  |  | L4 (m) |  |  | L5 (m) |  |  | L6 (m) |  |  | Ghi chú
|  |  | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m) | Thiết kế (m) | Thi công (m) | Chênh lệch (m)
1 | D3 | 0
2 | 1 | 19.63 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 6.97 | 7.05 | 0.08 | 7.05 | 7.1 | 0.05 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 2 | 2.07 | 0.07
3 | 2 | 36.8 | 2 | 2.05 | 0.05 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 7.04 | 7.13 | 0.09 | 7.09 | 7.15 | 0.06 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 2 | 2.07 | 0.07
4 | 3 | 53.98 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 7.28 | 7.33 | 0.05 | 7.26 | 7.32 | 0.06 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 2 | 2.09 | 0.09
5 | D2 | 66.95
6 | 4 | 77.63 | 2 | 2.09 | 0.09 | 1.41 | 1.47 | 0.06 | 4.82 | 4.89 | 0.07 | 7.68 | 7.77 | 0.09 | 1.41 | 1.51 | 0.1 | 2 | 2.05 | 0.05
7 | 5 | 94.8 | 2 | 2.05 | 0.05 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 7.65 | 7.74 | 0.09 | 7.32 | 7.42 | 0.1 | 1.41 | 1.48 | 0.07 | 2 | 2.06 | 0.06
8 | 6 | 111.97 | 2 | 2.05 | 0.05 | 1.41 | 1.49 | 0.08 | 7.63 | 7.71 | 0.08 | 7.15 | 7.2 | 0.05 | 1.41 | 1.5 | 0.09 | 2 | 2.06 | 0.06
9 | D1 | 126.46
|  |  |  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [9 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  |  |  | Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Lê Quốc Huy

## 3. KL vải lọc
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 03.NĐXB6A/CVXD ngày 24 tháng 08 năm 2026 | [12 empty] | 3
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Rải vải địa kỹ thuật đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | [6 empty] | Khối lượng vải địa kỹ thuật |  | Ghi chú
|  |  |  | Khối lượng thi công | [5 empty] | Chiều dài (m) | Diện tích (m2)
1 | D3 | 0 | 19.63 | [6 empty] | 0 | 208.9614
2 | 1 | 19.63 | 17.17 | 2.09 | 1.51 | 7.05 | 7.1 | 1.47 | 2.07 | 21.29 | 366.1503
3 | 2 | 36.8 | 17.18 | 2.05 | 1.5 | 7.13 | 7.15 | 1.46 | 2.07 | 21.36 | 370.7444
4 | 3 | 53.98 | 12.97 | 2.1 | 1.47 | 7.33 | 7.32 | 1.49 | 2.09 | 21.8 | 141.373
5 | D2 | 66.95 | 10.68 | [6 empty] | 0 | 105.6252
6 | 4 | 77.63 | 17.17 | 2.09 | 1.47 | 4.89 | 7.77 | 1.51 | 2.05 | 19.78 | 360.6558
7 | 5 | 94.8 | 17.17 | 2.05 | 1.48 | 7.74 | 7.42 | 1.48 | 2.06 | 22.23 | 379.8004
8 | 6 | 111.97 | 14.49 | 2.05 | 1.49 | 7.71 | 7.2 | 1.5 | 2.06 | 22.01 | 159.4624
9 | D1 | 126.46 | [7 empty] | 0
Tổng cộng (m3) | [10 empty] | 2092.7729
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [9 empty] | Lê Quốc Huy

## chạy VL (hidden)
STT | Tên cọc | Lý trình | Tên lớp | Phần | B trái | B phải
1 | D3 | 0 | 1 | gập | 0 | 0
|  |  | 1 | taluy | 0 | 0
|  |  | 1 | đáy | 0 | 0
2 | 1 | 19.63 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 6.97 | 7.05
3 | 2 | 36.8 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 7.04 | 7.09
4 | 3 | 53.98 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 7.28 | 7.26
5 | D2 | 66.95 | 1 | gập | 0 | 0
|  |  | 1 | taluy | 0 | 0
|  |  | 1 | đáy | 0 | 0
6 | 4 | 77.63 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 4.82 | 7.68
7 | 5 | 94.8 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 7.65 | 7.32
8 | 6 | 111.97 | 1 | gập | 2 | 2
|  |  | 1 | taluy | 1.41 | 1.41
|  |  | 1 | đáy | 7.63 | 7.15
9 | D1 | 126.46 | 1 | gập | 0 | 0
|  |  | 1 | taluy | 0 | 0
|  |  | 1 | đáy | 0 | 0

## KL tưới nhựa
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG TƯỚI NHỰA
Kèm theo BBNT số: 26.NĐXB6A/CVXD ngày 13 tháng 09 năm 2026 | [10 empty] | 26
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  |  | Tưới lớp thấm bám mặt đường, nhựa MC70, lượng nhựa 1kg/m2
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | Bề rộng tưới nhựa |  |  | Diện tích tưới nhựa |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch
1 | D3 | 0 | 19.63 | 7.5 | 7.507 | 0.007 | 147.225 | 147.0778 | -0.14723
2 | 1 | 19.63 | 17.17 | 7.5 | 7.478 | -0.022 | 128.775 | 128.8866 | 0.1116
3 | 2 | 36.8 | 17.18 | 7.5 | 7.535 | 0.035 | 128.85 | 129.9323 | 1.0823
4 | 3 | 53.98 | 12.97 | 7.5 | 7.591 | 0.091 | 97.275 | 98.3969 | 1.1219
5 | D2 | 66.95 | 10.68 | 7.5 | 7.582 | 0.082 | 80.1 | 80.8049 | 0.70488
6 | 4 | 77.63 | 17.17 | 7.5 | 7.55 | 0.05 | 128.775 | 129.0325 | 0.25755
7 | 5 | 94.8 | 17.17 | 7.5 | 7.48 | -0.02 | 128.775 | 128.7578 | -0.01717
8 | 6 | 111.97 | 14.49 | 7.5 | 7.518 | 0.018 | 108.675 | 109.2329 | 0.55787
9 | D1 | 126.46 |  | 7.5 | 7.559 | 0.059
Tổng cộng (m3) | [6 empty] | 948.45 | 952.1218 | 3.6718
NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [5 empty] | Lê Minh Hải

## CĐ mặt đường
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ MẶT ĐƯỜNG
Kèm theo BBNT số: 27.NĐXB6A/CVXD ngày 19 tháng 09 năm 2026 | [18 empty] | 27
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm
Sơ hoạ:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | D3 | 0 | 3.75 | 3.763 | 0.013 | 2.732 | 2.757 | 0.025 | 2.819 | 2.814 | -0.005 | 3.75 | 3.731 | -0.019 | 2.732 | 2.745 | 0.013
2 | 1 | 19.63 | 3.75 | 3.73 | -0.02 | 2.732 | 2.754 | 0.022 | 2.819 | 2.866 | 0.047 | 3.75 | 3.75 | 0 | 2.732 | 2.744 | 0.012
3 | 2 | 36.8 | 3.75 | 3.758 | 0.008 | 2.739 | 2.715 | -0.024 | 2.826 | 2.822 | -0.004 | 3.75 | 3.732 | -0.018 | 2.739 | 2.739 | 0
4 | 3 | 53.98 | 3.75 | 3.768 | 0.018 | 2.747 | 2.815 | 0.068 | 2.834 | 2.871 | 0.037 | 3.75 | 3.74 | -0.01 | 2.747 | 2.732 | -0.015
5 | D2 | 66.95 | 3.75 | 3.735 | -0.015 | 2.753 | 2.772 | 0.019 | 2.84 | 2.885 | 0.045 | 3.75 | 3.753 | 0.003 | 2.753 | 2.74 | -0.013
6 | 4 | 77.63 | 3.75 | 3.733 | -0.017 | 2.758 | 2.734 | -0.024 | 2.845 | 2.88 | 0.035 | 3.75 | 3.764 | 0.014 | 2.758 | 2.764 | 0.006
7 | 5 | 94.8 | 3.75 | 3.759 | 0.009 | 2.767 | 2.787 | 0.02 | 2.854 | 2.859 | 0.005 | 3.75 | 3.764 | 0.014 | 2.767 | 2.758 | -0.009
8 | 6 | 111.97 | 3.75 | 3.746 | -0.004 | 2.776 | 2.777 | 0.001 | 2.863 | 2.866 | 0.003 | 3.75 | 3.744 | -0.006 | 2.776 | 2.792 | 0.016
9 | D1 | 126.46 | 3.75 | 3.75 | 0 | 2.776 | 2.776 | 0 | 2.863 | 2.88 | 0.017 | 3.75 | 3.74 | -0.01 | 2.776 | 2.783 | 0.007
NHÀ THẦU THI CÔNG | [8 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [8 empty] | Lê Minh Hải

## KL BTN
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 28.NĐXB6A/CVXD ngày 21 tháng 09 năm 2026 | [10 empty] | 28
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Bê tông nhựa C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ | Bề rộng tưới nhựa |  |  | Diện tích tưới nhựa |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch | Thiết kế | Thực tế | Chênh lệch
1 | D3 | 0 | 19.63 | 7.5 | 7.527 | 0.027 | 147.225 | 147.8335 | 0.60853
2 | 1 | 19.63 | 17.17 | 7.5 | 7.535 | 0.035 | 128.775 | 129.6936 | 0.9186
3 | 2 | 36.8 | 17.18 | 7.5 | 7.572 | 0.072 | 128.85 | 129.9753 | 1.1253
4 | 3 | 53.98 | 12.97 | 7.5 | 7.559 | 0.059 | 97.275 | 97.9883 | 0.71335
5 | D2 | 66.95 | 10.68 | 7.5 | 7.551 | 0.051 | 80.1 | 80.9063 | 0.80634
6 | 4 | 77.63 | 17.17 | 7.5 | 7.6 | 0.1 | 128.775 | 129.6936 | 0.9186
7 | 5 | 94.8 | 17.17 | 7.5 | 7.507 | 0.007 | 128.775 | 128.9467 | 0.1717
8 | 6 | 111.97 | 14.49 | 7.5 | 7.513 | 0.013 | 108.675 | 108.6315 | -0.04347
9 | D1 | 126.46 |  | 7.5 | 7.481 | -0.019
Tổng cộng (m3) | [6 empty] | 948.45 | 953.6689 | 5.2189
NHÀ THẦU THI CÔNG | [5 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng | [5 empty] | Lê Minh Hải