## Chạy
STT | TC | LT | TL | DT | KCt 1 | CDt 1 | KCt 2 | CDt 2 | KC tim | CD tim | KCp 1 | CDp 1 | KCp 2 | CDp 2 | S bao | S le
1 | D3 | 0 | 9 | 6.41 | -10.45 | 1.84 | -3.75 | 1.84 | 0 | 1.93 | 3.75 | 1.84 | 10.45 | 1.84 | 54.2 | 11.55
|  |  | 8 | 6.68 | -10.9 | 1.54 | -3.75 | 1.54 | 0 | 1.63 | 3.75 | 1.54 | 10.9 | 1.54
|  |  | 7 | 6.95 | -11.35 | 1.24 | -3.75 | 1.24 | 0 | 1.33 | 3.75 | 1.24 | 11.35 | 1.24
|  |  | 6 | 7.22 | -11.8 | 0.94 | -3.75 | 0.94 | 0 | 1.03 | 3.75 | 0.94 | 11.8 | 0.94
|  |  | 5 | 7.49 | -12.25 | 0.64 | -3.75 | 0.64 | 0 | 0.73 | 3.75 | 0.64 | 12.25 | 0.64
|  |  | 4 | 7.6 | -12.7 | 0.34 | -3.75 | 0.34 | 0 | 0.43 | 3.75 | 0.34 | 12.7 | 0.34
|  |  | 3 | 0.33 | -13.15 | 0.04 | -3.75 | 0.04 | 0 | 0.13 | 3.75 | 0.04 | 13.15 | 0.04
|  |  | 2 | 0
|  |  | 1 | 0
2 | 1 | 19.63 | 9 | 6.41 | -10.45 | 1.84 | -3.75 | 1.84 | 0 | 1.93 | 3.75 | 1.84 | 10.45 | 1.84 | 62.97 | 11.55
|  |  | 8 | 6.68 | -10.9 | 1.54 | -3.75 | 1.54 | 0 | 1.63 | 3.75 | 1.54 | 10.9 | 1.54
|  |  | 7 | 6.95 | -11.35 | 1.24 | -3.75 | 1.24 | 0 | 1.33 | 3.75 | 1.24 | 11.35 | 1.24
|  |  | 6 | 7.22 | -11.8 | 0.94 | -3.75 | 0.94 | 0 | 1.03 | 3.75 | 0.94 | 11.8 | 0.94
|  |  | 5 | 7.49 | -12.25 | 0.64 | -3.75 | 0.64 | 0 | 0.73 | 3.75 | 0.64 | 12.25 | 0.64
|  |  | 4 | 7.75 | -12.7 | 0.34 | -3.75 | 0.34 | 0 | 0.43 | 3.75 | 0.34 | 12.7 | 0.34
|  |  | 3 | 5.2 | -13.15 | 0.04 | -3.75 | 0.04 | 0 | 0.13 | 3.75 | 0.04 | 13.15 | 0.04
|  |  | 2 | 3.74 | -8.17 | -0.26 | -3.75 | -0.26 | 0 | -0.17 | 3.75 | -0.26 | 8.26 | -0.26
|  |  | 1 | 0
3 | 2 | 36.8 | 9 | 6.41 | -10.45 | 1.85 | -3.75 | 1.85 | 0 | 1.94 | 3.75 | 1.85 | 10.45 | 1.85 | 64.4 | 11.55
|  |  | 8 | 6.68 | -10.9 | 1.55 | -3.75 | 1.55 | 0 | 1.64 | 3.75 | 1.55 | 10.9 | 1.55
|  |  | 7 | 6.95 | -11.35 | 1.25 | -3.75 | 1.25 | 0 | 1.34 | 3.75 | 1.25 | 11.35 | 1.25
|  |  | 6 | 7.22 | -11.8 | 0.95 | -3.75 | 0.95 | 0 | 1.04 | 3.75 | 0.95 | 11.8 | 0.95
|  |  | 5 | 7.49 | -12.25 | 0.65 | -3.75 | 0.65 | 0 | 0.74 | 3.75 | 0.65 | 12.25 | 0.65
|  |  | 4 | 7.76 | -12.7 | 0.35 | -3.75 | 0.35 | 0 | 0.44 | 3.75 | 0.35 | 12.7 | 0.35
|  |  | 3 | 5.67 | -13.15 | 0.05 | -3.75 | 0.05 | 0 | 0.14 | 3.75 | 0.05 | 13.15 | 0.05
|  |  | 2 | 4.57 | -8.3 | -0.25 | -3.75 | -0.25 | 0 | -0.16 | 3.75 | -0.25 | 8.35 | -0.25
|  |  | 1 | 0.13 | -2.57 | -0.51 | -3.75 | -0.55 | 0 | -0.46 | 3.75 | -0.55 | 2.57 | -0.51
4 | 3 | 53.98 | 9 | 6.41 | -10.45 | 1.86 | -3.75 | 1.86 | 0 | 1.94 | 3.75 | 1.86 | 10.45 | 1.86 | 66.1 | 11.55
|  |  | 8 | 6.68 | -10.9 | 1.56 | -3.75 | 1.56 | 0 | 1.64 | 3.75 | 1.56 | 10.9 | 1.56
|  |  | 7 | 6.95 | -11.35 | 1.26 | -3.75 | 1.26 | 0 | 1.34 | 3.75 | 1.26 | 11.35 | 1.26
|  |  | 6 | 7.22 | -11.8 | 0.96 | -3.75 | 0.96 | 0 | 1.04 | 3.75 | 0.96 | 11.8 | 0.96
|  |  | 5 | 7.49 | -12.25 | 0.66 | -3.75 | 0.66 | 0 | 0.74 | 3.75 | 0.66 | 12.25 | 0.66
|  |  | 4 | 7.76 | -12.7 | 0.36 | -3.75 | 0.36 | 0 | 0.44 | 3.75 | 0.36 | 12.7 | 0.36
|  |  | 3 | 6.29 | -13.15 | 0.06 | -3.75 | 0.06 | 0 | 0.14 | 3.75 | 0.06 | 13.15 | 0.06
|  |  | 2 | 5.06 | -8.6 | -0.24 | -3.75 | -0.24 | 0 | -0.16 | 3.75 | -0.24 | 8.58 | -0.24
|  |  | 1 | 0.71 | -8.3 | -0.54 | -3.75 | -0.54 | 0 | -0.46 | 3.75 | -0.54 | 8.28 | -0.54
5 | D2 | 66.95 | 9 | 6.03 | -10.45 | 1.86 | -3.75 | 1.86 | 0 | 1.95 | 3.75 | 1.86 | 10.45 | 1.86 | 26.61 | 11.55
|  |  | 8 | 3.67 | -4.67 | 1.56 | -3.75 | 1.56 | 0 | 1.65 | 3.75 | 1.56 | 10.9 | 1.56
|  |  | 7 | 3.39 | -4.42 | 1.26 | -3.75 | 1.26 | 0 | 1.35 | 3.75 | 1.26 | 7.12 | 1.26
|  |  | 6 | 1.98 | -4.18 | 0.96 | -3.75 | 0.96 | 0 | 1.05 | 3.75 | 0.96 | 6.85 | 0.96
|  |  | 5 | 0
|  |  | 4 | 0
|  |  | 3 | 0
|  |  | 2 | 0
|  |  | 1 | 0
6 | 4 | 77.63 | 9 | 5.88 | -10.45 | 1.87 | -3.75 | 1.87 | 0 | 1.96 | 3.75 | 1.87 | 10.45 | 1.87 | 58.76 | 11.55
|  |  | 8 | 5.7 | -8.02 | 1.57 | -3.75 | 1.57 | 0 | 1.66 | 3.75 | 1.57 | 10.9 | 1.57
|  |  | 7 | 5.74 | -7.72 | 1.27 | -3.75 | 1.27 | 0 | 1.36 | 3.75 | 1.27 | 11.35 | 1.27
|  |  | 6 | 5.79 | -7.42 | 0.97 | -3.75 | 0.97 | 0 | 1.06 | 3.75 | 0.97 | 11.8 | 0.97
|  |  | 5 | 5.83 | -7.12 | 0.67 | -3.75 | 0.67 | 0 | 0.76 | 3.75 | 0.67 | 12.25 | 0.67
|  |  | 4 | 5.88 | -6.82 | 0.37 | -3.75 | 0.37 | 0 | 0.46 | 3.75 | 0.37 | 12.7 | 0.37
|  |  | 3 | 5.92 | -6.52 | 0.07 | -3.75 | 0.07 | 0 | 0.16 | 3.75 | 0.07 | 13.15 | 0.07
|  |  | 2 | 4.65 | -6.22 | -0.23 | -3.75 | -0.23 | 0 | -0.14 | 3.75 | -0.23 | 13.6 | -0.23
|  |  | 1 | 1.82 | -5.92 | -0.53 | -3.75 | -0.53 | 0 | -0.44 | 3.75 | -0.53 | 8.78 | -0.53
7 | 5 | 94.8 | 9 | 6.41 | -10.45 | 1.88 | -3.75 | 1.88 | 0 | 1.96 | 3.75 | 1.88 | 10.45 | 1.88 | 68.72 | 11.55
|  |  | 8 | 6.68 | -10.9 | 1.58 | -3.75 | 1.58 | 0 | 1.66 | 3.75 | 1.58 | 10.9 | 1.58
|  |  | 7 | 6.95 | -11.35 | 1.28 | -3.75 | 1.28 | 0 | 1.36 | 3.75 | 1.28 | 11.35 | 1.28
|  |  | 6 | 7.15 | -11.8 | 0.98 | -3.75 | 0.98 | 0 | 1.06 | 3.75 | 0.98 | 11.8 | 0.98
|  |  | 5 | 7.25 | -11.76 | 0.68 | -3.75 | 0.68 | 0 | 0.76 | 3.75 | 0.68 | 12.25 | 0.68
|  |  | 4 | 7.35 | -11.65 | 0.38 | -3.75 | 0.38 | 0 | 0.46 | 3.75 | 0.38 | 12.7 | 0.38
|  |  | 3 | 6.96 | -11.53 | 0.08 | -3.75 | 0.08 | 0 | 0.16 | 3.75 | 0.08 | 13.15 | 0.08
|  |  | 2 | 5.38 | -11.42 | -0.22 | -3.75 | -0.22 | 0 | -0.14 | 3.75 | -0.22 | 8.77 | -0.22
|  |  | 1 | 3.06 | -8.81 | -0.52 | -3.75 | -0.52 | 0 | -0.44 | 3.75 | -0.52 | 8.47 | -0.52
8 | 6 | 111.97 | 9 | 6.41 | -10.45 | 1.89 | -3.75 | 1.89 | 0 | 1.97 | 3.75 | 1.89 | 10.45 | 1.89 | 68.95 | 11.55
|  |  | 8 | 6.68 | -10.9 | 1.59 | -3.75 | 1.59 | 0 | 1.67 | 3.75 | 1.59 | 10.9 | 1.59
|  |  | 7 | 6.92 | -11.35 | 1.29 | -3.75 | 1.29 | 0 | 1.37 | 3.75 | 1.29 | 11.35 | 1.29
|  |  | 6 | 7.04 | -11.48 | 0.99 | -3.75 | 0.99 | 0 | 1.07 | 3.75 | 0.99 | 11.8 | 0.99
|  |  | 5 | 7.14 | -11.37 | 0.69 | -3.75 | 0.69 | 0 | 0.77 | 3.75 | 0.69 | 12.25 | 0.69
|  |  | 4 | 7.24 | -11.25 | 0.39 | -3.75 | 0.39 | 0 | 0.47 | 3.75 | 0.39 | 12.7 | 0.39
|  |  | 3 | 6.62 | -11.14 | 0.09 | -3.75 | 0.09 | 0 | 0.17 | 3.75 | 0.09 | 13.15 | 0.09
|  |  | 2 | 5.36 | -11.03 | -0.21 | -3.75 | -0.21 | 0 | -0.13 | 3.75 | -0.21 | 8.67 | -0.21
|  |  | 1 | 4.01 | -8.85 | -0.51 | -3.75 | -0.51 | 0 | -0.43 | 3.75 | -0.51 | 8.37 | -0.51
9 | D1 | 126.46 | 9 | 6.41 | -10.45 | 1.89 | -3.75 | 1.89 | 0 | 1.97 | 3.75 | 1.89 | 10.45 | 1.89 | 59.96 | 11.55
|  |  | 8 | 6.67 | -10.9 | 1.59 | -3.75 | 1.59 | 0 | 1.67 | 3.75 | 1.59 | 10.9 | 1.59
|  |  | 7 | 6.83 | -11.23 | 1.29 | -3.75 | 1.29 | 0 | 1.37 | 3.75 | 1.29 | 11.35 | 1.29
|  |  | 6 | 6.92 | -11.11 | 0.99 | -3.75 | 0.99 | 0 | 1.07 | 3.75 | 0.99 | 11.8 | 0.99
|  |  | 5 | 7.02 | -10.99 | 0.69 | -3.75 | 0.69 | 0 | 0.77 | 3.75 | 0.69 | 12.25 | 0.69
|  |  | 4 | 7.12 | -10.87 | 0.39 | -3.75 | 0.39 | 0 | 0.47 | 3.75 | 0.39 | 12.7 | 0.39
|  |  | 3 | 6.24 | -10.75 | 0.09 | -3.75 | 0.09 | 0 | 0.17 | 3.75 | 0.09 | 13.15 | 0.09
|  |  | 2 | 1.2 | -10.63 | -0.21 | -3.75 | -0.21 | 0 | -0.13 | 3.75 | -0.21 | 3.59 | -0.2
|  |  | 1 | 0

## 1.KTHH L1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 08.NĐXB6A/CVXD ngày 29 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 8
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | D3 | 0 | [16 empty] | 19.63
2 | 1 | 19.63 | [16 empty] | 17.17
3 | 2 | 36.8 | -2.57 | -2.5707 | -0.0007 | -0.51 | -0.526 | -0.016 | -0.46 | -0.412 | 0.048 | 2.57 | 2.5694 | -0.0006 | -0.51 | -0.487 | 0.023 |  | 17.18
4 | 3 | 53.98 | -8.3 | -8.2957 | 0.0043 | -0.54 | -0.454 | 0.086 | -0.46 | -0.431 | 0.029 | 8.28 | 8.2891 | 0.0091 | -0.54 | -0.505 | 0.035 |  | 12.97
5 | D2 | 66.95 | [16 empty] | 10.68
6 | 4 | 77.63 | -5.92 | -5.9262 | -0.0062 | -0.53 | -0.482 | 0.048 | -0.44 | -0.467 | -0.027 | 8.78 | 8.7824 | 0.0024 | -0.53 | -0.549 | -0.019 |  | 17.17
7 | 5 | 94.8 | -8.81 | -8.8168 | -0.0068 | -0.52 | -0.437 | 0.083 | -0.44 | -0.408 | 0.032 | 8.47 | 8.4751 | 0.0051 | -0.52 | -0.535 | -0.015 |  | 17.17
8 | 6 | 111.97 | -8.85 | -8.8461 | 0.0039 | -0.51 | -0.486 | 0.024 | -0.43 | -0.448 | -0.018 | 8.37 | 8.3701 | 0.0001 | -0.51 | -0.521 | -0.011 |  | 14.49
9 | D1 | 126.46
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 1.KL L1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 08.NĐXB6A/CVXD ngày 29 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 8
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 1 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | D3 | 0 | 19.63 | [10 empty] | 0
2 | 1 | 19.63 | 17.17 | [10 empty] | 1.116
3 | 2 | 36.8 | 17.18 |  |  |  | 0.13 | [6 empty] | 7.2156
4 | 3 | 53.98 | 12.97 |  |  |  | 0.71 | [6 empty] | 4.6044
5 | D2 | 66.95 | 10.68 | [10 empty] | 9.7188
6 | 4 | 77.63 | 17.17 |  |  |  | 1.82 | [6 empty] | 41.8948
7 | 5 | 94.8 | 17.17 |  |  |  | 3.06 | [6 empty] | 60.696
8 | 6 | 111.97 | 14.49 |  |  |  | 4.01 | [6 empty] | 29.0525
9 | D1 | 126.46
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.298 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 2.KTHH L2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 09.NĐXB6A/CVXD ngày 29 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 9
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | D3 | 0 | [16 empty] | 19.63
2 | 1 | 19.63 | -8.17 | -8.1771 | -0.0071 | -0.26 | -0.284 | -0.024 | -0.17 | -0.09 | 0.08 | 8.26 | 8.2685 | 0.0085 | -0.26 | -0.215 | 0.045 |  | 17.17
3 | 2 | 36.8 | -8.3 | -8.3012 | -0.0012 | -0.25 | -0.217 | 0.033 | -0.16 | -0.162 | -0.002 | 8.35 | 8.3503 | 0.0003 | -0.25 | -0.164 | 0.086 |  | 17.18
4 | 3 | 53.98 | -8.6 | -8.604 | -0.004 | -0.24 | -0.218 | 0.022 | -0.16 | -0.139 | 0.021 | 8.58 | 8.5707 | -0.0093 | -0.24 | -0.19 | 0.05 |  | 12.97
5 | D2 | 66.95 | [16 empty] | 10.68
6 | 4 | 77.63 | -6.22 | -6.2286 | -0.0086 | -0.23 | -0.15 | 0.08 | -0.14 | -0.144 | -0.004 | 13.6 | 13.597 | -0.003 | -0.23 | -0.205 | 0.025 |  | 17.17
7 | 5 | 94.8 | -11.42 | -11.4223 | -0.0023 | -0.22 | -0.242 | -0.022 | -0.14 | -0.083 | 0.057 | 8.77 | 8.7756 | 0.0056 | -0.22 | -0.215 | 0.005 |  | 17.17
8 | 6 | 111.97 | -11.03 | -11.0311 | -0.0011 | -0.21 | -0.165 | 0.045 | -0.13 | -0.1 | 0.03 | 8.67 | 8.6728 | 0.0028 | -0.21 | -0.156 | 0.054 |  | 14.49
9 | D1 | 126.46 | -10.63 | -10.6268 | 0.0032 | -0.21 | -0.22 | -0.01 | -0.13 | -0.051 | 0.079 | 3.59 | 3.5958 | 0.0058 | -0.2 | -0.113 | 0.087
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 2.KL L2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 09.NĐXB6A/CVXD ngày 29 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 9
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 2 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | D3 | 0 | 19.63 | [10 empty] | 36.7081
2 | 1 | 19.63 | 17.17 |  |  |  | 3.74 | [6 empty] | 71.3414
3 | 2 | 36.8 | 17.18 |  |  |  | 4.57 | [6 empty] | 82.7217
4 | 3 | 53.98 | 12.97 |  |  |  | 5.06 | [6 empty] | 32.8141
5 | D2 | 66.95 | 10.68 | [10 empty] | 24.831
6 | 4 | 77.63 | 17.17 |  |  |  | 4.65 | [6 empty] | 86.1076
7 | 5 | 94.8 | 17.17 |  |  |  | 5.38 | [6 empty] | 92.2029
8 | 6 | 111.97 | 14.49 |  |  |  | 5.36 | [6 empty] | 47.5272
9 | D1 | 126.46 |  |  |  |  | 1.2
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.2539 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 3.KTHH L3
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 10.NĐXB6A/CVXD ngày 30 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 10
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | D3 | 0 | -13.15 | -13.1451 | 0.0049 | 0.04 | 0.046 | 0.006 | 0.13 | 0.109 | -0.021 | 13.15 | 13.1493 | -0.0007 | 0.04 | 0.085 | 0.045 |  | 19.63
2 | 1 | 19.63 | -13.15 | -13.1471 | 0.0029 | 0.04 | 0.024 | -0.016 | 0.13 | 0.182 | 0.052 | 13.15 | 13.1543 | 0.0043 | 0.04 | 0.024 | -0.016 |  | 17.17
3 | 2 | 36.8 | -13.15 | -13.1489 | 0.0011 | 0.05 | 0.03 | -0.02 | 0.14 | 0.23 | 0.09 | 13.15 | 13.1417 | -0.0083 | 0.05 | 0.099 | 0.049 |  | 17.18
4 | 3 | 53.98 | -13.15 | -13.1504 | -0.0004 | 0.06 | 0.129 | 0.069 | 0.14 | 0.222 | 0.082 | 13.15 | 13.1511 | 0.0011 | 0.06 | 0.049 | -0.011 |  | 12.97
5 | D2 | 66.95 | [16 empty] | 10.68
6 | 4 | 77.63 | -6.52 | -6.5148 | 0.0052 | 0.07 | 0.113 | 0.043 | 0.16 | 0.163 | 0.003 | 13.15 | 13.1551 | 0.0051 | 0.07 | 0.11 | 0.04 |  | 17.17
7 | 5 | 94.8 | -11.53 | -11.5341 | -0.0041 | 0.08 | 0.133 | 0.053 | 0.16 | 0.211 | 0.051 | 13.15 | 13.1405 | -0.0095 | 0.08 | 0.123 | 0.043 |  | 17.17
8 | 6 | 111.97 | -11.14 | -11.1439 | -0.0039 | 0.09 | 0.104 | 0.014 | 0.17 | 0.183 | 0.013 | 13.15 | 13.154 | 0.004 | 0.09 | 0.171 | 0.081 |  | 14.49
9 | D1 | 126.46 | -10.75 | -10.7474 | 0.0026 | 0.09 | 0.077 | -0.013 | 0.17 | 0.187 | 0.017 | 13.15 | 13.1488 | -0.0012 | 0.09 | 0.115 | 0.025
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 3.KL L3
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 10.NĐXB6A/CVXD ngày 30 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 10
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 3 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | D3 | 0 | 19.63 |  |  |  | 0.33 | [6 empty] | 54.2769
2 | 1 | 19.63 | 17.17 |  |  |  | 5.2 | [6 empty] | 93.319
3 | 2 | 36.8 | 17.18 |  |  |  | 5.67 | [6 empty] | 102.7364
4 | 3 | 53.98 | 12.97 |  |  |  | 6.29 | [6 empty] | 40.7906
5 | D2 | 66.95 | 10.68 | [10 empty] | 31.6128
6 | 4 | 77.63 | 17.17 |  |  |  | 5.92 | [6 empty] | 110.5748
7 | 5 | 94.8 | 17.17 |  |  |  | 6.96 | [6 empty] | 116.5843
8 | 6 | 111.97 | 14.49 |  |  |  | 6.62 | [6 empty] | 93.1707
9 | D1 | 126.46 |  |  |  |  | 6.24
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.0656 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 4.KTHH L4
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 11.NĐXB6A/CVXD ngày 30 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 11
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | D3 | 0 | -12.7 | -12.6895 | 0.0105 | 0.34 | 0.406 | 0.066 | 0.43 | 0.441 | 0.011 | 12.7 | 12.7111 | 0.0111 | 0.34 | 0.413 | 0.073 |  | 19.63
2 | 1 | 19.63 | -12.7 | -12.7039 | -0.0039 | 0.34 | 0.324 | -0.016 | 0.43 | 0.468 | 0.038 | 12.7 | 12.7013 | 0.0013 | 0.34 | 0.352 | 0.012 |  | 17.17
3 | 2 | 36.8 | -12.7 | -12.702 | -0.002 | 0.35 | 0.386 | 0.036 | 0.44 | 0.49 | 0.05 | 12.7 | 12.7045 | 0.0045 | 0.35 | 0.34 | -0.01 |  | 17.18
4 | 3 | 53.98 | -12.7 | -12.6973 | 0.0027 | 0.36 | 0.361 | 0.001 | 0.44 | 0.45 | 0.01 | 12.7 | 12.7097 | 0.0097 | 0.36 | 0.383 | 0.023 |  | 12.97
5 | D2 | 66.95 | [16 empty] | 10.68
6 | 4 | 77.63 | -6.82 | -6.8276 | -0.0076 | 0.37 | 0.419 | 0.049 | 0.46 | 0.483 | 0.023 | 12.7 | 12.7088 | 0.0088 | 0.37 | 0.451 | 0.081 |  | 17.17
7 | 5 | 94.8 | -11.65 | -11.6539 | -0.0039 | 0.38 | 0.373 | -0.007 | 0.46 | 0.435 | -0.025 | 12.7 | 12.7106 | 0.0106 | 0.38 | 0.432 | 0.052 |  | 17.17
8 | 6 | 111.97 | -11.25 | -11.24 | 0.01 | 0.39 | 0.438 | 0.048 | 0.47 | 0.475 | 0.005 | 12.7 | 12.7103 | 0.0103 | 0.39 | 0.383 | -0.007 |  | 14.49
9 | D1 | 126.46 | -10.87 | -10.8699 | 0.0001 | 0.39 | 0.375 | -0.015 | 0.47 | 0.525 | 0.055 | 12.7 | 12.7003 | 0.0003 | 0.39 | 0.421 | 0.031
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 4.KL L4
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 11.NĐXB6A/CVXD ngày 30 tháng 08 năm 2026 | [19 empty] | 11
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 4 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | D3 | 0 | 19.63 |  |  |  | 7.6 | [6 empty] | 150.6602
2 | 1 | 19.63 | 17.17 |  |  |  | 7.75 | [6 empty] | 133.1533
3 | 2 | 36.8 | 17.18 |  |  |  | 7.76 | [6 empty] | 133.3168
4 | 3 | 53.98 | 12.97 |  |  |  | 7.76 | [6 empty] | 50.3236
5 | D2 | 66.95 | 10.68 | [10 empty] | 31.3992
6 | 4 | 77.63 | 17.17 |  |  |  | 5.88 | [6 empty] | 113.5795
7 | 5 | 94.8 | 17.17 |  |  |  | 7.35 | [6 empty] | 125.2552
8 | 6 | 111.97 | 14.49 |  |  |  | 7.24 | [6 empty] | 104.0382
9 | D1 | 126.46 |  |  |  |  | 7.12
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.7261 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 5.KTHH L5
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 12.NĐXB6A/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 12
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | D3 | 0 | -12.25 | -12.2394 | 0.0106 | 0.64 | 0.716 | 0.076 | 0.73 | 0.805 | 0.075 | 12.25 | 12.2426 | -0.0074 | 0.64 | 0.729 | 0.089 |  | 19.63
2 | 1 | 19.63 | -12.25 | -12.2529 | -0.0029 | 0.64 | 0.613 | -0.027 | 0.73 | 0.779 | 0.049 | 12.25 | 12.2396 | -0.0104 | 0.64 | 0.648 | 0.008 |  | 17.17
3 | 2 | 36.8 | -12.25 | -12.2431 | 0.0069 | 0.65 | 0.646 | -0.004 | 0.74 | 0.766 | 0.026 | 12.25 | 12.247 | -0.003 | 0.65 | 0.721 | 0.071 |  | 17.18
4 | 3 | 53.98 | -12.25 | -12.2452 | 0.0048 | 0.66 | 0.728 | 0.068 | 0.74 | 0.83 | 0.09 | 12.25 | 12.2593 | 0.0093 | 0.66 | 0.75 | 0.09 |  | 12.97
5 | D2 | 66.95 | [16 empty] | 10.68
6 | 4 | 77.63 | -7.12 | -7.1285 | -0.0085 | 0.67 | 0.665 | -0.005 | 0.76 | 0.814 | 0.054 | 12.25 | 12.2547 | 0.0047 | 0.67 | 0.753 | 0.083 |  | 17.17
7 | 5 | 94.8 | -11.76 | -11.7621 | -0.0021 | 0.68 | 0.695 | 0.015 | 0.76 | 0.778 | 0.018 | 12.25 | 12.2444 | -0.0056 | 0.68 | 0.751 | 0.071 |  | 17.17
8 | 6 | 111.97 | -11.37 | -11.3596 | 0.0104 | 0.69 | 0.77 | 0.08 | 0.77 | 0.845 | 0.075 | 12.25 | 12.2423 | -0.0077 | 0.69 | 0.748 | 0.058 |  | 14.49
9 | D1 | 126.46 | -10.99 | -10.9983 | -0.0083 | 0.69 | 0.756 | 0.066 | 0.77 | 0.828 | 0.058 | 12.25 | 12.2472 | -0.0028 | 0.69 | 0.717 | 0.027
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 5.KL L5
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 12.NĐXB6A/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 12
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 5 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | D3 | 0 | 19.63 |  |  |  | 7.49 | [6 empty] | 147.0287
2 | 1 | 19.63 | 17.17 |  |  |  | 7.49 | [6 empty] | 128.6033
3 | 2 | 36.8 | 17.18 |  |  |  | 7.49 | [6 empty] | 128.6782
4 | 3 | 53.98 | 12.97 |  |  |  | 7.49 | [6 empty] | 48.5727
5 | D2 | 66.95 | 10.68 | [10 empty] | 31.1322
6 | 4 | 77.63 | 17.17 |  |  |  | 5.83 | [6 empty] | 112.2918
7 | 5 | 94.8 | 17.17 |  |  |  | 7.25 | [6 empty] | 123.5382
8 | 6 | 111.97 | 14.49 |  |  |  | 7.14 | [6 empty] | 102.5892
9 | D1 | 126.46 |  |  |  |  | 7.02
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.4342 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 6.KTHH L6
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 13.NĐXB6A/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 13
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | D3 | 0 | -11.8 | -11.7974 | 0.0026 | 0.94 | 0.983 | 0.043 | 1.03 | 1.006 | -0.024 | 11.8 | 11.807 | 0.007 | 0.94 | 1.021 | 0.081 |  | 19.63
2 | 1 | 19.63 | -11.8 | -11.807 | -0.007 | 0.94 | 0.932 | -0.008 | 1.03 | 1.034 | 0.004 | 11.8 | 11.8043 | 0.0043 | 0.94 | 0.969 | 0.029 |  | 17.17
3 | 2 | 36.8 | -11.8 | -11.8083 | -0.0083 | 0.95 | 1.027 | 0.077 | 1.04 | 1.087 | 0.047 | 11.8 | 11.8024 | 0.0024 | 0.95 | 0.938 | -0.012 |  | 17.18
4 | 3 | 53.98 | -11.8 | -11.8087 | -0.0087 | 0.96 | 1.045 | 0.085 | 1.04 | 1.106 | 0.066 | 11.8 | 11.7993 | -0.0007 | 0.96 | 0.953 | -0.007 |  | 12.97
5 | D2 | 66.95 | -4.18 | -4.1866 | -0.0066 | 0.96 | 1.017 | 0.057 | 1.05 | 1.091 | 0.041 | 6.85 | 6.8583 | 0.0083 | 0.96 | 0.948 | -0.012 |  | 10.68
6 | 4 | 77.63 | -7.42 | -7.4097 | 0.0103 | 0.97 | 1.029 | 0.059 | 1.06 | 1.04 | -0.02 | 11.8 | 11.8105 | 0.0105 | 0.97 | 0.982 | 0.012 |  | 17.17
7 | 5 | 94.8 | -11.8 | -11.8004 | -0.0004 | 0.98 | 1.006 | 0.026 | 1.06 | 1.099 | 0.039 | 11.8 | 11.8015 | 0.0015 | 0.98 | 0.959 | -0.021 |  | 17.17
8 | 6 | 111.97 | -11.48 | -11.4822 | -0.0022 | 0.99 | 1.05 | 0.06 | 1.07 | 1.121 | 0.051 | 11.8 | 11.8013 | 0.0013 | 0.99 | 0.984 | -0.006 |  | 14.49
9 | D1 | 126.46 | -11.11 | -11.1185 | -0.0085 | 0.99 | 1.004 | 0.014 | 1.07 | 1.078 | 0.008 | 11.8 | 11.799 | -0.001 | 0.99 | 1.019 | 0.029
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 6.KL L6
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 13.NĐXB6A/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 13
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 6 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | D3 | 0 | 19.63 |  |  |  | 7.22 | [6 empty] | 141.7286
2 | 1 | 19.63 | 17.17 |  |  |  | 7.22 | [6 empty] | 123.9674
3 | 2 | 36.8 | 17.18 |  |  |  | 7.22 | [6 empty] | 124.0396
4 | 3 | 53.98 | 12.97 |  |  |  | 7.22 | [6 empty] | 59.662
5 | D2 | 66.95 | 10.68 |  |  |  | 1.98 | [6 empty] | 41.4918
6 | 4 | 77.63 | 17.17 |  |  |  | 5.79 | [6 empty] | 111.0899
7 | 5 | 94.8 | 17.17 |  |  |  | 7.15 | [6 empty] | 121.8212
8 | 6 | 111.97 | 14.49 |  |  |  | 7.04 | [6 empty] | 101.1402
9 | D1 | 126.46 |  |  |  |  | 6.92
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.9407 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 7.KTHH L7
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 14.NĐXB6A/CVXD ngày 04 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 14
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | D3 | 0 | -11.35 | -11.3458 | 0.0042 | 1.24 | 1.314 | 0.074 | 1.33 | 1.312 | -0.018 | 11.35 | 11.3478 | -0.0022 | 1.24 | 1.313 | 0.073 |  | 19.63
2 | 1 | 19.63 | -11.35 | -11.3387 | 0.0113 | 1.24 | 1.316 | 0.076 | 1.33 | 1.391 | 0.061 | 11.35 | 11.3416 | -0.0084 | 1.24 | 1.261 | 0.021 |  | 17.17
3 | 2 | 36.8 | -11.35 | -11.3514 | -0.0014 | 1.25 | 1.326 | 0.076 | 1.34 | 1.403 | 0.063 | 11.35 | 11.3445 | -0.0055 | 1.25 | 1.299 | 0.049 |  | 17.18
4 | 3 | 53.98 | -11.35 | -11.3429 | 0.0071 | 1.26 | 1.31 | 0.05 | 1.34 | 1.313 | -0.027 | 11.35 | 11.3444 | -0.0056 | 1.26 | 1.289 | 0.029 |  | 12.97
5 | D2 | 66.95 | -4.42 | -4.4139 | 0.0061 | 1.26 | 1.235 | -0.025 | 1.35 | 1.382 | 0.032 | 7.12 | 7.1123 | -0.0077 | 1.26 | 1.314 | 0.054 |  | 10.68
6 | 4 | 77.63 | -7.72 | -7.7207 | -0.0007 | 1.27 | 1.24 | -0.03 | 1.36 | 1.339 | -0.021 | 11.35 | 11.3407 | -0.0093 | 1.27 | 1.327 | 0.057 |  | 17.17
7 | 5 | 94.8 | -11.35 | -11.3516 | -0.0016 | 1.28 | 1.337 | 0.057 | 1.36 | 1.373 | 0.013 | 11.35 | 11.3405 | -0.0095 | 1.28 | 1.366 | 0.086 |  | 17.17
8 | 6 | 111.97 | -11.35 | -11.3476 | 0.0024 | 1.29 | 1.35 | 0.06 | 1.37 | 1.342 | -0.028 | 11.35 | 11.3552 | 0.0052 | 1.29 | 1.353 | 0.063 |  | 14.49
9 | D1 | 126.46 | -11.23 | -11.2342 | -0.0042 | 1.29 | 1.316 | 0.026 | 1.37 | 1.411 | 0.041 | 11.35 | 11.3431 | -0.0069 | 1.29 | 1.316 | 0.026
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 7.KL L7
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 14.NĐXB6A/CVXD ngày 04 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 14
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 7 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | D3 | 0 | 19.63 |  |  |  | 6.95 | [6 empty] | 136.4285
2 | 1 | 19.63 | 17.17 |  |  |  | 6.95 | [6 empty] | 119.3315
3 | 2 | 36.8 | 17.18 |  |  |  | 6.95 | [6 empty] | 119.401
4 | 3 | 53.98 | 12.97 |  |  |  | 6.95 | [6 empty] | 67.0549
5 | D2 | 66.95 | 10.68 |  |  |  | 3.39 | [6 empty] | 48.7542
6 | 4 | 77.63 | 17.17 |  |  |  | 5.74 | [6 empty] | 108.9437
7 | 5 | 94.8 | 17.17 |  |  |  | 6.95 | [6 empty] | 119.0739
8 | 6 | 111.97 | 14.49 |  |  |  | 6.92 | [6 empty] | 99.6188
9 | D1 | 126.46 |  |  |  |  | 6.83
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.6064 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 8.KTHH L8
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 15.NĐXB6A/CVXD ngày 04 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 15
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | D3 | 0 | -10.9 | -10.9061 | -0.0061 | 1.54 | 1.542 | 0.002 | 1.63 | 1.6 | -0.03 | 10.9 | 10.9018 | 0.0018 | 1.54 | 1.536 | -0.004 |  | 19.63
2 | 1 | 19.63 | -10.9 | -10.9062 | -0.0062 | 1.54 | 1.62 | 0.08 | 1.63 | 1.622 | -0.008 | 10.9 | 10.8993 | -0.0007 | 1.54 | 1.587 | 0.047 |  | 17.17
3 | 2 | 36.8 | -10.9 | -10.9021 | -0.0021 | 1.55 | 1.631 | 0.081 | 1.64 | 1.677 | 0.037 | 10.9 | 10.8944 | -0.0056 | 1.55 | 1.521 | -0.029 |  | 17.18
4 | 3 | 53.98 | -10.9 | -10.9057 | -0.0057 | 1.56 | 1.636 | 0.076 | 1.64 | 1.664 | 0.024 | 10.9 | 10.9012 | 0.0012 | 1.56 | 1.589 | 0.029 |  | 12.97
5 | D2 | 66.95 | -4.67 | -4.6687 | 0.0013 | 1.56 | 1.563 | 0.003 | 1.65 | 1.691 | 0.041 | 10.9 | 10.9024 | 0.0024 | 1.56 | 1.629 | 0.069 |  | 10.68
6 | 4 | 77.63 | -8.02 | -8.0188 | 0.0012 | 1.57 | 1.596 | 0.026 | 1.66 | 1.63 | -0.03 | 10.9 | 10.9029 | 0.0029 | 1.57 | 1.604 | 0.034 |  | 17.17
7 | 5 | 94.8 | -10.9 | -10.9025 | -0.0025 | 1.58 | 1.634 | 0.054 | 1.66 | 1.75 | 0.09 | 10.9 | 10.8942 | -0.0058 | 1.58 | 1.579 | -0.001 |  | 17.17
8 | 6 | 111.97 | -10.9 | -10.9062 | -0.0062 | 1.59 | 1.621 | 0.031 | 1.67 | 1.682 | 0.012 | 10.9 | 10.8915 | -0.0085 | 1.59 | 1.615 | 0.025 |  | 14.49
9 | D1 | 126.46 | -10.9 | -10.8942 | 0.0058 | 1.59 | 1.579 | -0.011 | 1.67 | 1.738 | 0.068 | 10.9 | 10.9056 | 0.0056 | 1.59 | 1.633 | 0.043
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 8.KL L8
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 15.NĐXB6A/CVXD ngày 04 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 15
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 8 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | D3 | 0 | 19.63 |  |  |  | 6.68 | [6 empty] | 131.1284
2 | 1 | 19.63 | 17.17 |  |  |  | 6.68 | [6 empty] | 114.6956
3 | 2 | 36.8 | 17.18 |  |  |  | 6.68 | [6 empty] | 114.7624
4 | 3 | 53.98 | 12.97 |  |  |  | 6.68 | [6 empty] | 67.1197
5 | D2 | 66.95 | 10.68 |  |  |  | 3.67 | [6 empty] | 50.0358
6 | 4 | 77.63 | 17.17 |  |  |  | 5.7 | [6 empty] | 106.2823
7 | 5 | 94.8 | 17.17 |  |  |  | 6.68 | [6 empty] | 114.6956
8 | 6 | 111.97 | 14.49 |  |  |  | 6.68 | [6 empty] | 96.7207
9 | D1 | 126.46 |  |  |  |  | 6.67
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.4406 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 9.KTHH L9
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 16.NĐXB6A/CVXD ngày 05 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 16
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | D3 | 0 | -10.45 | -10.4401 | 0.0099 | 1.84 | 1.863 | 0.023 | 1.93 | 1.934 | 0.004 | 10.45 | 10.4491 | -0.0009 | 1.84 | 1.816 | -0.024 |  | 19.63
2 | 1 | 19.63 | -10.45 | -10.4557 | -0.0057 | 1.84 | 1.841 | 0.001 | 1.93 | 2.014 | 0.084 | 10.45 | 10.4579 | 0.0079 | 1.84 | 1.853 | 0.013 |  | 17.17
3 | 2 | 36.8 | -10.45 | -10.4467 | 0.0033 | 1.85 | 1.93 | 0.08 | 1.94 | 1.939 | -0.001 | 10.45 | 10.4488 | -0.0012 | 1.85 | 1.906 | 0.056 |  | 17.18
4 | 3 | 53.98 | -10.45 | -10.4487 | 0.0013 | 1.86 | 1.834 | -0.026 | 1.94 | 1.975 | 0.035 | 10.45 | 10.4609 | 0.0109 | 1.86 | 1.866 | 0.006 |  | 12.97
5 | D2 | 66.95 | -10.45 | -10.4584 | -0.0084 | 1.86 | 1.925 | 0.065 | 1.95 | 1.934 | -0.016 | 10.45 | 10.4511 | 0.0011 | 1.86 | 1.912 | 0.052 |  | 10.68
6 | 4 | 77.63 | -10.45 | -10.445 | 0.005 | 1.87 | 1.922 | 0.052 | 1.96 | 1.953 | -0.007 | 10.45 | 10.4497 | -0.0003 | 1.87 | 1.938 | 0.068 |  | 17.17
7 | 5 | 94.8 | -10.45 | -10.4449 | 0.0051 | 1.88 | 1.858 | -0.022 | 1.96 | 1.973 | 0.013 | 10.45 | 10.442 | -0.008 | 1.88 | 1.961 | 0.081 |  | 17.17
8 | 6 | 111.97 | -10.45 | -10.4568 | -0.0068 | 1.89 | 1.979 | 0.089 | 1.97 | 1.964 | -0.006 | 10.45 | 10.4429 | -0.0071 | 1.89 | 1.918 | 0.028 |  | 14.49
9 | D1 | 126.46 | -10.45 | -10.4475 | 0.0025 | 1.89 | 1.969 | 0.079 | 1.97 | 2.018 | 0.048 | 10.45 | 10.4521 | 0.0021 | 1.89 | 1.979 | 0.089
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## 9.KL L9
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 16.NĐXB6A/CVXD ngày 05 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 16
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 9 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46, độ chặt K>=0,95
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Khối lượng đắp đất | [13 empty] | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích | Diện tích (m2) | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng | Khối lượng (m3) | Khối lượng | Khối lượng
1 | D3 | 0 | 19.63 |  |  |  | 6.41 | [6 empty] | 125.8283
2 | 1 | 19.63 | 17.17 |  |  |  | 6.41 | [6 empty] | 110.0597
3 | 2 | 36.8 | 17.18 |  |  |  | 6.41 | [6 empty] | 110.1238
4 | 3 | 53.98 | 12.97 |  |  |  | 6.41 | [6 empty] | 80.6734
5 | D2 | 66.95 | 10.68 |  |  |  | 6.03 | [6 empty] | 63.5994
6 | 4 | 77.63 | 17.17 |  |  |  | 5.88 | [6 empty] | 105.5096
7 | 5 | 94.8 | 17.17 |  |  |  | 6.41 | [6 empty] | 110.0597
8 | 6 | 111.97 | 14.49 |  |  |  | 6.41 | [6 empty] | 92.8809
9 | D1 | 126.46 |  |  |  |  | 6.41
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.7349 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy