## KTHH Lớp 1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 17.NĐXB6A/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [20 empty] | 17
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú |  | CĐ đỉnh K95 tại tim (từ CAD)
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | D3 | 0 | -3.75 | -3.7444 | 0.0056 | 2.092 | 2.11 | 0.018 | 2.179 | 2.161 | -0.018 | 3.75 | 3.7567 | 0.0067 | 2.092 | 2.151 | 0.059 |  | 19.63 | 1.929
2 | 1 | 19.63 | -3.75 | -3.7571 | -0.0071 | 2.092 | 2.101 | 0.009 | 2.179 | 2.204 | 0.025 | 3.75 | 3.7561 | 0.0061 | 2.092 | 2.146 | 0.054 |  | 17.17 | 1.929
3 | 2 | 36.8 | -3.75 | -3.7395 | 0.0105 | 2.1 | 2.16 | 0.06 | 2.187 | 2.254 | 0.067 | 3.75 | 3.7509 | 0.0009 | 2.1 | 2.081 | -0.019 |  | 17.18 | 1.937
4 | 3 | 53.98 | -3.75 | -3.7479 | 0.0021 | 2.107 | 2.174 | 0.067 | 2.194 | 2.253 | 0.059 | 3.75 | 3.7464 | -0.0036 | 2.107 | 2.143 | 0.036 |  | 12.97 | 1.944
5 | D2 | 66.95 | -3.75 | -3.754 | -0.004 | 2.113 | 2.13 | 0.017 | 2.2 | 2.2 | 0 | 3.75 | 3.7501 | 0.0001 | 2.113 | 2.147 | 0.034 |  | 10.68 | 1.95
6 | 4 | 77.63 | -3.75 | -3.7582 | -0.0082 | 2.118 | 2.144 | 0.026 | 2.205 | 2.212 | 0.007 | 3.75 | 3.7555 | 0.0055 | 2.118 | 2.111 | -0.007 |  | 17.17 | 1.955
7 | 5 | 94.8 | -3.75 | -3.759 | -0.009 | 2.127 | 2.172 | 0.045 | 2.214 | 2.26 | 0.046 | 3.75 | 3.7462 | -0.0038 | 2.127 | 2.151 | 0.024 |  | 17.17 | 1.964
8 | 6 | 111.97 | -3.75 | -3.7434 | 0.0066 | 2.136 | 2.158 | 0.022 | 2.223 | 2.207 | -0.016 | 3.75 | 3.7608 | 0.0108 | 2.136 | 2.126 | -0.01 |  | 14.49 | 1.973
9 | D1 | 126.46 | -3.75 | -3.7405 | 0.0095 | 2.136 | 2.206 | 0.07 | 2.223 | 2.23 | 0.007 | 3.75 | 3.7442 | -0.0058 | 2.136 | 2.172 | 0.036 |  |  | 1.973
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## KL lớp 1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 17.NĐXB6A/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 17
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 1, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | D3 | 0 | 19.63 |  |  |  | 1.875 | [6 empty] | 36.8062
2 | 1 | 19.63 | 17.17 |  |  |  | 1.875 | [6 empty] | 32.1938
3 | 2 | 36.8 | 17.18 |  |  |  | 1.875 | [6 empty] | 32.2125
4 | 3 | 53.98 | 12.97 |  |  |  | 1.875 | [6 empty] | 24.3188
5 | D2 | 66.95 | 10.68 |  |  |  | 1.875 | [6 empty] | 20.025
6 | 4 | 77.63 | 17.17 |  |  |  | 1.875 | [6 empty] | 32.1938
7 | 5 | 94.8 | 17.17 |  |  |  | 1.875 | [6 empty] | 32.1938
8 | 6 | 111.97 | 14.49 |  |  |  | 1.875 | [6 empty] | 27.1687
9 | D1 | 126.46 |  |  |  |  | 1.875
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## KTHH Lớp 2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 19.NĐXB6A/CVXD ngày 04 tháng 09 năm 2026 | [22 empty] | 19
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | D3 | 0 | -3.75 | -3.7566 | -0.0066 | 2.342 | 2.384 | 0.042 | 2.429 | 2.468 | 0.039 | 3.75 | 3.7579 | 0.0079 | 2.342 | 2.398 | 0.056 |  | 19.63 | 2.092 | 2.179 | 2.092
2 | 1 | 19.63 | -3.75 | -3.7407 | 0.0093 | 2.342 | 2.356 | 0.014 | 2.429 | 2.472 | 0.043 | 3.75 | 3.7478 | -0.0022 | 2.342 | 2.358 | 0.016 |  | 17.17 | 2.092 | 2.179 | 2.092
3 | 2 | 36.8 | -3.75 | -3.7426 | 0.0074 | 2.35 | 2.42 | 0.07 | 2.437 | 2.435 | -0.002 | 3.75 | 3.7541 | 0.0041 | 2.35 | 2.375 | 0.025 |  | 17.18 | 2.1 | 2.187 | 2.1
4 | 3 | 53.98 | -3.75 | -3.7506 | -0.0006 | 2.357 | 2.374 | 0.017 | 2.444 | 2.43 | -0.014 | 3.75 | 3.7431 | -0.0069 | 2.357 | 2.413 | 0.056 |  | 12.97 | 2.107 | 2.194 | 2.107
5 | D2 | 66.95 | -3.75 | -3.7498 | 0.0002 | 2.363 | 2.356 | -0.007 | 2.45 | 2.512 | 0.062 | 3.75 | 3.7454 | -0.0046 | 2.363 | 2.355 | -0.008 |  | 10.68 | 2.113 | 2.2 | 2.113
6 | 4 | 77.63 | -3.75 | -3.7531 | -0.0031 | 2.368 | 2.37 | 0.002 | 2.455 | 2.465 | 0.01 | 3.75 | 3.7513 | 0.0013 | 2.368 | 2.362 | -0.006 |  | 17.17 | 2.118 | 2.205 | 2.118
7 | 5 | 94.8 | -3.75 | -3.7419 | 0.0081 | 2.377 | 2.396 | 0.019 | 2.464 | 2.458 | -0.006 | 3.75 | 3.7578 | 0.0078 | 2.377 | 2.374 | -0.003 |  | 17.17 | 2.127 | 2.214 | 2.127
8 | 6 | 111.97 | -3.75 | -3.741 | 0.009 | 2.386 | 2.449 | 0.063 | 2.473 | 2.522 | 0.049 | 3.75 | 3.7511 | 0.0011 | 2.386 | 2.415 | 0.029 |  | 14.49 | 2.136 | 2.223 | 2.136
9 | D1 | 126.46 | -3.75 | -3.7434 | 0.0066 | 2.386 | 2.441 | 0.055 | 2.473 | 2.463 | -0.01 | 3.75 | 3.7444 | -0.0056 | 2.386 | 2.367 | -0.019 |  |  | 2.136 | 2.223 | 2.136
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## KL lớp 2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 19.NĐXB6A/CVXD ngày 04 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 19
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất nền đường lớp 2, độ chặt K>=0,98 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | D3 | 0 | 19.63 |  |  |  | 1.875 | [6 empty] | 36.8062
2 | 1 | 19.63 | 17.17 |  |  |  | 1.875 | [6 empty] | 32.1938
3 | 2 | 36.8 | 17.18 |  |  |  | 1.875 | [6 empty] | 32.2125
4 | 3 | 53.98 | 12.97 |  |  |  | 1.875 | [6 empty] | 24.3188
5 | D2 | 66.95 | 10.68 |  |  |  | 1.875 | [6 empty] | 20.025
6 | 4 | 77.63 | 17.17 |  |  |  | 1.875 | [6 empty] | 32.1938
7 | 5 | 94.8 | 17.17 |  |  |  | 1.875 | [6 empty] | 32.1938
8 | 6 | 111.97 | 14.49 |  |  |  | 1.875 | [6 empty] | 27.1687
9 | D1 | 126.46 |  |  |  |  | 1.875
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## Base A
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 21.NĐXB6A/CVXD ngày 05 tháng 09 năm 2026 | [22 empty] | 21
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | D3 | 0 | -3.75 | -3.7598 | -0.0098 | 2.522 | 2.579 | 0.057 | 2.609 | 2.635 | 0.026 | 3.75 | 3.7542 | 0.0042 | 2.522 | 2.527 | 0.005 |  | 19.63 | 2.342 | 2.429 | 2.342
2 | 1 | 19.63 | -3.75 | -3.7525 | -0.0025 | 2.522 | 2.558 | 0.036 | 2.609 | 2.606 | -0.003 | 3.75 | 3.7567 | 0.0067 | 2.522 | 2.57 | 0.048 |  | 17.17 | 2.342 | 2.429 | 2.342
3 | 2 | 36.8 | -3.75 | -3.7436 | 0.0064 | 2.53 | 2.527 | -0.003 | 2.617 | 2.659 | 0.042 | 3.75 | 3.754 | 0.004 | 2.53 | 2.549 | 0.019 |  | 17.18 | 2.35 | 2.437 | 2.35
4 | 3 | 53.98 | -3.75 | -3.7469 | 0.0031 | 2.537 | 2.593 | 0.056 | 2.624 | 2.631 | 0.007 | 3.75 | 3.7559 | 0.0059 | 2.537 | 2.553 | 0.016 |  | 12.97 | 2.357 | 2.444 | 2.357
5 | D2 | 66.95 | -3.75 | -3.7539 | -0.0039 | 2.543 | 2.612 | 0.069 | 2.63 | 2.616 | -0.014 | 3.75 | 3.7518 | 0.0018 | 2.543 | 2.527 | -0.016 |  | 10.68 | 2.363 | 2.45 | 2.363
6 | 4 | 77.63 | -3.75 | -3.7388 | 0.0112 | 2.548 | 2.612 | 0.064 | 2.635 | 2.621 | -0.014 | 3.75 | 3.7549 | 0.0049 | 2.548 | 2.579 | 0.031 |  | 17.17 | 2.368 | 2.455 | 2.368
7 | 5 | 94.8 | -3.75 | -3.7539 | -0.0039 | 2.557 | 2.552 | -0.005 | 2.644 | 2.637 | -0.007 | 3.75 | 3.7505 | 0.0005 | 2.557 | 2.582 | 0.025 |  | 17.17 | 2.377 | 2.464 | 2.377
8 | 6 | 111.97 | -3.75 | -3.7427 | 0.0073 | 2.566 | 2.625 | 0.059 | 2.653 | 2.668 | 0.015 | 3.75 | 3.7586 | 0.0086 | 2.566 | 2.621 | 0.055 |  | 14.49 | 2.386 | 2.473 | 2.386
9 | D1 | 126.46 | -3.75 | -3.7447 | 0.0053 | 2.566 | 2.579 | 0.013 | 2.653 | 2.672 | 0.019 | 3.75 | 3.7532 | 0.0032 | 2.566 | 2.612 | 0.046 |  |  | 2.386 | 2.473 | 2.386
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Quốc Huy

## KL Basa A
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 21.NĐXB6A/CVXD ngày 05 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 21
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cấp phối đá dăm loại 2 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | D3 | 0 | 19.63 |  |  |  | 1.35 | [6 empty] | 26.5005
2 | 1 | 19.63 | 17.17 |  |  |  | 1.35 | [6 empty] | 23.1795
3 | 2 | 36.8 | 17.18 |  |  |  | 1.35 | [6 empty] | 23.193
4 | 3 | 53.98 | 12.97 |  |  |  | 1.35 | [6 empty] | 17.5095
5 | D2 | 66.95 | 10.68 |  |  |  | 1.35 | [6 empty] | 14.418
6 | 4 | 77.63 | 17.17 |  |  |  | 1.35 | [6 empty] | 23.1795
7 | 5 | 94.8 | 17.17 |  |  |  | 1.35 | [6 empty] | 23.1795
8 | 6 | 111.97 | 14.49 |  |  |  | 1.35 | [6 empty] | 19.5615
9 | D1 | 126.46 |  |  |  |  | 1.35
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.721 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Quốc Huy

## Base B
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 24.NĐXB6A/CVXD ngày 06 tháng 09 năm 2026 | [22 empty] | 24
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: | [5 empty] | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Bên trái (H1) | [5 empty] | Tim (H2) |  |  | Bên phải (H3) | [5 empty] | Ghi chú
|  |  | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | KCTK | KCTC | Chênh KC (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | D3 | 0 | -3.75 | -3.7466 | 0.0034 | 2.672 | 2.684 | 0.012 | 2.759 | 2.802 | 0.043 | 3.75 | 3.7532 | 0.0032 | 2.672 | 2.711 | 0.039 |  | 19.63 | 2.522 | 2.609 | 2.522
2 | 1 | 19.63 | -3.75 | -3.7538 | -0.0038 | 2.672 | 2.687 | 0.015 | 2.759 | 2.786 | 0.027 | 3.75 | 3.7455 | -0.0045 | 2.672 | 2.672 | 0 |  | 17.17 | 2.522 | 2.609 | 2.522
3 | 2 | 36.8 | -3.75 | -3.7531 | -0.0031 | 2.68 | 2.725 | 0.045 | 2.767 | 2.756 | -0.011 | 3.75 | 3.7405 | -0.0095 | 2.68 | 2.705 | 0.025 |  | 17.18 | 2.53 | 2.617 | 2.53
4 | 3 | 53.98 | -3.75 | -3.7569 | -0.0069 | 2.687 | 2.672 | -0.015 | 2.774 | 2.791 | 0.017 | 3.75 | 3.7593 | 0.0093 | 2.687 | 2.681 | -0.006 |  | 12.97 | 2.537 | 2.624 | 2.537
5 | D2 | 66.95 | -3.75 | -3.7491 | 0.0009 | 2.693 | 2.686 | -0.007 | 2.78 | 2.804 | 0.024 | 3.75 | 3.7587 | 0.0087 | 2.693 | 2.736 | 0.043 |  | 10.68 | 2.543 | 2.63 | 2.543
6 | 4 | 77.63 | -3.75 | -3.7587 | -0.0087 | 2.698 | 2.712 | 0.014 | 2.785 | 2.838 | 0.053 | 3.75 | 3.753 | 0.003 | 2.698 | 2.721 | 0.023 |  | 17.17 | 2.548 | 2.635 | 2.548
7 | 5 | 94.8 | -3.75 | -3.7438 | 0.0062 | 2.707 | 2.73 | 0.023 | 2.794 | 2.824 | 0.03 | 3.75 | 3.7504 | 0.0004 | 2.707 | 2.74 | 0.033 |  | 17.17 | 2.557 | 2.644 | 2.557
8 | 6 | 111.97 | -3.75 | -3.7454 | 0.0046 | 2.716 | 2.748 | 0.032 | 2.803 | 2.872 | 0.069 | 3.75 | 3.7495 | -0.0005 | 2.716 | 2.727 | 0.011 |  | 14.49 | 2.566 | 2.653 | 2.566
9 | D1 | 126.46 | -3.75 | -3.7459 | 0.0041 | 2.716 | 2.747 | 0.031 | 2.803 | 2.864 | 0.061 | 3.75 | 3.7534 | 0.0034 | 2.716 | 2.749 | 0.033 |  |  | 2.566 | 2.653 | 2.566
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [11 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [11 empty] | Lê Minh Hải

## KL Basa B
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 24.NĐXB6A/CVXD ngày 06 tháng 09 năm 2026 | [19 empty] | 24
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Móng đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp cấp phối đá dăm loại 1 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  | Đào xử lý nền đường |  | Diện tích | [6 empty] | Khối lượng |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Diện tích |  | Diện tích | Diện tích |  |  | Khối lượng | Khối lượng |  | Khối lượng | Khối lượng
1 | D3 | 0 | 19.63 |  |  |  | 1.125 | [6 empty] | 22.0837
2 | 1 | 19.63 | 17.17 |  |  |  | 1.125 | [6 empty] | 19.3163
3 | 2 | 36.8 | 17.18 |  |  |  | 1.125 | [6 empty] | 19.3275
4 | 3 | 53.98 | 12.97 |  |  |  | 1.125 | [6 empty] | 14.5913
5 | D2 | 66.95 | 10.68 |  |  |  | 1.125 | [6 empty] | 12.015
6 | 4 | 77.63 | 17.17 |  |  |  | 1.125 | [6 empty] | 19.3163
7 | 5 | 94.8 | 17.17 |  |  |  | 1.125 | [6 empty] | 19.3163
8 | 6 | 111.97 | 14.49 |  |  |  | 1.125 | [6 empty] | 16.3012
9 | D1 | 126.46 |  |  |  |  | 1.125
Tổng cộng (m3) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2675 | 0 | 0 | 0 | 0
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  |  | Lê Minh Hải