## Chạy
STT | TC | LT | TL | DT | KCt 1 | CDt 1 | KCt 2 | CDt 2 | KC tim | CD tim | KCp 1 | CDp 1 | KCp 2 | CDp 2 | S bao | S le
1 | D3 | 0 | 4 | 1.56 | -8.62 | 2.86 | -4.01 | 2.58 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -9.43 | 2.52 | -3.75 | 2.52 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -9.7 | 2.34 | -3.75 | 2.34 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -10.08 | 2.09 | -3.75 | 2.09 | - | - | - | - | - | -
1 | D3 | 0 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 4.01 | 2.77 | 8.62 | 2.77 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.52 | 9.43 | 2.52
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.34 | 9.7 | 2.34
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.09 | 10.08 | 2.09
2 | 1 | 19.63 | 4 | 1.56 | -8.62 | 2.86 | -4.01 | 2.58 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -9.43 | 2.52 | -3.75 | 2.52 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -9.7 | 2.34 | -3.75 | 2.34 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -10.08 | 2.09 | -3.75 | 2.09 | - | - | - | - | - | -
2 | 1 | 19.63 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 4.01 | 2.77 | 8.62 | 2.77 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.52 | 9.43 | 2.52
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.34 | 9.7 | 2.34
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.09 | 10.08 | 2.09
3 | 2 | 36.8 | 4 | 1.56 | -8.62 | 2.87 | -4.01 | 2.59 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -9.43 | 2.53 | -3.75 | 2.53 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -9.7 | 2.35 | -3.75 | 2.35 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -10.08 | 2.1 | -3.75 | 2.1 | - | - | - | - | - | -
3 | 2 | 36.8 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 4.01 | 2.78 | 8.62 | 2.77 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.53 | 9.43 | 2.53
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.35 | 9.7 | 2.35
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.1 | 10.08 | 2.1
4 | 3 | 53.98 | 4 | 1.56 | -8.62 | 2.88 | -4.01 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -9.43 | 2.54 | -3.75 | 2.54 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -9.7 | 2.36 | -3.75 | 2.36 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -10.08 | 2.11 | -3.75 | 2.11 | - | - | - | - | - | -
4 | 3 | 53.98 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 4.01 | 2.79 | 8.62 | 2.78 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.54 | 9.43 | 2.54
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.36 | 9.7 | 2.36
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.11 | 10.08 | 2.11
5 | D2 | 66.95 | 4 | 1.56 | -8.62 | 2.88 | -4.01 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -9.43 | 2.54 | -3.75 | 2.54 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -9.7 | 2.36 | -3.75 | 2.36 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -10.08 | 2.11 | -3.75 | 2.11 | - | - | - | - | - | -
5 | D2 | 66.95 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 4.01 | 2.79 | 8.62 | 2.79 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.54 | 9.43 | 2.54
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.36 | 9.7 | 2.36
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.11 | 10.08 | 2.11
6 | 4 | 77.63 | 4 | 1.56 | -8.62 | 2.89 | -4.01 | 2.61 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -9.43 | 2.55 | -3.75 | 2.55 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -9.7 | 2.37 | -3.75 | 2.37 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -10.08 | 2.12 | -3.75 | 2.12 | - | - | - | - | - | -
6 | 4 | 77.63 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 4.01 | 2.8 | 8.62 | 2.79 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.55 | 9.43 | 2.55
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.37 | 9.7 | 2.37
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.12 | 10.08 | 2.12
7 | 5 | 94.8 | 4 | 1.56 | -8.62 | 2.9 | -4.01 | 2.62 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -9.43 | 2.56 | -3.75 | 2.56 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -9.7 | 2.38 | -3.75 | 2.38 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -10.08 | 2.13 | -3.75 | 2.13 | - | - | - | - | - | -
7 | 5 | 94.8 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 4.01 | 2.81 | 8.62 | 2.8 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.56 | 9.43 | 2.56
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.38 | 9.7 | 2.38
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.13 | 10.08 | 2.13
8 | 6 | 111.97 | 4 | 1.56 | -8.62 | 2.91 | -4.01 | 2.62 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -9.43 | 2.57 | -3.75 | 2.57 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -9.7 | 2.39 | -3.75 | 2.39 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -10.08 | 2.14 | -3.75 | 2.14 | - | - | - | - | - | -
8 | 6 | 111.97 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 4.01 | 2.81 | 8.62 | 2.81 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.57 | 9.43 | 2.57
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.39 | 9.7 | 2.39
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.14 | 10.08 | 2.14
9 | D1 | 126.46 | 4 | 1.56 | -8.62 | 2.91 | -4.01 | 2.62 | - | - | - | - | - | - | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | -9.43 | 2.57 | -3.75 | 2.57 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 2 | 1.53 | -9.7 | 2.39 | -3.75 | 2.39 | - | - | - | - | - | -
|  |  | 1 | 1.63 | -10.08 | 2.14 | -3.75 | 2.14 | - | - | - | - | - | -
9 | D1 | 126.46 | 4 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 4.01 | 2.81 | 8.62 | 2.81 | 5.77 | 0
|  |  | 3 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.57 | 9.43 | 2.57
|  |  | 2 | 1.53 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.39 | 9.7 | 2.39
|  |  | 1 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | 3.75 | 2.14 | 10.08 | 2.14

## 1. KTHH L1
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 18.NĐXB6A/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [16 empty] | 18
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | D3 | 0 | 2.09 | 2.157 | 0.067 | 2.09 | 2.105 | 0.015 | 2.09 | 2.138 | 0.048 | 2.09 | 2.153 | 0.063 |  | 19.63
2 | 1 | 19.63 | 2.09 | 2.098 | 0.008 | 2.09 | 2.169 | 0.079 | 2.09 | 2.17 | 0.08 | 2.09 | 2.1 | 0.01 |  | 17.17
3 | 2 | 36.8 | 2.1 | 2.102 | 0.002 | 2.1 | 2.077 | -0.023 | 2.1 | 2.13 | 0.03 | 2.1 | 2.151 | 0.051 |  | 17.18
4 | 3 | 53.98 | 2.11 | 2.129 | 0.019 | 2.11 | 2.163 | 0.053 | 2.11 | 2.206 | 0.096 | 2.11 | 2.153 | 0.043 |  | 12.97
5 | D2 | 66.95 | 2.11 | 2.187 | 0.077 | 2.11 | 2.164 | 0.054 | 2.11 | 2.162 | 0.052 | 2.11 | 2.199 | 0.089 |  | 10.68
6 | 4 | 77.63 | 2.12 | 2.135 | 0.015 | 2.12 | 2.166 | 0.046 | 2.12 | 2.171 | 0.051 | 2.12 | 2.179 | 0.059 |  | 17.17
7 | 5 | 94.8 | 2.13 | 2.126 | -0.004 | 2.13 | 2.114 | -0.016 | 2.13 | 2.179 | 0.049 | 2.13 | 2.179 | 0.049 |  | 17.17
8 | 6 | 111.97 | 2.14 | 2.225 | 0.085 | 2.14 | 2.234 | 0.094 | 2.14 | 2.216 | 0.076 | 2.14 | 2.163 | 0.023 |  | 14.49
9 | D1 | 126.46 | 2.14 | 2.231 | 0.091 | 2.14 | 2.178 | 0.038 | 2.14 | 2.162 | 0.022 | 2.14 | 2.121 | -0.019
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Lê Quốc Huy

## KL L1
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 18.NĐXB6A/CVXD ngày 03 tháng 09 năm 2026 | [6 empty] | 18
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 1, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | D3 | 0 | 19.63 | 3.26 | 63.9938
2 | 1 | 19.63 | 17.17 | 3.26 | 55.9742
3 | 2 | 36.8 | 17.18 | 3.26 | 56.0068
4 | 3 | 53.98 | 12.97 | 3.26 | 42.2822
5 | D2 | 66.95 | 10.68 | 3.26 | 34.8168
6 | 4 | 77.63 | 17.17 | 3.26 | 55.9742
7 | 5 | 94.8 | 17.17 | 3.26 | 55.9742
8 | 6 | 111.97 | 14.49 | 3.26 | 47.2374
9 | D1 | 126.46 |  | 3.26
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 412.2596
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 1. KTHH L2
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 20.NĐXB6A/CVXD ngày 04 tháng 09 năm 2026 | [16 empty] | 20
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | D3 | 0 | 2.34 | 2.312 | -0.028 | 2.34 | 2.415 | 0.075 | 2.34 | 2.403 | 0.063 | 2.34 | 2.414 | 0.074 |  | 19.63
2 | 1 | 19.63 | 2.34 | 2.318 | -0.022 | 2.34 | 2.325 | -0.015 | 2.34 | 2.434 | 0.094 | 2.34 | 2.399 | 0.059 |  | 17.17
3 | 2 | 36.8 | 2.35 | 2.377 | 0.027 | 2.35 | 2.45 | 0.1 | 2.35 | 2.326 | -0.024 | 2.35 | 2.355 | 0.005 |  | 17.18
4 | 3 | 53.98 | 2.36 | 2.414 | 0.054 | 2.36 | 2.404 | 0.044 | 2.36 | 2.42 | 0.06 | 2.36 | 2.359 | -0.001 |  | 12.97
5 | D2 | 66.95 | 2.36 | 2.389 | 0.029 | 2.36 | 2.441 | 0.081 | 2.36 | 2.392 | 0.032 | 2.36 | 2.393 | 0.033 |  | 10.68
6 | 4 | 77.63 | 2.37 | 2.436 | 0.066 | 2.37 | 2.448 | 0.078 | 2.37 | 2.413 | 0.043 | 2.37 | 2.404 | 0.034 |  | 17.17
7 | 5 | 94.8 | 2.38 | 2.385 | 0.005 | 2.38 | 2.48 | 0.1 | 2.38 | 2.422 | 0.042 | 2.38 | 2.48 | 0.1 |  | 17.17
8 | 6 | 111.97 | 2.39 | 2.411 | 0.021 | 2.39 | 2.388 | -0.002 | 2.39 | 2.423 | 0.033 | 2.39 | 2.448 | 0.058 |  | 14.49
9 | D1 | 126.46 | 2.39 | 2.48 | 0.09 | 2.39 | 2.371 | -0.019 | 2.39 | 2.471 | 0.081 | 2.39 | 2.386 | -0.004
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Lê Quốc Huy

## KL L2
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 20.NĐXB6A/CVXD ngày 04 tháng 09 năm 2026 | [6 empty] | 20
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 2, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | D3 | 0 | 19.63 | 3.06 | 60.0678
2 | 1 | 19.63 | 17.17 | 3.06 | 52.5402
3 | 2 | 36.8 | 17.18 | 3.06 | 52.5708
4 | 3 | 53.98 | 12.97 | 3.06 | 39.6882
5 | D2 | 66.95 | 10.68 | 3.06 | 32.6808
6 | 4 | 77.63 | 17.17 | 3.06 | 52.5402
7 | 5 | 94.8 | 17.17 | 3.06 | 52.5402
8 | 6 | 111.97 | 14.49 | 3.06 | 44.3394
9 | D1 | 126.46 |  | 3.06
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 386.9676
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 1. KTHH L3
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 22.NĐXB6A/CVXD ngày 05 tháng 09 năm 2026 | [16 empty] | 22
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | D3 | 0 | 2.52 | 2.533 | 0.013 | 2.52 | 2.575 | 0.055 | 2.52 | 2.518 | -0.002 | 2.52 | 2.579 | 0.059 |  | 19.63
2 | 1 | 19.63 | 2.52 | 2.543 | 0.023 | 2.52 | 2.495 | -0.025 | 2.52 | 2.531 | 0.011 | 2.52 | 2.569 | 0.049 |  | 17.17
3 | 2 | 36.8 | 2.53 | 2.6 | 0.07 | 2.53 | 2.504 | -0.026 | 2.53 | 2.513 | -0.017 | 2.53 | 2.548 | 0.018 |  | 17.18
4 | 3 | 53.98 | 2.54 | 2.513 | -0.027 | 2.54 | 2.554 | 0.014 | 2.54 | 2.611 | 0.071 | 2.54 | 2.514 | -0.026 |  | 12.97
5 | D2 | 66.95 | 2.54 | 2.585 | 0.045 | 2.54 | 2.516 | -0.024 | 2.54 | 2.516 | -0.024 | 2.54 | 2.51 | -0.03 |  | 10.68
6 | 4 | 77.63 | 2.55 | 2.534 | -0.016 | 2.55 | 2.617 | 0.067 | 2.55 | 2.557 | 0.007 | 2.55 | 2.559 | 0.009 |  | 17.17
7 | 5 | 94.8 | 2.56 | 2.533 | -0.027 | 2.56 | 2.545 | -0.015 | 2.56 | 2.538 | -0.022 | 2.56 | 2.604 | 0.044 |  | 17.17
8 | 6 | 111.97 | 2.57 | 2.571 | 0.001 | 2.57 | 2.609 | 0.039 | 2.57 | 2.584 | 0.014 | 2.57 | 2.666 | 0.096 |  | 14.49
9 | D1 | 126.46 | 2.57 | 2.598 | 0.028 | 2.57 | 2.608 | 0.038 | 2.57 | 2.602 | 0.032 | 2.57 | 2.575 | 0.005
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Lê Quốc Huy

## KL L3
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 22.NĐXB6A/CVXD ngày 05 tháng 09 năm 2026 | [6 empty] | 22
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 3, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | D3 | 0 | 19.63 | 2.1 | 41.223
2 | 1 | 19.63 | 17.17 | 2.1 | 36.057
3 | 2 | 36.8 | 17.18 | 2.1 | 36.078
4 | 3 | 53.98 | 12.97 | 2.1 | 27.237
5 | D2 | 66.95 | 10.68 | 2.1 | 22.428
6 | 4 | 77.63 | 17.17 | 2.1 | 36.057
7 | 5 | 94.8 | 17.17 | 2.1 | 36.057
8 | 6 | 111.97 | 14.49 | 2.1 | 30.429
9 | D1 | 126.46 |  | 2.1
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 265.566
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Lê Quốc Huy

## 1. KTHH L4
PHỤ LỤC KIỂM TRA CAO ĐỘ, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC
Kèm theo BBNT số: 23.NĐXB6A/CVXD ngày 06 tháng 09 năm 2026 | [16 empty] | 23
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
Sơ họa:
TT | Tên cọc | Lý trình | Lề trái (H1) |  |  | Lề trái (H2) |  |  | Lề phải (H3) |  |  | Lề phải (H4) |  |  | Ghi chú
|  |  | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m) | CDTK (m) | CDTC (m) | Chênh CD (m)
1 | D3 | 0 | 2.86 | 2.924 | 0.064 | 2.58 | 2.599 | 0.019 | 2.77 | 2.824 | 0.054 | 2.77 | 2.792 | 0.022 |  | 19.63
2 | 1 | 19.63 | 2.86 | 2.955 | 0.095 | 2.58 | 2.66 | 0.08 | 2.77 | 2.757 | -0.013 | 2.77 | 2.765 | -0.005 |  | 17.17
3 | 2 | 36.8 | 2.87 | 2.871 | 0.001 | 2.59 | 2.65 | 0.06 | 2.78 | 2.807 | 0.027 | 2.77 | 2.788 | 0.018 |  | 17.18
4 | 3 | 53.98 | 2.88 | 2.938 | 0.058 | 2.6 | 2.616 | 0.016 | 2.79 | 2.803 | 0.013 | 2.78 | 2.826 | 0.046 |  | 12.97
5 | D2 | 66.95 | 2.88 | 2.973 | 0.093 | 2.6 | 2.694 | 0.094 | 2.79 | 2.811 | 0.021 | 2.79 | 2.886 | 0.096 |  | 10.68
6 | 4 | 77.63 | 2.89 | 2.878 | -0.012 | 2.61 | 2.61 | 0 | 2.8 | 2.835 | 0.035 | 2.79 | 2.8 | 0.01 |  | 17.17
7 | 5 | 94.8 | 2.9 | 2.933 | 0.033 | 2.62 | 2.656 | 0.036 | 2.81 | 2.908 | 0.098 | 2.8 | 2.809 | 0.009 |  | 17.17
8 | 6 | 111.97 | 2.91 | 2.922 | 0.012 | 2.62 | 2.719 | 0.099 | 2.81 | 2.91 | 0.1 | 2.81 | 2.907 | 0.097 |  | 14.49
9 | D1 | 126.46 | 2.91 | 2.995 | 0.085 | 2.62 | 2.628 | 0.008 | 2.81 | 2.859 | 0.049 | 2.81 | 2.858 | 0.048
|  | NHÀ THẦU THI CÔNG | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT
|  | Nguyễn Xuân Hưng | [7 empty] | Lê Minh Hải

## KL L4
PHỤ LỤC KHỐI LƯỢNG
Kèm theo BBNT số: 23.NĐXB6A/CVXD ngày 06 tháng 09 năm 2026 | [6 empty] | 23
Dự án: Xây dựng HTKT Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Gói thầu số 12: Xây dựng HTKT khu vực Hải Bình và Xuân Lâm (bao gồm cả bảo hiểm xây dựng công trình)
Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Hạng mục: Nền đường tuyến XB6A
- Đối tượng nghiệm thu: |  |  | Đắp đất lề đường lớp 4, độ chặt K>=0,95 đoạn từ Km0+000,00 - Km0+126,46
STT | Tên cọc | Lý trình | K/c lẻ |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Diện tích | Khối lượng
1 | D3 | 0 | 19.63 | 3.12 | 61.2456
2 | 1 | 19.63 | 17.17 | 3.12 | 53.5704
3 | 2 | 36.8 | 17.18 | 3.12 | 53.6016
4 | 3 | 53.98 | 12.97 | 3.12 | 40.4664
5 | D2 | 66.95 | 10.68 | 3.12 | 33.3216
6 | 4 | 77.63 | 17.17 | 3.12 | 53.5704
7 | 5 | 94.8 | 17.17 | 3.12 | 53.5704
8 | 6 | 111.97 | 14.49 | 3.12 | 45.2088
9 | D1 | 126.46 |  | 3.12
Tổng cộng (m3) |  |  |  |  | 394.5552
NHÀ THẦU THI CÔNG |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT
Nguyễn Xuân Hưng |  |  |  | Lê Minh Hải