## PL3a ( in)
PHUL LỤC KHỐI LƯỢNG CHI TIẾT HOÀN THÀNH
Tên dự án: Đường từ quốc lộ 10 đi Khu du lịch Hải Tiến , huyện Hoằng Hóa ( Giai đoạn I)
Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Thi công xây dựng công trình + bảo hiểm thuộc dự án: Đường từ quốc lộ 10 đi Khu du lịch Hải Tiến , huyện Hoằng Hóa ( Giai đoạn I)
Căn cứ hợp đồng số: 12/06/2023/HĐTCXD ngày 12/6/2023 và Phụ lục điều chỉnh hợp đồng số: 02.1/2025/PLHĐ ngày 02/01/2025, số 17.3/2025/PLHĐ ngày 17/3/2025, số 22.5/2025/PLHĐ ngày 22/5/2025, số 06.01/2026/PLHĐ ngày 06/01/2026, 02.03/2026/PLHĐ ngày 02 tháng 03 năm 2026; Phụ lục số 13.07/2026/PLHĐ ngày 13 tháng 07 năm 2026
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa
Nhà Thầu: Công ty TNHH Hoàng Tuấn
Thanh toán lần thứ: Thanh toán lần 11
Căn cứ xác định: Biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng số 10/HT-GĐ ngày /8/2026
STT | Tên công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  |  | Đơn giá thanh toán theo hợp đồng hoặc dự toán | Thành tiền (đồng) |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Khối lượng theo hợp đồng hoặc dự toán | Thực hiện |  |  |  | Theo hợp đồng hoặc dự toán | Thực hiện
|  |  |  | Luỹ kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Luỹ kế đến hết kỳ này |  |  | Luỹ kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Luỹ kế đến hết kỳ này
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
A | THEO HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỤNG SỐ 12/06/2023/HĐTCXD NGÀY 12/6/2023 | [6 empty] | 194624562000
9 | NỀN MẶT ĐƯỜNG TUYẾN CHÍNH (ĐOẠN QUA XÃ HOẰNG ĐẠT, HOẰNG HÀ)
9.1 | Dọn dẹp mặt bằng | m2 | 95711 | 95711 | 0 | 95711 | 646 | 61829306 | 61829306 | 0 | 61829306
9.2 | Đào cấp bằng máy - Cấp đất III | m3 | 44.5 | 44.5 | 0 | 44.5 | 23801 | 1059145 | 1059144.5 | 0 | 1059144.5
9.3 | Đào khuôn đường bằng máy - Cấp đất II | m3 | 1897.6 | 1897.6 | 0 | 1897.6 | 20072 | 38088627 | 38088627.2 | 0 | 38088627.2
9.4 | Đào mặt đường cũ bằng máy - Cấp đất IV | m3 | 1726 | 1726 | 0 | 1726 | 30610 | 52832860 | 52832860 | 0 | 52832860
9.5 | Xáo xới nền đường K95 | m3 | 3344.1 | 3344.1 | 0 | 3344.1 | 12342 | 41272882 | 41272882.2 | 0 | 41272882.2
9.6 | Lu lèn 30cm mặt đường đã xới xáo | m3 | 3344.1 | 3344.1 | 0 | 3344.1 | 12936 | 43259278 | 43259277.6 | 0 | 43259277.6
9.7 | Đào đất hữu cơ | m3 | 6541.1 | 6541.1 | 0 | 6541.1 | 8251 | 53970616 | 53970616.1 | 0 | 53970616.1
9.8 | Đắp nền đường độ chặt Y/C K = 0,95 | m3 | 195955 | 195955 | 0 | 195955 | 12936 | 2534873880 | 2534873880 | 0 | 2534873880
9.9 | Đắp giải đất dự trữ bằng đất tận dụng K95 | m3 | 34746 | 34746 | 0 | 34746 | 12936 | 449474256 | 449474256 | 0 | 449474256
9.10 | Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 25T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,98 | m3 | 15874 | 15874 | 0 | 15874 | 15775 | 250412350 | 250412350 | 0 | 250412350
9.11 | Mua đất để đắp K95 | m3 | 272217.12 | 272217.12 | 0 | 272217.12 | 50585 | 13770103015 | 13770103015.2 | 0 | 13770103015.2
9.12 | Mua đất để đắp K98 | m3 | 22280.75 | 22280.75 | 0 | 22280.75 | 54405 | 1212184204 | 1212184203.75 | 0 | 1212184203.75
9.13 | Vận chuyển đất | 10m³/1km | 29449.79 | 29449.79 | 0 | 29449.79 | 1032698 | 30412739233 | 30412739233.42 | 0 | 30412739233.42
9.14 | Vận chuyển đất không thích hợp đất cấp I | m3 | 65786.64 | 65786.64 | 0 | 65786.64 | 40424 | 2659359135 | 2659359135.36 | 0 | 2659359135.36
9.15 | Vận chuyển đất không thích hợp đất cấp II | m3 | 2276.92 | 2276.92 | 0 | 2276.92 | 45382 | 103331183 | 103331183.44 | 0 | 103331183.44
9.16 | Vận chuyển đất không thích hợp đất cấp IV | m3 | 1748.8 | 1748.8 | 0 | 1748.8 | 56948 | 99590662 | 99590662.4 | 0 | 99590662.4
9.17 | San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV | m3 | 34906.18 | 34906.18 | 0 | 34906.18 | 2096 | 73163353 | 73163353.28 | 0 | 73163353.28
9.18 | Đào đất không thích hợp bằng máy đào - Cấp đất I | m3 | 105090.8 | 105090.8 | 0 | 105090.8 | 8251 | 867104191 | 867104190.8 | 0 | 867104190.8
9.19 | Đệm cát đầu cọc K = 0,90 | m3 | 2816.8 | 2816.8 | 0 | 2816.8 | 270205 | 761113444 | 761113444 | 0 | 761113444
9.20 | Rải vải địa kỹ thuật không dệt ART12 (12kN/m) | m2 | 78311 | 78311 | 0 | 78311 | 20017 | 1567551287 | 1567551287 | 0 | 1567551287
9.21 | Rải lưới địa kỹ thuật dệt cường độ 600Kn/m | m2 | 6176 | 6176 | 0 | 6176 | 224210 | 1384720960 | 1384720960 | 0 | 1384720960
9.22 | Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc ≤2,5m - Cấp đất I | m | 295500 | 295500 | 0 | 295500 | 10831 | 3200560500 | 3200560500 | 0 | 3200560500
9.23 | Đắp đất bù lún K95 | m3 | 3136 | 3136 | 0 | 3136 | 12936 | 40567296 | 40567296 | 0 | 40567296
9.24 | Đắp đất quy đổi kết cấu, bù kết cấu K95 (không vật liệu) | m3 | 1355 | 1355 | 0 | 1355 | 12936 | 17528280 | 17528280 | 0 | 17528280
9.25 | Đào dỡ tải | m3 | 1355 | 1355 | 0 | 1355 | 12342 | 16723410 | 16723410 | 0 | 16723410
9.26 | Vận chuyển đất tận dụng bằng ô tô 10T, cự ly vận chuyển <= 1km | m³/1km | 1531.15 | 1531.15 | 0 | 1531.15 | 6611 | 10122433 | 10122432.65 | 0 | 10122432.65
9.27 | Đá dăm 1x2cm làm cửa thoát nước | m3 | 17 | 17 | 0 | 17 | 877622 | 14919574 | 14919574 | 0 | 14919574
9.28 | Rải vải địa kỹ thuật 15kN/m | m2 | 131 | 131 | 0 | 131 | 26716 | 3499796 | 3499796 | 0 | 3499796
9.29 | Đắp đất K90 bảo vệ vải địa kỹ thuật | m3 | 34 | 34 | 0 | 34 | 32141 | 1092794 | 1092794 | 0 | 1092794
9.30 | Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung kết hợp máy bơm nước, đường kính giếng D400mm, đất cấp I, chiều dài giếng L <= 20 | m | 10540 | 10540 | 0 | 10540 | 69175 | 729104500 | 729104500 | 0 | 729104500
9.31 | Đệm cát hạt trung bằng máy, độ chặt yêu cầu K=0,95 | m3 | 2129 | 2129 | 0 | 2129 | 271833 | 578732457 | 578732457 | 0 | 578732457
9.32 | Đệm cát hạt nhỏ K95 | m3 | 2673 | 2673 | 0 | 2673 | 271833 | 726609609 | 726609609 | 0 | 726609609
9.33 | Đào rãnh bằng máy, đất cấp II | m3 | 261 | 261 | 0 | 261 | 20867 | 5446287 | 5446287 | 0 | 5446287
9.34 | Đắp trả rãnh đất thi công giếng cát | m3 | 261 | 261 | 0 | 261 | 12936 | 3376296 | 3376296 | 0 | 3376296
9.35 | Lắp đặt ống nhựa- Đường kính 200mm | m | 16 | 16 | 0 | 16 | 301142 | 4818272 | 4818272 | 0 | 4818272
9.36 | Lắp đặt ống thép d=50mm | m | 375 | 375 | 0 | 375 | 191443 | 71791125 | 71791125 | 0 | 71791125
9.37 | Lắp đặt ống nhựa d150 | m | 375 | 375 | 0 | 375 | 184138 | 69051750 | 69051750 | 0 | 69051750
9.38 | Sản xuất bàn thép | tấn | 3.77 | 3.77 | 0 | 3.77 | 33697650 | 127040141 | 127040140.5 | 0 | 127040140.5
9.39 | Cọc quan trắc chuyển vị 10x10x170cm | m | 259.8 | 259.8 | 0 | 259.8 | 17859 | 4639768 | 4639768.2 | 0 | 4639768.2
9.40 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa Loại C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | m2 | 51397 | 51397 | 0 | 51397 | 11015 | 566137955 | 566137955 | 0 | 566137955
9.41 | Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 120T/h | tấn | 7318.93 | 7318.93 | 0 | 7318.93 | 1646788 | 12052726097 | 12052726096.84 | 0 | 12052726096.84
9.42 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | 100tấn | 73.19 | 73.19 | 0 | 73.19 | 10502023 | 768643063 | 768643063.37 | 0 | 768643063.37
9.43 | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 1 kg/m2 | m2 | 51397 | 51397 | 0 | 51397 | 26753 | 1375023941 | 1375023941 | 0 | 1375023941
9.44 | Làm móng cấp phối đá dăm loại I | m3 | 12513 | 12513 | 0 | 12513 | 361291 | 4520834283 | 4520834283 | 0 | 4520834283
9.45 | Làm móng cấp phối đá dăm loại II | m3 | 18194 | 18194 | 0 | 18194 | 335812 | 6109763528 | 6109763528 | 0 | 6109763528
9.46 | Lát đá vỉa hè, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 434.1 | 434.1 | 0 | 434.1 | 330389 | 143421865 | 143421864.9 | 0 | 143421864.9
9.47 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 34.5 | 34.5 | 0 | 34.5 | 1197457 | 41312267 | 41312266.5 | 0 | 41312266.5
9.48 | Gạch xây vữa xi măng M75 | m3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 1587082 | 5554787 | 5554787 | 0 | 5554787
9.49 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1197457 | 2155423 | 2155422.6 | 0 | 2155422.6
9.50 | Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 103942.99 | 18710 | 18709.7382 | 0 | 18709.7382
9.51 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1197457 | 1436948 | 1436948.4 | 0 | 1436948.4
9.52 | Lắp đặt bó vỉa loại 1 (Bó vỉa đá KT 26x23x100cm), vữa XM M75, PCB40 | m | 99.5 | 99.5 | 0 | 99.5 | 320960 | 31935520 | 31935520 | 0 | 31935520
9.53 | Ván khuôn móng dài | 100m2 | 15.2 | 15.2 | 0 | 15.2 | 10394299 | 157993345 | 157993344.8 | 0 | 157993344.8
9.54 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 116.28 | 116.28 | 0 | 116.28 | 1197457 | 139240300 | 139240299.96 | 0 | 139240299.96
9.55 | Lắp đặt bó vỉa đá loại 1 20x39x100 | m | 6080 | 5244.44 | 0 | 5244.44 | 388691 | 2363241280 | 2038466628.04 | 0 | 2038466628.04 |  | 5245
9.56 | Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.47 | 10394299 | 4885321 | 4885320.53 | 0 | 4885320.53
9.57 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.28 | 1197457 | 335288 | 335287.96 | 0 | 335287.96
9.58 | Lắp đặt bó vỉa đá loại 2 20x39x25 | m | 46.6 | 46.6 | 0 | 46.6 | 169013 | 7876006 | 7876005.8 | 0 | 7876005.8
9.59 | Vận chuyển đá bó vỉa | 10m³/1km | 48.48 | 48.48 | 0 | 48.48 | 646440 | 31339411 | 31339411.2 | 0 | 31339411.2
9.60 | Ca máy bốc dỡ | Ca | 7 | 7 | 0 | 7 | 1909908 | 13369356 | 13369356 | 0 | 13369356
9.61 | San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV | m3 | 1501.7 | 1295.3167 | 0 | 1295.3167 | 2096 | 3147563 | 2714983.7403 | 0 | 2714983.7403
9.62 | Đắp đất bao dính giải phân cách (Tận dụng đất cấp 2) máy lu bánh thép 25T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,9 | 100m3 | 21.34 | 18.4072 | 0 | 18.4072 | 963779 | 20567044 | 17740472.8088 | 0 | 17740472.8088
10 | ĐƯỜNG GIAO DÂN SINH (ĐOẠN QUA XÃ HOẰNG ĐẠT, HOẰNG HÀ)
10.1 | Đào nền đường bằng máy, đất cấp II | m3 | 3.87 | 3.87 | 0 | 3.87 | 20072 | 77679 | 77678.64 | 0 | 77678.64
10.2 | Đào khuôn đường bằng máy đào 1,25m3 | m3 | 8.76 | 8.76 | 0 | 8.76 | 23801 | 208497 | 208496.76 | 0 | 208496.76
10.3 | Đào cấp đất cấp II | m3 | 322.19 | 322.19 | 0 | 322.19 | 23801 | 7668444 | 7668444.19 | 0 | 7668444.19
10.4 | Đào mặt đường cũ bằng máy | m3 | 22.8 | 22.8 | 0 | 22.8 | 30610 | 697908 | 697908 | 0 | 697908
10.5 | Xáo xới nền đường K95 | m3 | 43 | 43 | 0 | 43 | 12342 | 530706 | 530706 | 0 | 530706
10.6 | Lu lèn 30cm nền đường đã xáo xới, đầm chặt K95 | m3 | 43 | 43 | 0 | 43 | 12936 | 556248 | 556248 | 0 | 556248
10.7 | Đào đất không thích hợp bằng máy | m3 | 1059 | 1059 | 0 | 1059 | 8251 | 8737809 | 8737809 | 0 | 8737809
10.8 | Đắp đất, độ chặt yêu cầu K=0,90 | m3 | 5744 | 5744 | 0 | 5744 | 32141 | 184617904 | 184617904 | 0 | 184617904
10.9 | Đắp nền đường máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95 | m3 | 566 | 566 | 0 | 566 | 12936 | 7321776 | 7321776 | 0 | 7321776
10.10 | Mua đất để đắp K90 | m3 | 7645.26 | 7645.26 | 0 | 7645.26 | 50585 | 386735477 | 386735477.1 | 0 | 386735477.1
10.11 | Mua đất để đắp K95 | m3 | 773.89 | 773.89 | 0 | 773.89 | 50585 | 39147226 | 39147225.65 | 0 | 39147225.65
10.12 | Vận chuyển đất | 10m³/1km | 841.92 | 841.92 | 0 | 841.92 | 1032698 | 869449100 | 869449100.16 | 0 | 869449100.16
10.13 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa Loại C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | m2 | 175 | 175 | 0 | 175 | 11015 | 1927625 | 1927625 | 0 | 1927625
10.14 | Bù vênh mặt đường bằng bê tông nhựa Loại C16 - Chiều dày bù vênh trung bình 5cm | m2 | 66 | 66 | 0 | 66 | 9552 | 630432 | 630432 | 0 | 630432
10.15 | Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 120T/h | tấn | 32.75 | 32.75 | 0 | 32.75 | 1646788 | 53932307 | 53932307 | 0 | 53932307
10.16 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | 100tấn | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.33 | 10502023 | 3465668 | 3465667.59 | 0 | 3465667.59
10.17 | Tưới lớp dính bám mặt đường, nhũ tương gốc Axít, lượng nhũ tương 0,5kg/m2 | m2 | 175 | 175 | 0 | 175 | 15319 | 2680825 | 2680825 | 0 | 2680825
10.18 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa Loại C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | m2 | 263 | 263 | 0 | 263 | 11015 | 2896945 | 2896945 | 0 | 2896945
10.19 | Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 120T/h | tấn | 37.45 | 37.45 | 0 | 37.45 | 1646788 | 61672211 | 61672210.6 | 0 | 61672210.6
10.20 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | 100tấn | 0.37 | 0.37 | 0 | 0.37 | 10502023 | 3885749 | 3885748.51 | 0 | 3885748.51
10.21 | Tưới lớp dính bám mặt đường, nhũ tương gốc Axít, lượng nhũ tương 1kg/m2 | m2 | 263 | 263 | 0 | 263 | 26753 | 7036039 | 7036039 | 0 | 7036039
10.22 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên | m3 | 38.56 | 38.56 | 0 | 38.56 | 361291 | 13931381 | 13931380.96 | 0 | 13931380.96
10.23 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa Loại C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | m2 | 2529 | 2529 | 0 | 2529 | 11015 | 27856935 | 27856935 | 0 | 27856935
10.24 | Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 120T/h | tấn | 360.13 | 360.13 | 0 | 360.13 | 1646788 | 593057762 | 593057762.44 | 0 | 593057762.44
10.25 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | 100tấn | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 10502023 | 37807283 | 37807282.8 | 0 | 37807282.8
10.26 | Tưới lớp dính bám mặt đường, nhũ tương gốc Axít, lượng nhũ tương 1kg/m2 | m2 | 2529 | 2529 | 0 | 2529 | 26753 | 67658337 | 67658337 | 0 | 67658337
10.27 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên | m3 | 379 | 379 | 0 | 379 | 361291 | 136929289 | 136929289 | 0 | 136929289
11 | THOÁT NƯỚC DỌC (ĐOẠN QUA XÃ HOẰNG ĐẠT, HOẰNG HÀ) |  |  |  | 0
11.1 | Đào đất cấp 1 | m3 | 991.54 | 991.54 | 0 | 991.54 | 17057 | 16912698 | 16912697.78 | 0 | 16912697.78
11.2 | Đắp mương đất | m3 | 152.56 | 152.56 | 0 | 152.56 | 7229 | 1102856 | 1102856.24 | 0 | 1102856.24
11.3 | Vận chuyển đất không thích hợp đất cấp I | m3 | 991.54 | 991.54 | 0 | 991.54 | 40424 | 40082013 | 40082012.96 | 0 | 40082012.96
11.4 | San đất bãi đổ đất không thích hợp bằng máy ủi 110 CV | m3 | 991.54 | 991.54 | 0 | 991.54 | 2096 | 2078268 | 2078267.84 | 0 | 2078267.84
11.5 | Đắp vật liệu dạng hạt, độ chặt yêu cầu K=0,98 | m3 | 360.74 | 360.74 | 0 | 360.74 | 359304 | 129615325 | 129615324.96 | 0 | 129615324.96
11.6 | Đắp nền đường máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95 | m3 | 1842.9 | 1842.9 | 0 | 1842.9 | 12936 | 23839754 | 23839754.4 | 0 | 23839754.4
11.7 | Mua đất để đắp K95 | m3 | 2519.8 | 2519.8 | 0 | 2519.8 | 50585 | 127464083 | 127464083 | 0 | 127464083
11.8 | Vận chuyển đất | 10m³/1km | 251.98 | 251.98 | 0 | 251.98 | 1032698 | 260219242 | 260219242.04 | 0 | 260219242.04
11.9 | Bê tông tấm đan 16Mpa, đá 1x2 | m3 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1557317 | 1713049 | 1713048.7 | 0 | 1713048.7
11.10 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 4.1 | 4.1 | 0 | 4.1 | 1197457 | 4909574 | 4909573.7 | 0 | 4909573.7
11.11 | Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 10479792 | 4506311 | 4506310.56 | 0 | 4506310.56
11.12 | Lớp vữa XM dày 2cm | m2 | 25.6 | 25.6 | 0 | 25.6 | 43066 | 1102490 | 1102489.6 | 0 | 1102489.6
11.13 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤200kg bằng thủ công - Bốc xếp lên | tấn | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 51234 | 140894 | 140893.5 | 0 | 140893.5
11.14 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤200kg bằng thủ công - Bốc xếp xuống | tấn | 2.75 | 2.75 | 0 | 2.75 | 33301 | 91578 | 91577.75 | 0 | 91577.75
11.15 | Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg | 10tấn/1km | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.28 | 32162 | 9005 | 9005.36 | 0 | 9005.36
11.16 | Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤25kg | 1 cấu kiện | 100 | 100 | 0 | 100 | 9700 | 970000 | 970000 | 0 | 970000
11.17 | Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 10479792 | 733585 | 733585.44 | 0 | 733585.44
11.18 | Bê tông rãnh, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, 20Mpa | m3 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1649892 | 2639827 | 2639827.2 | 0 | 2639827.2
11.19 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | m3 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 851305 | 5874005 | 5874004.5 | 0 | 5874004.5
11.20 | Lắp dựng cốt thép mương cáp, rãnh nước, ĐK ≤10mm | tấn | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 24850511 | 2485051 | 2485051.1 | 0 | 2485051.1
11.21 | Lắp dựng cốt thép mương cáp, rãnh nước, ĐK >10mm | tấn | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 24510303 | 4902061 | 4902060.6 | 0 | 4902060.6
11.22 | Bê tông rãnh, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, 16Mpa | m3 | 21.8 | 21.8 | 0 | 21.8 | 1568156 | 34185801 | 34185800.8 | 0 | 34185800.8
11.23 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | m3 | 16.3 | 16.3 | 0 | 16.3 | 851305 | 13876272 | 13876271.5 | 0 | 13876271.5
11.24 | Đào kênh mương, chiều rộng kênh mương ≤6m bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất II | m3 | 1449.24 | 1449.24 | 0 | 1449.24 | 23993 | 34771615 | 34771615.32 | 0 | 34771615.32
11.25 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 | m3 | 4959.11 | 4959.11 | 0 | 4959.11 | 32141 | 159390755 | 159390754.51 | 0 | 159390754.51
11.26 | Bê tông dầm mương, 25Mpa | m3 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 1915334 | 9002070 | 9002069.8 | 0 | 9002069.8
11.27 | Bê tông thân mương, 16Mpa | m3 | 96.2 | 96.2 | 0 | 96.2 | 1568156 | 150856607 | 150856607.2 | 0 | 150856607.2
11.28 | Lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 25286847 | 20229478 | 20229477.6 | 0 | 20229477.6
11.29 | Ván khuôn móng dài | m2 | 181.3 | 181.3 | 0 | 181.3 | 104798 | 18999877 | 18999877.4 | 0 | 18999877.4
11.30 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | m3 | 44.8 | 44.8 | 0 | 44.8 | 851305 | 38138464 | 38138464 | 0 | 38138464
11.31 | Gạch xây vữa xi măng | m3 | 96.4 | 96.4 | 0 | 96.4 | 1850255 | 178364582 | 178364582 | 0 | 178364582
11.32 | Trát tường ngoài dày 1,5cm, vữa XM M75, PCB40 | m2 | 1014.4 | 1014.4 | 0 | 1014.4 | 96763 | 98156387 | 98156387.2 | 0 | 98156387.2
11.33 | Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc ≤2,5m - Cấp đất I | m | 161 | 161 | 0 | 161 | 10831 | 1743791 | 1743791 | 0 | 1743791
11.34 | Bê tông thanh chống, 16Mpa | m3 | 1.58 | 1.58 | 0 | 1.58 | 2087940 | 3298945 | 3298945.2 | 0 | 3298945.2
11.35 | Ván khuôn móng dài | m2 | 13.39 | 13.39 | 0 | 13.39 | 104798 | 1403245 | 1403245.22 | 0 | 1403245.22
11.36 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.16 | 26211154 | 4193785 | 4193784.64 | 0 | 4193784.64
12 | HẠNG MỤC: AN TOÀN GIAO THÔNG (ĐOẠN QUA XÃ HOẰNG ĐẠT, HOẰNG HÀ) |  |  |  | 0
12.1 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, dày sơn 3mm | m2 | 2599 | 2171 | 428 | 2599 | 519576 | 1350378024 | 1127999496 | 222378528 | 1350378024
12.2 | Sơn gờ giảm tốc | m2 | 136.82 | 98 | 38.82 | 136.82 | 1113651 | 152369730 | 109137798 | 43231931.82 | 152369729.82
12.3 | Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 1m2 | 94 | 94 | 0 | 94 | 56885 | 5347190 | 5347190 | 0 | 5347190
12.4 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo phản quang: Biển tam giác cạnh 70cm | cái | 44 | 32 | 12 | 44 | 305237 | 13430428 | 9767584 | 3662844 | 13430428
12.5 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo phản quang: Biển tròn D70, bát giác cạnh 25cm | cái | 33 | 18 | 15 | 33 | 320389 | 10572837 | 5767002 | 4805835 | 10572837
12.6 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo phản quang: Biển vuông 60x60cm | cái | 10 | 10 | 0 | 10 | 314327 | 3143270 | 3143270 | 0 | 3143270
12.7 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo phản quang: Biển vuông 90x45cm | cái | 1 | 1 | 0 | 1 | 314327 | 314327 | 314327 | 0 | 314327
12.8 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo phản quang: Biển vuông 70x30cm | cái | 3 | 3 | 0 | 3 | 314327 | 942981 | 942981 | 0 | 942981
12.9 | Biển báo tam giác D700 | cái | 44 | 32 | 12 | 44 | 492731 | 21680164 | 15767392 | 5912772 | 21680164
12.10 | Biển báo tròn D700 | cái | 33 | 18 | 15 | 33 | 1021897 | 33722601 | 18394146 | 15328455 | 33722601
12.11 | Biển vuông 600x600 | cái | 10 | 10 | 0 | 10 | 1021897 | 10218970 | 10218970 | 0 | 10218970
12.12 | Biển chữ nhật 900x450 | cái | 1 | 0 | 1 | 1 | 1021897 | 1021897 | 0 | 1021897 | 1021897
12.13 | Biển vuông 700x300 | cái | 3 | 0 | 3 | 3 | 804708 | 2414124 | 0 | 2414124 | 2414124
12.14 | Cột đỡ biển báo | m | 275 | 0 | 275 | 275 | 171892 | 47270300 | 0 | 47270300 | 47270300
12.15 | Ép cọc hộ lan tôn sóng | 100m | 4.35 | 0 |  | 0 | 9382399 | 40813436 | 0 | 0 | 0
12.16 | Lắp đặt dải phân cách bằng tôn lượn sóng | m | 435 | 0 |  | 0 | 856508 | 372580980 | 0 | 0 | 0
12.17 | Làm cột Km | cái | 2 | 0 |  | 0 | 383011 | 766022 | 0 | 0 | 0
12.18 | Làm cọc H bằng bê tông cốt thép | cái | 21 | 21 | 0 | 21 | 308087 | 6469827 | 6469827 | 0 | 6469827
12.19 | Cọc H - bằng tôn mạ kẽm | 1m2 | 1 | 0 |  | 0 | 40152 | 40152 | 0 | 0 | 0
12.20 | Làm cọc tiêu bê tông cốt thép | cái | 359 | 359 | 0 | 359 | 266456 | 95657704 | 95657704 | 0 | 95657704
12.21 | Đinh phản quang | cái | 89 | 0 |  | 0 | 50931 | 4532859 | 0 | 0 | 0
13 | CỐNG THOÁT NƯỚC (ĐOẠN QUA XÃ HOẰNG ĐẠT, HOẰNG HÀ) |  |  |  | 0
13.1 | Cốt thép ống cống D<=10 | tấn | 1.03 | 1.03 | 0 | 1.03 | 28771832 | 29634987 | 29634986.96 | 0 | 29634986.96
13.2 | Cốt thép ống cống D<=18 | tấn | 11.03 | 11.03 | 0 | 11.03 | 27010601 | 297926929 | 297926929.03 | 0 | 297926929.03
13.3 | Cốt thép ống cống D>18 | tấn | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | 27010601 | 5132014 | 5132014.19 | 0 | 5132014.19
13.4 | Bê tông ống cống 30Mpa | m3 | 85.68 | 85.68 | 0 | 85.68 | 1877466 | 160861287 | 160861286.88 | 0 | 160861286.88
13.5 | SX, LD, TD ván khuôn ống cống | m2 | 620.16 | 620.16 | 0 | 620.16 | 115728 | 71769876 | 71769876.48 | 0 | 71769876.48
13.6 | Lắp đặt cống hộp 2x2m | 1 đoạn cống | 34 | 34 | 0 | 34 | 561271 | 19083214 | 19083214 | 0 | 19083214
13.7 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤5T bằng cần cẩu - Bốc xếp lên | 1 cấu kiện | 34 | 34 | 0 | 34 | 129899 | 4416566 | 4416566 | 0 | 4416566
13.8 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤5T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 34 | 34 | 0 | 34 | 91827 | 3122118 | 3122118 | 0 | 3122118
13.9 | Vận chuyển ống cống bê tông | 10 tấn/1km | 21.42 | 21.42 | 0 | 21.42 | 36181 | 774997 | 774997.02 | 0 | 774997.02
13.10 | Bê tông móng cống 25Mpa | m3 | 18.27 | 18.27 | 0 | 18.27 | 1731173 | 31628531 | 31628530.71 | 0 | 31628530.71
13.11 | Cốt thép móng cống D<10 | tấn | 1.08 | 1.08 | 0 | 1.08 | 28103452 | 30351728 | 30351728.16 | 0 | 30351728.16
13.12 | Ván khuôn móng | m2 | 36.96 | 36.96 | 0 | 36.96 | 86606 | 3200958 | 3200957.76 | 0 | 3200957.76
13.13 | Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, xà dầm, giằng ≤3T bằng máy | cái | 21 | 21 | 0 | 21 | 231535 | 4862235 | 4862235 | 0 | 4862235
13.14 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤5T bằng cần cẩu - Bốc xếp lên | 1 cấu kiện | 21 | 21 | 0 | 21 | 113802 | 2389842 | 2389842 | 0 | 2389842
13.15 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤5T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 21 | 21 | 0 | 21 | 91827 | 1928367 | 1928367 | 0 | 1928367
13.16 | Vận chuyển CK đúc sẵn | 10 tấn/1km | 4.57 | 4.57 | 0 | 4.57 | 36181 | 165347 | 165347.17 | 0 | 165347.17
13.17 | Đá dăm đệm | m3 | 11.28 | 11.28 | 0 | 11.28 | 851305 | 9602720 | 9602720.4 | 0 | 9602720.4
13.18 | Bê tông bản quá độ 25Mpa | m3 | 20.79 | 20.79 | 0 | 20.79 | 1713814 | 35630193 | 35630193.06 | 0 | 35630193.06
13.19 | Cốt thép bản quá độ D<10 | tấn | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.59 | 28103452 | 16581037 | 16581036.68 | 0 | 16581036.68
13.20 | Cốt thép bản quá độ D<18 | tấn | 2.57 | 2.57 | 0 | 2.57 | 26818404 | 68923298 | 68923298.28 | 0 | 68923298.28
13.21 | Ván khuôn bản quá độ | m2 | 62.79 | 62.79 | 0 | 62.79 | 86606 | 5437991 | 5437990.74 | 0 | 5437990.74
13.22 | Lắp đặt cấu kiện đúc sẵn | 1cấu kiện | 42 | 42 | 0 | 42 | 36395 | 1528590 | 1528590 | 0 | 1528590
13.23 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤2T bằng cần cẩu - Bốc xếp lên | 1 cấu kiện | 42 | 42 | 0 | 42 | 79217 | 3327114 | 3327114 | 0 | 3327114
13.24 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤2T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 42 | 42 | 0 | 42 | 65424 | 2747808 | 2747808 | 0 | 2747808
13.25 | Vận chuyển ống cống bê tông | 10 tấn/1km | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 36181 | 188141 | 188141.2 | 0 | 188141.2
13.26 | Vữa xi măng | m2 | 1.09 | 1.09 | 0 | 1.09 | 43066 | 46942 | 46941.94 | 0 | 46941.94
13.27 | Quét nhựa đường | m2 | 255 | 255 | 0 | 255 | 76805 | 19585275 | 19585275 | 0 | 19585275
13.28 | Bê tông tường đầu, cánh 16Mpa | m3 | 14.96 | 14.96 | 0 | 14.96 | 1830356 | 27382126 | 27382125.76 | 0 | 27382125.76
13.29 | Bê tông móng 16Mpa | m3 | 36.13 | 36.13 | 0 | 36.13 | 1152109 | 41625698 | 41625698.17 | 0 | 41625698.17
13.30 | Ván khuôn móng cống | m2 | 55.52 | 55.52 | 0 | 55.52 | 103945 | 5771026 | 5771026.4 | 0 | 5771026.4
13.31 | Ván khuôn tường cánh | m2 | 84.33 | 84.33 | 0 | 84.33 | 141724 | 11951585 | 11951584.92 | 0 | 11951584.92
13.32 | Đá dăm đệm | m3 | 4.02 | 4.02 | 0 | 4.02 | 851305 | 3422246 | 3422246.1 | 0 | 3422246.1
13.33 | Đá hộc xây vữa | m3 | 46.43 | 46.43 | 0 | 46.43 | 1252250 | 58141968 | 58141967.5 | 0 | 58141967.5
13.34 | Đá dăm đệm | m3 | 18.57 | 18.57 | 0 | 18.57 | 851305 | 15808734 | 15808733.85 | 0 | 15808733.85
13.35 | Đá hộc xây vữa | m3 | 9.3 | 9.3 | 0 | 9.3 | 1252250 | 11645925 | 11645925 | 0 | 11645925
13.36 | Đá dăm đệm | m3 | 3.72 | 3.72 | 0 | 3.72 | 851305 | 3166855 | 3166854.6 | 0 | 3166854.6
13.37 | Đào hố móng bằng máy | m3 | 848.75 | 848.75 | 0 | 848.75 | 20867 | 17710866 | 17710866.25 | 0 | 17710866.25
13.38 | Đắp hố móng K95 | m3 | 462.36 | 462.36 | 0 | 462.36 | 12936 | 5981089 | 5981088.96 | 0 | 5981088.96
13.39 | Mua đất để đắp K95 | m3 | 632.18 | 632.18 | 0 | 632.18 | 50585 | 31978825 | 31978825.3 | 0 | 31978825.3
13.40 | Vận chuyển đất | 10m³/1km | 63.22 | 63.22 | 0 | 63.22 | 1032698 | 65287168 | 65287167.56 | 0 | 65287167.56
13.41 | Đắp vật liệu dạng hạt K95 | m3 | 349.88 | 349.88 | 0 | 349.88 | 271833 | 95108930 | 95108930.04 | 0 | 95108930.04
13.42 | Cát thô đầm chặt | m3 | 75.32 | 75.32 | 0 | 75.32 | 281325 | 21189399 | 21189399 | 0 | 21189399
13.43 | Cọc tre | m | 18829.13 | 18829.13 | 0 | 18829.13 | 11223 | 211319326 | 211319325.99 | 0 | 211319325.99
13.44 | Vải địa kỹ thuật | m2 | 376.88 | 376.88 | 0 | 376.88 | 19714 | 7429812 | 7429812.32 | 0 | 7429812.32
13.45 | Vận chuyển đất C2 đổ đi, cự ly 4,5km | m3 | 848.75 | 848.75 | 0 | 848.75 | 45382 | 38517973 | 38517972.5 | 0 | 38517972.5
13.46 | Bê tông thân cống 30Mpa | m3 | 57.9 | 57.9 | 0 | 57.9 | 2101184 | 121658554 | 121658553.6 | 0 | 121658553.6
13.47 | Sản xuất vữa BT bằng trạm trộn | m3 | 59.34 | 59.34 | 0 | 59.34 | 57102 | 3388433 | 3388432.68 | 0 | 3388432.68
13.48 | Vận chuyển vữa bê tông | m3 | 59.34 | 59.34 | 0 | 59.34 | 266680 | 15824791 | 15824791.2 | 0 | 15824791.2
13.49 | Cốt thép thân cống hộp D<=10 | tấn | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.17 | 25850539 | 4394592 | 4394591.63 | 0 | 4394591.63
13.50 | Cốt thép thân cống hộp D<=18 | tấn | 2.66 | 2.66 | 0 | 2.66 | 25593806 | 68079524 | 68079523.96 | 0 | 68079523.96
13.51 | Cốt thép thân cống hộp D>18 | tấn | 5.74 | 5.74 | 0 | 5.74 | 24899152 | 142921132 | 142921132.48 | 0 | 142921132.48
13.52 | Bê tông móng cống10Mpa | m3 | 34.56 | 34.56 | 0 | 34.56 | 1147575 | 39660192 | 39660192 | 0 | 39660192
13.53 | Ván khuôn thân cống | m2 | 266.81 | 266.81 | 0 | 266.81 | 141724 | 37813380 | 37813380.44 | 0 | 37813380.44
13.54 | Quét bitum thân cống | m2 | 568.73 | 568.73 | 0 | 568.73 | 76805 | 43681308 | 43681307.65 | 0 | 43681307.65
13.55 | Đá dăm đệm | m3 | 45.32 | 45.32 | 0 | 45.32 | 851305 | 38581143 | 38581142.6 | 0 | 38581142.6
13.56 | Cốt thép D<=10 | tấn | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 25850539 | 517011 | 517010.78 | 0 | 517010.78
13.57 | Chốt thép D>18 | tấn | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | 24899152 | 5477813 | 5477813.44 | 0 | 5477813.44
13.58 | Mạ kẽm | tấn | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.22 | 9028655 | 1986304 | 1986304.1 | 0 | 1986304.1
13.59 | Ống PVC D34 | m | 29.12 | 29.12 | 0 | 29.12 | 23353 | 680039 | 680039.36 | 0 | 680039.36
13.60 | Tấm chèn khe | m2 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 370346 | 277760 | 277759.5 | 0 | 277759.5
13.61 | Tấm ngăn nước water stop | m | 27.2 | 27.2 | 0 | 27.2 | 126388 | 3437754 | 3437753.6 | 0 | 3437753.6
13.62 | Bê tông móng cống 30Mpa | m3 | 75.97 | 75.97 | 0 | 75.97 | 1724716 | 131026675 | 131026674.52 | 0 | 131026674.52
13.63 | Sản xuất vữa BT bằng trạm trộn | m3 | 77.11 | 77.11 | 0 | 77.11 | 57102 | 4403135 | 4403135.22 | 0 | 4403135.22
13.64 | Vận chuyển vữa bê tông | m3 | 77.11 | 77.11 | 0 | 77.11 | 266680 | 20563695 | 20563694.8 | 0 | 20563694.8
13.65 | Cốt thép móng cống hộp D<=10 | tấn | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | 25183853 | 4784932 | 4784932.07 | 0 | 4784932.07
13.66 | Cốt thép móng cống hộp D<=18 | tấn | 2.47 | 2.47 | 0 | 2.47 | 24802876 | 61263104 | 61263103.72 | 0 | 61263103.72
13.67 | Cốt thép móng cống hộp D>18 | tấn | 5.46 | 5.46 | 0 | 5.46 | 24165799 | 131945263 | 131945262.54 | 0 | 131945262.54
13.68 | Ván khuôn móng | m2 | 64.63 | 64.63 | 0 | 64.63 | 103945 | 6717965 | 6717965.35 | 0 | 6717965.35
13.69 | Bê tông bản nắp 30Mpa | m3 | 66.5 | 66.5 | 0 | 66.5 | 2045945 | 136055343 | 136055342.5 | 0 | 136055342.5
13.70 | Sản xuất vữa BT bằng trạm trộn | m3 | 67.5 | 67.5 | 0 | 67.5 | 57102 | 3854385 | 3854385 | 0 | 3854385
13.71 | Vận chuyển vữa bê tông | m3 | 67.5 | 67.5 | 0 | 67.5 | 266680 | 18000900 | 18000900 | 0 | 18000900
13.72 | Cốt thép bản nắp D<=10 | tấn | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.17 | 26208453 | 4455437 | 4455437.01 | 0 | 4455437.01
13.73 | Cốt thép bản nắp D>10 | tấn | 7.23 | 7.23 | 0 | 7.23 | 25594083 | 185045220 | 185045220.09 | 0 | 185045220.09
13.74 | Ván khuôn bản nắp | m2 | 159.8 | 159.8 | 0 | 159.8 | 111276 | 17781905 | 17781904.8 | 0 | 17781904.8
13.75 | Bê tông cửa cống 30Mpa | m3 | 4.94 | 4.94 | 0 | 4.94 | 1884040 | 9307158 | 9307157.6 | 0 | 9307157.6
13.76 | Sản xuất vữa BT bằng trạm trộn | m3 | 20.59 | 20.59 | 0 | 20.59 | 57102 | 1175730 | 1175730.18 | 0 | 1175730.18
13.77 | Vận chuyển vữa bê tông | m3 | 20.59 | 20.59 | 0 | 20.59 | 266680 | 5490941 | 5490941.2 | 0 | 5490941.2
13.78 | Cốt thép cửa cống D<=10 | tấn | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 25850539 | 517011 | 517010.78 | 0 | 517010.78
13.79 | Cốt thép cửa cống D<=18 | tấn | 0.56 | 0.56 | 0 | 0.56 | 25593806 | 14332531 | 14332531.36 | 0 | 14332531.36
13.80 | Bê tông sân cống 30Mpa | m3 | 15.34 | 15.34 | 0 | 15.34 | 1649986 | 25310785 | 25310785.24 | 0 | 25310785.24
13.81 | Cốt thép móng cống hộp D<=18 | tấn | 1.14 | 1.14 | 0 | 1.14 | 24802876 | 28275279 | 28275278.64 | 0 | 28275278.64
13.82 | Ván khuôn sân cống | m2 | 15.7 | 15.7 | 0 | 15.7 | 103945 | 1631937 | 1631936.5 | 0 | 1631936.5
13.84 | Ván khuôn tường cống | m2 | 40.14 | 40.14 | 0 | 40.14 | 141724 | 5688801 | 5688801.36 | 0 | 5688801.36
13.85 | Bê tông bản quá độ 25Mpa | m3 | 41.58 | 41.58 | 0 | 41.58 | 1725529 | 71747496 | 71747495.82 | 0 | 71747495.82
13.86 | Cốt thép bản quá độ D<10 | tấn | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 28103452 | 843104 | 843103.56 | 0 | 843103.56
13.87 | Cốt thép bản quá độ D<18 | tấn | 5.14 | 5.14 | 0 | 5.14 | 25312818 | 130107885 | 130107884.52 | 0 | 130107884.52
13.88 | Cốt thép bản quá độ D>18 | tấn | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 24559750 | 2947170 | 2947170 | 0 | 2947170
13.89 | Ván khuôn bản quá độ | m2 | 28.92 | 28.92 | 0 | 28.92 | 103945 | 3006089 | 3006089.4 | 0 | 3006089.4
13.90 | Đá hộc xây vữa | m3 | 28.93 | 28.93 | 0 | 28.93 | 1252250 | 36227593 | 36227592.5 | 0 | 36227592.5
13.91 | Đào đất hố móng đất C2 | m3 | 1279.86 | 1279.86 | 0 | 1279.86 | 20867 | 26706839 | 26706838.62 | 0 | 26706838.62
13.92 | Đắp hố móng K95 | m3 | 42.22 | 42.22 | 0 | 42.22 | 12936 | 546158 | 546157.92 | 0 | 546157.92
13.93 | Mua đất để đắp K95 | m3 | 57.73 | 57.73 | 0 | 57.73 | 50585 | 2920272 | 2920272.05 | 0 | 2920272.05
13.94 | Vận chuyển đất | 10m³/1km | 5.77 | 5.77 | 0 | 5.77 | 1032698 | 5958667 | 5958667.46 | 0 | 5958667.46
13.95 | Đắp vật liệu dạng hạt K95 | m3 | 387.89 | 387.89 | 0 | 387.89 | 271833 | 105441302 | 105441302.37 | 0 | 105441302.37
13.96 | Cọc tre | m | 16303.22 | 16303.22 | 0 | 16303.22 | 11223 | 182971038 | 182971038.06 | 0 | 182971038.06
13.97 | Vải địa kỹ thuật | m2 | 1361.95 | 1361.95 | 0 | 1361.95 | 19714 | 26849482 | 26849482.3 | 0 | 26849482.3
13.98 | Vận chuyển đất C2 đổ đi, cự ly 4,5km | m3 | 1232.16 | 1232.16 | 0 | 1232.16 | 45382 | 55917885 | 55917885.12 | 0 | 55917885.12
13.99 | Sản xuất thép hình đà giáo thi công | tấn | 4.6214 | 4.6214 | 0 | 4.6214 | 10406267 | 48091522 | 48091522.3138 | 0 | 48091522.3138
13.100 | Khấu hao thép hình đà giáo thi công: | tấn | 4.6214 | 4.6214 | 0 | 4.6214 | 2675122 | 12362809 | 12362808.8108 | 0 | 12362808.8108
13.101 | Đào kênh mương tạm Cấp đất II | m3 | 426 | 426 | 0 | 426 | 23993 | 10221018 | 10221018 | 0 | 10221018
13.102 | Đắp kênh mương tạm, dung trọng ≤1,65T/m3 | m3 | 72.8 | 72.8 | 0 | 72.8 | 7229 | 526271 | 526271.2 | 0 | 526271.2
13.103 | Đào thanh thải mương tạm - Cấp đất I | m3 | 426 | 426 | 0 | 426 | 19746 | 8411796 | 8411796 | 0 | 8411796
13104 | Vận chuyển đất C2 đổ đi | m3 | 426 | 426 | 0 | 426 | 45382 | 19332732 | 19332732 | 0 | 19332732
14 | THOÁT NƯỚC NGANG (ĐOẠN QUA XÃ HOẰNG ĐẠT, HOẰNG HÀ)
14.1 | Bê tông cống hộp 25Mpa, đá 1x2 | m3 | 29.25 | 29.25 | 0 | 29.25 | 1688075 | 49376194 | 49376193.75 | 0 | 49376193.75
14.2 | Gia công, lắp đặt cốt thép ống cống, ống buy, ĐK ≤10mm | tấn | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | 28771832 | 5466648 | 5466648.08 | 0 | 5466648.08
14.3 | Gia công, lắp đặt cốt thép ống cống, ống buy, ĐK ≤18mm | tấn | 4.56 | 4.56 | 0 | 4.56 | 27010601 | 123168341 | 123168340.56 | 0 | 123168340.56
14.4 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn pa nen | m2 | 259.4 | 259.4 | 0 | 259.4 | 102621 | 26619887 | 26619887.4 | 0 | 26619887.4
14.5 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤5T bằng cần cẩu | 1 cấu kiện | 22 | 22 | 0 | 22 | 113802 | 2503644 | 2503644 | 0 | 2503644
14.6 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤5T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 22 | 22 | 0 | 22 | 91827 | 2020194 | 2020194 | 0 | 2020194
14.7 | Vận chuyển ống cống bê tông | 10 tấn/1km | 7.31 | 7.31 | 0 | 7.31 | 36181 | 264483 | 264483.11 | 0 | 264483.11
14.8 | Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn ống dài 1,2m - Quy cách ống: 1200x1200mm | 1 đoạn cống | 22 | 22 | 0 | 22 | 319273 | 7024006 | 7024006 | 0 | 7024006
14.9 | Bê tông cống hộp 25Mpa, đá 1x2 | m3 | 332.6 | 332.6 | 0 | 332.6 | 1688075 | 561453745 | 561453745 | 0 | 561453745
14.10 | Gia công, lắp đặt cốt thép ống cống, ống buy, ĐK ≤10mm | tấn | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.6 | 28771832 | 74806763 | 74806763.2 | 0 | 74806763.2
14.11 | Gia công, lắp đặt cốt thép ống cống, ống buy, ĐK ≤18mm | tấn | 50.55 | 50.55 | 0 | 50.55 | 27010601 | 1365385881 | 1365385880.55 | 0 | 1365385880.55
14.12 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn pa nen | m2 | 3094 | 3094 | 0 | 3094 | 102621 | 317509374 | 317509374 | 0 | 317509374
14.13 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤5T bằng cần cẩu | 1 cấu kiện | 275 | 275 | 0 | 275 | 113802 | 31295550 | 31295550 | 0 | 31295550
14.14 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤5T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 275 | 275 | 0 | 275 | 91827 | 25252425 | 25252425 | 0 | 25252425
14.15 | Vận chuyển ống cống bê tông | 10 tấn/1km | 83.15 | 83.15 | 0 | 83.15 | 36181 | 3008450 | 3008450.15 | 0 | 3008450.15
14.16 | Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn ống dài 1,2m - Quy cách ống: 1200x1200mm | 1 đoạn cống | 275 | 275 | 0 | 275 | 319273 | 87800075 | 87800075 | 0 | 87800075
14.17 | Bê tông đế cống 20Mpa, đá 1x2 | m3 | 3.31 | 3.31 | 0 | 3.31 | 1637840 | 5421250 | 5421250.4 | 0 | 5421250.4
14.18 | Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | tấn | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.16 | 27102732 | 4336437 | 4336437.12 | 0 | 4336437.12
14.19 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | m2 | 9.84 | 9.84 | 0 | 9.84 | 86606 | 852203 | 852203.04 | 0 | 852203.04
14.20 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤2T bằng cần cẩu - Bốc xếp lên | 1 cấu kiện | 8 | 8 | 0 | 8 | 79217 | 633736 | 633736 | 0 | 633736
14.21 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤2T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 8 | 8 | 0 | 8 | 65424 | 523392 | 523392 | 0 | 523392
14.22 | Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg | 10tấn/1km | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.83 | 32162 | 26694 | 26694.46 | 0 | 26694.46
14.23 | Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, cột ≤2,5T bằng máy | cái | 8 | 8 | 0 | 8 | 120701 | 965608 | 965608 | 0 | 965608
14.24 | Bê tông đế cống 20Mpa, đá 1x2 | m3 | 114.11 | 114.11 | 0 | 114.11 | 1637840 | 186893922 | 186893922.4 | 0 | 186893922.4
14.25 | Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | tấn | 5.42 | 5.42 | 0 | 5.42 | 27102732 | 146896807 | 146896807.44 | 0 | 146896807.44
14.26 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | m2 | 261.34 | 261.34 | 0 | 261.34 | 86606 | 22633612 | 22633612.04 | 0 | 22633612.04
14.27 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤2T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 182 | 182 | 0 | 182 | 65424 | 11907168 | 11907168 | 0 | 11907168
14.28 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤2T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 182 | 182 | 0 | 182 | 65424 | 11907168 | 11907168 | 0 | 11907168
14.29 | Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg | 10 tấn/1km | 28.53 | 28.53 | 0 | 28.53 | 32162 | 917582 | 917581.86 | 0 | 917581.86
14.30 | Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, cột ≤2,5T bằng máy | cái | 182 | 182 | 0 | 182 | 120701 | 21967582 | 21967582 | 0 | 21967582
14.31 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | m3 | 71.62 | 71.62 | 0 | 71.62 | 851305 | 60970464 | 60970464.1 | 0 | 60970464.1
14.32 | Bê tông bản quá độ, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, C25 | m3 | 14.19 | 14.19 | 0 | 14.19 | 1637840 | 23240950 | 23240949.6 | 0 | 23240949.6
14.33 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | m2 | 205.1 | 205.1 | 0 | 205.1 | 250782 | 51435388 | 51435388.2 | 0 | 51435388.2
14.34 | Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | tấn | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 27102732 | 51495191 | 51495190.8 | 0 | 51495190.8
14.35 | Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | tấn | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 27102732 | 40654098 | 40654098 | 0 | 40654098
14.36 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤1T bằng cần cẩu - Bốc xếp lên | 1 cấu kiện | 43 | 43 | 0 | 43 | 69167 | 2974181 | 2974181 | 0 | 2974181
14.37 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤1T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 43 | 43 | 0 | 43 | 52812 | 2270916 | 2270916 | 0 | 2270916
14.38 | Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg | 10 tấn/1km | 3.55 | 3.55 | 0 | 3.55 | 32162 | 114175 | 114175.1 | 0 | 114175.1
14.39 | Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, xà dầm, giằng ≤1T bằng máy | cái | 43 | 43 | 0 | 43 | 142868 | 6143324 | 6143324 | 0 | 6143324
14.40 | Trát vữa XM | m2 | 47.9 | 47.9 | 0 | 47.9 | 96763 | 4634948 | 4634947.7 | 0 | 4634947.7
14.41 | Đay tẩm nhựa đường (tạm tính 1kg = 3m, trọng lượng 1,38kg/m3) | m3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 610299 | 1952957 | 1952956.8 | 0 | 1952956.8
14.42 | Quét nhựa bi tum và dán bao tải 1 lớp bao tải 2 lớp nhựa | m2 | 1054.32 | 1054.32 | 0 | 1054.32 | 242779 | 255966755 | 255966755.28 | 0 | 255966755.28
14.43 | Quét nhựa bitum nóng vào tường | m2 | 3643.24 | 3643.24 | 0 | 3643.24 | 76805 | 279819048 | 279819048.2 | 0 | 279819048.2
14.44 | Bê tông tường, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, 16Mpa | m3 | 30.54 | 30.54 | 0 | 30.54 | 1887933 | 57657474 | 57657473.82 | 0 | 57657473.82
14.45 | Ván khuôn móng dài | m2 | 149.2 | 149.2 | 0 | 149.2 | 103945 | 15508594 | 15508594 | 0 | 15508594
14.46 | Bê tông tường, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, 16Mpa | m3 | 35 | 35 | 0 | 35 | 1887933 | 66077655 | 66077655 | 0 | 66077655
14.47 | Ván khuôn móng dài | m2 | 124.74 | 124.74 | 0 | 124.74 | 103945 | 12966099 | 12966099.3 | 0 | 12966099.3
14.48 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 84.9 | 84.9 | 0 | 84.9 | 1405969 | 119366768 | 119366768.1 | 0 | 119366768.1
14.49 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | m3 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.4 | 851305 | 5448352 | 5448352 | 0 | 5448352
14.50 | Ván khuôn móng dài | m2 | 188.12 | 188.12 | 0 | 188.12 | 103945 | 19554133 | 19554133.4 | 0 | 19554133.4
14.51 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 73.33 | 73.33 | 0 | 73.33 | 1405969 | 103099707 | 103099706.77 | 0 | 103099706.77
14.52 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | m3 | 10.92 | 10.92 | 0 | 10.92 | 851305 | 9296251 | 9296250.6 | 0 | 9296250.6
14.53 | Ván khuôn móng dài | m2 | 199.74 | 199.74 | 0 | 199.74 | 103945 | 20761974 | 20761974.3 | 0 | 20761974.3
14.54 | Xây đá hộc, xây mái dốc thẳng, vữa XM | m3 | 51 | 51 | 0 | 51 | 1339251 | 68301801 | 68301801 | 0 | 68301801
14.55 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | m3 | 20.4 | 20.4 | 0 | 20.4 | 851305 | 17366622 | 17366622 | 0 | 17366622
14.56 | Xây đá hộc, xây mái dốc thẳng, vữa XM | m3 | 83.7 | 83.7 | 0 | 83.7 | 1305918 | 109305337 | 109305336.6 | 0 | 109305336.6
14.57 | Đá hộc xếp khan | m3 | 42.9 | 42.9 | 0 | 42.9 | 672112 | 28833605 | 28833604.8 | 0 | 28833604.8
14.58 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | m3 | 27.3 | 27.3 | 0 | 27.3 | 851305 | 23240627 | 23240626.5 | 0 | 23240626.5
14.59 | Bê tông thân mương, 16Mpa | m3 | 11.09 | 11.09 | 0 | 11.09 | 1568156 | 17390850 | 17390850.04 | 0 | 17390850.04
14.60 | Ván khuôn móng dài | m2 | 18.92 | 18.92 | 0 | 18.92 | 103945 | 1966639 | 1966639.4 | 0 | 1966639.4
14.61 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | m3 | 5.49 | 5.49 | 0 | 5.49 | 851305 | 4673664 | 4673664.45 | 0 | 4673664.45
14.62 | Gạch xây vữa xi măng M75 | m3 | 6.28 | 6.28 | 0 | 6.28 | 1868221 | 11732428 | 11732427.88 | 0 | 11732427.88
14.63 | Trát vữa XM M75 | m2 | 60.7 | 60.7 | 0 | 60.7 | 96763 | 5873514 | 5873514.1 | 0 | 5873514.1
14.64 | Bê tông thanh chống, 20Mpa | m3 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 2087940 | 271432 | 271432.2 | 0 | 271432.2
14.65 | Ván khuôn móng dài | m2 | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.15 | 103945 | 119537 | 119536.75 | 0 | 119536.75
14.66 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤6m | tấn | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 26211154 | 1048446 | 1048446.16 | 0 | 1048446.16
14.67 | Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng búa căn khí nén 3m3/ph | m3 | 86.1 | 86.1 | 0 | 86.1 | 167496 | 14421406 | 14421405.6 | 0 | 14421405.6
14.68 | Vận chuyển đất không thích hợp | m3 | 86.1 | 86.1 | 0 | 86.1 | 56948 | 4903223 | 4903222.8 | 0 | 4903222.8
14.69 | San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV | m3 | 86.1 | 86.1 | 0 | 86.1 | 2096 | 180466 | 180465.6 | 0 | 180465.6
15 | NỀN MẶT ĐƯỜNG TUYẾN CHÍNH (ĐOẠN QUA XÃ HOẰNG YẾN)
15.1 | Dọn dẹp mặt bằng | m2 | 2314 | 2314 | 0 | 2314 | 646 | 1494844 | 1494844 | 0 | 1494844 |  | 3873.12
15.2 | Đào mặt đường cũ bằng máy - Cấp đất IV | m3 | 35.8 | 35.8 | 0 | 35.8 | 30610 | 1095838 | 1095838 | 0 | 1095838 |  | 3276 |  | 14700
15.3 | Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 25T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,95 | m3 | 6794.84 | 6794.84 | 0 | 6794.84 | 12936 | 87898050 | 87898050.24 | 0 | 87898050.24
15.4 | Đắp giải đất dự trữ bằng đất tận dụng K95 | m3 | 1228 | 1228 | 0 | 1228 | 12936 | 15885408 | 15885408 | 0 | 15885408
15.5 | Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 25T, máy ủi 110CV, độ chặt Y/C K = 0,98 | m3 | 321.4 | 0 | 321.4 | 321.4 | 15775 | 5070085 | 0 | 5070085 | 5070085 |  |  |  | 6300
15.6 | Mua đất để đắp K95 | m3 | 16016.47 | 16016.47 | 0 | 16016.47 | 50585 | 810193135 | 810193134.95 | 0 | 810193134.95
15.7 | Mua đất để đắp K98 | m3 | 451.12 | 0 | 451.12 | 451.12 | 54405 | 24543184 | 0 | 24543183.6 | 24543183.6
15.8 | Vận chuyển đất | 10m³/1km | 1646.76 | 1601.647 | 45.113 | 1646.76 | 1064000 | 1752152640 | 1704152408 | 48000232 | 1752152640
15.9 | Vận chuyển đất không thích hợp đất cấp I | m3 | 4123.35 | 4123.35 | 0 | 4123.35 | 40424 | 166682300 | 166682300.4 | 0 | 166682300.4
15.10 | Vận chuyển đất không thích hợp đất cấp II | m3 | 198.4 | 198.4 | 0 | 198.4 | 45382 | 9003789 | 9003788.8 | 0 | 9003788.8
15.11 | Vận chuyển đất không thích hợp đất cấp IV | m3 | 49.6 | 49.6 | 0 | 49.6 | 56948 | 2824621 | 2824620.8 | 0 | 2824620.8
15.12 | San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV | m3 | 2185.68 | 2185.68 | 0 | 2185.68 | 2096 | 4581185 | 4581185.28 | 0 | 4581185.28
15.13 | Đào đất không thích hợp bằng máy đào - Cấp đất I | m3 | 3557.6 | 3557.6 | 0 | 3557.6 | 8251 | 29353758 | 29353757.6 | 0 | 29353757.6
15.14 | Rải vải địa kỹ thuật không dệt ART12 (12kN/m) | m2 | 2869.5 | 2869.5 | 0 | 2869.5 | 20017 | 57438782 | 57438781.5 | 0 | 57438781.5
15.15 | Rải lưới địa kỹ thuật dệt cường độ 600Kn/m | m2 | 6405.1 | 6405.1 | 0 | 6405.1 | 224210 | 1436087471 | 1436087471 | 0 | 1436087471
15.16 | Đắp đất bù lún K95 | m3 | 4919.1 | 0 | 4919.1 | 4919.1 | 12936 | 63633478 | 0 | 63633477.6 | 63633477.6
15.17 | Đắp đất quy đổi kết cấu, bù kết cấu K95 (không vật liệu) | m3 | 1914.6 | 0 | 1914.6 | 1914.6 | 12936 | 24767266 | 0 | 24767265.6 | 24767265.6
15.18 | Đào dỡ tải | m3 | 1914.6 | 0 | 1914.6 | 1914.6 | 12342 | 23629993 | 0 | 23629993.2 | 23629993.2
15.19 | Vận chuyển đất tận dụng | m³/1km | 2163.5 | 0 | 2163.5 | 2163.5 | 6611 | 14302899 | 0 | 14302898.5 | 14302898.5
15.20 | Đá dăm 1x2cm làm cửa thoát nước | m3 | 130.2 | 130.2 | 0 | 130.2 | 882587 | 114912827 | 114912827.4 | 0 | 114912827.4
15.21 | Rải vải địa kỹ thuật 15kN/m | m2 | 204.9 | 204.9 | 0 | 204.9 | 26716 | 5474108 | 5474108.4 | 0 | 5474108.4
15.22 | Đắp đất K90 bảo vệ vải địa kỹ thuật | m3 | 44.8 | 44.8 | 0 | 44.8 | 32141 | 1439917 | 1439916.8 | 0 | 1439916.8
15.23 | Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung kết hợp máy bơm nước, đường kính giếng D400mm, đất cấp I, chiều dài giếng L <= 20 | m | 15536 | 15536 | 0 | 15536 | 70225 | 1091015600 | 1091015600 | 0 | 1091015600
15.24 | Đệm cát hạt trung bằng máy, độ chặt yêu cầu K=0,95 | m3 | 1550.4 | 1550.4 | 0 | 1550.4 | 274941 | 426268526 | 426268526.4 | 0 | 426268526.4
15.25 | Đệm cát hạt nhỏ K95 | m3 | 2525.4 | 2525.4 | 0 | 2525.4 | 274941 | 694336001 | 694336001.4 | 0 | 694336001.4
15.26 | Đào rãnh bằng máy, đất cấp II | m3 | 200.2 | 0 | 200.2 | 200.2 | 20867 | 4177573 | 0 | 4177573.4 | 4177573.4
15.27 | Đắp trả rãnh đất thi công giếng cát | m3 | 200.2 | 0 | 200.2 | 200.2 | 12936 | 2589787 | 0 | 2589787.2 | 2589787.2
15.28 | Lắp đặt ống nhựa- Đường kính 200mm | m | 22.4 | 0 |  | 0 | 301142 | 6745581 | 0 | 0 | 0
15.29 | Lắp đặt ống thép d=50mm | m | 50 | 0 |  | 0 | 191443 | 9572150 | 0 | 0 | 0
15.30 | Lắp đặt ống nhựa d150 | m | 50 | 0 |  | 0 | 184138 | 9206900 | 0 | 0 | 0
15.31 | Sản xuất bàn thép | tấn | 0.47 | 0 |  | 0 | 33697650 | 15837896 | 0 | 0 | 0
15.32 | Cọc quan trắc chuyển vị 10x10x170cm | m | 36 | 0 |  | 0 | 17859 | 642924 | 0 | 0 | 0
15.33 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa Loại C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | m2 | 1035.5 | 0 | 1035.5 | 1035.5 | 11015 | 11406033 | 0 | 11406032.5 | 11406032.5
15.34 | Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 120T/h | tấn | 147.46 | 0 | 147.46 | 147.46 | 1646788 | 242835358 | 0 | 242835358.48 | 242835358.48
15.35 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | 100tấn | 1.47 | 0 | 1.47 | 1.47 | 11384261 | 16734864 | 0 | 16734863.67 | 16734863.67
15.36 | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 1 kg/m2 | m2 | 1035.5 | 0 | 1035.5 | 1035.5 | 26753 | 27702732 | 0 | 27702731.5 | 27702731.5
15.37 | Làm móng cấp phối đá dăm loại I | m3 | 250.7 | 0 | 250.7 | 250.7 | 364704 | 91431293 | 0 | 91431292.8 | 91431292.8
15.38 | Làm móng cấp phối đá dăm loại II | m3 | 362.7 | 0 | 362.7 | 362.7 | 344284 | 124871807 | 0 | 124871806.8 | 124871806.8
15.39 | Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0.27 | 10394299 | 2806461 | 0 | 2806460.73 | 2806460.73
15.40 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 13.1 | 0 | 13.1 | 13.1 | 1202607 | 15754152 | 0 | 15754151.7 | 15754151.7
15.41 | Lắp đặt bó vỉa đá loại 1 20x39x100 | m | 106.8 | 0 | 106.8 | 106.8 | 388691 | 41512199 | 0 | 41512198.8 | 41512198.8
15.42 | Vận chuyển đá bó vỉa | 10m³/1km | 1.53 | 0 | 1.53 | 1.53 | 669649 | 1024563 | 0 | 1024562.97 | 1024562.97
15.43 | Ca máy bốc dỡ | Ca | 3 | 0 | 3 | 3 | 1909908 | 5729724 | 0 | 5729724 | 5729724
15.44 | San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV | m3 | 26.4 | 0 | 26.4 | 26.4 | 2096 | 55334 | 0 | 55334.4 | 55334.4
15.45 | Đắp đất bao dính giải phân cách độ chặt Y/C K = 0,9 | 100m3 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0.38 | 963779 | 366236 | 0 | 366236.02 | 366236.02
16 | NÚT GIAO (ĐOẠN QUA XÃ HOẰNG YẾN) |  |  |  | 0
16.1 | Đào cấp đất cấp II | m3 | 2.6 | 2.6 |  | 2.6 | 23801 | 61883 | 61882.6 | 0 | 61882.6
16.2 | Đào mặt đường cũ bằng máy | m3 | 13.8 | 13.8 |  | 13.8 | 30610 | 422418 | 422418 | 0 | 422418
16.3 | Đào đất hữu cơ | m3 | 1213 | 1213 |  | 1213 | 8251 | 10008463 | 10008463 | 0 | 10008463
16.4 | Đắp nền đường máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95 | m3 | 5849.5 | 5849.5 |  | 5849.5 | 12936 | 75669132 | 75669132 | 0 | 75669132
16.5 | Đắp nền đường máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,98 | m3 | 570 | 570 |  | 570 | 15775 | 8991750 | 8991750 | 0 | 8991750
16.6 | Mua đất để đắp K95 | m3 | 7998.02 | 7998.02 |  | 7998.02 | 50585 | 404579842 | 404579841.7 | 0 | 404579841.7
16.7 | Mua đất để đắp K98 | m3 | 800.05 | 0 |  | 0 | 54405 | 43526720 | 0 | 0 | 0
16.8 | Vận chuyển đất | 10m³/1km | 879.81 | 799.802 |  | 799.802 | 1064000 | 936117840 | 850989328 | 0 | 850989328
16.9 | Đào đất không thích hợp bằng máy | m3 | 464.5 | 464.5 |  | 464.5 | 8251 | 3832590 | 3832589.5 | 0 | 3832589.5
16.10 | Đắp cát bằng máy, độ chặt yêu cầu K=0,95 | m3 | 560 | 560 |  | 560 | 274941 | 153966960 | 153966960 | 0 | 153966960
16.11 | Đệm cát hạt nhỏ K95 | m3 | 242.4 | 242.4 |  | 242.4 | 274941 | 66645698 | 66645698.4 | 0 | 66645698.4
16.12 | Rải vải địa kỹ thuật không dệt ART12 (12kN/m) | m2 | 975.7 | 975.7 |  | 975.7 | 20017 | 19530587 | 19530586.9 | 0 | 19530586.9
16.13 | Rải lưới địa kỹ thuật dệt cường độ 200Kn/m | m2 | 859.6 | 0 |  | 0 | 36456 | 31337578 | 0 | 0 | 0
16.14 | Đào rãnh bằng máy, đất cấp II | m3 | 10.4 | 0 |  | 0 | 20867 | 217017 | 0 | 0 | 0
16.15 | Đắp trả rãnh đất thi công giếng cát | m3 | 10.4 | 0 |  | 0 | 12936 | 134534 | 0 | 0 | 0
16.16 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa Loại C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | m2 | 1986.6 | 0 |  | 0 | 11015 | 21882399 | 0 | 0 | 0
16.17 | Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 120T/h | tấn | 282.89 | 0 |  | 0 | 1646788 | 465859857 | 0 | 0 | 0
16.18 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | 100tấn | 2.83 | 0 |  | 0 | 11384261 | 32217459 | 0 | 0 | 0
16.19 | Tưới lớp dính bám mặt đường, nhũ tương gốc Axít, lượng nhũ tương 0,5kg/m2 | m2 | 1986.6 | 0 |  | 0 | 15319 | 30432725 | 0 | 0 | 0
16.20 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên | m3 | 476.8 | 0 |  | 0 | 364704 | 173890867 | 0 | 0 | 0
16.21 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới | m3 | 675.5 | 0 |  | 0 | 344284 | 232563842 | 0 | 0 | 0
17 | ĐƯỜNG GIAO DÂN SINH (ĐOẠN QUA XÃ HOẰNG YẾN) |  |  |  | 0
17.1 | Đào nền đường bằng máy, đất cấp II | m3 | 3.83 | 0 |  | 0 | 20072 | 76876 | 0 | 0 | 0
17.2 | Đào khuôn đường bằng máy đào 1,25m3 | m3 | 0.57 | 0 |  | 0 | 23801 | 13567 | 0 | 0 | 0
17.3 | Đào cấp đất cấp II | m3 | 191.4 | 0 |  | 0 | 23801 | 4555511 | 0 | 0 | 0
17.4 | Xáo xới nền đường K95 | m3 | 2.5 | 0 |  | 0 | 12342 | 30855 | 0 | 0 | 0
17.5 | Lu lèn 30cm nền đường đã xáo xới, đầm chặt K95 | m3 | 2.5 | 0 |  | 0 | 12936 | 32340 | 0 | 0 | 0
17.6 | Đào đất không thích hợp bằng máy | m3 | 340.2 | 0 |  | 0 | 8251 | 2806990 | 0 | 0 | 0
17.7 | Đắp đất, độ chặt yêu cầu K=0,90 | m3 | 2229.9 | 0 |  | 0 | 32141 | 71671216 | 0 | 0 | 0
17.8 | Đắp nền đường máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu K=0,95 | m3 | 127 | 0 |  | 0 | 12936 | 1642872 | 0 | 0 | 0
17.9 | Mua đất để đắp K90 | m3 | 2968 | 0 |  | 0 | 50585 | 150136280 | 0 | 0 | 0
17.10 | Mua đất để đắp K95 | m3 | 173.65 | 0 |  | 0 | 54405 | 9447428 | 0 | 0 | 0
17.11 | Vận chuyển đất | 10m³/1km | 314.16 | 0 |  | 0 | 1064000 | 334266240 | 0 | 0 | 0
17.12 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa Loại C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | m2 | 42.4 | 0 |  | 0 | 11015 | 467036 | 0 | 0 | 0
17.13 | Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 120T/h | tấn | 6.04 | 0 |  | 0 | 1646788 | 9946600 | 0 | 0 | 0
17.14 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | 100tấn | 0.06 | 0 |  | 0 | 11384261 | 683056 | 0 | 0 | 0
17.15 | Tưới lớp dính bám mặt đường, nhũ tương gốc Axít, lượng nhũ tương 1kg/m2 | m2 | 42 | 0 |  | 0 | 26753 | 1123626 | 0 | 0 | 0
17.16 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên | m3 | 2.3 | 0 |  | 0 | 364704 | 838819 | 0 | 0 | 0
17.17 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa Loại C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | m2 | 482 | 0 |  | 0 | 11015 | 5309230 | 0 | 0 | 0
17.18 | Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 120T/h | tấn | 68.64 | 0 |  | 0 | 1646788 | 113035528 | 0 | 0 | 0
17.19 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | 100tấn | 0.69 | 0 |  | 0 | 11384261 | 7855140 | 0 | 0 | 0
17.20 | Tưới lớp dính bám mặt đường, nhũ tương gốc Axít, lượng nhũ tương 1kg/m2 | m2 | 482 | 0 |  | 0 | 26753 | 12894946 | 0 | 0 | 0
17.21 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp trên | m3 | 73.2 | 0 |  | 0 | 364704 | 26696333 | 0 | 0 | 0
18 | AN TOÀN GIAO THÔNG (ĐOẠN QUA XÃ HOẰNG YẾN) |  |  |  | 0
18.1 | Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, dày sơn 3mm | m2 | 220 | 0 |  | 0 | 519576 | 114306720 | 0 | 0 | 0
18.2 | Sơn gờ giảm tốc | m2 | 6.61 | 0 |  | 0 | 1113651 | 7361233 | 0 | 0 | 0
18.3 | Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ | 1m2 | 93 | 0 |  | 0 | 56885 | 5290305 | 0 | 0 | 0
18.4 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo phản quang: Biển tam giác cạnh 70cm | cái | 5 | 0 |  | 0 | 305773 | 1528865 | 0 | 0 | 0
18.5 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo phản quang: Biển tròn D70, bát giác cạnh 25cm | cái | 4 | 0 |  | 0 | 320924 | 1283696 | 0 | 0 | 0
18.6 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo phản quang: Biển vuông 90x45cm | cái | 1 | 0 |  | 0 | 314863 | 314863 | 0 | 0 | 0
18.7 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo phản quang: Biển vuông 70x30cm | cái | 1 | 0 |  | 0 | 314863 | 314863 | 0 | 0 | 0
18.8 | Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo phản quang: Biển chữ nhật 160x100cm | cái | 1 | 0 |  | 0 | 314863 | 314863 | 0 | 0 | 0
18.9 | Biển báo tam giác D700 | cái | 5 | 0 |  | 0 | 492731 | 2463655 | 0 | 0 | 0
18.10 | Biển báo tròn D700 | cái | 4 | 0 |  | 0 | 1021897 | 4087588 | 0 | 0 | 0
18.11 | Biển chữ nhật 900x450 | cái | 1 | 0 |  | 0 | 1021897 | 1021897 | 0 | 0 | 0
18.12 | Biển chữ nhật 1600x1000 | cái | 1 | 0 |  | 0 | 1755842 | 1755842 | 0 | 0 | 0
18.13 | Biển vuông 700x300 | cái | 1 | 0 |  | 0 | 804708 | 804708 | 0 | 0 | 0
18.14 | Cột đỡ biển báo | m | 39.8 | 0 |  | 0 | 171892 | 6841302 | 0 | 0 | 0
18.15 | Ép cọc hộ lan tôn sóng | 100m | 1.94 | 0 |  | 0 | 9382399 | 18201854 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
18.16 | Lắp đặt dải phân cách bằng tôn lượn sóng | m | 194 | 0 |  | 0 | 856508 | 166162552 | 0 | 0 | 0
18.17 | Làm cọc H bằng bê tông cốt thép | cái | 1 | 0 |  | 0 | 308087 | 308087 | 0 | 0 | 0
18.18 | Cọc H - sơn sắt thép | 1m2 | 1 | 0 |  | 0 | 40152 | 40152 | 0 | 0 | 0
18.19 | Đinh phản quang | cái | 54 | 0 |  | 0 | 50931 | 2750274 | 0 | 0 | 0
19 | PHẦN CẦU (ĐOẠN QUA XÃ HOẰNG YẾN) |  |  |  | 0
19.1 | Cáp DUL dầm I | tấn | 12.1738 | 12.1738 | 0 | 12.1738 | 61004533 | 742656984 | 742656983.8354 | 0 | 742656983.8354 |  | 0.1646
19.2 | Cốt thép dầm D<=18 | tấn | 38.4224 | 38.4224 | 0 | 38.4224 | 24716117 | 949652534 | 949652533.8208 | 0 | 949652533.8208 |  | 0.1792
19.3 | Cốt thép dầm D>18 | tấn | 1.8906 | 1.8906 | 0 | 1.8906 | 23857393 | 45104787 | 45104787.2058 | 0 | 45104787.2058 |  | -0.2058
19.4 | Bê tông dầm I 40Mpa | m3 | 280.4368 | 280.4368 | 0 | 280.4368 | 2500986 | 701368511 | 701368510.6848 | 0 | 701368510.6848 |  | 0.3152
19.5 | Ván khuôn dầm | m2 | 1436.4 | 1436.4 | 0 | 1436.4 | 276887 | 397720487 | 397720486.8 | 0 | 397720486.8 |  | 0.2
19.6 | Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn | m3 | 284.6434 | 284.6434 | 0 | 284.6434 | 57102 | 16253707 | 16253707.4268 | 0 | 16253707.4268 |  | -0.4268
19.7 | Vận chuyển vữa bê tông | m3 | 284.6434 | 284.6434 | 0 | 284.6434 | 285443 | 81249466 | 81249466.0262 | 0 | 81249466.0262 |  | -0.0262
19.8 | Lắp đặt ống ghen luồn cáp DƯL D55/60 | m | 1964.0262 | 1964.0262 | 0 | 1964.0262 | 193720 | 380471155 | 380471155.464 | 0 | 380471155.464 |  | -0.464
19.9 | Phun vữa bịt ống luồn cáp | m3 | 4.1962 | 4.1962 | 0 | 4.1962 | 17104447 | 71773681 | 71773680.5014 | 0 | 71773680.5014 |  | 0.4986
19.10 | Lắp đặt neo cáp 7T12.7 | đầu neo | 224 | 224 | 0 | 224 | 746213 | 167151712 | 167151712 | 0 | 167151712 |  | 0
19.11 | Sản xuất thép hình, thép bản | tấn | 1.7584 | 1.7584 | 0 | 1.7584 | 31912360 | 56114694 | 56114693.824 | 0 | 56114693.824 |  | 0.176
19.12 | Lắp đặt thép hình, thép bản | tấn | 1.7584 | 1.7584 | 0 | 1.7584 | 5329201 | 9370867 | 9370867.0384 | 0 | 9370867.0384 |  | -0.0384
19.13 | Cáp DUL dầm I | tấn | 22.6163 | 22.6163 | 0 | 22.6163 | 61004533 | 1379696820 | 1379696819.6879 | 0 | 1379696819.6879 |  | 0.3121
19.14 | Cốt thép dầm D<=18 | tấn | 52.358 | 52.358 | 0 | 52.358 | 24716117 | 1294086454 | 1294086453.886 | 0 | 1294086453.886 |  | 0.114
19.15 | Cốt thép dầm D>18 | tấn | 1.2211 | 1.2211 | 0 | 1.2211 | 23857393 | 29132263 | 29132262.5923 | 0 | 29132262.5923 |  | 0.4077
19.16 | Bê tông dầm I 40Mpa | m3 | 345.8 | 345.8 | 0 | 345.8 | 2500986 | 864840959 | 864840958.8 | 0 | 864840958.8 |  | 0.2
19.17 | Ván khuôn dầm | m2 | 1888.6438 | 1888.6438 | 0 | 1888.6438 | 276887 | 522940916 | 522940915.8506 | 0 | 522940915.8506 |  | 0.1494
19.18 | Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn | m3 | 350.987 | 350.987 | 0 | 350.987 | 57102 | 20042060 | 20042059.674 | 0 | 20042059.674 |  | 0.326
19.19 | Vận chuyển vữa bê tông | m3 | 350.99 | 350.99 | 0 | 350.99 | 285443 | 100187639 | 100187638.57 | 0 | 100187638.57 |  | 0.43
19.20 | Lắp đặt ống ghen luồn cáp DƯL D80/87 | m | 2291.856 | 2291.856 | 0 | 2291.856 | 193720 | 443978344 | 443978344.32 | 0 | 443978344.32 |  | -0.32
19.21 | Phun vữa bịt ống luồn cáp | m3 | 10.122 | 10.122 | 0 | 10.122 | 17104447 | 173131213 | 173131212.534 | 0 | 173131212.534 |  | 0.466
19.22 | Lắp đặt neo cáp 12T12.7 | đầu neo | 140 | 140 | 0 | 140 | 1265707 | 177198980 | 177198980 | 0 | 177198980 |  | 0
19.23 | Sản xuất thép hình, thép bản | tấn | 1.8134 | 1.8134 | 0 | 1.8134 | 31912360 | 57869874 | 57869873.624 | 0 | 57869873.624 |  | 0.376
19.24 | Lắp đặt thép hình, thép bản | tấn | 1.8134 | 1.8134 | 0 | 1.8134 | 5329201 | 9663973 | 9663973.0934 | 0 | 9663973.0934 |  | -0.0934
19.25 | Bê tông dầm ngang 30MPa | m3 | 71.1936 | 35.5968 | 35.5968 | 71.1936 | 2021360 | 143907895 | 71953947.648 | 71953947.648 | 143907895.296 |  | -0.296
19.26 | Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn | m3 | 72.2615 | 36.1307 | 36.1307 | 72.2615 | 57102 | 4126276 | 2063138.0865 | 2063138.0865 | 4126276.173 |  | -0.173
19.27 | Vận chuyển vữa bê tông | m3 | 72.2615 | 36.1307 | 36.1307 | 72.2615 | 285443 | 20626539 | 10313269.6722 | 10313269.6722 | 20626539.3445 |  | -0.3445
19.28 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn dầm ngang | m2 | 96.896 | 48.448 | 48.448 | 96.896 | 65242 | 6321689 | 3160844.416 | 3160844.416 | 6321688.832 |  | 0.168
19.29 | Cốt thép dầm ngang D<=18 | tấn | 9.2763 | 4.6382 | 4.6382 | 9.2763 | 25285548 | 234556329 | 117278164.4562 | 117278164.4562 | 234556328.9124 |  | 0.0876
19.30 | Cốt thép dầm ngang D>18 | tấn | 3.1655 | 1.5828 | 1.5828 | 3.1655 | 25011283 | 79173216 | 39586608.1683 | 39586608.1683 | 79173216.3365 |  | -0.3365
19.31 | Bê tông tấm ván khuôn 25MPa | m3 | 97.2419 | 48.621 | 48.621 | 97.2419 | 1719728 | 167229618 | 83614809.1016 | 83614809.1016 | 167229618.2032 |  | -0.2032
19.32 | Cốt thép tấm ván khuôn mặt cầu | tấn | 15.8626 | 7.9313 | 7.9313 | 15.8626 | 27101433 | 429899191 | 214949595.5529 | 214949595.5529 | 429899191.1058 |  | -0.1058
19.33 | Ván khuôn tấm ván khuôn mặt cầu | m2 | 519.3048 | 259.6524 | 259.6524 | 519.3048 | 86606 | 44974912 | 22487455.7544 | 22487455.7544 | 44974911.5088 |  | 0.4912
19.34 | Lắp đặt tấm ván khuôn mặt cầu | 1cấu kiện | 1584 | 792 | 792 | 1584 | 36395 | 57649680 | 28824840 | 28824840 | 57649680 |  | 0
19.35 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤500kg bằng cần cẩu - Bốc xếp lên | 1 cấu kiện | 1584 | 792 | 792 | 1584 | 52812 | 83654208 | 41827104 | 41827104 | 83654208 |  | 0
19.36 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤500kg bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 1584 | 792 | 792 | 1584 | 42761 | 67733424 | 33866712 | 33866712 | 67733424 |  | 0
19.37 | Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg | 10 tấn/1km | 24.3105 | 12.1553 | 12.1553 | 24.3105 | 36271 | 881766 | 440883.0727 | 440883.0727 | 881766.1455 |  | -0.1455
19.38 | Bê tông mặt cầu+ mối nối bản mặt cầu 30MPa | m3 | 438.1659 | 219.083 | 219.083 | 438.1659 | 1785388 | 782296140 | 391148069.9346 | 391148069.9346 | 782296139.8692 |  | 0.1308
19.39 | Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn | m3 | 444.7384 | 222.3692 | 222.3692 | 444.7384 | 57102 | 25395452 | 12697726.0584 | 12697726.0584 | 25395452.1168 |  | -0.1168
19.40 | Vận chuyển vữa bê tông | m3 | 444.7384 | 222.3692 | 222.3692 | 444.7384 | 285443 | 126947463 | 63473731.5556 | 63473731.5556 | 126947463.1112 |  | -0.1112
19.41 | Cốt thép mặt cầu D<=10 | tấn | 0.97 | 0.485 | 0.485 | 0.97 | 25032847 | 24281862 | 12140930.795 | 12140930.795 | 24281861.59 |  | 0.41
19.42 | Cốt thép mặt cầu D<=18 | tấn | 92.5444 | 46.2722 | 46.2722 | 92.5444 | 25032847 | 2316649806 | 1158324902.9534 | 1158324902.9534 | 2316649805.9068 |  | 0.0932
19.43 | Cốt thép mặt cầu D>18 | tấn | 9.2481 | 4.6241 | 4.6241 | 9.2481 | 24337233 | 225073165 | 112536582.2537 | 112536582.2537 | 225073164.5073 |  | 0.4927
19.44 | Ván khuôn bản mặt cầu | m2 | 557.0248 | 278.5124 | 278.5124 | 557.0248 | 65242 | 36341412 | 18170706.0008 | 18170706.0008 | 36341412.0016 |  | -0.0016
19.45 | Tấm đệm đàn hồi dày 1cm | m2 | 168 | 0 | 168 | 168 | 103984 | 17469312 | 0 | 17469312 | 17469312 |  | 0
19.46 | Lớp phòng nước mặt cầu dạng phun | m2 | 1453.62 | 0 | 1453.62 | 1453.62 | 178258 | 259119394 | 0 | 259119393.96 | 259119393.96 |  | 0.04 |  | 259119393.96
19.47 | Tưới nhựa dính bám 0,5kg/m2 | m2 | 1453.62 | 0 | 1453.62 | 1453.62 | 15319 | 22268005 | 0 | 22268004.78 | 22268004.78 |  | 0.22 |  | 166342877
19.48 | Bêtông nhựa chặt C16; dày 7cm | m2 | 1453.62 | 0 | 1453.62 | 1453.62 | 12540 | 18228395 | 0 | 18228394.8 | 18228394.8 |  | 0.2 |  | 425462270.96
19.49 | Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 120T/h | 100tấn | 2.4159 | 0 | 2.4159 | 2.4159 | 164678800 | 397847513 | 0 | 397847512.92 | 397847512.92 |  | 0.08
19.50 | Vận chuyển bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | tấn | 241.59 | 0 | 241.59 | 241.59 | 113841 | 27502847 | 0 | 27502847.19 | 27502847.19 |  | -0.19
19.51 | Gối cao su 400x300x50 | cái | 28 | 14 | 14 | 28 | 5175851 | 144923828 | 72461914 | 72461914 | 144923828 |  | 0
19.52 | Gối cao su 400x300x50 (có tấm PTFE) | cái | 28 | 14 | 14 | 28 | 6590456 | 184532768 | 92266384 | 92266384 | 184532768 |  | 0
19.53 | Gối cao su 450x400x78 | cái | 14 | 7 | 7 | 14 | 11477274 | 160681836 | 80340918 | 80340918 | 160681836 |  | 0
19.54 | Gối cao su 450x400x78 (có tấm PTFE) | cái | 14 | 7 | 7 | 14 | 13779223 | 192909122 | 96454561 | 96454561 | 192909122 |  | 0
19.55 | Sản xuất thép hình, thép bản tấm đệm gối | tấn | 4.451 | 2.2255 | 2.2255 | 4.451 | 31922068 | 142085125 | 71042562.334 | 71042562.334 | 142085124.668 |  | 0.332
19.56 | Lắp đặt thép hình, thép bản tấm đệm gối | tấn | 4.451 | 2.2255 | 2.2255 | 4.451 | 5329201 | 23720274 | 11860136.8255 | 11860136.8255 | 23720273.651 |  | 0.349
19.57 | Quét keo dính bám epoxy | Tấn | 29.4 | 0 | 29.4 | 29.4 | 39471 | 1160447 | 0 | 1160447.4 | 1160447.4 |  | -0.4
19.58 | Khe co giãn răng lược 50mm | 1m | 42 | 0 | 42 | 42 | 17204605 | 722593410 | 0 | 722593410 | 722593410 |  | 0
19.59 | Bê tông khe co giãn 30Mpa | m3 | 7.9711 | 0 | 7.9711 | 7.9711 | 2080172 | 16581259 | 0 | 16581259.0292 | 16581259.0292 |  | -0.0292
19.60 | Cốt thép khe co giãn | tấn | 0.93 | 0 | 0.93 | 0.93 | 25311519 | 23539713 | 0 | 23539712.67 | 23539712.67 |  | 0.33
19.61 | Ván khuôn | m2 | 8.4 | 0 | 8.4 | 8.4 | 65242 | 548033 | 0 | 548032.8 | 548032.8 |  | 0.2
19.62 | Bulông neo khe co giãn M12 | cái | 392 | 0 | 392 | 392 | 6367 | 2495864 | 0 | 2495864 | 2495864 |  | 0
19.63 | Sản xuất thép hình, thép bản khe co giãn | tấn | 0.57 | 0 | 0.57 | 0.57 | 31922068 | 18195579 | 0 | 18195578.76 | 18195578.76 |  | 0.24
19.64 | Lắp đặt thép hình khe co giãn | tấn | 0.57 | 0 | 0.57 | 0.57 | 5329201 | 3037645 | 0 | 3037644.57 | 3037644.57 |  | 0.43
19.65 | Mạ kẽm | tấn | 0.57 | 0 | 0.57 | 0.57 | 9028655 | 5146333 | 0 | 5146333.35 | 5146333.35 |  | -0.35
19.66 | Bê tông gờ lan can 25Mpa | m3 | 73.8236 | 36.9118 | 36.9118 | 73.8236 | 1878060 | 138645150 | 69322575.108 | 69322575.108 | 138645150.216 |  | -0.216
19.67 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn lan can | m2 | 448.895 | 224.4475 | 224.4475 | 448.895 | 65242 | 29286808 | 14643403.795 | 14643403.795 | 29286807.59 |  | 0.41
19.68 | Cốt thép lan can D<=18 | tấn | 13.4633 | 6.7317 | 6.7317 | 13.4633 | 25032847 | 337024729 | 168512364.5076 | 168512364.5076 | 337024729.0151 |  | -0.0151
19.69 | Sản xuất thép hình, thép bản tay vị lan can | tấn | 13.2667 | 6.6334 | 6.6334 | 13.2667 | 40797367 | 541246429 | 270623214.3895 | 270623214.3895 | 541246428.7789 |  | 0.2211
19.70 | Lắp đặt thép hình, thép bản tay vịn lan can | tấn | 13.2667 | 6.6334 | 6.6334 | 13.2667 | 3788899 | 50266186 | 25133093.1817 | 25133093.1817 | 50266186.3633 |  | -0.3633
19.71 | Lắp dựng ống nhựa PVC D90 | m | 276.88 | 0 | 276.88 | 276.88 | 94291 | 26107292 | 0 | 26107292.08 | 26107292.08 |  | -0.08
19.72 | Lắp ống PVC D60 | m | 12 | 0 | 12 | 12 | 57483 | 689796 | 0 | 689796 | 689796 |  | 0
19.73 | Bulông | cái | 388 | 0 | 388 | 388 | 6367 | 2470396 | 0 | 2470396 | 2470396 |  | 0
19.74 | Bê tông lề bộ hành 25MPa | m3 | 60.3027 | 0 | 60.3027 | 60.3027 | 1719728 | 103704242 | 0 | 103704241.6656 | 103704241.6656 |  | 0.3344
19.75 | Cốt thép | tấn | 18.1779 | 0 | 18.1779 | 18.1779 | 27101433 | 492647139 | 0 | 492647138.9307 | 492647138.9307 |  | 0.0693
19.76 | Ván khuôn | m2 | 273.216 | 0 | 273.216 | 273.216 | 86606 | 23662145 | 0 | 23662144.896 | 23662144.896 |  | 0.104
19.77 | Lắp đặt tấm lề bộ hành | 1cấu kiện | 272 | 0 | 272 | 272 | 36395 | 9899440 | 0 | 9899440 | 9899440 |  | 0
19.78 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤1T bằng cần cẩu - Bốc xếp lên | 1 cấu kiện | 272 | 0 | 272 | 272 | 69167 | 18813424 | 0 | 18813424 | 18813424 |  | 0
19.79 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤1T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 272 | 0 | 272 | 272 | 52812 | 14364864 | 0 | 14364864 | 14364864 |  | 0
19.80 | Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg | 10 tấn/1km | 15.0757 | 0 | 15.0757 | 15.0757 | 36271 | 546811 | 0 | 546810.7147 | 546810.7147 |  | 0.2853
19.81 | Lát gạch Tezzanzo | m2 | 488.001 | 0 | 488.001 | 488.001 | 214840 | 104842135 | 0 | 104842134.84 | 104842134.84 |  | 0.16
19.82 | Vữa xi măng | m2 | 9.76 | 0 | 9.76 | 9.76 | 72975 | 712236 | 0 | 712236 | 712236 |  | 0
19.83 | Ống thoát nước bằng gang đúc D150 | 1 đoạn ống | 123.12 | 0 | 123.12 | 123.12 | 1351063 | 166342877 | 0 | 166342876.56 | 166342876.56 |  | 0.44
19.84 | Lưới chắn rác | bộ | 24 | 0 | 24 | 24 | 174876 | 4197024 | 0 | 4197024 | 4197024 |  | 0
19.85 | Nâng hạ dầm lên xe | 1 dầm | 42 | 21 | 21 | 42 | 679609 | 28543578 | 14271789 | 14271789 | 28543578 |  | 0
19.86 | Di chuyển dầm I bằng goong, chiều dài dầm22<L<=33mn | 1 dầm/10m | 28 | 14 | 14 | 28 | 284010 | 7952280 | 3976140 | 3976140 | 7952280 |  | 0
19.87 | Di chuyển dầm I bằng goong, chiều dài dầm 33<L<=40mn | 1 dầm/10m | 14 | 7 | 7 | 14 | 325457 | 4556398 | 2278199 | 2278199 | 4556398 |  | 0
19.88 | Lao lắp dầm (12<L<=22m) | 1 dầm | 28 | 14 | 14 | 28 | 6759106 | 189254968 | 94627484 | 94627484 | 189254968 |  | 0
19.89 | Lao lắp dầm (22<L<=33m) | 1 dầm | 14 | 7 | 7 | 14 | 8621833 | 120705662 | 60352831 | 60352831 | 120705662 |  | 0
19.90 | Đá dăm đệm bệ đúc | m3 | 17.3299 | 8.6649 | 8.6649 | 17.3299 | 856271 | 14839091 | 7419545.4014 | 7419545.4014 | 14839090.8029 |  | 0.1971
19.91 | Đá hộc xây vữa | m3 | 5.46 | 2.73 | 2.73 | 5.46 | 1346046 | 7349411 | 3674705.58 | 3674705.58 | 7349411.16 |  | -0.16
19.92 | Bê tông bệ đúc 25MPa | m3 | 16.389 | 16.389 | 0 | 16.389 | 1731530 | 28378045 | 28378045.17 | 0 | 28378045.17 |  | -0.17
19.93 | Cốt thép bệ đúc | tấn | 1.6393 | 1.6393 | 0 | 1.6393 | 24801577 | 40657225 | 40657225.1761 | 0 | 40657225.1761 |  | -0.1761
19.94 | Ván khuôn bệ đúc | m2 | 71.14 | 71.14 | 0 | 71.14 | 65242 | 4641316 | 4641315.88 | 0 | 4641315.88 |  | 0.12
19.95 | Phá bỏ BT bệ đúc dầm | m3 | 16.389 | 0 | 16.389 | 16.389 | 527970 | 8652900 | 0 | 8652900.33 | 8652900.33 |  | -0.33
19.96 | Phá bỏ đá xây bệ đúc dầm | m3 | 5.46 | 0 | 5.46 | 5.46 | 167496 | 914528 | 0 | 914528.16 | 914528.16 |  | -0.16
19.97 | Phá bỏ đá xây bệ đúc dầm | m3 | 17.3299 | 0 | 17.3299 | 17.3299 | 11436 | 198185 | 0 | 198184.7364 | 198184.7364 |  | 0.2636
19.98 | Vận chuyển đất | m3 | 39.18 | 0 | 39.18 | 39.18 | 57318.19 | 2245727 | 0 | 2245726.6842 | 2245726.6842 |  | 0.3158
19.99 | Sản xuất thép hình phục vụ thi công mặt cầu | tấn | 3.7563 | 1.8781 | 1.8781 | 3.7563 | 10406267 | 39089061 | 19544530.3661 | 19544530.3661 | 39089060.7321 |  | 0.2679
19.100 | KH thép hình phục vụ thi công mặt cầu | tấn | 3.7563 | 1.8781 | 1.8781 | 3.7563 | 9605637 | 36081654 | 18040827.1315 | 18040827.1315 | 36081654.2631 |  | -0.2631
19.101 | Sản xuất thép hình phục vụ thi công dầm ngang, lan can | tấn | 1.4724 | 0.7362 | 0.7362 | 1.4724 | 10406267 | 15322188 | 7661093.7654 | 7661093.7654 | 15322187.5308 |  | 0.4692
19.102 | KH thép hình phục vụ thi công dầm ngang, lan can | tấn | 1.4724 | 0.7362 | 0.7362 | 1.4724 | 15392164 | 22663422 | 11331711.1368 | 11331711.1368 | 22663422.2736 |  | -0.2736
19.103 | Lắp dựng thép hình PVTC mặt cầu, dầm ngang, lan can | tấn | 5.2287 | 2.6143 | 2.6143 | 5.2287 | 5687244 | 29736893 | 14868446.3514 | 14868446.3514 | 29736892.7028 |  | 0.2972
19.104 | Tháo dỡ thép hình PVTC mặt cầu, dầm ngang, lan can | tấn | 5.2287 | 2.6143 | 2.6143 | 5.2287 | 2343426 | 12253072 | 6126535.7631 | 6126535.7631 | 12253071.5262 |  | 0.4738
19.105 | Bê tông 25MPa con kê | m3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1719728 | 2063674 | 0 | 2063673.6 | 2063673.6 |  | 0.4
19.106 | Bu lông D14, L=750mm | bộ | 48 | 0 | 48 | 48 | 23565 | 1131120 | 0 | 1131120 | 1131120 |  | 0
19.107 | Bu lông D14, L=525mm | bộ | 48 | 0 | 48 | 48 | 21010 | 1008480 | 0 | 1008480 | 1008480 |  | 0
19.108 | Ống nhựa D16, L350mm | bộ | 67.2 | 0 | 67.2 | 67.2 | 2229 | 149789 | 0 | 149788.8 | 149788.8 |  | 0.2
19.109 | Cốt thép bản quá độ D<=10 | tấn | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 25182574 | 1007303 | 0 | 1007302.96 | 1007302.96 |  | 0.04
19.110 | Cốt thép bản quá độ D<=18 | tấn | 7.0267 | 0 | 7.0267 | 7.0267 | 24801577 | 174273241 | 0 | 174273241.1059 | 174273241.1059 |  | -0.1059
19.111 | Cốt thép bản quá độ D>18 | tấn | 7.9298 | 0 | 7.9298 | 7.9298 | 24164499 | 191619644 | 0 | 191619644.1702 | 191619644.1702 |  | -0.1702
19.112 | Bê tông bản quá độ 25MPa | m3 | 81.48 | 0 | 81.48 | 81.48 | 1559273 | 127049564 | 0 | 127049564.04 | 127049564.04 |  | -0.04
19.113 | Bêtông đệm bản quá độ 10MPa | m3 | 25.2 | 0 | 25.2 | 25.2 | 1331296 | 33548659 | 0 | 33548659.2 | 33548659.2 |  | -0.2
19.114 | Ván khuôn bản quá độ | m2 | 40.72 | 0 | 40.72 | 40.72 | 65242 | 2656654 | 0 | 2656654.24 | 2656654.24 |  | -0.24
19.115 | Bê tông thân, bệ móng 30MPa trên cạn | m3 | 2431.763 | 2431.763 | 0 | 2431.763 | 2045500 | 4974171217 | 4974171216.5 | 0 | 4974171216.5 |  | 0.5
19.116 | Bê tông đệm móng 10MPa | m3 | 56.6712 | 56.6716 | -0.0004 | 56.6712 | 1437305 | 81453799 | 81454374.038 | -574.922 | 81453799.116 |  | -0.116
19.117 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn công suất ≤90m3/h | m3 | 2468.24 | 2450.002 | 18.238 | 2468.24 | 57102 | 140941440 | 139900014.204 | 1041426.276 | 140941440.48 |  | -0.48
19.118 | Vận chuyển vữa bê tông | m3 | 2468.24 | 2450.002 | 18.238 | 2468.24 | 285443 | 704541830 | 699335920.886 | 5205909.434 | 704541830.32 |  | -0.32
19.119 | Cốt thép mố D<=10 trên cạn | tấn | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.23 | 27013071 | 6213006 | 6213006.33 | 0 | 6213006.33 |  | -0.33
19.120 | Cốt thép mố D<=18 trên cạn | tấn | 75.5544 | 75.5542 | 0 | 75.5542 | 26226135 | 1981499894 | 1981494649.017 | 0 | 1981494649.017 |  | 5244.983
19.121 | Cốt thép mố D>18 trên cạn | tấn | 136.1997 | 136.2009 | 0 | 136.2009 | 25632494 | 3491137993 | 3491167470.4199 | 0 | 3491167470.4199 |  | -29477.4199
19.122 | Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép mố, trụ | m2 | 3243.1804 | 3243.1802 | 0 | 3243.1802 | 181766 | 589499929 | 589499892.2332 | 0 | 589499892.2332 |  | 36.7668
19.123 | Thép tròn mạ kẽm | tấn | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 25632494 | 7689748 | 7689748.2 | 0 | 7689748.2 |  | -0.2
19.124 | Mạ kẽm | tấn | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 9028655 | 2708597 | 2708596.5 | 0 | 2708596.5 |  | 0.5
19.125 | Hộp chốt | tấn | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 31912360 | 3191236 | 3191236 | 0 | 3191236 |  | 0
19.126 | Lắp đặt hộp chốt | tấn | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 5329201 | 532920 | 532920.1 | 0 | 532920.1 |  | -0.1
19.127 | Vữa không co ngót | m3 | 1.7589 | 1.7589 | 0 | 1.7589 | 15641024 | 27510997 | 27510997.1136 | 0 | 27510997.1136 |  | -0.1136
19.128 | Tấm ngăn nước | m | 19.4 | 19.4 | 0 | 19.4 | 126388 | 2451927 | 2451927.2 | 0 | 2451927.2 |  | -0.2
19.129 | Ống nhựa PVC D90 | m | 26 | 26 | 0 | 26 | 94291 | 2451566 | 2451566 | 0 | 2451566 |  | 0
19.130 | Nhựa đường nhét khe | m3 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0.51 | 23670194 | 12071799 | 12071798.94 | 0 | 12071798.94 |  | 0.06
19.131 | Quét nhựa đường sau mố (quét 2 lớp) | m2 | 1808.04 | 1808.04 | 0 | 1808.04 | 144654 | 261540218 | 261540218.16 | 0 | 261540218.16 |  | -0.16
19.132 | Bê tông cọc khoan nhồi trên cạn 30MPa đường kính D<=1,0 (trong ô.vách) | m3 | 2097.4235 | 2097.4235 | 0 | 2097.4235 | 2198139 | 4610428395 | 4610428394.8665 | 0 | 4610428394.8665 |  | 0.1335
19.133 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn công suất ≤90m3/h | m3 | 2307.17 | 2307.17 | 0 | 2307.17 | 57102 | 131744021 | 131744021.34 | 0 | 131744021.34 |  | -0.34
19.134 | Vận chuyển vữa bê tông | m3 | 2307.17 | 2307.17 | 0 | 2307.17 | 285443 | 658565526 | 658565526.31 | 0 | 658565526.31 |  | -0.31
19.135 | Cốt thép cọc khoan nhồi D<=18 cạn | tấn | 26.3095 | 26.3095 | 0 | 26.3095 | 27573930 | 725456311 | 725456311.335 | 0 | 725456311.335 |  | -0.335
19.136 | Cốt thép cọc khoan nhồi D>18 cạn | tấn | 264.6331 | 264.6331 | 0 | 264.6331 | 27141473 | 7182532139 | 7182532138.5563 | 0 | 7182532138.5563 |  | 0.4437
19.137 | Thép thép bản | tấn | 8.509 | 8.509 | 0 | 8.509 | 31912360 | 271542271 | 271542271.24 | 0 | 271542271.24 |  | -0.24
19.138 | Lắp đặt thép bản | tấn | 8.509 | 8.509 | 0 | 8.509 | 5329201 | 45346171 | 45346171.309 | 0 | 45346171.309 |  | -0.309
19.139 | Khoan tạo lỗ D1,0 vào đất thường chiều dài khoan <=30m trên cạn | m | 98.6 | 98.6 | 0 | 98.6 | 980795 | 96706387 | 96706387 | 0 | 96706387 |  | 0
19.140 | Khoan tạo lỗ D1,0 vào đất sét dẻo, cát chiều dài khoan <=30m (hệ số x1,2) trên cạn | m | 2421.4 | 2421.4 | 0 | 2421.4 | 1171576 | 2836854126 | 2836854126.4 | 0 | 2836854126.4 |  | -0.4
19.141 | Khoan tạo lỗ D1,0 vào đất sét dẻo, cát chiều dài khoan >30m (hệ số x1,2x1,015) trên cạn | m | 218.5 | 218.5 | 0 | 218.5 | 1188748 | 259741438 | 259741438 | 0 | 259741438 |  | 0
19.142 | Khoan tạo lỗ vào đá C4 trên cạn cọc D1,0m, chiều dài khoan >30m (hệ số x1,015) | m | 206.652 | 206.652 | 0 | 206.652 | 3021362 | 624370500 | 624370500.024 | 0 | 624370500.024 |  | -0.024
19.143 | Bơm dung dịch betonit trên cạn | m3 | 2313.2112 | 2313.2112 | 0 | 2313.2112 | 479919 | 1110154006 | 1110154005.8928 | 0 | 1110154005.8928 |  | 0.1072
19.144 | Phun vữa bịt ống thăm dò | m3 | 38.0113 | 38.0113 | 0 | 38.0113 | 2296256 | 87283676 | 87283675.6928 | 0 | 87283675.6928 |  | 0.3072
19.145 | Lắp đặt ống thép D58,7/65,1 | m | 6126 | 6126 | 0 | 6126 | 174511 | 1069054386 | 1069054386 | 0 | 1069054386 |  | 0
19.146 | Lắp đặt ống thép D107,3/114,3 | m | 2987.4 | 2987.4 | 0 | 2987.4 | 214046 | 639441020 | 639441020.4 | 0 | 639441020.4 |  | -0.4
19.147 | Nắp đậy ống D58,7/D65,1 | bộ | 504 | 504 | 0 | 504 | 4688 | 2362752 | 2362752 | 0 | 2362752 |  | 0
19.148 | Nắp đậy của ống D107,3/D114,3 | bộ | 168 | 168 | 0 | 168 | 11770 | 1977360 | 1977360 | 0 | 1977360 |  | 0
19.149 | Ống nối của ống D58,7/D65,1 | bộ | 1052 | 1052 | 0 | 1052 | 16259 | 17104468 | 17104468 | 0 | 17104468 |  | 0
19.150 | Ống nối của ống D107,3/D114,3 | bộ | 526 | 526 | 0 | 526 | 97184 | 51118784 | 51118784 | 0 | 51118784 |  | 0
19.151 | Cóc nối | bộ | 18709.8 | 18709.8 | 0 | 18709.8 | 44564 | 833783527 | 833783527.2 | 0 | 833783527.2 |  | -0.2
19.152 | sản xuất ống vách thép | tấn | 3.984 | 3.984 | 0 | 3.984 | 7612923 | 30329885 | 30329885.232 | 0 | 30329885.232 |  | -0.232
19.153 | Khấu hao ống vách thép M1 trái l/c sang M1 phải | tấn | 3.984 | 3.984 | 0 | 3.984 | 9422453 | 37539053 | 37539052.752 | 0 | 37539052.752 |  | 0.248
19.154 | Khấu hao ống vách thép M2 trái l/c sang M2 phải | tấn | 3.984 | 3.984 | 0 | 3.984 | 9422453 | 37539053 | 37539052.752 | 0 | 37539052.752 |  | 0.248
19.155 | Khấu hao ống vách thép T1 trái l/c sang T1 phải | tấn | 3.984 | 3.984 | 0 | 3.984 | 8614945 | 34321941 | 34321940.88 | 0 | 34321940.88 |  | 0.12
19.156 | Khấu hao ống vách thép T2 trái l/c sang T2 phải | tấn | 3.984 | 3.984 | 0 | 3.984 | 8614945 | 34321941 | 34321940.88 | 0 | 34321940.88 |  | 0.12
19.157 | Đập BT đầu cọc | m3 | 75.6496 | 37.8248 | 37.8248 | 75.6496 | 840810 | 63606940 | 31803470.088 | 31803470.088 | 63606940.176 |  | -0.176
19.158 | Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất IV | 1m3 | 2311.94 | 1155.97 | 1155.97 | 2311.94 | 15707 | 36313642 | 18156820.79 | 18156820.79 | 36313641.58 |  | 0.42
19.159 | Vận chuyển đất không thích hợp, cự ly 4,5km | m3 | 2311.94 | 1155.97 | 1155.97 | 2311.94 | 56948 | 131660359 | 65830179.56 | 65830179.56 | 131660359.12 |  | -0.12
19.160 | Vận chuyển phế thải, cự ly 4,5km | m3 | 75.6496 | 37.8248 | 37.8248 | 75.6496 | 72655 | 5496322 | 2748160.844 | 2748160.844 | 5496321.688 |  | 0.312
19.161 | Thí nghiệm siêu âm chất lượng cọc KN | 1 mặt cắt siêu âm/ 1 lần thí nghiệm | 252 | 126 | 126 | 252 | 753290 | 189829080 | 94914540 | 94914540 | 189829080 |  | 0
19.162 | Khoan kiểm tra mùn mũi cọc | cọc | 4 | 2 | 2 | 4 | 5121205 | 20484820 | 10242410 | 10242410 | 20484820 |  | 0
19.163 | Thí nghiệm PDA cọc khoan nhồi D=1,0m | lần TN/1 cọc | 4 | 2 | 2 | 4 | 22607396 | 90429584 | 45214792 | 45214792 | 90429584 |  | 0
19.164 | Bêtông cọc khoan nhồi 30MPa cạn | m3 | 13.3518 | 13.3518 | 0 | 13.3518 | 2198139 | 29349112 | 29349112.3002 | 0 | 29349112.3002 |  | -0.3002
19.165 | Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn | m3 | 14.687 | 14.687 | 0 | 14.687 | 57102 | 838657 | 838657.074 | 0 | 838657.074 |  | -0.074
19.166 | Vận chuyển vữa bê tông | m3 | 14.687 | 14.687 | 0 | 14.687 | 132072 | 1939741 | 1939741.464 | 0 | 1939741.464 |  | -0.464
19.167 | Cốt thép cọc khoan nhồi D<=18 cạn | tấn | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 27573930 | 5514786 | 5514786 | 0 | 5514786 |  | 0
19.168 | Cốt thép cọc khoan nhồi D>18 cạn | tấn | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09 | 27141473 | 2442733 | 2442732.57 | 0 | 2442732.57 |  | 0.43
19.169 | Thép thép bản | tấn | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 31912360 | 1914742 | 1914741.6 | 0 | 1914741.6 |  | 0.4
19.170 | Lắp đặt thép bản | tấn | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 5329201 | 319752 | 319752.06 | 0 | 319752.06 |  | -0.06
19.171 | Phun vữa bịt ống thăm dò | m3 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 2296256 | 551101 | 551101.44 | 0 | 551101.44 |  | -0.44
19.172 | Lắp đặt ống thép D58,7/65,1 | m | 34 | 34 | 0 | 34 | 174511 | 5933374 | 5933374 | 0 | 5933374 |  | 0
19.173 | Lắp đặt ống thép D107,3/114,3 | m | 17 | 17 | 0 | 17 | 214046 | 3638782 | 3638782 | 0 | 3638782 |  | 0
19.174 | Đập BT đầu cọc | m3 | 13.3518 | 13.3518 | 0 | 13.3518 | 840810 | 11226327 | 11226326.958 | 0 | 11226326.958 |  | 0.042
19.175 | Vận chuyển đất, đất cấp IV | m3 | 13.35 | 13.35 | 0 | 13.35 | 57318.19 | 765198 | 765197.8365 | 0 | 765197.8365 |  | 0.1635
19.176 | sản xuất ống vách thép | tấn | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 30799905 | 9239972 | 9239971.5 | 0 | 9239971.5 |  | 0.5
19.177 | Khấu hao ống vách thép | tấn | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 10743587 | 3223076 | 3223076.1 | 0 | 3223076.1 |  | -0.1
19.178 | Sản xuất kết cấu thép PVTC (1 đơn nguyên mố M1 rồi luân chuyển sang các mố trụ còn lại) | tấn | 49.1273 | 24.5636 | 24.5636 | 49.1273 | 10406267 | 511231801 | 255615900.3945 | 255615900.3945 | 511231800.7891 |  | 0.2109
19.179 | Khấu hao thép PVTC Mố M1 trái | tấn | 49.13 | 0 | 49.13 | 49.13 | 1512019 | 74285493 | 0 | 74285493.47 | 74285493.47 |  | -0.47
19.180 | Khấu hao thép PVTC Mố M1 phải | tấn | 49.13 | 49.13 | 0 | 49.13 | 1512019 | 74285493 | 74285493.47 | 0 | 74285493.47 |  | -0.47
19.181 | Khấu hao thép PVTC Mố M2 trái | tấn | 49.13 | 0 | 49.13 | 49.13 | 1512019 | 74285493 | 0 | 74285493.47 | 74285493.47 |  | -0.47
19.182 | Khấu hao thép PVTC Mố M2 phải | tấn | 49.13 | 49.13 | 0 | 49.13 | 1512019 | 74285493 | 74285493.47 | 0 | 74285493.47 |  | -0.47
19.183 | Khấu hao thép PVTC Trụ T1 trái | tấn | 40.64 | 40.64 | 0 | 40.64 | 1512019 | 61448452 | 61448452.16 | 0 | 61448452.16 |  | -0.16
19.184 | Khấu hao thép PVTC Trụ T1 phải | tấn | 40.64 | 40.64 | 0 | 40.64 | 1565192 | 63609403 | 63609402.88 | 0 | 63609402.88 |  | 0.12
19.185 | Khấu hao thép PVTC Trụ T2 trái | tấn | 40.64 | 0 | 40.64 | 40.64 | 1512019 | 61448452 | 0 | 61448452.16 | 61448452.16 |  | -0.16
19.186 | Khấu hao thép PVTC Trụ T2 phải | tấn | 40.64 | 40.64 | 0 | 40.64 | 1512019 | 61448452 | 61448452.16 | 0 | 61448452.16 |  | -0.16
19.187 | Lắp dựng hệ kết cấu thép PVTC | tấn | 359.06 | 130 | 229.06 | 359.06 | 5687244 | 2042061831 | 739341720 | 1302720110.64 | 2042061830.64 |  | 0.36
19.188 | Tháo dỡ kết cấu thép PVTC | tấn | 359.06 | 179.53 | 179.53 | 359.06 | 2343426 | 841430540 | 420715269.78 | 420715269.78 | 841430539.56 |  | 0.44
19.189 | Khấu hao cọc ván thép trụ T1 trái, luân chuyển sang T2 trái | tấn | 113.24 | 0 | 113.24 | 113.24 | 2165664 | 245239791 | 0 | 245239791.36 | 245239791.36 |  | -0.36
19.190 | Khấu hao cọc ván thép trụ T1 phải, luân chuyển sang T2 phải | tấn | 113.24 | 56.62 | 56.62 | 113.24 | 2165664 | 245239791 | 122619895.68 | 122619895.68 | 245239791.36 |  | -0.36
19.191 | Đóng cọc ván thép (phần ngập đất) | m | 5704 | 2852 | 2852 | 5704 | 67386 | 384369744 | 192184872 | 192184872 | 384369744 |  | 0
19.192 | Đóng cọc ván thép (phần ko ngập đất x0,75) | m | 248 | 124 | 124 | 248 | 67386 | 16711728 | 8355864 | 8355864 | 16711728 |  | 0
19.193 | Nhổ cọc ván thép | m | 5704 | 2852 | 2852 | 5704 | 52562 | 299813648 | 149906824 | 149906824 | 299813648 |  | 0
19.194 | Đào đất hố móng bằng máy đất C2 | m3 | 5522.2104 | 2761.1052 | 2761.1052 | 5522.2104 | 21361 | 117959936 | 58979968.1772 | 58979968.1772 | 117959936.3544 |  | -0.3544
19.195 | San ủi mặt bằng | m3 | 2881.1 | 1440.55 | 1440.55 | 2881.1 | 19560 | 56354316 | 28177158 | 28177158 | 56354316 |  | 0
19.196 | Đắp đất hố móng bằng máy K95 | m3 | 994.4208 | 497.2104 | 497.2104 | 994.4208 | 12936 | 12863827 | 6431913.7344 | 6431913.7344 | 12863827.4688 |  | -0.4688
19.197 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M300, đá 1x2, PCB40 | m3 | 48.6 | 24.3 | 24.3 | 48.6 | 1570800 | 76340880 | 38170440 | 38170440 | 76340880 |  | 0
19.198 | Bê tông tạo phẳng ngăn nước 16Mpa | m3 | 573.76 | 286.88 | 286.88 | 573.76 | 1602004 | 919165815 | 459582907.52 | 459582907.52 | 919165815.04 |  | -0.04
19.199 | Vận chuyển đất không thích hợp, cự ly 4,5km | m3 | 4398.51 | 2199.255 | 2199.255 | 4398.51 | 42711 | 187864761 | 93932380.305 | 93932380.305 | 187864760.61 |  | 0.39
19.200 | Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn | m3 | 585.2352 | 0 | 585.2352 | 585.2352 | 57102 | 33418100 | 0 | 33418100.3904 | 33418100.3904 |  | -0.3904
19.201 | Vận chuyển vữa bê tông | m3 | 585.24 | 0 | 585.24 | 585.24 | 285443 | 167052661 | 0 | 167052661.32 | 167052661.32 |  | -0.32 | Đường đầu cầu + tứ nón
19.202 | Đắp vật liệu dạng hạt K98 | m3 | 6951.9076 | 5779.3109 | 1172.5967 | 6951.9076 | 292922 | 2036366678 | 1692887319.1667 | 343479358.8405 | 2036366678.0072 |  | -0.0071998
19.203 | Đắp đất nền đường K95 bằng máy | m3 | 3402.2836 | 0 | 3402.2836 | 3402.2836 | 12936 | 44011941 | 0 | 44011940.6496 | 44011940.6496 |  | 0.3504
19.204 | Đào đất nền đường bằng máy | m3 | 274.8592 | 0 | 274.8592 | 274.8592 | 20072 | 5516974 | 0 | 5516973.8624 | 5516973.8624 |  | 0.1376
19.205 | Đào đất chân khay | m3 | 9165.0097 | 0 | 4582.5049 | 4582.5049 | 15760 | 144440553 | 0 | 72220276.436 | 72220276.436 |  | 72220276.564
19.206 | Vận chuyển đất không thích hợp, cự ly 4,5km | m3 | 5361.43 | 0 | 2680.715 | 2680.715 | 40424 | 216730446 | 0 | 108365223.16 | 108365223.16 |  | 108365222.84
19.207 | Bê tông mái ta luy 20MPa | m3 | 99.2856 | 0 |  | 0 | 1817922 | 180493477 | 0 | 0 | 0 |  | 180493477 | Gia cố taluy
19.208 | Cốt thép | tấn | 1.7562 | 0 |  | 0 | 24801577 | 43556530 | 0 | 0 | 0 |  | 43556530
19.209 | Vải địa kỹ thuật | m2 | 884.2393 | 0 |  | 0 | 20017 | 17699818 | 0 | 0 | 0 |  | 17699818
19.210 | Lát gạch Tezzanzo | m2 | 224.4114 | 0 |  | 0 | 214840 | 48212545 | 0 | 0 | 0 |  | 48212545
19.211 | Vữa bê tông | m3 | 4.4882 | 0 |  | 0 | 1152723 | 5173651 | 0 | 0 | 0 |  | 5173651
19.212 | Đào gia tải | m3 | 9165 | 0 |  | 0 | 20072 | 183959880 | 0 | 0 | 0 |  | 183959880
19.213 | Dỡ gia tải (Chuyển sang bên tuyến) | m3 | 4230.09 | 0 |  | 0 | 9946 | 42072475 | 0 | 0 | 0 |  | 42072475
19.214 | Bê tông tấm BTCT 20MPa | m3 | 229.9022 | 0 |  | 0 | 1563454 | 359441514 | 0 | 0 | 0 |  | 359441514
19.215 | Cốt thép | tấn | 0.79 | 0 |  | 0 | 27101433 | 21410132 | 0 | 0 | 0 |  | 21410132
19.216 | Ván khuôn | m2 | 2643.8755 | 0 |  | 0 | 86606 | 228975482 | 0 | 0 | 0 |  | 228975482
19.217 | Lắp đặt tấm BTCT | 1cấu kiện | 7184.4443 | 0 |  | 0 | 36395 | 261477850 | 0 | 0 | 0 |  | 261477850
19.218 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤200kg cần cẩu - Bốc xếp lên | 1 cấu kiện | 7184.4443 | 0 |  | 0 | 33894 | 243509555 | 0 | 0 | 0 |  | 243509555
19.219 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤200kg cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 7184.4443 | 0 |  | 0 | 26228 | 188433605 | 0 | 0 | 0 |  | 188433605
19.220 | Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg | 10 tấn/1km | 57.4756 | 0 |  | 0 | 36271 | 2084697 | 0 | 0 | 0 |  | 2084697
19.221 | Bê tông tấm đan rãnh 20Mpa | m3 | 2.48 | 0 |  | 0 | 1654556 | 4103299 | 0 | 0 | 0 |  | 4103299
19.222 | Bê tông lót bó vỉa 8Mpa | m3 | 1.535 | 0 |  | 0 | 1152723 | 1769430 | 0 | 0 | 0 |  | 1769430
19.223 | Ván khuôn | m2 | 44.92 | 0 |  | 0 | 65242 | 2930671 | 0 | 0 | 0 |  | 2930671
19.224 | Vữa đệm 8Mpa | m3 | 0.45 | 0 |  | 0 | 1532161 | 689472 | 0 | 0 | 0 |  | 689472
19.225 | Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng >250cm, M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 81.19 | 0 |  | 0 | 1521411 | 123523359 | 0 | 0 | 0 |  | 123523359
19.226 | Ván khuôn bê tông chân khay | 100m2 | 2.2232 | 0 |  | 0 | 10479792 | 23298674 | 0 | 0 | 0 |  | 23298674
19.227 | Bê tông đệm móng 10MPa | m3 | 13.0518 | 0 |  | 0 | 1331296 | 17375809 | 0 | 0 | 0 |  | 17375809
19.228 | Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy | m2 | 11 | 0 |  | 0 | 104797.92 | 1152777 | 0 | 0 | 0 |  | 1152777
19.229 | Bê tông m200 | m3 | 28.9962 | 0 |  | 0 | 1521411 | 44115138 | 0 | 0 | 0 |  | 44115138
19.230 | Vải địa kĩ thuật 12KN/m | m2 | 51.3487 | 0 |  | 0 | 20017 | 1027847 | 0 | 0 | 0 |  | 1027847
19.231 | Đóng cọc tre | m | 9788.85 | 0 |  | 0 | 11223 | 109860264 | 0 | 0 | 0 |  | 109860264
19.232 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa Loại C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | m2 | 672 | 0 |  | 0 | 11015 | 7402080 | 0 | 0 | 0 |  | 7402080
19.233 | Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 120T/h | tấn | 95.6928 | 0 |  | 0 | 1646788 | 157585755 | 0 | 0 | 0 |  | 157585755
19.234 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | tấn | 95.69 | 0 |  | 0 | 113842.61 | 10893599 | 0 | 0 | 0 |  | 10893599
19.235 | Tưới nhựa dính bám 1kg/m2 | m2 | 672 | 0 |  | 0 | 32529 | 21859488 | 0 | 0 | 0 |  | 21859488
19.236 | Đắp đất nền đường K98 | m3 | 201.6 | 0 |  | 0 | 16751 | 3377002 | 0 | 0 | 0 |  | 3377002
19.237 | Cấp phối đá dăm loại 1 | m3 | 161.28 | 0 |  | 0 | 364704 | 58819461 | 0 | 0 | 0 |  | 58819461
19.238 | Cấp phối đá dăm loại 2 | m3 | 228.48 | 0 |  | 0 | 363053 | 82950349 | 0 | 0 | 0 |  | 82950349
19.239 | Bê tông tấm BTCT 25MPa | m3 | 41.4 | 0 | 41.4 | 41.4 | 1719728 | 71196739 | 0 | 71196739.2 | 71196739.2 |  | -0.2
19.240 | Cốt thép | tấn | 1.7538 | 0 | 1.7538 | 1.7538 | 27101433 | 47530493 | 0 | 47530493.1954 | 47530493.1954 |  | -0.1954
19.241 | Ray P43 | kg | 1720 | 0 | 1720 | 1720 | 20372 | 35039840 | 0 | 35039840 | 35039840 |  | 0
19.242 | Đá dăm cấp phối loại 2 | m3 | 135 | 0 | 135 | 135 | 363053 | 49012155 | 0 | 49012155 | 49012155 |  | 0
19.243 | Đắp đất K90 | m3 | 1260 | 0 | 1260 | 1260 | 6875 | 8662500 | 0 | ,,,,,,0 | 8662500 |  | 0
19.244 | Mua đất để đắp K90 | m3 | 1692.306 | 0 | 1692.306 | 1692.306 | 50585 | 85605299 | 0 | 85605299.01 | 85605299.01 |  | -0.01
19.245 | Vận chuyển đất | 10m³/1km | 169.2306 | 0 | 169.2306 | 169.2306 | 1064000 | 180061358 | 0 | 180061358.4 | 180061358.4 |  | -0.4
19.246 | Thi công móng cấp phối đá dăm lớp dưới | m3 | 15 | 0 | 15 | 15 | 363053 | 5445795 | 0 | 5445795 | 5445795 |  | 0
19.247 | Đắp đất K90 | m3 | 140 | 0 | 140 | 140 | 6875 | 962500 | 0 | 962500 | 962500 |  | 0
19.248 | Mua đất để đắp K90 | m3 | 188.034 | 0 | 188.034 | 188.034 | 50585 | 9511700 | 0 | 9511699.89 | 9511699.89 |  | 0.11
19.249 | Vận chuyển đất | 10m³/1km | 18.8034 | 0 | 18.8034 | 18.8034 | 1064000 | 20006818 | 0 | 20006817.6 | 20006817.6 |  | 0.4
19.250 | Đá dăm cấp phối loại 2 | m3 | 11.25 | 0 | 11.25 | 11.25 | 363053 | 4084346 | 0 | 4084346.25 | 4084346.25 |  | -0.25
19.251 | Đắp đất K90 | m3 | 105 | 0 | 105 | 105 | 6875 | 721875 | 0 | 721875 | 721875 |  | 0
19.252 | Mua đất để đắp K90 | m3 | 141.0255 | 0 | 141.0255 | 141.0255 | 50585 | 7133775 | 0 | 7133774.9175 | 7133774.9175 |  | 0.0825
19.253 | Vận chuyển đất | 10m³/1km | 14.1026 | 0 | 14.1026 | 14.1026 | 1064000 | 15005166 | 0 | 15005166.4 | 15005166.4 |  | -0.4
19.254 | Đào đất dọn dẹp mặt bằng thi công | m3 | 1537.1 | 0 | 1537.1 | 1537.1 | 9946 | 15287997 | 0 | 15287996.6 | 15287996.6 |  | 0.4
19.255 | Vận chuyển đất không thích hợp đất cấp I | m3 | 1537.1 | 0 | 1537.1 | 1537.1 | 40424 | 62135730 | 0 | 62135730.4 | 62135730.4 |  | -0.4
21 | ĐẢM BẢO GIAO THÔNG THỦY
21.1 | Đèn báo hiệu gắn trên cầu | cái | 8 | 0 |  | 0 | 2548876 | 20391008 | 0 | 0 | 0
21.2 | Biển báo 40x40cm | cái | 8 | 0 |  | 0 | 281193 | 2249544 | 0 | 0 | 0
21.3 | Biển báo 120x120cm | cái | 6 | 0 |  | 0 | 1757450 | 10544700 | 0 | 0 | 0
21.4 | Lắp đặt biển báo gắn trên cầu | cái | 14 | 0 |  | 0 | 703288 | 9846032 | 0 | 0 | 0
21.5 | Sơn thước nước | m2 | 20 | 0 |  | 0 | 55074 | 1101480 | 0 | 0 | 0
21.6 | Cung cấp phao D800 | cái | 4 | 0 |  | 0 | 6372190 | 25488760 | 0 | 0 | 0
21.7 | Thả phao ĐK phao 0,8m | cái | 4 | 0 |  | 0 | 375632 | 1502528 | 0 | 0 | 0
21.8 | Trục phao ĐK phao 0,8m | cái | 4 | 0 |  | 0 | 375632 | 1502528 | 0 | 0 | 0
21.9 | Biển báo 120x120cm | cái | 2 | 0 |  | 0 | 1012290 | 2024580 | 0 | 0 | 0
21.10 | Biển báo 120x170cm | cái | 12 | 0 |  | 0 | 1434079 | 17208948 | 0 | 0 | 0
21.11 | Lắp đặt biển báo gắn trên cầu | cái | 14 | 0 |  | 0 | 703288 | 9846032 | 0 | 0 | 0
21.12 | Cột biển báo (KH | cái | 8 | 0 |  | 0 | 378508 | 3028064 | 0 | 0 | 0
21.13 | Lắp đặt cột biển báo | cái | 8 | 0 |  | 0 | 2479194 | 19833552 | 0 | 0 | 0
22 | CHI PHÍ BẢO HIỂM
22.1 | Chi phí bảo hiểm thi công phần đường, hệ thống thoát nước | Khoản | 1 | 0 |  | 0 | 474623503 | 232047385.905 | 0 |  | 0
22.2 | Chi phí bảo hiểm thi công phần cầu | Khoản | 1 | 0 |  | 0 | 295964821 | 295964821 | 0 | 0 | 0
23 | CHI PHÍ DỰ PHÒNG (6,67%*CPXD) | Khoản | 1 | 0 |  | 0 | 20276576725.8854 | 12169736837.5654 | 0 | 0 | 0
(1): B; (2): Quyết định điều chỉnh TKBVTC-DT, số 5892/QĐ-UBND, ngày 31/12/2024; (9): -2465776000 | 0
ĐOẠN QUA ĐỊA PHẬN XÃ HOẰNG ĐẠT & HOẰNG HÀ
Mặt đường
Dải phân cách giữa
1 | Lắp đặt bó vỉa đá loại 1 20x39x100 | m | -835.56 | 0 |  | 0 | 388691 | -324774652 | 0 | 0 | 0
2 | San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV | m3 | -206.3833 | 0 |  | 0 | 2096 | -432579 | 0 | 0 | 0
3 | Đắp đất bao dính giải phân cách | 100m3 | -2.9328 | 0 |  | 0 | 963779 | -2826586 | 0 | 0 | 0
THOÁT NƯỚC NGANG
Móng cống BxH=1,25x1,25 L=1,5m
1 | Bê tông đế cống 20Mpa, đá 1x2 | m3 | -4.224 | 0 |  | 0 | 1637840 | -6918236 | 0 | 0 | 0
2 | Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | tấn | -0.21088 | 0 |  | 0 | 27102732 | -5715424 | 0 | 0 | 0
3 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | m2 | -10.432 | 0 |  | 0 | 86606 | -903474 | 0 | 0 | 0
4 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤1T bằng cần cẩu | 1 cấu kiện | -8.12 | 0 |  | 0 | 65424 | -531243 | 0 | 0 | 0
5 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤1T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | -8 | 0 |  | 0 | 65424 | -523392 | 0 | 0 | 0
6 | Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg | 10tấn/1km | -2 | 0 |  | 0 | 32162 | -64324 | 0 | 0 | 0
7 | Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, xà dầm, giằng ≤1T bằng máy | cái | -8 | 0 |  | 0 | 120701 | -965608 | 0 | 0 | 0
Cống hộp BxH=1,25x1,25; L=1m không vai kê
1 | Bê tông cống hộp 25Mpa, đá 1x2 | m3 | -31.68 | 0 |  | 0 | 1688075 | -53478216 | 0 | 0 | 0
2 | Gia công, lắp đặt cốt thép ống cống, ống buy, ĐK ≤10mm | tấn | -0.30816 | 0 |  | 0 | 28771832 | -8866328 | 0 | 0 | 0
3 | Gia công, lắp đặt cốt thép ống cống, ống buy, ĐK ≤18mm | tấn | -4.5274 | 0 |  | 0 | 27010601 | -122286715 | 0 | 0 | 0
4 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn pa nen | m2 | -329.04 | 0 |  | 0 | 102621 | -33766414 | 0 | 0 | 0
5 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤5T bằng cần cẩu | 1 cấu kiện | -36 | 0 |  | 0 | 113802 | -4096872 | 0 | 0 | 0
6 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤5T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | -9 | 0 |  | 0 | 91827 | -826443 | 0 | 0 | 0
7 | Vận chuyển ống cống bê tông bằng ô tô vận tải thùng 12 tấn - Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km | 10 tấn/1km | -36 | 0 |  | 0 | 36181 | -1302516 | 0 | 0 | 0
8 | Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn ống dài 1,2m - Quy cách ống: 1000x1000mm | 1 đoạn cống | -36 | 0 |  | 0 | 319273 | -11493828 | 0 | 0 | 0
Mối nối
1 | Quét nhựa bi tum và dán bao tải 1 lớp bao tải 2 lớp nhựa | m2 | -121.44 | 0 |  | 0 | 361291 | -43875179 | 0 | 0 | 0
2 | Quét nhựa bitum nóng vào tường | m2 | -266.2585 | 0 |  | 0 | 335812 | -89412806 | 0 | 0 | 0
Tường đầu, tường cánh
1 | Bê tông tường, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, 16Mpa | cái | -4.1919 | 0 |  | 0 | 1887933 | -7914102 | 0 | 0 | 0
2 | Ván khuôn móng dài | cái | -13.7295 | 0 |  | 0 | 103945 | -1427113 | 0 | 0 | 0
Móng tường đầu, tường cánh
1 | Bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, 16Mpa | m3 | -7.8257 | 0 |  | 0 | 1405969 | -11002762 | 0 | 0 | 0
2 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | m3 | -1.0363 | 0 |  | 0 | 851305 | -882207 | 0 | 0 | 0
3 | Ván khuôn móng dài | m2 | -21.6565 | 0 |  | 0 | 103945 | -2251085 | 0 | 0 | 0
Gia cố mái taluy
1 | Đá hộc xây vữa XM 10Mpa | m3 | -5.2184 | 0 |  | 0 | 1339251 | -6988680 | 0 | 0 | 0
2 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | m3 | -2.0873 | 0 |  | 0 | 851305 | -1776963 | 0 | 0 | 0
Đào, đắp đất
1 | Đào đất C1 | m3 | -9.171 | 0 |  | 0 | 19746 | -181091 | 0 | 0 | 0
2 | Đắp đất K95 | m3 | -291.6 | 0 |  | 0 | 12936 | -3772138 | 0 | 0 | 0
3 | Đắp đầu cống K95 | m3 | -4.416 | 0 |  | 0 | 12936 | -57125 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 36000000000
4 | Mua đất để đắp K95 | m3 | -296.016 | 0 |  | 0 | 50585 | -14973969 | 0 | 0 | 0
5 | Vận chuyển đất | 10m³/1km | -29.6016 | 0 |  | 0 | 1032698 | -30569513 | 0 | 0 | 0
Cải mương
1 | Đào đất C1 | m3 | -7.665 | 0 |  | 0 | 19746 | -151353 | 0 | 0 | 0
2 | Đắp đất K90 | m3 | -6.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Bê tông 16Mpa | m3 | -2.148 | 0 |  | 0 | 1405969 | -3020021 | 0 | 0 | 0
4 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | m3 | -1.2525 | 0 |  | 0 | 851305 | -1066260 | 0 | 0 | 0
5 | Gạch xây vữa xi măng M75 | m3 | -1.232 | 0 |  | 0 | 1868221 | -2301648 | 0 | 0 | 0
6 | Trát vữa XM M75 | m2 | -13.4 | 0 |  | 0 | 96763 | -1296624 | 0 | 0 | 0
(1): C; (2): CHI PHÍ DỰ PHÒNG; (3): Khoản; (4): 1; (9): -1663082511 | 2465776000
(1): D; (2): GIÁ TRỊ ĐIỀU CHỈNH TĂNG (ĐIỀU CHỈNH TRONG PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ HỢP ĐỒNG; (7): 0; (9): 158322000; (10): 158322000; (11): 0; (12): 158322000 | -2465776000
| NỀN MẶT ĐƯỜNG TUYẾN CHÍNH (ĐOẠN QUA XÃ HOẰNG ĐẠT, HOẰNG HÀ) |  |  |  |  | 0
| Mặt đường |  |  |  |  | 0
| Mặt đường KC1: KC làm mới |  |  |  |  | 0
9.40 | Rải thảm mặt đường bê tông nhựa Loại C16 - Chiều dày mặt đường đã lèn ép 6cm | m2 | 176.91 | 176.91 |  | 176.91 | 11015 | 1948664 | 1948663.65 | 0 | 1948663.65
9.41 | Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa hạt trung bằng trạm trộn 120T/h | tấn | 25.192 | 25.192 |  | 25.192 | 1646788 | 41485857 | 41485856.9474 | 0 | 41485856.9474
9.42 | Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ | 100tấn | 0.25192 | 0.25192 |  | 0.25192 | 10502023 | 2645668 | 2645667.9538 | 0 | 2645667.9538
9.43 | Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương 1 kg/m2 | m2 | 176.91 | 176.91 |  | 176.91 | 26753 | 4732873 | 4732873.23 | 0 | 4732873.23
9.44 | Làm móng cấp phối đá dăm loại I | m3 | 42.4584 | 42.4584 |  | 42.4584 | 361291 | 15339838 | 15339837.7944 | 0 | 15339837.7944
9.45 | Làm móng cấp phối đá dăm loại II | m3 | 60.1494 | 60.1494 |  | 60.1494 | 335812 | 20198890 | 20198890.3128 | 0 | 20198890.3128
| Dải phân cách giữa |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.51 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 16.468 | 16.468 |  | 16.468 | 1197457 | 19719722 | 19719721.876 | 0 | 19719721.876
9.58 | Lắp đặt bó vỉa đá loại 2 20x39x25 | m | 18.84 | 18.84 |  | 18.84 | 169013 | 3184205 | 3184204.92 | 0 | 3184204.92
| CẢI MƯƠNG |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Đào đất cấp 1 | m3 | 1675.9693 | 1675.9693 |  | 1675.9693 | 17057 | 28587007 | 28587007.4973 | 0 | 28587007.4973
11.2 | Đắp mương đất | m3 | 2832.8985 | 2832.8985 |  | 2832.8985 | 7229 | 20479023 | 20479023.2565 | 0 | 20479023.2565
E | THOÁT NƯỚC NGANG (ĐOẠN QUA XÃ HOẰNG ĐẠT, HOẰNG HÀ) |  |  |  |  | 0 |  | 709170000 | 79625000 | 0 | 79625000
| Móng cống BxH=1,5x1,5 L=0,99m |  |  |  |  | 0
1 | Bê tông đế cống 20Mpa, đá 1x2 | m3 | 8.1092 |  |  | 0 | 1637840 | 13281572 | 0 | 0 | 0
2 | Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | tấn | 0.069415 |  |  | 0 | 27102732 | 1881329 | 0 | 0 | 0
3 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | m2 | 1.2093 |  |  | 0 | 86606 | 104735 | 0 | 0 | 0
4 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | m3 | 88.7957 |  |  | 0 | 851305 | 75592257 | 0 | 0 | 0
5 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤1T bằng cần cẩu | 1 cấu kiện | 8.1092 |  |  | 0 | 65424 | 530536 | 0 | 0 | 0
6 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤1T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 8.1092 |  |  | 0 | 65424 | 530536 | 0 | 0 | 0
7 | Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg | 10tấn/1km | 2.0273 |  |  | 0 | 32162 | 65202 | 0 | 0 | 0
8 | Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, xà dầm, giằng ≤1T bằng máy | cái | 8.1092 |  |  | 0 | 120701 | 978789 | 0 | 0 | 0
| Khối đỡ đổ tại chỗ | khối | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bê tông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, 16Mpa | m3 | 9 |  |  | 0 | 1405969 | 12653721 | 0 | 0 | 0
2 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | m3 | 37.4476 |  |  | 0 | 851305 | 31879321 | 0 | 0 | 0
3 | Cống hộp BxH=1,25x1,25; L=1m có vai kê | 0 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Bê tông cống hộp 25Mpa, đá 1x2 | m3 | 24 |  |  | 0 | 1688075 | 40513800 | 0 | 0 | 0
5 | Gia công, lắp đặt cốt thép ống cống, ống buy, ĐK ≤10mm | tấn | 0.20544 |  |  | 0 | 28771832 | 5910885 | 0 | 0 | 0
6 | Gia công, lắp đặt cốt thép ống cống, ống buy, ĐK ≤18mm | tấn | 3.5791 |  |  | 0 | 27010601 | 96674182 | 0 | 0 | 0
7 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn pa nen | m2 | 262.8 |  |  | 0 | 102621 | 26968799 | 0 | 0 | 0
8 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤5T bằng cần cẩu | 1 cấu kiện | 24 |  |  | 0 | 113802 | 2731248 | 0 | 0 | 0
9 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤5T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 24 |  |  | 0 | 91827 | 2203848 | 0 | 0 | 0
10 | Vận chuyển ống cống bê tông bằng ô tô vận tải thùng 12 tấn - Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km | 10 tấn/1km | 6 |  |  | 0 | 36181 | 217086 | 0 | 0 | 0
11 | Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn ống dài 1,2m - Quy cách ống: 1000x1000mm | 1 đoạn cống | 24 |  |  | 0 | 319273 | 7662552 | 0 | 0 | 0
| Bản quá độ L=1,0m | 0 | 48 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bê tông bản quá độ, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, C25 | m3 | 15.84 |  |  | 0 | 1637840 | 25943386 | 0 | 0 | 0
2 | Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại, ván khuôn nắp đan, tấm chớp | m2 | 229.44 |  |  | 0 | 250782 | 57539422 | 0 | 0 | 0
3 | Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | tấn | 2.0861 |  |  | 0 | 27102732 | 56538467 | 0 | 0 | 0
4 | Gia công, lắp đặt cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn | tấn | 1.6411 |  |  | 0 | 27102732 | 44478836 | 0 | 0 | 0
5 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤1T bằng cần cẩu - Bốc xếp lên | 1 cấu kiện | 48.72 |  |  | 0 | 69167 | 3369816 | 0 | 0 | 0
6 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤1T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 48.72 |  |  | 0 | 52812 | 2573001 | 0 | 0 | 0
7 | Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg | 10 tấn/1km | 12 |  |  | 0 | 32162 | 385944 | 0 | 0 | 0
8 | Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, xà dầm, giằng ≤1T bằng máy | cái | 48 |  |  | 0 | 142868 | 6857664 | 0 | 0 | 0
9 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | m3 | 3.84 |  |  | 0 | 851305 | 3269011 | 0 | 0 | 0
Mối nối
1 | Trát vữa XM | m2 | 0.39732 |  |  | 0 | 10502023 | 4172664 | 0 | 0 | 0
2 | Đay tẩm nhựa đường (tạm tính 1kg = 3m, trọng lượng 1,38kg/m3) | m3 | 0 |  |  | 0 | 26753 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Hố thu gạch xây | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Bê tông 16Mpa | m3 | 0.79048 |  |  | 0 | 1405969 | 1111390 | 0 | 0 | 0
5 | Ván khuôn móng dài | m2 | 0.39524 |  |  | 0 | 103945 | 41083 | 0 | 0 | 0
6 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | m3 | 1.62 |  |  | 0 | 851305 | 1379114 | 0 | 0 | 0
7 | Gạch xây vữa xi măng M75 | m3 | 1.3153 |  |  | 0 | 1868221 | 2457277 | 0 | 0 | 0
8 | Trát vữa XM M75 | m2 | 5.0227 |  |  | 0 | 96763 | 486007 | 0 | 0 | 0
9 | Đóng cọc tre | m | 189.7152 |  |  | 0 | 11223 | 2129174 | 0 | 0 | 0
10 | Đắp vật liệu dạng hạt K95 | m3 | 354.75 |  |  | 0 | 271833 | 96432757 | 0 | 0 | 0
| Cải mương |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ván khuôn móng dài | m2 | 3.168 | 3.168 |  | 3.168 | 103945 | 329298 | 329297.76 | 0 | 329297.76
| ĐOẠN QUA ĐỊA PHẬN XÃ HOẰNG YẾN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dải phân cách giữa |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lắp đặt bó vỉa đá loại 1 20x39x100 | m | 201.98 | 201.98 |  | 201.98 | 388691 | 78507808 | 78507808.18 | 0 | 78507808.18
2 | Vận chuyển đá bó vỉa | 10m³/1km | 0 |  |  | 0 | 669649 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ca máy bốc dỡ | Ca | 0 |  |  | 0 | 1909908 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV | m3 | 49.8891 | 49.8891 |  | 49.8891 | 2096 | 104567 | 104567.4698 | 0 | 104567.4698
5 | Đắp đất bao dính giải phân cách | 100m3 | 0.70895 | 0.70895 |  | 0.70895 | 963779 | 683271 | 683270.9293 | 0 | 683270.9293
F | GIÁ TRỊ ĐIỀU CHỈNH TĂNG (ĐIỀU CHỈNH NGOÀI PHỤ LỤC ĐƠN GIÁ HỢP ĐỒNG) | [6 empty] | 1598284000 | 1331278000 | 267006000 | 1598284000
THOÁT NƯỚC HOẰNG ĐẠT
CỐNG D600
Thân cống
1 | Bê tông ống cống, bê tông M300, đá 1x2, PCB40 | cái | 6.72 | 6.72 |  | 6.72 | 1416249 | 9517193 | 9517193.28 | 0 | 9517193.28
2 | Ván khuôn ống cống | 100m2 | 1.6672 | 1.6672 |  | 1.6672 | 9954381 | 16595944 | 16595944.0032 | 0 | 16595944.0032
3 | Gia công, lắp đặt cốt thép ống cống, ĐK ≤10mm | tấn | 0.6298 | 0.6298 |  | 0.6298 | 26034998 | 16396842 | 16396841.7404 | 0 | 16396841.7404
4 | Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 1m - Đường kính ≤600mm | 1 đoạn ống | 16 | 16 |  | 16 | 543262 | 8692192 | 8692192 | 0 | 8692192
5 | Vận chuyển ống cống bê tông bằng ô tô vận tải thùng 12 tấn - Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km | 10 tấn/1km | 1.68 | 1.68 |  | 1.68 | 34827 | 58509 | 58509.36 | 0 | 58509.36
6 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤1T bằng cần cẩu - Bốc xếp lên | 1 cấu kiện | 16 | 16 |  | 16 | 67973 | 1087568 | 1087568 | 0 | 1087568
7 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤1T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 16 | 16 |  | 16 | 51893 | 830288 | 830288 | 0 | 830288
| Móng cống |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bê tông móng cống M250, đá 1x2, PCB40 | m3 | 11.2 | 11.2 |  | 11.2 | 1414734 | 15845021 | 15845020.8 | 0 | 15845020.8
2 | Ván khuôn móng cống | 100m2 | 0.5328 | 0.5328 |  | 0.5328 | 9954381 | 5303694 | 5303694.1968 | 0 | 5303694.1968
3 | Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK ≤10mm | tấn | 0.4064 | 0.4064 |  | 0.4064 | 25366848 | 10309087 | 10309087.0272 | 0 | 10309087.0272
4 | Gia công, lắp đặt cốt thép pa nen, ĐK >10mm | tấn | 0.0899 | 0.0899 |  | 0.0899 | 24172058 | 2173068 | 2173068.0142 | 0 | 2173068.0142
5 | Lắp dựng móng cống | cái | 16 | 16 |  | 16 | 205124 | 3281984 | 3281984 | 0 | 3281984
6 | Vận chuyển cấu kiện bê tông bằng ô tô vận tải thùng 12 tấn - Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km | 10 tấn/1km | 2.8 | 2.8 |  | 2.8 | 30957 | 86680 | 86679.6 | 0 | 86679.6
7 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤1T bằng cần cẩu - Bốc xếp lên | 1 cấu kiện | 16 | 16 |  | 16 | 67973 | 1087568 | 1087568 | 0 | 1087568
8 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤1T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 16 | 16 |  | 16 | 51893 | 830288 | 830288 | 0 | 830288
9 | Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc ≤2,5m - Cấp đất I | 100m | 17.7828 | 17.7828 |  | 17.7828 | 863017 | 15346859 | 15346858.7076 | 0 | 15346858.7076
| CỘT DÀN VAN |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤4 | m3 | 6.78 |  | 6.78 | 6.78 | 866925 | 5877752 | 0 | 5877751.5 | 5877751.5
2 | Tấm nắp rãnh | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Bê tông cột dàn van | m3 | 0.44 |  | 0.44 | 0.44 | 1243638 | 547201 | 0 | 547200.72 | 547200.72
4 | Bê tông cánh cửa | m3 | 0.48 |  | 0.48 | 0.48 | 1243638 | 596946 | 0 | 596946.24 | 596946.24
5 | Lắp dựng cốt thép ĐK ≤18mm | tấn | 0.0859 |  | 0.0859 | 0.0859 | 22322787 | 1917527 | 0 | 1917527.4033 | 1917527.4033
6 | Lắp dựng cốt thép ĐK ≤10mm | tấn | 0.2304 |  | 0.2304 | 0.2304 | 22447020 | 5171793 | 0 | 5171793.408 | 5171793.408
7 | Bộ đỡ nâng cánh phai V1 | 1 cấu kiện | 2 |  | 2 | 2 | 1273272 | 2546544 | 0 | 2546544 | 2546544
8 | Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.1922 |  | 0.1922 | 0.1922 | 6038274 | 1160556 | 0 | 1160556.2628 | 1160556.2628
9 | Lắp dựng cánh phai bằng thép | tấn | 0.2217 |  | 0.2217 | 0.2217 | 5367401 | 1189953 | 0 | 1189952.8017 | 1189952.8017
10 | Máy đóng mở cánh cổng V3 | cái | 2 |  | 2 | 2 | 17858580 | 35717160 | 0 | 35717160 | 35717160
| Ống thoát nước HDPE |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bê tông cột đỡ 16Mpa | m3 | 4.17 | 4.17 |  | 4.17 | 894131 | 3728526 | 3728526.27 | 0 | 3728526.27
2 | Ván khuôn | 100m2 | 0.1759 | 0.1759 |  | 0.1759 | 6038274 | 1062132 | 1062132.3966 | 0 | 1062132.3966
3 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤4 | m3 | 0.53 | 0.53 |  | 0.53 | 866925 | 459470 | 459470.25 | 0 | 459470.25
4 | Đai ôm ống D512 | 0 | 3 | 3 |  | 3 | 140060 | 420180 | 420180 | 0 | 420180
5 | Bu lông D16x35 | 0 | 6 | 6 |  | 6 | 11460 | 68760 | 68760 | 0 | 68760
6 | Ống thoát nước HDPE D500 | 0 | 11 | 11 |  | 11 | 3404602 | 37450622 | 37450622 | 0 | 37450622
7 | Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc >2,5m - Cấp đất I | 100m | 2.5344 | 2.5344 |  | 2.5344 | 908179 | 2301689 | 2301688.8576 | 0 | 2301688.8576
8 | Đào đất cấp 1 | 1m3 | 4.29 | 4.29 |  | 4.29 | 143451 | 615405 | 615404.79 | 0 | 615404.79
CỐNG HỘP QUA ĐƯỜNG NGANG
Thân cống
1 | Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn ống dài 1,2m - Quy cách ống: 1500x1500mm | 1 đoạn cống | 14 | 14 |  | 14 | 5923225 | 82925150 | 82925150 | 0 | 82925150
2 | Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm - Đường kính 750mm | mối nối | 1 | 1 |  | 1 | 58830 | 58830 | 58830 | 0 | 58830
3 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤1T bằng cần cẩu - Bốc xếp lên | 1 cấu kiện | 14 | 14 |  | 14 | 67973 | 951622 | 951622 | 0 | 951622
4 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤1T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 14 | 14 |  | 14 | 51893 | 726502 | 726502 | 0 | 726502
5 | Móng cống |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Bê tông móng cống, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 5.2 | 5.2 |  | 5.2 | 1366943 | 7108104 | 7108103.6 | 0 | 7108103.6
7 | Ván khuôn móng cống | 100m2 | 0.0588 | 0.0588 |  | 0.0588 | 9954381 | 585318 | 585317.6028 | 0 | 585317.6028
8 | Lắp dựng móng cống | cái | 14 | 14 |  | 14 | 205124 | 2871736 | 2871736 | 0 | 2871736
9 | Bê tông chèn khe M200 cống đôi | m3 | 2.72 | 2.72 |  | 2.72 | 1366943 | 3718085 | 3718084.96 | 0 | 3718084.96
10 | Vận chuyển cấu kiện bê tông bằng ô tô vận tải thùng 12 tấn - Cự ly vận chuyển trong phạm vi ≤1km | 10 tấn/1km | 1.3 | 1.3 |  | 1.3 | 30957 | 40244 | 40244.1 | 0 | 40244.1
11 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤1T bằng cần cẩu - Bốc xếp lên | 1 cấu kiện | 14 | 14 |  | 14 | 67973 | 951622 | 951622 | 0 | 951622
12 | Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn có trọng lượng P≤1T bằng cần cẩu - Bốc xếp xuống | 1 cấu kiện | 14 | 14 |  | 14 | 51893 | 726502 | 726502 | 0 | 726502
| Tường đầu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bê tông tường đầu 16Mpa | m3 | 21.72 | 21.72 |  | 21.72 | 1195136 | 25958354 | 25958353.92 | 0 | 25958353.92
2 | Ván khuôn tường | 100m2 | 0.8735 | 0.8735 |  | 0.8735 | 13463333 | 11760221 | 11760221.3755 | 0 | 11760221.3755
| Tường cánh |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bê tông tường cánh 16Mpa | m3 | 2.83 | 2.83 |  | 2.83 | 1195136 | 3382235 | 3382234.88 | 0 | 3382234.88
2 | Ván khuôn tường | 100m2 | 0.1845 | 0.1845 |  | 0.1845 | 13463333 | 2483985 | 2483984.9385 | 0 | 2483984.9385
| Móng tường đầu | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bê tông móng 16Mpa | m3 | 19.87 | 19.87 |  | 19.87 | 1195136 | 23747352 | 23747352.32 | 0 | 23747352.32
2 | Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.3786 | 0.3786 |  | 0.3786 | 6038274 | 2286091 | 2286090.5364 | 0 | 2286090.5364
3 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | m3 | 1.42 | 1.42 |  | 1.42 | 743380 | 1055600 | 1055599.6 | 0 | 1055599.6
| Móng tường cánh | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bê tông móng 16Mpa | m3 | 13.54 | 13.54 |  | 13.54 | 1195136 | 16182141 | 16182141.44 | 0 | 16182141.44
2 | Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.2818 | 0.2818 |  | 0.2818 | 6038274 | 1701586 | 1701585.6132 | 0 | 1701585.6132
3 | Thi công lớp đá đệm móng, ĐK đá Dmax ≤6 | m3 | 2.84 | 2.84 |  | 2.84 | 743380 | 2111199 | 2111199.2 | 0 | 2111199.2
| Khối lượng đào, đắp |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đào móng bằng máy đào 1,25m3, chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I | 100m3 | 0.272 | 0.272 |  | 0.272 | 1657348 | 450799 | 450798.656 | 0 | 450798.656
2 | Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,95 | 100m3 | 0.2972 | 0.2972 |  | 0.2972 | 3627538 | 1078104 | 1078104.2936 | 0 | 1078104.2936
| Cống 2,5x2,0m Km4+441 (Xã Hoằng Đạt, Hoằng Hà) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Thân cống |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bê tông thân cống 30Mpa | m3 | 40.18 | 40.18 |  | 40.18 | 1580380 | 63499668 | 63499668.4 | 0 | 63499668.4
2 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn công suất ≤90m3/h | 100m3 | 0.4078 | 0.4078 |  | 0.4078 | 5679289 | 2316014 | 2316014.0542 | 0 | 2316014.0542
3 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn 10,7m3, phạm vi ≤4km | 100m3 | 0.4078 | 0.4078 |  | 0.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn 10,7m3; vận chuyển 5,4km tiếp theo | 100m3 | 0.4078 | 0.4078 |  | 0.4078 | 7675620 | 3130118 | 3130117.836 | 0 | 3130117.836
5 | Cốt thép thân cống hộp D<=10 | tấn | 0.16 | 0.16 |  | 0.16 | 23113706 | 3698193 | 3698192.96 | 0 | 3698192.96
6 | Cốt thép thân cống hộp D<=18 | tấn | 5.86 | 5.86 |  | 5.86 | 22866957 | 134000368 | 134000368.02 | 0 | 134000368.02
7 | Cốt thép thân cống hộp D>18 | tấn | 0 | 0 |  | 0 | 22196308 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Bê tông móng cống 10Mpa | m3 | 13.96 | 13.96 |  | 13.96 | 932092 | 13012004 | 13012004.32 | 0 | 13012004.32
9 | Ván khuôn thân cống | 100m2 | 2.4772 | 2.4772 |  | 2.4772 | 13228830 | 32770458 | 32770457.676 | 0 | 32770457.676
10 | Quét nhựa bitum nóng vào tường | m2 | 358.33 | 358.33 |  | 358.33 | 68250 | 24456023 | 24456022.5 | 0 | 24456022.5
11 | Đá dăm đệm | m3 | 15.99 | 15.99 |  | 15.99 | 668894 | 10695615 | 10695615.06 | 0 | 10695615.06
| Mối nối cống |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cốt thép D<10 | tấn | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 | 23113706 | 462274 | 462274.12 | 0 | 462274.12
2 | Chốt thép D25 | tấn | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 22196308 | 5549077 | 5549077 | 0 | 5549077
3 | Mạ kẽm | tấn | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 10186176 | 2546544 | 2546544 | 0 | 2546544
4 | Lắp đặt ống nhựa PVC D34 | 100m | 0.3432 | 0.3432 |  | 0.3432 | 2334666 | 801257 | 801257.3712 | 0 | 801257.3712
5 | Tấm đệm đàn hồi | m2 | 0.19 | 0.19 |  | 0.19 | 214797 | 40811 | 40811.43 | 0 | 40811.43
6 | Tấm ngăn nước O200 | m | 31.2 | 31.2 |  | 31.2 | 226805 | 7076316 | 7076316 | 0 | 7076316
| Móng cống |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bê tông móng cống 30Mpa | m3 | 42.77 | 42.77 |  | 42.77 | 1249493 | 53440816 | 53440815.61 | 0 | 53440815.61
2 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn công suất ≤90m3/h | 100m3 | 0.4341 | 0.4341 |  | 0.4341 | 5679289 | 2465379 | 2465379.3549 | 0 | 2465379.3549
3 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn 10,7m3, phạm vi ≤4km | 100m3 | 0.4341 | 0.4341 |  | 0.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn 10,7m3; vận chuyển 5,4km tiếp theo | 100m3 | 0.4341 | 0.4341 |  | 0.4341 | 7675620 | 3331987 | 3331986.642 | 0 | 3331986.642
5 | Cốt thép móng cống hộp D<=10 | tấn | 0.11 | 0.11 |  | 0.11 | 22447020 | 2469172 | 2469172.2 | 0 | 2469172.2
6 | Cốt thép móng cống hộp D<=18 | tấn | 5.08 | 5.08 |  | 5.08 | 22076029 | 112146227 | 112146227.32 | 0 | 112146227.32
7 | Ván khuôn móng | 100m2 | 0.5543 | 0.5543 |  | 0.5543 | 5932795 | 3288548 | 3288548.2685 | 0 | 3288548.2685
8 | Bản nắp | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Bê tông bản nắp 30Mpa | m3 | 32.06 | 32.06 |  | 32.06 | 1544970 | 49531738 | 49531738.2 | 0 | 49531738.2
10 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn công suất ≤90m3/h | 100m3 | 0.3254 | 0.3254 |  | 0.3254 | 5679289 | 1848041 | 1848040.6406 | 0 | 1848040.6406
11 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn 10,7m3, phạm vi ≤4km | 100m3 | 0.3254 | 0.3254 |  | 0.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn 10,7m3; vận chuyển 5,4km tiếp theo | 100m3 | 0.3254 | 0.3254 |  | 0.3254 | 7675620 | 2497647 | 2497646.748 | 0 | 2497646.748
13 | Cốt thép bản nắp D<=10 | tấn | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 23853119 | 2385312 | 2385311.9 | 0 | 2385311.9
14 | Cốt thép bản nắp D<18 | tấn | 4.38 | 4.38 |  | 4.38 | 22559764 | 98811766 | 98811766.32 | 0 | 98811766.32
15 | Ván khuôn bản nắp | 100m2 | 1.1712 | 1.1712 |  | 1.1712 | 10317034 | 12083310 | 12083310.2208 | 0 | 12083310.2208
16 | Phần cửa cống |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Bê tông thân cống 30Mpa | m3 | 4.92 | 4.92 |  | 4.92 | 1580380 | 7775470 | 7775469.6 | 0 | 7775469.6
18 | Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn công suất ≤90m3/h | 100m3 | 0.0499 | 0.0499 |  | 0.0499 | 5679289 | 283397 | 283396.5211 | 0 | 283396.5211
19 | Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn 10,7m3; vận chuyển 5,4km tiếp theo | 100m3 | 0.0499 | 0.0499 |  | 0.0499 | 7675620 | 383013 | 383013.438 | 0 | 383013.438
20 | Cốt thép thân cống hộp D<=18 | tấn | 0.56 | 0.56 |  | 0.56 | 22866957 | 12805496 | 12805495.92 | 0 | 12805495.92
21 | Ván khuôn tường | 100m2 | 0.3634 | 0.3634 |  | 0.3634 | 13228830 | 4807357 | 4807356.822 | 0 | 4807356.822
22 | Các hạng mục khác | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Đào đất hố móng đất C2 | 100m3 | 17.6996 | 17.6996 |  | 17.6996 | 2028553 | 35904577 | 35904576.6788 | 0 | 35904576.6788
24 | Đắp hố móng K95 | 100m3 | 15.3672 | 15.3672 |  | 15.3672 | 1256745 | 19312652 | 19312651.764 | 0 | 19312651.764
25 | Đắp cấp phối vật liệu K>=0,95 | 100m3 | 5.3858 | 5.3858 |  | 5.3858 | 42990868 | 231540217 | 231540216.8744 | 0 | 231540216.8744
26 | Vải địa kỹ thuật 12KN/m | 100m2 | 7.1196 | 7.1196 |  | 7.1196 | 2336697 | 16636348 | 16636347.9612 | 0 | 16636347.9612
27 | Đá hộc xây vữa | m3 | 5.07 | 5.07 |  | 5.07 | 1196679 | 6067163 | 6067162.53 | 0 | 6067162.53
28 | Đóng cọc tre | 100m | 0 | 0 |  | 0 | 908179 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Phá dỡ cống cũ | m3 | 0 | 0 |  | 0 | 514901 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T, phạm vi ≤1000m - Cấp đất II | 100m3 | 0.3347 | 0.3347 |  | 0.3347 | 1874618 | 627435 | 627434.6446 | 0 | 627434.6446
31 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 10T, trong phạm vi ≤5km - Cấp đất II | 100m3/1km | 0.3347 | 0.3347 |  | 0.3347 | 716695 | 239878 | 239877.8165 | 0 | 239877.8165
32 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 10T, ngoài phạm vi 0,672km - Cấp đất II | 100m3/1km | 0.3347 | 0.3347 |  | 0.3347 | 386605 | 129397 | 129396.6935 | 0 | 129396.6935
33 | Phần cầu (xã Hoằng Yến) | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Phá dỡ Cầu cũ | m3 | 373.74 |  | 373.74 | 373.74 | 510187 | 190677289 | 0 | 190677289.38 | 190677289.38
35 | Nâng hạ dầm từ trên nhịp cầu cũ xuống | 1 dầm | 12 |  | 12 | 12 | 638856 | 7666272 | 0 | 7666272 | 7666272
36 | Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T, phạm vi ≤1000m - Cấp đất IV | 100m3 | 3.7374 |  | 3.7374 | 3.7374 | 2376763 | 8882914 | 0 | 8882914.0362 | 8882914.0362
37 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 10T, trong phạm vi ≤5km - Cấp đất IV | 100m3/1km | 3.7374 |  | 3.7374 | 3.7374 | 876795 | 3276934 | 0 | 3276933.633 | 3276933.633
38 | Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ 10T, ngoài phạm vi 0,672km - Cấp đất IV | 100m3/1km | 3.7374 |  | 3.7374 | 3.7374 | 475585 | 1777451 | 0 | 1777451.379 | 1777451.379
I | Tổng cộng giá trị hoàn thành (A+B+D+E+F) | [6 empty] | 194624561988.4704 | 164571826717.3817 | 13383541950.6331 | 177964031168.0149
II | Giảm thuế GTGT theo Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng của Quốc hội | [7 empty] | 2165558511 | 243337126.3751 | 2408895637.3751
D | GIÁ TRỊ THEO PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 22.5/2025/PLHĐ NGÀY 22/05/2025 | [6 empty] | -1505522000
1 | Giảm trừ thanh toán và giảm trừ hợp đồng theo biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán ngày 22/5/2025 giữa Kiểm toán nhà nước khu vực XI và Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hoá | [6 empty] | -678795000
2 | Giảm trừ thanh toán theo biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán ngày 22/5/2025 giữa Kiểm toán nhà nước khu vực XI và Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hoá ( Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%) | [6 empty] | -826727000
| Tổng cộng đề nghị thanh toán (I+D) | [6 empty] | 193119040000 | 162406268000 | 13140205000 | 175546473000
1. | Giá trị hợp đồng (giá trị dự toán được duyệt trong trường hợp thực hiện không thông qua hợp đồng): | [5 empty] | 193119040000 |  | đồng
2. | Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: | [5 empty] | 0 |  | đồng
3. | Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: | [5 empty] | 84000000000 |  | đồng
4. | Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: | [5 empty] | 175546473000 |  | đồng
5. | Thanh toán để thu hồi tạm ứng: | [5 empty] | 0 |  | đồng
6. | Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này: | [5 empty] | 8400000000 |  | đồng
Số tiền bằng chữ: Tám tỷ, bốn trăm triệu đồng./.
+ | Tạm ứng: | [5 empty] | 0 |  | đồng
+ | Thanh toán | [5 empty] | 8400000000 |  | đồng
7 | Luỹ kế giá trị thanh toán: |  |  |  | 92400000000 |  |  |  | đồng
+ | Tạm ứng: |  |  |  | 0 |  |  |  | đồng
+ | Thanh toán: |  |  |  | 92400000000 |  |  |  | đồng
Hoằng Hóa ngày tháng năm 2026
| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ | [8 empty] | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU